## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛ 35-110 кВ ПО АО "Чеченэнерго" ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2023 ГГ.
| Сценарий: |  | 2023_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"_ (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ |  |  |  | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[7 empty] | п |  | ф | п | ф | п | ф | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
АО "Чеченэнерго"
СУЭС
Служба ВЛ СУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 9752.7844 | [13 empty] | 9752.7844
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли |  |  |  | 1 га | [12 empty] | 2.63 | [13 empty] | 2.63
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 110кВ c оттяжкой с применением АГП |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена стойки железобетонной анкерной опоры с оттяжкой ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 3.84 | [13 empty] | 3.84
|  | Замена грозозащитного троса ВЛ напряжением 110 кВ с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) на переходе через линию связи |  |  |  | 1 переход | [12 empty] | 2.631 | [13 empty] | 2.631
|  | Замена 3 гасителей вибрации на проводе промежуточной опоры ВЛ 110 кВ с применением АГП без опускания провода на землю |  |  |  | 3 гасителя вибрации | [12 empty] | 66 | [13 empty] | 66
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 513 | [13 empty] | 513
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3936 | [13 empty] | 3936
|  | ИТОГО по ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
ЮУЭС
Служба ВЛ ЮУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2232.4193 | [13 empty] | 2232.4193
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 110кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при редкой заросли |  |  |  | 1 га | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 190 | [13 empty] | 190
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 36 | [13 empty] | 36
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1300 | [13 empty] | 1300
|  | ИТОГО по ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [18 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1048.0154 | [11 empty] | 1048.0154
|  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 11 т |  |  |  | 1 т опор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 35кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 349 | [11 empty] | 349
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске двухцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 36 | [11 empty] | 36
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре двухцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 48 | [11 empty] | 48
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [11 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 895.3388 | [18 empty] | 895.3388
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 35кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [7 empty] | 0.6 | [18 empty] | 0.6
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и |  |  |  | 1 элемент | [7 empty] | 135 | [18 empty] | 135
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на з |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 450 | [18 empty] | 450
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
3 |  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2117.4236 | [9 empty] | 2117.4236
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 110кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [16 empty] | 1.4 | [9 empty] | 1.4
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой при редкой заросли |  |  |  | 1 га | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП |  |  |  | 100 кг обрешетки | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на з |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1314 | [9 empty] | 1314
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания по |  |  |  | 1 элемент | [16 empty] | 42 | [9 empty] | 42
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  | 1 элемент | [16 empty] | 117 | [9 empty] | 117
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [22 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2926.196 | [7 empty] | 2926.196
|  | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т |  |  |  | 1 т опор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  | 3 провода 1000м | [18 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.42
|  | Замена каждого последующего изолятора в той же поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 к |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 24 | [7 empty] | 24
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске двухцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю |  |  |  | 1 элемент | [18 empty] | 36 | [7 empty] | 36
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 937.6414 | [13 empty] | 937.6414
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 35кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при редкой заросли |  |  |  | 1 га | [12 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 102 | [13 empty] | 102
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания по |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 36 | [13 empty] | 36
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 700 | [13 empty] | 700
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3708.0507 | [13 empty] | 3708.0507
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 35кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на з |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2226 | [13 empty] | 2226
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 120 | [13 empty] | 120
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания по |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 36 | [13 empty] | 36
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [14 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1558.9258 | [15 empty] | 1558.9258
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 35кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [10 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 60 | [15 empty] | 60
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 610 | [15 empty] | 610
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания по |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 24 | [15 empty] | 24
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО затрат на капитальный ремонт |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 895.3388 |  |  | 1558.9258 |  | 16630.8958 |  | 1048.0154 |  | 2117.4236 |  | 2926.196 | [7 empty] | 25176.7953
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при средней заросли |  |  |  | 1 га | [12 empty] | 2.63 | [13 empty] | 2.63
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 110кВ c оттяжкой с применением АГП |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена стойки железобетонной анкерной опоры с оттяжкой ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 3.84 | [13 empty] | 3.84
|  | Замена грозозащитного троса ВЛ напряжением 110 кВ с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) на переходе через линию связи |  |  |  | 1 переход | [12 empty] | 2.631 | [13 empty] | 2.631
|  | Замена 3 гасителей вибрации на проводе промежуточной опоры ВЛ 110 кВ с применением АГП без опускания провода на землю |  |  |  | 3 гасителя вибрации | [12 empty] | 66 | [13 empty] | 66
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 513 | [13 empty] | 513
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 5236 | [13 empty] | 5236
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 110кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1.4 | [9 empty] | 2.4
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой с перемещением до 25 м, при редкой заросли |  |  |  | 1 га | [12 empty] | 5.5 | [13 empty] | 5.5
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 190 | [13 empty] | 190
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 36 | [13 empty] | 36
|  | Замена дефектного участка провода ВЛ 35кВ с применением АГП и тягового механизма. |  |  |  | 1 участок | [7 empty] | 0.6 |  |  | 0.5 |  | 3 |  | 0.4 | [11 empty] | 4.5
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 4
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 60 |  | 102 | [13 empty] | 162
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 610 |  | 700 | [13 empty] | 1310
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания по |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 24 |  | 36 | [13 empty] | 60
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на з |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2226 |  |  |  | 1314 | [9 empty] | 3540
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без оп |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 120 | [13 empty] | 120
|  | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т |  |  |  | 1 т опор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  | 3 провода 1000м | [18 empty] | 0.42 | [7 empty] | 0.42
|  | Замена каждого последующего изолятора в той же поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 к |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 24 | [7 empty] | 24
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске двухцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю |  |  |  | 1 элемент | [18 empty] | 36 | [7 empty] | 36
|  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой при редкой заросли |  |  |  | 1 га | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с применением АГП |  |  |  | 100 кг обрешетки | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания по |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 36 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 78
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  | 1 элемент | [16 empty] | 117 | [9 empty] | 117
|  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 11 т |  |  |  | 1 т опор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 349 | [11 empty] | 349
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске двухцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 36 | [11 empty] | 36
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре двухцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 48 | [11 empty] | 48
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и |  |  |  | 1 элемент | [7 empty] | 135 | [18 empty] | 135
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвески на з |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 450 | [18 empty] | 450
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Цуев И.Р.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Тазбиев Х.А.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата