## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ПС 35-110 КВ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2023 ГГ.
| Сценарий: |  | 2023_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"_ (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ПС 35-110 кВ. Сметная стоимость и номенклатура работ. |  |  |  | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Год пред. ремонта
[7 empty] | п | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Плановый текущий ремонт
АО "Чеченэнерго"
Корзина
1 |  | ПС | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-87а | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
СУЭС
Служба ПС СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1329 | [7 empty] | 2.1329
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ОД Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1329 | [7 empty] | 2.1329
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | КЗ Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1269 | [7 empty] | 2.1269
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 28.0622 | [7 empty] | 28.0622
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.0376 | [7 empty] | 2.0376
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.0316 | [7 empty] | 2.0316
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1823 | [7 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.0376 | [7 empty] | 2.0376
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.0316 | [7 empty] | 2.0316
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алпатово" 110/10кВ | [22 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 44.7756 | [7 empty] | 44.7756
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
2 |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [11 empty] | ТР | [6 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 22
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.3474 | [9 empty] | 2.3474
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-176 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 38.2192 | [18 empty] | 38.2192
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ШР Л-176 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 25.725 | [11 empty] | 25.725
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ЛР Л-177 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 38.3025 | [18 empty] | 38.3025
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-177 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 38.3025 | [18 empty] | 38.3025
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.5404 | [18 empty] | 5.5404
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН 6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.54267 | [18 empty] | 0.54267
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.5464 | [18 empty] | 5.5464
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.9676 | [18 empty] | 1.9676
|  | Замена одного опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-110 кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 26.0527 | [11 empty] | 26.0527
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 42.3874 | [11 empty] | 42.3874
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Регулировка |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТТ Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1124 | [7 empty] | 2.1124
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.3474 | [7 empty] | 2.3474
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.9347 | [7 empty] | 2.9347
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 30.1349 | [7 empty] | 30.1349
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 85.6985 | [18 empty] | 85.6985
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ТН-2 35 кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.3774 | [9 empty] | 2.3774
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.9641 | [9 empty] | 1.9641
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Контрольная обтяжка крепления; сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.5228 | [9 empty] | 2.5228
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Контрольная обтяжка крепления; сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.9488 | [18 empty] | 3.9488
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН 6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.0623 | [18 empty] | 5.0623
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН 6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.52462 | [18 empty] | 0.52462
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [11 empty] | 11 | [6 empty] | 3 |  | 4 |  | 4 | [7 empty] | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 223.6554 | [6 empty] | 94.1651 |  | 9.2116 |  | 37.5294 | [7 empty] | 364.5615
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 11
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 5
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 6 | [11 empty] | 9
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Замена одного опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Регулировка |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Контрольная обтяжка крепления; сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Внешний осмотр |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [11 empty] | ТР |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 79
|  | ТТ Л-130 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.005 | [13 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 40.9888 | [13 empty] | 40.9888
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ТТ ОВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.005 | [11 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.005 | [11 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.005 | [11 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5924 | [9 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.005 | [9 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.005 | [9 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5924 | [9 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5924 | [9 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5924 | [9 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5924 | [15 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.005 | [15 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5924 | [15 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.005 | [15 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.005 | [15 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5924 | [15 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 53.28 | [7 empty] | 53.28
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.4176 | [7 empty] | 3.4176
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.5924 | [7 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.5924 | [7 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.7672 | [7 empty] | 5.7672
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4176 | [11 empty] | 3.4176
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.005 | [11 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.5924 | [11 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.5924 | [11 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.5924 | [11 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.5924 | [11 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-129 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 27.6247 | [7 empty] | 27.6247
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.5924 | [7 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.5924 | [7 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТР Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 14.4003 | [7 empty] | 14.4003
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.21968 | [18 empty] | 0.21968
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.1823 | [18 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.1171 | [11 empty] | 7.1171
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 35.6162 | [7 empty] | 35.6162
|  | Внешний осмотр |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Проверка изолирующих тяг |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Проверка работы выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1763 | [11 empty] | 2.1763
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.1823 | [18 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.1171 | [11 empty] | 7.1171
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 24.3749 | [7 empty] | 24.3749
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4668 | [11 empty] | 2.4668
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1823 | [11 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1763 | [11 empty] | 2.1763
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1763 | [11 empty] | 2.1763
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1823 | [11 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1823 | [11 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.91 | [11 empty] | 3.91
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1823 | [11 empty] | 2.1823
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.1171 | [11 empty] | 7.1171
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.3502 | [11 empty] | 2.3502
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2003 | [7 empty] | 2.2003
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.3824 | [11 empty] | 2.3824
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 52.9604 | [7 empty] | 52.9604
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.5136 | [11 empty] | 5.5136
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 77.014 | [15 empty] | 77.014
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Отбор пробы масла из силового трансформатора |  |  |  | 1 проба | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ |  |  |  | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 52.0157 | [7 empty] | 52.0157
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.005 | [9 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.005 | [9 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5924 | [9 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6526 | [7 empty] | 4.6526
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.005 | [7 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.5924 | [7 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТР Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 39.8649 | [7 empty] | 39.8649
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | TТ Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5924 | [15 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5924 | [15 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.5924 | [15 empty] | 4.5924
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 35кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.6044 | [18 empty] | 4.6044
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 35кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.0171 | [18 empty] | 4.0171
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 35кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.0231 | [18 empty] | 4.0231
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-98 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 10.2803 | [7 empty] | 10.2803
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТТ Л-583 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.005 | [18 empty] | 4.005
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-583 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.698 | [18 empty] | 3.698
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателей, переключателя |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Л-97 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 144.5077 | [18 empty] | 144.5077
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Ремонт дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Снятие дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Установка дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [11 empty] | 9 |  |  | 10 |  | 2 |  | 24 |  | 9 |  | 25 | [7 empty] | 79
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 169.4396 |  |  | 116.5834 |  | 44.9938 |  | 91.0396 |  | 38.9821 |  | 377.4521 | [7 empty] | 838.4906
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 9 |  | 1 |  | 9 |  | 9 |  | 15 | [7 empty] | 43
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 21
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 12
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 6 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 7
|  | Внешний осмотр |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ошиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Проверка изолирующих тяг |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Проверка работы выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Расшиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателя |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [10 empty] | 6 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 8
|  | Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Отбор пробы масла из силового трансформатора |  |  |  | 1 проба | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ |  |  |  | 1 реактор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателей, переключателя |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Ремонт дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Снятие дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Установка дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
4 |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [11 empty] | ТР | [8 empty] | ТР | [9 empty] | 20
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.8818 | [9 empty] | 4.8818
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.2944 | [18 empty] | 4.2944
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8818 | [18 empty] | 4.8818
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.6287 | [18 empty] | 3.6287
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4716 | [18 empty] | 2.4716
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 7.4994 | [18 empty] | 7.4994
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4777 | [18 empty] | 2.4777
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.8898 | [18 empty] | 5.8898
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.4897 | [9 empty] | 2.4897
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1152.5781 | [9 empty] | 1152.5781
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Снятие вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Установка вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.9272 | [9 empty] | 4.9272
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.3398 | [9 empty] | 4.3398
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.9272 | [9 empty] | 4.9272
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5046 | [18 empty] | 3.5046
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.6407 | [18 empty] | 3.6407
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.8778 | [18 empty] | 5.8778
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 18.2433 | [18 empty] | 18.2433
|  | Ошиновка |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Проверка разъединителя на надежное включение и отключение |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулирование разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сдача разъединителя после ремонта |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 17.9846 | [18 empty] | 17.9846
|  | Проверка разъединителя на надежное включение и отключение |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Проверка состояния рамы, заземления |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Расшиновка |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ошиновка |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сдача разъединителя после ремонта |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 7.4994 | [18 empty] | 7.4994
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-2- (резерв) | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.4716 | [9 empty] | 2.4716
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [11 empty] | 13 | [8 empty] | 7 | [9 empty] | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 87.8938 | [8 empty] | 1176.6152 | [9 empty] | 1264.509
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 3
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 11
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Снятие вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Установка вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Ошиновка |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Проверка разъединителя на надежное включение и отключение |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Расшиновка |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Регулирование разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт контактной системы |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Сдача разъединителя после ремонта |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Проверка состояния рамы, заземления |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
5 |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [9 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 53
|  | ТН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.802 | [11 empty] | 1.802
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.0434 | [20 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.0434 | [20 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.2182 | [7 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.0434 | [7 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.0434 | [7 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.0434 | [7 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.0434 | [7 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.2182 | [7 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В Л-173 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.0711 | [9 empty] | 20.0711
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.6308 | [9 empty] | 3.6308
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.2182 | [9 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.2182 | [9 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОД Т-1 (Удалить) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.0108 | [15 empty] | 2.0108
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.6308 | [7 empty] | 3.6308
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.0434 | [7 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.2182 | [7 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-185 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.0168 | [15 empty] | 2.0168
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.6308 | [15 empty] | 3.6308
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.2182 | [15 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.0434 | [15 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОД Т-2 (Удалить) | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8973 | [13 empty] | 1.8973
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР Л-185 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1227 | [15 empty] | 3.1227
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | КЗ Т-2 (Удалить) | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.9034 | [13 empty] | 1.9034
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.904 | [7 empty] | 5.904
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.0434 | [20 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.6308 | [20 empty] | 3.6308
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.2182 | [20 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.0434 | [20 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.0434 | [20 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.2182 | [20 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.808 | [20 empty] | 1.808
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.808 | [20 empty] | 1.808
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.7978 | [20 empty] | 1.7978
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.802 | [20 empty] | 1.802
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 9.7309 | [7 empty] | 9.7309
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.808 | [20 empty] | 1.808
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.808 | [20 empty] | 1.808
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.6106 | [20 empty] | 3.6106
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.8141 | [20 empty] | 1.8141
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.8141 | [20 empty] | 1.8141
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.802 | [20 empty] | 1.802
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.802 | [20 empty] | 1.802
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.802 | [20 empty] | 1.802
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.8141 | [20 empty] | 1.8141
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.808 | [20 empty] | 1.808
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 37.5493 | [15 empty] | 37.5493
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.6308 | [15 empty] | 3.6308
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.0434 | [15 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.2182 | [15 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.0434 | [15 empty] | 3.0434
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.6308 | [15 empty] | 3.6308
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.2182 | [15 empty] | 4.2182
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [9 empty] | 22 |  |  |  |  | 13 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 11 | [7 empty] | 53
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 54.3832 |  |  |  |  | 77.3767 |  | 3.8007 |  | 1.802 |  | 32.1382 |  | 47.1372 | [7 empty] | 216.6381
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 13 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 14
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 3 |  | 9 | [7 empty] | 21
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [11 empty] | ТР |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 86
|  | TТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.8632 | [18 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.8632 | [18 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.8632 | [18 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4506 | [18 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.8632 | [18 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4506 | [18 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СВ-110кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 23.3582 | [15 empty] | 23.3582
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 привод | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателей |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ТТ ОСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2758 | [11 empty] | 1.2758
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.8632 | [7 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.8632 | [7 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2758 | [7 empty] | 1.2758
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2758 | [7 empty] | 1.2758
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2758 | [18 empty] | 1.2758
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.2931 | [18 empty] | 2.2931
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Контрольная обтяжка крепления; сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.8632 | [18 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2758 | [18 empty] | 1.2758
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.8632 | [7 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.8813 | [7 empty] | 1.8813
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4506 | [11 empty] | 2.4506
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8632 | [11 empty] | 1.8632
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.2301 | [18 empty] | 0.2301
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.23612 | [18 empty] | 0.23612
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 250.1137 | [18 empty] | 250.1137
|  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.536 | [11 empty] | 7.536
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорной изоляции |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5031 | [11 empty] | 2.5031
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорной изоляции |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9232 | [11 empty] | 1.9232
|  | Заливка трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.5665 | [11 empty] | 5.5665
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8193 | [11 empty] | 1.8193
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка масла в трансформатор |  |  |  | т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-13 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2668 | [11 empty] | 1.2668
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.0683 | [11 empty] | 5.0683
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.0405 | [11 empty] | 0.0405
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.911 | [11 empty] | 1.911
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6177 | [11 empty] | 1.6177
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка масла в трансформатор |  |  |  | т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1332 | [11 empty] | 1.1332
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.3445 | [11 empty] | 6.3445
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 (резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8401 | [11 empty] | 1.8401
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-15 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0772 | [11 empty] | 1.0772
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-16 (резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.30519 | [11 empty] | 0.30519
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-17 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0772 | [11 empty] | 1.0772
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-18 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0953 | [11 empty] | 1.0953
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0772 | [11 empty] | 1.0772
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1619 | [11 empty] | 1.1619
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.0623 | [11 empty] | 5.0623
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4647 | [11 empty] | 3.4647
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 (Резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4587 | [11 empty] | 3.4587
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1182 | [11 empty] | 5.1182
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 (резерв) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5327 | [11 empty] | 3.5327
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1242 | [11 empty] | 5.1242
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.0405 | [11 empty] | 0.0405
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.5206 | [13 empty] | 3.5206
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1242 | [13 empty] | 5.1242
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.10245 | [13 empty] | 0.10245
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1182 | [13 empty] | 5.1182
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1242 | [13 empty] | 5.1242
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.107 | [13 empty] | 5.107
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.5206 | [13 empty] | 3.5206
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1242 | [13 empty] | 5.1242
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.5206 | [13 empty] | 3.5206
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1182 | [13 empty] | 5.1182
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.5327 | [13 empty] | 3.5327
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.09643 | [13 empty] | 0.09643
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 50.8186 | [13 empty] | 50.8186
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 69.0835 | [11 empty] | 69.0835
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт радиаторов системы охлаждения М |  |  |  | 1 радиатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.8933 | [7 empty] | 1.8933
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2939 | [7 empty] | 1.2939
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.0447 | [7 empty] | 2.0447
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Контрольная обтяжка крепления; сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 15.7863 | [9 empty] | 15.7863
|  | Обновление надписей и восстановление покраски |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-4 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 596.6608 | [9 empty] | 596.6608
|  | Обновление надписей и восстановление покраски |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединени Ф-9 (Резерв) | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.873 | [13 empty] | 6.873
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ошиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Проверка изолирующих тяг |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Проверка работы выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Расшиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [11 empty] | 13 |  |  | 1 |  | 14 |  | 47 |  | 2 |  | 9 | [7 empty] | 86
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 269.6421 |  |  | 23.3582 |  | 102.7011 |  | 178.7621 |  | 612.447 |  | 15.2546 | [7 empty] | 1202.165
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 12 | [11 empty] | 18
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 привод | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателей |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 20
|  | Контрольная обтяжка крепления; сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 13 |  | 26 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 45
|  | Замена трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт опорной изоляции |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 10 |  | 11 | [11 empty] | 21
|  | Заливка трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Заливка масла в трансформатор |  |  |  | т | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Ремонт опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт радиаторов системы охлаждения М |  |  |  | 1 радиатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [14 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Обновление надписей и восстановление покраски |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  | трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ошиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Проверка изолирующих тяг |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Проверка работы выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Расшиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР | [6 empty] | ТР | [11 empty] | 36
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6712 | [18 empty] | 2.6712
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.2586 | [18 empty] | 3.2586
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-147 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4986 | [18 empty] | 2.4986
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР Л-146 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.0524 | [11 empty] | 4.0524
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Р-ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7102 | [18 empty] | 2.7102
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Р Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4419 | [18 empty] | 1.4419
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р- Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4359 | [11 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Р-ТН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4539 | [11 empty] | 1.4539
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4479 | [18 empty] | 1.4479
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4359 | [11 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-147 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4479 | [18 empty] | 1.4479
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.316 | [18 empty] | 3.316
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 29.0929 | [18 empty] | 29.0929
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ЛР Л-146 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6264 | [11 empty] | 1.6264
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.8535 | [18 empty] | 3.8535
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 29.8962 | [11 empty] | 29.8962
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4359 | [18 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4359 | [18 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4359 | [20 empty] | 1.4359
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4419 | [20 empty] | 1.4419
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4456 | [20 empty] | 6.4456
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 7.5966 | [20 empty] | 7.5966
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 2.4387 | [20 empty] | 2.4387
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4539 | [18 empty] | 1.4539
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4576 | [20 empty] | 6.4576
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 39.026 | [18 empty] | 39.026
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 68.276 | [11 empty] | 68.276
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Снятие вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Установка вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.8818 | [20 empty] | 4.8818
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.2944 | [20 empty] | 4.2944
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [9 empty] | 15 |  | 14 | [6 empty] | 7 | [11 empty] | 36
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 45.0433 |  | 95.0901 | [6 empty] | 108.1766 | [11 empty] | 248.31
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 |  | 2 | [18 empty] | 4
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 10 |  | 11 | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 26
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 6
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 7
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | 5
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Снятие вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Установка вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Башан" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [6 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 12
|  | Присоединение ТН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5976 | [18 empty] | 2.5976
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.7496 | [7 empty] | 2.7496
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.8057 | [18 empty] | 3.8057
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5916 | [18 empty] | 2.5916
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.8057 | [18 empty] | 3.8057
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.637 | [18 empty] | 2.637
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.3931 | [18 empty] | 4.3931
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5976 | [18 empty] | 2.5976
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.3931 | [18 empty] | 4.3931
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6006 | [18 empty] | 2.6006
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.9628 | [18 empty] | 9.9628
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9901 | [11 empty] | 3.9901
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Башан" 35/10кВ | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 39.385 | [6 empty] | 3.9901 |  |  |  | 2.7496 | [7 empty] | 46.1247
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла в баке масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР |  |  | ТР | [15 empty] | 10
|  | Ввод Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 7.6261 | [18 empty] | 7.6261
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.845 | [18 empty] | 2.845
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | МВ Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | Присоединение СВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.845 | [18 empty] | 2.845
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7247 | [18 empty] | 2.7247
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 40.7852 | [20 empty] | 40.7852
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СМВ-35кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.845 | [15 empty] | 2.845
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение (яч. пустая) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7848 | [18 empty] | 2.7848
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6645 | [18 empty] | 2.6645
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [9 empty] | 1 |  | 6 |  |  | 3 | [15 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 40.7852 |  | 21.4901 |  |  | 2.845 | [15 empty] | 65.1203
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 5 |  |  | 1 | [15 empty] | 6
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
3 |  | ПС "Братская" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 7
|  | Присоединение ТН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3337 | [18 empty] | 3.3337
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3337 | [18 empty] | 3.3337
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3337 | [18 empty] | 3.3337
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3337 | [18 empty] | 3.3337
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10 кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3337 | [18 empty] | 3.3337
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3397 | [18 empty] | 3.3397
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.3397 | [18 empty] | 3.3397
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Братская" 35/10 кВ | [11 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 23.3482 | [18 empty] | 23.3482
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
4 |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [9 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР |  | ТР | [13 empty] | 13
|  | МВ Л-492 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 114.1709 | [13 empty] | 114.1709
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Установка дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Ремонт изолирующей штанги с траверсой, подвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.2044 | [20 empty] | 3.2044
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.3404 | [20 empty] | 4.3404
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 8.2111 | [20 empty] | 8.2111
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединени Ф-3 (Удалить) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.1954 | [20 empty] | 3.1954
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 27.4496 | [20 empty] | 27.4496
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.2014 | [20 empty] | 3.2014
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1954 | [15 empty] | 3.1954
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10 кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.2014 | [20 empty] | 3.2014
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.1954 | [20 empty] | 3.1954
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-1 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.2014 | [15 empty] | 3.2014
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 27.4496 | [20 empty] | 27.4496
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 40.8752 | [20 empty] | 40.8752
|  | Расшиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ошиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателей, маслосливных кранов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт подвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Подъем баков |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | [13 empty] | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 124.3239 |  |  |  |  | 6.3968 |  | 114.1709 | [13 empty] | 244.8916
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Установка дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Ремонт изолирующей штанги с траверсой, подвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | 7
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Расшиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ошиновка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателей, маслосливных кранов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт подвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Подъем баков |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
5 |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 19
|  | Присоединение Ф-2 (Резерв) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4656 | [15 empty] | 2.4656
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 (Удалить) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4656 | [15 empty] | 2.4656
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 32.2218 | [15 empty] | 32.2218
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительных камер |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя, маслопускных пробок |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт механизмов полюсов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 31.5507 | [15 empty] | 31.5507
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительных камер |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт маслоуказателя, маслопускных пробок |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4716 | [15 empty] | 2.4716
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.6401 | [15 empty] | 2.6401
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 53.9993 | [15 empty] | 53.9993
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-4 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 53.9993 | [15 empty] | 53.9993
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-5 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.4814 | [15 empty] | 7.4814
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 53.9993 | [15 empty] | 53.9993
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-7 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4656 | [15 empty] | 2.4656
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.6668 | [15 empty] | 5.6668
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4656 | [15 empty] | 2.4656
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4656 | [15 empty] | 2.4656
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.468 | [15 empty] | 2.468
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.6197 | [15 empty] | 3.6197
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-11 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8898 | [15 empty] | 5.8898
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4716 | [15 empty] | 2.4716
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Л-68 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 49.0212 | [15 empty] | 49.0212
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [14 empty] | 19 | [15 empty] | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 319.8288 | [15 empty] | 319.8288
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт дугогасительных камер |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателя, маслопускных пробок |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт механизмов полюсов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
6 |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [12 empty] | ТР | [7 empty] | 16
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.1369 | [20 empty] | 3.1369
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.7243 | [20 empty] | 3.7243
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-81 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.4382 | [7 empty] | 1.4382
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-81 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 13.7561 | [7 empty] | 13.7561
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 9.6421 | [7 empty] | 9.6421
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 52.8418 | [7 empty] | 52.8418
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-5 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 25.5623 | [7 empty] | 25.5623
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 52.8418 | [7 empty] | 52.8418
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ввод Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3082 | [7 empty] | 1.3082
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3082 | [7 empty] | 1.3082
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.3082 | [20 empty] | 1.3082
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3142 | [7 empty] | 1.3142
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.238 | [7 empty] | 2.238
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.4391 | [20 empty] | 4.4391
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.7243 | [20 empty] | 3.7243
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.3082 | [20 empty] | 1.3082
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 10 | [7 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 17.6409 | [12 empty] | 162.2509 | [7 empty] | 179.8918
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 5 | [7 empty] | 7
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
7 |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [16 empty] | ТР | [5 empty] | ТР | [7 empty] | 13
|  | ТТ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.2602 | [13 empty] | 2.2602
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.4349 | [13 empty] | 3.4349
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СМВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 67.4195 | [13 empty] | 67.4195
|  | Снятие дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Установка дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1638 | [7 empty] | 2.1638
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 52.5525 | [7 empty] | 52.5525
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 25.273 | [7 empty] | 25.273
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6816 | [7 empty] | 4.6816
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-10 |  |  |  | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Ввод Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.0346 | [7 empty] | 6.0346
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.0346 | [7 empty] | 6.0346
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.0346 | [7 empty] | 6.0346
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-11 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.431 | [7 empty] | 4.431
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.0346 | [7 empty] | 6.0346
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 101.1522 | [7 empty] | 101.1522
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [16 empty] | 3 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.1146 | [5 empty] | 214.3923 | [7 empty] | 287.5069
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Снятие дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Установка дугогасительной камеры |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Ремонт неподвижных контактов |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Регулировка выключателя |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-10 |  |  |  | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ | [18 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 4
|  | МВ Ф-5 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 35.2059 | [11 empty] | 35.2059
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8869 | [9 empty] | 1.8869
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.8929 | [7 empty] | 1.8929
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8869 | [9 empty] | 1.8869
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Капустино" 35/10 кВ | [18 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 35.2059 |  | 3.7738 |  | 1.8929 | [7 empty] | 40.8726
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3
9 |  | ПС "Кирова"35/10 кВ | [11 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР | [5 empty] | ТР | [7 empty] | 14
|  | Присоединение Ф-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3085 | [18 empty] | 2.3085
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | МВ Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.5137 | [13 empty] | 2.5137
|  | Подъем баков |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3085 | [18 empty] | 2.3085
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.1695 | [18 empty] | 1.1695
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.1695 | [18 empty] | 1.1695
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 25.4177 | [18 empty] | 25.4177
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.1792 | [18 empty] | 6.1792
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 52.6971 | [18 empty] | 52.6971
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 26.8868 | [18 empty] | 26.8868
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.741 | [7 empty] | 5.741
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение СМВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.1792 | [18 empty] | 6.1792
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 (Резерв) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.1695 | [18 empty] | 1.1695
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.5877 | [18 empty] | 4.5877
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.1695 | [18 empty] | 1.1695
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кирова"35/10 кВ | [11 empty] | 12 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 131.2428 |  |  |  |  | 2.5137 | [5 empty] | 5.741 | [7 empty] | 139.4974
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Подъем баков |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 8
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
10 |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР |  | ТР | [11 empty] | 12
|  | Присоединение ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.0436 | [13 empty] | 2.0436
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 52.8157 | [18 empty] | 52.8157
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.8603 | [18 empty] | 3.8603
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.2729 | [18 empty] | 3.2729
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 21.8811 | [11 empty] | 21.8811
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение СМВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.0376 | [13 empty] | 2.0376
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.1766 | [13 empty] | 3.1766
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.9912 | [13 empty] | 4.9912
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 53.5652 | [13 empty] | 53.5652
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 53.2053 | [13 empty] | 53.2053
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.0594 | [13 empty] | 7.0594
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10 кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 26.2858 | [13 empty] | 26.2858
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 1 | [11 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 59.949 |  |  |  |  | 152.3647 |  | 21.8811 | [11 empty] | 234.1948
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
11 |  | ПС "Кугули" 35/10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 4
|  | Ввод 10 кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.3097 | [11 empty] | 2.3097
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4663 | [11 empty] | 2.4663
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4663 | [11 empty] | 2.4663
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4062 | [11 empty] | 2.4062
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кугули" 35/10 | [18 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.6486 | [11 empty] | 9.6486
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
12 |  | ПС "Майская" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР | [18 empty] | 7
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.743 | [20 empty] | 4.743
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 54.4389 | [20 empty] | 54.4389
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 55.1317 | [20 empty] | 55.1317
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение ТН | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.743 | [20 empty] | 4.743
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Ввод Т-1 10 кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.7551 | [20 empty] | 4.7551
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.604 | [18 empty] | 3.604
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 8.6318 | [20 empty] | 8.6318
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Майская" 35/10 кВ | [9 empty] | 6 |  | 1 | [18 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 132.4436 |  | 3.604 | [18 empty] | 136.0476
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | 2
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
13 |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ | [9 empty] | ТР |  |  |  |  | ТР | [15 empty] | 4
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.6518 | [20 empty] | 3.6518
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.6458 | [20 empty] | 3.6458
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 17.1187 | [15 empty] | 17.1187
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.6458 | [20 empty] | 3.6458
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Минеральная" 35/10кВ | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.9435 |  |  |  |  | 17.1187 | [15 empty] | 28.0621
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [6 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 20
|  | Присоединение ТН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.9117 | [7 empty] | 2.9117
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9057 | [18 empty] | 2.9057
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение СМВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.9057 | [7 empty] | 2.9057
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7284 | [18 empty] | 4.7284
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7284 | [18 empty] | 4.7284
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.3119 | [7 empty] | 6.3119
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.0447 | [7 empty] | 4.0447
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 27.1539 | [7 empty] | 27.1539
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.2439 | [11 empty] | 4.2439
|  | Подъем баков |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 27.1539 | [7 empty] | 27.1539
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 54.4333 | [7 empty] | 54.4333
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Присоединение ТН 1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.9117 | [7 empty] | 2.9117
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9117 | [18 empty] | 2.9117
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.305 | [7 empty] | 6.305
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9057 | [18 empty] | 2.9057
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 7.9154 | [7 empty] | 7.9154
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9057 | [18 empty] | 2.9057
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 28.6531 | [11 empty] | 28.6531
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.661 | [7 empty] | 3.661
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.7083 | [7 empty] | 4.7083
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [11 empty] | 6 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 12 | [7 empty] | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 21.0857 | [6 empty] | 32.897 |  |  |  | 150.4166 | [7 empty] | 204.3993
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 9
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Подъем баков |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР | [8 empty] | ТР | [9 empty] | 13
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.1866 | [9 empty] | 12.1866
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СМВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.9202 | [20 empty] | 5.9202
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СМВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.1056 | [20 empty] | 4.1056
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.5593 | [20 empty] | 5.5593
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.2765 | [20 empty] | 1.2765
|  | Ремонт опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов до 10 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 2.5278 | [20 empty] | 2.5278
|  | Ремонт опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов до 10 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.8711 | [20 empty] | 3.8711
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-10 |  |  |  | 1 разрядник | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вентильных разрядников до 10 кВ |  |  |  | 1 разрядник | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.662 | [9 empty] | 7.662
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 26.3309 | [20 empty] | 26.3309
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.8891 | [20 empty] | 3.8891
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 205.5318 | [20 empty] | 205.5318
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8092 | [18 empty] | 4.8092
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.9445 | [18 empty] | 12.9445
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [9 empty] | 9 |  | 2 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 259.0123 |  | 17.7537 | [8 empty] | 19.8486 | [9 empty] | 296.6146
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 4 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 5
|  | Протирка изоляции вводов масляного выключателя 6-10 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Ремонт опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов до 10 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-10 |  |  |  | 1 разрядник | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вентильных разрядников до 10 кВ |  |  |  | 1 разрядник | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции проходных изоляторов 6-20 кВ |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
16 |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 12
|  | Присоединение ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.90393 | [13 empty] | 0.90393
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 51.5136 | [13 empty] | 51.5136
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.90393 | [13 empty] | 0.90393
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.9641 | [13 empty] | 0.9641
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение СМВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8744 | [13 empty] | 1.8744
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.90393 | [13 empty] | 0.90393
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.90393 | [13 empty] | 0.90393
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.90393 | [13 empty] | 0.90393
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.0243 | [13 empty] | 1.0243
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 (Удалить) | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.9641 | [13 empty] | 0.9641
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.90393 | [13 empty] | 0.90393
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.72395 | [13 empty] | 0.72395
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [16 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 62.488 | [13 empty] | 62.488
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
17 |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 7
|  | ТН-2 (Удалить) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.33256 | [15 empty] | 0.33256
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7487 | [15 empty] | 2.7487
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1613 | [15 empty] | 2.1613
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.3945 | [15 empty] | 0.3945
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН -1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.38849 | [15 empty] | 0.38849
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.33256 | [15 empty] | 0.33256
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.658 | [15 empty] | 3.658
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-10 |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [14 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.0161 | [15 empty] | 10.0161
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-10 |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
18 |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [10 empty] | ТР | [9 empty] | 6
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 26.4082 | [20 empty] | 26.4082
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.7304 | [20 empty] | 6.7304
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 31.9864 | [20 empty] | 31.9864
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 52.5263 | [20 empty] | 52.5263
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9626 | [9 empty] | 3.9626
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 27.6804 | [20 empty] | 27.6804
|  | Ремонт трансформаторов тока класса напряжения свыше 1 до 10 кВ, группы сложности I |  |  |  | шт. | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Постная" - 35/10 кВ | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 145.3316 | [10 empty] | 3.9626 | [9 empty] | 149.2942
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 3
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт трансформаторов тока класса напряжения свыше 1 до 10 кВ, группы сложности I |  |  |  | шт. | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
19 |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [20 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | 16
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0087 | [7 empty] | 1.0087
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Ф-А | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4188 | [9 empty] | 3.4188
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Ф-С | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8314 | [9 empty] | 2.8314
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4188 | [9 empty] | 3.4188
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8314 | [9 empty] | 2.8314
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.2441 | [9 empty] | 2.2441
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4188 | [9 empty] | 3.4188
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0087 | [7 empty] | 1.0087
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0087 | [7 empty] | 1.0087
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.0027 | [9 empty] | 1.0027
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0087 | [7 empty] | 1.0087
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН- 1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0087 | [7 empty] | 1.0087
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.0027 | [9 empty] | 1.0027
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0087 | [7 empty] | 1.0087
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0027 | [7 empty] | 1.0027
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0027 | [7 empty] | 1.0027
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [20 empty] | 8 |  | 8 | [7 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.1688 |  | 8.0577 | [7 empty] | 28.2265
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 2 |  | 8 | [7 empty] | 10
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
20 |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 7
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.6916 | [18 empty] | 6.6916
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.7911 | [18 empty] | 1.7911
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 20.8023 | [18 empty] | 20.8023
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 26.1977 | [18 empty] | 26.1977
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.5329 | [18 empty] | 0.5329
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 51.311 | [18 empty] | 51.311
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 36.0106 | [18 empty] | 36.0106
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [11 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 143.3371 | [18 empty] | 143.3371
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
21 |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 59.015 | [7 empty] | 59.015
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.9087 | [7 empty] | 6.9087
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.9147 | [7 empty] | 6.9147
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 162.5508 | [7 empty] | 162.5508
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 53.9446 | [7 empty] | 53.9446
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Присоединение ТСН 1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 80.4869 | [7 empty] | 80.4869
|  | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 20, 25, 30, 40 |  |  |  | шт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6643 | [7 empty] | 2.6643
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.7414 | [7 empty] | 3.7414
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.5093 | [7 empty] | 3.5093
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [22 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 379.7355 | [7 empty] | 379.7355
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена трансформатора тока ТПЛ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена трансформатора тока ТЛМ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 20, 25, 30, 40 |  |  |  | шт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
22 |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 15
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4589 | [20 empty] | 1.4589
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 8.7787 | [20 empty] | 8.7787
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4589 | [20 empty] | 1.4589
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.8787 | [20 empty] | 3.8787
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4528 | [20 empty] | 1.4528
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.8787 | [20 empty] | 3.8787
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4528 | [20 empty] | 1.4528
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4649 | [20 empty] | 1.4649
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4528 | [20 empty] | 1.4528
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4589 | [20 empty] | 1.4589
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4589 | [20 empty] | 1.4589
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4528 | [20 empty] | 1.4528
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 8.9787 | [20 empty] | 8.9787
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН 1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4528 | [20 empty] | 1.4528
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.4812 | [20 empty] | 1.4812
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Степная" - 35/10 кВ | [9 empty] | 15 | [20 empty] | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 41.5604 | [20 empty] | 41.5604
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 10 | [20 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
23 |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [9 empty] | ТР | [6 empty] | ТР | [13 empty] | 20
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.6814 | [20 empty] | 1.6814
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 2.8562 | [20 empty] | 2.8562
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Л-402 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.9822 | [13 empty] | 24.9822
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 27.8682 | [13 empty] | 27.8682
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.44006 | [13 empty] | 0.44006
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.44006 | [13 empty] | 0.44006
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.44006 | [13 empty] | 0.44006
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 0.44608 | [20 empty] | 0.44608
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.44006 | [13 empty] | 0.44006
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.8522 | [13 empty] | 3.8522
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5851 | [13 empty] | 1.5851
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-3 (Резерв) | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.44006 | [13 empty] | 0.44006
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.4558 | [13 empty] | 5.4558
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 0.45209 | [20 empty] | 0.45209
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.6942 | [13 empty] | 24.6942
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2014 | [13 empty] | 1.2014
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение СМВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.44608 | [13 empty] | 0.44608
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Л-411 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.9822 | [13 empty] | 24.9822
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН 1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5851 | [13 empty] | 1.5851
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 0.44608 | [20 empty] | 0.44608
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.8819 | [6 empty] | 118.8529 | [13 empty] | 124.7347
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Подъем бака, заполнение маслом |  |  |  | 1 бак | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Ремонт маслоуказателя, крана |  |  |  | 1 полюс | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 7 | [13 empty] | 10
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
24 |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 5
|  | Присоединение Ф-4 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4343 | [11 empty] | 2.4343
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.9258 | [11 empty] | 4.9258
|  | Ремонт опорных и проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.0816 | [11 empty] | 5.0816
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.2049 | [11 empty] | 2.2049
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.2385 | [11 empty] | 34.2385
|  | Расшиновка трансформатора |  |  |  | 1 автотрансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 автотрансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 автотрансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [18 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 48.8851 | [11 empty] | 48.8851
|  | Ремонт проходных и опорных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт опорных и проходных изоляторов |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сдача в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Расшиновка трансформатора |  |  |  | 1 автотрансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 автотрансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  | 1 автотрансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [10 empty] | ТР | [7 empty] | 2
|  | ТН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4649 | [18 empty] | 1.4649
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 37.5871 | [7 empty] | 37.5871
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4649 | [10 empty] | 37.5871 | [7 empty] | 39.052
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Регенерация трансформаторного масла |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ЮУЭС
Служба ПС ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 107
|  | TТ-2 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6614 | [18 empty] | 2.6614
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1-35кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0078 | [18 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СВ-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 43.7893 | [18 empty] | 43.7893
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 13.0511 | [18 empty] | 13.0511
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 64 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.76087 | [18 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.4362 | [18 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 220.8242 | [18 empty] | 220.8242
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 220.8242 | [18 empty] | 220.8242
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-30 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-30 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-30 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-30 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-36 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-36 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-36 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-29 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 44.0072 | [18 empty] | 44.0072
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-29 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-29 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-29 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-29 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 44.0072 | [18 empty] | 44.0072
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТР-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-58 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 44.0072 | [18 empty] | 44.0072
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-58 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-58 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-58 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-58 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТР-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.2309 | [18 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-10 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 63 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-61 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 13.0511 | [18 empty] | 13.0511
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 62 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-13 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.353 | [18 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [11 empty] | 107 | [18 empty] | 107
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 783.8359 | [18 empty] | 783.8359
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 22 | [18 empty] | 22
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 23 | [18 empty] | 23
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 50 | [18 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
2 |  | ПС "Аргун" 110/6кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 12
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.3481 | [20 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Т-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 265.0929 | [20 empty] | 265.0929
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 25 | [20 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Ввод Т-2 6кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 13.6346 | [20 empty] | 13.6346
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 38.9941 | [20 empty] | 38.9941
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [5 empty] | 20 | [20 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.3481 | [20 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ резерв | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.3481 | [20 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.3481 | [20 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.3481 | [20 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 23.8356 | [20 empty] | 23.8356
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ТСН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 19.2984 | [20 empty] | 19.2984
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | КЗ-Т2-110 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.7151 | [20 empty] | 5.7151
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  | 1 КЗ | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.9704 | [20 empty] | 5.9704
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аргун" 110/6кВ | [9 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 399.2815 | [20 empty] | 399.2815
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 11 | [20 empty] | 11
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 25 | [20 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [5 empty] | 20 | [20 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  | 1 КЗ | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
3 |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [11 empty] | ТР |  |  | ТР | [15 empty] | 73
|  | ШР ТН2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.86875 | [15 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.86875 | [15 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.86875 | [15 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.0005 | [15 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РРП-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4106 | [15 empty] | 1.4106
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РРП-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.8175 | [15 empty] | 2.8175
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ТТ РП | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ РП | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ РП | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4106 | [15 empty] | 1.4106
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4106 | [15 empty] | 1.4106
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-76 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-76 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-76 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-76 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-КЛ1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-КЛ1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-79 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-79 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-79 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-79 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-КЛ2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-КЛ2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-77 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-77 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.86875 | [18 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 221.2649 | [18 empty] | 221.2649
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 221.2649 | [18 empty] | 221.2649
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-3-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.8748 | [18 empty] | 12.8748
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-12 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.8748 | [18 empty] | 12.8748
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-18 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-22 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-23 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 (в резерве) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21(в резерве) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-24 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.0005 | [18 empty] | 2.0005
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [11 empty] | 58 |  |  | 15 | [15 empty] | 73
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 543.3967 |  |  | 17.228 | [15 empty] | 560.6247
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 17 |  |  | 1 | [15 empty] | 18
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 13 |  |  | 3 | [15 empty] | 16
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 22 |  |  | 1 | [15 empty] | 23
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 50 | [18 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
4 |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [16 empty] | ТР |  | ТР | [11 empty] | 39
|  | ТН-1-110 Ф-А | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-110 Ф-А | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-2-110 Ф-А | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-2-110 Ф-А | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТТ РП | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 Ф-А | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 Ф-А | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 11.9224 | [11 empty] | 11.9224
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.3495 | [11 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.1392 | [11 empty] | 13.1392
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.3495 | [11 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-12 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-17 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-13 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-18 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | Присоединение Ф-1 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5293 | [11 empty] | 2.5293
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [16 empty] | 19 |  | 20 | [11 empty] | 39
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 17.7478 |  | 68.2286 | [11 empty] | 85.9764
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 108
|  | ТТ Л-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т4-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т4-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.34011 | [9 empty] | 0.34011
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-10 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-12 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-10 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-21-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3495 | [9 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.4782 | [9 empty] | 2.4782
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-3 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-10 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-34-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3 а | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-3 а | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3495 | [9 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-4 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-13 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-18 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-16 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-43-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4 а | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-4 а | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7865 | [9 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-17 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 151.2685 | [9 empty] | 151.2685
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 149.9685 | [9 empty] | 149.9685
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 180.5116 | [9 empty] | 180.5116
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-4 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 180.793 | [9 empty] | 180.793
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4362 | [9 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-136-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.5968 | [9 empty] | 3.5968
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4657 | [9 empty] | 1.4657
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4362 | [9 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4362 | [9 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4362 | [9 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4362 | [9 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4362 | [9 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5129 | [9 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5129 | [9 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т3-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5129 | [9 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т3-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т3-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т3-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-496 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-496 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-17 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-17 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-17 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4679 | [9 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [20 empty] | 108 | [9 empty] | 108
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 904.5462 | [9 empty] | 904.5462
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 33 | [9 empty] | 33
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 32 | [9 empty] | 32
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 100 | [9 empty] | 100
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 30
|  | Присоединение Ф-25 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 41.2777 | [11 empty] | 41.2777
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Присоединение Ф-19 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 33.8151 | [11 empty] | 33.8151
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена люминесцентных ламп светильника наружного освещения с люминесцентными лампами |  |  |  | 1 светильник | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ЛР-126 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.242 | [11 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.242 | [11 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 17.3701 | [11 empty] | 17.3701
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 48.2923 | [11 empty] | 48.2923
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2162 | [11 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 58.7878 | [11 empty] | 58.7878
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТН-1-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2162 | [11 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 17.558 | [11 empty] | 17.558
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.4899 | [11 empty] | 10.4899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-4 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 43.6427 | [11 empty] | 43.6427
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-9 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.4899 | [11 empty] | 10.4899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-18 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 39.1075 | [11 empty] | 39.1075
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-17 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 39.4353 | [11 empty] | 39.4353
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.2249 | [11 empty] | 13.2249
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.4497 | [11 empty] | 16.4497
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.8833 | [11 empty] | 10.8833
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 31.5672 | [11 empty] | 31.5672
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-22 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.4899 | [11 empty] | 10.4899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-24 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 36.1002 | [11 empty] | 36.1002
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-16 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.7051 | [11 empty] | 19.7051
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение ТН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.4928 | [11 empty] | 8.4928
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.242 | [11 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 45.4617 | [11 empty] | 45.4617
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 20.8234 | [11 empty] | 20.8234
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.5915 | [11 empty] | 14.5915
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 23.9079 | [11 empty] | 23.9079
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.242 | [11 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [18 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 636.7122 | [11 empty] | 636.7122
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 38 | [11 empty] | 38
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 39 | [11 empty] | 39
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [14 empty] | 55 | [11 empty] | 55
|  | Замена люминесцентных ламп светильника наружного освещения с люминесцентными лампами |  |  |  | 1 светильник | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
7 |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 7
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 107.2362 | [18 empty] | 107.2362
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 124.1904 | [18 empty] | 124.1904
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 26 | [18 empty] | 26
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 40 | [18 empty] | 40
|  | ТТ ШСВ 110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.742 | [18 empty] | 5.742
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ТТ ШСВ 110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.5166 | [18 empty] | 4.5166
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ТТ ШСВ 110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.796 | [18 empty] | 4.796
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | БСК-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.0392 | [18 empty] | 5.0392
|  | Типовой текущий ремонт реактора бетонного токоограничивающего РБ-10 с номинальным током до 1600 А |  |  |  | 1 реактор бет. ток. | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | БСК-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.0392 | [18 empty] | 5.0392
|  | Типовой текущий ремонт реактора бетонного токоограничивающего РБ-10 с номинальным током до 1600 А |  |  |  | 1 реактор бет. ток. | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [11 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 256.5597 | [18 empty] | 256.5597
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 51 | [18 empty] | 51
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 40 | [18 empty] | 40
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-110М |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 18 | [18 empty] | 18
|  | Типовой текущий ремонт реактора бетонного токоограничивающего РБ-10 с номинальным током до 1600 А |  |  |  | 1 реактор бет. ток. | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
8 |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 3
|  | ТТ ОВ-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [20 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.2826 | [9 empty] | 2.2826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
9 |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 56
|  | Присоединение ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4362 | [15 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4362 | [15 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4362 | [15 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.76087 | [15 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.6258 | [15 empty] | 1.6258
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4362 | [15 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4362 | [15 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4362 | [15 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-96 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-96 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-477 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-477 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-478 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-478 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 95.2422 | [15 empty] | 95.2422
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 20.5942 | [15 empty] | 20.5942
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 ( в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.39 | [15 empty] | 2.39
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-16 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21 (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-22 (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-18 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-17 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1767 | [15 empty] | 2.1767
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [14 empty] | 56 | [15 empty] | 56
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 199.1262 | [15 empty] | 199.1262
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 21 | [15 empty] | 21
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 16 | [15 empty] | 16
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
10 |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 2
|  | Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 107.6612 | [7 empty] | 107.6612
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 106.7587 | [7 empty] | 106.7587
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [22 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 214.42 | [7 empty] | 214.42
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 50 | [7 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
11 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 39
|  | ЛР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4415 | [13 empty] | 2.4415
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.508 | [13 empty] | 2.508
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.3217 | [13 empty] | 5.3217
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.508 | [13 empty] | 2.508
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.3217 | [13 empty] | 5.3217
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.3217 | [13 empty] | 5.3217
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.508 | [13 empty] | 2.508
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.3217 | [13 empty] | 5.3217
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-110 Курчалой | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.3217 | [13 empty] | 5.3217
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4535 | [13 empty] | 2.4535
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.2704 | [13 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.2704 | [13 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4535 | [13 empty] | 2.4535
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.2704 | [13 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.2704 | [13 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОД-Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.9704 | [13 empty] | 5.9704
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.9704 | [13 empty] | 5.9704
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 307.4384 | [13 empty] | 307.4384
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 40 | [13 empty] | 40
|  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1494.1874 | [13 empty] | 1494.1874
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [12 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | В-Т2-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.2152 | [13 empty] | 4.2152
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.9681 | [13 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.9681 | [13 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 18.7763 | [13 empty] | 18.7763
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение СВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.3481 | [13 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение ТН-1-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.9439 | [13 empty] | 12.9439
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 46.2777 | [13 empty] | 46.2777
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.9439 | [13 empty] | 12.9439
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТСН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 21.0611 | [13 empty] | 21.0611
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 21.0611 | [13 empty] | 21.0611
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-14 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-резерв | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.5294 | [13 empty] | 13.5294
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [16 empty] | 39 | [13 empty] | 39
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2153.9863 | [13 empty] | 2153.9863
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  | 1 отделитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [12 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 50 | [13 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 60 | [13 empty] | 60
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 22 | [13 empty] | 22
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
12 |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 26
|  | Присоединение ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 26.1164 | [11 empty] | 26.1164
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 20.9196 | [11 empty] | 20.9196
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-5 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.3996 | [11 empty] | 10.3996
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.6418 | [11 empty] | 3.6418
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.6418 | [11 empty] | 3.6418
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.6418 | [11 empty] | 3.6418
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8739 | [11 empty] | 1.8739
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8739 | [11 empty] | 1.8739
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8739 | [11 empty] | 1.8739
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 193.2435 | [11 empty] | 193.2435
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | ТТ Л-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.2495 | [11 empty] | 7.2495
|  | Замена трансформатора тока ТФН-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТТ Л-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4453 | [11 empty] | 3.4453
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТТ Л-18 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.86875 | [11 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.3561 | [11 empty] | 13.3561
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-1-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1861 | [11 empty] | 1.1861
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 25.3454 | [11 empty] | 25.3454
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.8671 | [11 empty] | 15.8671
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 28.6333 | [11 empty] | 28.6333
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.5347 | [11 empty] | 16.5347
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [18 empty] | 26 | [11 empty] | 26
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 402.2364 | [11 empty] | 402.2364
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  | Замена трансформатора тока ТФН-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
13 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 9
|  | ТТ Л-47 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-47 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 85.4335 | [13 empty] | 85.4335
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 50.1022 | [13 empty] | 50.1022
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.8783 | [13 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.2408 | [13 empty] | 4.2408
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [16 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 149.6749 | [13 empty] | 149.6749
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 57
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9327 | [9 empty] | 3.9327
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9327 | [9 empty] | 3.9327
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9327 | [9 empty] | 3.9327
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9327 | [9 empty] | 3.9327
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 149.9414 | [9 empty] | 149.9414
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 149.9414 | [9 empty] | 149.9414
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [9 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-11 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-16 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7426 | [9 empty] | 12.7426
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-3-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3495 | [9 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7426 | [9 empty] | 12.7426
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-4-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3495 | [9 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-24 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-26 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-28 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-25 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-30 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-31 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9032 | [9 empty] | 3.9032
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9032 | [9 empty] | 3.9032
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9032 | [9 empty] | 3.9032
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9032 | [9 empty] | 3.9032
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9032 | [9 empty] | 3.9032
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.9032 | [9 empty] | 3.9032
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.76087 | [9 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-27 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-32 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-34 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-33 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7361 | [9 empty] | 1.7361
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Северная" 110/35/10кВ | [20 empty] | 57 | [9 empty] | 57
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 429.619 | [9 empty] | 429.619
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 13 | [9 empty] | 13
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 50 | [9 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 32 | [9 empty] | 32
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
15 |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 64
|  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8356 | [11 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5934 | [11 empty] | 3.5934
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5934 | [11 empty] | 3.5934
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8356 | [11 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5934 | [11 empty] | 3.5934
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5934 | [11 empty] | 3.5934
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4535 | [11 empty] | 2.4535
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.2704 | [11 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.2704 | [11 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4535 | [11 empty] | 2.4535
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.2704 | [11 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.2704 | [11 empty] | 3.2704
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 172.3631 | [11 empty] | 172.3631
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Присоединение Ф-3 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-11 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-12 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-10 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.4899 | [11 empty] | 10.4899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение ТН-3-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2162 | [11 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 25.5121 | [11 empty] | 25.5121
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 29.3425 | [11 empty] | 29.3425
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 36.7663 | [11 empty] | 36.7663
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.4899 | [11 empty] | 10.4899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ТН-2-10 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2162 | [11 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-22 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-23 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-24 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-17 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-16 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.3481 | [11 empty] | 5.3481
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 62 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 11.0407 | [11 empty] | 11.0407
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 11.2379 | [11 empty] | 11.2379
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Присоединение ТН-3-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2162 | [11 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 61 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.7721 | [11 empty] | 5.7721
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-33 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.7681 | [11 empty] | 14.7681
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-36 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-41 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-45 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-47 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-46 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-42 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-38 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-37 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-29 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-44 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-43 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-40 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-39 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-34 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-28 резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-32 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 10.6525 | [11 empty] | 10.6525
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [18 empty] | 64 | [11 empty] | 64
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 678.8236 | [11 empty] | 678.8236
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 28 | [11 empty] | 28
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 21 | [11 empty] | 21
16 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 59
|  | ТТ Л-ИСТ Казбек | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.9349 | [18 empty] | 3.9349
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-ИСТ Казбек | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.3434 | [18 empty] | 4.3434
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-ИСТ Казбек | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.6858 | [18 empty] | 3.6858
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3485 | [18 empty] | 2.3485
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3485 | [18 empty] | 2.3485
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ЛР-ИСТ Казбек | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.1491 | [18 empty] | 1.1491
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-161 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7085 | [18 empty] | 2.7085
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-161 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5254 | [18 empty] | 3.5254
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТТ Л-161 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5254 | [18 empty] | 3.5254
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ЛР-161 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.066 | [18 empty] | 4.066
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7085 | [18 empty] | 2.7085
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-160 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 57.2889 | [18 empty] | 57.2889
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7085 | [18 empty] | 2.7085
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7085 | [18 empty] | 2.7085
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5254 | [18 empty] | 3.5254
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.8356 | [18 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.8356 | [18 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.8356 | [18 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.8356 | [18 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.8356 | [18 empty] | 2.8356
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5934 | [18 empty] | 3.5934
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7085 | [18 empty] | 2.7085
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.7085 | [18 empty] | 2.7085
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5254 | [18 empty] | 3.5254
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.0764 | [18 empty] | 6.0764
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 184.0466 | [18 empty] | 184.0466
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ТТ Л-445 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-87 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5841 | [18 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.039 | [18 empty] | 3.039
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.5518 | [18 empty] | 3.5518
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.4518 | [18 empty] | 3.4518
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.6621 | [18 empty] | 3.6621
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-87а | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.2038 | [18 empty] | 4.2038
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.6621 | [18 empty] | 3.6621
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-86 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-86 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5841 | [18 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-481 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-481 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5841 | [18 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т4-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.6621 | [18 empty] | 3.6621
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 190.7382 | [18 empty] | 190.7382
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Т-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 159.5826 | [18 empty] | 159.5826
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 18.8816 | [18 empty] | 18.8816
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-3 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 44.1133 | [18 empty] | 44.1133
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 53.3455 | [18 empty] | 53.3455
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 10.4899 | [18 empty] | 10.4899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Ввод Т-3 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 29.4122 | [18 empty] | 29.4122
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Присоединение ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 21.3449 | [18 empty] | 21.3449
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  | ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5762 | [18 empty] | 1.5762
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-4 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 11.6657 | [18 empty] | 11.6657
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 18.6711 | [18 empty] | 18.6711
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5762 | [18 empty] | 1.5762
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 26.199 | [18 empty] | 26.199
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 23.2924 | [18 empty] | 23.2924
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.6316 | [18 empty] | 15.6316
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 9.6219 | [18 empty] | 9.6219
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 30.2526 | [18 empty] | 30.2526
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ТТ Л-449 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.3027 | [18 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-449 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.5841 | [18 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | 59 | [18 empty] | 59
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1030.8897 | [18 empty] | 1030.8897
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 23 | [18 empty] | 23
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  | 1 ввод | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 51 | [18 empty] | 51
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 80 | [18 empty] | 80
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 21 | [18 empty] | 21
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [7 empty] | 90 | [18 empty] | 90
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 21 | [18 empty] | 21
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 24 | [18 empty] | 24
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
17 |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  | Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 105.6783 | [7 empty] | 105.6783
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 108.9181 | [7 empty] | 108.9181
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 17.1009 | [7 empty] | 17.1009
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 17.1009 | [7 empty] | 17.1009
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [22 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 248.7982 | [7 empty] | 248.7982
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 50 | [7 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
18 |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 33
|  | СР-1-110 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.242 | [7 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.242 | [7 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 289.1617 | [7 empty] | 289.1617
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | В-94 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 10.2929 | [7 empty] | 10.2929
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-94 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-445 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 10.2449 | [7 empty] | 10.2449
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.3027 | [7 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.5841 | [7 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-445 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-446 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 21.3271 | [7 empty] | 21.3271
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-446 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 31.2367 | [7 empty] | 31.2367
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-446 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.3027 | [7 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-446 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.5841 | [7 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-446 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.6836 | [7 empty] | 3.6836
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-451 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.3027 | [7 empty] | 2.3027
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-451 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.5841 | [7 empty] | 2.5841
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-451 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.9681 | [7 empty] | 3.9681
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2162 | [7 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 35.1447 | [7 empty] | 35.1447
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 31.9224 | [7 empty] | 31.9224
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 19.9153 | [7 empty] | 19.9153
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 19.9153 | [7 empty] | 19.9153
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 23.1239 | [7 empty] | 23.1239
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2162 | [7 empty] | 1.2162
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 22.9521 | [7 empty] | 22.9521
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 22.9521 | [7 empty] | 22.9521
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение СВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 32.9173 | [7 empty] | 32.9173
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ЛР-162 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.242 | [7 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-160 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.242 | [7 empty] | 4.242
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [22 empty] | 33 | [7 empty] | 33
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 636.6277 | [7 empty] | 636.6277
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
19 |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 43
|  | ТН-1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4362 | [13 empty] | 1.4362
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 220.1632 | [13 empty] | 220.1632
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 220.1632 | [13 empty] | 220.1632
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-12 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-3-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3495 | [13 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.4782 | [13 empty] | 12.4782
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.89879 | [13 empty] | 0.89879
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.4782 | [13 empty] | 12.4782
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-20 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-19 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-21 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-27 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2073 | [13 empty] | 1.2073
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.76087 | [13 empty] | 0.76087
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [16 empty] | 43 | [13 empty] | 43
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 509.5561 | [13 empty] | 509.5561
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 50 | [13 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 23 | [13 empty] | 23
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 27
|  | Присоединение СВ-10 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.2284 | [20 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 30.3861 | [20 empty] | 30.3861
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка1) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 19.9839 | [20 empty] | 19.9839
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-10 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 30.0231 | [20 empty] | 30.0231
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка4) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.3701 | [20 empty] | 10.3701
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 31.5464 | [20 empty] | 31.5464
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка3) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 25.7159 | [20 empty] | 25.7159
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 19.9839 | [20 empty] | 19.9839
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка2) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.3701 | [20 empty] | 10.3701
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 25.6663 | [20 empty] | 25.6663
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.2284 | [20 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.2284 | [20 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.3701 | [20 empty] | 10.3701
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.9188 | [20 empty] | 1.9188
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 16.8136 | [20 empty] | 16.8136
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 24.5555 | [20 empty] | 24.5555
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка1) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 25.7159 | [20 empty] | 25.7159
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка4) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.3701 | [20 empty] | 10.3701
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 34.357 | [20 empty] | 34.357
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка3) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 32.5831 | [20 empty] | 32.5831
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка2) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 31.8943 | [20 empty] | 31.8943
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- на ТП Яч.№24 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 32.7384 | [20 empty] | 32.7384
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.7865 | [20 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 8.952 | [20 empty] | 8.952
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | 27 | [20 empty] | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 467.2776 | [20 empty] | 467.2776
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 36 | [20 empty] | 36
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 30 | [20 empty] | 30
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 42 | [20 empty] | 42
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
2 |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 31
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4999 | [18 empty] | 2.4999
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4999 | [18 empty] | 2.4999
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-7 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4999 | [18 empty] | 2.4999
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4999 | [18 empty] | 2.4999
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.2409 | [18 empty] | 14.2409
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.2409 | [18 empty] | 14.2409
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-481 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0078 | [18 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0078 | [18 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-448 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0078 | [18 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СВ-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 43.7893 | [18 empty] | 43.7893
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0078 | [18 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 151.1583 | [18 empty] | 151.1583
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 151.1583 | [18 empty] | 151.1583
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.4999 | [18 empty] | 2.4999
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (Нерабочая ячейка) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-(Нерабочая ячейка) | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.7326 | [18 empty] | 4.7326
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [11 empty] | 31 | [18 empty] | 31
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 464.8061 | [18 empty] | 464.8061
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 50 | [18 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
3 |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 10
|  | ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.8137 | [15 empty] | 14.8137
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8783 | [15 empty] | 5.8783
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 107.3844 | [15 empty] | 107.3844
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 25 | [15 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [14 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 164.6956 | [15 empty] | 164.6956
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 25 | [15 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 22
|  | РТ-Т2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.0067 | [9 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-60 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.0097 | [9 empty] | 2.0097
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.4441 | [9 empty] | 6.4441
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.4441 | [9 empty] | 6.4441
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.0097 | [9 empty] | 2.0097
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ЛР-472 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.2309 | [9 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ 2сш 35кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ 2сш 35кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.86875 | [9 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.0097 | [9 empty] | 2.0097
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ЛР-60 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.2309 | [9 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 49.6005 | [9 empty] | 49.6005
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3495 | [9 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.0205 | [9 empty] | 4.0205
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.4376 | [9 empty] | 5.4376
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3495 | [9 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.0205 | [9 empty] | 4.0205
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [20 empty] | 22 | [9 empty] | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 122.5272 | [9 empty] | 122.5272
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
5 |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 15
|  | ЛР-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2579 | [7 empty] | 1.2579
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6059 | [7 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6059 | [7 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 184.8259 | [7 empty] | 184.8259
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение разрядников | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3495 | [7 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМК-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 13.3325 | [7 empty] | 13.3325
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 630 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1467 | [7 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [22 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 252.2976 | [7 empty] | 252.2976
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМК-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 630 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 16
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.5794 | [11 empty] | 15.5794
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.5794 | [11 empty] | 15.5794
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1467 | [11 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1467 | [11 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1467 | [11 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1467 | [11 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1467 | [11 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.1467 | [11 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.4857 | [11 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 59.3502 | [11 empty] | 59.3502
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.4857 | [11 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.5794 | [11 empty] | 15.5794
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.4857 | [11 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.4857 | [11 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.4857 | [11 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.4857 | [11 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [18 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 175.8823 | [11 empty] | 175.8823
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | ПС "Беной" 35/6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 14
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 7.5458 | [7 empty] | 7.5458
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-рез | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3495 | [7 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 7.5458 | [7 empty] | 7.5458
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.5393 | [7 empty] | 6.5393
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 53.1258 | [7 empty] | 53.1258
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-49 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0078 | [7 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РР Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0078 | [7 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РР Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.0078 | [7 empty] | 1.0078
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Беной" 35/6кВ | [22 empty] | 14 | [7 empty] | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 118.3654 | [7 empty] | 118.3654
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
8 |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | ТСН | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.8745 | [20 empty] | 5.8745
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.8745 | [20 empty] | 5.8745
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
9 |  | ПС "Ведено"35/10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 14
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 18.0746 | [20 empty] | 18.0746
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 7.3715 | [20 empty] | 7.3715
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.0067 | [20 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.3296 | [20 empty] | 10.3296
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.3495 | [20 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСР-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.4952 | [20 empty] | 6.4952
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСР-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 12.2008 | [20 empty] | 12.2008
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ведено"35/10кВ | [9 empty] | 14 | [20 empty] | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 102.2944 | [20 empty] | 102.2944
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
10 |  | ПС "Висаитова" 35/6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 28
|  | ТТ Л-34 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.86875 | [15 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-34 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.86875 | [15 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4341 | [15 empty] | 2.4341
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-11 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-13 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-14 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2648 | [15 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0067 | [15 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-ТН-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-14 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-14 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4341 | [15 empty] | 2.4341
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Висаитова" 35/6кВ | [14 empty] | 28 | [15 empty] | 28
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 51.6696 | [15 empty] | 51.6696
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 15 | [15 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 7 | [15 empty] | 7
11 |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 5
|  | Присоединение Ф-8 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.3699 | [11 empty] | 6.3699
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.7596 | [11 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.7596 | [11 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.7596 | [11 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.3495 | [11 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-1" 35/6кВ | [18 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 27.9982 | [11 empty] | 27.9982
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 19
|  | ТТ Л-438 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-438 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-44 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-44 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-67 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-67 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.86875 | [13 empty] | 0.86875
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5025 | [13 empty] | 1.5025
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-4-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.0067 | [13 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТР-1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.0067 | [13 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.7596 | [13 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.7596 | [13 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.7596 | [13 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ (резерв) | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.7596 | [13 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.7596 | [13 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.7596 | [13 empty] | 6.7596
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3495 | [13 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-ТН-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2309 | [13 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СВ-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7276 | [13 empty] | 3.7276
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.8478 | [13 empty] | 6.8478
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-3" 35/6кВ | [16 empty] | 19 | [13 empty] | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 62.442 | [13 empty] | 62.442
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 61
|  | ТТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.164 | [11 empty] | 3.164
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Т-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 106.6566 | [11 empty] | 106.6566
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 21.5131 | [11 empty] | 21.5131
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СВ-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 46.6972 | [11 empty] | 46.6972
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.2959 | [11 empty] | 3.2959
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6159 | [11 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-11 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6159 | [11 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-11 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-11 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.164 | [11 empty] | 3.164
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР-11 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6159 | [11 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-497 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6159 | [11 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8826 | [11 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.164 | [11 empty] | 3.164
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР-497 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-Резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0801 | [11 empty] | 3.0801
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-Резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.3615 | [11 empty] | 3.3615
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР-резерв | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-496 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0801 | [11 empty] | 3.0801
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.3615 | [11 empty] | 3.3615
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР-496 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 44.8841 | [11 empty] | 44.8841
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.9438 | [11 empty] | 2.9438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4566 | [11 empty] | 3.4566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ШР-ТН1-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 44.0072 | [11 empty] | 44.0072
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5989 | [11 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 226.6294 | [11 empty] | 226.6294
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение КЛ-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1991 | [11 empty] | 1.1991
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-5 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-7 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-4 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-6 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-10 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-11 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-12 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.3741 | [11 empty] | 4.3741
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1991 | [11 empty] | 1.1991
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-4 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.4031 | [11 empty] | 5.4031
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-15 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-22 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-23 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-21 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-20 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-24 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-16 | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ-17 (в резерве) | [18 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2284 | [11 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [18 empty] | 61 | [11 empty] | 61
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 689.6171 | [11 empty] | 689.6171
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [14 empty] | 40 | [11 empty] | 40
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
14 |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 23
|  | ЛР-490 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5989 | [9 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5989 | [9 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5559 | [9 empty] | 1.5559
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 166.2183 | [9 empty] | 166.2183
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | РТ-Т2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.1727 | [9 empty] | 3.1727
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-220 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5989 | [9 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 161.1737 | [9 empty] | 161.1737
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Присоединение СВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 13.751 | [9 empty] | 13.751
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7956 | [9 empty] | 12.7956
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 27.9973 | [9 empty] | 27.9973
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7865 | [9 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.6753 | [9 empty] | 6.6753
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.7253 | [9 empty] | 7.7253
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.0211 | [9 empty] | 20.0211
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ТН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7865 | [9 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.1475 | [9 empty] | 20.1475
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-7 Нерабочая ячейка | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.1475 | [9 empty] | 20.1475
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-4 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.1475 | [9 empty] | 20.1475
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-8 Нерабочая ячейка | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.1475 | [9 empty] | 20.1475
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [20 empty] | 23 | [9 empty] | 23
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 530.6324 | [9 empty] | 530.6324
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 40 | [9 empty] | 40
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-220 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
15 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 10
|  | ЛР-30 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4679 | [15 empty] | 1.4679
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6 кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (в резерве) | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.353 | [15 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.353 | [15 empty] | 2.353
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СВ-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0851 | [15 empty] | 5.0851
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [14 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 41.7696 | [15 empty] | 41.7696
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 9 | [15 empty] | 9
16 |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 20
|  | Присоединение СВ-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 48.4853 | [9 empty] | 48.4853
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Присоединение Ф-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (нерабочая ячейка) | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.1991 | [9 empty] | 1.1991
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.6215 | [9 empty] | 6.6215
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6/7 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (нерабочая ячейка) | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.1991 | [9 empty] | 1.1991
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2284 | [9 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.6215 | [9 empty] | 6.6215
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 214.8142 | [9 empty] | 214.8142
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [20 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 352.1377 | [9 empty] | 352.1377
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 24
|  | СР-1-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.2929 | [9 empty] | 28.2929
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.3789 | [9 empty] | 28.3789
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-447 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.3789 | [9 empty] | 28.3789
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.3789 | [9 empty] | 28.3789
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-17 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.3789 | [9 empty] | 28.3789
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.3789 | [9 empty] | 28.3789
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7865 | [9 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8032 | [9 empty] | 2.8032
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-11 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-12 (в резерве) | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7865 | [9 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН 2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.0292 | [9 empty] | 4.0292
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-16 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ВЛ-17 (в резерве) | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [20 empty] | 24 | [9 empty] | 24
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 252.6462 | [9 empty] | 252.6462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
18 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 17
|  | Т-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 171.7734 | [9 empty] | 171.7734
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 168.5204 | [9 empty] | 168.5204
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [9 empty] | 20
|  | Присоединение СВ-10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 16.0895 | [9 empty] | 16.0895
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-10 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-9 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.9798 | [9 empty] | 2.9798
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГБЭ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 27.2011 | [9 empty] | 27.2011
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Присоединение ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7865 | [9 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-8 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.4857 | [9 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.4857 | [9 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.4857 | [9 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- резерв | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.4857 | [9 empty] | 6.4857
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [20 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1467 | [9 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [20 empty] | 17 | [9 empty] | 17
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 450.3198 | [9 empty] | 450.3198
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 40 | [9 empty] | 40
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 40 | [9 empty] | 40
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [16 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГБЭ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | ПС "Махкеты"35/10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 16
|  | Присоединение яч. №14 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение яч. №17 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-95 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.8826 | [18 empty] | 2.8826
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТТ Л-95 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.164 | [18 empty] | 3.164
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР-ТН | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.6159 | [18 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.9269 | [18 empty] | 6.9269
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 171.2828 | [18 empty] | 171.2828
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 40 | [18 empty] | 40
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Ввод Т-1 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | Присоединение СВ-10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 21.0089 | [18 empty] | 21.0089
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.9563 | [18 empty] | 1.9563
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Махкеты"35/10кВ | [11 empty] | 16 | [18 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 250.6644 | [18 empty] | 250.6644
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 11 | [18 empty] | 11
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 40 | [18 empty] | 40
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
20 |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 10
|  | Присоединение Ф-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.5959 | [15 empty] | 6.5959
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.5959 | [15 empty] | 6.5959
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.8713 | [15 empty] | 5.8713
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.1467 | [15 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.1467 | [15 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.3318 | [15 empty] | 7.3318
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 74.213 | [15 empty] | 74.213
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | ТН-1-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.7865 | [15 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.2658 | [15 empty] | 7.2658
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 131.6404 | [15 empty] | 131.6404
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [14 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 251.5936 | [15 empty] | 251.5936
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
21 |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 17
|  | ШР-444 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5129 | [13 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 171.1387 | [13 empty] | 171.1387
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 197.5462 | [13 empty] | 197.5462
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Присоединение СВ-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3495 | [13 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3495 | [13 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1467 | [13 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-444 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5129 | [13 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [16 empty] | 17 | [13 empty] | 17
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 431.023 | [13 empty] | 431.023
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 40 | [13 empty] | 40
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 11 | [13 empty] | 11
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
22 |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 25
|  | ШР-Т1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6556 | [7 empty] | 4.6556
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-493 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6556 | [7 empty] | 4.6556
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-493 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6556 | [7 empty] | 4.6556
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-493 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.2721 | [7 empty] | 3.2721
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-493 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 3.5535 | [7 empty] | 3.5535
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ШР-ТН-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6556 | [7 empty] | 4.6556
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.6556 | [7 empty] | 4.6556
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 15.4328 | [7 empty] | 15.4328
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 15.4328 | [7 empty] | 15.4328
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (в резерве) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 13.8142 | [7 empty] | 13.8142
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- (в резерве) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 35.103 | [7 empty] | 35.103
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф- 4/5 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 19.4459 | [7 empty] | 19.4459
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 14.694 | [7 empty] | 14.694
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТН-1-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1856 | [7 empty] | 2.1856
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМК-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 19.8673 | [7 empty] | 19.8673
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 12.7909 | [7 empty] | 12.7909
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТН-2-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.1856 | [7 empty] | 2.1856
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 19.0096 | [7 empty] | 19.0096
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 30.436 | [7 empty] | 30.436
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 9.6286 | [7 empty] | 9.6286
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 18.7497 | [7 empty] | 18.7497
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (Пустая ячейка) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 21.2202 | [7 empty] | 21.2202
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-6/7 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 73.5612 | [7 empty] | 73.5612
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка металлоконструкций от грязи и до 10% ржавчины | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-- (Пустая ячейка) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 14.0883 | [7 empty] | 14.0883
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 16.6899 | [7 empty] | 16.6899
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [22 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 384.439 | [7 empty] | 384.439
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 16 | [7 empty] | 16
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 33 | [7 empty] | 33
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 39 | [7 empty] | 39
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМК-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с линейным, шинным разъединителем и масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка металлоконструкций от грязи и до 10% ржавчины | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
23 |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 22
|  | СВ-10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-1 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.0151 | [20 empty] | 5.0151
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 4.9291 | [20 empty] | 4.9291
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1639 | [20 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.7865 | [20 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.3244 | [20 empty] | 1.3244
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 139.5797 | [20 empty] | 139.5797
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 25 | [20 empty] | 25
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [5 empty] | 20 | [20 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.5215 | [20 empty] | 1.5215
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 0.89011 | [20 empty] | 0.89011
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 0.89011 | [20 empty] | 0.89011
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.3115 | [20 empty] | 1.3115
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [9 empty] | 22 | [20 empty] | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 224.344 | [20 empty] | 224.344
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 13 | [20 empty] | 13
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [5 empty] | 25 | [20 empty] | 25
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [5 empty] | 20 | [20 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
24 |  | ПС "Саясан" 35/10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 20
|  | ШР-48 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-444 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-444 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-49 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-49 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-ТН-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 8.5616 | [7 empty] | 8.5616
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.6159 | [7 empty] | 1.6159
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 25.194 | [7 empty] | 25.194
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 36.255 | [7 empty] | 36.255
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 31.905 | [7 empty] | 31.905
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.1921 | [7 empty] | 1.1921
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 22.4009 | [7 empty] | 22.4009
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 32.0224 | [7 empty] | 32.0224
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 32.0261 | [7 empty] | 32.0261
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТН-2-10 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.1921 | [7 empty] | 1.1921
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- недейств. | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 32.7112 | [7 empty] | 32.7112
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 38.275 | [7 empty] | 38.275
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТСН-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 25.194 | [7 empty] | 25.194
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" 35/10кВ | [22 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 299.8567 | [7 empty] | 299.8567
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 27 | [7 empty] | 27
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 24 | [7 empty] | 24
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
25 |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 27
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7936 | [15 empty] | 2.7936
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.6059 | [15 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.3426 | [15 empty] | 2.3426
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР--резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 43.7893 | [15 empty] | 43.7893
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.6059 | [15 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.6059 | [15 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2309 | [15 empty] | 1.2309
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 143.3618 | [15 empty] | 143.3618
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 96.371 | [15 empty] | 96.371
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-рез | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСР-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.3731 | [15 empty] | 14.3731
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7936 | [15 empty] | 2.7936
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСР-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.8001 | [15 empty] | 3.8001
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3495 | [15 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 рез | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.997 | [15 empty] | 4.997
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [14 empty] | 27 | [15 empty] | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 382.5675 | [15 empty] | 382.5675
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [10 empty] | 14 | [15 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
26 |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.8334 | [7 empty] | 5.8334
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.4894 | [7 empty] | 6.4894
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.4894 | [7 empty] | 6.4894
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.4894 | [7 empty] | 6.4894
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.8334 | [7 empty] | 5.8334
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.7865 | [7 empty] | 1.7865
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 -10кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.8334 | [7 empty] | 5.8334
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН 1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.1639 | [7 empty] | 5.1639
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 200.0854 | [7 empty] | 200.0854
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Серноводская" 35/10кВ | [22 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 244.0039 | [7 empty] | 244.0039
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 19
|  | ТН-2-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.1406 | [13 empty] | 4.1406
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 142.7107 | [13 empty] | 142.7107
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВС-35 |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 50 | [13 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СР-2-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.6691 | [13 empty] | 5.6691
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.0219 | [13 empty] | 5.0219
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ яч. №2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.2023 | [13 empty] | 11.2023
|  | Замена лампы накаливания светильника открытого исполнения |  |  |  | шт | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение КЛ яч. №6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.2988 | [13 empty] | 14.2988
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ яч. №7 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.2988 | [13 empty] | 14.2988
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 10.3003 | [13 empty] | 10.3003
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ТН-1-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7691 | [13 empty] | 1.7691
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5
|  | Ввод Т-1 6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 20.2484 | [13 empty] | 20.2484
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена лампы накаливания светильника открытого исполнения |  |  |  | шт | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.708 | [13 empty] | 13.708
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.1059 | [13 empty] | 4.1059
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение КЛ яч. №11 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.0616 | [13 empty] | 12.0616
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение КЛ яч.№12 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 15.1058 | [13 empty] | 15.1058
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение КЛ яч. №16 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.4872 | [13 empty] | 13.4872
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.0513 | [13 empty] | 13.0513
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ТН-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.3179 | [13 empty] | 2.3179
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 29.2565 | [13 empty] | 29.2565
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение СВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 18.6289 | [13 empty] | 18.6289
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [16 empty] | 19 | [13 empty] | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 351.3832 | [13 empty] | 351.3832
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВС-35 |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 87.5 | [13 empty] | 87.5
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена лампы накаливания светильника открытого исполнения |  |  |  | шт | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 27 | [13 empty] | 27
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 26 | [13 empty] | 26
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с трансформатором собственных нужд |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена ламп накаливания светильника наружного освещения лампами накаливания |  |  |  | 1 светильник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
28 |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 30
|  | ТСН-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.3741 | [15 empty] | 4.3741
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.3701 | [15 empty] | 10.3701
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | СР-1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-11 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-11 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.9438 | [15 empty] | 2.9438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.2002 | [15 empty] | 3.2002
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ШР-Т1-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР - резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР- резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.9438 | [15 empty] | 2.9438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.2002 | [15 empty] | 3.2002
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ШР-Т2-35 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5989 | [15 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.2284 | [15 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-8 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-7 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение ТН 1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.2284 | [15 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.7954 | [15 empty] | 25.7954
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | ТСН-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.3741 | [15 empty] | 4.3741
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-резерв | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5119 | [15 empty] | 15.5119
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Присоединение ТН 2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.2284 | [15 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.7954 | [15 empty] | 25.7954
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Т-1 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 79.0581 | [15 empty] | 79.0581
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Т-2 | [14 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 87.686 | [15 empty] | 87.686
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | ИТОГО по ПС "Тепличная" 35/10кВ | [14 empty] | 30 | [15 empty] | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 402.3129 | [15 empty] | 402.3129
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [10 empty] | 39 | [15 empty] | 39
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 40 | [15 empty] | 40
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 20 | [15 empty] | 20
29 |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 27
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.6059 | [18 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.0067 | [18 empty] | 1.0067
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5793 | [18 empty] | 1.5793
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 10.0439 | [18 empty] | 10.0439
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Присоединение Ф-2 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.712 | [18 empty] | 3.712
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.712 | [18 empty] | 3.712
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.3495 | [18 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-13 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-11 резерв | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.8207 | [18 empty] | 4.8207
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [11 empty] | 27 | [18 empty] | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 106.494 | [18 empty] | 106.494
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 25 | [18 empty] | 25
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
30 |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 27
|  | СР-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5989 | [18 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5989 | [18 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5989 | [18 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9438 | [18 empty] | 2.9438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9438 | [18 empty] | 2.9438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5989 | [18 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 4.4622 | [18 empty] | 4.4622
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-22 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5989 | [18 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1.5989 | [18 empty] | 1.5989
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 2.9438 | [18 empty] | 2.9438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 3.2002 | [18 empty] | 3.2002
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Присоединение СВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ф-2 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ф-5 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ф-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ф-7 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.0951 | [18 empty] | 6.0951
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-10 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-11 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-12 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-15 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.1806 | [18 empty] | 6.1806
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 5.2284 | [18 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [18 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 155.6118 | [18 empty] | 155.6118
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье" 35/6кВ | [11 empty] | 27 | [18 empty] | 27
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 261.9437 | [18 empty] | 261.9437
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [7 empty] | 13 | [18 empty] | 13
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 20 | [18 empty] | 20
31 |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 21
|  | Присоединение Ф-5 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 209.576 | [13 empty] | 209.576
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 40 | [13 empty] | 40
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Т-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 225.3729 | [13 empty] | 225.3729
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 40 | [13 empty] | 40
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8168 | [13 empty] | 2.8168
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8168 | [13 empty] | 2.8168
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.3296 | [13 empty] | 3.3296
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | В-Т2-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.7477 | [13 empty] | 4.7477
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГБЭ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.4211 | [13 empty] | 3.4211
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГБЭ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 37.771 | [13 empty] | 37.771
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-резерв | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-6 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 19.8284 | [13 empty] | 19.8284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.0029 | [13 empty] | 6.0029
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2-10 | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение ТСР | [16 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2284 | [13 empty] | 5.2284
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [16 empty] | 21 | [13 empty] | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 573.1952 | [13 empty] | 573.1952
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 80 | [13 empty] | 80
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГБЭ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
32 |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 22
|  | ТН-2-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6059 | [7 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6059 | [7 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3495 | [7 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6059 | [7 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.6059 | [7 empty] | 2.6059
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение СВ-6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф - (пустая ячейка) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.3495 | [7 empty] | 1.3495
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.4341 | [7 empty] | 2.4341
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-7 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (в резерве) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-17 (в резерве) | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-16 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 2.2648 | [7 empty] | 2.2648
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 6кВ | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.4276 | [7 empty] | 1.4276
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | Т-2 | [22 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 102.5479 | [7 empty] | 102.5479
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [22 empty] | 22 | [7 empty] | 22
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 146.7105 | [7 empty] | 146.7105
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 6 ячеек |  |  |  | 1 РП | [18 empty] | 13 | [7 empty] | 13
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
33 |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 13
|  | Р-ТН-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.5129 | [20 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Р-ТН-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.5129 | [20 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Р-ТН-35 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.5129 | [20 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.0462 | [20 empty] | 3.0462
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-3 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.2884 | [20 empty] | 10.2884
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение Ф- (Пустая ячейка) | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 10кВ | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 20.8437 | [20 empty] | 20.8437
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.1467 | [20 empty] | 5.1467
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [9 empty] | ТР | [20 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 22.4109 | [20 empty] | 22.4109
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [9 empty] | 13 | [20 empty] | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 92.0081 | [20 empty] | 92.0081
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | т.р.
Плановый средний ремонт
АО "Чеченэнерго"
СУЭС
Служба ПС СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.845 | [11 empty] | 9.845
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.845 | [11 empty] | 9.845
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [7 empty] | СР |  | СР |  |  |  |  | СР |  | СР |  | СР | [11 empty] | 11
|  | В- Т-2 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1351 | [13 empty] | 5.1351
|  | Техническое обслуживание. Выключатели ВВН-35 |  |  |  | шт. | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В Т-1 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1321 | [13 empty] | 5.1321
|  | Техническое обслуживание. Выключатели ВВН-35 |  |  |  | шт. | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-124 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.2776 | [13 empty] | 2.2776
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-ОВ | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.385 | [15 empty] | 2.385
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2836 | [15 empty] | 2.2836
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-124-1СШ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.2716 | [13 empty] | 2.2716
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [7 empty] | СР | [22 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  | 2.3971 | [22 empty] | 2.3971
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.28 | [11 empty] | 2.28
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-120-1СШ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 2.385 | [20 empty] | 2.385
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР-130-1СШ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.3941 | [13 empty] | 2.3941
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.3971 | [11 empty] | 2.3971
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 | [11 empty] | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  | 2.3971 |  | 2.385 |  |  |  |  | 4.6686 |  | 17.2104 |  | 4.6771 | [11 empty] | 31.3382
|  | Техническое обслуживание. Выключатели ВВН-35 |  |  |  | шт. | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  | 1 шинная опора | [10 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | [11 empty] | 4
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 5
3 |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1388.0665 | [9 empty] | 1388.0665
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 13.2 | [9 empty] | 13.2
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 16 | [9 empty] | 16
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1388.0665 | [9 empty] | 1388.0665
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 13.2 | [9 empty] | 13.2
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 16 | [9 empty] | 16
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
4 |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [11 empty] | СР | [6 empty] | СР |  | СР | [9 empty] | 39
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1292.1233 | [11 empty] | 1292.1233
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения М: мощность 6300 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 10.2 | [11 empty] | 10.2
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм |  |  |  | 1 радиатор | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Ремонт вводов трансформатора напряжением 20-35 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Р-4СШ ТН-4 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.15895 | [18 empty] | 0.15895
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1 3СШ | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.15895 | [18 empty] | 0.15895
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-3СШ ТН-3 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16497 | [18 empty] | 0.16497
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р Л-402 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.18302 | [18 empty] | 0.18302
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 3 -СШ 402 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16497 | [18 empty] | 0.16497
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-Л | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16196 | [18 empty] | 0.16196
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-3СШ | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.177 | [18 empty] | 0.177
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-3-СШ Т-3 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 42.3298 | [18 empty] | 42.3298
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-426 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16196 | [18 empty] | 0.16196
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-4-СШ-426 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16196 | [18 empty] | 0.16196
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-403 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.15895 | [18 empty] | 0.15895
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-4-СШ-403 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.177 | [18 empty] | 0.177
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-4-СШ-Т-4 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16196 | [18 empty] | 0.16196
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-3 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.16196 | [18 empty] | 0.16196
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-4 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.15895 | [18 empty] | 0.15895
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ТР-2 2 СШ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7471 | [9 empty] | 12.7471
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ Т-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.27775 | [9 empty] | 0.27775
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Р Л-401 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.177 | [18 empty] | 0.177
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 2СШ Л-401 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.20709 | [18 empty] | 0.20709
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р-2СШ ТН-2 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.20709 | [18 empty] | 0.20709
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 2СШ Т-2 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.177 | [18 empty] | 0.177
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р Т-2 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.18904 | [18 empty] | 0.18904
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-2 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 14.9601 | [18 empty] | 14.9601
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.7501 | [18 empty] | 12.7501
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-83а | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 12.9313 | [18 empty] | 12.9313
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР Л-83а | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.177 | [18 empty] | 0.177
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 1-СШ ТН-1 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 54.93 | [18 empty] | 54.93
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Р 1-СШ Т-1 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 54.93 | [18 empty] | 54.93
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | РТ Т-1 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 0.49466 | [18 empty] | 0.49466
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ЛР-176 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7471 | [9 empty] | 12.7471
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-176 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7471 | [9 empty] | 12.7471
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-175 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7471 | [9 empty] | 12.7471
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.823 | [9 empty] | 12.823
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7471 | [9 empty] | 12.7471
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.785 | [9 empty] | 12.785
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 13.0498 | [9 empty] | 13.0498
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Р-ОСШ Л-175 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.2008 | [9 empty] | 1.2008
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Р-ОСШ Л-176 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7471 | [9 empty] | 12.7471
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [11 empty] | 27 | [6 empty] | 1 |  | 11 | [9 empty] | 39
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 196.7726 | [6 empty] | 1292.1233 |  | 116.619 | [9 empty] | 1605.5149
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения М: мощность 6300 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 10.2 | [11 empty] | 12.2
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 2285 до 3000 мм |  |  |  | 1 радиатор | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 500 до 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Ремонт вводов трансформатора напряжением 20-35 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 23 | [18 empty] | 23
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 8
|  | ШР Л-54 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 2.2729 | [20 empty] | 2.2729
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.6618 | [20 empty] | 5.6618
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-406 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.5318 | [20 empty] | 5.5318
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Л-406 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 47.8327 | [20 empty] | 47.8327
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 5.5318 | [20 empty] | 5.5318
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 43.7247 | [20 empty] | 43.7247
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 2.2609 | [20 empty] | 2.2609
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.2619 | [20 empty] | 10.2619
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [9 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 123.0785 | [20 empty] | 123.0785
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Башан" 35/10кВ | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1
|  | ЛР Л-435 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.4482 | [18 empty] | 15.4482
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Башан" 35/10кВ | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 15.4482 | [18 empty] | 15.4482
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
2 |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 10
|  | МВ Ф-5 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 308.2593 | [20 empty] | 308.2593
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.7123 | [20 empty] | 6.7123
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.7123 | [20 empty] | 6.7123
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-55 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.4144 | [20 empty] | 3.4144
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ЛР Л-55а | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 13.5991 | [20 empty] | 13.5991
|  | Ремонт изолятора со снятием и установкой |  |  |  | изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 42.9836 | [20 empty] | 42.9836
|  | Ремонт изоляторов поворотных колонок |  |  |  | 1 полюс | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 308.2593 | [20 empty] | 308.2593
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СМВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 45.8078 | [20 empty] | 45.8078
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 310.1268 | [20 empty] | 310.1268
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 308.2593 | [20 empty] | 308.2593
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [9 empty] | 10 | [20 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1354.1343 | [20 empty] | 1354.1343
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Ремонт изолятора со снятием и установкой |  |  |  | изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт изоляторов поворотных колонок |  |  |  | 1 полюс | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
3 |  | ПС "Братская" 35/10 кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 5
|  | МВ ввод Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.385 | [9 empty] | 12.385
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.0851 | [9 empty] | 8.0851
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.385 | [9 empty] | 12.385
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-492 РЛНД-2--35/600 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 46.2343 | [9 empty] | 46.2343
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.4594 | [9 empty] | 8.4594
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Братская" 35/10 кВ | [20 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 87.5488 | [9 empty] | 87.5488
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [14 empty] | СР | [15 empty] | 14
|  | МВ Ввод Т-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.0707 | [15 empty] | 12.0707
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.0707 | [15 empty] | 12.0707
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.5707 | [15 empty] | 7.5707
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9707 | [15 empty] | 6.9707
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9827 | [15 empty] | 6.9827
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9887 | [15 empty] | 6.9887
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 16.3688 | [15 empty] | 16.3688
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СМВ | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9707 | [15 empty] | 6.9707
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-492 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.3489 | [15 empty] | 7.3489
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 45.5418 | [15 empty] | 45.5418
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-68 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.3489 | [15 empty] | 7.3489
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.3489 | [15 empty] | 7.3489
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 45.5418 | [15 empty] | 45.5418
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.3489 | [15 empty] | 7.3489
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [14 empty] | 14 | [15 empty] | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 196.4729 | [15 empty] | 196.4729
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
5 |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [14 empty] | СР | [15 empty] | 13
|  | ЛР Л-68 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.5676 | [15 empty] | 6.5676
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-68 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.2817 | [15 empty] | 3.2817
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-97 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.5676 | [15 empty] | 6.5676
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-97 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 44.9386 | [15 empty] | 44.9386
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.2537 | [15 empty] | 7.2537
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.7036 | [15 empty] | 6.7036
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1247 | [15 empty] | 3.1247
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-98 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.7036 | [15 empty] | 6.7036
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-98 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.5676 | [15 empty] | 6.5676
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-99 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.5676 | [15 empty] | 6.5676
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-99 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 44.7605 | [15 empty] | 44.7605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.7036 | [15 empty] | 6.7036
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1247 | [15 empty] | 3.1247
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [14 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 152.8653 | [15 empty] | 152.8653
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
6 |  | ПС "Кирова"35/10 кВ | [22 empty] | СР | [7 empty] | 5
|  | СМВ | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.4872 | [7 empty] | 5.4872
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 10.5872 | [7 empty] | 10.5872
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-1 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 9.9872 | [7 empty] | 9.9872
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 15.0872 | [7 empty] | 15.0872
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 47.5663 | [7 empty] | 47.5663
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кирова"35/10 кВ | [22 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 88.7152 | [7 empty] | 88.7152
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 |  | ПС "Конев" 35/6 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 2
|  | ЛР Л-90 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 44.4366 | [9 empty] | 44.4366
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РР Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.9298 | [9 empty] | 6.9298
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Конев" 35/6 | [20 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 51.3664 | [9 empty] | 51.3664
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ | [11 empty] | СР | [18 empty] | 2
|  | ЛР Л-91 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.8453 | [18 empty] | 6.8453
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ШР Т-1 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 46.2396 | [18 empty] | 46.2396
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Минеральная" 35/10кВ | [11 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 53.0849 | [18 empty] | 53.0849
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
9 |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 11
|  | ШР ТН-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 49.3025 | [20 empty] | 49.3025
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 6.6234 | [20 empty] | 6.6234
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 7.2234 | [20 empty] | 7.2234
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 7.1227 | [20 empty] | 7.1227
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СР-2 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 45.1945 | [20 empty] | 45.1945
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Л-90 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 7.7417 | [20 empty] | 7.7417
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Л-78 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.7548 | [20 empty] | 3.7548
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 45.3306 | [20 empty] | 45.3306
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Л-91(нет марки РЛНДЗ-1Б-35-600 в программе) | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 3.7578 | [20 empty] | 3.7578
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ШР Л-99(нет марки РЛНДЗ-1Б-35-600 в программе) | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 10.6354 | [20 empty] | 10.6354
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | СМВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 7.2355 | [20 empty] | 7.2355
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [9 empty] | 11 | [20 empty] | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 193.9224 | [20 empty] | 193.9224
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
10 |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [16 empty] | СР | [5 empty] | СР | [7 empty] | 4
|  | ЛР-83а | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 30.3423 | [13 empty] | 30.3423
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 15.2665 | [7 empty] | 15.2665
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 0.72648 | [7 empty] | 0.72648
|  | Ремонт изоляторов поворотных колонок |  |  |  | 1 полюс | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-83 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.58322 | [13 empty] | 0.58322
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 30.9255 | [5 empty] | 15.993 | [7 empty] | 46.9185
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт изоляторов поворотных колонок |  |  |  | 1 полюс | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 5
|  | СР-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 43.3805 | [9 empty] | 43.3805
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 43.3805 | [9 empty] | 43.3805
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-405 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 43.2746 | [9 empty] | 43.2746
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Т-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 219.0023 | [9 empty] | 219.0023
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Протирка изоляции вводов масляного выключателя 35 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ШР Л-406 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 15.3505 | [9 empty] | 15.3505
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [20 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 364.3886 | [9 empty] | 364.3886
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Протирка изоляции вводов масляного выключателя 35 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Заливка масла в полюса |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
12 |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 8
|  | РР Т-2 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.5007 | [11 empty] | 8.5007
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | СМВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 246.6775 | [11 empty] | 246.6775
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | СР-1 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.0788 | [11 empty] | 5.0788
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.3928 | [11 empty] | 4.3928
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-401 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0678 | [11 empty] | 1.0678
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-430 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.3928 | [11 empty] | 4.3928
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.0579 | [11 empty] | 5.0579
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2149 | [11 empty] | 5.2149
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [18 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 280.3831 | [11 empty] | 280.3831
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
13 |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1
|  | ЛР - Л- 432 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 44.5417 | [15 empty] | 44.5417
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Постная" - 35/10 кВ | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 44.5417 | [15 empty] | 44.5417
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [16 empty] | СР |  | СР |  | СР | [9 empty] | 7
|  | ШР ТН-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.2388 | [9 empty] | 5.2388
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В Т-1 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5103 | [11 empty] | 1.5103
|  | Протирка изоляции ВВН 35 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т- 1 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2689 | [13 empty] | 5.2689
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 222.0106 | [9 empty] | 222.0106
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 222.0106 | [9 empty] | 222.0106
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-83 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 9.2288 | [9 empty] | 9.2288
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ШР ТН-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.1047 | [9 empty] | 5.1047
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 5 | [9 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2689 |  | 1.5103 |  | 463.5935 | [9 empty] | 470.3727
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Протирка изоляции ВВН 35 кВ |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
15 |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 6
|  | МВ Ввод Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 23.1941 | [9 empty] | 23.1941
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 13.1905 | [9 empty] | 13.1905
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | МВ Ф-5 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.66234 | [9 empty] | 0.66234
|  | Заливка масла |  |  |  | 1 полюс | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.3285 | [9 empty] | 4.3285
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 20.4808 | [9 empty] | 20.4808
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.9869 | [9 empty] | 6.9869
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [20 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 68.8431 | [9 empty] | 68.8431
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Заливка масла |  |  |  | 1 полюс | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Ремонт привода |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [22 empty] | СР | [7 empty] | 10
|  | ЛР Л-411 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.2551 | [7 empty] | 5.2551
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-411 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.2821 | [7 empty] | 5.2821
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.2821 | [7 empty] | 5.2821
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-402 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.9761 | [7 empty] | 4.9761
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-412 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.2551 | [7 empty] | 5.2551
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-412 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 1.2441 | [7 empty] | 1.2441
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.5421 | [7 empty] | 4.5421
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 42.7349 | [7 empty] | 42.7349
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 42.7349 | [7 empty] | 42.7349
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 5.3642 | [7 empty] | 5.3642
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [22 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 122.6707 | [7 empty] | 122.6707
|  | Покраска |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
17 |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [22 empty] | СР | [7 empty] | 2
|  | ЛР Л-433 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 43.2975 | [7 empty] | 43.2975
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 11.2775 | [7 empty] | 11.2775
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [22 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 54.5751 | [7 empty] | 54.5751
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
18 |  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 2
|  | РР Т-3 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 43.8777 | [13 empty] | 43.8777
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР Л-54 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 281.9527 | [13 empty] | 281.9527
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 325.8304 | [13 empty] | 325.8304
|  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
ЮУЭС
Служба ПС ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1644.9894 | [11 empty] | 1644.9894
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 14.1 | [11 empty] | 14.1
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1644.9894 | [11 empty] | 1644.9894
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 14.1 | [11 empty] | 14.1
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [14 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
2 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | В-Т4-35 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 458.9383 | [9 empty] | 458.9383
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 458.9383 | [9 empty] | 458.9383
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
3 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [16 empty] | СР |  | СР | [11 empty] | 8
|  | Ввод Т-2 6кВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 333.9418 | [11 empty] | 333.9418
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 333.9418 | [11 empty] | 333.9418
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1388.0665 | [13 empty] | 1388.0665
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | В-52 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 633.3221 | [11 empty] | 633.3221
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | КЗ-Т1-110 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.7187 | [11 empty] | 6.7187
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  | 1 КЗ | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОД-Т1-110 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.9275 | [11 empty] | 15.9275
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | КЗ-Т2-110 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.7187 | [11 empty] | 6.7187
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  | 1 КЗ | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 15.9275 | [11 empty] | 15.9275
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [16 empty] | 1 |  | 7 | [11 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1388.0665 |  | 1346.4979 | [11 empty] | 2734.5645
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  | 1 КЗ | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  | 1 отделитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
4 |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | ОР 110 Т-2 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
5 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 9
|  | В-Ф резерв | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 39.0225 | [13 empty] | 39.0225
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф6 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 9.4895 | [13 empty] | 9.4895
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 38.9941 | [13 empty] | 38.9941
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф14 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 38.9941 | [13 empty] | 38.9941
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф19 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 38.9941 | [13 empty] | 38.9941
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 34.1833 | [13 empty] | 34.1833
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф5 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 34.1833 | [13 empty] | 34.1833
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 37.3905 | [13 empty] | 37.3905
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 27.5905 | [13 empty] | 27.5905
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [16 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 298.8418 | [13 empty] | 298.8418
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1644.9894 | [9 empty] | 1644.9894
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 14.1 | [9 empty] | 14.1
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 16 | [9 empty] | 16
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1644.9894 | [9 empty] | 1644.9894
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 14.1 | [9 empty] | 14.1
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [16 empty] | 16 | [9 empty] | 16
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе свыше 630 до 2000 А |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
7 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | СР |  |  |  |  | СР | [13 empty] | 12
|  | ЛР-ИСТ Казбек | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 100.8137 | [18 empty] | 100.8137
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена привода ПР-3, ПР-10 к разъедининтелям 6-10 кВ |  |  |  | 1 привод | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-87 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 247.376 | [18 empty] | 247.376
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | В-86 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 97.6275 | [18 empty] | 97.6275
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-449 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 400.7474 | [18 empty] | 400.7474
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | Т-1 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2011
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1644.9894 | [13 empty] | 1644.9894
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 14.1 | [13 empty] | 14.1
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | ШР-Т2-110 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 7.7606 | [18 empty] | 7.7606
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 55.8988 | [18 empty] | 55.8988
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.3538 | [18 empty] | 6.3538
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | В-Т2-110 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 81.7976 | [18 empty] | 81.7976
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.1843 | [18 empty] | 6.1843
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 6.3538 | [18 empty] | 6.3538
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ШР-160 | [11 empty] | СР | [18 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 366.7022 | [18 empty] | 366.7022
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | 11 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1377.6156 |  |  |  |  | 1644.9894 | [13 empty] | 3022.605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Замена привода ПР-3, ПР-10 к разъедининтелям 6-10 кВ |  |  |  | 1 привод | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Ремонт активной части трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 25000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 14.1 | [13 empty] | 14.1
|  | Ремонт расширителя трансформатора без пленочной защиты масла диаметром свыше 1000 мм |  |  |  | 1 расширитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена радиатора охлаждения трансформатора системы М, Д прямотрубного и с гнутыми трубами с расстоянием между центрами патрубков свыше 3750 до 4250 мм |  |  |  | 1 радиатор | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Ремонт термосифонного фильтра типа ТФ-100; ТФ-160 |  |  |  | 1 фильтр | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сушка и очистка трансформаторного масла перед заливкой в бак |  |  |  | 1 т | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  | 1 выключатель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
8 |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 6
|  | ШР-Т1-110 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.2524 | [7 empty] | 6.2524
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 6.2524 | [7 empty] | 6.2524
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.1274 | [7 empty] | 4.1274
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.9104 | [7 empty] | 4.9104
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.9104 | [7 empty] | 4.9104
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 4.9104 | [7 empty] | 4.9104
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [22 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 31.3635 | [7 empty] | 31.3635
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  | 1 разъединитель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | В-474 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 455.3587 | [9 empty] | 455.3587
|  | Замена ввода выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 455.3587 | [9 empty] | 455.3587
|  | Замена ввода выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [18 empty] | СР | [11 empty] | 5
|  | Выключатель Ф-3 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 52.0535 | [11 empty] | 52.0535
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВПМ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-4 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 74.636 | [11 empty] | 74.636
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8109 | [11 empty] | 2.8109
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-452 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5129 | [11 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [18 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8109 | [11 empty] | 2.8109
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [18 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 133.8242 | [11 empty] | 133.8242
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВПМ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 3
|  | ЛР-93 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 43.3709 | [20 empty] | 43.3709
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 598.0278 | [20 empty] | 598.0278
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 0.98 | [20 empty] | 0.98
|  | ШР-Т1-35 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 44.0209 | [20 empty] | 44.0209
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [9 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 685.4195 | [20 empty] | 685.4195
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 0.98 | [20 empty] | 0.98
4 |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 14
|  | СР-1-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35-2 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Л-438 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-438 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Л-438 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-67 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Л-67 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Л-67 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-44 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Л-44 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1 Л-44 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35-1 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-1-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7059 | [13 empty] | 2.7059
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-3" 35/6кВ | [16 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 37.882 | [13 empty] | 37.882
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 14 | [13 empty] | 14
5 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 5
|  | ШР-Т1-35 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7659 | [15 empty] | 2.7659
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-32 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7659 | [15 empty] | 2.7659
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7659 | [15 empty] | 2.7659
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.9159 | [15 empty] | 2.9159
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [14 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.9159 | [15 empty] | 2.9159
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [14 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.1293 | [15 empty] | 14.1293
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
6 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [20 empty] | СР | [9 empty] | 14
|  | В-Ф3 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 82.4282 | [9 empty] | 82.4282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Т2-10 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 82.4282 | [9 empty] | 82.4282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 82.4282 | [9 empty] | 82.4282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф6 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 82.4282 | [9 empty] | 82.4282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф8 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 82.4282 | [9 empty] | 82.4282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 81.1302 | [9 empty] | 81.1302
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5129 | [9 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5129 | [9 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СВ-10 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 82.4282 | [9 empty] | 82.4282
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8969 | [9 empty] | 2.8969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8969 | [9 empty] | 2.8969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-452 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8969 | [9 empty] | 2.8969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-452 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8969 | [9 empty] | 2.8969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [20 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8969 | [9 empty] | 2.8969
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [20 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 593.2093 | [9 empty] | 593.2093
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
7 |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 2
|  | В-Т2-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 546.0085 | [13 empty] | 546.0085
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 590.0425 | [13 empty] | 590.0425
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1136.0509 | [13 empty] | 1136.0509
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
8 |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [22 empty] | СР | [7 empty] | 8
|  | Выключатель Ф-2 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 70.7645 | [7 empty] | 70.7645
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Ф6/7 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 93.7595 | [7 empty] | 93.7595
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | В-Т1-6 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 129.2248 | [7 empty] | 129.2248
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | В-Ф4/5 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 128.1352 | [7 empty] | 128.1352
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Фрез | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 128.1352 | [7 empty] | 128.1352
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Ф рез | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 128.1352 | [7 empty] | 128.1352
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 138.5373 | [7 empty] | 138.5373
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | СВ-6 | [22 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 128.1352 | [7 empty] | 128.1352
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [22 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 944.8268 | [7 empty] | 944.8268
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 11 | [7 empty] | 11
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВБКЭ-10 |  |  |  | 1 выключатель | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
9 |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 589.7335 | [20 empty] | 589.7335
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 589.7335 | [20 empty] | 589.7335
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
10 |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 4
|  | ШР-Т1-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.3607 | [13 empty] | 73.3607
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-77 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.3607 | [13 empty] | 73.3607
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-76 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.3607 | [13 empty] | 73.3607
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.3607 | [13 empty] | 73.3607
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [16 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 293.4426 | [13 empty] | 293.4426
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
11 |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [16 empty] | СР | [13 empty] | 2
|  | ЛР-491 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 71.6334 | [13 empty] | 71.6334
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-491 | [16 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 71.9295 | [13 empty] | 71.9295
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 143.5629 | [13 empty] | 143.5629
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
12 |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1
|  | ЛР-440 | [9 empty] | СР | [20 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.5129 | [20 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [5 empty] | 1.5129 | [20 empty] | 1.5129
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | т.р.
Плановый капитальный ремонт
АО "Чеченэнерго"
ЮУЭС
Служба ПС ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Система оперативного тока | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6502.748 | [9 empty] | 6502.748
|  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-4; СК-4 на СН-144 |  |  |  | батарея | [16 empty] | 108 | [9 empty] | 108
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6502.748 | [9 empty] | 6502.748
|  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-4; СК-4 на СН-144 |  |  |  | батарея | [16 empty] | 108 | [9 empty] | 108
2 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [18 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [18 empty] | КР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 96.9901 | [11 empty] | 96.9901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 96.9901 | [11 empty] | 96.9901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Система оперативного тока | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6600.7273 | [9 empty] | 6600.7273
|  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-4; СК-4 на СН-144 |  |  |  | батарея | [16 empty] | 110 | [9 empty] | 110
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6600.7273 | [9 empty] | 6600.7273
|  | Замена аккумуляторных батарей напряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-4; СК-4 на СН-144 |  |  |  | батарея | [16 empty] | 110 | [9 empty] | 110
4 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [16 empty] | КР | [13 empty] | 10
|  | В-48 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 600.3328 | [13 empty] | 600.3328
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ЛР-48 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 72.2476 | [13 empty] | 72.2476
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-48 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 72.2476 | [13 empty] | 72.2476
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 96.9901 | [13 empty] | 96.9901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 597.6007 | [13 empty] | 597.6007
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | РТ-Т1-35 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 74.5485 | [13 empty] | 74.5485
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ШР-Т1-35 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 72.2476 | [13 empty] | 72.2476
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СВ-35 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 652.4312 | [13 empty] | 652.4312
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | СР-1-35 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 72.2476 | [13 empty] | 72.2476
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 72.2476 | [13 empty] | 72.2476
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [16 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2383.1413 | [13 empty] | 2383.1413
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [16 empty] | КР | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-10 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 50.7901 | [13 empty] | 50.7901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 50.7901 | [13 empty] | 50.7901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 101.5802 | [13 empty] | 101.5802
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
6 |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [22 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [22 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 253.682 | [7 empty] | 253.682
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [18 empty] | 253.682 | [7 empty] | 253.682
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [14 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [14 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 50.7901 | [15 empty] | 50.7901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 50.7901 | [15 empty] | 50.7901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 424.0629 | [9 empty] | 424.0629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 424.0629 | [9 empty] | 424.0629
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
3 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [20 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 131.9609 | [9 empty] | 131.9609
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 131.9609 | [9 empty] | 131.9609
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | ПС "Махкеты"35/10кВ | [11 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | КР | [18 empty] | 1 |  | 2013
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 50.7901 | [18 empty] | 50.7901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Махкеты"35/10кВ | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 50.7901 | [18 empty] | 50.7901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
5 |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [14 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 35кВ | [14 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 251.6275 | [15 empty] | 251.6275
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 251.6275 | [15 empty] | 251.6275
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [16 empty] | КР | [13 empty] | 3
|  | Ввод Т-2 10кВ | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 339.0835 | [13 empty] | 339.0835
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТСН-2 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 238.5087 | [13 empty] | 238.5087
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [16 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 96.9901 | [13 empty] | 96.9901
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [16 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 674.5823 | [13 empty] | 674.5823
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с масляным выключателем |  |  |  | 1 ячейка КРУН | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  | т.р.
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Цуев И.Р.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Тазбиев Х.А.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  |  | подпись | [6 empty] | дата