## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК технического обслуживания ВЛ 35-110 кВ АО "Чеченэнерго" на 2023 год.
| Сценарий: |  | 2023_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"_ (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование работ |  |  |  | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[7 empty] | п |  | ф | п | ф | п | ф | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Техническое обслуживание
1 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств всех видов опор без снятия напряжения с ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 опора | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 опора | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
2 |  | Проверка состояния болтовых контактных соединений проводов, молниезащитных тросов в пролёте ВЛ 35 кВ с применением АГП |  |  |  | 1 соединитель | 10 |  |  | 14 |  | 23 |  | 20 |  |  | 9 |  | 20 |  | 18 |  | 16 |  | 10 |  | 19 |  | 12 |  | 9 |  | 180
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 соединитель | 10 |  |  | 14 |  | 23 |  | 20 |  |  | 9 |  | 20 |  | 18 |  | 16 |  | 10 |  | 19 |  | 12 |  | 9 |  | 180
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 13 |  | 12 |  | 9 |  | 2 |  | 18 |  | 10 |  | 5 |  | 113
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 13 |  | 12 |  | 9 |  | 2 |  | 18 |  | 10 |  | 5 |  | 113
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 соединитель | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 5 |  | 62
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  | 4 |  | 7 |  | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 51
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 7 |  |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 67
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 7 |  |  | 6 |  | 5 |  | 8 |  |  | 6 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 67
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 соединитель | 7 |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 42
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 соединитель | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 соединитель | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 25
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
3 |  | Проверка состояния фундаментов металлических (многогранных и решётчатых) и железобетонных опор ВЛ 35 кВ неразрушающими методами |  |  |  | 1 опора | 55 |  |  | 144 |  | 128 |  | 149 |  |  | 110 |  | 143 |  | 180 |  | 144 |  | 97 |  | 90 |  | 69 |  | 106 |  | 1415
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 55 |  |  | 144 |  | 128 |  | 149 |  |  | 110 |  | 143 |  | 180 |  | 144 |  | 97 |  | 90 |  | 69 |  | 106 |  | 1415
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 22 |  |  | 93 |  | 96 |  | 120 |  |  | 35 |  | 102 |  | 90 |  | 63 |  | 38 |  | 85 |  | 47 |  | 83 |  | 874
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 22 |  |  | 93 |  | 96 |  | 120 |  |  | 35 |  | 102 |  | 90 |  | 63 |  | 38 |  | 85 |  | 47 |  | 83 |  | 874
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 21 |  |  | 93 |  | 83 |  | 96 |  |  | 35 |  | 70 |  | 78 |  | 40 |  | 28 |  | 76 |  | 30 |  | 83 |  | 733
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 19 | [11 empty] | 19
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 30 |  | 30
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 | [22 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 9 | [22 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 54 | [13 empty] | 54
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 11 | [20 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 16 | [20 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 41 | [20 empty] | 41
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 15 | [20 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 61 | [22 empty] | 61
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 28 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 11 |  | 11
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 40 | [9 empty] | 40
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 12 | [22 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 90 | [18 empty] | 90
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 опора | 6 | [25 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 опора | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 опора | 10 | [25 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 21 |  | 21
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 15 |  |  |  | 15
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 16 |  | 16
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 5 |  | 5
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 8 | [22 empty] | 8
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  | 13 |  | 24 |  |  |  |  | 32 |  | 12 |  | 23 |  | 10 |  | 9 |  | 17 |  |  |  | 141
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 8 | [13 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 33 |  |  | 51 |  | 32 |  | 29 |  |  | 75 |  | 41 |  | 90 |  | 81 |  | 59 |  | 5 |  | 22 |  | 23 |  | 541
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 33 |  |  | 51 |  | 32 |  | 29 |  |  | 75 |  | 41 |  | 90 |  | 81 |  | 59 |  | 5 |  | 22 |  | 23 |  | 541
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 33 |  |  | 51 |  | 32 |  | 14 |  |  | 15 |  | 21 |  | 5 |  | 9 |  | 19 |  | 5 |  | 22 |  | 23 |  | 249
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 13 | [22 empty] | 13
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 21 |  | 21
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 13 | [7 empty] | 13
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 9 | [20 empty] | 9
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 опора | 10 | [25 empty] | 10
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 9 | [20 empty] | 9
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 опора | 8 | [25 empty] | 8
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 9 |  |  |  | 9
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 18 | [22 empty] | 18
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 12 | [22 empty] | 12
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 15 | [25 empty] | 15
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 |  |  | 60 |  | 20 |  | 85 |  | 72 |  | 40 | [7 empty] | 292
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 42 | [9 empty] | 42
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 79 | [11 empty] | 79
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 33 | [7 empty] | 33
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 27 | [15 empty] | 27
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 28 | [15 empty] | 28
4 |  | Измерение ширины просеки на трассе ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах, проходящей в лесных массивах, зонах зеленых насаждений |  |  |  | 1 измерение | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 измерение | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 измерение | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 измерение | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 измерение | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 измерение | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 измерение | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 измерение | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 измерение | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 измерение | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 измерение | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 измерение | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 измерение | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 измерение | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 измерение | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 измерение | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 измерение |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 измерение | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 измерение | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 измерение | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 измерение | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 измерение | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 измерение | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 измерение | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 измерение | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
5 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств железобетонных опор ВЛ 110кВ |  |  |  |  | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | ЮУЭС |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт | [18 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) | [24 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) | [28 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) | [24 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) | [16 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) | [26 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [7 empty] | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) | [28 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) | [20 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) | [11 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) | [28 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) | [24 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) | [28 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) | [28 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) | [18 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) | [18 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ | [9 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой | [24 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь | [11 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево | [22 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) | [9 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками | [18 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) | [20 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) | [26 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) | [20 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) | [26 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) | [11 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) | [24 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) | [11 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) | [28 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) | [9 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) | [11 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  |  | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  |  | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) | [9 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) | [26 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) | [22 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) | [7 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) | [7 empty] | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) | [7 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  |  | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) | [16 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) | [28 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ | [11 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | [22 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [18 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 | [20 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | [11 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | [16 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | [18 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | [22 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | [14 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | [20 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [14 empty] | 3 | [15 empty] | 3
6 |  | Проверка состояния болтовых контактных соединений проводов, молниезащитных тросов в шлейфе железобетонных опор ВЛ 110кВ с применением АГП |  |  |  | 1 соединитель | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 18 |  |  | 10 |  | 22 |  | 18 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 188
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 соединитель | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 18 |  |  | 10 |  | 22 |  | 18 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 188
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 соединитель | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 69
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 соединитель | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 69
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 соединитель | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 44
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 соединитель | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 соединитель | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 соединитель | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 соединитель | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 соединитель | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 соединитель |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 соединитель | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 соединитель | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 2 |  |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 25
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 соединитель | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 соединитель | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 соединитель | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 соединитель | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 соединитель | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 соединитель | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
7 |  | Проверка состояния стоек опор диаметром до 650 мм ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах |  |  |  | 1 стойка | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 19 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 9 |  | 190
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 стойка | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 19 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 9 |  | 190
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 стойка | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 стойка | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 стойка | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 стойка | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 стойка | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 стойка | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 стойка | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 стойка | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 стойка | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 стойка | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 стойка | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 стойка | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 7 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 71
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 стойка | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 7 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 71
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 стойка | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 3 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 43
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 стойка | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 стойка | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 стойка | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 стойка | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 стойка | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 стойка | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 стойка |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 стойка | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 стойка | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 стойка | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
8 |  | Измерение стрел провеса проводов и молниезащитных тросов ВЛ 110 кВ на железобетонных опорах теодолитом в лесистой местности |  |  |  | 1 провод в пролете | 17 |  |  | 42 |  | 46 |  | 44 |  |  | 23 |  | 48 |  | 60 |  | 33 |  | 32 |  | 53 |  | 34 |  | 25 |  | 457
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 провод в пролете | 17 |  |  | 42 |  | 46 |  | 44 |  |  | 23 |  | 48 |  | 60 |  | 33 |  | 32 |  | 53 |  | 34 |  | 25 |  | 457
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 провод в пролете | 9 |  |  | 35 |  | 41 |  | 36 |  |  | 16 |  | 41 |  | 53 |  | 26 |  | 24 |  | 52 |  | 31 |  | 21 |  | 385
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 провод в пролете | 9 |  |  | 35 |  | 41 |  | 36 |  |  | 16 |  | 41 |  | 53 |  | 26 |  | 24 |  | 52 |  | 31 |  | 21 |  | 385
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 провод в пролете | 8 |  |  | 35 |  | 25 |  | 13 |  |  | 10 |  | 13 |  | 30 |  | 5 |  | 10 |  | 47 |  | 10 |  | 21 |  | 227
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 7 | [5 empty] | 7
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 14 | [22 empty] | 14
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 5 |  | 5
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | [25 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | 3 | [25 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 5 |  | 5
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 7 |  | 7
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 9 | [22 empty] | 9
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 |  |  |  |  | 16 |  | 23 |  |  | 6 |  | 28 |  | 23 |  | 21 |  | 14 |  | 5 |  | 21 |  |  |  | 158
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | СУЭС |  |  |  | 1 провод в пролете | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 72
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 провод в пролете | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 72
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 провод в пролете | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 провод в пролете | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 провод в пролете | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 провод в пролете | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 провод в пролете | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 провод в пролете | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 провод в пролете |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 провод в пролете | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 провод в пролете | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 27
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 провод в пролете | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 провод в пролете | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 провод в пролете | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 провод в пролете | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 провод в пролете | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 провод в пролете | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
9 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой при перемещении на каждые последующие 10 м, при средней заросли |  |  |  | 1 га | 0.185 | [6 empty] | 2.795 |  |  |  |  | 3.96 | [13 empty] | 11.195
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 га | 0.185 | [6 empty] | 2.795 |  |  |  |  | 3.96 | [13 empty] | 11.195
|  | СУЭС |  |  |  | 1 га | 0.185 | [6 empty] | 2.795 |  |  |  |  | 3.96 | [13 empty] | 11.195
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 га | 0.185 | [6 empty] | 2.795 |  |  |  |  | 3.96 | [13 empty] | 11.195
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 га | 0.185 | [11 empty] | 3.96 | [13 empty] | 8.4
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 га | 0.185 | [25 empty] | 4.44
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 га | [12 empty] | 3.96 | [13 empty] | 3.96
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 2.795 | [18 empty] | 2.795
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 2.795 | [18 empty] | 2.795
10 |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензопилой при перемещении на каждые последующие 10 м, при густой заросли |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.505 | [15 empty] | 1.505
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.505 | [15 empty] | 1.505
|  | СУЭС |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.505 | [15 empty] | 1.505
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.505 | [15 empty] | 1.505
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.505 | [15 empty] | 1.505
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1.505 | [15 empty] | 1.505
11 |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 35кВ c оттяжкой с применением АГП |  |  |  | 1 опора | 1 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 6
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 1 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 6
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 1 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 6
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 1 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 1 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 3
12 |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии ВЛ напряжением 35кВ с примен |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 8
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 8
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 8
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 |  | 3 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 3 | [22 empty] | 3
13 |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 110кВ с примене |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 13 |  |  |  | 47
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 13 |  |  |  | 47
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 13 |  |  |  | 47
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 13 |  |  |  | 47
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 12 |  | 5 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 13 |  |  |  | 47
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 10 | [20 empty] | 10
14 |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 35кВ с применен |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 13
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 13
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 10
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | [5 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
15 |  | Регулирование первой 1000 м провода в анкерном пролете ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и тягового механизма |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
16 |  | Регулирование последующего после первой 1000 м провода в анкерном пролете ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и тягового механизма |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 6.9
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 6.9
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 6.9
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 6.9
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 1.6 |  | 0.4 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0.4 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 6.9
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 провод 1000 м | [20 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 провод 1000 м | [7 empty] | 0.2 | [18 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 провод 1000 м | [16 empty] | 0.1 | [9 empty] | 0.1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [16 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [22 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [16 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.3 | [20 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [22 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [16 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [7 empty] | 0.2 | [18 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [18 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0.8
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [20 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [10 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [10 empty] | 0.3 | [15 empty] | 0.3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
17 |  | Регулирование последующего после первой 1000 м провода в анкерном пролете ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и тягового механизма |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 4.8
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 4.8
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 4.8
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 4.8
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.2 |  | 0.3 |  | 1.1 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 |  |  |  | 4.8
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [22 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.3 | [22 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [12 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.2 | [20 empty] | 0.2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [5 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [20 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м |  |  |  | 0.4 | [22 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [16 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [7 empty] | 0.3 | [18 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [10 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая Сунжа ( Л-77 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [7 empty] | 0.2 | [18 empty] | 0.2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) |  |  |  | 1 провод 1000 м | [14 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2
18 |  | Чистка изолирующей подвески на ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 51.1 |  | 105 |  | 33 |  |  | 51 |  | 51 |  | 42 |  |  |  | 27 |  | 18.1 | [5 empty] | 378.2
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 51.1 |  | 105 |  | 33 |  |  | 51 |  | 51 |  | 42 |  |  |  | 27 |  | 18.1 | [5 empty] | 378.2
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 51.1 |  | 105 |  | 33 |  |  | 51 |  | 51 |  | 42 |  |  |  | 27 |  | 18.1 | [5 empty] | 378.2
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 51.1 |  | 105 |  | 33 |  |  | 51 |  | 51 |  | 42 |  |  |  | 27 |  | 18.1 | [5 empty] | 378.2
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 51.1 |  | 105 |  | 33 |  |  | 51 |  | 51 |  | 42 |  |  |  | 27 |  | 18.1 | [5 empty] | 378.2
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 3.1 | [5 empty] | 3.1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 21 | [15 empty] | 21
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 9.1 | [22 empty] | 9.1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 18 | [20 empty] | 18
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 30 | [20 empty] | 30
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 27 | [20 empty] | 27
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 30 | [20 empty] | 30
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 42 | [22 empty] | 42
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 27 | [7 empty] | 27
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 33 | [18 empty] | 33
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 21 | [13 empty] | 21
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 18 | [15 empty] | 18
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 15 | [5 empty] | 15
19 |  | Выправка поддерживающей подвески на опоре ВЛ напряжением 35кВ (доставка бригады по труднопроходимой местности) |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 37 |  | 63 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 6 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 157
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 37 |  | 63 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 6 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 157
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 37 |  | 63 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 6 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 157
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 37 |  | 63 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 6 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 157
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 37 |  | 63 |  |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 6 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 157
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 подвеска | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 подвеска | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 подвеска | [10 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 9 | [22 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 подвеска | [12 empty] | 11 | [13 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 9 | [20 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 18 | [20 empty] | 18
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 17 | [20 empty] | 17
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 19 | [20 empty] | 19
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 подвеска | [20 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 подвеска |  |  |  | 28 | [22 empty] | 28
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 подвеска | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 подвеска | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 подвеска | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
20 |  | Выправка поддерживающей подвески на опоре ВЛ напряжением 110кВ (доставка бригады по труднопроходимой местности) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 31 |  | 18 |  |  |  |  | 16 |  | 9 |  | 20 |  | 4 |  | 10 |  | 18 |  |  |  | 126
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 31 |  | 18 |  |  |  |  | 16 |  | 9 |  | 20 |  | 4 |  | 10 |  | 18 |  |  |  | 126
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 31 |  | 18 |  |  |  |  | 16 |  | 9 |  | 20 |  | 4 |  | 10 |  | 18 |  |  |  | 126
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 31 |  | 18 |  |  |  |  | 16 |  | 9 |  | 20 |  | 4 |  | 10 |  | 18 |  |  |  | 126
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 31 |  | 18 |  |  |  |  | 16 |  | 9 |  | 20 |  | 4 |  | 10 |  | 18 |  |  |  | 126
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 подвеска | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 подвеска | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 подвеска | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 подвеска | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 подвеска | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 подвеска | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 подвеска | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 подвеска | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 7 | [20 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 подвеска | [14 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 подвеска | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 подвеска | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 подвеска | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 подвеска | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 подвеска | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 8 | [20 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 подвеска | [22 empty] | 10 |  |  |  | 10
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 подвеска | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 подвеска | [16 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 подвеска | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 подвеска | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 подвеска | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 подвеска | [5 empty] | 14 | [20 empty] | 14
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 подвеска | [20 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 подвеска | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
21 |  | Чистка изолирующей подвески на ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 146 |  | 69 |  |  |  |  | 117 |  | 45 |  | 93 |  | 15 |  | 39 |  | 81 |  |  |  | 605
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 146 |  | 69 |  |  |  |  | 117 |  | 45 |  | 93 |  | 15 |  | 39 |  | 81 |  |  |  | 605
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 146 |  | 69 |  |  |  |  | 117 |  | 45 |  | 93 |  | 15 |  | 39 |  | 81 |  |  |  | 605
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 146 |  | 69 |  |  |  |  | 117 |  | 45 |  | 93 |  | 15 |  | 39 |  | 81 |  |  |  | 605
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 146 |  | 69 |  |  |  |  | 117 |  | 45 |  | 93 |  | 15 |  | 39 |  | 81 |  |  |  | 605
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 9 | [5 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 12 | [18 empty] | 12
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 29 | [20 empty] | 29
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 24 | [9 empty] | 24
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 18 |  |  |  | 18
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 21 | [13 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 18 | [13 empty] | 18
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 30 | [9 empty] | 30
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 33 | [20 empty] | 33
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 42 |  |  |  | 42
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 27 | [13 empty] | 27
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 21 | [9 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 24 | [18 empty] | 24
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 21 |  |  |  | 21
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 72 | [20 empty] | 72
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 30 | [5 empty] | 30
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 18 | [18 empty] | 18
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 39 | [13 empty] | 39
22 |  | Проверка противопожарного состояния трассы ВЛ 35 кВ (пешая) |  |  |  | 10 км | 11.18 |  |  | 3.9 |  | 9.28 |  | 5.14 |  |  | 4.29 |  | 8.69 |  | 9.31 |  | 4.02 |  | 3.04 |  | 9.8 |  | 7.78 |  | 4.87 |  | 81.3
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 10 км | 11.18 |  |  | 3.9 |  | 9.28 |  | 5.14 |  |  | 4.29 |  | 8.69 |  | 9.31 |  | 4.02 |  | 3.04 |  | 9.8 |  | 7.78 |  | 4.87 |  | 81.3
|  | ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 6.23 |  | 3.9 |  |  | 2.63 |  | 4.46 |  | 8.16 |  | 2.66 |  | 1.53 |  | 9.8 |  | 4.98 |  | 3.8 |  | 52.85
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 6.23 |  | 3.9 |  |  | 2.63 |  | 4.46 |  | 8.16 |  | 2.66 |  | 1.53 |  | 9.8 |  | 4.98 |  | 3.8 |  | 52.85
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 6.23 |  | 3.9 |  |  | 2.63 |  | 4.46 |  | 8.16 |  | 2.66 |  | 1.53 |  | 9.8 |  | 4.98 |  | 3.8 |  | 52.85
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.41 | [5 empty] | 0.41
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.94 |  |  |  | 1.94
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.75 | [5 empty] | 1.75
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.99 | [5 empty] | 0.99
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.17 |  | 1.17
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2.32 | [5 empty] | 2.32
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.23 | [22 empty] | 0.23
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.87 | [15 empty] | 0.87
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.62 | [22 empty] | 0.62
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.8 | [13 empty] | 2.8
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2.4 | [20 empty] | 2.4
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2.15 | [20 empty] | 2.15
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.28 | [20 empty] | 1.28
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.73 | [5 empty] | 0.73
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.59 |  |  |  | 1.59
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 2.2 | [22 empty] | 2.2
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1.53 | [7 empty] | 1.53
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.19 |  | 1.19
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2.66 | [9 empty] | 2.66
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.48 | [22 empty] | 0.48
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.65 | [18 empty] | 2.65
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.18 | [11 empty] | 1.18
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 10 км | 0.32 | [25 empty] | 0.32
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.67 | [15 empty] | 0.67
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 10 км | 0.24 | [25 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 10 км | 0.24 | [25 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.18 |  | 1.18
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1.66 | [13 empty] | 1.66
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.27 | [5 empty] | 1.27
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.45 |  |  |  | 1.45
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.64 | [11 empty] | 0.64
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.09 | [5 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.25 | [18 empty] | 1.25
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 0.26 |  | 0.26
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1.09 | [15 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.32 | [11 empty] | 1.32
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2.22 | [11 empty] | 2.22
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.24 | [5 empty] | 1.24
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.37 | [22 empty] | 0.37
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.61 | [11 empty] | 0.61
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [11 empty] | 0.99
|  | СУЭС |  |  |  | 10 км | 10.38 |  |  |  |  | 3.05 |  | 1.24 |  |  | 1.66 |  | 4.23 |  | 1.15 |  | 1.36 |  | 1.51 |  |  |  | 2.8 |  | 1.07 |  | 28.45
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 10 км | 10.38 |  |  |  |  | 3.05 |  | 1.24 |  |  | 1.66 |  | 4.23 |  | 1.15 |  | 1.36 |  | 1.51 |  |  |  | 2.8 |  | 1.07 |  | 28.45
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 10.38 |  |  |  |  | 3.05 |  | 1.24 |  |  | 1.66 |  | 4.23 |  | 1.15 |  | 1.36 |  | 1.51 |  |  |  | 2.8 |  | 1.07 |  | 28.45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 0.97 |  |  |  | 0.97
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2.22 | [20 empty] | 2.22
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 0.36 | [20 empty] | 0.36
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.59 | [15 empty] | 0.59
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 10 км | 1.22 | [25 empty] | 1.22
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1.07 | [15 empty] | 1.07
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 0.47 | [20 empty] | 0.47
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 10 км | 2.13 | [25 empty] | 2.13
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.77 | [9 empty] | 0.77
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1.69 | [13 empty] | 1.69
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1.57 | [13 empty] | 1.57
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.15 | [11 empty] | 1.15
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1.51 | [7 empty] | 1.51
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 10 км | 7.03 | [25 empty] | 7.03
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 0.97 | [13 empty] | 0.97
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.24 | [18 empty] | 1.24
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.07 |  | 1.07
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.59 | [9 empty] | 0.59
23 |  | Проверка состояния анкерных металлических опор ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 опора | 6 |  |  | 13 |  | 9 |  | 15 |  |  | 4 |  | 16 |  | 15 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  | 4 |  | 5 |  | 116
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 6 |  |  | 13 |  | 9 |  | 15 |  |  | 4 |  | 16 |  | 15 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  | 4 |  | 5 |  | 116
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 1 |  | 11 |  | 9 |  | 7 |  | 3 |  | 11 |  | 4 |  | 5 |  | 76
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 1 |  | 11 |  | 9 |  | 7 |  | 3 |  | 11 |  | 4 |  | 5 |  | 76
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  | 7 |  | 6 |  | 3 |  |  | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 2 |  |  |  | 11 |  | 1 |  | 5 |  | 49
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 27
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 5 |  |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | [5 empty] | 40
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 5 |  |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 3 |  | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 | [5 empty] | 40
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 5 |  |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 24
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 5 | [7 empty] | 16
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
24 |  | Чистка изолирующей подвески на ВЛ напряжением 330 кВ с применением АГП |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 27 | [5 empty] | 27
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 27 | [5 empty] | 27
25 |  | Проверка состояния провода ВЛ 110 кВ в натяжном зажиме с применением АГП и тягового механизма |  |  |  | 1 зажим | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 зажим | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 зажим | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 зажим | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 зажим | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 зажим | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 зажим | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 зажим | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 зажим | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 зажим | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
26 |  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности) |  |  |  | 1 болт | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 16 |  | 13 |  | 10 |  | 189
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 болт | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 16 |  | 13 |  | 10 |  | 189
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 болт | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 15 |  | 10 |  | 6 |  | 116
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 болт | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 15 |  | 10 |  | 6 |  | 116
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 болт | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 10 |  | 4 |  | 6 |  | 60
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 болт | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 болт | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 болт | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 болт | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 болт | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
27 |  | Проверка электрической прочности гирлянды подвесных фарфоровых изоляторов на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ мегомметром с применением АГП |  |  |  | 1 гирлянда | 54 |  |  | 141 |  | 115 |  | 110 |  |  | 50 |  | 75 |  | 78 |  | 49 |  | 47 |  | 81 |  | 52 |  | 106 |  | 958
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 гирлянда | 54 |  |  | 141 |  | 115 |  | 110 |  |  | 50 |  | 75 |  | 78 |  | 49 |  | 47 |  | 81 |  | 52 |  | 106 |  | 958
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 21 |  |  | 90 |  | 83 |  | 96 |  |  | 35 |  | 70 |  | 78 |  | 40 |  | 28 |  | 76 |  | 30 |  | 83 |  | 730
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 21 |  |  | 90 |  | 83 |  | 96 |  |  | 35 |  | 70 |  | 78 |  | 40 |  | 28 |  | 76 |  | 30 |  | 83 |  | 730
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 гирлянда | 21 |  |  | 90 |  | 83 |  | 96 |  |  | 35 |  | 70 |  | 78 |  | 40 |  | 28 |  | 76 |  | 30 |  | 83 |  | 730
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 6 | [5 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 19 | [11 empty] | 19
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 30 |  | 30
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 11 | [5 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 9 | [22 empty] | 9
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 54 | [13 empty] | 54
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 11 | [20 empty] | 11
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 16 | [20 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 41 | [20 empty] | 41
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 15 | [20 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 61 | [22 empty] | 61
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 28 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 11 |  | 11
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 40 | [9 empty] | 40
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 12 | [22 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 90 | [18 empty] | 90
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 гирлянда | 6 | [25 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 гирлянда | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 гирлянда | 10 | [25 empty] | 10
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 21 |  | 21
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 15 |  |  |  | 15
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 16 | [5 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 16 |  | 16
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 5 |  | 5
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 12 | [5 empty] | 12
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 8 | [22 empty] | 8
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 8 | [5 empty] | 8
|  | СУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 33 |  |  | 51 |  | 32 |  | 14 |  |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 19 |  | 5 |  | 22 |  | 23 |  | 228
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 33 |  |  | 51 |  | 32 |  | 14 |  |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 19 |  | 5 |  | 22 |  | 23 |  | 228
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 гирлянда | 33 |  |  | 51 |  | 32 |  | 14 |  |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 9 |  | 19 |  | 5 |  | 22 |  | 23 |  | 228
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 13 | [22 empty] | 13
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 21 |  | 21
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 12 | [20 empty] | 12
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 7 | [18 empty] | 7
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 13 | [7 empty] | 13
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 9 | [20 empty] | 9
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 13 | [15 empty] | 13
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 гирлянда | 10 | [25 empty] | 10
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 9 | [20 empty] | 9
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 гирлянда | 8 | [25 empty] | 8
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 9 |  |  |  | 9
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 18 | [22 empty] | 18
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 12 | [22 empty] | 12
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 гирлянда | 15 | [25 empty] | 15
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 2 |  | 2
28 |  | Осмотр ВЛ 35 кВ в дневное время (на автотранспорте) (доставка бригады по труднопроходимой местности) |  |  |  | 10 км | 104.6 |  |  | 76.84 |  | 40.43 |  | 121.64 |  |  | 75.16 |  | 69.84 |  | 108.31 |  | 96.71 |  | 99.69 |  | 21.54 |  | 32.96 |  | 44.11 |  | 891.83
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 10 км | 104.6 |  |  | 76.84 |  | 40.43 |  | 121.64 |  |  | 75.16 |  | 69.84 |  | 108.31 |  | 96.71 |  | 99.69 |  | 21.54 |  | 32.96 |  | 44.11 |  | 891.83
|  | ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 6.23 |  | 4.54 |  |  | 2.63 |  | 4.46 |  | 8.16 |  | 2.66 |  | 1.53 |  | 10.49 |  | 4.98 |  | 5.2 |  | 55.58
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 6.23 |  | 4.54 |  |  | 2.63 |  | 4.46 |  | 8.16 |  | 2.66 |  | 1.53 |  | 10.49 |  | 4.98 |  | 5.2 |  | 55.58
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 6.23 |  | 4.54 |  |  | 2.63 |  | 4.46 |  | 8.16 |  | 2.66 |  | 1.53 |  | 10.49 |  | 4.98 |  | 5.2 |  | 55.58
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.41 | [5 empty] | 0.41
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.94 |  |  |  | 1.94
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.75 | [5 empty] | 1.75
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.99 | [5 empty] | 0.99
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.17 |  | 1.17
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2.32 | [5 empty] | 2.32
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.23 | [22 empty] | 0.23
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.87 | [15 empty] | 0.87
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.62 | [22 empty] | 0.62
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.8 | [13 empty] | 2.8
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 0.4 | [20 empty] | 0.4
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2.4 | [20 empty] | 2.4
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2.15 | [20 empty] | 2.15
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.28 | [20 empty] | 1.28
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.73 | [5 empty] | 0.73
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.59 |  |  |  | 1.59
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 2.2 | [22 empty] | 2.2
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1.53 | [7 empty] | 1.53
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.19 |  | 1.19
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2.66 | [9 empty] | 2.66
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.48 | [22 empty] | 0.48
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.65 | [18 empty] | 2.65
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.18 | [11 empty] | 1.18
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 10 км | 0.32 | [25 empty] | 0.32
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.67 | [15 empty] | 0.67
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 10 км | 0.24 | [25 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 10 км | 0.24 | [25 empty] | 0.24
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.18 |  | 1.18
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1.66 | [13 empty] | 1.66
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.27 | [5 empty] | 1.27
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.45 |  |  |  | 1.45
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.64 | [11 empty] | 0.64
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.09 | [5 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.25 | [18 empty] | 1.25
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1.4 |  | 1.4
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 0.26 |  | 0.26
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1.09 | [15 empty] | 1.09
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.32 | [11 empty] | 1.32
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2.22 | [11 empty] | 2.22
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1.24 | [5 empty] | 1.24
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 0.37 | [22 empty] | 0.37
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 0.69 | [5 empty] | 0.69
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.61 | [11 empty] | 0.61
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая Сунжа ( Л-77 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.64 | [18 empty] | 0.64
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.99 | [11 empty] | 0.99
|  | СУЭС |  |  |  | 10 км | 103.8 |  |  | 72.94 |  | 34.2 |  | 117.1 |  |  | 72.53 |  | 65.38 |  | 100.15 |  | 94.05 |  | 98.16 |  | 11.05 |  | 27.98 |  | 38.91 |  | 836.25
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 10 км | 103.8 |  |  | 72.94 |  | 34.2 |  | 117.1 |  |  | 72.53 |  | 65.38 |  | 100.15 |  | 94.05 |  | 98.16 |  | 11.05 |  | 27.98 |  | 38.91 |  | 836.25
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 103.8 |  |  | 72.94 |  | 34.2 |  | 31.2 |  |  | 16.55 |  | 42.27 |  | 16.8 |  | 13.6 |  | 29.52 |  | 11.05 |  | 27.98 |  | 38.91 |  | 438.82
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 6.3 |  |  |  | 6.3
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 8.2 | [22 empty] | 8.2
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 9.68 |  |  |  | 9.68
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 28.21 |  | 28.21
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 22.2 | [20 empty] | 22.2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 5.3 | [11 empty] | 5.3
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 12.8 | [18 empty] | 12.8
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 14.47 | [7 empty] | 14.47
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3.6 | [20 empty] | 3.6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 5.9 | [15 empty] | 5.9
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 10.34 | [22 empty] | 10.34
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 10 км | 12.2 | [25 empty] | 12.2
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 10.65 | [15 empty] | 10.65
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 4.7 | [20 empty] | 4.7
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 10 км | 21.3 | [25 empty] | 21.3
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 7.7 | [9 empty] | 7.7
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 16.9 | [13 empty] | 16.9
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3.7 | [20 empty] | 3.7
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 15.7 | [13 empty] | 15.7
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 11.05 | [5 empty] | 11.05
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 11.5 | [11 empty] | 11.5
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 15.05 | [7 empty] | 15.05
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 21.4 | [22 empty] | 21.4
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 15.2 | [22 empty] | 15.2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 17.8 | [22 empty] | 17.8
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 10 км | 70.3 | [25 empty] | 70.3
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 9.67 | [13 empty] | 9.67
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 12.4 | [18 empty] | 12.4
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 10.7 |  | 10.7
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 5.9 | [9 empty] | 5.9
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 85.9 |  |  | 55.98 |  | 23.11 |  | 83.35 |  | 80.45 |  | 68.64 | [7 empty] | 397.43
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 3.78 | [15 empty] | 3.78
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 20.8 | [7 empty] | 20.8
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 20.9 | [11 empty] | 20.9
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 19.25 | [18 empty] | 19.25
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 46.1 | [9 empty] | 46.1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 36.8 | [18 empty] | 36.8
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 23.11 | [13 empty] | 23.11
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 11.1 | [9 empty] | 11.1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 48.45 | [11 empty] | 48.45
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 47.84 | [7 empty] | 47.84
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 29.85 | [18 empty] | 29.85
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 22.2 | [15 empty] | 22.2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 8.65 | [9 empty] | 8.65
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 14.6 | [9 empty] | 14.6
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 30 | [15 empty] | 30
29 |  | Регулирование тросовых оттяжек ВЛ 110 кВ |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 163 |  | 115 |  |  | 60 |  | 124 |  | 154 |  | 163 |  | 119 |  | 66 |  | 47 |  |  |  | 1011
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 163 |  | 115 |  |  | 60 |  | 124 |  | 154 |  | 163 |  | 119 |  | 66 |  | 47 |  |  |  | 1011
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 163 |  | 100 |  |  |  |  | 104 |  | 69 |  | 91 |  | 79 |  | 66 |  | 47 |  |  |  | 719
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 163 |  | 100 |  |  |  |  | 104 |  | 69 |  | 91 |  | 79 |  | 66 |  | 47 |  |  |  | 719
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 163 |  | 100 |  |  |  |  | 104 |  | 69 |  | 91 |  | 79 |  | 66 |  | 47 |  |  |  | 719
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 28 | [5 empty] | 28
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 31 | [20 empty] | 31
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 14 | [18 empty] | 14
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 | [18 empty] | 15
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 23 | [18 empty] | 23
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 16 | [9 empty] | 16
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 62 | [7 empty] | 62
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 14 | [9 empty] | 14
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 47 | [20 empty] | 47
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 60 | [11 empty] | 60
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 24 | [13 empty] | 24
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 53 | [13 empty] | 53
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 44 | [9 empty] | 44
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 29 | [20 empty] | 29
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 22 |  |  |  | 22
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 21 | [18 empty] | 21
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 17 | [7 empty] | 17
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 18 |  |  |  | 18
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 56 | [20 empty] | 56
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 38 | [5 empty] | 38
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 27 | [18 empty] | 27
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 17 | [13 empty] | 17
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 |  |  | 60 |  | 20 |  | 85 |  | 72 |  | 40 | [7 empty] | 292
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 |  |  | 60 |  | 20 |  | 85 |  | 72 |  | 40 | [7 empty] | 292
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 15 |  |  | 60 |  | 20 |  | 85 |  | 72 |  | 40 | [7 empty] | 292
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 42 | [9 empty] | 42
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 10 | [18 empty] | 10
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 79 | [11 empty] | 79
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 33 | [7 empty] | 33
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 27 | [15 empty] | 27
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 28 | [15 empty] | 28
30 |  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре (доставка бригады по труднопроходимой местности) |  |  |  | 1 опора | 2 |  |  | 101 |  | 53 |  | 69 |  |  | 3.85 |  | 121 |  | 78 | [9 empty] | 84 |  | 1078.85
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 2 |  |  | 101 |  | 53 |  | 69 |  |  | 3.85 |  | 121 |  | 78 | [9 empty] | 84 |  | 1078.85
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 2 |  |  | 101 |  | 53 |  | 69 |  |  | 3.85 |  | 121 |  | 78 | [9 empty] | 84 |  | 1078.85
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 2 |  |  | 101 |  | 53 |  | 69 |  |  | 3.85 |  | 121 |  | 78 | [9 empty] | 84 |  | 1078.85
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 2 |  |  | 101 |  | 53 | [6 empty] | 121 |  | 78 | [9 empty] | 84 |  | 1006
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 22 | [20 empty] | 22
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 79
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 31 | [20 empty] | 31
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 121 | [13 empty] | 121
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 78 | [11 empty] | 78
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 101 | [22 empty] | 101
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 490
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 84 |  | 84
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 69 |  |  | 3.85 | [15 empty] | 72.85
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 69 | [18 empty] | 69
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3.85 | [15 empty] | 3.85
31 |  | Проверка состояния анкерных металлических опор ВЛ 110 кВ |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 66
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 66
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 66
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 66
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 39
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 опора | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 27
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
32 |  | Проверка и подтяжка гаек анкерных болтов на металлической опоре (доставка бригады по проходимой или горной местности) |  |  |  | 1 болт | 12 |  |  | 28 |  | 34 |  | 36 |  |  | 16 |  | 34 |  | 35 |  | 26 |  | 18 |  | 32 |  | 25 |  | 15 |  | 311
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 болт | 12 |  |  | 28 |  | 34 |  | 36 |  |  | 16 |  | 34 |  | 35 |  | 26 |  | 18 |  | 32 |  | 25 |  | 15 |  | 311
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 болт | 4 |  |  | 21 |  | 29 |  | 28 |  |  | 8 |  | 27 |  | 28 |  | 19 |  | 10 |  | 31 |  | 22 |  | 11 |  | 238
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 болт | 4 |  |  | 21 |  | 29 |  | 28 |  |  | 8 |  | 27 |  | 28 |  | 19 |  | 10 |  | 31 |  | 22 |  | 11 |  | 238
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 болт | 3 |  |  | 21 |  | 16 |  | 10 |  |  | 6 |  | 7 |  | 16 |  | 3 |  | 3 |  | 26 |  | 9 |  | 11 |  | 131
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 3 | [22 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 8 | [22 empty] | 8
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 5 |  | 5
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая Сунжа ( Л-77 ) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 болт | 1 |  |  |  |  | 13 |  | 18 |  |  | 2 |  | 20 |  | 12 |  | 16 |  | 7 |  | 5 |  | 13 |  |  |  | 107
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 7 | [20 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СУЭС |  |  |  | 1 болт | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 болт | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 болт | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 болт | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 болт | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 болт | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 болт | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 болт | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 болт |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 болт | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 болт | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 болт | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 болт | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 болт | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 болт | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 болт | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 болт | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
33 |  | Верховой осмотр железобетонной анкерной одноцепной опоры ВЛ 35кВ с применением АГП |  |  |  | 1 опора | 11 |  |  | 17 |  | 14 |  | 11 |  |  | 10 |  | 14 |  | 25 |  | 6 |  | 8 |  | 22 |  | 7 |  | 10 |  | 155
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 11 |  |  | 17 |  | 14 |  | 11 |  |  | 10 |  | 14 |  | 25 |  | 6 |  | 8 |  | 22 |  | 7 |  | 10 |  | 155
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 3 |  |  | 10 |  | 9 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 23 |  | 4 |  | 5 |  | 21 |  | 4 |  | 6 |  | 109
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 3 |  |  | 10 |  | 9 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 23 |  | 4 |  | 5 |  | 21 |  | 4 |  | 6 |  | 109
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 3 |  |  | 10 |  | 9 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 23 |  | 4 |  | 5 |  | 21 |  | 4 |  | 6 |  | 109
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 6 | [22 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 5 | [18 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец -Урус-Мартан (Л-479) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая Сунжа ( Л-77 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-496 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 46
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 46
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 опора | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 46
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 опора | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 опора |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 опора | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 опора | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
34 |  | Проверка состояния провода ВЛ 35 кВ в натяжном зажиме с применением АГП и тягового механизма |  |  |  | 1 зажим | 11 |  |  | 18 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 195
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 зажим | 11 |  |  | 18 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 195
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 зажим | 3 |  |  | 11 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 122
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 зажим | 3 |  |  | 11 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 122
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 зажим | 3 |  |  | 11 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 66
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 зажим | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 зажим | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 зажим | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 зажим | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 зажим | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 зажим | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 зажим | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 зажим | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 зажим |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 зажим | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 зажим | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 зажим | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 зажим | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 зажим | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 зажим | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 зажим | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 зажим | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
35 |  | Верховой осмотр железобетонной анкерной одноцепной опоры ВЛ 110 кВ с применением АГП |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 8 |  | 23 |  | 18 |  | 21 |  | 11 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 130
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 8 |  | 23 |  | 18 |  | 21 |  | 11 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 130
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 11 |  |  | 2 |  | 21 |  | 13 |  | 15 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 102
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 11 |  |  | 2 |  | 21 |  | 13 |  | 15 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 102
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 11 |  |  | 2 |  | 21 |  | 13 |  | 15 |  | 6 |  | 8 |  | 11 |  |  |  | 102
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 4 |  |  |  | 4
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 опора | [22 empty] | 3 |  |  |  | 3
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 опора | [5 empty] | 6 | [20 empty] | 6
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 опора | [20 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  | 1 опора | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СУЭС |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 опора | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 опора | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 опора | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
36 |  | Проверка электрической прочности гирлянды подвесных фарфоровых изоляторов на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ мегомметром с применением АГП |  |  |  | 1 гирлянда | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 1 гирлянда | 11 |  |  | 15 |  | 23 |  | 20 |  |  | 11 |  | 22 |  | 19 |  | 16 |  | 13 |  | 19 |  | 13 |  | 10 |  | 192
|  | ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 119
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 гирлянда | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  | 2 |  | 1 |  | 13 |  | 4 |  | 6 |  | 63
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Шатой - Итум-Кали ( Л-490 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 1 гирлянда | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 1 гирлянда | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 1 гирлянда | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки Ачхой-Мартан ( Л-60 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 1 гирлянда | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 73
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 1 гирлянда | 8 |  |  | 7 |  | 5 |  | 4 |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 45
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 3 |  | 3
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 1 гирлянда | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 1 гирлянда | 2 | [25 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 1 гирлянда | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 1 гирлянда | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 1 гирлянда | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 2 | [22 empty] | 2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 1 гирлянда |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 1 гирлянда | 5 | [25 empty] | 5
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 1 гирлянда | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 5 | [7 empty] | 28
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 1 гирлянда | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 1 гирлянда | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 1 гирлянда | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 1 гирлянда | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
37 |  | Осмотр ВЛ 110 кВ в дневное время (на автотранспорте) (доставка бригады по труднопроходимой местности) |  |  |  | 10 км | 103.82 |  |  | 72.94 |  | 48.05 |  | 124.72 |  |  | 74.26 |  | 79.62 |  | 107.91 |  | 96.66 |  | 104 |  | 16.91 |  | 34.9 |  | 38.91 |  | 902.7
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 10 км | 103.82 |  |  | 72.94 |  | 48.05 |  | 124.72 |  |  | 74.26 |  | 79.62 |  | 107.91 |  | 96.66 |  | 104 |  | 16.91 |  | 34.9 |  | 38.91 |  | 902.7
|  | ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 7.62 |  |  | 1.73 |  | 14.24 |  | 7.76 |  | 8.51 |  | 5.84 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 72.35
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 7.62 |  |  | 1.73 |  | 14.24 |  | 7.76 |  | 8.51 |  | 5.84 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 72.35
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 7.62 |  |  | 1.73 |  | 14.24 |  | 7.76 |  | 8.51 |  | 5.84 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 72.35
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2.6 | [5 empty] | 2.6
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.77 | [20 empty] | 1.77
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.7 | [18 empty] | 0.7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.44 | [11 empty] | 0.44
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.63 | [18 empty] | 0.63
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.98 | [18 empty] | 1.98
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.45 | [9 empty] | 0.45
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 4.59 | [7 empty] | 4.59
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.48 | [9 empty] | 0.48
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.71 | [13 empty] | 2.71
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.33 | [13 empty] | 2.33
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3.82 | [20 empty] | 3.82
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 3.18 | [11 empty] | 3.18
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2.94 | [9 empty] | 2.94
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.98 |  |  |  | 1.98
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.52 | [13 empty] | 2.52
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.35 | [13 empty] | 2.35
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 3.14 | [9 empty] | 3.14
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.68 | [20 empty] | 1.68
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 3.64 |  |  |  | 3.64
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1.7 | [13 empty] | 1.7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1.5
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.88 | [18 empty] | 1.88
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1.25 | [7 empty] | 1.25
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.28 |  |  |  | 1.28
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 6.58 | [20 empty] | 6.58
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 3.26 | [5 empty] | 3.26
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.43 | [18 empty] | 2.43
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.63 | [13 empty] | 2.63
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  | 10 км | 0.02 | [25 empty] | 0.02
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6
|  | ВЛ-110кВ ПС Грозный -Восточная (Л -111) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1.13 | [15 empty] | 1.13
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 3.14 | [11 empty] | 3.14
|  | СУЭС |  |  |  | 10 км | 103.8 |  |  | 72.94 |  | 34.2 |  | 117.1 |  |  | 72.53 |  | 65.38 |  | 100.15 |  | 88.15 |  | 98.16 |  | 11.05 |  | 27.98 |  | 38.91 |  | 830.35
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 10 км | 103.8 |  |  | 72.94 |  | 34.2 |  | 117.1 |  |  | 72.53 |  | 65.38 |  | 100.15 |  | 88.15 |  | 98.16 |  | 11.05 |  | 27.98 |  | 38.91 |  | 830.35
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 103.8 |  |  | 72.94 |  | 34.2 |  | 31.2 |  |  | 16.55 |  | 42.27 |  | 16.8 |  | 7.7 |  | 29.52 |  | 11.05 |  | 27.98 |  | 38.91 |  | 432.92
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 6.3 |  |  |  | 6.3
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 8.2 | [22 empty] | 8.2
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 9.68 |  |  |  | 9.68
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 28.21 |  | 28.21
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 22.2 | [20 empty] | 22.2
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 5.3 | [11 empty] | 5.3
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 12.8 | [18 empty] | 12.8
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 14.47 | [7 empty] | 14.47
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3.6 | [20 empty] | 3.6
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 5.9 | [15 empty] | 5.9
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 10.34 | [22 empty] | 10.34
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 10 км | 12.2 | [25 empty] | 12.2
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 10.65 | [15 empty] | 10.65
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 4.7 | [20 empty] | 4.7
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 10 км | 21.3 | [25 empty] | 21.3
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 7.7 | [9 empty] | 7.7
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 16.9 | [13 empty] | 16.9
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3.7 | [20 empty] | 3.7
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 15.7 | [13 empty] | 15.7
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 11.05 | [5 empty] | 11.05
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 12 |  |  |  | 12
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 11.5 | [11 empty] | 11.5
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 15.05 | [7 empty] | 15.05
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 21.4 | [22 empty] | 21.4
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 15.2 | [22 empty] | 15.2
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 17.8 | [22 empty] | 17.8
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 10 км | 70.3 | [25 empty] | 70.3
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 6 | [18 empty] | 6
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 9.67 | [13 empty] | 9.67
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 12.4 | [18 empty] | 12.4
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 10.7 |  | 10.7
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 85.9 |  |  | 55.98 |  | 23.11 |  | 83.35 |  | 80.45 |  | 68.64 | [7 empty] | 397.43
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 3.78 | [15 empty] | 3.78
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 20.8 | [7 empty] | 20.8
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 20.9 | [11 empty] | 20.9
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 19.25 | [18 empty] | 19.25
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 46.1 | [9 empty] | 46.1
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 36.8 | [18 empty] | 36.8
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 23.11 | [13 empty] | 23.11
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 11.1 | [9 empty] | 11.1
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 48.45 | [11 empty] | 48.45
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 47.84 | [7 empty] | 47.84
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 29.85 | [18 empty] | 29.85
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 22.2 | [15 empty] | 22.2
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 8.65 | [9 empty] | 8.65
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 14.6 | [9 empty] | 14.6
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 30 | [15 empty] | 30
38 |  | Проверка противопожарного состояния трассы ВЛ 110 кВ (пешая) |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 16.22 |  |  | 6.2 |  | 16.55 |  | 16.63 |  | 16.56 |  | 12.7 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 111.51
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 16.22 |  |  | 6.2 |  | 16.55 |  | 16.63 |  | 16.56 |  | 12.7 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 111.51
|  | ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 7.62 |  |  | 0.6 |  | 14.24 |  | 7.76 |  | 8.51 |  | 5.84 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 71.22
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 7.62 |  |  | 0.6 |  | 14.24 |  | 7.76 |  | 8.51 |  | 5.84 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 71.22
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | 0.02 |  |  |  |  | 13.85 |  | 7.62 |  |  | 0.6 |  | 14.24 |  | 7.76 |  | 8.51 |  | 5.84 |  | 5.86 |  | 6.92 |  |  |  | 71.22
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2.6 | [5 empty] | 2.6
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.77 | [20 empty] | 1.77
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.7 | [18 empty] | 0.7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.44 | [11 empty] | 0.44
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 0.63 | [18 empty] | 0.63
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.98 | [18 empty] | 1.98
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.45 | [9 empty] | 0.45
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 4.59 | [7 empty] | 4.59
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.48 | [9 empty] | 0.48
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.71 | [13 empty] | 2.71
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.33 | [13 empty] | 2.33
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.02
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3.82 | [20 empty] | 3.82
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 3.18 | [11 empty] | 3.18
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2.94 | [9 empty] | 2.94
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.98 |  |  |  | 1.98
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.52 | [13 empty] | 2.52
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.35 | [13 empty] | 2.35
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 3.14 | [9 empty] | 3.14
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.68 | [20 empty] | 1.68
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 3.64 |  |  |  | 3.64
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1.7 | [13 empty] | 1.7
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1.5
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.88 | [18 empty] | 1.88
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1.25 | [7 empty] | 1.25
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.28 |  |  |  | 1.28
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 6.58 | [20 empty] | 6.58
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 3.26 | [5 empty] | 3.26
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.43 | [18 empty] | 2.43
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.63 | [13 empty] | 2.63
|  | ВЛ-110кВ заходы на ПС "ТЭЦ-4" от Л-163 |  |  |  | 10 км | 0.02 | [25 empty] | 0.02
|  | ВЛ-110кВ Северная-Восточная с отппайкой на ПС Консервная ( Л-112) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 3.14 | [11 empty] | 3.14
|  | СУЭС |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 8.6 |  |  | 5.6 |  | 2.31 |  | 8.87 |  | 8.05 |  | 6.86 | [7 empty] | 40.29
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 8.6 |  |  | 5.6 |  | 2.31 |  | 8.87 |  | 8.05 |  | 6.86 | [7 empty] | 40.29
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.53 | [11 empty] | 0.53
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 0.53 | [11 empty] | 0.53
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 8.6 |  |  | 5.6 |  | 2.31 |  | 8.34 |  | 8.05 |  | 6.86 | [7 empty] | 39.76
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 0.38 | [15 empty] | 0.38
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 2.08 | [7 empty] | 2.08
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2.09 | [11 empty] | 2.09
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.4 | [11 empty] | 1.4
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.93 | [18 empty] | 1.93
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 4.61 | [9 empty] | 4.61
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.68 | [18 empty] | 3.68
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.31 | [13 empty] | 2.31
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1.11 | [9 empty] | 1.11
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 4.85 | [11 empty] | 4.85
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 4.78 | [7 empty] | 4.78
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2.99 | [18 empty] | 2.99
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 2.22 | [15 empty] | 2.22
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 0.87 | [9 empty] | 0.87
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1.46 | [9 empty] | 1.46
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 3 | [15 empty] | 3
39 |  | Осмотр ВЛ напряжением 110кВ в дневное время (пеший), (доставка бригады по проходимой или горной местности) |  |  |  | 10 км | 34.14 |  |  | 29.88 |  | 28.26 |  | 47.14 |  |  | 24.76 |  | 34.61 |  | 42.05 |  | 35.22 |  | 34.45 |  | 21.32 |  | 17.39 |  | 17.67 |  | 366.89
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | 10 км | 34.14 |  |  | 29.88 |  | 28.26 |  | 47.14 |  |  | 24.76 |  | 34.61 |  | 42.05 |  | 35.22 |  | 34.45 |  | 21.32 |  | 17.39 |  | 17.67 |  | 366.89
|  | ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 7 |  | 5 |  | 18 |  | 9 |  | 6 |  | 116
|  | Служба ВЛ ЮУЭС |  |  |  | 10 км | 3 |  |  | 8 |  | 18 |  | 12 |  |  | 3 |  | 15 |  | 12 |  | 7 |  | 5 |  | 18 |  | 9 |  | 6 |  | 116
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 3 |  |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 13 |  | 3 |  | 6 |  | 60
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Курчалой 35 |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Шали - Цемзавод (Л-445 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Калаус - Горская -1 ( Л-32 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35 кВ Шали Сержен-Юрт ( Л-446 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35 кВ Л-50 ПС "Саясан" - ПС "Центарой" (10кВ на обслужив.Ножай-Юртовской РЭС) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35 кВ ПС "№84" - Калаус ( Л-30) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Гудермес - Мединструмент ( Л-52 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод Предгорная ( Л-86 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Аргунская -ТЭЦ -Новый-Гойт-Корт ( Л-88 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод - Шатой ( Л-87 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ВЛ-35кВ Аргунская ТЭЦ - Бердыкель ( Л-93 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Энгель -Юрт ( Л-440 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Саясан - Ножай-Юрт ( 444 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Курчалой ( Л-452 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 4 | [22 empty] | 4
|  | ВЛ-35кВ Беной - Саясан ( Л-49 ) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Октябрьская - Предгорная с отпайкой на ПС ГК-2 ( Л-3 ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 2 |  | 2
|  | ВЛ-35кВ Ойсунгур Бачи-Юрт ( Л-51) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Цемзавод -Шатой ( 87а) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Западная ( Л-497 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Аэропорт ( Л-6 ) |  |  |  | 10 км | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС "№ 84" -ПС "№ 56" ( Л-2 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Западная - Тепличная ( Л-11 ) |  |  |  | 10 км | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Электроприбор - ПС №56 ( Л-14 ) |  |  |  | 10 км | 1 | [25 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ ГРП - Красноармейская ( Л-17 ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ ПС № 56 - Правобережная (Л-34) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Самашки -Серноводская ( Л-47 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Восточная - Старая-Сунжа ( Л-76 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Консервная - Петропавловская ( Л-96 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Красноармейская - Урус-Мартан ( Л-447 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горец - Алхазурово ( Л-448) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Урус-Мартан - Урус-Мартан -1 (Л-448 а ) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 1 |  | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан - Ассиновская ( Л-472 ) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Ачхой-Мартан -Катыр-Юрт ( 474 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Горец -Катыр-Юрт ( Л-480 ) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-35кВ Алхазурово - Цемзавод ( Л-481 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-35кВ Горская- Горская-3 ( Л-44 ) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1
|  | ВЛ-35/6кВ "Горская-3 - Али-Юрт (75 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 11 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 56
|  | ВЛ-110кВ Аргунская-ТЭЦ - Курчалой |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ойсунгур - Курчалой |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь II |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Сити - Гудермес |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая Цепь I |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Гудермес-Сити - с отпайкой на ПС АКХП II цепь |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС-ГРП-110 II цепь |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская-ТЭС - Плиево |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - Северная с отпайкой на Холодильник |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур ( Л-144 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Заходы на ПС "ТЭЦ-4" Л-141 |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Гудермес-Тяговая с отп. на ПС АКХП Л-141 ) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозненская - ТЭС - "Грозный №3 с отпайками |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Самашки - ПС ГРП-110 ( Л-103 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Плиево - Самашки ( Л-102 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ ГРП-110 - Горец ( Л-105 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-136 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС - ПС "№84" |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 2 | [20 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Наурская -ПС №84 ( Л-185 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес - Ойсунгур ( Л-127 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Гудермес-Тяговая--Шелковская ( Л-146 ) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Шали - Цемзавод ( Л-160 ) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Аргунская -ТЭЦ - Шали ( Л-162 ) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ ( Л-125 ) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 4 | [20 empty] | 4
|  | ВЛ-110кВ Гоячеисточненская Гудермес-Тяговая ( Л-177 ) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  | ВЛ-110кВ Грозный - Цемзавод ( Л-161) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 2
|  | ВЛ-110кВ Ярыксу - Ойсунгур ( Л-128 ) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СУЭС |  |  |  | 10 км | 31.14 |  |  | 21.88 |  | 10.26 |  | 35.14 |  |  | 21.76 |  | 19.61 |  | 30.05 |  | 28.22 |  | 29.45 |  | 3.32 |  | 8.39 |  | 11.67 |  | 250.89
|  | Служба ВЛ СУЭС |  |  |  | 10 км | 31.14 |  |  | 21.88 |  | 10.26 |  | 35.14 |  |  | 21.76 |  | 19.61 |  | 30.05 |  | 28.22 |  | 29.45 |  | 3.32 |  | 8.39 |  | 11.67 |  | 250.89
|  | ВЛ-35кВ |  |  |  | 10 км | 31.14 |  |  | 21.88 |  | 10.26 |  | 9.36 |  |  | 4.97 |  | 12.68 |  | 5.04 |  | 4.08 |  | 8.86 |  | 3.32 |  | 8.39 |  | 11.67 |  | 131.65
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Озеро (Л-401) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 1.89 |  |  |  | 1.89
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Майская (Л-82) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 2.46 | [22 empty] | 2.46
|  | ВЛ 35 кВ Правобережная – Николаевская (Л-83) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 2.9 |  |  |  | 2.9
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Постная с отпайкой на ПС Фрунзе (Л-421) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 8.46 |  | 8.46
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская – Надтеречная (Л-99) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 6.66 | [20 empty] | 6.66
|  | ВЛ 35 кВ Кизляр-1 - Бороздиновская (Л-55а) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 1.59 | [11 empty] | 1.59
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Кирово (Л-80) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.84 | [18 empty] | 3.84
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Толстой-Юрт с отпайкой на ПС Озеро (Л-402) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 4.34 | [7 empty] | 4.34
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская - Толстой-Юрт (Л-412) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.08 | [20 empty] | 1.08
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-97) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1.77 | [15 empty] | 1.77
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Конев (Л-90) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 3.1 | [22 empty] | 3.1
|  | ВЛ 35 кВ Надтеречная - Минеральная (Л-91) |  |  |  | 10 км | 3.66 | [25 empty] | 3.66
|  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 3.2 | [15 empty] | 3.2
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - Надтеречная (Л-78) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.41 | [20 empty] | 1.41
|  | ВЛ 35 кВ Червленная - Сар-Сакай (Л-426) |  |  |  | 10 км | 6.39 | [25 empty] | 6.39
|  | ВЛ 35 кВ Горячеисточненская – Петропавловская (Л-415) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2.31 | [9 empty] | 2.31
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Башан (Л-435) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 5.07 | [13 empty] | 5.07
|  | ВЛ 35 кВ Наурская - ИТК-2 (Л-84) |  |  |  | 10 км | [5 empty] | 1.11 | [20 empty] | 1.11
|  | ВЛ 35 кВ ППС - Ново-Щедринская (Л-404) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 4.71 | [13 empty] | 4.71
|  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) |  |  |  | 10 км | [20 empty] | 3.32 | [5 empty] | 3.32
|  | ВЛ 35 кВ Николаевская - Червленная (Л-83а) |  |  |  | 10 км | [22 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  | ВЛ 35 кВ Каргалиновская – Бороздиновская (Л-55) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 3.45 | [11 empty] | 3.45
|  | ВЛ 35 кВ Старогладовская - Каргалиновская (Л-54а) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 4.52 | [7 empty] | 4.52
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Старогладовская (Л-54) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 6.42 | [22 empty] | 6.42
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Кугули (Л-407) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 4.56 | [22 empty] | 4.56
|  | ВЛ 35 кВ Шелковская - Новощедринская (Л-406) |  |  |  | 10 км |  |  |  | 5.34 | [22 empty] | 5.34
|  | ВЛ 35 кВ ИТК-2 – Степная с отпайками (Л-81) |  |  |  | 10 км | 21.09 | [25 empty] | 21.09
|  | ВЛ 35 кВ Гвардейская – Братская (Л-492) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 1.8 | [18 empty] | 1.8
|  | ВЛ 35 кВ Червленная – ППС с отпайкой на ПС Бурунная (Л-403) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 2.9 | [13 empty] | 2.9
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Галюгай (Л-583) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 3.72 | [18 empty] | 3.72
|  | ВЛ 35 кВ Кирово - Калиновская (Л-530) |  |  |  | 10 км | [24 empty] | 3.21 |  | 3.21
|  | ВЛ 35 кВ Ищерская - Знаменская (Л-98) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 1.77 | [9 empty] | 1.77
|  | ВЛ-110кВ |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 25.78 |  |  | 16.79 |  | 6.93 |  | 25.01 |  | 24.14 |  | 20.59 | [7 empty] | 119.24
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – ПС № 84 (Л-185) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 1.13 | [15 empty] | 1.13
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 6.24 | [7 empty] | 6.24
|  | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 6.27 | [11 empty] | 6.27
|  | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 4.2 | [11 empty] | 4.2
|  | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 5.78 | [18 empty] | 5.78
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120 |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 13.83 | [9 empty] | 13.83
|  | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 11.04 | [18 empty] | 11.04
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) |  |  |  | 10 км | [12 empty] | 6.93 | [13 empty] | 6.93
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 3.33 | [9 empty] | 3.33
|  | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) |  |  |  | 10 км | [14 empty] | 14.54 | [11 empty] | 14.54
|  | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) |  |  |  | 10 км | [18 empty] | 14.35 | [7 empty] | 14.35
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) |  |  |  | 10 км | [7 empty] | 8.96 | [18 empty] | 8.96
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 6.66 | [15 empty] | 6.66
|  | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 2.6 | [9 empty] | 2.6
|  | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) |  |  |  | 10 км | [16 empty] | 4.38 | [9 empty] | 4.38
|  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) |  |  |  | 10 км | [10 empty] | 9 | [15 empty] | 9
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Цуев И.Р.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Тазбиев Х.А.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата