## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК технического обслуживания ПС 35-110 кВ АО "Чеченэнерго" на 2023 год.
| Сценарий: |  | 2023_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"_ (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование работ |  |  |  | Наименование объекта | Ед. изм |  | Норма вемени на ЕО | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Трудозатраты |  | Сроки выполнения
[10 empty] | п | ф |  | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
1 |  | Проверка работы, сдача в эксплуатацию |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 57 |  | 109 |  | 65 |  | 48 |  | 105 |  | 101 |  | 118 |  | 4 |  | 33 |  | 1 |  | 641 |  | 461.52
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 57 |  | 109 |  | 65 |  | 48 |  | 105 |  | 101 |  | 118 |  | 4 |  | 33 |  | 1 |  | 641 |  | 461.52 |  | 05.12.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 57 |  | 107 |  | 60 |  | 45 |  | 105 |  | 101 |  | 107 | [7 empty] | 582 |  | 419.04 |  | 08.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 57 |  | 107 |  | 60 |  | 45 |  | 105 |  | 101 |  | 107 | [7 empty] | 582 |  | 419.04 |  | 08.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 42 |  | 84 |  | 20 |  | 24 |  | 74 |  | 55 |  | 70 | [7 empty] | 369 |  | 265.68 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 12.96 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 12.96 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 38 | [7 empty] | 38 |  | 27.36 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 38 | [7 empty] | 38 |  | 27.36 |  | 01.09.2023
|  | В-ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Курчалой 35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Бачи-Юрт |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 3 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 4 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Т-1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Т-2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 32 | [17 empty] | 32 |  | 23.04 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 32 | [17 empty] | 32 |  | 23.04 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель В-Т-1-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель СВ-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-25 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-29 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-30 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-31 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-26 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель В-Т-1-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель 22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель 23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель 24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 04.04.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 36 | [19 empty] | 36 |  | 25.92 |  | 16.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 36 | [19 empty] | 36 |  | 25.92 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-10 1СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В-Т2-10 2СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-10 3СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-29 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-31 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-37 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В-Т2-10 4СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-26 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-36 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-38 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | СВ-1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | СВ-2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 8.64 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 8.64 |  | 13.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 13.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Т3-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Т4-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф 25 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 10.08 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 10.08 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.16 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.16 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 10.03.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 10.03.2023
|  | Выключатель |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 39 | [11 empty] | 39 |  | 28.08 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 39 | [11 empty] | 39 |  | 28.08 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-62 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-61 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф36 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф41 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф45 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф47 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф46 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф42 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф38 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф37 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф35 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф29 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф44 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф43 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф40 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф39 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф (Не работает, вышел из строя) |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 18.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 18.72 |  | 01.08.2023
|  | В - резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | СВ-12-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | СВ-21-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т3-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | СВ-34-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т4-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | СВ-43-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 15.12 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 15.12 |  | 01.06.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 16.56 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 16.56 |  | 06.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-77 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-КЛ2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 29 | [9 empty] | 29 |  | 20.88 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 29 | [9 empty] | 29 |  | 20.88 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф26 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф25 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф30 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф31 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 16.56 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 16.56 |  | 01.07.2023
|  | В-448 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-480 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-479 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 12.24 |  | 12.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 12.24 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-ТСН-62 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Т2-64 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-61 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-63 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-ТСН-61 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Т2-62 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 14.4 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 14.4 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф- (не работает) |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | СВ1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | СВ2-10 (Переоборудована в ячейку Ф-1) |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 15 |  | 23 |  | 40 |  | 21 |  | 31 |  | 46 |  | 37 | [7 empty] | 213 |  | 153.36 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.05.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 6.48 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 6.48 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | Выключатель КЛ яч. №16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч.№12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.09.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Фрез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф4/5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3.6 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3.6 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель яч. №14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель яч. №17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 8.64 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 8.64 |  | 08.06.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | Выключатель ТСР |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 14.4 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 14.4 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 07.04.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 8.64 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 8.64 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 5.04 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 5.04 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф6/7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 3.6 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 3.6 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 14.03.2023
|  | ВВ ввода Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-ВЛ-12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 01.08.2023
|  | СВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 16.08.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В Л-Курчалой-110 - Курчалой-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | В Л-Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | СВ-6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 7.92 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф4 рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 5.76 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 5.76 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  | 9.36 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  | 9.36 |  | 16.08.2023
|  | В-60 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 16.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 7.2 |  | 08.09.2023
|  | В-49 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 08.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 2 |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 11 |  | 4 |  | 33 |  | 1 |  | 59 |  | 42.48 |  | 05.12.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 2 |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 11 |  | 4 |  | 33 |  | 1 |  | 59 |  | 42.48 |  | 05.12.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 4 |  | 33 |  | 1 |  | 39 |  | 28.08 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 2.16 |  | 18.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 2.16 |  | 18.11.2023
|  | В- Т-1 35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 18.11.2023
|  | В- Т-2 35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 18.11.2023
|  | В-35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 18.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 |  | 1.44 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 |  | 1.44 |  | 05.12.2023
|  | В ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.72 |  | 05.12.2023
|  | В Т-2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | 21.6 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | 21.6 |  | 01.11.2023
|  | В- ввод Т-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В ввод Т-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | СВ-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | СВ 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 03.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 03.10.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 03.10.2023
|  | В- Т-2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 03.10.2023
|  | В-- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 11 | [7 empty] | 20 |  | 14.4 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 5.04 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 5.04 |  | 17.09.2023
|  | В Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 25.05.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 25.05.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.16 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 2.16 |  | 17.05.2023
|  | В ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | В- Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.16 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.16 |  | 07.06.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | В- Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 01.09.2023
|  | В- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В- Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В- Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.04.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 05.04.2023
2 |  | Опробование |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 11 |  | 3 |  |  |  | 42 |  | 26.04
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 11 |  | 3 |  |  |  | 42 |  | 26.04 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 15 | [9 empty] | 27 |  | 16.74 |  | 01.08.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 15 | [9 empty] | 27 |  | 16.74 |  | 01.08.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 1 |  | 15 | [9 empty] | 27 |  | 16.74 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 01.04.2023
|  | В-160 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.04.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 01.06.2023
|  | В-127 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | ОВ-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 6.82 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 6.82 |  | 01.08.2023
|  | В-103 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-137 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-136 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-105 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв-1 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-Т3-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-Т4-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ОВ-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ШСВ-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 06.05.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ОВ-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 1.86 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 1.86 |  | 01.08.2023
|  | СВ 110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1.86 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 1.86 |  | 01.06.2023
|  | СВ-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 19.05.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 17.05.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 19.05.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 11 |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 9.3 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 11 |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 9.3 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 11 |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 9.3 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 1.86 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 1.86 |  | 01.10.2023
|  | В Л-173 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-174 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | В Л-185 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 05.04.2023
|  | В Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | В Л-175 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 1.86 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 1.86 |  | 01.11.2023
|  | СМВ-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.62 |  | 01.11.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.62 |  | 01.11.2023
|  | В Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.62 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 3.72 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 3.72 |  | 01.10.2023
|  | ШСВ-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | ОВ-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | В Л-171 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | В Л-130 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | В Л-121 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
|  | В Л-124 |  |  |  | Выключатели масляные 110кВ | 1 выключатель |  | 0.31 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.62 |  | 01.10.2023
3 |  | Испытание, сдача в эксплуатацию |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 23 |  | 49 |  | 36 |  | 33 |  | 26 |  | 23 |  | 37 |  | 19 |  | 13 |  |  |  | 259 |  | 295.26
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 23 |  | 49 |  | 36 |  | 33 |  | 26 |  | 23 |  | 37 |  | 19 |  | 13 |  |  |  | 259 |  | 295.26 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 13 |  | 37 |  | 23 |  | 23 |  | 24 |  | 22 |  | 21 | [7 empty] | 163 |  | 185.82 |  | 01.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 13 |  | 37 |  | 23 |  | 23 |  | 24 |  | 22 |  | 21 | [7 empty] | 163 |  | 185.82 |  | 01.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 25 |  | 7 |  | 13 |  | 11 |  | 8 |  | 7 | [7 empty] | 71 |  | 80.94 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 11.4 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 11.4 |  | 13.04.2023
|  | В-35 ИСТ Казбек |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-445 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 13.04.2023
|  | В-449 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 13.04.2023
|  | В-87 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-86 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 13.04.2023
|  | В-481 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-Т3-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 12.04.2023
|  | В-Т4-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 12.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 01.07.2023
|  | В-52 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т3-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.09.2023
|  | В-94 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-445 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-446 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-451 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.06.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-440 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-48 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-452 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-51 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 01.07.2023
|  | В-3 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-7 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-18 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 9.12 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 9.12 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-10 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-497 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т3-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-496 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-17 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т4-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 06.04.2023
|  | В-76 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.04.2023
|  | В-КЛ1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.04.2023
|  | В-79 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.07.2023
|  | В-Л-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 12.54 |  | 21.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 12.54 |  | 21.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-62 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-30 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 21.04.2023
|  | В-36 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 21.04.2023
|  | В-29 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-58 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 13.04.2023
|  | В-61 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | В-5 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 13.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 19.05.2023
|  | В-96 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | В-477 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | В-478 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | В-6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.06.2023
|  | В-47 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-475 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-60 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 13 |  | 12 |  | 16 |  | 10 |  | 13 |  | 14 |  | 14 | [7 empty] | 92 |  | 104.88 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 05.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.05.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 01.09.2023
|  | В-96 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-415 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-493 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 01.09.2023
|  | В-48 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-444 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-49 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 4.56 |  | 07.04.2023
|  | В-94 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | В-95 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 08.06.2023
|  | В-490 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 08.06.2023
|  | В-89 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.07.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-11 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-497 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-496 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 07.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.05.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 24.03.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 24.03.2023
|  | В-448 А |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-479 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-447 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 14.03.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 16.03.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 16.03.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | В-452 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-440 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.07.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 03.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 07.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.05.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 20.05.2023
|  | В-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 20.05.2023
|  | В-34 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 20.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 20.05.2023
|  | В-14 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 20.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 06.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 24.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 24.03.2023
|  | В-95 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 24.03.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 21.03.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-438 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-67 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | В-44 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.08.2023
|  | В-472 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | В-474 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.07.2023
|  | В-32 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | В-30 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 07.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 06.04.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 10 |  | 12 |  | 13 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 16 |  | 19 |  | 13 |  |  |  | 96 |  | 109.44 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 10 |  | 12 |  | 13 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 16 |  | 19 |  | 13 |  |  |  | 96 |  | 109.44 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 5 | [11 empty] | 18 |  | 13 |  |  |  | 36 |  | 41.04 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.10.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-80 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | СМВ-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-84 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-78 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 2.28 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 2.28 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-54 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-406 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 05.04.2023
|  | МВ Л-435 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | МВ Л-55 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | МВ Т-4 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | МВ Л-54а |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | СМВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-414 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Т-1 35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-415 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-412 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | СМВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  | 12.54 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  | 12.54 |  | 01.11.2023
|  | СМВ-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-83а |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-402 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Т-3 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-403 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-426 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Т-4 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | В-Л |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | МВ Л-401 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.14 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 01.10.2023
|  | В Л-583 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-82 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | В Л-97 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | В Т-3 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | В Л-98 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | СМВ-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 10 |  | 7 |  | 13 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 16 |  | 1 | [5 empty] | 60 |  | 68.4 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | МВ Л-433 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.03.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 22.04.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 22.04.2023
|  | МВ Л-426 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 22.04.2023
|  | МВ Т-1 (Удалить) |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 22.04.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 15.03.2023
|  | МВ - Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 31.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 31.03.2023
|  | СМВ-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 31.03.2023
|  | МВ-Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 31.03.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 09.04.2023
|  | МВ Т-1 35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 01.07.2023
|  | СМВ-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.06.2023
|  | МВ Л-406 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | МВ Л-405 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-34 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-83 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-45 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | МВ Л-431 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6.84 |  | 25.05.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 25.05.2023
|  | МВ Л-401 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 25.05.2023
|  | МВ Л-430 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 25.05.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 25.05.2023
|  | МВ Л-402 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 25.05.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 04.03.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 04.03.2023
|  | МВ Л-492 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 04.03.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 04.03.2023
|  | МВ Л-68 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 04.03.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 04.03.2023
|  | СМВ-35 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 04.03.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-84 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-81 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 17.05.2023
|  | МВ Л-98 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | МВ Л-99 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | МВ Л-68 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | МВ Л-97 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | СМВ 35 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 01.09.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | СМВ-35 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 5.7 |  | 07.06.2023
|  | МВ Л-411 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | МВ Л-402 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | МВ Л-412 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 30.03.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 30.03.2023
|  | МВ Т-3 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 30.03.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 7.98 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-90 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-78 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-91 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Л-99 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3.42 |  | 05.04.2023
|  | МВ Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 03.06.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 2.28 |  | 03.06.2023
|  | МВ Л-85 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 03.06.2023
|  | МВ Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.57 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.14 |  | 03.06.2023
4 |  | Сдача выключателя в эксплуатацию |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 83 |  | 35 |  | 25 |  | 51 |  | 34 |  | 23 |  | 31 |  | 22 |  | 10 |  | 6 |  | 320 |  | 96
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 83 |  | 35 |  | 25 |  | 51 |  | 34 |  | 23 |  | 31 |  | 22 |  | 10 |  | 6 |  | 320 |  | 96 |  | 05.12.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 40 |  | 15 |  | 11 |  | 30 |  | 25 |  | 18 |  | 11 | [7 empty] | 150 |  | 45 |  | 01.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 40 |  | 15 |  | 11 |  | 30 |  | 25 |  | 18 |  | 11 | [7 empty] | 150 |  | 45 |  | 01.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 16 |  | 13 | [11 empty] | 29 |  | 8.7 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 3.9 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 3.9 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-14 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 02.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 40 |  | 15 |  | 11 |  | 14 |  | 12 |  | 18 |  | 11 | [7 empty] | 121 |  | 36.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф6/7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 07.04.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 21 | [19 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 24.03.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 21 | [19 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 24.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.03.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-резерв |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.03.2023
|  | Выключатель ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.03.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.03.2023
|  | Выключатель Ф- на ТП |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 24.03.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 16.03.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 17.03.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 03.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.05.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.05.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 01.06.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 07.05.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 21.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 43 |  | 20 |  | 14 |  | 21 |  | 9 |  | 5 |  | 20 |  | 22 |  | 10 |  | 6 |  | 170 |  | 51 |  | 05.12.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 43 |  | 20 |  | 14 |  | 21 |  | 9 |  | 5 |  | 20 |  | 22 |  | 10 |  | 6 |  | 170 |  | 51 |  | 05.12.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 4 |  | 18 |  | 10 |  | 6 |  | 39 |  | 11.7 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 10 | [5 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 10 | [5 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.10.2023
|  | МВ ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.09.2023
|  | МВ ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  | 3 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  | 3 |  | 01.11.2023
|  | МВ ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-9 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | МВ Ф-8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 6 |  | 7 |  | 2.1 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 6 |  | 7 |  | 2.1 |  | 05.12.2023
|  | МВ ввод Т-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | МВ Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | СМВ-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.10.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ ввод Т-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 43 |  | 19 |  | 14 |  | 21 |  | 9 |  | 5 |  | 16 |  | 4 | [5 empty] | 131 |  | 39.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ввод 10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.03.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 22.04.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 22.04.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.04.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.04.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.04.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.04.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.04.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 15.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 31.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 31.03.2023
|  | МВ Ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | СМВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 31.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 21.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 08.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 09.04.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | МВ Ввод Т-1 10кв |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | СМВ-10 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | СМВ-10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.08.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 25.05.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | МВ Ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 04.03.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | СМВ-10кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.09.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 07.04.2023
|  | МВ ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | МВ Ф-13 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | СВ-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.09.2023
|  | МВ ввод Т-1 (Нет марки привода -ПГМ-224 в программе) |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-1 (нет марки привода ПГМ-224 в программе) |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-2( нет марки привода ПГМ-224 в программе) |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-11 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 07.06.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | МВ Ф-8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | СВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 30.03.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 30.03.2023
|  | МВ ввод Т-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 30.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 30.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 30.03.2023
|  | МВ Ф-8 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 30.03.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 05.04.2023
|  | СМВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | МВ ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | МВ ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | МВ Ф-7 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 10.03.2023
|  | МВ ввод Т-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-3 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 03.06.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 03.06.2023
|  | МВ Ф-1 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | МВ Ф-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | МВ Ф-4 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | МВ ввод Т-2 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | МВ Ф-5 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | МВ Ф-6 |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | СМВ-10 кВ |  |  |  | Выключатели масляные 6-20кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
5 |  | Опробывание и сдача выключателя |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 |  | 19 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 5 |  |  |  | 74 |  | 73.26
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 |  | 19 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 5 |  |  |  | 74 |  | 73.26 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 | [7 empty] | 52 |  | 51.48 |  | 01.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 | [7 empty] | 52 |  | 51.48 |  | 01.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 | [7 empty] | 52 |  | 51.48 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.09.2023
|  | В-110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В-110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 7.92 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 7.92 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Ойсунгур |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В 110 резерв 1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В 110 резерв 2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | ОВ 110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | ШСВ 110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 7.92 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 7.92 |  | 04.04.2023
|  | ОВ 110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | ШСВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Гудермес |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | В-110 Т1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | В-110 Т2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 04.04.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 18.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 18.03.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 18.03.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.04.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.04.2023
|  | В-161 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.97 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.97 |  | 01.06.2023
|  | В-110 Курчалой |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | В-144 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | В-128 (с пс.Самашки) |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 01.08.2023
|  | В 110 Грозненская ТЭС I цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В 110 Грозненская ТЭС II цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.98 |  | 06.05.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 06.05.2023
|  | СВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 7.92 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 7.92 |  | 01.08.2023
|  | В-146 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В-142 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В-144 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В-149 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В-177 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | ШСВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В-126 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | В-141 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.08.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 5.94 |  | 12.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 5.94 |  | 12.04.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 12.04.2023
|  | В-185 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 12.04.2023
|  | В-110 Грозненская ТЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 11.04.2023
|  | ОВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 11.04.2023
|  | ШСВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3.96 |  | 01.06.2023
|  | В 110 ГРП |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | В 110 Плиево |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.06.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 14 |  | 5 |  |  |  | 22 |  | 21.78 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 14 |  | 5 |  |  |  | 22 |  | 21.78 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 14 |  | 5 |  |  |  | 22 |  | 21.78 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.96 |  | 20.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.96 |  | 20.10.2023
|  | В-Т - 1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 20.10.2023
|  | В-Т - 2 -110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 20.10.2023
|  | В-Л-130 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | ОСВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | 4.95 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | 4.95 |  | 01.11.2023
|  | В Л-146 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.99 |  | 01.11.2023
|  | В-Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.99 |  | 01.11.2023
|  | В Л-147 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.99 |  | 01.11.2023
|  | В-Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.99 |  | 01.11.2023
|  | СВ 110 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.99 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.97 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 2.97 |  | 13.04.2023
|  | В Л-148 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 13.04.2023
|  | В-147 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 05.04.2023
|  | СВ-110 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2.97 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2.97 |  | 01.10.2023
|  | В Л-175 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Л-177 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В- Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 6.93 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 6.93 |  | 01.10.2023
|  | В Л-171 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Л-122 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Л-120 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Л-123 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
|  | В Л-129 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.33 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 |  | 01.10.2023
6 |  | Опробывание и сдача выключателя |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 4.2
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 4.2 |  | 01.08.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 4.2 |  | 01.08.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 4.2 |  | 01.08.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 |  | 1.4 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 11.04.2023
|  | В-87а |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 2.8 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.1 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.1 |  | 08.06.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 08.06.2023
|  | В-491 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.35 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.7 |  | 01.08.2023
7 |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМР-110/√3-0,0064 |  |  |  |  | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
8 |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМК-110/√3-0,0064 |  |  |  |  | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4.14
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4.14 |  | 22.11.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4.14 |  | 22.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4.14 |  | 22.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 4.14 |  | 22.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.38 |  | 22.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.38 |  | 22.11.2023
|  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.38 |  | 22.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2.76 |  | 05.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2.76 |  | 05.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-С |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 1.38 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.38 |  | 05.10.2023
9 |  | Типовой текущий ремонт конденсатора связи СМР-110/√3-0,0064 |  |  |  |  | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28 |  | 22.10.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28 |  | 22.10.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28 |  | 22.10.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28 |  | 22.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28 |  | 22.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.28 |  | 22.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-В |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.82 |  | 05.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-В |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.82 |  | 05.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.82 |  | 22.10.2023
|  | Конденсатор связи Ф-А |  |  |  | Конденсаторы связи СМП | 1 конденсатор |  | 0.82 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.82 |  | 22.10.2023
10 |  | Внешний осмотр реакторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 18.03.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 18.03.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 18.03.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 18.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 18.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2.88 |  | 18.03.2023
|  | ДГР-1 |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 18.03.2023
|  | ДГР-2 |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 18.03.2023
|  | ДГР-3 |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 18.03.2023
|  | ДГР-4 |  |  |  | Реакторы (устройства) дугогасящие | 1 реактор |  | 0.36 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 18.03.2023
11 |  | Протирка изоляции вакуумного выключателя 6-10 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 57 |  | 103 |  | 65 |  | 48 |  | 98 |  | 98 |  | 107 |  | 2 |  | 30 |  | 1 |  | 609 |  | 182.7
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 57 |  | 103 |  | 65 |  | 48 |  | 98 |  | 98 |  | 107 |  | 2 |  | 30 |  | 1 |  | 609 |  | 182.7 |  | 05.12.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 57 |  | 102 |  | 60 |  | 45 |  | 98 |  | 98 |  | 97 | [7 empty] | 557 |  | 167.1 |  | 01.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 57 |  | 102 |  | 60 |  | 45 |  | 98 |  | 98 |  | 97 | [7 empty] | 557 |  | 167.1 |  | 01.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 42 |  | 79 |  | 20 |  | 24 |  | 68 |  | 55 |  | 61 | [7 empty] | 349 |  | 104.7 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ф- яч.9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 29 | [7 empty] | 29 |  | 8.7 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 29 | [7 empty] | 29 |  | 8.7 |  | 01.09.2023
|  | В-ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель яч.№ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 32 | [17 empty] | 32 |  | 9.6 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 32 | [17 empty] | 32 |  | 9.6 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель В-Т-1-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель СВ-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-25 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-29 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-30 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-31 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-26 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель В-Т-1-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель 22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель 23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель 24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | Выключатель Ф-33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 36 | [19 empty] | 36 |  | 10.8 |  | 16.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 36 | [19 empty] | 36 |  | 10.8 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-10 1СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Т2-10 2СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-10 3СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-29 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-31 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-37 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Т2-10 4СШ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В ДГР-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-26 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-36 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-38 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | СВ-1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | СВ-2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Т3-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Т4-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф 25 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 4.2 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 4.2 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | Выключатель |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 39 | [11 empty] | 39 |  | 11.7 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 39 | [11 empty] | 39 |  | 11.7 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-62 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-61 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф36 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф41 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф45 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф47 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф46 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф42 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф38 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф37 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф35 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф29 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф44 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф43 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф40 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф39 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф (Не работает, вышел из строя) |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 01.08.2023
|  | В - резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | СВ-12-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | СВ-21-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т3-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | СВ-34-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т4-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | СВ-43-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 01.06.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | В-Ф28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 5.7 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 5.7 |  | 06.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 29 | [9 empty] | 29 |  | 8.7 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 29 | [9 empty] | 29 |  | 8.7 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф26 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф28 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф25 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф30 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф31 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф27 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф32 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф34 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф33 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 18 | [11 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 12.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-ТСН-62 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Т2-64 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-61 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-63 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-ТСН-61 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Т2-62 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 6 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 6 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф- (не работает) |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | СВ1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | СВ2-10 (Переоборудована в ячейку Ф-1) |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 15 |  | 23 |  | 40 |  | 21 |  | 30 |  | 43 |  | 36 | [7 empty] | 208 |  | 62.4 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч. №11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | Выключатель КЛ яч. №16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В-КЛ яч.№12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.09.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Фрез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф4/5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель яч. №14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | Выключатель яч. №17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 08.06.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | Выключатель ТСР |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 6 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 6 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | СВ-10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-22 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-23 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-21 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-20 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-24 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель КЛ-17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 07.04.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | В-Ф12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.04.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф6/7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | В Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ВВ ввода Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 16.03.2023
|  | В Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-ВЛ-12 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.08.2023
|  | СВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 1.5 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | В-Ф9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 3 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.07.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 3 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф- |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В-Ф17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | СВ-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Т1-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | СВ-6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Т2-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | В-Ф14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | В-Ф4 рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.03.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | Выключатель Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 3 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Т1-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф11 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | В-Ф10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | СВ-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-1 6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-10 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-резерв |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-рез |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | Выключатель ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 10 |  | 2 |  | 30 |  | 1 |  | 52 |  | 15.6 |  | 05.12.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 10 |  | 2 |  | 30 |  | 1 |  | 52 |  | 15.6 |  | 05.12.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 2 |  | 30 |  | 1 |  | 33 |  | 9.9 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | В ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 05.12.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | 9 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  | 9 |  | 01.11.2023
|  | В- ввод Т-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В ввод Т-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | СВ-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- ТСН-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-18 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В ТСН-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-13 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-9 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В Ф-7 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | СВ 10кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-14 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-15 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-16 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-17 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | В- Ф-19 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 01.10.2023
|  | В-- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 |  | 5 |  | 3 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 19 |  | 5.7 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 01.09.2023
|  | В Ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-3 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 25.05.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | В Ф-4 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 17.05.2023
|  | В ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | В- Ф-8 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 07.06.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | В- Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.2 |  | 01.09.2023
|  | В- ввод Т-1 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В- Ф-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В- Ф-5 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | В- ввод Т-2 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
|  | В Ф-6 |  |  |  | Выключатель вакуумный 6-20 кВ | 1 выключатель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.04.2023
12 |  | Протирка изоляции вакуумного выключателя 35 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 |  | 3 |  | 11 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 32 |  | 13.44
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 |  | 3 |  | 11 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 32 |  | 13.44 |  | 18.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 7 |  | 3 |  | 10 | [7 empty] | 25 |  | 10.5 |  | 08.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 7 |  | 3 |  | 10 | [7 empty] | 25 |  | 10.5 |  | 08.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 20 |  | 8.4 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Курчалой 35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Бачи-Юрт |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 3 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 резерв 4 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Т-1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | В 35 Т-2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 06.04.2023
|  | В-77 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.04.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.04.2023
|  | В-КЛ2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.04.2023
|  | СВ-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.04.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 01.07.2023
|  | В-448 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | В-480 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | В-479 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 |  | 3 |  | 1 | [7 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | В Л-Курчалой-110 - Курчалой-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | В Л-Курчалой - Бачи-Юрт |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.84 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 0.84 |  | 01.08.2023
|  | В-60 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | В-49 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 7 |  | 2.94 |  | 18.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 7 |  | 2.94 |  | 18.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 2 |  | 3 |  |  |  | 6 |  | 2.52 |  | 18.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 1.26 |  | 18.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 1.26 |  | 18.11.2023
|  | В- Т-1 35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 18.11.2023
|  | В- Т-2 35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 18.11.2023
|  | В-35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 18.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.04.2023
|  | В Т-2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.84 |  | 03.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [19 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.84 |  | 03.10.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.10.2023
|  | В- Т-2 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели вакуумные 35кВ | 1 выключатель |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
13 |  | Протирка изоляции элегазового выключателя 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 |  | 19 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 5 |  |  |  | 74 |  | 142.08
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 |  | 19 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 5 |  |  |  | 74 |  | 142.08 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 | [7 empty] | 52 |  | 99.84 |  | 01.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 | [7 empty] | 52 |  | 99.84 |  | 01.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 |  | 16 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 | [7 empty] | 52 |  | 99.84 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.09.2023
|  | В-110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В-110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 15.36 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 15.36 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В 110 Ойсунгур |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В 110 резерв 1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В 110 резерв 2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | ОВ 110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | ШСВ 110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 15.36 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 8 | [17 empty] | 8 |  | 15.36 |  | 04.04.2023
|  | ОВ 110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | ШСВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | В 110 Гудермес |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | В-110 Т1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | В-110 Т2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 04.04.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 18.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 18.03.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 18.03.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.04.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.04.2023
|  | В-161 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.09.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 5.76 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 5.76 |  | 01.06.2023
|  | В-110 Курчалой |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | В-144 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | В-128 (с пс.Самашки) |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.07.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.07.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 01.08.2023
|  | В 110 Грозненская ТЭС I цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В 110 Грозненская ТЭС II цепь |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 3.84 |  | 06.05.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 06.05.2023
|  | СВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 15.36 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 15.36 |  | 01.08.2023
|  | В-146 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В-142 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В-144 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В-149 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В-177 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | ШСВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В-126 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | В-141 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.08.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 11.52 |  | 12.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 11.52 |  | 12.04.2023
|  | В-Т2-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 12.04.2023
|  | В-185 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 12.04.2023
|  | В-110 Грозненская ТЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 11.04.2023
|  | В-Т1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 11.04.2023
|  | ОВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 11.04.2023
|  | ШСВ-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 7.68 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 7.68 |  | 01.06.2023
|  | В 110 ГРП |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | В 110 Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | В 110 Плиево |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | В 110 Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 14 |  | 5 |  |  |  | 22 |  | 42.24 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 14 |  | 5 |  |  |  | 22 |  | 42.24 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 14 |  | 5 |  |  |  | 22 |  | 42.24 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 7.68 |  | 20.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  | 7.68 |  | 20.10.2023
|  | В-Т - 1-110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 20.10.2023
|  | В-Т - 2 -110 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 20.10.2023
|  | В-Л-130 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | ОСВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | 9.6 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | 9.6 |  | 01.11.2023
|  | В Л-146 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 01.11.2023
|  | В-Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 01.11.2023
|  | В Л-147 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 01.11.2023
|  | В-Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 01.11.2023
|  | СВ 110 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.92 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 5.76 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 5.76 |  | 13.04.2023
|  | В Л-148 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 13.04.2023
|  | В-147 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 05.04.2023
|  | СВ-110 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 5.76 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 5.76 |  | 01.10.2023
|  | В Л-175 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Л-177 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В- Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 13.44 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 13.44 |  | 01.10.2023
|  | В Л-171 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Л-122 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Т-1 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Т-2 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Л-120 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Л-123 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
|  | В Л-129 |  |  |  | Выключатели элегазовые 110кВ | 1 выключатель |  | 0.64 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.92 |  | 01.10.2023
14 |  | Протирка изоляции элегазового выключателя 35 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 5.76
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 5.76 |  | 01.08.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 5.76 |  | 01.08.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 6 |  | 5.76 |  | 01.08.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2 |  | 1.92 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 11.04.2023
|  | В-87а |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 11.04.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.06.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4 |  | 3.84 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.88 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2.88 |  | 08.06.2023
|  | В-Т2-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.06.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 08.06.2023
|  | В-491 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.08.2023
|  | В-Т1-35 |  |  |  | Выключатели элегазовые 35кВ | 1 выключатель |  | 0.48 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.96 |  | 01.08.2023
15 |  | Протирка изоляции разъединителей 6-10 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 153 |  | 89 |  | 65 |  | 105 |  | 44 |  | 89 |  | 75 |  | 30 |  | 2 |  | 17 |  | 669 |  | 200.7
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 153 |  | 89 |  | 65 |  | 105 |  | 44 |  | 89 |  | 75 |  | 30 |  | 2 |  | 17 |  | 669 |  | 200.7 |  | 13.12.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 54 |  | 41 |  | 47 |  | 52 |  | 24 |  | 81 |  | 33 | [7 empty] | 332 |  | 99.6 |  | 10.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 54 |  | 41 |  | 47 |  | 52 |  | 24 |  | 81 |  | 33 | [7 empty] | 332 |  | 99.6 |  | 10.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 33 |  | 5 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 43 |  | 12.9 |  | 10.09.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | СР-10кВ в т.ч. выкат. элементы |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 10.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 10.09.2023
|  | Р-ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.09.2023
|  | Р-ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 26 | [13 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 11.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 26 | [13 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 11.06.2023
|  | СР-1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-Ф1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Ф1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-Ф4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Ф4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-Ф5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Ф5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-Ф3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Ф3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | Р-ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | Р-ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ЛР-Ф19 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ШР-Ф19 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ЛР-Ф14 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ШР-Ф14 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ЛР-Ф2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ШР-Ф2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ЛР-Ф6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ШР-Ф6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ЛР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ШР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | СР-2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | РТ-Т1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Т1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.06.2023
|  | РТ-Т2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ШР-Т2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.06.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | Р-ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 14.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 14.07.2023
|  | Р ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.07.2023
|  | Р ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.07.2023
|  | СР-10кВ в т.ч. выкат. элементы |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.07.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | СР-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.08.2023
|  | СР-10кВ в т.ч. выкат. элементы |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 15.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 15.07.2023
|  | Р-ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.07.2023
|  | Р-ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.07.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 02.06.2023
|  | ЛР-Ф2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-Ф2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ЛР-Ф4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-Ф4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | РТ-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 53 |  | 40 |  | 47 |  | 19 |  | 19 |  | 80 |  | 31 | [7 empty] | 289 |  | 86.7 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 05.05.2023
|  | Р ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | Разъединитель ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.05.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-6/7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-6/7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР-2 ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | СР-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 08.09.2023
|  | ШР-1 ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР-2 ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР-ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 13.04.2023
|  | ЛР - |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР - |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ЛР - |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР - |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ТР-Т2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР-Т2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | СР-1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | СР-2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ТР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР-ТН2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | СР-10кВ в т.ч. выкат. элементы |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВО | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВО | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.05.2023
|  | Выкатной элемент |  |  |  | Разъединители типа РВО | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР-СВ-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР-СВ-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР-ТН1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ТР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-6/7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-6/7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР-ТН2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ТР-Т2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 0.9 |  | 11.03.2023
|  | СР-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | Разъединитель ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.03.2023
|  | Разъединитель ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 08.09.2023
|  | ШР-ТН1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | РТ-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 22 | [19 empty] | 22 |  | 6.6 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 22 | [19 empty] | 22 |  | 6.6 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР-ТН1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ЛР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР-ТН2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | СР-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.08.2023
|  | СР-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 11.08.2023
|  | ШР-СВ-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | СР-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР-ТН1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ТР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР ввода Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР ввода Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 12 | [19 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 22.03.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 12 | [19 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 22.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ТР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ШР-Т1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ШР-ТН1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 3.9 |  | 27.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 13 | [11 empty] | 13 |  | 3.9 |  | 27.07.2023
|  | СР-10 в т.ч. выкат. элементы |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ЛР ввода Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР ввода Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 27.07.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 08.06.2023
|  | СР-1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.06.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-1 ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-2 ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-ТН1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-1 ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-2 ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР-ТН2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | СР-2-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 22 | [17 empty] | 22 |  | 6.6 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 22 | [17 empty] | 22 |  | 6.6 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ТР Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР В-Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | СР-10 в т.ч. выкат. элементы |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ТР Т-2 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВР, РВРЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР В-Т-2 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ЛР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ШР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 07.05.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР-Т1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ТР-Т1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР-ТН1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | СР-1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | СР-2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ТР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР-Т2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ШР-ТН2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 27 | [15 empty] | 27 |  | 8.1 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 27 | [15 empty] | 27 |  | 8.1 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Т1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф14 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф13 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Ф11 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Т2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | Р-ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | Р-ТН2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | Р-ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | Р-ТН1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ТР-Т1-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф-резерв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ТР-Т2-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф11 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф13 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф14 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-Ф8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | Р ТСН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 16 | [19 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 16 | [19 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 08.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР-ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР-ТСР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР-1 ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ШР-2 ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 26 | [9 empty] | 26 |  | 7.8 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | СР-1-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | СР-2-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | Р Т-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ЛР Ф- |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ЛР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.08.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | Р Т-2 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.8 |  | 05.07.2023
|  | ЛР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.07.2023
|  | ШР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.07.2023
|  | ТР ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.07.2023
|  | ШР ввода Т-2 6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.07.2023
|  | ЛР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.07.2023
|  | ШР Ф-9 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 99 |  | 48 |  | 18 |  | 53 |  | 20 |  | 8 |  | 42 |  | 30 |  | 2 |  | 17 |  | 337 |  | 101.1 |  | 13.12.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 99 |  | 48 |  | 18 |  | 53 |  | 20 |  | 8 |  | 42 |  | 30 |  | 2 |  | 17 |  | 337 |  | 101.1 |  | 13.12.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 21 |  | 2 |  | 17 |  | 43 |  | 12.9 |  | 13.12.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.6 |  | 20.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.6 |  | 20.11.2023
|  | РР ТСР-1 10кВ |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 20.11.2023
|  | РР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.3 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 3 | [15 empty] | 17 |  | 20 |  | 6 |  | 13.12.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 3 | [15 empty] | 17 |  | 20 |  | 6 |  | 13.12.2023
|  | ШР ТСН-1 10кв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ШР ТН-10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР ввод Т-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | РР ввод Т-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ЛР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР ТСН-2 10кв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | РР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ШР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.3 |  | 13.12.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 21 | [5 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 05.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 21 | [5 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ЛР ввод Т-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ввод Т-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТН-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТСН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | Р ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 05.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 99 |  | 45 |  | 18 |  | 53 |  | 20 |  | 8 |  | 42 |  | 9 | [5 empty] | 294 |  | 88.2 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 22.07.2023
|  | РР Ввод 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ШР Ввод 10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 22.07.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 08.10.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 12 | [19 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 12 | [19 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 14.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР ТСН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 08.04.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 08.04.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ЛР-Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ШР-Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ЛР-Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ШР-Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ШР ТН-1 10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.04.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 11.03.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | РР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 17 | [19 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 19.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 17 | [19 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 19.03.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | РР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 16 | [19 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 16 | [19 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 18.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 26.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 26.03.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 26.03.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ввод Т-1 10кв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | РР Ввод Т-1 10кв |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР ТН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 3.6 |  | 16.07.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | РТ Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ШР Ввод Т- 2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 10.06.2023
|  | ШР ТН-1 10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | РР Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР Ф-2 10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0.6 |  | 08.09.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители для РДЗ, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 19.08.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ЛР Ф2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 5.1 |  | 25.05.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | РР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 18 | [19 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 04.03.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 18 | [19 empty] | 18 |  | 5.4 |  | 04.03.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | РР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | РР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ШР Ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 04.03.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 3 |  | 09.09.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР ТН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР ТСН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 02.04.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 2.1 |  | 02.04.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 02.04.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 2.4 |  | 09.09.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 6.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | РР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 12.03.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9 |  | 2.7 |  | 12.03.2023
|  | ШР ТН-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ЛР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ШР Ф-8 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | РР ввод Т-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ШР ввод Т-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 12.03.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 22 | [7 empty] | 22 |  | 6.6 |  | 07.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 22 | [7 empty] | 22 |  | 6.6 |  | 07.09.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР ТСН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | РР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 07.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 4.8 |  | 09.04.2023
|  | ШР ТСН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | РР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ШР Ф-7 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 11 | [19 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 11 | [19 empty] | 11 |  | 3.3 |  | 01.03.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ЛР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ШР Ф-3 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ШР ТН |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | РР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ШР ввод Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 4.5 |  | 03.06.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 4.5 |  | 03.06.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ЛР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ШР Ф-1 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ЛР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ШР Ф-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ЛР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ШР Ф-4 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ЛР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ШР Ф-5 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ЛР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ШР Ф-6 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | РР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
|  | ШР ввод Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РВ, РВД, РВЗ | 1 разъединитель |  | 0.15 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.3 |  | 03.06.2023
16 |  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 57 |  | 13 |  | 62 |  | 9 |  | 79 |  | 29 |  | 68 |  | 23 |  |  |  | 340 |  | 312.8
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 57 |  | 13 |  | 62 |  | 9 |  | 79 |  | 29 |  | 68 |  | 23 |  |  |  | 340 |  | 312.8 |  | 04.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 51 |  | 13 |  | 62 |  | 9 |  | 79 |  | 25 | [7 empty] | 239 |  | 219.88 |  | 22.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 51 |  | 13 |  | 62 |  | 9 |  | 79 |  | 25 | [7 empty] | 239 |  | 219.88 |  | 22.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 51 |  | 13 |  | 60 |  | 9 |  | 79 |  | 25 | [7 empty] | 237 |  | 218.04 |  | 22.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 16.56 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 18 | [7 empty] | 18 |  | 16.56 |  | 16.09.2023
|  | Полюс ШР-Т1-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ШР-Т1-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ШР-Т1-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ЛР-136 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ЛР-136 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ЛР-136 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.09.2023
|  | Полюс СР-1-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс СР-1-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс СР-1-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс СР-2-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс СР-2-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс СР-2-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ЛР-137 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ЛР-137 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ЛР-137 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РН | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 46 | [17 empty] | 46 |  | 42.32 |  | 19.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 46 | [17 empty] | 46 |  | 42.32 |  | 19.04.2023
|  | Полюс ОР-110 Гудермес ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-110 Гудермес ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-110 Гудермес ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Гудермес-Тяговая I цепь ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | (На удаление) |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Гудермес-Тяговая I цепь ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Гудермес-Тяговая I цепь ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-110 Аргунская ТЭЦ ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-110 Аргунская ТЭЦ ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-110 Аргунская ТЭЦ ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | (На удаление) |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Гудермес-Тяговая II цепь ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Гудермес-Тяговая II цепь ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Гудермес-Тяговая II цепь ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ЛР 110 Гудермес-Тяговая I цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ШР-1 110 Гудермес-Тяговая I цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ЛР 110 Гудермес-Тяговая II цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ШР-2 110 Гудермес-Тяговая II цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ЛР-110 Гудермес |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ШР-2 110 Гудермес |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Т-1 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ТР 110 Т-1 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ТР 110 Т-1 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ТР 110 Т-1 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Т-1 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР 110 Т-1 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ШР-1 110 Т-1 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ШР-1 110 Т-1 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ШР-1 110 Т-1 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс РТН-1 110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс РТН-1 110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.04.2023
|  | Полюс РТН-1 110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-Т-2 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-Т-2 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ОР-Т-2 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ТР 110 Т-2 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ТР 110 Т-2 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ТР 110 Т-2 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ШР-2 110 Т-2 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ШР-2 110 Т-2 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс ШР-2 110 Т-2 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс Р ТН-2 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс Р ТН-2 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | Полюс Р ТН-2 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 26.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 26.04.2023
|  | ЛР-161 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 26.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 6.44 |  | 22.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 6.44 |  | 22.09.2023
|  | ШР-ТН2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 22.09.2023
|  | РТ-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 22.09.2023
|  | РТ-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.09.2023
|  | ШР-ТН1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.09.2023
|  | ШР-160 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.09.2023
|  | ШР-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.09.2023
|  | ШР-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 22.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 14.72 |  | 27.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 14.72 |  | 27.06.2023
|  | ЛР-128 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ОР-128 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 26.06.2023
|  | ЛР-127 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ОР-127 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 26.06.2023
|  | ЛР-144 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ОР-144 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ОР-ОВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ШР-ОВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 26.06.2023
|  | ШР-127 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ШР-128 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ШР-144 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | СР-1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | СР-2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ШР-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ШР-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | РТН-2 110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 27.06.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 5.52 |  | 14.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 5.52 |  | 14.07.2023
|  | ЛР-109 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 14.07.2023
|  | ЛР-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 14.07.2023
|  | СР-1-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 14.07.2023
|  | СР-2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 14.07.2023
|  | ШР-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 14.07.2023
|  | ШР-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 14.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.76 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2.76 |  | 12.07.2023
|  | ЛР-137 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.07.2023
|  | РТ-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.07.2023
|  | ШР-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 52 | [9 empty] | 52 |  | 47.84 |  | 25.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 52 | [9 empty] | 52 |  | 47.84 |  | 25.08.2023
|  | ШР-Т1-110-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т1-110-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т2-110-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т4-110-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т3-110-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т2-110-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т3-110-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т4-110-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-103 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ОР-103 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ЛР-137 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР-137 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-136 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР-136 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-105 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР-105 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-резерв-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ОР-резерв-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-110 Грозненская ТЭС I цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.08.2023
|  | ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.08.2023
|  | ОР-ТН-ОСШ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ОР-Т3-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | РТ-Т3-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР-Т4-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | РТ-Т4-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.08.2023
|  | РТ-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.08.2023
|  | ОР-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | РТ-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ОР-ОВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-ОВ-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-ОВ-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ШР-103-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ШР-137-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-136-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-105-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-резерв-1-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.08.2023
|  | ШР-ТН1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-103-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-105-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-136-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-137-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ШР-резерв-2-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ШР-ТН2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ШР-ШСВ-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ШР-ШСВ-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 9.2 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 9.2 |  | 10.06.2023
|  | ЛР-114 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | ШР-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | РТ-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | ЛР-115 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | РТ-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | ШР-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | РРП-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | РРП-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | СР-1-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | СР-2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 8.28 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 8.28 |  | 13.05.2023
|  | РРП-1 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | РРП-2 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | ЛР-112 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | РТ-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | ЛР-111 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | РТ-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | ШР-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | СР-1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | СР-2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 18.4 |  | 25.08.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 18.4 |  | 25.08.2023
|  | ОР-126 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ЛР-126 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ЛР-142 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ЛР-141 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ОР-141 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ЛР-177 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ОР-177 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ЛР-146 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ЛР-149 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ОР-149 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ЛР-144 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ОР-144 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ШР-141-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ШР-144-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 16.08.2023
|  | ШР-ШСВ-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ШР-ШСВ-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ШР-126-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ШР-142-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ШР-149-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ШР-177-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 25.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 6.44 |  | 04.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 6.44 |  | 04.08.2023
|  | СР-1-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | СР-2-110 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ТР 110 Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ШР 110 Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 04.08.2023
|  | ТР 110 Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ШР 110 Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 02.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 27.6 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 27.6 |  | 15.06.2023
|  | Полюс СР-1-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс СР-1-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс СР-2-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс СР-2-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РРП-1 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РРП-1 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РРП-2 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РРП-2 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ЛР-202 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ЛР-202 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ЛР-105 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ЛР-105 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РТ-Т1-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РТ-Т1-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ШР-Т1-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ШР-Т1-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РТ-Т2-110 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РТ-Т2-110 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РРП-1 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РРП-2 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс СР-1-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс СР-2-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ЛР-202 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РТ-Т2-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ЛР-105 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс РТ-Т1-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | Полюс ШР-Т1-110 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 20.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 20.04.2023
|  | ШР-Т2-110-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 20.04.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110-2 ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 20.04.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110-2 ф-В |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 20.04.2023
|  | Полюс ШР-Т2-110-2 ф-С |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 20.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 19.05.2023
|  | ЛР-112 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.05.2023
|  | РТ-Т1-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.05.2023
|  | ЛР-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.05.2023
|  | РТ-Т2-110 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 01.06.2023
|  | ЛР 110 Плиево |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 01.06.2023
|  | ШР 110 Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 01.06.2023
|  | ШР 110 Плиево |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 01.06.2023
|  | РТ 110 Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 01.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.84 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.84 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.84 |  | 15.06.2023
|  | ШР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | ШР-3-35 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 15.06.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 4 |  | 68 |  | 23 |  |  |  | 101 |  | 92.92 |  | 04.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 4 |  | 68 |  | 23 |  |  |  | 101 |  | 92.92 |  | 04.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 4 |  | 68 |  | 23 |  |  |  | 101 |  | 92.92 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  | 18.4 |  | 11.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  | 18.4 |  | 11.10.2023
|  | ОР-130 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ОР-173 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ОР-174 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ОР-185 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ОР-ОСВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР ОСВ-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР ОСВ-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ОСР-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ЛР Л-173 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР Л-173 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР Л-174 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ЛР Л-174 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ЛР Л-130 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР Л-130-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ЛР Л-185 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР Л-185 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 11.10.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 3.68 |  | 17.09.2023
|  | ШР РВС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.09.2023
|  | ЛР Л-173 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.09.2023
|  | ЛР Л-172 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.09.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  | 11.04 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  | 11.04 |  | 04.11.2023
|  | ШР Л-147 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | ШР Л-146 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | Р- Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | Р- Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | Р-ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | Р-ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | ЛР Л-147 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | ЛР Л-146 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 5.52 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 5.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР Л-147 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.04.2023
|  | ШР Л-148 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.04.2023
|  | ЛР Л-148 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Л-147 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.04.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 8.28 |  | 12.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 8.28 |  | 12.10.2023
|  | СР-110 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ЛР Л-176 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ШР Л-176 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ЛР Л-177 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ШР Л-177 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ШР ТН-2 110кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ЛР Л-177 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ШР Л-177 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ШР ТН-1 110кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 12.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  | 10.12 |  | 03.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 11 |  |  |  | 11 |  | 10.12 |  | 03.11.2023
|  | РОСШ Л-176 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | РОСШ Л-175 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | Р-1-2СШ Л-176 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | ЛР-175 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | ЛР-176 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | Р-2-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | РТ Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | ТР-2-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | ТР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.92 |  | 03.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 39 | [5 empty] | 39 |  | 35.88 |  | 19.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 39 | [5 empty] | 39 |  | 35.88 |  | 19.10.2023
|  | ШР-122-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-120 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-129 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-2 Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР- Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ЛР-122 Ф-А |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ЛР-129 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.10.2023
|  | ОР-121 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-122 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-123 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-124 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-171 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-130 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ОР-ОВ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-ОВ-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-120-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-171-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-130-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-121-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-123-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-124-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-129-1СШ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ЛР-120 |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-120-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РДЗ, РДЗП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ЛР-171 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-171-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ЛР-130 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-130-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-123-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ЛР-123 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 19.10.2023
|  | ЛР-124 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР-124-2СШ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | РТ Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГН, РГНП | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
|  | ТР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 18.10.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.46 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.92 |  | 05.10.2023
17 |  | Протирка изоляции разъединителей 35 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 29 |  | 85 |  | 73 |  | 79 |  | 70 |  | 59 |  | 79 |  | 29 |  | 18 |  |  |  | 521 |  | 270.92
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 29 |  | 85 |  | 73 |  | 79 |  | 70 |  | 59 |  | 79 |  | 29 |  | 18 |  |  |  | 521 |  | 270.92 |  | 04.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 11 |  | 63 |  | 55 |  | 59 |  | 63 |  | 56 |  | 47 | [7 empty] | 354 |  | 184.08 |  | 22.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 11 |  | 63 |  | 55 |  | 59 |  | 63 |  | 56 |  | 47 | [7 empty] | 354 |  | 184.08 |  | 22.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 46 |  | 16 |  | 33 |  | 38 |  | 20 |  | 15 | [7 empty] | 168 |  | 87.36 |  | 22.09.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 26.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 26.04.2023
|  | ЛР-ИСТ Казбек |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 26.04.2023
|  | ШР-ИСТ Казбек |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 26.04.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 26.04.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 26.04.2023
|  | ШР-Т4-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 26.04.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 5.72 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 5.72 |  | 12.07.2023
|  | ЛР-52 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-52 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | РТ-Т3-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-Т3-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 7.8 |  | 22.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 7.8 |  | 22.09.2023
|  | ЛР-94 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.09.2023
|  | ШР-94 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.09.2023
|  | ЛР-445 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.09.2023
|  | ШР-445 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.09.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.09.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.09.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.09.2023
|  | ЛР-446 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.09.2023
|  | ШР-446 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.09.2023
|  | ШР-451 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.09.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.09.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.09.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.09.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.09.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 19 | [13 empty] | 19 |  | 9.88 |  | 21.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 19 | [13 empty] | 19 |  | 9.88 |  | 21.06.2023
|  | ЛР-440 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-440 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.06.2023
|  | ЛР-48 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-48 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ЛР-452 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ШР-452 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | ЛР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | ШР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | ЛР-51 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ШР-51 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | ТР-3-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.06.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.06.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 5.72 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 5.72 |  | 12.07.2023
|  | ЛР-3 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-3 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ЛР-7 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-7 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ЛР-18 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ШР-18 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 10.4 |  | 19.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 10.4 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-10 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-10 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-497 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-497 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | РТ-Т3-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т3-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-496 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-496 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-17 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-17 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ЛР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ШР-Т4-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | РТ-Т4-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 9.36 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 9.36 |  | 13.04.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР-76 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-76 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР-КЛ1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-КЛ1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР-79 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-79 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР-КЛ2 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-КЛ2 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР-77 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-77 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 8.32 |  | 15.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 8.32 |  | 15.07.2023
|  | ЛР-Л-резерв |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-Л-резерв |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ЛР-448 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-448 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ЛР-480 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-480 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ЛР-479 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-479 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 11.96 |  | 21.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 11.96 |  | 21.04.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-62 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-62 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-30 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-30 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-36 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-36 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.04.2023
|  | ЛР-29 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-29 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ТР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.04.2023
|  | ЛР-58 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-58 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-61 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-61 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-5 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-5 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ТР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 8.32 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 8.32 |  | 19.05.2023
|  | ЛР-96 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-96 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ЛР-477 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-477 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ЛР-478 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-478 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ЛР-6 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-6 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.05.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 7.28 |  | 09.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 7.28 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-47 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-47 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-475 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-475 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ЛР-60 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-60 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 11 |  | 17 |  | 39 |  | 26 |  | 25 |  | 36 |  | 32 | [7 empty] | 186 |  | 96.72 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 05.05.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.05.2023
|  | ЛР-42 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.05.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.05.2023
|  | ЛР-472 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.05.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.05.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.05.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 07.06.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ЛР-76 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ЛР-77 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 4.68 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 4.68 |  | 09.09.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР-96 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР-415 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ЛР-493 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР-493 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР-ТН-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 5.2 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 5.2 |  | 08.09.2023
|  | ЛР-48 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР-48 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ЛР-444 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР-444 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ЛР-49 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР-49 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР-ТН-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | Разъединитель ввода 2 Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ШР-ТН |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 08.06.2023
|  | ЛР-491 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.06.2023
|  | ШР-491 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 7.28 |  | 13.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  | 7.28 |  | 13.07.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ЛР-11 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-11 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ЛР-497 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-497 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ЛР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ЛР-496 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-496 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.07.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 12.04.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ЛР-22 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4.16 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4.16 |  | 13.05.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ЛР-11 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ШР-11 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ЛР- резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ШР- резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 09.08.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ЛР-474 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ЛР-480 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 18.03.2023
|  | ЛР-93 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 18.03.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2.08 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2.08 |  | 08.09.2023
|  | ЛР-41 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ЛР-47 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 17.03.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.03.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.03.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 16.08.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.08.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.08.2023
|  | ЛР-447 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.08.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.08.2023
|  | ЛР-17 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.08.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 20.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 20.08.2023
|  | ЛР-490 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.08.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.08.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.08.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.08.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 23.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 23.08.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 23.08.2023
|  | ЛР-452 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.08.2023
|  | ШР-452 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.08.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.08.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.08.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.08.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 15.03.2023
|  | Р-ТН-35 полюс ф-А |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.03.2023
|  | Р-ТН-35 полюс ф-В |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.03.2023
|  | Р-ТН-35 полюс ф-С |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 27.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 27.07.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | ЛР-51 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | ЛР-452 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 27.07.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 03.05.2023
|  | ЛР-52 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 03.05.2023
|  | РТ-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 02.06.2023
|  | ЛР-444 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 02.06.2023
|  | ШР-444 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.09.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.09.2023
|  | ЛР-6 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.09.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2.08 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2.08 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-481 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ЛР-448 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 07.05.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.05.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.05.2023
|  | ЛР-30 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.05.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.05.2023
|  | ЛР-32 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.05.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 06.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 06.09.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.09.2023
|  | ЛР-14 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.09.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.09.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.09.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.09.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 5.2 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 5.2 |  | 20.05.2023
|  | ШР-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-34 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ШР-34 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ШР-ТН-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ЛР-14 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ШР-14 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | СР |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 06.05.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | ШР-ТН1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | ЛР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 08.03.2023
|  | ЛР-95 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.03.2023
|  | ШР-95 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.03.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 8.84 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 8.84 |  | 15.06.2023
|  | ШР-Т1-35-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-4-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ТР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-Т1-35-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-2 Л-438 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ЛР-438 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-1 Л-438 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ЛР-67 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-2 Л-67 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-1 Л-67 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ЛР-44 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-2 Л-44 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-1 Л-44 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ШР-ТН-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 6.24 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 6.24 |  | 09.08.2023
|  | РТ-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-60 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-ТН2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ЛР-472 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-472 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ЛР-60 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ЛР-474 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-474 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2.08 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2.08 |  | 05.07.2023
|  | ЛР-30 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.07.2023
|  | ЛР-32 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.07.2023
|  | ШР-32 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.07.2023
|  | ШР-Т2 |  |  |  | Разъединители типа РЛН, РЛНЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 01.04.2023
|  | СР-1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.04.2023
|  | СР-2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.04.2023
|  | ЛР-резерв |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.04.2023
|  | ЛР-448 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.04.2023
|  | ШР-Т1-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.04.2023
|  | ШР-Т2-35 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 08.09.2023
|  | ЛР-49 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | РР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | РР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РГ, РГП, РГПЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 18 |  | 22 |  | 18 |  | 20 |  | 7 |  | 3 |  | 32 |  | 29 |  | 18 |  |  |  | 167 |  | 86.84 |  | 04.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 18 |  | 22 |  | 18 |  | 20 |  | 7 |  | 3 |  | 32 |  | 29 |  | 18 |  |  |  | 167 |  | 86.84 |  | 04.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 12 | [11 empty] | 28 |  | 18 |  |  |  | 58 |  | 30.16 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.10.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  | 4.68 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  | 4.68 |  | 04.11.2023
|  | ЛР Л-54 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ЛР Л-406 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ШР Л-54 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ШР Л-406 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 04.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 6.24 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 6.24 |  | 13.04.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.04.2023
|  | ШР Л-435 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Л-55 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР Л-55 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР ТН-135кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ШР Т-4 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 13.04.2023
|  | ЛР Л-54а |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.04.2023
|  | ШР Л-54а |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.04.2023
|  | ШР ТН-2 35кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.04.2023
|  | ТР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.04.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 13 | [5 empty] | 13 |  | 6.76 |  | 12.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 13 | [5 empty] | 13 |  | 6.76 |  | 12.10.2023
|  | ШР Л-414 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ЛР Л-415 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ЛР Л-414 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ШР Л-415 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ШР ТН-1 35кВ |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ШР Л-412 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | РТ Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ЛР Л-412 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | РТ Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  | 4.68 |  | 03.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 9 |  |  |  | 9 |  | 4.68 |  | 03.11.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | СР-3 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | СР-1 3СШ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | Р Л-402 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | Р-3СШ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | Р-Л-403 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | Р 4-СШ ТН-4 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | Р 1-СШ Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | Р 2СШ-401 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.52 |  | 03.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 14 | [5 empty] | 14 |  | 7.28 |  | 18.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 14 | [5 empty] | 14 |  | 7.28 |  | 18.10.2023
|  | ШР Л-583 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ШР Л-82 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ШР Л-97 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ШР Т-3 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ШР Л-98 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Л-82 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Л-583 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Л-97 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ЛР Л-98 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 18.10.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ТР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 18 |  | 10 |  | 18 |  | 20 |  | 7 |  | 3 |  | 32 |  | 1 | [5 empty] | 109 |  | 56.68 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.10.2023
|  | ЛР Л-433 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 30.03.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 30.03.2023
|  | ЛР Л-54 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.03.2023
|  | ШР Л-54 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.03.2023
|  | ЛР Л-54 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 30.03.2023
|  | ШР Л-54 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 30.03.2023
|  | РТ Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 08.04.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 08.04.2023
|  | ЛР Л-426 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.04.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.04.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.03.2023
|  | ЛР - Л- 432 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 19.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 19.03.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.03.2023
|  | ШР-Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 19.03.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Л-435 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 16.07.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.07.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.07.2023
|  | ЛР Л-55 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.07.2023
|  | ЛР Л-55а |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.07.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 16.06.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 3.64 |  | 16.06.2023
|  | ЛР Л-405 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.06.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ЛР Л-406 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 16.06.2023
|  | ШР Л-406 35 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ШР Л-405 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 08.09.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР Т- 1 |  |  |  | Разъединители типа РД, РДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР Л-34 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР Л-45 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ШР Л-83 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 17.08.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 1.56 |  | 17.08.2023
|  | ЛР Л-431 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.08.2023
|  | ШР Л-431 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.08.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.08.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 25.05.2023
|  | ЛР Л-401 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.05.2023
|  | ШР Л-401 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 25.05.2023
|  | ЛР Л-430 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 25.05.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 25.05.2023
|  | ШР Л-430 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 12.05.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 4.16 |  | 20.03.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 4.16 |  | 20.03.2023
|  | ЛР Л-68 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 20.03.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.03.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.03.2023
|  | ШР Л-492 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.03.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.03.2023
|  | ШР Л-68 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.03.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.03.2023
|  | ЛР Л-492 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 18.03.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 30.09.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3.12 |  | 30.09.2023
|  | ЛР Л-81 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Л-84 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 30.09.2023
|  | ШР Л-84 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 30.09.2023
|  | ШР Л-81 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 02.04.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 02.04.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 02.04.2023
|  | ЛР Л-492 РЛНД-2--35/600 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 02.04.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 13 | [15 empty] | 13 |  | 6.76 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 13 | [15 empty] | 13 |  | 6.76 |  | 17.05.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ЛР Л-98 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР Л-98 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ЛР Л-99 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР Л-99 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР ТН-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ЛР Л-68 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР Л-68 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ЛР Л-97 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР Л-97 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 4.16 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 4.16 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Л-45 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Л-530 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ЛР Л-421 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 06.09.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 05.07.2023
|  | ЛР Л-90 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.07.2023
|  | РР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 6.24 |  | 23.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 6.24 |  | 23.06.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Л-402 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 15.06.2023
|  | ЛР Л-412 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ЛР Л-411 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | РТ Т-1 35 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 23.06.2023
|  | ШР Л-402 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ШР Л-412 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ШР Т-1 35 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ШР Л-411 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ШР Т-2 35 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 6.76 |  | 07.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 6.76 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Л-90 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР Л-90 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Л-78 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР Л-78 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Л-91 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР Л-91 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ЛР Л-99 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР Л-99 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | СР-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ШР ТН-2 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 07.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 22.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.6 |  | 22.04.2023
|  | СР-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Л-80 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.04.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 09.04.2023
|  | ЛР Л-530 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 22.04.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1.04 |  | 01.03.2023
|  | ЛР Л-82 |  |  |  | Разъединители типа РЛНД, РЛНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.03.2023
|  | ШР Т-1 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 03.06.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 03.06.2023
|  | ШР Т-2 |  |  |  | Разъединители типа РНД, РНДЗ | 1 разъединитель |  | 0.26 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.52 |  | 03.06.2023
18 |  | Протирка изоляции электромагнитных трансформаторов напряжения НОМ 6-10 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3 |  | 16.09.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3 |  | 16.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3 |  | 16.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 20 | [7 empty] | 26 |  | 2.6 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0.8 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0.8 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН ОСШ-110 ф "В" |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | ТН-2-110 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 04.04.2023
|  | ТН-1 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 04.04.2023
|  | ТН-2 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.09.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-А |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-В |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-С |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.04.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.05.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 14.03.2023
|  | ТН-6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-А |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-В |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-С |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
19 |  | Протирка изоляции электромагнитных трансформаторов напряжения НКФ 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 13.86
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 13.86 |  | 16.09.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 13.86 |  | 16.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 13.86 |  | 16.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 20 | [7 empty] | 26 |  | 10.92 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ТН ОСШ-110 ф "В" |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 04.04.2023
|  | ТН-2-110 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.04.2023
|  | ТН-1 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.04.2023
|  | ТН-2 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.09.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 11.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-А |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-В |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-С |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.04.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.84 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.84 |  | 01.05.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.05.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | ТН-6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-А |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-В |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-С |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
20 |  | Протирка изоляции электромагнитных трансформаторов напряжения НОМ 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3 |  | 16.09.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3 |  | 16.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 2 | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 33 |  | 3.3 |  | 16.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 20 | [7 empty] | 26 |  | 2.6 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0.8 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0.8 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-110 Ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-110 Ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 0.9 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-1 110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН-2 110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ТН ОСШ-110 ф "В" |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 04.04.2023
|  | ТН-2-110 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 04.04.2023
|  | ТН-1 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 04.04.2023
|  | ТН-2 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 16.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-А |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-В |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.09.2023
|  | ТН-2-110 ф-С |  |  |  | ТН элегазовые электромагнитные | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 16.09.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 0.3 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-А |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-В |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.04.2023
|  | ТН-4 Ф-С |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 11.04.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 7 |  | 0.7 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 0.2 |  | 01.05.2023
|  | ТН-1-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2023
|  | ТН-2-10 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 14.03.2023
|  | ТН-6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 0.4 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-А |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-В |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 Ф-С |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
|  | ТН-1 |  |  |  | ТН литые | 1 трансформатор |  | 0.05 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.1 |  | 08.09.2023
21 |  | Протирка изоляции вентильных разрядников 110 кВ |  |  |  |  | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 9 |  | 39 |  | 9 |  | 24 |  | 9 |  | 30 |  | 24 |  | 18 |  | 9 |  |  |  | 171 |  | 335.16
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 9 |  | 39 |  | 9 |  | 24 |  | 9 |  | 30 |  | 24 |  | 18 |  | 9 |  |  |  | 171 |  | 335.16 |  | 14.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 9 |  | 36 |  | 9 |  | 24 |  | 9 |  | 30 |  | 24 | [7 empty] | 141 |  | 276.36 |  | 01.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 9 |  | 36 |  | 9 |  | 24 |  | 9 |  | 30 |  | 24 | [7 empty] | 141 |  | 276.36 |  | 01.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 9 |  | 36 |  | 9 |  | 24 |  | 9 |  | 30 |  | 24 | [7 empty] | 141 |  | 276.36 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т-2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 Т-1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 Т-1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 Т-1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 Т-2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 Т-2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 Т-2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 ТН-1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 ТН-1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 ТН-1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 ТН-2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 ТН-2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН 110 ТН-2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 04.04.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-ТН-1кВ ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-ТН-1кВ ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-ТН-1кВ ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-ТН-2 кВ ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-ТН-2 кВ ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ОПН-ТН-2 кВ ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 04.04.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 18.03.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 18.03.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 18.03.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 18.03.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 18.03.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 18.03.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 18.03.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 01.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110кВ Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110кВ Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110кВ Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 10.03.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 10.03.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 10.03.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 35.28 |  | 01.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 35.28 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т3 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т3 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т3 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т4 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т4 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т4 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 06.05.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 06.05.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 06.05.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.08.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.08.2023
|  | ОПН 110 Т-1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН 110 Т-1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН 110 Т-1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН 110 Т-2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН 110 Т-2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ОПН 110 Т-2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 12.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 23.52 |  | 12.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 11.04.2023
|  | ОПН1СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 11.04.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ОПН2СШ-110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 19.05.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 17.05.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 17.05.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 17.05.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 19.05.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 19.05.2023
|  | ОПН-110 Т2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 19.05.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 02.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т2 ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 02.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 02.06.2023
|  | ОПН-110 Т1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 02.06.2023
|  | СУЭС |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 18 |  | 9 |  |  |  | 30 |  | 58.8 |  | 14.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 18 |  | 9 |  |  |  | 30 |  | 58.8 |  | 14.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 18 |  | 9 |  |  |  | 30 |  | 58.8 |  | 14.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 11.76 |  | 01.10.2023
|  | ОПН Т-1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН Т-1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН Т-1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН Т-2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН Т-2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН Т-2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 11.76 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  | 11.76 |  | 01.11.2023
|  | ОПН -110 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ОПН -110 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ОПН -110 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ОПН Т-2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ОПН Т-2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ОПН Т-2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 05.04.2023
|  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 05.04.2023
|  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 05.04.2023
|  | ОПН-110кВ Т-2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 05.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 5.88 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 Т-1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 Т-1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 Т-1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 5.88 |  | 14.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  | 5.88 |  | 14.11.2023
|  | ОПН-110 Т-2 Ф - А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 14.11.2023
|  | ОПН-110 Т-2 Ф-Б |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 01.11.2023
|  | ОПН-110 Т-2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.96 |  | 14.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 17.64 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 17.64 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 ТН-1 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 ТН-1 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 ТН-2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 ТН-2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 Т-2 Ф-А |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 Т-2 Ф-В |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 ТН-2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 ТН-1 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
|  | ОПН-110 Т-2 Ф-С |  |  |  | ОПН 110кВ | 1 разрядник |  | 0.98 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.96 |  | 01.10.2023
22 |  | Внешний осмотр высокочастотных заградителей ВЗ-1000-0,6 |  |  |  |  | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 04.10.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 04.10.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 04.10.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 04.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 04.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 3.15 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения Ф-А |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения Ф-А |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения Ф-В |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения Ф-С |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения Ф-В |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
|  | Фильтр присоединения Ф-С |  |  |  | Фильтр присоединения MSD | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 04.10.2023
23 |  | Внешний осмотр высокочастотных заградителей ВЗ-600-0,25 |  |  |  |  | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 4.05
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 4.05 |  | 22.11.2023
|  | СУЭС |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 4.05 |  | 22.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 4.05 |  | 22.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 4.05 |  | 22.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.45 |  | 22.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.45 |  | 22.11.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.45 |  | 22.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 | [5 empty] | 8 |  | 3.6 |  | 22.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 8 | [5 empty] | 8 |  | 3.6 |  | 22.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф - В |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-В |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-С |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 05.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 22.10.2023
|  | ВЧ-заградитель Ф-А |  |  |  | ВЧ-заградители ВЗ | 1 заградитель |  | 0.15 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.45 |  | 22.10.2023
24 |  | Покос травы на территории ОРУ вручную |  |  |  |  | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 1.6 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 15.2 |  | 0.2 |  | 1.1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 23.1 | 1784.706
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 1.6 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 15.2 |  | 0.2 |  | 1.1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 23.1 | 1784.706 |  |  | 01.12.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 14.8 | [11 empty] | 14.8 | 1143.448 |  |  | 01.07.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 14.8 | [11 empty] | 14.8 | 1143.448 |  |  | 01.07.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 8.4 | [11 empty] | 8.4 | 648.984 |  |  | 01.07.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 6.4 | [11 empty] | 6.4 | 494.464 |  |  | 01.07.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 1.6 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 1.1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 8.3 | 641.258 |  |  | 01.12.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 1.6 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 1.1 |  | 1.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 8.3 | 641.258 |  |  | 01.12.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.3 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 3.3 | 254.958 |  |  | 01.12.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.09.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.09.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.11.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.11.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.11.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.11.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [23 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.12.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [23 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.12.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [23 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.12.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [23 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.12.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [23 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.12.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.10.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.10.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.10.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.11.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.11.2023
|  | РУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.11.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.11.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [21 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 38.63 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-110 кВ |  |  |  | РУ 110 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 |  | 23.178 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | ОРУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 1.6 |  | 0.8 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.2 | [5 empty] | 5 |  | 386.3 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [19 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [15 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.08.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [15 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.08.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [15 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [9 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.05.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [9 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.05.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [9 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [9 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.05.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [9 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.05.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [9 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.05.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Конев" 35/6 |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [13 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [17 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [7 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [5 empty] | 0.2 | [19 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
|  | РУ-35 кВ |  |  |  | РУ 35 кВ | 1 га |  | 38.63 | [11 empty] | 0.2 | [13 empty] | 0.2 |  | 15.452 |  | 01.06.2023
25 |  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 127 |  | 139 |  | 109 |  | 131 |  | 159 |  | 153 |  | 144 |  | 36 |  | 46 |  | 8 |  | 1052 |  | 441.84
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 127 |  | 139 |  | 109 |  | 131 |  | 159 |  | 153 |  | 144 |  | 36 |  | 46 |  | 8 |  | 1052 |  | 441.84 |  | 13.12.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 77 |  | 110 |  | 89 |  | 99 |  | 150 |  | 148 |  | 103 | [7 empty] | 776 |  | 325.92 |  | 27.09.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 77 |  | 110 |  | 89 |  | 99 |  | 150 |  | 148 |  | 103 | [7 empty] | 776 |  | 325.92 |  | 27.09.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 8 |  | 57 |  | 23 |  | 55 |  | 96 |  | 65 |  | 36 | [7 empty] | 340 |  | 142.8 |  | 27.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 8.4 |  | 27.09.2023
|  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 8.4 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.09.2023
|  | Ячейка КРУН КУ-1 яч.6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 24.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 24.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 24.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 24.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 24.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН КУ-2 яч.18 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 24.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.09.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-3 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-4 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 22 | [11 empty] | 22 |  | 9.24 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 22 | [11 empty] | 22 |  | 9.24 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-17 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-18 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-22 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-24 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-25 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 6.72 |  | 11.09.2023
|  | ПС "Шали" 110/35/10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 6.72 |  | 11.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.09.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.09.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 11.06.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-РЕЗЕРВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН Ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН ТН-1-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | Ячейкиа КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.06.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Аргун" 110/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 8 | [19 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН КЛ резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейки КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 46 | [11 empty] | 46 |  | 19.32 |  | 14.07.2023
|  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 46 | [11 empty] | 46 |  | 19.32 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-12 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-17 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-22 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-23 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-24 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 61 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 62 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-28 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-29 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-32 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-33 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-34 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-35 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-36 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-37 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-38 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-39 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-40 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-41 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-42 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-43 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-44 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-45 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-46 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-47 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 12.07.2023
|  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 32 | [9 empty] | 32 |  | 13.44 |  | 19.08.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 32 | [9 empty] | 32 |  | 13.44 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-10 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-12 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-10 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-21-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-3 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-34 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3 а |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-4 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-43 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4 а |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-13 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-17 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-18 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 27 | [13 empty] | 27 |  | 11.34 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Южная" 110/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 27 | [13 empty] | 27 |  | 11.34 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-12 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-22 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-23 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-27 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-28 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 9.66 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 9.66 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-12 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-18 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21(в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-22 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-23 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-24 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 33 | [9 empty] | 33 |  | 13.86 |  | 04.08.2023
|  | ПС "Северная" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 33 | [9 empty] | 33 |  | 13.86 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-24 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-25 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-26 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-27 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-28 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-30 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-31 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-32 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-33 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-34 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.08.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 8.4 |  | 15.07.2023
|  | ПС "Горец" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 8.4 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-12 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-13 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-17 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-18 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 8.82 |  | 21.04.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 21 | [17 empty] | 21 |  | 8.82 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-1 63 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 61 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-62 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-13 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-61 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 64 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.04.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 23 | [15 empty] | 23 |  | 9.66 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 23 | [15 empty] | 23 |  | 9.66 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 Резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(нерабочая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-17 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-18 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-19 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-20 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-21 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-22 (в резерве) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(Пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(Пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 69 |  | 53 |  | 66 |  | 44 |  | 54 |  | 83 |  | 67 | [7 empty] | 436 |  | 183.12 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.05.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ. №2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ. №6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ. №7 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ №11 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ №16 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ №12 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4/5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-рез |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН (Пустая) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН (Пустая) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6/7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 4.62 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Саясан" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 4.62 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(Недейств.) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 4.2 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Махкеты"35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 4.2 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН №14 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Ячейка КРУН №17 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Шатой" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 14 | [13 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТСР |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10.5 |  | 13.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10.5 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-12 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-17 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-20 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-21 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-22 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-23 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН КЛ-24 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.07.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Черноречье" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-12 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 14 | [15 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Тепличная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 14 | [15 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.05.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(нерабочая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(нерабочая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6/7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 23 | [19 empty] | 23 |  | 9.66 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 23 | [19 empty] | 23 |  | 9.66 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввода Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка1) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка2) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка3) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка4) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввода Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка 1) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка 2) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка 3) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочая ячейка 4) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- на ТП яч.№24 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 26.03.2023
|  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 26.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 26.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Серноводская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 13 | [19 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 25.03.2023
|  | ПС "Предгорная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 13 | [19 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 25.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 25.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.03.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-12 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ВЛ-17 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 20.08.2023
|  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 Нерабочая ячейка |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 Нерабочая ячейка |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Курчалой" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-(пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.03.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10.5 |  | 27.07.2023
|  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 10.5 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 27.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.05.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 4.62 |  | 08.06.2023
|  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 4.62 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.06.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 04.09.2023
|  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.09.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочай ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочай ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Нерабочай ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 21.04.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Калаус" 35/6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | Ячейка СВ-6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.05.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 06.09.2023
|  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-16 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-17 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.09.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Висаитова" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-13 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-14 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 13 | [15 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 13 | [15 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-рез. |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 рез. |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 06.05.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 19 | [19 empty] | 19 |  | 7.98 |  | 08.03.2023
|  | ПС "Ведено"35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 19 | [19 empty] | 19 |  | 7.98 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТСР-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.03.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Горская-3" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | Ячейка КРУН СВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 15.06.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 28 | [9 empty] | 28 |  | 11.76 |  | 11.08.2023
|  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 28 | [9 empty] | 28 |  | 11.76 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф- (Пустая ячейка) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2-10 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.08.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Горская-1" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 05.07.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.07.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.07.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.07.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-7 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-11 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-13 резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | Ячейка КРУН СВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.04.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Беной" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 5.46 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввода Т-1 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-1-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-резерв |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | Ячейка КРУН Ф-рез |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 50 |  | 29 |  | 20 |  | 32 |  | 9 |  | 5 |  | 41 |  | 36 |  | 46 |  | 8 |  | 276 |  | 115.92 |  | 13.12.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 50 |  | 29 |  | 20 |  | 32 |  | 9 |  | 5 |  | 41 |  | 36 |  | 46 |  | 8 |  | 276 |  | 115.92 |  | 13.12.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 6 |  | 31 |  | 46 |  | 8 |  | 94 |  | 39.48 |  | 13.12.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 12 | [5 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 11.10.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 12 | [5 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 11.10.2023
|  | Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | Присоединение Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.10.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Алпатово" 110/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 17.09.2023
|  | Ввод Т-1 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | Присоединение ТН 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | Присоединение ТСН 1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | Присоединение Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | Присоединение Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | Присоединение Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.09.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  | 5.46 |  | 20.11.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  | 5.46 |  | 20.11.2023
|  | Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 04.11.2023
|  | Присоединение Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 04.11.2023
|  | Присоединение Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 04.11.2023
|  | Присоединение Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение Ф-9 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | Присоединение Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 20.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [15 empty] | 8 |  | 11 |  | 4.62 |  | 13.12.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 3 | [15 empty] | 8 |  | 11 |  | 4.62 |  | 13.12.2023
|  | Ввод Т-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Присоединение ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Присоединение ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Присоединение Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Присоединение Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Присоединение Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Присоединение ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 13.04.2023
|  | Присоединение ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Присоединение Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | Присоединение Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [23 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.42 |  | 13.12.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 20.10.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 20.10.2023
|  | Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.10.2023
|  | Присоединение ТН 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.10.2023
|  | Присоединение ТСН 6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.10.2023
|  | Присоединение Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.10.2023
|  | Присоединение Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 12.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 33 |  |  |  | 33 |  | 13.86 |  | 03.11.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 33 |  |  |  | 33 |  | 13.86 |  | 03.11.2023
|  | Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-13 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-14 (резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-15 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-16 (резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-17 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-18 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-19 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Ввод Т-2 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединени Ф-9 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТН-2 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТСН-2 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-1 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-2 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-3 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-4 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-8 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Ввод Т-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТН-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-9 (резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Ввод Т-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТН-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение ТСН-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | Присоединение Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.42 |  | 03.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 14 | [5 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 05.10.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 14 | [5 empty] | 14 |  | 5.88 |  | 05.10.2023
|  | Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Ввод Т-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение ТСН |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение Ф-6 (Резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | Присоединение Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 50 |  | 26 |  | 20 |  | 32 |  | 9 |  | 5 |  | 35 |  | 5 | [5 empty] | 182 |  | 76.44 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Кугули" 35/10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1.68 |  | 22.07.2023
|  | яч. Ввод 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 22.07.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 22.07.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 22.07.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 22.07.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 08.10.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.10.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.10.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.10.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.10.2023
|  | яч. Ф - 4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.10.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 7 | [19 empty] | 7 |  | 2.94 |  | 14.03.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 14.03.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 08.04.2023
|  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 08.04.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.04.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.04.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.04.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.04.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.04.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.04.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Постная" - 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 5 | [19 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 11.03.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 11.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 10 | [19 empty] | 10 |  | 4.2 |  | 20.03.2023
|  | ПС "Николаевская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 10 | [19 empty] | 10 |  | 4.2 |  | 20.03.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. СМВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.03.2023
|  | яч. ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 20.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Степная" - 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 9 | [19 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | яч. Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 18.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 26.03.2023
|  | ПС "Минеральная" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 3 | [19 empty] | 3 |  | 1.26 |  | 26.03.2023
|  | яч.Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 26.03.2023
|  | яч.Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 26.03.2023
|  | яч.Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 26.03.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Башан" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. ТН-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 16.07.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | яч. СВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 16.07.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 4.62 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 4.62 |  | 10.06.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч.Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч.Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. СМВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | яч. ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 10.06.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 3.36 |  | 08.09.2023
|  | яч. ТН |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч.Ввод Т-1 ; 6 - кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Капустино" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 19.08.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | яч.ТН |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | яч.Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | яч.Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | яч.Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 19.08.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Озеро" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 25.05.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 25.05.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 25.05.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 25.05.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 25.05.2023
|  | яч. СВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 25.05.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 10 | [19 empty] | 10 |  | 4.2 |  | 04.03.2023
|  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 10 | [19 empty] | 10 |  | 4.2 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ф-3 (Удалить) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ввод Т-2 10кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | яч. СВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 04.03.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 09.09.2023
|  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. ТСН |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 02.04.2023
|  | ПС "Братская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 2.1 |  | 02.04.2023
|  | яч. Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.04.2023
|  | яч. ТН-1 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.04.2023
|  | яч. ТСН -1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.04.2023
|  | яч. Ф -1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.04.2023
|  | яч. Ф -2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 02.04.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 6.3 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-2(резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-3 (резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-13 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. СВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | яч. ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 17.05.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-11 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.09.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. ТСН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ф-3 (резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ф-8 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | яч. СМВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ внутренней установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.06.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 08.09.2023
|  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 5.04 |  | 08.09.2023
|  | яч. Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч.ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. ТН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 08.09.2023
|  | яч. ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч.Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч.Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | яч. СМВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 07.09.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Кирова"35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 09.04.2023
|  | яч Ввод Т-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ввод Т-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. ТСН-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-6 (резерв) |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. Ф-7 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | яч. СМВ-10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 09.04.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Майская" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 6 | [19 empty] | 6 |  | 2.52 |  | 01.03.2023
|  | яч Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | яч ТН |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | яч Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | яч Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | яч Ф-3 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | яч Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 01.03.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 05.06.2023
|  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 3.78 |  | 05.06.2023
|  | яч ТН-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч Ф-1 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 05.06.2023
|  | яч Ф-2 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч Ф-4 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч. Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч.ТН-2 10 кВ |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч.Ф-5 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч.Ф-6 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
|  | яч. СМВ-10 |  |  |  | Ячейки КРУ наружной установки | 1 ячейка |  | 0.21 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0.42 |  | 03.06.2023
26 |  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 21.6
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 21.6 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 11.52 |  | 01.07.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 11.52 |  | 01.07.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8.64 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.88 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.88 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.88 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.88 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.88 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 10.08 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 10.08 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 8.64 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.04.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.44 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.09.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 батарея |  | 0.72 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.44 |  | 01.09.2023
27 |  | Восстановление заряда отстающих элементов аккумуляторной батареи 220 В |  |  |  |  | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 18.6
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 18.6 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 9.92 |  | 01.07.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 9.92 |  | 01.07.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 7.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.48 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.48 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.48 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.48 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2.48 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 8.68 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 8.68 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 7.44 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.04.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.24 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.09.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.62 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.24 |  | 01.09.2023
28 |  | Измерение высоты осадка (шлама) в элементах аккумуляторной батареи 220 В |  |  |  |  | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 1.2
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 1.2 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 0.64 |  | 01.07.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 0.64 |  | 01.07.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 0.48 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.16 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.16 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.16 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.16 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.16 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 0.56 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 0.56 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 0.48 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.04.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.08 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.09.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.04 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.08 |  | 01.09.2023
29 |  | Откачка шлама, подготовка и доливка дистиллята в элементы аккумуляторной батареи 220 В |  |  |  |  | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 10.8
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 10.8 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 5.76 |  | 01.07.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 5.76 |  | 01.07.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 4.32 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1.44 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 5.04 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 5.04 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 4.32 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.04.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.72 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.36 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.72 |  | 01.09.2023
30 |  | Отбор проб электролита на анализ из одного элемента аккумуляторной батареи 220 В |  |  |  |  | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 3
|  | АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 3 |  | 01.11.2023
|  | ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 1.6 |  | 01.07.2023
|  | Служба ПС ЮУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 1.6 |  | 01.07.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 1.2 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-108 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №90 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1 -110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | ПС "№84" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-190 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2023
|  | ПС "Западная" 35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0.4 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №1-109+++++++++++++++++++++++++++ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | АКБ №45 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.07.2023
|  | СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 1.4 |  | 01.11.2023
|  | Служба ПС СУЭС |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 1.4 |  | 01.11.2023
|  | ПС-110кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  | 6 |  | 1.2 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1-19 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.04.2023
|  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | АКБ №1-110 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | АКБ №1 -119 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2 |  | 01.11.2023
|  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | АКБ 1 1-107 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.10.2023
|  | ПС-35кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.09.2023
|  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.09.2023
|  | Система оперативного тока |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.09.2023
|  | АКБ №1-18 |  |  |  | Аккумуляторная батарея | 1 элемент |  | 0.1 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.2 |  | 01.09.2023
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Цуев И.Р.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  | подпись |  |  |  | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  | Тазбиев Х.А.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  | подпись |  |  |  | дата