## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели | нд
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Чеченская Республика
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нет
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрено
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | в СиПР не предусмотрен
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не планируется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 17.0875
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6.8622

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | решение управленческих нужд организации
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | обеспечит необходимыми средствами для решения производственных задач
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Оборудование, не входящее в сметы строек
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 19,87 млн.руб./МВА, 0,66 млн.руб/шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Закупка оборудования
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Производственная необходимость
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | и

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2015 | Наименование 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 1 | нд | Год 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 2 | нд | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2014Ti | Sгод 2014Ni | Sгод 2014Pi | Sгод 2014Ti·Ni | Sгод 2014Ti·Pi | Nt | Sгод 2014Ti·Ni/Nt | Sгод 2014Ni/Nt |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5.анализ эконом.эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| нд | нд | нд | нд

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | 23.01.2017 19.12.2018 | 2018-05-10 | 100% | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2018-05-20 | 2020-06-20 | 100% | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд | не требуются | не требуются | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | 30.05.2017 30.05.2018 30.12.2019 30.06.2020 28.05.2021 31.08.2022 31.05.2023 31.10.2023 | 30.05.2017 30.05.2018 30.12.2019 30.06.2020 28.05.2021 31.08.2022 31.05.2023 31.10.2023 | 100% | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 17.0875 | 34.3756 | 17.2881 | 17.0875 | нд | нд | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | нд | 14.2396 | 31.5277 | 17.2881 | 14.2396 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | нд | 2.8479 | 2.8479 | 0 | 2.8479 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 6.8622 | 28.6463 | 23.7223 | 4.9241 | нд | нд | 1.9381 | 1.9381
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | 6.8622 | 28.6463 | 23.7223 | 4.9241 | нд | нд | 1.9381 | 1.9381
2.4 | прочие затраты | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.7 | шт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.7 | шт. | нд | 52 | 52 | 32 | 20 | нд | нд | 32 | 32
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 17.1484 | 17.1484 | 9.5826 | 7.5658 | нд | нд | 9.5826 | 9.5826
5.2 | МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.6 | шт. | нд | 52 | 52 | 32 | 20 | нд | нд | 32 | 32
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Чеченэнерго" | Оборудование | 10.2023/12.2023 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Корпус для КТП | ПАО "МРСК СК" | 1514.2833 | КП | 1514.2833 | ЗЦ | ЗЦ | 15 | 5 | 1. ООО "ПРОМСЕТЬ" 2. ООО "220 Вольт" 3. ООО "ЭТС" 4. ООО "Энергоснаб" 5. ООО "Энергомера-Инжиниринг" | 1. 1326,28333 2. 1 459,000 3. 1518,22881 4. 1508,3333 5. 1 514, 28333 | 1. ООО "Энергоснаб" 2. ООО "Энергомера-Инжиниринг" | 1 | 1. ООО "220 Вольт" (1 316,667) | 1316.6667 | ООО "220 Вольт" | 1580 | 1580 | 1108523 | www. b2b-center.ru | 11.10.2018 г. | 11.10.2018 г. | 17.10.2018 г. | 09.11.2018 г. | нд | нд | нд | нд | 30.11.2018 г. | 30.11.2018 г. | 30.11.2018 г. | 30.11.2018 г. | дата получения продукции | нд
[13 empty] | Трансформаторы силовые | ПАО "МРСК СК" | 3673.2708 | КП | 3673.2708 | ЗЦ | ЗЦ | 18 | 6 | 1. ООО Фарфор-Электро" 2. ООО НПО "ХОРДА" 3. ООО "ПРОФИТ" 4. ООО "Регионинжиниринг" 5. ООО "ЭТС" 6. ООО "РЭК" | 1. 2798,910 2. 3 526,000 3. 3550,727 4. 3659,440 5. 3666,61750 6. 3667,827,50 | 1. ООО "Форфор-Электро" 2. ООО "Регионинжиниринг" |  |  | 3526 | ООО НПО "ХОРДА" | 4231.2 | 4231.2 | 1444747 | www. b2b-center.ru | 10.02.2020 г. | 10.02.2020 г. | 20.02.2020 г. | 10.04.2020 г. | нд | нд | нд | нд | 27.04.2020 г. | 27.04.2020 г. | 27.04.2020 г. | 27.04.2020 г. | дата получения продукции | нд
[13 empty] | Трансформаторы силовые | ПАО "МРСК СК" | 5419.4583 | КПА | 5419.458 | ЗЦ | ЗЦ | 8 | 1 | 1. АО ТД "УЭТК" | 1. 5 381,68229 |  |  |  | 5934.1175 | АО ТД "УЭТК" | 5934.1175 | 5934.1175 | 969970 | www. b2b-center.ru | 14.02.2018 г. | 14.02.2018 г. | 26.02.2018 г. | 14.03.2018 г. | нд | нд | нд | нд | 20.04.2018 г. | 20.04.2018 г. | 20.04.2018 г. | 20.04.2018 г. | дата получения продукции | нд
[13 empty] | Трансформаторы силовые | ПАО "МРСК СК" | 3190.1417 | КП | 3190.1417 | ЗЦ | ЗЦ | 6 | 2 | 1.ООО «РЕГИОНИНЖИНИРИНГ» 2. ООО .«АГВ - ЭНЕРГО» | 1.3827,790 2. 3 808,800 | ООО .«АГВ - ЭНЕРГО» | 1 | 1. 3804,820 2. 3808,800 | 3804.821 | ООО «РЕГИОНИНЖИНИРИНГ» | 3804.821 | 3804.821 | 151021/1 | https://www. roseltorg.ru. | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-14 | 2021-10-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-17 | дата получения продукции | нд
[13 empty] | КТП-ВОЛЬТЭКО- | ПАО "МРСК СК" | 6911.4 | КП | 6911.4 | ЗЦ | ЗЦ | 1 | 1 | ООО "ПОЛЕСЬЕ | 6876.276 | нд |  | 6876.276 | 6876.276 | ООО "ПОЛЕСЬЕ | 8251.5312 | 8251.5312 | 335909 | https://msp.roseltorg.ru | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 19.02..2020 | 2020-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-05-23 | нд
[13 empty] | Корпус для КТП | ПАО "МРСК СК" | 2536.5678 | КП | 2536.5678 | ЗЦ | ЗЦ | 3 | 3 | 1.ООО "СЭС" 2.ООО "АЛЬЯНС" 3. ООО "РЕГИОНИНЖИНИРИНГ" | 1. 2534,775 2. 1984,68750 3. 2536,18333 | нд | нд | 1984.6875 | 2381.625 | .ООО "АЛЬЯНС" | 2381.625 | 2381.625 | 070920/14 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-04-21 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 10.06.2021г. | нд
1 | [12 empty] | Трансформаторы силовые | ПАО "МРСК СК" | Протокол победителя ООО "РЭК" к договору № 509/2016 от 27.12.2016г. находится в списке закрытых к доступу на площадке | [12 empty] | ООО "РЭК" | 3296.684 | 3296.684 | [10 empty] | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2017-01-27 | нд
2 | [12 empty] | Шкаф ШЭРА-ДЗ-2001 | ПАО "МРСК СК" | 2880 | КП | 2880 | ЗЦ | ЗЦ | 2 | 2 | 1. ООО "РУСЭЛЕКТРО РЕГИОН" 2. ООО "ЮЭК" | 1.2879,200 2. 2878,00 | нд | нд | 1.2879,200 2. 2878,00 | 2878 | ООО "ЮЭК" | 3453.6 | 3453.6 | 070920/14 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-29 | 2021-09-28 | нд | нд | нд | нд | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-11-15 | нд
3 | [12 empty] | Силовые трансформаторы 6-35 кВ | ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», ПАО «Россети Юга», ПАО «Россети Кубань» | 297018.12 | КП | 297018.12 | заключение рамочного договора поставки | заключение рамочного договора поставки | 4 | 2 | 1. ООО "БК" 2. ООО "СЭС" | 1.35160,10 2. 35165,03 | 1. ООО "РЭК" 2. ООО "ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА" | 1 | 1.35160,10 2. 35165,03 | 35160.1 | ООО "Балтийский Комплекс" | 3486.24 | 3486.24 | 5/1997691 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-04-02 | 2021-05-14 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-12-30 | нд
4 | [12 empty] | Микропроцессорная техника | ОА "Чеченэнерго" | 2053.41 | КП | 2053.41 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 1 | 1 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 2053.41 | нд | нд | 2053.41 | 2053.41 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | 2464.09 | 2464.09 | № 32211854900 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 16.11,2022 | 16.11,2022 | 2022-11-30 | 2022-12-06 | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником: ООО «ЭКРА-ЮГ» |  |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 10..01.2023 | нд
5 | [12 empty] | КТП с ТМГ | ОА "Чеченэнерго" | 252744.95 | КП | 252744.95 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "АВИЛОН" | 252744.95 | нд | нд | 252744.95 | 252744.95 | ООО "АВИЛОН" | 303293.9454 | 303293.9454 | №32211772071 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2.11.2022г. | 10.11.2022г. | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "АВИЛОН" |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-12-31 | нд
6 | [12 empty] | КТП с ТМГ | ОА "Чеченэнерго" | 243135.26 | КП | 243135.26 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "АВИЛОН" | 243135.26 | нд | нд | 243135.26 | 243135.26 | ООО "АВИЛОН" | 291762.31 | 291762.31 | №32211771222 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2.11.2022г. | 10.11.2022г. | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "АВИЛОН" |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-12-31 | нд
7 | [12 empty] | КТП с ТМГ | ОА "Чеченэнерго" | 216079.92 | КП | 216079.92 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "АВИЛОН" | 216079.92 | нд | нд | 216079.92 | 216079.92 | ООО "АВИЛОН" | 259295.91 | 259295.91 | № 32211772249 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2.11.2022г. | 10.11.2022г. | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "АВИЛОН" |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-12-31 | нд
8 | [12 empty] | КТП с ТМГ | ОА "Чеченэнерго" | 257379.78 | КП | 257379.78 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "АВИЛОН" | 257379.78 | нд | нд | 257379.78 | 257379.78 | ООО "АВИЛОН" | 257379.78 | 257379.78 | № 32211772538 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2.11.2022г. | 10.11.2022г. | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "АВИЛОН" |  |  |  | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-12-31 | нд
9 | [12 empty] | поставка ЗиП | ОА "Чеченэнерго" | 3549 | КП | 3549 | ЗК | ЗК | 2 | 2 | 1. ООО "ЭКРА-ЮГ" 2. ООО "РЕГИОНИНЖИНИРИНГ" | 1.3 549,00 2. 3 545,20 | ООО "ЭКРА-ЮГ" | нд | 3545.2 | 3545.2 | ООО "РЕГИОНИНЖИНИРИНГ" | 4254.24 | 4254.24 | 32110722450 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-11-12 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | нд
10 | [12 empty] | поставка корпусов КТП | ОА "Чеченэнерго" | 7045.54 | КП | 7045.54 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 4 | 1. ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 2. ООО "БРАЙТ ЭНЕРГО" 3. ООО "КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА" 4. ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОМЕГА" | 1. 7 045,54 2. 7 116,70 3. 6 974,36 4. 7 045,51 | 1. ООО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ; 2. ООО "БРАЙТ ЭНЕРГО" 4. ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОМЕГА" | нд | 6974.36 | 6974.36 | ООО "КРАСЭНЕРГОПОСТАВКА" | 8369.23 | 8369.23 | 32211217557 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-05-06 | 2022-05-12 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-23 | 23.05.2022г. | 23.05.2022г. | 23.05.2022г. | 2022-06-22 | нд
11 | [12 empty] | поставка силовых трансформаторов | ОА "Чеченэнерго" | 3792.01 | КП | 3792.01 | ЗК | ЗК | 1 | 1 | 1. ООО "РЭК" | 3792.01 | нд | нд | 3792.01 | 3792.01 | ООО "РЭК" | 4550.41 | 4550.41 | 32211251270 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-27 | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "РЭК" |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-16 | нд
12 | [12 empty] | поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | ОА "Чеченэнерго" | 6580.86 | КП | 6580.86 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "МАКСИМУМ" | 6580.86 | нд | нд | 6580.86 | 6580.86 | ООО "МАКСИМУМ" | 7897.03 | 7897.03 | 32110841814 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-19 | 2021-11-19 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | В соответствии с п. 7.5.3 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» заключить договор с участником открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью "МАКСИМУМ" |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | нд
12 | [12 empty] | Поставка ЗиП и комплектующих к вакуумным выключателям с электрозащитной защелкой | ОА "Чеченэнерго" | 4088.7373 | КП | 4088.7373 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "АГВ-ЭНЕРГО" | 4088.7373 | отсутсвуют | - | - | 4080 | ООО "АГВ-ЭНЕРГО" | 4896 | 0 | 32312497643 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 16.06..2023 | 16.06..2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | нд | Договор № 95 от 31.07.2023
[13 empty] | приборы учета | ОА "Чеченэнерго" | 41626.0542 | КП | 41626.0542 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ООО "МАКСИМУМ" | 41626.0542 | отсутсвуют | 1 | 41626.0542 | 41626.0542 | ООО "МАКСИМУМ" | 49951.2651 | 0 | 32312926463 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-02-05 |  | Договор № 151 от 05.12.2023

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_Che2_16
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чеченская Республика
Тип проекта | Прочие инвестиционные проекты
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | и
Сметная стоимость проекта в ценах _2016_ года с НДС, млн. руб. | 34.3756
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | нд
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 17.0875
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 17.0875
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "АГВ-ЭНЕРГО", договор от 31.07.2023 № 95
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 4.896
% от сметной стоимости проекта | 14.24%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.896
освоено по договору, млн. руб. | 4.896
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "МАКСИМУМ", договор от 05.12.2023 № 151
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 49.9513
% от сметной стоимости проекта | 145.3%
оплачено по договору, млн. руб. | 12.1915
освоено по договору, млн. руб. | 12.1915
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- прочие затраты по объекту, в т.ч. | нд
заработная плата производственного персонала | нд
проценты за пользование кредитными средствами | нд
оборудование освоенное хоз.способом | 12.0823
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | 49.71%
всего оплачено по объекту | 17.0875 | 17.0875 | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 23.95%
всего освоено по объекту | 6.8622 | 14.2396 | -7.3774
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | нд
- технические агенты | нд
- подрядчики | нд
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд