## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __1_) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Итум-Калинский район, Шалинский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям проектного класса напряжения 10 кв - 25,3 км. Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам - 10 МВт. Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (nсд_тпр) - 1 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект включен в СиПР (Распоряжение Главы Чеченской Республики от 29.04.2022 №73-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2023-2027 годы")
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не проводились
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 37.75
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 31.4583

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросете | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС 24.12.2021 | - | в работе | с. Ведучи, Итум-Калинский район | ВТРК "Ведучи" | линейная ячейка 10 кВ I и II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Ведучи | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с установкой на ОРУ-110 кВ двух дополнительных линейных ячеек и ячейки секционного выключателя; На ПС Шали замена провода ошиновки в ячейке ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на АС -150; На Аргунской ТЭЦ замена провода шин и ошиновки на большее сечение; Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-162) с заменой провода АС-120 на АС-150 протяженностью 12,5 км; Реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-125) с заменой провода АС-120 на АС-185 протяженностью 12,8 км | нд | 2068.8153
2 | №14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС 24.12.2021 | - | в работе | с. Ведучи, Итум-Калинский район | ВТРК "Ведучи" | линейная ячейка 10 кВ I и II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Ведучи | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с установкой на ОРУ-110 кВ двух дополнительных линейных ячеек и ячейки секционного выключателя; На ПС Шали замена провода ошиновки в ячейке ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на АС -150; На Аргунской ТЭЦ замена провода шин и ошиновки на большее сечение; Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-162) с заменой провода АС-120 на АС-150 протяженностью 12,5 км; Реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-125) с заменой провода АС-120 на АС-185 протяженностью 12,8 км | нд
| Всего |  |  | - | - | - | 10

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | ПС 110 кВ "Цемзавод" | линейная ячейка 110 кВ | ВМТ -110кВд; РЛНД-110кВ; МВ-35; РЛНД-35кВ; ШПЭ-35кВ; изоляторы -35кВ | ВМТ -110кВд; РЛНД-110кВ; МВ-35; РЛНД-35кВ; ШПЭ-35кВ; изоляторы -35кВ; линейная ячейка 110 кВ | ВМТ -110кВд; РЛНД-110кВ; МВ-35; РЛНД-35кВ; ШПЭ-35кВ; изоляторы -35кВ | ВМТ -110кВд; РЛНД-110кВ; МВ-35; РЛНД-35кВ; ШПЭ-35кВ; изоляторы -35кВ; линейная ячейка 110 кВ | 2003 | 2022 | 2013 | 110 | 110 | 60.3 | 60.3 | не осуществлялось | Акт №41 от 17.05.2022г. АО "Чеченэнерго" | Проведено техническое освидетельствование, разрешается дальнейшая эксплуатация | не осуществлялось | не осуществлялось
2 | ПС 110 кВ Шали | ПС 110 кВ Шали | замена ошинковки | АС-185 | определить проектом | н.д | н.д | 2000 | 2022 | 2013 | 110 | 110 | 32 | 32 | не осуществлялось | Акт №41 от 16.05.2022г. АО "Чеченэнерго" | Проведено техническое освидетельствование, разрешается дальнейшая эксплуатация | не осуществлялось | не осуществлялось
3 | Аргунская ТЭЦ | Аргунская ТЭЦ | линейная ячейка 110 кВ | ВЧЗ (ВЗ-630-0,5У1) Л-125 ТТ (600/5) Л-125 | определить проектом | ВЧЗ Л-125 ТТ Л-125 | ВЧЗ Л-125 ТТ Л-126 | 2004 | 2022 | нд | 110 | 110 | 32 | 32 | не осуществлялось | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Шали -Аргунская ТЭЦ Л-162 | ВЛ 110 кВ Шали -Аргунская ТЭЦ Л-162 | ВЛ 110 кВ Шали -Аргунская ТЭЦ Л-162 | ВЛ 110 кВ Шали -Аргунская ТЭЦ Л-162 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2013 | 1 | 1 | АС-120 | АС-150 | ВЛ | ВЛ | 12.5 | 12.5 | нд | 2022 | 5 | У-110-1; ПБ110-16 | У-110-1; ПБ110-16 | Акт №35 от 31.08.2017г. АО "Чеченэнерго" | Имеет дефекты, но допускается к работе | не осуществлялось | не осуществлялось
2 | ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 | ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 | ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 | ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 | 110 | 110 | 110 | 110 | 2013 | 1 | 1 | АС-120 | АС-185 | ВЛ | ВЛ | 12.8 | 12.8 | нд | 2020 | 4 | У-110-1; ПБ110-16 | нд | Акт №41 от 22.09.2017г. АО "Чеченэнерго" | Проведено техническое освидетельствование. разрешается дальнейшая эксплуатаия | не осуществлялось | не осуществлялось

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение АО "Кавказ.РФ" максимальной мощностью 10 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод с установкой на ОРУ-110 кВ двух дополнительных линейных ячеек и ячейки секционного выключателя; На ПС Шали замена провода ошиновки в ячейке ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) на АС -150; На Аргунской ТЭЦ замена провода шин и ошиновки на большее сечение; Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный - Аргунская ТЭЦ (Л-162) с заменой провода АС-120 на АС-150 протяженностью 12,5 км; Реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-125) с заменой провода АС-120 на АС-185 протяженностью 12,8 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 18,04 млн.руб./км.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | разделение на этапы не предусмотрено проектом
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Проект включен в целях исполнения обязательств по договору технологического присоединения от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | п

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2015 | Наименование 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 1 | нд | Год 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 2 | нд | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2014Ti | Sгод 2014Ni | Sгод 2014Pi | Sгод 2014Ti·Ni | Sгод 2014Ti·Pi | Nt | Sгод 2014Ti·Ni/Nt | Sгод 2014Ni/Nt |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4.паспорт бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государств
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, орган | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| -131.0715 | 15% | 14 | Неокупаем

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2021-12-24 | 24.12.2021 | не требуется | не требуется | 2021-12-24 | 24.12.2021 | 100% | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 100% | нд | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 100% | нд | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  |  | нд | нд | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 100% | 100% | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 100% | 100% | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-07-14 | 2022-12-20 |  |  | 2022-07-14 | 2022-12-20 | 100% | нд | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 100% | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2023-12-28 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | 43458 | 43458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 37.75 | 269.9437 | 37.75 | -3.0275 | 40.7775 | 0 | 0 | 229.1662 | 107.2863
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 37.75 | 0 | -3.0275 | -3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 269.9437 | 40.7775 | 0 | 40.7775 | 0 | 0 | 229.1662 | 107.2863
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 31.4583 | 244.6214 | 1.7764e-15 | -0.881 | 0.881 | 0 | 0 | 212.282 | 104.1869
2.1 | проектно-изыскательские работы | 31.4583 | 31.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 45.4825 | 0 | -0.80315 | 0.80315 | 0 | 0 | 44.6793 | 27.6403
2.3 | оборудование | 0 | 161.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5433 | 72.6598
2.4 | прочие затраты | 0 | 6.1373 | 1.7764e-15 | -0.077855 | 0.077855 | 0 | 0 | 6.0594 | 3.8867
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 31.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Чеченэнерго" | прочее | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 31505.5982 | ССР | 31505.5982 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ФИРМА ОРГРЭС" ООО «НИЙСО и К» |  | нет | 1 | 31 458,34 31 505,60 | 31505.5982 | ООО "ФИРМА ОРГРЭС" | 37750.0078 | 37750.0078 | 32211334845 | rosseti.roseltorg.ru | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-05-11 | 2022-06-22 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-12-31
2 | [11 empty] | услуги | Стройконтроль (реконтсрукция ВЛ Л-162, Л-125) | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 4904.95 | ССР | 4904.95 | нд | нд | нд | нд | АО "Россети ЦТЗ" | нд | отсутствуют | 0 | 0 | 0 | АО "Россети ЦТЗ" | 5885.94 | 1765.7815 | Без использования функционала ЭТП | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-07-31 |  | Договор от 27.03.2023 № 01-2023-СК-ЧЭ заключен с взаимозависимым лицом на осоновании решения Совета директоров (протокол от 05.10.2018 № 324)
3 | [11 empty] | услуги | Стройконтроль (реконтсрукция ПС Цемзавод и ПС Шали) | ПАО "Россети Северный Кавказ" | 3504.7744 | ССР | 3504.77 | нд | нд | нд | нд | АО "Россети ЦТЗ" | нд | отсутствуют | 0 | 0 | 0 | АО "Россети ЦТЗ" | 6211.248 | 1261.7188 | Без использования функционала ЭТП | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2025-06-30 |  | Договор заключен с взаимозависимым лицом на осоновании решения Совета директоров (протокол от 20.10.2022 № 509). Цена и сроки указаны в соотвтетствии с ДС №1 от 26.12.2023 к дог. № 02-2023-СК-ЧЭ от 27.03.2023
4 | [11 empty] | СМР | СМР (Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Шали) | АО "Чеченэнерго" | 267583.95 | ССР | 267583.95 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "Лидер" |  | нет | 1 | 267583.95 | 267583.95 | ООО "Лидер" | 321100.74 |  | 32312947727 | rosseti.roseltorg.ru | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-06 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2025-06-30
5 | [11 empty] | СМР | СМР (Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-162, Л-125) | АО "Чеченэнерго" | 278302.0592 | ССР | 278302.0592 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "Энергострой" |  | нет | 1 | 278302.0592 | 278302.0592 | ООО "Энергострой" | 333962.471 |  | 32312947811 | rosseti.roseltorg.ru | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-13 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 30.06.2025г.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_Che436
(идентификатор инвестиционного проекта)
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Итум-Калинский район, Шалинский район
Тип проекта | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Вводимая мощность (в том числе прирост) | (25,3 МВА) 25,3 км
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 37.75
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 370.9479
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 370.9479
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Лидер" дог.№ 29-2023-СМР-ЧЭ от 15.12.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 321.1007
% от сметной стоимости проекта | 850.6%
оплачено по договору, млн. руб. | 197.0332
освоено по договору, млн. руб. | 220.3102
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Энергострой", дог № 35-2023-СМР-ЧЭ от 28.12.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 30.1593
освоено по договору, млн. руб. | 31.7466
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Фирма ОРГРЭС" № 04-2022-ПИР-ЧЭ от 14.07.2022
объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 37.75
% от сметной стоимости проекта | 100%
оплачено по договору, млн. руб. | 37.75
освоено по договору, млн. руб. | 37.75
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АО "Россети ЦТЗ" № 01-2023-СК-ЧЭ от 27.03.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 5.8859
% от сметной стоимости проекта | 15.59%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.7658
освоено по договору, млн. руб. | 0.60752
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АО "Россети ЦТЗ" № 02-2023-СК-ЧЭ от 27.03.23г. ( д/с №1 от 26.12.2023г.)
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 6.2112
% от сметной стоимости проекта | 16.45%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.2354
освоено по договору, млн. руб. | 3.1313
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 850.6%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
- прочие затраты по объекту, в т.ч. | 0
заработная плата производственного персонала
госпошлина за регистрацию объектов ОС | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 715.1%
всего оплачено по объекту | 269.9437 | 269.9437 | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 777.6%
всего освоено по объекту | 244.6214 | 244.6214 | -2.1667e-08
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Фирма ОРГРЭС"
- технические агенты | АО "Россети ЦТЗ"
- подрядчики | ООО "Лидер"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Проектирование
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)