## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.11.2022 №16@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | План на 01.01.2023 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1215.9995 | 1358.193 | 3227.3733 | 13211.1072 | 1965.425 | 5564.0551 | 4532.8895 | 1148.7376 | 12155.9512 | 1986.9678 | 4029.5349 | 5002.5056 | 1136.9429 | 0 | 2740.5385 | 0 | 8031.0146 | 0 | 7509.8063 | 1952.7193 | 1418.7715 | 7287.9117 | 2444.9676 | 393.5282 | 3279.4723 | 116.9977 | 1552.3195 | 125.3632 | 125.8331 | 107.2138 | 107.2138 | 8031.0146 | 7509.8063 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1215.9995 | 1358.193 | 3227.3733 | 12959.3705 | 1950.9687 | 5553.1553 | 4315.6901 | 1139.5563 | 11950.1208 | 1975.2585 | 4027.4609 | 4903.9097 | 1043.4918 | 0 | 2680.5381 | 0 | 7825.1842 | 0 | 7303.9759 | 1906.813 | 1418.7715 | 7251.1278 | 2408.1838 | 354.1312 | 3240.0754 | 75.7491 | 1511.071 | 82.1759 | 82.6458 | 62 | 62 | 7825.1842 | 7303.9759 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 200.2205 | 286.8996 | 792.2412 | 1828.6314 | 77.289 | 556.2368 | 1073.6563 | 121.4493 | 2530.9818 | 79.2268 | 620.7162 | 1651.7355 | 179.3034 | 0 | 63.4377 | 0 | 899.7113 | 0 | 1725.7298 | 136.6789 | 13.0108 | 568.1638 | 1100.8636 | 169.5476 | 462.8662 | 46 | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 | 899.7113 | 1725.7298 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 665.4095 | 720.9239 | 701.8786 | 4998.2761 | 237.1512 | 1521.1933 | 2578.8084 | 661.1232 | 5429.7279 | 237.4582 | 1574.4493 | 2939.0584 | 678.7619 | 0 | 1228.3453 | 0 | 3890.7922 | 0 | 4368.6379 | 405.6052 | 359.2113 | 3648.2834 | 842.5263 | 184.5837 | 2032.3949 | 29.7491 | 1465.071 | 28.1759 | 28.6458 | 0 | 0 | 3890.7922 | 4368.6379 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 279.2362 | 279.2362 | 757.1581 | 2321.3529 | 119.9496 | 1746.6045 | 284.331 | 170.4678 | 2205.6726 | 119.9533 | 1614.1656 | 299.7343 | 171.8194 | 0 | 1388.7551 | 0 | 984.662 | 0 | 982.3143 | 579.5328 | 466.2002 | 984.662 | 237.5 | 0 | 744.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.662 | 982.3143 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 976.0954 | 3811.1101 | 1516.5789 | 1729.1207 | 378.8945 | 186.5159 | 1783.7386 | 1538.6201 | 218.1298 | 13.3815 | 13.6072 | 0 | 0 | 0 | 2050.0187 | 0 | 227.2939 | 784.9961 | 580.3493 | 2050.0187 | 227.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.0187 | 227.2939 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | 14.4563 | 10.8998 | 217.1993 | 9.1813 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | 0 | 60.0004 | 0 | 205.8304 | 0 | 205.8304 | 45.9063 | 0 | 36.7838 | 36.7838 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 205.8304 | 205.8304 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 251.7367 | 14.4563 | 10.8998 | 217.1993 | 9.1813 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | нд | 60.0004 | нд | 205.8304 | нд | 205.8304 | 45.9063 | 0 | 36.7838 | 36.7838 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 205.8304 | 205.8304 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 1215.9995 | 1358.193 | 3227.3733 | 13211.1072 | 1965.425 | 5564.0551 | 4532.8895 | 1148.7376 | 12155.9512 | 1986.9678 | 4029.5349 | 5002.5056 | 1136.9429 | 0 | 2740.5385 | 0 | 8031.0146 | 0 | 7509.8063 | 1952.7193 | 1418.7715 | 7287.9117 | 2444.9676 | 393.5282 | 3279.4723 | 116.9977 | 1552.3195 | 125.3632 | 125.8331 | 107.2138 | 107.2138 | 8031.0146 | 7509.8063 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1215.9995 | 1358.193 | 3227.3733 | 12959.3705 | 1950.9687 | 5553.1553 | 4315.6901 | 1139.5563 | 11950.1208 | 1975.2585 | 4027.4609 | 4903.9097 | 1043.4918 | 0 | 2680.5381 | 0 | 7825.1842 | 0 | 7303.9759 | 1906.813 | 1418.7715 | 7251.1278 | 2408.1838 | 354.1312 | 3240.0754 | 75.7491 | 1511.071 | 82.1759 | 82.6458 | 62 | 62 | 7825.1842 | 7303.9759 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 200.2205 | 286.8996 | 792.2412 | 1828.6314 | 77.289 | 556.2368 | 1073.6563 | 121.4493 | 2530.9818 | 79.2268 | 620.7162 | 1651.7355 | 179.3034 | 0 | 63.4377 | 0 | 899.7113 | 0 | 1725.7298 | 136.6789 | 13.0108 | 568.1638 | 1100.8636 | 169.5476 | 462.8662 | 46 | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 | 899.7113 | 1725.7298 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 198.3076 | 195.883 | 785.6007 | 1587.1759 | 64.6273 | 541.2378 | 883.0759 | 98.2349 | 1611.5172 | 66.46 | 550.3863 | 896.2275 | 98.4434 | 0 | 63.4377 | 0 | 681.8682 | 0 | 818.1962 | 119.7071 | 7.7203 | 483.8682 | 504.8806 | 36 | 151.3156 | 46 | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 | 681.8682 | 818.1962 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.0895 | 180.8035 | 12.6562 | 54.241 | 108.4821 | 5.4241 | 196.3274 | 13.7429 | 58.8982 | 117.7965 | 5.8898 | нд | 53.3384 | нд | 131 | нд | 168.5 | 27.714 | 5.7379 | 17 | 54.5 | 21 | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | 131 | 168.5 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0483 | 110.8468 | 7.7593 | 33.254 | 66.5081 | 3.3254 | 108.215 | 7.5751 | 32.4645 | 64.929 | 3.2465 | нд | 10.0994 | нд | 95 | нд | 99.1667 | 6.7984 | 0 | 11 | 15.1667 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 27 | 95 | 99.1667 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 198.3076 | 195.883 | 754.4629 | 1295.5257 | 44.2118 | 453.7427 | 708.0857 | 89.4854 | 1306.9748 | 45.142 | 459.0235 | 713.5021 | 89.3072 | 0 | 0 | 0 | 455.8682 | 0 | 550.5296 | 85.1946 | 1.9823 | 455.8682 | 435.2139 | 0 | 115.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.8682 | 550.5296 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 159.0356 | 156.385 | 729.7229 | 995.0385 | 31.2676 | 342.0209 | 569.2228 | 52.5272 | 995.0385 | 31.2676 | 342.0209 | 569.2228 | 52.5272 | нд | 0 | нд | 182.3156 | нд | 265.3156 | 83 | 0 | 182.3156 | 150 | 0 | 115.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3156 | 265.3156 | Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка оценки полной стоимости (приведена к утвержденным значениям) с целью устранения замечаний по пп. 2.1, 2.2 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-3366. Произведена корректировка графиков финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.30 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che258 | с | 2021 | 2022 | 2023 | нд | 0.22596 | 0.03907 | 2.2337 | 0.12059 | 1.907 | 0 | 0.20608 | 2.0214 | 0.03907 | 1.9545 | 0 | 0.027824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1946 | 1.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | з | 2021 | 2022 | 2022 | 3.8804 | 3.8804 | 15.5132 | 15.5132 | 1.5706 | 13.9426 | 0 | 0 | 15.5132 | 1.5706 | 13.9426 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2021 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | п | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6614 | нд | 0 | нд | 11.6614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6614 | В соответствии с п.6.38 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС. Плата за ТП-13,994 млн руб. с НДС
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che424 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 2.6904 | 2.6904 | 2.0586 | 25.9685 | 2.166 | 22.7122 | 0 | 1.0903 | 25.9685 | 2.166 | 22.7122 | 0 | 1.0903 | нд | нд | нд | 23.9099 | нд | 23.9099 | 0 | 0 | 23.9099 | 23.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9099 | 23.9099 | Объект не корректируется
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che425 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 0.3921 | 0.3921 | 0.53794 | 3.672 | 0.56003 | 2.377 | 0 | 0.73492 | 3.672 | 0.56003 | 2.377 | 0 | 0.73492 | нд | нд | нд | 3.134 | нд | 3.134 | 0 | 0 | 3.134 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.134 | 3.134 | Объект не корректируется
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che426 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 5.6337 | 5.6337 | 1.5164 | 54.6812 | 1.6636 | 49.6908 | 0.022278 | 3.3045 | 54.6812 | 1.6636 | 49.6908 | 0.022278 | 3.3045 | нд | нд | нд | 53.1649 | нд | 53.1649 | 0 | 0 | 53.1649 | 53.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1649 | 53.1649 | Объект не корректируется
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che427 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 26.6755 | 26.6755 | 5.0748 | 198.4186 | 6.8633 | 21.0921 | 138.8407 | 31.6225 | 198.4186 | 6.8633 | 21.0921 | 138.8407 | 31.6225 | нд | нд | нд | 193.3438 | нд | 193.3438 | 0 | 0 | 193.3438 | 193.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3438 | 193.3438 | Объект не корректируется
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.9129 | 91.0167 | 6.6405 | 241.4555 | 12.6617 | 14.999 | 190.5804 | 23.2144 | 919.4646 | 12.7668 | 70.3299 | 755.5079 | 80.86 | 0 | 0 | 0 | 217.8431 | 0 | 907.5336 | 16.9718 | 5.2905 | 84.2956 | 595.983 | 133.5476 | 311.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8431 | 907.5336 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.9129 | 91.0167 | 6.6405 | 241.4555 | 12.6617 | 14.999 | 190.5804 | 23.2144 | 919.4646 | 12.7668 | 70.3299 | 755.5079 | 80.86 | 0 | 0 | 0 | 217.8431 | 0 | 907.5336 | 16.9718 | 5.2905 | 84.2956 | 595.983 | 133.5476 | 311.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8431 | 907.5336 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1, ДС от 04.08.2023 №2 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | п | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 203.5476 | 0 | 12.1022 | 172.5624 | 18.883 | 204.9443 | 0 | 12.1022 | 172.5624 | 20.2797 | нд | 0 | нд | 203.5476 | нд | 204.9443 | 0 | 0 | 70 | 0 | 133.5476 | 204.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5476 | 204.9443 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования и освоения в соответствии п.6.32 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр. Корректировка оценки полной стоимости ввиду применения индексов-дефляторов на год реализации проекта.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | с | 2020 | 2022 | 2024 | нд | 52.4255 | 2.6771 | 5.0963 | 5.0963 | 0 | 0 | 0 | 402.1986 | 5.0963 | 34.1433 | 334.5736 | 28.3853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 397.1023 | 2.4193 | 2.4193 | 0 | 339.0096 | 0 | 58.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.1023 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478))
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | с | 2020 | 2023 | 2024 | нд | 36.4523 | 3.0223 | 5.8167 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 283.6713 | 5.8167 | 21.0684 | 229.0132 | 27.773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 277.8546 | 2.7944 | 2.7944 | 0 | 229.341 | 0 | 48.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8546 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478))
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che259 | с | 2021 | 2022 | 2023 | нд | 0.22596 | 0.00284 | 0.093803 | 0.0050144 | 0.022829 | 0.042076 | 0.023883 | 0.07965 | 0.00284 | 0.00457 | 0.07224 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.090963 | 0.07681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ проектируемого ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО "Империя" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 15.07.2021 г. № 13554/2021/ЧЭ/ГРОГЭС, ДС от 27.10.2022 №1) | M_Che430 | п | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.077216 | 0.0048484 | 0.023746 | 0.045517 | 0.0031053 | 0.087879 | 0.0055179 | 0.027025 | 0.051802 | 0.0035341 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.087879 | 0.077216 | 0 | 0 | 0.087879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087879 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. Корректировка сроков реализации на основании доп.соглашения к договору ТП от 27.10.2022 №1.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.1804 | 0.38806 | 0.44875 | 5.0103 | 0.33324 | 7.065 | 0.44361 | 0.51298 | 5.7275 | 0.38094 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.065 | 6.1804 | 0 | 0 | 7.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4096 | 0.35691 | 0.48851 | 4.1013 | 0.46291 | 6.1839 | 0.40799 | 0.55844 | 4.6883 | 0.52917 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.1839 | 5.4096 | 0 | 0 | 6.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1839 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. Корректировка графика освоения по факту исполнения 2022 года
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che423 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 1.9129 | 1.9129 | 0.93837 | 15.2339 | 0.99383 | 1.913 | 8.8188 | 3.5083 | 15.2339 | 0.99383 | 1.913 | 8.8188 | 3.5083 | нд | нд | нд | 14.2956 | нд | 14.2956 | 0 | 0 | 14.2956 | 14.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2956 | 14.2956 | Объект не корректируется
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 665.4095 | 720.9239 | 701.8786 | 4998.2761 | 237.1512 | 1521.1933 | 2578.8084 | 661.1232 | 5429.7279 | 237.4582 | 1574.4493 | 2939.0584 | 678.7619 | 0 | 1228.3453 | 0 | 3890.7922 | 0 | 4368.6379 | 405.6052 | 359.2113 | 3648.2834 | 842.5263 | 184.5837 | 2032.3949 | 29.7491 | 1465.071 | 28.1759 | 28.6458 | 0 | 0 | 3890.7922 | 4368.6379 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.7854 | 5.581 | 11.175 | 11.175 | 0 | 0 | 0 | 442.3295 | 11.175 | 42.57 | 353.3033 | 35.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.1545 | 5.594 | 5.594 | 0 | 372.5211 | 0 | 58.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.1545 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 56.7854 | 5.581 | 11.175 | 11.175 | 0 | 0 | 0 | 442.3295 | 11.175 | 42.57 | 353.3033 | 35.2812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 431.1545 | 5.594 | 5.594 | 0 | 372.5211 | 0 | 58.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.1545 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | с | 2021 | 2023 | 2024 | нд | 42.4063 | 3.8841 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 0 | 0 | 326.649 | 8.1667 | 29.2167 | 269.3351 | 19.9305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 318.4824 | 4.2826 | 4.2826 | 0 | 278.7261 | 0 | 39.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4824 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478))
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | с | 2020 | 2023 | 2024 | нд | 14.3791 | 1.697 | 3.0083 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 115.6805 | 3.0083 | 13.3533 | 83.9682 | 15.3507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 112.6722 | 1.3114 | 1.3114 | 0 | 93.795 | 0 | 18.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6722 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478))
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.2646 | 74.9935 | 290.5232 | 801.8312 | 26.2598 | 687.4096 | 10.1507 | 78.0112 | 811.3126 | 26.5668 | 698.0956 | 17.0974 | 69.5528 | 0 | 150.9805 | 0 | 386.5691 | 0 | 410.6554 | 124.7389 | 110.134 | 303.1295 | 227.4003 | 25.5146 | 124.3905 | 29.7491 | 30.2188 | 28.1759 | 28.6458 | 0 | 0 | 386.5691 | 410.6554 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.2646 | 74.9935 | 290.5232 | 801.8312 | 26.2598 | 687.4096 | 10.1507 | 78.0112 | 811.3126 | 26.5668 | 698.0956 | 17.0974 | 69.5528 | 0 | 150.9805 | 0 | 386.5691 | 0 | 410.6554 | 124.7389 | 110.134 | 303.1295 | 227.4003 | 25.5146 | 124.3905 | 29.7491 | 30.2188 | 28.1759 | 28.6458 | 0 | 0 | 386.5691 | 410.6554 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | с | 2019 | 2023 | 2023 | 17.1269 | 16.8414 | 76.146 | 164.0807 | 3.5534 | 132.8547 | 0 | 27.6726 | 170.3775 | 3.5534 | 141.6768 | 6.7057 | 18.4416 | нд | 14.4755 | нд | 87.9347 | нд | 94.2231 | 0 | 0.0083333 | 87.9347 | 94.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9347 | 94.2231 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду удорожания материалов и оборудования в рамках текущих макроэкономических условий. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети".
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 59.1377 | 58.1521 | 214.3772 | 521.0503 | 13.597 | 463.821 | 1.2313 | 42.401 | 521.0503 | 13.597 | 463.821 | 1.2313 | 42.401 | нд | 136.505 | нд | 181.9342 | нд | 196.5474 | 124.7389 | 110.1257 | 181.9342 | 98 | 0 | 98.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9342 | 196.5474 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023 произведена корректировка графиков финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.35 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 20.2103 | 2.4638 | 14.0493 | 2.3718 | 1.3255 | 22.0035 | 2.6824 | 15.2958 | 2.5822 | 1.4431 | нд | нд | нд | 20.2103 | нд | 22.0035 | 0 | 0 | 20.2103 | 22.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2103 | 22.0035 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | п | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 36.5846 | 2.5603 | 28.9857 | 2.5226 | 2.5159 | 37.0062 | 2.5845 | 28.831 | 2.488 | 3.1027 | нд | нд | нд | 36.5846 | нд | 37.0062 | 0 | 0 | 13.0503 | 13.1737 | 23.5342 | 23.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5846 | 37.0062 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | п | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 29.6245 | 1.9803 | 23.6653 | 1.9512 | 2.0277 | 30.0904 | 2.0106 | 24.0375 | 1.9818 | 2.0605 | нд | нд | нд | 29.6245 | нд | 30.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 | 2.0106 | 27.6441 | 28.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6245 | 30.0904 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 "Ножай-Юрт"с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты, с. Замай-Юрт, с. Н. Замай-Юрт, протяженностью 12 км | M_Che448 | п | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 30.2809 | 2.105 | 24.0335 | 2.074 | 2.0685 | 30.7848 | 2.139 | 24.4334 | 2.1085 | 2.1039 | нд | нд | нд | 30.2809 | нд | 30.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 2.139 | 28.1759 | 28.6458 | 0 | 0 | 30.2809 | 30.7848 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 589.145 | 589.145 | 304.3034 | 4083.7988 | 194.9254 | 760.9163 | 2555.7563 | 572.2008 | 4074.6147 | 194.9254 | 760.9163 | 2555.7563 | 563.0167 | нд | 1077.3647 | нд | 3504.2231 | нд | 3526.828 | 275.2724 | 243.4833 | 3345.1539 | 242.6049 | 159.0691 | 1849.371 | 0 | 1434.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504.2231 | 3526.828 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6124 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | с | 2019 | 2022 | 2023 | 18.5978 | 18.5978 | 115.6298 | 129.925 | 6.2518 | 24.7071 | 79.7933 | 19.1727 | 120.7408 | 6.2518 | 24.7071 | 79.7933 | 9.9886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.2951 | 5.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 124.1395 | 124.1395 | 39.004 | 855.3915 | 39.004 | 165.7779 | 542.6148 | 107.9947 | 855.3915 | 39.004 | 165.7779 | 542.6148 | 107.9947 | нд | 816.3875 | нд | 816.3875 | нд | 816.3875 | 0 | 0 | 816.3875 | 220 | 0 | 596.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816.3875 | 816.3875 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 77.9471 | 77.9471 | 27.0422 | 538.8676 | 27.0422 | 102.5287 | 337.8294 | 71.4674 | 538.8676 | 27.0422 | 102.5287 | 337.8294 | 71.4674 | нд | нд | нд | 511.8255 | нд | 511.8255 | 0 | 0 | 511.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8255 | 511.8255 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | с | 2019 | 2022 | 2023 | 39.4679 | 39.4679 | 13.4586 | 274.4358 | 13.4586 | 51.0298 | 169.0975 | 40.85 | 274.4358 | 13.4586 | 51.0298 | 169.0975 | 40.85 | нд | 260.9773 | нд | 0 | нд | 22.6049 | 260.9773 | 238.3723 | 0 | 22.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6049 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости выполнения корректировки проектно-сметной документации в целях приведения в соответствие текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 50.6798 | 50.6798 | 17.9603 | 353.3756 | 17.9603 | 66.2001 | 216.8612 | 52.354 | 353.3756 | 17.9603 | 66.2001 | 216.8612 | 52.354 | нд | нд | нд | 335.4153 | нд | 335.4153 | 0 | 0 | 335.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.4153 | 335.4153 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 49.4172 | 49.4172 | 15.8331 | 342.5706 | 15.8331 | 62.7675 | 215.2037 | 48.7663 | 342.5706 | 15.8331 | 62.7675 | 215.2037 | 48.7663 | нд | нд | нд | 326.7375 | нд | 326.7375 | 0 | 0 | 326.7375 | 0 | 0 | 326.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7375 | 326.7375 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 32.337 | 32.337 | 10.8308 | 224.9456 | 10.8308 | 40.652 | 140.0805 | 33.3823 | 224.9456 | 10.8308 | 40.652 | 140.0805 | 33.3823 | нд | нд | нд | 214.1148 | нд | 214.1148 | 0 | 0 | 214.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1148 | 214.1148 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 71.8089 | 71.8089 | 23.3583 | 496.6399 | 23.3583 | 89.8165 | 313.489 | 69.976 | 496.6399 | 23.3583 | 89.8165 | 313.489 | 69.976 | нд | нд | нд | 473.2815 | нд | 473.2815 | 0 | 0 | 473.2815 | 0 | 0 | 473.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2815 | 473.2815 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 68.6469 | 68.6469 | 22.7364 | 475.7009 | 22.7364 | 87.1574 | 298.0469 | 67.7602 | 475.7009 | 22.7364 | 87.1574 | 298.0469 | 67.7602 | нд | нд | нд | 452.9645 | нд | 452.9645 | 0 | 0 | 452.9645 | 0 | 0 | 452.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9645 | 452.9645 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 32.3524 | 32.3524 | 11.1463 | 225.5737 | 11.1463 | 41.6662 | 139.1072 | 33.654 | 225.5737 | 11.1463 | 41.6662 | 139.1072 | 33.654 | нд | нд | нд | 214.4274 | нд | 214.4274 | 0 | 0 | 214.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4274 | 214.4274 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 4370 шт. приборов учета) | M_Che415 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 14.0862 | 14.0862 | 4.5638 | 98.4895 | 4.5638 | 17.2447 | 61.122 | 15.559 | 98.4895 | 4.5638 | 17.2447 | 61.122 | 15.559 | нд | нд | нд | 93.9257 | нд | 93.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9257 | 0 | 0 | 93.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9257 | 93.9257 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 1055 шт. приборов учета) | M_Che416 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 4.1019 | 4.1019 | 1.094 | 28.7344 | 1.094 | 4.746 | 18.1639 | 4.7305 | 28.7344 | 1.094 | 4.746 | 18.1639 | 4.7305 | нд | нд | нд | 27.6404 | нд | 27.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6404 | 0 | 0 | 27.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6404 | 27.6404 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 1553 шт. приборов учета) | M_Che417 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 5.5624 | 5.5624 | 1.6458 | 39.1488 | 1.6458 | 6.6224 | 24.347 | 6.5336 | 39.1488 | 1.6458 | 6.6224 | 24.347 | 6.5336 | нд | нд | нд | 37.503 | нд | 37.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.503 | 0 | 0 | 37.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.503 | 37.503 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 101.471 | 101.471 | 4.791 | 72.8674 | 12.9014 | 10.9112 | 101.471 | 4.791 | 72.8674 | 12.9014 | 10.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 101.471 | 101.471 | 4.791 | 72.8674 | 12.9014 | 10.9112 | 101.471 | 4.791 | 72.8674 | 12.9014 | 10.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | з | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 62.2079 | 62.2079 | 2.8327 | 48.002 | 4.838 | 6.5352 | 62.2079 | 2.8327 | 48.002 | 4.838 | 6.5352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2021 году
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | з | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 39.2631 | 39.2631 | 1.9584 | 24.8654 | 8.0634 | 4.3761 | 39.2631 | 1.9584 | 24.8654 | 8.0634 | 4.3761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2021 году
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 279.2362 | 279.2362 | 757.1581 | 2321.3529 | 119.9496 | 1746.6045 | 284.331 | 170.4678 | 2205.6726 | 119.9533 | 1614.1656 | 299.7343 | 171.8194 | 0 | 1388.7551 | 0 | 984.662 | 0 | 982.3143 | 579.5328 | 466.2002 | 984.662 | 237.5 | 0 | 744.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.662 | 982.3143 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 3.5886 | 3.5886 | 29.4616 | 31.8893 | 2.3181 | 22.2997 | 3.6302 | 3.6413 | 29.4616 | 2.3181 | 21.3671 | 2.211 | 3.5653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 14.5805 | 14.5805 | 18.3154 | 112.047 | 8.0799 | 82.1108 | 13.3669 | 8.4894 | 112.047 | 8.0799 | 82.1108 | 13.3669 | 8.4894 | нд | 103.9671 | нд | 47.865 | нд | 54.7942 | 45.8666 | 38.9374 | 47.865 | 8.3333 | 0 | 46.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.865 | 54.7942 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 9.15 | 9.15 | 8.7918 | 75.7243 | 4.4702 | 56.1913 | 9.1474 | 5.9154 | 75.7243 | 4.4702 | 56.1913 | 9.1474 | 5.9154 | нд | 71.2541 | нд | 57.18 | нд | 61.7468 | 9.7526 | 5.1857 | 57.18 | 10 | 0 | 51.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.18 | 61.7468 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 53.2922 | 53.2922 | 128.8684 | 373.9603 | 10.3308 | 289.1151 | 47.0652 | 27.4492 | 373.9603 | 10.3308 | 289.1151 | 47.0652 | 27.4492 | нд | 212.2513 | нд | 190.375 | нд | 224.0598 | 54.7169 | 21.0321 | 190.375 | 126.6667 | 0 | 97.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.375 | 224.0598 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 40.3353 | 40.3353 | 57.6458 | 344.1619 | 12.2181 | 262.8251 | 42.7855 | 26.3332 | 344.1619 | 12.2181 | 262.8251 | 42.7855 | 26.3332 | нд | 245.145 | нд | 232.56 | нд | 240.3619 | 53.9561 | 46.1542 | 232.56 | 70.8333 | 0 | 169.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.56 | 240.3619 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 22.34 | 22.34 | 128.357 | 173.977 | 8.3941 | 134.4212 | 21.8825 | 9.2793 | 145.322 | 8.3941 | 97.4105 | 31.7545 | 7.7629 | нд | 39.027 | нд | 0 | нд | 0 | 45.6201 | 16.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 14.9425 | 14.9425 | 69.5006 | 118.0386 | 5.8773 | 88.612 | 14.4252 | 9.1241 | 87.02 | 5.8773 | 55.5649 | 16.0477 | 9.53 | нд | 28.5765 | нд | 0 | нд | 0 | 48.5379 | 17.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 9.1306 | 9.1306 | 10.8766 | 74.9501 | 1.5731 | 57.8913 | 9.4242 | 6.0615 | 74.9501 | 1.5731 | 57.8913 | 9.4242 | 6.0615 | нд | 73.377 | нд | 54.236 | нд | 55.1106 | 9.8375 | 8.9629 | 54.236 | 9.1667 | 0 | 45.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.236 | 55.1106 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 22.0937 | 22.0937 | 57.6632 | 174.0845 | 8.9731 | 130.4862 | 21.2419 | 13.3833 | 174.0845 | 8.9731 | 130.4862 | 21.2419 | 13.3833 | нд | 111.6764 | нд | 92.834 | нд | 86.3268 | 23.5873 | 30.0945 | 92.834 | 6.6667 | 0 | 79.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.834 | 86.3268 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 16.6619 | 16.6619 | 105.1268 | 140.3102 | 10.2152 | 105.9295 | 17.2443 | 6.9211 | 122.3955 | 10.2152 | 86.5541 | 15.5257 | 10.1005 | нд | 22.3852 | нд | 0 | нд | 0 | 35.1834 | 17.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 14.2245 | 14.2245 | 10.6203 | 111.7419 | 7.4998 | 82.2406 | 13.388 | 8.6135 | 89.7181 | 7.5035 | 55.9726 | 18.3003 | 7.9417 | нд | 81.8254 | нд | 0 | нд | 0 | 101.1215 | 79.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 15.7954 | 15.7954 | 24.6109 | 129.0646 | 8.1955 | 95.3268 | 15.5183 | 10.024 | 129.0646 | 8.1955 | 95.3268 | 15.5183 | 10.024 | нд | 65.9213 | нд | 85.95 | нд | 75.9602 | 18.5037 | 28.4935 | 85.95 | 1.6667 | 0 | 74.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 75.9602 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 17.6562 | 17.6562 | 24.8801 | 141.6347 | 9.0729 | 104.6726 | 17.0397 | 10.8494 | 141.6347 | 9.0729 | 104.6726 | 17.0397 | 10.8494 | нд | 126.3513 | нд | 87.58 | нд | 63.5793 | 29.1746 | 53.1753 | 87.58 | 1.6667 | 0 | 61.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.58 | 63.5793 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 12.3378 | 12.3378 | 45.2152 | 171.9819 | 10.8772 | 127.2783 | 20.7197 | 13.1067 | 171.9819 | 10.8772 | 127.2783 | 20.7197 | 13.1067 | нд | 107.3156 | нд | 91.332 | нд | 74.1671 | 35.4347 | 52.5996 | 91.332 | 1.6667 | 0 | 72.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.332 | 74.1671 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 6.6823 | 6.6823 | 2.3843 | 55.8064 | 2.3843 | 42.0915 | 6.8521 | 4.4784 | 55.8064 | 2.3843 | 42.0915 | 6.8521 | 4.4784 | нд | 53.422 | нд | 44.75 | нд | 46.2076 | 8.672 | 7.2144 | 44.75 | 0.83333 | 0 | 45.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.75 | 46.2076 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 6.4248 | 6.4248 | 34.8401 | 91.9802 | 9.4701 | 65.1124 | 10.5997 | 6.798 | 78.3398 | 9.4701 | 49.3073 | 12.734 | 6.8284 | нд | 46.2601 | нд | 0 | нд | 0 | 57.1401 | 43.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 976.0954 | 3811.1101 | 1516.5789 | 1729.1207 | 378.8945 | 186.5159 | 1783.7386 | 1538.6201 | 218.1298 | 13.3815 | 13.6072 | 0 | 0 | 0 | 2050.0187 | 0 | 227.2939 | 784.9961 | 580.3493 | 2050.0187 | 227.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.0187 | 227.2939 | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | и | 2013 | 2023 | 2023 | 71.1333 | 71.1333 | 282.7993 | 300.1779 | 55.0595 | 218.1298 | 13.3815 | 13.6072 | 300.1779 | 55.0595 | 218.1298 | 13.3815 | 13.6072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.3786 | 17.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | п | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1244 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1244 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи ориентировочной протяженностью 70 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1721.8727 | 113.474 | 1229.5978 | 268.8432 | 109.9578 | 116.8124 | 116.8124 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1608.3987 | нд | 15.6107 | 113.474 | 101.2017 | 1608.3987 | 15.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.3987 | 15.6107 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат и перенесен в раздел 1.6 Прочие инвестиционные проекты. Во исполнение п. 1.9 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 наименование проекта приведено в соответствие правилам заполнения форм.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 456.3148 | 15.3007 | 281.3932 | 96.6698 | 62.951 | 31.4583 | 31.4583 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 441.014 | нд | 0 | 15.3007 | 31.4583 | 441.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.014 | 0 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат и перенесен в раздел 1.6 Прочие инвестиционные проекты. Во исполнение п. 1.9 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 наименование проекта приведено в соответствие правилам заполнения форм.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | п | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5452 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5452 | нд | 0 | нд | 2.5452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5452 | В соответствии с п.6.38 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС. Плата за ТП-17,253 млн руб. с НДС
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 8.3016 | 25.203 | 25.203 | 0 | 0 | 0 | 25.203 | 25.203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.9014 | 16.9014 | 0 | 0 | 16.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9014 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 7.3664 | 13.4083 | 13.4083 | 0 | 0 | 0 | 13.4083 | 13.4083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0419 | 6.0419 | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0419 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.4654 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4013 | 1.4013 | 0 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 8.8124 | 28.035 | 28.035 | 0 | 0 | 0 | 28.035 | 28.035 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.2226 | 19.2226 | 0 | 0 | 19.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2226 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 7.5928 | 15.6167 | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0239 | 8.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 19.4747 | 43.0244 | 43.0244 | 0 | 0 | 0 | 43.0244 | 43.0244 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.5497 | 23.5497 | 0 | 0 | 23.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5497 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.7984 | 3.1083 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3099 | 1.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.064 | 12.5333 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4693 | 6.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.64 | 6.5917 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | 6.5917 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9517 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 4.7991 | 10.4189 | 10.4189 | 0 | 0 | 0 | 10.4189 | 10.4189 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6198 | 5.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.38371 | 0.89167 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0.89167 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42263 | 0.50796 | 0.08533 | 0 | 0.42263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42263 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.7218 | 7.221 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 7.221 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4992 | 3.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.3878 | 9.0917 | 9.0917 | 0 | 0 | 0 | 9.0917 | 9.0917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7039 | 5.7039 | 0 | 0 | 5.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7039 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.6744 | 5.7124 | 5.7124 | 0 | 0 | 0 | 5.7124 | 5.7124 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.038 | 3.038 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.59904 | 0.71052 | 0.71052 | 0 | 0 | 0 | 0.71052 | 0.71052 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11148 | 0.11148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.3986 | 6.4917 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | 6.4917 | 6.4917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.093 | 3.093 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.1416 | 6.0583 | 6.0583 | 0 | 0 | 0 | 6.0583 | 6.0583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0701 | 4.9167 | 1.8466 | 0 | 3.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0701 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 4.0187 | 9.228 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | 9.228 | 9.228 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2093 | 5.2093 | 0 | 0 | 5.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2093 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.7485 | 11.725 | 11.725 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 11.725 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9765 | 5.9765 | 0 | 0 | 5.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9765 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.2607 | 4.375 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1143 | 2.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.9826 | 3.7754 | 3.7754 | 0 | 0 | 0 | 3.7754 | 3.7754 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7928 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.4748 | 6.925 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4502 | 3.4502 | 0 | 0 | 3.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4502 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.102 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5313 | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.97484 | 1.6546 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | 1.6546 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67979 | 0.67979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.2982 | 4.1578 | 4.1578 | 0 | 0 | 0 | 4.1578 | 4.1578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8596 | 1.8596 | 0 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.9711 | 3.7427 | 3.7427 | 0 | 0 | 0 | 3.7427 | 3.7427 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7715 | 1.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.3948 | 4.4187 | 4.4187 | 0 | 0 | 0 | 4.4187 | 4.4187 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0238 | 2.0238 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.2096 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.90703 | 0.90703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.93434 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-08 | 0.58046 | 0.58046 | 0 | 2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-08 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.0496 | 1.2589 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20923 | 0.20923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.66358 | 1.0196 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 1.0196 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35604 | 0.35604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 4.6775 | 9.597 | 9.597 | 0 | 0 | 0 | 9.597 | 9.597 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9195 | 4.9195 | 0 | 0 | 4.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9195 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.3954 | 12.9917 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | 12.9917 | 12.9917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3807 | 6.5963 | 2.2155 | 0 | 4.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3807 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.2888 | 7.8167 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2037 | 5.5278 | 3.3241 | 0 | 2.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2037 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.9053 | 5.8083 | 5.8083 | 0 | 0 | 0 | 5.8083 | 5.8083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8679 | 3.9031 | 1.0351 | 0 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8679 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 5.709 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.541 | 4.541 | 0 | 0 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 6.8001 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0683 | 4.5999 | 1.5316 | 0 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0683 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.566 | 7.4583 | 7.4583 | 0 | 0 | 0 | 7.4583 | 7.4583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9023 | 4.8923 | 1.99 | 0 | 2.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9023 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.3716 | 7.5583 | 7.5583 | 0 | 0 | 0 | 7.5583 | 7.5583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7514 | 5.1867 | 2.4354 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.8342 | 6.725 | 6.725 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 6.725 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8468 | 4.8908 | 2.044 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.7873 | 5.8031 | 5.8031 | 0 | 0 | 0 | 5.8031 | 5.8031 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8615 | 3.0159 | 1.1543 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8615 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.9579 | 11.5417 | 11.5417 | 0 | 0 | 0 | 11.5417 | 11.5417 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5074 | 8.5837 | 2.0764 | 0 | 6.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5074 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.1268 | 4.371 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 4.371 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7064 | 2.2442 | 0.53784 | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.63217 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99872 | 1.7845 | 0.78578 | 0 | 0.99872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99872 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 7.1844 | 12.2246 | 12.2246 | 0 | 0 | 0 | 12.2246 | 12.2246 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1487 | 5.0403 | 1.8915 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.0571 | 4.2046 | 4.2046 | 0 | 0 | 0 | 4.2046 | 4.2046 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3465 | 2.1475 | 0.80103 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 3.2185 | 6.0494 | 6.0494 | 0 | 0 | 0 | 6.0494 | 6.0494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7247 | 2.8309 | 1.1062 | 0 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.5676 | 3.4199 | 3.4199 | 0 | 0 | 0 | 3.4199 | 3.4199 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1651 | 1.8523 | 0.68717 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.65895 | 1.4857 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | 1.4857 | 1.4857 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54777 | 0.82676 | 0.27899 | 0 | 0.54777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54777 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.5324 | 3.1564 | 3.1564 | 0 | 0 | 0 | 3.1564 | 3.1564 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99212 | 1.624 | 0.63187 | 0 | 0.99212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99212 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0.43222 | 1.0848 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | 1.0848 | 1.0848 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44628 | 0.65263 | 0.20635 | 0 | 0.44628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44628 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.9211 | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75357 | 1.0908 | 0.33727 | 0 | 0.75357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75357 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.8117 | 2.909 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72742 | 1.0973 | 0.36985 | 0 | 0.72742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72742 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.9774 | 3.2804 | 3.2804 | 0 | 0 | 0 | 3.2804 | 3.2804 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82083 | 1.303 | 0.48218 | 0 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 2.1034 | 3.6899 | 3.6899 | 0 | 0 | 0 | 3.6899 | 3.6899 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99448 | 1.5865 | 0.592 | 0 | 0.99448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99448 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 5.2712 | 14.734 | 14.734 | 0 | 0 | 0 | 14.734 | 14.734 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0799 | 9.4629 | 4.383 | 0 | 5.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0799 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 2.6622 | 8.075 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 8.075 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0194 | 5.4128 | 1.3934 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | 1.7479 | 7.8497 | 7.8497 | 0 | 0 | 0 | 7.8497 | 7.8497 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6664 | 6.1018 | 1.4354 | 0 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6664 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.2372 | 14.5083 | 14.5083 | 0 | 0 | 0 | 14.5083 | 14.5083 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0128 | 8.2711 | 3.2584 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0128 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.8417 | 19.8417 | 0 | 0 | 0 | 19.8417 | 19.8417 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.8417 | 19.8417 | 0 | 0 | 19.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8417 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 494.1556 | 776.5338 | 776.5338 | 0 | 0 | 0 | 776.5338 | 776.5338 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 282.3782 | 282.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 17.9167 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | 17.9167 | 17.9167 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.5771 | 17.9167 | 9.3396 | 0 | 8.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5771 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.1476 | 12.75 | 6.6024 | 0 | 6.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1476 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | и | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.60593 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.60593 | нд | 0.60593 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.60593 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.6533 | 31.6533 | 0 | 0 | 0 | 31.6533 | 31.6533 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 31.6533 | 31.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.3684 | 19.3684 | 0 | 0 | 0 | 19.3684 | 19.3684 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 19.3684 | 19.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 251.7367 | 14.4563 | 10.8998 | 217.1993 | 9.1813 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | нд | 60.0004 | нд | 205.8304 | нд | 205.8304 | 45.9063 | 0 | 36.7838 | 36.7838 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 205.8304 | 205.8304 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 251.7367 | 14.4563 | 10.8998 | 217.1993 | 9.1813 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | нд | 60.0004 | нд | 205.8304 | нд | 205.8304 | 45.9063 | 0 | 36.7838 | 36.7838 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 205.8304 | 205.8304 | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | п | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 219.3979 | 12.5992 | 8.2533 | 190.2571 | 8.2883 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | нд | 53.7212 | нд | 177.1087 | нд | 205.8304 | 42.2892 | 0 | 31.8942 | 36.7838 | 34.16 | 39.3969 | 35.7655 | 41.2486 | 37.4465 | 43.1873 | 37.8425 | 45.2138 | 177.1087 | 205.8304 | ИСУЭ в МКД создается на дом в целом и при постановке на бухгалтерский учет основным средством является МКД. Ввиду нецелесообразности деления при разных условиях замены или установки ИПУ одноименного оборудования, затраты по титулам K_Che356, K_Che357 перенесены на титул K_Che355 в соответствии с п.6.14 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр. Корректировка технических характеристик ввиду роста цен на оборудование.
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | п | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 11.5725 | 0.66456 | 0.43604 | 10.0302 | 0.44163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0987 | нд | 10.7093 | нд | 0 | 0.86313 | 0 | 1.6887 | 0 | 1.8087 | 0 | 1.8937 | 0 | 1.9827 | 0 | 3.3356 | 0 | 10.7093 | 0 | ИСУЭ в МКД создается на дом в целом и при постановке на бухгалтерский учет основным средством является МКД. Ввиду нецелесообразности деления при разных условиях замены или установки ИПУ одноименного оборудования, затраты по титулам K_Che356, K_Che357 перенесены на титул K_Che355 в соответствии с п.6.14 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | п | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 20.7664 | 1.1925 | 2.2105 | 16.912 | 0.45136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1804 | нд | 18.0123 | нд | 0 | 2.754 | 0 | 3.2009 | 0 | 3.4283 | 0 | 3.5894 | 0 | 3.7581 | 0 | 4.0357 | 0 | 18.0123 | 0 | ИСУЭ в МКД создается на дом в целом и при постановке на бухгалтерский учет основным средством является МКД. Ввиду нецелесообразности деления при разных условиях замены или установки ИПУ одноименного оборудования, затраты по титулам K_Che356, K_Che357 перенесены на титул K_Che355 в соответствии с п.6.14 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд