## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.11.2022 №16@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2022 года | План на 01.01.2023 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1453.0708 | 11216.2389 | нд | 1628.4089 | 12666.1901 | нд | 1326.8007 | 3011.7583 | 18796.9909 | 24589.1206 | 19600.8543 | 28188.3634 | 15779.0698 | 14512.8635 | 3957.8096 | 10429.8727 | 9182.4529 | 2337.4388 | 0 | 0 | 183.9582 | 2153.4806 | 2318.6523 | 1000 | 0 | 113.9033 | 1204.749 | 9427.1967 | 0 | 0 | 231.3789 | 9195.8178 | 2999.5572 | 0 | 0 | 215.7204 | 2783.8368 | 459.1717 | 0 | 0 | 158.3201 | 300.8516 | 3921.5628 | 0 | 0 | 208.3763 | 3713.1865 | 218.7167 | 0 | 0 | 182.2639 | 36.4528 | 1941.0452 | 0 | 0 | 182.6855 | 1758.3597 | 151.2609 | 0 | 0 | 126.0508 | 25.2102 | 151.82 | 0 | 0 | 126.5167 | 25.3033 | 165.7831 | 0 | 0 | 138.1526 | 27.6305 | 166.3878 | 0 | 0 | 138.6565 | 27.7313 | 10422.1291 | 0 | 0 | 836.1662 | 9585.9629 | 9180.3729 | 0 | 0 | 871.9554 | 8308.4175 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1453.0708 | 11216.2389 | нд | 1628.4089 | 12666.1901 | нд | 1326.8007 | 3011.7583 | 18521.1649 | 24188.8933 | 19434.9519 | 27918.3881 | 15476.9858 | 14265.8671 | 3885.8092 | 10182.8762 | 8935.4564 | 2282.3512 | 0 | 0 | 138.0519 | 2144.2993 | 2318.6523 | 1000 | 0 | 113.9033 | 1204.749 | 9383.0561 | 0 | 0 | 194.595 | 9188.461 | 2955.4166 | 0 | 0 | 178.9366 | 2776.48 | 411.8954 | 0 | 0 | 118.9231 | 292.9722 | 3874.2865 | 0 | 0 | 168.9794 | 3705.3071 | 169.2183 | 0 | 0 | 141.0153 | 28.2031 | 1891.5469 | 0 | 0 | 141.4369 | 1750.1099 | 99.4362 | 0 | 0 | 82.8635 | 16.5727 | 99.9953 | 0 | 0 | 83.3294 | 16.6659 | 111.5266 | 0 | 0 | 92.9388 | 18.5878 | 112.1312 | 0 | 0 | 93.4427 | 18.6885 | 10175.1326 | 0 | 0 | 630.3358 | 9544.7968 | 8933.3764 | 0 | 0 | 666.125 | 8267.2515 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 237.0839 | 1707.9773 | нд | 344.2796 | 2608.5481 | нд | 1326.8007 | 972.818 | 1906.0776 | 2349.3647 | 2656.6769 | 3544.9778 | 2225.1891 | 3068.0096 | 387.2996 | 1110.3418 | 1467.4261 | 142.0293 | 0 | 0 | 32.4565 | 109.5728 | 627.7655 | 594.252 | 0 | 8.3079 | 25.2056 | 602.7141 | 0 | 0 | 93.3131 | 509.401 | 614.7761 | 0 | 0 | 75.3853 | 539.3908 | 215.3329 | 0 | 0 | 114.1902 | 101.1427 | 566.0188 | 0 | 0 | 164.2465 | 401.7724 | 129.9872 | 0 | 0 | 108.3227 | 21.6645 | 129.9872 | 0 | 0 | 108.3227 | 21.6645 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 1102.5982 | 0 | 0 | 444.6293 | 657.9689 | 1465.3461 | 0 | 0 | 476.7577 | 988.5884 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 796.9662 | 5744.9802 | нд | 865.1087 | 6294.3607 | нд | 0 | 636.7263 | 6833.9839 | 9068.4373 | 6994.9806 | 10846.0349 | 5993.5693 | 6510.5292 | 1792.314 | 4688.1115 | 5177.9615 | 668.7315 | 0 | 0 | 101.471 | 567.2605 | 695.8414 | 405.748 | 0 | 101.471 | 188.6224 | 4395.9191 | 0 | 0 | 32.2757 | 4363.6434 | 944.3488 | 0 | 0 | 34.5451 | 909.8037 | 196.5625 | 0 | 0 | 4.7329 | 191.8295 | 2414.4905 | 0 | 0 | 4.7329 | 2409.7576 | 39.2311 | 0 | 0 | 32.6926 | 6.5385 | 1761.5596 | 0 | 0 | 33.1142 | 1728.4454 | 34.6362 | 0 | 0 | 28.8635 | 5.7727 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 21.7626 | 0 | 0 | 18.1355 | 3.6271 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 4688.1115 | 0 | 0 | 116.7003 | 4571.4113 | 5177.9615 | 0 | 0 | 120.3611 | 5057.6005 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 335.0834 | 3217.8911 | нд | 335.0834 | 3217.8911 | нд | 0 | 811.8535 | 4349.169 | 5596.2347 | 4349.169 | 5965.7572 | 2761.4159 | 2623.3627 | 1706.1956 | 1245.2415 | 1271.9109 | 704.3209 | 0 | 0 | 0 | 704.3209 | 539.5983 | 0 | 0 | 0 | 539.5983 | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 378.1338 | 0 | 0 | 0 | 378.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.7771 | 0 | 0 | 0 | 893.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 1271.9109 | 0 | 0 | 0 | 1271.9109 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | 0 | 590.3605 | 5431.9344 | 7174.8566 | 5434.1255 | 7561.6182 | 4496.8114 | 2063.9656 | 0 | 3139.1814 | 1018.1579 | 767.2695 | 0 | 0 | 4.1244 | 763.1451 | 455.4472 | 0 | 0 | 4.1244 | 451.3228 | 3139.1814 | 0 | 0 | 69.0062 | 3070.1752 | 1018.1579 | 0 | 0 | 69.0062 | 949.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139.1814 | 0 | 0 | 69.0062 | 3070.1752 | 1018.1579 | 0 | 0 | 69.0062 | 949.1517 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 275.826 | 400.2273 | 165.9024 | 269.9754 | 302.0841 | 246.9965 | 72.0004 | 246.9965 | 246.9965 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 275.826 | 400.2273 | 165.9024 | 269.9754 | 302.0841 | 246.9965 | 72.0004 | 246.9965 | 246.9965 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 1453.0708 | 11216.2389 | нд | 1628.4089 | 12666.1901 | нд | 1326.8007 | 3011.7583 | 18796.9909 | 24589.1206 | 19600.8543 | 28188.3634 | 15779.0698 | 14512.8635 | 3957.8096 | 10429.8727 | 9182.4529 | 2337.4388 | 0 | 0 | 183.9582 | 2153.4806 | 2318.6523 | 1000 | 0 | 113.9033 | 1204.749 | 9427.1967 | 0 | 0 | 231.3789 | 9195.8178 | 2999.5572 | 0 | 0 | 215.7204 | 2783.8368 | 459.1717 | 0 | 0 | 158.3201 | 300.8516 | 3921.5628 | 0 | 0 | 208.3763 | 3713.1865 | 218.7167 | 0 | 0 | 182.2639 | 36.4528 | 1941.0452 | 0 | 0 | 182.6855 | 1758.3597 | 151.2609 | 0 | 0 | 126.0508 | 25.2102 | 151.82 | 0 | 0 | 126.5167 | 25.3033 | 165.7831 | 0 | 0 | 138.1526 | 27.6305 | 166.3878 | 0 | 0 | 138.6565 | 27.7313 | 10422.1291 | 0 | 0 | 836.1662 | 9585.9629 | 9180.3729 | 0 | 0 | 871.9554 | 8308.4175 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1453.0708 | 11216.2389 | нд | 1628.4089 | 12666.1901 | нд | 1326.8007 | 3011.7583 | 18521.1649 | 24188.8933 | 19434.9519 | 27918.3881 | 15476.9858 | 14265.8671 | 3885.8092 | 10182.8762 | 8935.4564 | 2282.3512 | 0 | 0 | 138.0519 | 2144.2993 | 2318.6523 | 1000 | 0 | 113.9033 | 1204.749 | 9383.0561 | 0 | 0 | 194.595 | 9188.461 | 2955.4166 | 0 | 0 | 178.9366 | 2776.48 | 411.8954 | 0 | 0 | 118.9231 | 292.9722 | 3874.2865 | 0 | 0 | 168.9794 | 3705.3071 | 169.2183 | 0 | 0 | 141.0153 | 28.2031 | 1891.5469 | 0 | 0 | 141.4369 | 1750.1099 | 99.4362 | 0 | 0 | 82.8635 | 16.5727 | 99.9953 | 0 | 0 | 83.3294 | 16.6659 | 111.5266 | 0 | 0 | 92.9388 | 18.5878 | 112.1312 | 0 | 0 | 93.4427 | 18.6885 | 10175.1326 | 0 | 0 | 630.3358 | 9544.7968 | 8933.3764 | 0 | 0 | 666.125 | 8267.2515 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 237.0839 | 1707.9773 | нд | 344.2796 | 2608.5481 | нд | 1326.8007 | 972.818 | 1906.0776 | 2349.3647 | 2656.6769 | 3544.9778 | 2225.1891 | 3068.0096 | 387.2996 | 1110.3418 | 1467.4261 | 142.0293 | 0 | 0 | 32.4565 | 109.5728 | 627.7655 | 594.252 | 0 | 8.3079 | 25.2056 | 602.7141 | 0 | 0 | 93.3131 | 509.401 | 614.7761 | 0 | 0 | 75.3853 | 539.3908 | 215.3329 | 0 | 0 | 114.1902 | 101.1427 | 566.0188 | 0 | 0 | 164.2465 | 401.7724 | 129.9872 | 0 | 0 | 108.3227 | 21.6645 | 129.9872 | 0 | 0 | 108.3227 | 21.6645 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 1102.5982 | 0 | 0 | 444.6293 | 657.9689 | 1465.3461 | 0 | 0 | 476.7577 | 988.5884 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 234.7884 | 1689.6966 | нд | 235.0596 | 1692.4841 | нд | 1057.5734 | 969.066 | 1675.363 | 2031.0819 | 1688.2978 | 2149.0134 | 1935.4426 | 1964.6521 | 387.2996 | 830.0204 | 982.3815 | 136.3562 | 0 | 0 | 32.3627 | 103.9935 | 13.2046 | 0 | 0 | 8.3079 | 4.8968 | 495.3282 | 0 | 0 | 18.8 | 476.5282 | 516.6333 | 0 | 0 | 47.8525 | 468.7808 | 101.8247 | 0 | 0 | 19.6 | 82.2247 | 238.5442 | 0 | 0 | 19.6 | 218.9442 | 70.56 | 0 | 0 | 58.8 | 11.76 | 70.56 | 0 | 0 | 58.8 | 11.76 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 822.2768 | 0 | 0 | 226.0033 | 596.2735 | 980.3015 | 0 | 0 | 255.0558 | 725.2457 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 48.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4343 | 262.2817 | 35.1908 | 164.5122 | 204.2839 | 31.1125 | 0 | 0 | 25.9271 | 5.1854 | 9.1881 | 0 | 0 | 7.6567 | 1.5313 | 14.88 | 0 | 0 | 12.4 | 2.48 | 59.88 | 0 | 0 | 42.5008 | 17.3792 | 15.36 | 0 | 0 | 12.8 | 2.56 | 15.36 | 0 | 0 | 12.8 | 2.56 | 41.52 | 0 | 0 | 34.6 | 6.92 | 41.52 | 0 | 0 | 34.6 | 6.92 | 37.2 | 0 | 0 | 31 | 6.2 | 37.2 | 0 | 0 | 31 | 6.2 | 48.2439 | 0 | 0 | 40.2033 | 8.0407 | 48.2439 | 0 | 0 | 40.2033 | 8.0407 | 157.2039 | 0 | 0 | 131.0033 | 26.2007 | 202.2039 | 0 | 0 | 161.1041 | 41.0998 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 19.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3183 | 138.9415 | 7.7228 | 114.4354 | 119 | 7.7228 | 0 | 0 | 6.4356 | 1.2871 | 0.78135 | 0 | 0 | 0.65113 | 0.13022 | 7.68 | 0 | 0 | 6.4 | 1.28 | 12.68 | 0 | 0 | 5.3517 | 7.3283 | 8.16 | 0 | 0 | 6.8 | 1.36 | 8.16 | 0 | 0 | 6.8 | 1.36 | 29.04 | 0 | 0 | 24.2 | 4.84 | 29.04 | 0 | 0 | 24.2 | 4.84 | 27.6 | 0 | 0 | 23 | 4.6 | 27.6 | 0 | 0 | 23 | 4.6 | 41.52 | 0 | 0 | 34.6 | 6.92 | 41.52 | 0 | 0 | 34.6 | 6.92 | 114 | 0 | 0 | 95 | 19 | 119 | 0 | 0 | 93.9517 | 25.0483 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 234.7884 | 1689.6966 | нд | 235.0596 | 1692.4841 | нд | 1057.5734 | 901.0961 | 1675.363 | 2031.0819 | 1688.2978 | 2149.0134 | 1549.6899 | 1563.4289 | 344.3861 | 551.0729 | 659.0975 | 97.5209 | 0 | 0 | 0 | 97.5209 | 3.2352 | 0 | 0 | 0 | 3.2352 | 472.7682 | 0 | 0 | 0 | 472.7682 | 444.0733 | 0 | 0 | 0 | 444.0733 | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 78.3047 | 215.0242 | 0 | 0 | 0 | 215.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.0729 | 0 | 0 | 0 | 551.0729 | 659.0975 | 0 | 0 | 0 | 659.0975 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 187.662 | 1312.9455 | 09.2019 | 187.662 | 1312.9455 | 09.2019 | 14.0392 | 872.3858 | 1255.2871 | 1466.6214 | 1255.2871 | 1522.1976 | 1189.1053 | 1189.1053 | 344.3861 | 222.8098 | 316.7195 | 93.9097 | 0 | 0 | 0 | 93.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8098 | 0 | 0 | 0 | 222.8098 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7195 | 0 | 0 | 0 | 136.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8098 | 0 | 0 | 0 | 222.8098 | 316.7195 | 0 | 0 | 0 | 316.7195 | Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка оценки полной стоимости (приведена к утвержденным значениям) с целью устранения замечаний по пп. 2.1, 2.2 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-3366. Произведена корректировка графиков финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.30 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che258 | с | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.27115 | 2.7875 | 09.2021 | 1.2759 | 0 | 3.3691 | 4.3223 | 3.3691 | 4.5089 | 2.6804 | 2.4257 | 0 | 0 | 0.12129 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | 2.6804 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0.12129 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | з | 2021 | 2022 | 2022 | 4.6565 | 37.4628 | 03.2021 | 4.6565 | 37.4628 | 03.2021 | 18.6339 | 17.6851 | 30.8761 | 37.7367 | 30.8761 | 37.7313 | 18.6159 | 18.6159 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2021 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | п | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9937 | 0 | нд | нд | 12.9348 | 18.8863 | нд | 13.9936 | нд | нд | 13.9936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | В соответствии с п.6.38 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС. Плата за ТП-13,994 млн руб. с НДС
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che424 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 3.2285 | 31.1622 | 06.2021 | 3.2285 | 31.1622 | 06.2021 | 252.4077 | 2.4704 | 25.8828 | 34.6033 | 25.8828 | 37.2916 | 31.1622 | 31.1622 | нд | 28.6918 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | Объект не корректируется
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che425 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 0.47052 | 4.4064 | 06.2021 | 0.47052 | 4.4064 | 06.2021 | 252.4077 | 0.64553 | 7.6 | 10.0952 | 7.6 | 10.8254 | 4.4064 | 4.4064 | нд | 3.7609 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | Объект не корректируется
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che426 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 6.7604 | 65.6175 | 06.2021 | 6.7604 | 65.6175 | 06.2021 | 252.4077 | 1.8196 | 151.8703 | 204.0409 | 151.8703 | 220.7216 | 65.6175 | 65.6175 | нд | 63.7978 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | Объект не корректируется
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che427 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 32.0106 | 238.1023 | 06.2021 | 32.0106 | 238.1023 | 06.2021 | 252.4077 | 6.0898 | 200.4776 | 273.6622 | 200.4776 | 296.8506 | 238.1023 | 238.1023 | нд | 232.0126 | 232.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 153.7079 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 78.3047 | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0126 | 0 | 0 | 0 | 232.0126 | 232.0126 | 0 | 0 | 0 | 232.0126 | Объект не корректируется
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.2955 | 18.2807 | нд | 109.22 | 916.064 | нд | 269.2273 | 3.752 | 230.7147 | 318.2828 | 968.3792 | 1395.9644 | 289.7466 | 1103.3575 | 0 | 280.3214 | 485.0446 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.093803 | 5.5793 | 614.5608 | 594.252 | 0 | 0 | 20.3088 | 107.3859 | 0 | 0 | 74.5131 | 32.8728 | 98.1428 | 0 | 0 | 27.5328 | 70.61 | 113.5083 | 0 | 0 | 94.5902 | 18.918 | 327.4746 | 0 | 0 | 144.6465 | 182.8282 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3214 | 0 | 0 | 218.626 | 61.6954 | 485.0446 | 0 | 0 | 221.7019 | 263.3427 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.2955 | 18.2807 | нд | 109.22 | 916.064 | нд | 269.2273 | 3.752 | 230.7147 | 318.2828 | 968.3792 | 1395.9644 | 289.7466 | 1103.3575 | 0 | 280.3214 | 485.0446 | 5.6731 | 0 | 0 | 0.093803 | 5.5793 | 614.5608 | 594.252 | 0 | 0 | 20.3088 | 107.3859 | 0 | 0 | 74.5131 | 32.8728 | 98.1428 | 0 | 0 | 27.5328 | 70.61 | 113.5083 | 0 | 0 | 94.5902 | 18.918 | 327.4746 | 0 | 0 | 144.6465 | 182.8282 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3214 | 0 | 0 | 218.626 | 61.6954 | 485.0446 | 0 | 0 | 221.7019 | 263.3427 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1, ДС от 04.08.2023 №2 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | п | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9301 | 0 | 137.9417 | 194.3562 | 137.9417 | 215.2582 | 244.2571 | 245.9331 | 0 | 244.2571 | 245.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3216 | 0 | 0 | 48.6595 | 22.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5083 | 0 | 0 | 94.5902 | 18.918 | 186.5059 | 0 | 0 | 144.6465 | 41.8594 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2571 | 0 | 0 | 192.7724 | 51.4846 | 245.9331 | 0 | 0 | 194.1692 | 51.764 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования и освоения в соответствии п.6.32 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр. Корректировка оценки полной стоимости ввиду применения индексов-дефляторов на год реализации проекта.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | с | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 62.9106 | 523.7214 | 09.2022 | 1.2759 | 2.0881 | 7.08 | 8.9287 | 425.0187 | 584.4845 | 6.1156 | 482.6383 | 0 | 0 | 116.2792 | 4.0275 | 0 | 0 | 0 | 4.0275 | 364.271 | 354.7773 | 0 | 0 | 9.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0844 | 0 | 0 | 0 | 40.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1948 | 0 | 0 | 0 | 76.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2792 | 0 | 0 | 0 | 116.2792 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). По факту 2022 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р. Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ"
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | с | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 43.7428 | 371.2744 | 09.2022 | нд | 0.53787 | 11.9136 | 15.7775 | 331.6395 | 488.7459 | 6.98 | 340.4056 | 0 | 5.04 | 89.6686 | 1.4021 | 0 | 0 | 0 | 1.4021 | 250.1991 | 239.4747 | 0 | 0 | 10.7243 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 24.8947 | 0 | 0 | 0 | 24.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7739 | 0 | 0 | 0 | 64.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 89.6686 | 0 | 0 | 0 | 89.6686 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). По факту 2022 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р. Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ"
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che259 | с | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.27115 | 2.7875 | 09.2021 | 1.2759 | 0 | 0.1308 | 0.16781 | 0.1308 | 0.17506 | 0.11256 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.004779 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.093803 | 0.018761 | 0.090801 | 0 | 0 | 0 | 0.090801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004779 | 0 | 0 | 0.0039825 | 0.0007965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004779 | 0 | 0 | 0.0039825 | 0.0007965 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ проектируемого ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО "Империя" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 15.07.2021 г. № 13554/2021/ЧЭ/ГРОГЭС, ДС от 27.10.2022 №1) | M_Che430 | п | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48284 | 0 | 0.4104 | 0.52652 | 0.4104 | 0.59923 | 0.09266 | 0.10546 | нд | 0 | 0.10546 | 0.09266 | 0 | 0 | 0 | 0.09266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.016213 | 0.089243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.016213 | 0.089243 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. Корректировка сроков реализации на основании доп.соглашения к договору ТП от 27.10.2022 №1.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038317 | 0 | 22.8849 | 30.82 | 22.8849 | 33.4147 | 7.4165 | 8.478 | нд | 7.3782 | 8.478 | 0.038318 | 0 | 0 | 0 | 0.038318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3782 | 0 | 0 | 6.1485 | 1.2297 | 8.478 | 0 | 0 | 7.0331 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3782 | 0 | 0 | 6.1485 | 1.2297 | 8.478 | 0 | 0 | 7.0331 | 1.4449 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81658 | 0 | 34.7124 | 46.7601 | 34.7124 | 50.6842 | 6.4915 | 7.4207 | нд | 6.4915 | 7.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | 0 | 5.4096 | 1.0819 | 7.4207 | 0 | 0 | 6.1839 | 1.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | 0 | 5.4096 | 1.0819 | 7.4207 | 0 | 0 | 6.1839 | 1.2368 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. Корректировка графика освоения по факту исполнения 2022 года
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che423 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 2.2955 | 18.2807 | 06.2021 | 2.2955 | 18.2807 | 06.2021 | 252.4077 | 1.126 | 15.6408 | 20.946 | 15.6408 | 22.6025 | 18.2807 | 18.2807 | нд | 17.1547 | 17.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | Объект не корректируется
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 796.9662 | 5744.9802 | нд | 865.1087 | 6294.3607 | нд | 0 | 636.7263 | 6833.9839 | 9068.4373 | 6994.9806 | 10846.0349 | 5993.5693 | 6510.5292 | 1792.314 | 4688.1115 | 5177.9615 | 668.7315 | 0 | 0 | 101.471 | 567.2605 | 695.8414 | 405.748 | 0 | 101.471 | 188.6224 | 4395.9191 | 0 | 0 | 32.2757 | 4363.6434 | 944.3488 | 0 | 0 | 34.5451 | 909.8037 | 196.5625 | 0 | 0 | 4.7329 | 191.8295 | 2414.4905 | 0 | 0 | 4.7329 | 2409.7576 | 39.2311 | 0 | 0 | 32.6926 | 6.5385 | 1761.5596 | 0 | 0 | 33.1142 | 1728.4454 | 34.6362 | 0 | 0 | 28.8635 | 5.7727 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 21.7626 | 0 | 0 | 18.1355 | 3.6271 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 4688.1115 | 0 | 0 | 116.7003 | 4571.4113 | 5177.9615 | 0 | 0 | 120.3611 | 5057.6005 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 68.1425 | 549.3805 | нд | 0 | 0.50579 | 15.4944 | 20.6778 | 176.4911 | 550.994 | 13.41 | 530.7954 | 0 | 11.6822 | 107.5856 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 422.7041 | 405.748 | 0 | 0 | 16.9561 | 11.6822 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 36.2666 | 0 | 0 | 0 | 36.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 107.5856 | 0 | 0 | 0 | 107.5856 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.1425 | 549.3805 | нд | нд | 0.50579 | 15.4944 | 20.6778 | 176.4911 | 550.994 | 13.41 | 530.7954 | 0 | 11.6822 | 107.5856 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 422.7041 | 405.748 | 0 | 0 | 16.9561 | 11.6822 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 36.2666 | 0 | 0 | 0 | 36.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 0 | 0 | 0 | 11.6822 | 107.5856 | 0 | 0 | 0 | 107.5856 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | с | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 50.8876 | 405.6966 | 09.2022 | нд | 0 | 10.56 | 14.2201 | 107.1646 | 397.3728 | 9.8 | 391.9788 | 0 | 9.7277 | 72.9604 | 0.072305 | 0 | 0 | 0 | 0.072305 | 319.0185 | 309.7085 | 0 | 0 | 9.31 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 9.7277 | 24.5289 | 0 | 0 | 0 | 24.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4315 | 0 | 0 | 0 | 48.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 9.7277 | 72.9604 | 0 | 0 | 0 | 72.9604 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). По факту 2022 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р. Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ"
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | с | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 17.2549 | 143.6839 | 09.2022 | нд | 0.50579 | 4.9344 | 6.4577 | 69.3265 | 153.6212 | 3.61 | 138.8166 | 0 | 1.9545 | 34.6252 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 103.6856 | 96.0395 | 0 | 0 | 7.6461 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 11.7377 | 0 | 0 | 0 | 11.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8875 | 0 | 0 | 0 | 22.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 34.6252 | 0 | 0 | 0 | 34.6252 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась только в объеме ПИР). По факту 2022 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р. Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ"
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.9922 | 836.9168 | нд | 89.9922 | 836.9168 | нд | 0 | 329.5879 | 883.2283 | 1151.9282 | 883.2283 | 1221.7519 | 957.8355 | 969.2131 | 375.8459 | 471.3616 | 492.5699 | 156.8859 | 0 | 0 | 0 | 156.8859 | 147.0553 | 0 | 0 | 0 | 147.0553 | 370.0521 | 0 | 0 | 32.2757 | 337.7764 | 271.3438 | 0 | 0 | 34.5451 | 236.7987 | 5.6795 | 0 | 0 | 4.7329 | 0.94658 | 123.9264 | 0 | 0 | 4.7329 | 119.1935 | 39.2311 | 0 | 0 | 32.6926 | 6.5385 | 39.7371 | 0 | 0 | 33.1142 | 6.6228 | 34.6362 | 0 | 0 | 28.8635 | 5.7727 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 21.7626 | 0 | 0 | 18.1355 | 3.6271 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 471.3616 | 0 | 0 | 116.7003 | 354.6614 | 492.5699 | 0 | 0 | 120.3611 | 372.2088 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 89.9922 | 836.9168 | нд | 89.9922 | 836.9168 | нд | 0 | 329.5879 | 883.2283 | 1151.9282 | 883.2283 | 1221.7519 | 957.8355 | 969.2131 | 375.8459 | 471.3616 | 492.5699 | 156.8859 | 0 | 0 | 0 | 156.8859 | 147.0553 | 0 | 0 | 0 | 147.0553 | 370.0521 | 0 | 0 | 32.2757 | 337.7764 | 271.3438 | 0 | 0 | 34.5451 | 236.7987 | 5.6795 | 0 | 0 | 4.7329 | 0.94658 | 123.9264 | 0 | 0 | 4.7329 | 119.1935 | 39.2311 | 0 | 0 | 32.6926 | 6.5385 | 39.7371 | 0 | 0 | 33.1142 | 6.6228 | 34.6362 | 0 | 0 | 28.8635 | 5.7727 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 21.7626 | 0 | 0 | 18.1355 | 3.6271 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 471.3616 | 0 | 0 | 116.7003 | 354.6614 | 492.5699 | 0 | 0 | 120.3611 | 372.2088 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | с | 2019 | 2023 | 2023 | 20.2097 | 196.8968 | 09.2019 | 20.2097 | 196.8968 | 09.2019 | нд | 89.9776 | 171.3403 | 217.5896 | 171.3403 | 228.7892 | 195.4992 | 203.0554 | 105.5216 | 105.5216 | 113.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 113.0778 | 0 | 0 | 0.47625 | 112.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 113.0778 | 0 | 0 | 0.47625 | 112.6015 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду удорожания материалов и оборудования в рамках текущих макроэкономических условий. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети".
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 69.7825 | 640.0199 | 09.2021 | 69.7825 | 640.0199 | 09.2021 | нд | 239.6103 | 576.5694 | 736.6429 | 576.5694 | 777.0067 | 622.2959 | 622.2959 | 270.3243 | 225.7997 | 235.6303 | 156.8859 | 0 | 0 | 0 | 156.8859 | 147.0553 | 0 | 0 | 0 | 147.0553 | 225.7997 | 0 | 0 | 0 | 225.7997 | 117.3834 | 0 | 0 | 0 | 117.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2469 | 0 | 0 | 0 | 118.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7997 | 0 | 0 | 0 | 225.7997 | 235.6303 | 0 | 0 | 0 | 235.6303 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023 произведена корректировка графиков финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.35 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.9288 | 49.7458 | 36.9288 | 53.9204 | 24.2524 | 26.4042 | нд | 24.2524 | 26.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2524 | 0 | 0 | 20.2103 | 4.0421 | 26.4042 | 0 | 0 | 22.0035 | 4.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2524 | 0 | 0 | 20.2103 | 4.0421 | 26.4042 | 0 | 0 | 22.0035 | 4.4007 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | п | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.8596 | 55.4243 | 38.8596 | 60.5261 | 43.9015 | 44.4074 | нд | 43.9015 | 44.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4785 | 0 | 0 | 12.0654 | 2.4131 | 14.4785 | 0 | 0 | 12.0654 | 2.4131 | 5.6795 | 0 | 0 | 4.7329 | 0.94658 | 5.6795 | 0 | 0 | 4.7329 | 0.94658 | 23.7435 | 0 | 0 | 19.7862 | 3.9572 | 24.2495 | 0 | 0 | 20.2079 | 4.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9015 | 0 | 0 | 36.5846 | 7.3169 | 44.4074 | 0 | 0 | 37.0062 | 7.4012 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | п | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.6898 | 45.0471 | 29.6898 | 49.3976 | 35.5494 | 36.1084 | нд | 35.5494 | 36.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4876 | 0 | 0 | 12.9064 | 2.5813 | 15.4876 | 0 | 0 | 12.9064 | 2.5813 | 20.0617 | 0 | 0 | 16.7181 | 3.3436 | 20.6208 | 0 | 0 | 17.184 | 3.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5494 | 0 | 0 | 29.6245 | 5.9249 | 36.1084 | 0 | 0 | 30.0904 | 6.0181 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 "Ножай-Юрт"с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты, с. Замай-Юрт, с. Н. Замай-Юрт, протяженностью 12 км | M_Che448 | п | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.8404 | 47.4785 | 29.8404 | 52.1118 | 36.3371 | 36.9418 | нд | 36.3371 | 36.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5745 | 0 | 0 | 12.1454 | 2.4291 | 14.5745 | 0 | 0 | 12.1454 | 2.4291 | 21.7626 | 0 | 0 | 18.1355 | 3.6271 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 36.3371 | 0 | 0 | 30.2809 | 6.0562 | 36.9418 | 0 | 0 | 30.7848 | 6.157 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду необходимости актуализации индексов-дефляторов, а также приведения сметного расчета в соответствие с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 706.9739 | 4908.0634 | 0 | 706.9739 | 4908.0634 | 0 | нд | 306.6326 | 5820.8157 | 7749.0032 | 5820.8157 | 8920.8554 | 4900.5586 | 4888.7555 | 1292.8377 | 4205.0677 | 4577.8061 | 388.8584 | 0 | 0 | 0 | 388.8584 | 4.3168 | 0 | 0 | 0 | 4.3168 | 4014.1847 | 0 | 0 | 0 | 4014.1847 | 636.7384 | 0 | 0 | 0 | 636.7384 | 190.883 | 0 | 0 | 0 | 190.883 | 2219.2451 | 0 | 0 | 0 | 2219.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.8225 | 0 | 0 | 0 | 1721.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205.0677 | 0 | 0 | 0 | 4205.0677 | 4577.8061 | 0 | 0 | 0 | 4577.8061 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6124 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | с | 2019 | 2022 | 2023 | 22.3174 | 156.241 | 06.2020 | 22.3174 | 156.241 | 06.2020 | нд | 80.2243 | 179.7934 | 223.6207 | 179.7934 | 236.2232 | 155.9099 | 144.1068 | 0 | 0 | 59.5657 | 75.6856 | 0 | 0 | 0 | 75.6856 | 4.3168 | 0 | 0 | 0 | 4.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 148.9674 | 1028.573 | 06.2020 | 148.9674 | 1028.573 | 06.2020 | нд | 46.8048 | 1167.965 | 1559.562 | 1167.965 | 1752.0239 | 1026.4697 | 1026.4697 | 979.665 | 979.665 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.665 | 0 | 0 | 0 | 715.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 93.5365 | 647.7203 | 06.2020 | 93.5365 | 647.7203 | 06.2020 | нд | 32.4506 | 786.1682 | 1049.8306 | 786.1682 | 1253.2174 | 646.6412 | 646.6412 | нд | 614.1906 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | с | 2019 | 2022 | 2023 | 47.3614 | 329.98 | 06.2020 | 47.3614 | 329.98 | 06.2020 | нд | 16.1503 | 393.2558 | 500.7784 | 393.2558 | 567.0331 | 329.323 | 329.323 | 313.1727 | 0 | 313.1727 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости выполнения корректировки проектно-сметной документации в целях приведения в соответствие текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 60.8158 | 424.7004 | 06.2020 | 60.8158 | 424.7004 | 06.2020 | нд | 21.5523 | 498.9856 | 666.1968 | 498.9856 | 795.2003 | 424.0507 | 424.0507 | нд | 402.4984 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 59.3006 | 411.5072 | 06.2020 | 59.3006 | 411.5072 | 06.2020 | нд | 18.9997 | 490.1 | 654.7337 | 490.1 | 745.7207 | 411.0847 | 411.0847 | нд | 392.085 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 38.8043 | 270.1909 | 06.2020 | 38.8043 | 270.1909 | 06.2020 | нд | 12.997 | 321.2843 | 429.0248 | 321.2843 | 512.3211 | 269.9348 | 269.9348 | нд | 256.9377 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 86.1707 | 596.6819 | 06.2020 | 86.1707 | 596.6819 | 06.2020 | нд | 28.03 | 731.6133 | 977.3085 | 731.6133 | 1113.0165 | 595.9679 | 595.9679 | нд | 567.9379 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 82.3763 | 571.7326 | 06.2020 | 82.3763 | 571.7326 | 06.2020 | нд | 27.2837 | 700.3414 | 935.5915 | 700.3414 | 1065.3949 | 570.841 | 570.841 | нд | 543.5574 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в соответствии с п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | с | 2019 | 2023 | 2025 | 38.8229 | 270.9144 | 06.2020 | 38.8229 | 270.9144 | 06.2020 | нд | 13.3755 | 312.5395 | 417.9684 | 312.5395 | 498.89 | 270.6884 | 270.6884 | нд | 257.3129 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 4370 шт. приборов учета) | M_Che415 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 16.9034 | 118.3088 | 06.2020 | 16.9034 | 118.3088 | 06.2020 | нд | 5.4766 | 141.4576 | 198.0176 | 141.4576 | 226.0432 | 118.1874 | 118.1874 | нд | 112.7109 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 1055 шт. приборов учета) | M_Che416 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 4.9223 | 34.52 | 06.2020 | 4.9223 | 34.52 | 06.2020 | нд | 1.3128 | 41.8957 | 58.7358 | 41.8957 | 67.1081 | 34.4813 | 34.4813 | нд | 33.1685 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 1553 шт. приборов учета) | M_Che417 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 6.6749 | 46.993 | 06.2020 | 6.6749 | 46.993 | 06.2020 | нд | 1.975 | 55.416 | 77.6344 | 55.416 | 88.6629 | 46.9786 | 46.9786 | нд | 45.0036 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | Корректировка графика реализации ввиду необходимости перепроектирования существующей проектной документации, разработанной в 2020 году, по причине роста цен на оборудование в 2022 году в рамках текущих макроэкономических условий. Торгово-закупочные процедуры для реализации мероприятий до настоящего времени не проводились.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 114.4455 | 146.8282 | 114.4455 | 152.4336 | 121.7652 | 121.7652 | 123.6304 | 0 | 0 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 114.4455 | 146.8282 | 114.4455 | 152.4336 | 121.7652 | 121.7652 | 123.6304 | 0 | 0 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | з | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 70.2034 | 90.0677 | 70.2034 | 93.5061 | 74.6494 | 74.6494 | 76.1508 | 0 | 0 | 74.6494 | 0 | 0 | 62.2079 | 12.4416 | 74.6494 | 0 | 0 | 62.2079 | 12.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2021 году
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | з | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.2421 | 56.7605 | 44.2421 | 58.9275 | 47.1158 | 47.1158 | 47.4796 | 0 | 0 | 47.1158 | 0 | 0 | 39.2631 | 7.8526 | 47.1158 | 0 | 0 | 39.2631 | 7.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется, введен в эксплуатацию в 2021 году
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 335.0834 | 3217.8911 | нд | 335.0834 | 3217.8911 | нд | 0 | 811.8535 | 4349.169 | 5596.2347 | 4349.169 | 5965.7572 | 2761.4159 | 2623.3627 | 1706.1956 | 1245.2415 | 1271.9109 | 704.3209 | 0 | 0 | 0 | 704.3209 | 539.5983 | 0 | 0 | 0 | 539.5983 | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 378.1338 | 0 | 0 | 0 | 378.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.7771 | 0 | 0 | 0 | 893.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 1271.9109 | 0 | 0 | 0 | 1271.9109 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 4.3063 | 38.5837 | 09.2019 | 4.3063 | 38.5837 | 09.2019 | нд | 33.3389 | 35.6898 | 43.4204 | 35.6898 | 43.3972 | 37.668 | 34.7655 | 0 | 0 | 1.4158 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 17.4967 | 143.4251 | 09.2019 | 17.4967 | 143.4251 | 09.2019 | нд | 9.6958 | 182.277 | 237.8362 | 182.277 | 257.9305 | 133.2387 | 133.2387 | 123.5429 | 71.255 | 67.5321 | 52.2879 | 0 | 0 | 0 | 52.2879 | 56.0108 | 0 | 0 | 0 | 56.0108 | 71.255 | 0 | 0 | 0 | 71.255 | 11.7791 | 0 | 0 | 0 | 11.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.753 | 0 | 0 | 0 | 55.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.255 | 0 | 0 | 0 | 71.255 | 67.5321 | 0 | 0 | 0 | 67.5321 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 10.9799 | 97.1694 | 09.2019 | 10.9799 | 97.1694 | 09.2019 | нд | 5.3643 | 142.5209 | 188.8609 | 142.5209 | 210.972 | 90.0118 | 90.0118 | 84.6475 | 73.5296 | 73.8483 | 11.1179 | 0 | 0 | 0 | 11.1179 | 10.7993 | 0 | 0 | 0 | 10.7993 | 73.5296 | 0 | 0 | 0 | 73.5296 | 11.7521 | 0 | 0 | 0 | 11.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0962 | 0 | 0 | 0 | 62.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5296 | 0 | 0 | 0 | 73.5296 | 73.8483 | 0 | 0 | 0 | 73.8483 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 63.9506 | 734.1784 | 09.2019 | 63.9506 | 734.1784 | 09.2019 | нд | 140.5533 | 926.3271 | 1199.9204 | 926.3271 | 1290.7453 | 444.9503 | 444.9503 | 269.712 | 242.0197 | 273.4516 | 62.3773 | 0 | 0 | 0 | 62.3773 | 30.9454 | 0 | 0 | 0 | 30.9454 | 242.0197 | 0 | 0 | 0 | 242.0197 | 156.5798 | 0 | 0 | 0 | 156.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8718 | 0 | 0 | 0 | 116.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0197 | 0 | 0 | 0 | 242.0197 | 273.4516 | 0 | 0 | 0 | 273.4516 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 48.4023 | 433.3035 | 09.2019 | 48.4023 | 433.3035 | 09.2019 | нд | 62.4086 | 560.5355 | 736.5807 | 560.5355 | 808.368 | 409.1682 | 409.1682 | 294.4082 | 285.2496 | 290.5099 | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 61.51 | 56.2497 | 0 | 0 | 0 | 56.2497 | 285.2496 | 0 | 0 | 0 | 285.2496 | 87.0756 | 0 | 0 | 0 | 87.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4343 | 0 | 0 | 0 | 203.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2496 | 0 | 0 | 0 | 285.2496 | 290.5099 | 0 | 0 | 0 | 290.5099 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 26.808 | 221.4691 | 09.2019 | 26.808 | 221.4691 | 09.2019 | нд | 146.7841 | 291.6901 | 359.5255 | 291.6901 | 358.5543 | 207.6661 | 173.4383 | 68.4753 | 0 | 1.7109 | 60.8821 | 0 | 0 | 0 | 60.8821 | 24.9434 | 0 | 0 | 0 | 24.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 17.931 | 154.1744 | 09.2019 | 17.931 | 154.1744 | 09.2019 | нд | 78.2083 | 339.3171 | 421.4073 | 339.3171 | 421.5133 | 140.3078 | 102.8797 | 38.4546 | 0 | 4.3353 | 62.0995 | 0 | 0 | 0 | 62.0995 | 20.3361 | 0 | 0 | 0 | 20.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 10.9567 | 98.8017 | 09.2019 | 10.9567 | 98.8017 | 09.2019 | нд | 1.8877 | 171.4367 | 228.6994 | 171.4367 | 252.5926 | 89.0629 | 89.0629 | 87.1752 | 75.9605 | 66.4242 | 11.2147 | 0 | 0 | 0 | 11.2147 | 20.751 | 0 | 0 | 0 | 20.751 | 75.9605 | 0 | 0 | 0 | 75.9605 | 11.2915 | 0 | 0 | 0 | 11.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1327 | 0 | 0 | 0 | 55.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9605 | 0 | 0 | 0 | 75.9605 | 66.4242 | 0 | 0 | 0 | 66.4242 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 26.5125 | 225.3443 | 09.2019 | 26.5125 | 225.3443 | 09.2019 | нд | 65.9148 | 306.5769 | 396.2151 | 306.5769 | 427.1895 | 206.9515 | 206.9515 | 135.1265 | 114.1471 | 106.6579 | 26.8895 | 0 | 0 | 0 | 26.8895 | 34.3788 | 0 | 0 | 0 | 34.3788 | 114.1471 | 0 | 0 | 0 | 114.1471 | 11.0657 | 0 | 0 | 0 | 11.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5921 | 0 | 0 | 0 | 95.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1471 | 0 | 0 | 0 | 114.1471 | 106.6579 | 0 | 0 | 0 | 106.6579 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 19.9943 | 172.3427 | 09.2019 | 19.9943 | 172.3427 | 09.2019 | нд | 111.8703 | 281.5194 | 346.9533 | 281.5194 | 351.7733 | 167.5683 | 146.0824 | 28.3183 | 0 | 17.0531 | 55.698 | 0 | 0 | 0 | 55.698 | 17.159 | 0 | 0 | 0 | 17.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 17.0694 | 143.7563 | 09.2019 | 17.0694 | 143.7563 | 09.2019 | нд | 11.1162 | 162.5332 | 206.4749 | 162.5332 | 218.6806 | 132.8468 | 106.8599 | 98.1543 | 0 | 28.6192 | 121.7306 | 0 | 0 | 0 | 121.7306 | 67.1245 | 0 | 0 | 0 | 67.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 18.9545 | 165.5287 | 09.2019 | 18.9545 | 165.5287 | 09.2019 | нд | 26.2697 | 195.8197 | 256.4203 | 195.8197 | 280.0588 | 153.4259 | 153.4259 | 79.8138 | 106.062 | 92.553 | 21.0942 | 0 | 0 | 0 | 21.0942 | 34.6032 | 0 | 0 | 0 | 34.6032 | 106.062 | 0 | 0 | 0 | 106.062 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1522 | 0 | 0 | 0 | 89.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.062 | 0 | 0 | 0 | 106.062 | 92.553 | 0 | 0 | 0 | 92.553 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 21.1875 | 182.2766 | 09.2019 | 21.1875 | 182.2766 | 09.2019 | нд | 23.7082 | 250.1348 | 327.5406 | 250.1348 | 352.7057 | 168.3733 | 168.3733 | 150.2347 | 111.4061 | 85.5783 | 33.259 | 0 | 0 | 0 | 33.259 | 59.0868 | 0 | 0 | 0 | 59.0868 | 111.4061 | 0 | 0 | 0 | 111.4061 | 11.2831 | 0 | 0 | 0 | 11.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2952 | 0 | 0 | 0 | 74.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4061 | 0 | 0 | 0 | 111.4061 | 85.5783 | 0 | 0 | 0 | 85.5783 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 14.8053 | 220.965 | 09.2019 | 14.8053 | 220.965 | 09.2019 | нд | 52.0259 | 261.6277 | 338.8048 | 261.6277 | 363.2889 | 204.4657 | 204.4657 | 128.6608 | 112.0442 | 92.5286 | 40.3956 | 0 | 0 | 0 | 40.3956 | 59.9112 | 0 | 0 | 0 | 59.9112 | 112.0442 | 0 | 0 | 0 | 112.0442 | 5.5281 | 0 | 0 | 0 | 5.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0005 | 0 | 0 | 0 | 87.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0442 | 0 | 0 | 0 | 112.0442 | 92.5286 | 0 | 0 | 0 | 92.5286 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | с | 2019 | 2023 | 2024 | 8.0187 | 72.9374 | 09.2019 | 8.0187 | 72.9374 | 09.2019 | нд | 2.8612 | 82.0953 | 108.9711 | 82.0953 | 122.8295 | 66.3151 | 66.3151 | 63.4539 | 53.5678 | 55.2191 | 9.8861 | 0 | 0 | 0 | 9.8861 | 8.2347 | 0 | 0 | 0 | 8.2347 | 53.5678 | 0 | 0 | 0 | 53.5678 | 0.76998 | 0 | 0 | 0 | 0.76998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4492 | 0 | 0 | 0 | 54.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5678 | 0 | 0 | 0 | 53.5678 | 55.2191 | 0 | 0 | 0 | 55.2191 | По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ во исполнение п.6.20 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | з | 2019 | 2022 | 2023 | 7.7097 | 113.6349 | 09.2019 | 7.7097 | 113.6349 | 09.2019 | нд | 39.8462 | 159.0679 | 198.6038 | 159.0679 | 205.1576 | 109.3956 | 93.3736 | 56.0177 | 0 | 14.4737 | 69.5494 | 0 | 0 | 0 | 69.5494 | 39.0537 | 0 | 0 | 0 | 39.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | Корректировка оценки полной стоимости по причине экономии, выявленной при производстве работ. Корректировка графика финансирования, ввиду необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | 0 | 590.3605 | 5431.9344 | 7174.8566 | 5434.1255 | 7561.6182 | 4496.8114 | 2063.9656 | 0 | 3139.1814 | 1018.1579 | 767.2695 | 0 | 0 | 4.1244 | 763.1451 | 455.4472 | 0 | 0 | 4.1244 | 451.3228 | 3139.1814 | 0 | 0 | 69.0062 | 3070.1752 | 1018.1579 | 0 | 0 | 69.0062 | 949.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3139.1814 | 0 | 0 | 69.0062 | 3070.1752 | 1018.1579 | 0 | 0 | 69.0062 | 949.1517 | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | и | 2013 | 2023 | 2023 | 83.9373 | 545.3902 | 12.2013 | 83.9373 | 545.3902 | 12.2013 | нд | 262.8385 | нд | нд | нд | нд | 283.6928 | 283.6928 | 0 | 20.8543 | 20.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | п | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4 | 6.9279 | 5.4 | 7.1924 | 4.9493 | 4.9493 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | 0 | 0 | 4.1244 | 0.82488 | 4.9493 | 0 | 0 | 4.1244 | 0.82488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи ориентировочной протяженностью 70 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2344.8484 | 3148.7728 | 2344.8484 | 3279.5359 | 2066.2473 | 140.1749 | нд | 1930.0785 | 72.9168 | 136.1688 | 0 | 0 | 0 | 136.1688 | 67.2581 | 0 | 0 | 0 | 67.2581 | 1930.0785 | 0 | 0 | 0 | 1930.0785 | 72.9168 | 0 | 0 | 0 | 72.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.0785 | 0 | 0 | 0 | 1930.0785 | 72.9168 | 0 | 0 | 0 | 72.9168 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат и перенесен в раздел 1.6 Прочие инвестиционные проекты. Во исполнение п. 1.9 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 наименование проекта приведено в соответствие правилам заполнения форм.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 533.052 | 718.0597 | 533.052 | 778.3195 | 547.5777 | 37.75 | нд | 547.5777 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат и перенесен в раздел 1.6 Прочие инвестиционные проекты. Во исполнение п. 1.9 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 наименование проекта приведено в соответствие правилам заполнения форм.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | п | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.191 | 3.1992 | нд | 3.0542 | 0 | 0 | 3.0542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | В соответствии с п.6.38 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС. Плата за ТП-17,253 млн руб. с НДС
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8813 | 24.96 | 32.7128 | 24.96 | 35.3889 | 30.2436 | 30.2436 | 0 | 16.915 | 23.7684 | 9.4472 | 0 | 0 | 0 | 9.4472 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 16.915 | 0 | 0 | 0 | 16.915 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.915 | 0 | 0 | 0 | 16.915 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1559 | 47.0976 | 60.0037 | 47.0976 | 65.2048 | 16.09 | 16.09 | 0 | 1.9057 | 10.3442 | 10.0284 | 0 | 0 | 0 | 10.0284 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82536 | 6.384 | 8.0924 | 6.384 | 8.8723 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0 | 2.297 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6524 | 56.8607 | 75.4174 | 56.8607 | 81.0156 | 33.642 | 33.642 | 0 | 25.416 | 26.7683 | 5.5736 | 0 | 0 | 0 | 5.5736 | 4.2213 | 0 | 0 | 0 | 4.2213 | 25.416 | 0 | 0 | 0 | 25.416 | 26.7683 | 0 | 0 | 0 | 26.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.416 | 0 | 0 | 0 | 25.416 | 26.7683 | 0 | 0 | 0 | 26.7683 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1526 | 27.3744 | 35.7235 | 27.3744 | 36.1035 | 18.74 | 18.74 | 0 | 9.5869 | 0.937 | 6.0006 | 0 | 0 | 0 | 6.0006 | 14.6504 | 0 | 0 | 0 | 14.6504 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 9.5869 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 9.5869 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4688 | 48.9024 | 64.8888 | 48.9024 | 69.0693 | 51.6293 | 51.6293 | 0 | 39.8463 | 36.439 | 7.3142 | 0 | 0 | 0 | 7.3142 | 10.7215 | 0 | 0 | 0 | 10.7215 | 39.8463 | 0 | 0 | 0 | 39.8463 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8463 | 0 | 0 | 0 | 39.8463 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3534 | 9 | 11.3731 | 9 | 11.6673 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0.22873 | 0.1865 | 2.1478 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0919 | 315.9718 | 413.1841 | 315.9718 | 415.3632 | 15.04 | 15.04 | 0 | 8.8795 | 0.752 | 3.0687 | 0 | 0 | 0 | 3.0687 | 11.1961 | 0 | 0 | 0 | 11.1961 | 8.8795 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8392 | 8.592 | 10.8725 | 8.592 | 11.1422 | 7.91 | 7.91 | 0 | 0.66975 | 0.3955 | 4.4011 | 0 | 0 | 0 | 4.4011 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 4.6753 | 0.66975 | 0 | 0 | 0 | 0.66975 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66975 | 0 | 0 | 0 | 0.66975 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7568 | 19.0152 | 24.1275 | 19.0152 | 24.9637 | 12.5026 | 12.5026 | 0 | 0 | 0.62513 | 9.7458 | 0 | 0 | 0 | 9.7458 | 9.1207 | 0 | 0 | 0 | 9.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 2.421 | 1.8 | 2.5493 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.035 | 0.70415 | 0.03504 | 0 | 0 | 0 | 0.03504 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77815 | 11.9136 | 15.6743 | 11.9136 | 15.8207 | 8.6652 | 8.6652 | 0 | 5.1966 | 0.43326 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 7.4538 | 0 | 0 | 0 | 7.4538 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0.43326 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86443 | 12.3024 | 16.2712 | 12.3024 | 17.4682 | 10.91 | 10.91 | 0 | 7.6087 | 8.2675 | 2.4368 | 0 | 0 | 0 | 2.4368 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 7.6087 | 8.2675 | 0 | 0 | 0 | 8.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 7.6087 | 8.2675 | 0 | 0 | 0 | 8.2675 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 12.3024 | 15.8052 | 12.3024 | 17.0499 | 6.8549 | 6.8549 | 0 | 2.2703 | 4.7689 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 4.7689 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29879 | 1.68 | 2.1177 | 1.68 | 2.1803 | 0.85262 | 0.85262 | 0 | 0 | 0.042631 | 0.55383 | 0 | 0 | 0 | 0.55383 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0156 | 12.3408 | 16.2018 | 12.3408 | 17.2946 | 7.79 | 7.79 | 0 | 4.6474 | 5.1391 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 4.6474 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 4.6474 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 5.1391 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.9248 | 22.5531 | 16.9248 | 24.0167 | 7.27 | 7.27 | 0 | 5.623 | 4.9392 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0286 | 18.984 | 25.1214 | 18.984 | 26.826 | 11.0736 | 11.0736 | 0 | 7.9925 | 7.939 | 2.0524 | 0 | 0 | 0 | 2.0524 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 7.9925 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 7.9925 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.506 | 25.6272 | 33.7346 | 25.6272 | 36.0545 | 14.07 | 14.07 | 0 | 8.8327 | 9.5862 | 3.7313 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 9.5862 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0654 | 10.632 | 13.5024 | 10.632 | 13.9796 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0.2625 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 3.9221 | 0 | 0 | 0 | 3.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1769 | 12.264 | 15.5304 | 12.264 | 16.0448 | 4.5304 | 4.5304 | 0 | 0 | 0.22652 | 3.3535 | 0 | 0 | 0 | 3.3535 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1852 | 11.9136 | 15.5907 | 11.9136 | 16.7006 | 8.31 | 8.31 | 0 | 4.5123 | 5.5996 | 2.6126 | 0 | 0 | 0 | 2.6126 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 5.5996 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2684 | 4.9344 | 6.2388 | 4.9344 | 6.4378 | 4.36 | 4.36 | 0 | 0 | 0.218 | 3.0916 | 0 | 0 | 0 | 3.0916 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67445 | 3.6 | 4.5404 | 3.6 | 4.6766 | 1.9856 | 1.9856 | 0 | 0 | 0.099278 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 1.2118 | 0 | 0 | 0 | 1.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62749 | 6.9024 | 9.0706 | 6.9024 | 9.66 | 4.9894 | 4.9894 | 0 | 3.0518 | 3.1968 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 3.0518 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 3.0518 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93393 | 12.216 | 15.5101 | 12.216 | 16.0553 | 4.4912 | 4.4912 | 0 | 0 | 0.22456 | 3.5573 | 0 | 0 | 0 | 3.5573 | 3.3327 | 0 | 0 | 0 | 3.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77811 | 5.2704 | 6.9017 | 5.2704 | 7.3679 | 5.3024 | 5.3024 | 0 | 2.9732 | 3.4344 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81063 | 3.264 | 4.1209 | 3.264 | 4.2478 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0.127 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56851 | 7.2816 | 9.1963 | 7.2816 | 9.4818 | 1.8178 | 1.8178 | 0 | 0 | 0.090888 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 1.1584 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77925 | 1.6704 | 2.0879 | 1.6704 | 2.1359 | 1.5106 | 1.5106 | 0 | 0 | 0.075532 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0.65586 | 0 | 0 | 0 | 0.65586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41011 | 1.632 | 2.0588 | 1.632 | 2.1209 | 1.2235 | 1.2235 | 0 | 0 | 0.061177 | 0.81343 | 0 | 0 | 0 | 0.81343 | 0.75225 | 0 | 0 | 0 | 0.75225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99359 | 18.5568 | 24.5181 | 18.5568 | 26.1563 | 11.5164 | 11.5164 | 0 | 7.8685 | 7.8679 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 7.8679 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067074 | 20.4336 | 26.7256 | 20.4336 | 28.6969 | 15.59 | 15.59 | 0 | 6.1383 | 8.8735 | 9.3846 | 0 | 0 | 0 | 9.3846 | 6.6495 | 0 | 0 | 0 | 6.6495 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 6.1383 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 6.1383 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | п | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.3228 | 13.6025 | 10.3228 | 14.4549 | 9.38 | 9.38 | 0 | 5.0838 | 5.0019 | 4.2962 | 0 | 0 | 0 | 4.2962 | 4.3781 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 5.0838 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 5.0838 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1236 | 13.992 | 17.8068 | 13.992 | 19.5788 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | 4.6765 | 5.8464 | 0 | 0 | 0 | 5.8464 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1336 | 26.4528 | 33.6442 | 26.4528 | 36.8657 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 7.847 | 10.1664 | 0 | 0 | 0 | 10.1664 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2312 | 18.311 | 23.3868 | 18.311 | 25.4306 | 13.68 | 13.68 | 0 | 0 | 7.1813 | 12.4488 | 0 | 0 | 0 | 12.4488 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7009 | 19.2514 | 24.9616 | 19.2514 | 26.955 | 8.95 | 8.95 | 0 | 2.6061 | 5.3963 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9756 | 12.6608 | 16.5132 | 12.6608 | 17.6578 | 9.07 | 9.07 | 0 | 3.9904 | 5.3206 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 3.9904 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 3.9904 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63377 | 12.5559 | 16.4249 | 12.5559 | 17.6158 | 8.07 | 8.07 | 0 | 3.8023 | 5.045 | 3.6339 | 0 | 0 | 0 | 3.6339 | 2.3912 | 0 | 0 | 0 | 2.3912 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 3.8023 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 3.8023 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36302 | 7.369 | 9.7591 | 7.369 | 10.2981 | 6.9638 | 6.9638 | 0 | 4.8588 | 3.8893 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0023 | 20.4955 | 26.64 | 20.4955 | 29.0094 | 13.85 | 13.85 | 0 | 4.6377 | 9.9232 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 4.6377 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 4.6377 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21938 | 5.363 | 7.1845 | 5.363 | 7.5323 | 5.2452 | 5.2452 | 0 | 4.8556 | 3.1668 | 0.17023 | 0 | 0 | 0 | 0.17023 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24774 | 3.96 | 5.1763 | 3.96 | 5.5493 | 2.9 | 2.9 | 0 | 1.3416 | 1.794 | 1.3107 | 0 | 0 | 0 | 1.3107 | 0.85825 | 0 | 0 | 0 | 0.85825 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45735 | 14.4324 | 19.3069 | 14.4324 | 20.1282 | 14.6696 | 14.6696 | 0 | 12.991 | 7.5904 | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 6.6219 | 0 | 0 | 0 | 6.6219 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 7.5904 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1194 | 3.96 | 5.3115 | 3.96 | 5.5469 | 5.0455 | 5.0455 | 0 | 4.7098 | 2.8162 | 0.21632 | 0 | 0 | 0 | 0.21632 | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 4.7098 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 4.7098 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55358 | 18.9901 | 24.2708 | 18.9901 | 26.4291 | 7.2592 | 7.2592 | 0 | 0 | 3.886 | 6.7057 | 0 | 0 | 0 | 6.7057 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4416 | 9.8303 | 12.5442 | 9.8303 | 13.691 | 4.1039 | 4.1039 | 0 | 0 | 2.3452 | 3.6623 | 0 | 0 | 0 | 3.6623 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37232 | 4.1738 | 5.2991 | 4.1738 | 5.7739 | 1.7829 | 1.7829 | 0 | 0 | 1.0513 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 1.4105 | 0.35927 | 0 | 0 | 0 | 0.35927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47258 | 8.8449 | 11.277 | 8.8449 | 12.2816 | 3.7877 | 3.7877 | 0 | 0 | 2.0996 | 3.3151 | 0 | 0 | 0 | 3.3151 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.279 | 3.96 | 5.0262 | 3.96 | 5.4897 | 1.3018 | 1.3018 | 0 | 0 | 0.80374 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.21908 | 0 | 0 | 0 | 0.21908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81504 | 8.6876 | 11.0205 | 8.6876 | 11.9156 | 3.6144 | 3.6144 | 0 | 0 | 1.8528 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 2.7993 | 0.94652 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74873 | 8.2893 | 10.521 | 8.2893 | 11.3797 | 3.4908 | 3.4908 | 0 | 0 | 1.7892 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0.95287 | 0 | 0 | 0 | 0.95287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79511 | 9.7255 | 12.3517 | 9.7255 | 13.3655 | 3.9364 | 3.9364 | 0 | 0 | 2.018 | 3.1413 | 0 | 0 | 0 | 3.1413 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8165 | 10.8472 | 13.7885 | 10.8472 | 14.9465 | 4.4279 | 4.4279 | 0 | 0 | 2.3255 | 3.6114 | 0 | 0 | 0 | 3.6114 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 35.1114 | 44.8359 | 35.1114 | 48.9694 | 17.6809 | 17.6809 | 0 | 0 | 10.1506 | 16.0248 | 0 | 0 | 0 | 16.0248 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37996 | 9.5158 | 12.5431 | 9.5158 | 13.4528 | 9.69 | 9.69 | 0 | 5.695 | 6.5266 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | п | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90341 | 22.9838 | 29.3462 | 22.9838 | 32.5275 | 9.4197 | 9.4197 | 0 | 0 | 6.9367 | 8.5163 | 0 | 0 | 0 | 8.5163 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8878 | 27.1168 | 35.49 | 27.1168 | 37.7748 | 17.41 | 17.41 | 0 | 8.897 | 10.0035 | 6.6252 | 0 | 0 | 0 | 6.6252 | 5.5187 | 0 | 0 | 0 | 5.5187 | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 8.897 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 8.897 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | п | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.5852 | 26.3827 | 19.5852 | 28.5967 | 23.81 | 23.81 | нд | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | п | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 260.0982 | 1257.204 | 1615.011 | 1257.204 | 1714.3122 | 931.8406 | 931.8406 | 0 | 283.4406 | 464.8918 | 388.3018 | 0 | 0 | 0 | 388.3018 | 206.8506 | 0 | 0 | 0 | 206.8506 | 283.4406 | 0 | 0 | 0 | 283.4406 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4406 | 0 | 0 | 0 | 283.4406 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 464.8918 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2022 года и необходимости погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.72 | 37.3409 | 27.72 | 40.4745 | 21.5 | 21.5 | нд | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.16 | 23.1158 | 17.16 | 25.0556 | 15.3 | 15.3 | нд | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | Корректировка графика финансирования и освоения по факту исполнения 2022 года. Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". По сравнению с проектом ИПР, направленным в МЭ 19.04.2023, произведена корректировка года окончания реализации во исполнение п.1.11 Замечаний МЭ от 01.06.2023 № 07-336 (устранена техническая ошибка).
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | и | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72712 | 0.72712 | нд | 0.72712 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.8984 | 79.3404 | 58.8984 | 85.9987 | 37.984 | 37.984 | нд | 37.984 | 37.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | Объект не корректируется
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | п | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.2586 | 29.984 | 22.2586 | 32.5002 | 23.242 | 23.242 | нд | 23.242 | 23.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | Объект не корректируется
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 275.826 | 400.2273 | 165.9024 | 269.9754 | 302.0841 | 246.9965 | 72.0004 | 246.9965 | 246.9965 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 275.826 | 400.2273 | 165.9024 | 269.9754 | 302.0841 | 246.9965 | 72.0004 | 246.9965 | 246.9965 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | п | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 225.672 | 326.651 | 165.9024 | 269.9754 | 263.2775 | 246.9965 | 64.4655 | 212.5305 | 246.9965 | 50.747 | 0 | 0 | 42.2892 | 8.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2731 | 0 | 0 | 31.8942 | 6.3788 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 40.992 | 0 | 0 | 34.16 | 6.832 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 42.9186 | 0 | 0 | 35.7655 | 7.1531 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 44.9358 | 0 | 0 | 37.4465 | 7.4893 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 45.411 | 0 | 0 | 37.8425 | 7.5685 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 212.5305 | 0 | 0 | 177.1087 | 35.4217 | 246.9965 | 0 | 0 | 205.8304 | 41.1661 | ИСУЭ в МКД создается на дом в целом и при постановке на бухгалтерский учет основным средством является МКД. Ввиду нецелесообразности деления при разных условиях замены или установки ИПУ одноименного оборудования, затраты по титулам K_Che356, K_Che357 перенесены на титул K_Che355 в соответствии с п.6.14 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр. Корректировка технических характеристик ввиду роста цен на оборудование.
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | п | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.2668 | 16.7527 | нд | нд | 13.8869 | 0 | 1.3184 | 12.8512 | 0 | 1.0358 | 0 | 0 | 0.86313 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | 1.6887 | 0.33774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1704 | 0 | 0 | 1.8087 | 0.36174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2724 | 0 | 0 | 1.8937 | 0.37874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 0 | 1.9827 | 0.39654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 0 | 0 | 3.3356 | 0.66711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8512 | 0 | 0 | 10.7093 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСУЭ в МКД создается на дом в целом и при постановке на бухгалтерский учет основным средством является МКД. Ввиду нецелесообразности деления при разных условиях замены или установки ИПУ одноименного оборудования, затраты по титулам K_Che356, K_Che357 перенесены на титул K_Che355 в соответствии с п.6.14 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | п | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.8872 | 56.8236 | нд | нд | 24.9196 | 0 | 6.2165 | 21.6148 | 0 | 3.3048 | 0 | 0 | 2.754 | 0.55081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 3.2009 | 0.64018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1139 | 0 | 0 | 3.4283 | 0.68565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3073 | 0 | 0 | 3.5894 | 0.71788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 0 | 0 | 3.7581 | 0.75162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8428 | 0 | 0 | 4.0357 | 0.80714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6148 | 0 | 0 | 18.0123 | 3.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИСУЭ в МКД создается на дом в целом и при постановке на бухгалтерский учет основным средством является МКД. Ввиду нецелесообразности деления при разных условиях замены или установки ИПУ одноименного оборудования, затраты по титулам K_Che356, K_Che357 перенесены на титул K_Che355 в соответствии с п.6.14 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).