## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9427.1967 | 0 | 0 | 231.3789 | 9195.8178 | 649.8358 | 0 | 0 | 75.1224 | 574.7135 | -8777.3608 | -93.11% | 0 | - | 0 | - | -156.2565 | -67.5327 | -8621.1043 | -93.7503 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 9383.0561 | 0 | 0 | 194.595 | 9188.461 | 649.8358 | 0 | 0 | 75.1224 | 574.7135 | -8733.2202 | -93.07% | 0 | - | 0 | - | -119.4727 | -61.3955 | -8613.7476 | -93.7453 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3075.3303 | 0 | 0 | 93.3131 | 2982.0171 | 96.5397 | 0 | 0 | 1.4521 | 95.0876 | -2978.7906 | -96.86% | 0 | - | 0 | - | -91.8611 | -98.4439 | -2886.9295 | -96.8113 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4384.2369 | 0 | 0 | 32.2757 | 4351.9612 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.23796 | -4382.8091 | -99.97% | 0 | - | 0 | - | -31.0859 | -96.3137 | -4351.7232 | -99.9945 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 2.7946 | 0 | 0 | 2.3288 | 0.46576 | -1242.4469 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | 2.3288 | - | -1244.7757 | -99.9626 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 678.2474 | 0 | 0 | 69.0062 | 609.2412 | 549.0738 | 0 | 0 | 70.1517 | 478.9221 | -129.1736 | -19.05% | 0 | - | 0 | - | 1.1455 | 1.66 | -130.3191 | -21.3904 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.7838 | -100 | -7.3568 | -100 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.7838 | -100 | -7.3568 | -100 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 9427.1967 | 0 | 0 | 231.3789 | 9195.8178 | 649.8358 | 0 | 0 | 75.1224 | 574.7135 | -8777.3608 | -93.11% | 0 | - | 0 | - | -156.2565 | -67.5327 | -8621.1043 | -93.7503 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 9383.0561 | 0 | 0 | 194.595 | 9188.461 | 649.8358 | 0 | 0 | 75.1224 | 574.7135 | -8733.2202 | -93.07% | 0 | - | 0 | - | -119.4727 | -61.3955 | -8613.7476 | -93.7453 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 3075.3303 | 0 | 0 | 93.3131 | 2982.0171 | 96.5397 | 0 | 0 | 1.4521 | 95.0876 | -2978.7906 | -96.86% | 0 | - | 0 | - | -91.8611 | -98.4439 | -2886.9295 | -96.8113 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2425.4066 | 0 | 0 | 18.8 | 2406.6066 | 96.5397 | 0 | 0 | 1.4521 | 95.0876 | -2328.8669 | -96.02% | 0 | - | 0 | - | -17.3479 | -92.2762 | -2311.519 | -96.0489 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 14.88 | 0 | 0 | 12.4 | 2.48 | 1.7425 | 0 | 0 | 1.4521 | 0.29041 | -13.1375 | -88.29% | 0 | - | 0 | - | -10.9479 | -88.2898 | -2.1896 | -88.2898 | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 7.68 | 0 | 0 | 6.4 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4 | -100 | -1.28 | -100 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2402.8466 | 0 | 0 | 0 | 2402.8466 | 94.7972 | 0 | 0 | 0 | 94.7972 | -2308.0494 | -96.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2308.0494 | -96.0548 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 222.8098 | 0 | 0 | 0 | 222.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.8098 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -222.8098 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с удорожанием основных материалов.
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 1930.0785 | 0 | 0 | 0 | 1930.0785 | 26.7507 | 0 | 0 | 0 | 26.7507 | -1903.3277 | -98.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1903.3277 | -98.614 | Невыполнение плановых показателей обусловлено поздним получением государственной экспертизы ПСД.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6918 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.6918 | -100 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7609 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7609 | -100 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.7978 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63.7978 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием подрядной организацией от графика выполнения работ в связи с затянувшейся процедурой получения разрешения на проведение земельных работ от надзорных органов.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 153.7079 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 68.0465 | 0 | 0 | 0 | 68.0465 | -85.6614 | -55.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -85.6614 | -55.73 | Финансирование обусловлено исполнением обязательств по договорам поставки.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 649.9236 | 0 | 0 | 74.5131 | 575.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -649.9236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -74.5131 | -100 | -575.4105 | -100 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 649.9236 | 0 | 0 | 74.5131 | 575.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -649.9236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -74.5131 | -100 | -575.4105 | -100 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | 71.3216 | 0 | 0 | 48.6595 | 22.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.3216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -48.6595 | -100 | -22.6621 | -100 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 547.5777 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547.5777 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -547.5777 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено затянувшейся процедурой получения гос. экспертизы ПСД.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | 7.3782 | 0 | 0 | 6.1485 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3782 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1485 | -100 | -1.2297 | -100 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | 6.4915 | 0 | 0 | 5.4096 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4915 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4096 | -100 | -1.0819 | -100 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1547 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.2956 | -100 | -2.8591 | -100 | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4384.2369 | 0 | 0 | 32.2757 | 4351.9612 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.23796 | -4382.8091 | -99.97% | 0 | - | 0 | - | -31.0859 | -96.3137 | -4351.7232 | -99.9945 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 370.0521 | 0 | 0 | 32.2757 | 337.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.0521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.2757 | -100 | -337.7764 | -100 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 370.0521 | 0 | 0 | 32.2757 | 337.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.0521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.2757 | -100 | -337.7764 | -100 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 105.5216 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.5216 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -105.5216 | -100 | Отставание обусловлено длительным проведением ТЗП (протокол от 10.04.2023 № ПП 100423/4)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 225.7997 | 0 | 0 | 0 | 225.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.7997 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -225.7997 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с удорожанием основных материалов.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 24.2524 | 0 | 0 | 20.2103 | 4.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.2524 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.2103 | -100 | -4.0421 | -100 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 14.4785 | 0 | 0 | 12.0654 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4785 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0654 | -100 | -2.4131 | -100 | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 4014.1847 | 0 | 0 | 0 | 4014.1847 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.23796 | -4012.757 | -99.96% | 0 | - | 0 | - | 1.1898 | - | -4013.9468 | -99.9941 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -979.665 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -979.665 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в части достоверизации привязки потребителей к центрам питания для формирования достоверных балансов электроэнергии по ТП 6(10)/0,4 кВ
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.1906 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -614.1906 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.23796 | 1.4277 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1898 | - | 0.23796 | - | Начислены затраты на содержание службы заказчика-застройщика.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.4984 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -402.4984 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.085 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -392.085 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.9377 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -256.9377 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -567.9379 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -567.9379 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.5574 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -543.5574 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.3129 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -257.3129 | -100 | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 2.7946 | 0 | 0 | 2.3288 | 0.46576 | -1188.8792 | -95.47% | 0 | - | 0 | - | 2.3288 | - | -1244.7757 | -99.9626 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 71.255 | 0 | 0 | 0 | 71.255 | 1.3831 | 0 | 0 | 1.1526 | 0.23051 | -69.8719 | -98.06% | 0 | - | 0 | - | 1.1526 | - | -71.0245 | -99.6765 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 73.5296 | 0 | 0 | 0 | 73.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5296 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.5296 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 242.0197 | 0 | 0 | 0 | 242.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.0197 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -242.0197 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 285.2496 | 0 | 0 | 0 | 285.2496 | 1.4115 | 0 | 0 | 1.1763 | 0.23525 | -283.8381 | -99.51% | 0 | - | 0 | - | 1.1763 | - | -285.0143 | -99.9175 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 75.9605 | 0 | 0 | 0 | 75.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.9605 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.9605 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 114.1471 | 0 | 0 | 0 | 114.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.1471 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -114.1471 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 106.062 | 0 | 0 | 0 | 106.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.062 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -106.062 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 111.4061 | 0 | 0 | 0 | 111.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.4061 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -111.4061 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 112.0442 | 0 | 0 | 0 | 112.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.0442 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -112.0442 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 53.5678 | 0 | 0 | 0 | 53.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.5678 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -53.5678 | -100 | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 678.2474 | 0 | 0 | 69.0062 | 609.2412 | 549.0738 | 0 | 0 | 70.1517 | 478.9221 | -131.2754 | -39.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60593 | -100 | -130.6694 | -3935.9827 | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | 16.915 | 0 | 0 | 0 | 16.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.915 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.915 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9057 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9057 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | 25.416 | 0 | 0 | 0 | 25.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.416 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -25.416 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5869 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.5869 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | 39.8463 | 0 | 0 | 0 | 39.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8463 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -39.8463 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22873 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.22873 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 8.8795 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8795 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.8795 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 0.66975 | 0 | 0 | 0 | 0.66975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66975 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.66975 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.7277 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.7277 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.035 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.035 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1966 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1966 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.04 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.04 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9545 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9545 | -100 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6087 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.6087 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2703 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2703 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6474 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6474 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.623 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.623 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9925 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.9925 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8327 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.8327 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5123 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.5123 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0518 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0518 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9732 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.9732 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8685 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.8685 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1383 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.1383 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0838 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0838 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6061 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6061 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9904 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8023 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.8023 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8588 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8588 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6377 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6377 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8556 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8556 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3416 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3416 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.991 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.991 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7098 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7098 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.695 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.695 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.897 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.897 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | 283.4406 | 0 | 0 | 0 | 283.4406 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 464.8918 | 181.4511 | 64.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 181.4511 | 64.0173 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.5 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.3 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 7.1054e-15 | 1.871e-14% | 0 | - | 0 | - | 7.1054e-15 | 2.2448e-14 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 4e-09 | 1.721e-08% | 0 | - | 0 | - | 3.3333e-09 | 1.721e-08 | 6.6666e-10 | 1.721e-08 | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.81 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.81 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60593 | -100 | -0.12119 | -100 | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2228 | 0 | 0 | 1.019 | 0.20379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87897 | 0 | 0 | 0.73248 | 0.1465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1406 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7838 | -100 | -7.3568 | -100 | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 38.2731 | 0 | 0 | 31.8942 | 6.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.8942 | -100 | -6.3788 | -100 | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 2.0265 | 0 | 0 | 1.6887 | 0.33774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6887 | -100 | -0.33774 | -100 | нд
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 3.8411 | 0 | 0 | 3.2009 | 0.64018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2009 | -100 | -0.64018 | -100 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ