## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14270.3527 | 4087.8174 | 10182.5353 | 9427.1967 | 649.8358 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 0 | 1749.5336 | 0 | 4879.6032 | 0 | 9532.6995 | -526.7701 | -44.77% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 13968.2686 | 4087.8174 | 9880.4512 | 9383.0561 | 649.8358 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 0 | 1705.393 | 0 | 4879.6032 | 0 | 9230.6154 | -526.7701 | -44.77% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4804.417 | 1058.6003 | 3745.8167 | 3075.3303 | 96.5397 | 203.6256 | 96.5397 | 802.634 | 0 | 982.2882 | 0 | 1086.7825 | 0 | 3649.277 | -107.0859 | -52.59% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5430.9503 | 694.2872 | 4736.6631 | 4384.2369 | 1.4277 | 110.78 | 1.4277 | 362.22 | 0 | 404.7377 | 0 | 3506.4992 | 0 | 4735.2354 | -109.3523 | -98.71% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1965.9633 | 761.6604 | 1204.3029 | 1245.2415 | 2.7946 | 184.68 | 2.7946 | 456.6 | 0 | 317.64 | 0 | 286.3215 | 0 | 1201.5083 | -181.8854 | -98.49% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1766.9379 | 1573.2696 | 193.6684 | 678.2474 | 549.0738 | 677.5203 | 549.0738 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | -355.4054 | -128.4465 | -18.96% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | 0 | - | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | 0 | - | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 14270.3527 | 4087.8174 | 10182.5353 | 9427.1967 | 649.8358 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 0 | 1749.5336 | 0 | 4879.6032 | 0 | 9532.6995 | -526.7701 | -44.77% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 13968.2686 | 4087.8174 | 9880.4512 | 9383.0561 | 649.8358 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 0 | 1705.393 | 0 | 4879.6032 | 0 | 9230.6154 | -526.7701 | -44.77% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4804.417 | 1058.6003 | 3745.8167 | 3075.3303 | 96.5397 | 203.6256 | 96.5397 | 802.634 | 0 | 982.2882 | 0 | 1086.7825 | 0 | 3649.277 | -107.0859 | -52.59% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3980.3936 | 1057.4742 | 2922.9193 | 2425.4066 | 96.5397 | 173.207 | 96.5397 | 628.214 | 0 | 767.1482 | 0 | 856.8374 | 0 | 2826.3796 | -76.6673 | -44.26% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 244.4343 | 79.9221 | 164.5122 | 14.88 | 1.7425 | 0 | 1.7425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.88 | 0 | 162.7697 | 1.7425 | - | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 141.3183 | 26.8829 | 114.4354 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 5.88 | 0 | 114.4354 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3594.6409 | 950.6692 | 2643.9718 | 2402.8466 | 94.7972 | 173.207 | 94.7972 | 626.214 | 0 | 763.3482 | 0 | 840.0774 | 0 | 2549.1745 | -78.4098 | -45.27% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 1189.1053 | 872.3858 | 316.7195 | 222.8098 | 0 | 4.031 | 0 | 22.8 | 0 | 69.6 | 0 | 126.3788 | 0 | 316.7195 | -4.031 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с удорожанием основных материалов.
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 2066.2473 | 67.2581 | 1998.9892 | 1930.0785 | 26.7507 | 134.976 | 26.7507 | 508.704 | 0 | 596.4 | 0 | 689.9985 | 0 | 1972.2385 | -108.2253 | -80.18% | Невыполнение плановых показателей обусловлено поздним получением государственной экспертизы ПСД.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 31.1622 | 2.4704 | 28.6918 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 11.88 | 0 | 7.6918 | 0 | 28.6918 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 4.4064 | 0.64553 | 3.7609 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.9482 | 0 | 0.10265 | 0 | 3.7609 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 65.6175 | 1.8196 | 63.7978 | 63.7978 | 0 | 11.4 | 0 | 14.28 | 0 | 23.52 | 0 | 14.5978 | 0 | 63.7978 | -11.4 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием подрядной организацией от графика выполнения работ в связи с затянувшейся процедурой получения разрешения на проведение земельных работ от надзорных органов.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 238.1023 | 6.0898 | 232.0126 | 153.7079 | 68.0465 | 22.8 | 68.0465 | 69.6 | 0 | 60 | 0 | 1.3079 | 0 | 163.966 | 45.2465 | 198.4% | Финансирование обусловлено исполнением обязательств по договорам поставки.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 824.0235 | 1.126 | 822.8974 | 649.9236 | 0 | 30.4186 | 0 | 174.42 | 0 | 215.14 | 0 | 229.9451 | 0 | 822.8974 | -30.4186 | -100% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 824.0235 | 1.126 | 822.8974 | 649.9236 | 0 | 30.4186 | 0 | 174.42 | 0 | 215.14 | 0 | 229.9451 | 0 | 822.8974 | -30.4186 | -100% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | 244.2571 | 0 | 244.2571 | 71.3216 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 19.9 | 0 | 34.3216 | 0 | 244.2571 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 547.5777 | 0 | 547.5777 | 547.5777 | 0 | 16.5489 | 0 | 148.2 | 0 | 190.2 | 0 | 192.6288 | 0 | 547.5777 | -16.5489 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено затянувшейся процедурой получения гос. экспертизы ПСД.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | 7.4165 | 0 | 7.4165 | 7.3782 | 0 | 7.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4165 | -7.3782 | -100% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | 6.4915 | 0 | 6.4915 | 6.4915 | 0 | 6.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4915 | -6.4915 | -100% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 18.2807 | 1.126 | 17.1547 | 17.1547 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 5.04 | 0 | 2.9947 | 0 | 17.1547 | 0 | - | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5430.9503 | 694.2872 | 4736.6631 | 4384.2369 | 1.4277 | 110.78 | 1.4277 | 362.22 | 0 | 404.7377 | 0 | 3506.4992 | 0 | 4735.2354 | -109.3523 | -98.71% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 885.949 | 476.6433 | 409.3057 | 370.0521 | 0 | 30.78 | 0 | 127.02 | 0 | 151.2257 | 0 | 61.0264 | 0 | 409.3057 | -30.78 | -100% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 885.949 | 476.6433 | 409.3057 | 370.0521 | 0 | 30.78 | 0 | 127.02 | 0 | 151.2257 | 0 | 61.0264 | 0 | 409.3057 | -30.78 | -100% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 195.4992 | 89.9776 | 105.5216 | 105.5216 | 0 | 13.68 | 0 | 57.72 | 0 | 32.5655 | 0 | 1.5561 | 0 | 105.5216 | -13.68 | -100% | Отставание обусловлено длительным проведением ТЗП (протокол от 10.04.2023 № ПП 100423/4)
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 622.2959 | 386.6656 | 235.6303 | 225.7997 | 0 | 17.1 | 0 | 69.3 | 0 | 97.0002 | 0 | 42.3995 | 0 | 235.6303 | -17.1 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с удорожанием основных материалов.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 24.2524 | 0 | 24.2524 | 24.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 10.5724 | 0 | 24.2524 | 0 | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 43.9015 | 0 | 43.9015 | 14.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 6.4985 | 0 | 43.9015 | 0 | - | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 4545.0013 | 217.6439 | 4327.3574 | 4014.1847 | 1.4277 | 80 | 1.4277 | 235.2 | 0 | 253.512 | 0 | 3445.4727 | 0 | 4325.9297 | -78.5723 | -98.22% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 1026.4697 | 46.8048 | 979.665 | 979.665 | 0 | 80 | 0 | 235.2 | 0 | 253.512 | 0 | 410.953 | 0 | 979.665 | -80 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в части достоверизации привязки потребителей к центрам питания для формирования достоверных балансов электроэнергии по ТП 6(10)/0,4 кВ
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | 646.6412 | 32.4506 | 614.1906 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 614.1906 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 329.323 | 16.1503 | 313.1727 | 0 | 1.4277 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.745 | 1.4277 | - | Начислены затраты на содержание службы заказчика-застройщика.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | 424.0507 | 21.5523 | 402.4984 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 402.4984 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | 411.0847 | 18.9997 | 392.085 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 392.085 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | 269.9348 | 12.997 | 256.9377 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 256.9377 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | 595.9679 | 28.03 | 567.9379 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 567.9379 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | 570.841 | 27.2837 | 543.5574 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 543.5574 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | 270.6884 | 13.3755 | 257.3129 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 257.3129 | 0 | - | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1965.9633 | 761.6604 | 1204.3029 | 1245.2415 | 2.7946 | 184.68 | 2.7946 | 456.6 | 0 | 317.64 | 0 | 286.3215 | 0 | 1201.5083 | -181.8854 | -98.49% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 133.2387 | 65.7066 | 67.5321 | 71.255 | 1.3831 | 11.4 | 1.3831 | 17.7 | 0 | 15.72 | 0 | 26.435 | 0 | 66.1491 | -10.0169 | -87.87% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 90.0118 | 16.1636 | 73.8483 | 73.5296 | 0 | 13.68 | 0 | 23.52 | 0 | 18.3 | 0 | 18.0296 | 0 | 73.8483 | -13.68 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 444.9503 | 171.4987 | 273.4516 | 242.0197 | 0 | 34.2 | 0 | 93 | 0 | 59.52 | 0 | 55.2997 | 0 | 273.4516 | -34.2 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 409.1682 | 118.6583 | 290.5099 | 285.2496 | 1.4115 | 39.9 | 1.4115 | 104.7 | 0 | 79.5 | 0 | 61.1496 | 0 | 289.0984 | -38.4885 | -96.46% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 89.0629 | 22.6387 | 66.4242 | 75.9605 | 0 | 11.4 | 0 | 23.4 | 0 | 18.3 | 0 | 22.8605 | 0 | 66.4242 | -11.4 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 206.9515 | 100.2936 | 106.6579 | 114.1471 | 0 | 17.1 | 0 | 46.5 | 0 | 28.62 | 0 | 21.9271 | 0 | 106.6579 | -17.1 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 153.4259 | 60.8729 | 92.553 | 106.062 | 0 | 14.82 | 0 | 34.98 | 0 | 30.3 | 0 | 25.962 | 0 | 92.553 | -14.82 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 168.3733 | 82.795 | 85.5783 | 111.4061 | 0 | 15.96 | 0 | 40.74 | 0 | 28.32 | 0 | 26.3861 | 0 | 85.5783 | -15.96 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 204.4657 | 111.937 | 92.5286 | 112.0442 | 0 | 17.1 | 0 | 46.5 | 0 | 27.48 | 0 | 20.9642 | 0 | 92.5286 | -17.1 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 66.3151 | 11.0959 | 55.2191 | 53.5678 | 0 | 9.12 | 0 | 25.56 | 0 | 11.58 | 0 | 7.3078 | 0 | 55.2191 | -9.12 | -100% | Отклонение вызвано приостановкой работ по предписанию организации, осуществляющей строительный контроль, до устранения замечаний, выданных в адрес подрядной организации.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1766.9379 | 1573.2696 | 193.6684 | 678.2474 | 549.0738 | 677.5203 | 549.0738 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | -355.4054 | -128.4465 | -18.96% | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 283.6928 | 262.8385 | 20.8543 | 20.8543 | 20.8543 | 20.8543 | 20.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | 30.2436 | 6.4752 | 23.7684 | 16.915 | 0 | 16.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | -16.915 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | 16.09 | 5.7458 | 10.3442 | 1.9057 | 0 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | -1.9057 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | 33.642 | 6.8737 | 26.7683 | 25.416 | 0 | 25.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7683 | -25.416 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | 18.74 | 17.803 | 0.937 | 9.5869 | 0 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | -9.5869 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | 51.6293 | 15.1903 | 36.439 | 39.8463 | 0 | 39.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | -39.8463 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | 3.73 | 3.5435 | 0.1865 | 0.22873 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | -0.22873 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 15.04 | 14.288 | 0.752 | 8.8795 | 0 | 8.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | -8.8795 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 7.91 | 7.5145 | 0.3955 | 0.66975 | 0 | 0.66975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | -0.66975 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 9.8 | 319.0185 | -309.2185 | 9.7277 | 0 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.2185 | -9.7277 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | 1.07 | 0.36585 | 0.70415 | 1.035 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | -1.035 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | 8.6652 | 8.2319 | 0.43326 | 5.1966 | 0 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43326 | -5.1966 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | 6.98 | 250.7369 | -243.7569 | 5.04 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.7569 | -5.04 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 3.61 | 104.1914 | -100.5814 | 1.9545 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.5814 | -1.9545 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора на ПИР "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | 10.91 | 2.6425 | 8.2675 | 7.6087 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2675 | -7.6087 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | 6.8549 | 2.086 | 4.7689 | 2.2703 | 0 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7689 | -2.2703 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | 7.79 | 2.6509 | 5.1391 | 4.6474 | 0 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1391 | -4.6474 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | 7.27 | 2.3308 | 4.9392 | 5.623 | 0 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | -5.623 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | 11.0736 | 3.1346 | 7.939 | 7.9925 | 0 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | -7.9925 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | 14.07 | 4.4838 | 9.5862 | 8.8327 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5862 | -8.8327 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | 8.31 | 2.7104 | 5.5996 | 4.5123 | 0 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5996 | -4.5123 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | 4.9894 | 1.7926 | 3.1968 | 3.0518 | 0 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | -3.0518 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | 5.3024 | 1.868 | 3.4344 | 2.9732 | 0 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | -2.9732 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | 11.5164 | 3.6484 | 7.8679 | 7.8685 | 0 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8679 | -7.8685 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | 15.59 | 6.7165 | 8.8735 | 6.1383 | 0 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | -6.1383 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | 9.38 | 4.3781 | 5.0019 | 5.0838 | 0 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | -5.0838 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | 8.95 | 3.5537 | 5.3963 | 2.6061 | 0 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | -2.6061 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | 9.07 | 3.7494 | 5.3206 | 3.9904 | 0 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | -3.9904 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | 8.07 | 3.025 | 5.045 | 3.8023 | 0 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | -3.8023 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | 6.9638 | 3.0745 | 3.8893 | 4.8588 | 0 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | -4.8588 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | 13.85 | 3.9268 | 9.9232 | 4.6377 | 0 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | -4.6377 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | 5.2452 | 2.0784 | 3.1668 | 4.8556 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | -4.8556 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | 2.9 | 1.106 | 1.794 | 1.3416 | 0 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | -1.3416 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | 14.6696 | 7.0792 | 7.5904 | 12.991 | 0 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5904 | -12.991 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | 5.0455 | 2.2293 | 2.8162 | 4.7098 | 0 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | -4.7098 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | 9.69 | 3.1634 | 6.5266 | 5.695 | 0 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | -5.695 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 17.41 | 7.4065 | 10.0035 | 8.897 | 0 | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | -8.897 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | 931.8406 | 466.9488 | 464.8918 | 283.4406 | 464.8918 | 283.4406 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-08 | 181.4511 | 64.02% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | -21.5 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | 15.3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | -15.3 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | 37.984 | 0 | 37.984 | 37.984 | 37.984 | 37.984 | 37.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 1.871e-14% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 23.242 | 0 | 23.242 | 23.242 | 23.242 | 23.242 | 23.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 1.721e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | 23.81 | 0 | 23.81 | 23.81 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | -23.81 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено приостановкой в разработке рабочей документации и получении положительного заключения гос. экспертизы в связи с затянувшейся процедурой получения разрешительной документации от надзорных органов.
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | 0.72712 | 0 | 0.72712 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | - | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | 0.46 | 0.46 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | 1.2128 | 1.2128 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | 0.29575 | 0.29575 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | 1.2158 | 1.2158 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | 1.2228 | 0 | 1.2228 | нд | 1.2228 | нд | 1.2228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | 0.12115 | 0.12115 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | 0.87897 | 0 | 0.87897 | нд | 0.87897 | нд | 0.87897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6e-08 | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | 0.362 | 0.362 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | 0.4815 | 0.4815 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | 0.52 | 0.52 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | 0 | - | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | 0 | - | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 263.2775 | 0 | 263.2775 | 38.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2731 | 0 | 0 | 0 | 263.2775 | 0 | - | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 13.8869 | 0 | 13.8869 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 13.8869 | 0 | - | нд
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 24.9196 | 0 | 24.9196 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 24.9196 | 0 | - | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ