## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2022 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 13149.5005 | 18932.6596 | 3555.2079 | 9594.2926 | 2337.4388 | 0 | 0 | 183.9582 | 2153.4806 | 2455.9927 | 999.5876 | 0 | 199.9605 | 1256.4446 | 7138.3 | 118.5538 | 5.072% | 999.5876 | - | 0 | - | 16.0022 | 8.699% | -897.036 | -41.66% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 12847.4165 | 18532.4322 | 3555.2079 | 9292.2086 | 2282.3512 | 0 | 0 | 138.0519 | 2144.2993 | 2455.9927 | 999.5876 | 0 | 199.9605 | 1256.4446 | 6836.2159 | 173.6414 | 7.608% | 999.5876 | - | 0 | - | 61.9086 | 44.84% | -887.8547 | -41.41% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4828.2753 | 6197.7677 | 970.192 | 3858.0833 | 272.7685 | 0 | 0 | 32.4565 | 240.312 | 82.9104 | 0 | 0 | 9.07 | 73.8404 | 3775.173 | -189.8582 | -69.6% | 0 | - | 0 | - | -23.3865 | -72.05% | -166.4717 | -69.27% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2451.7941 | 3385.0218 | 472.7673 | 1979.0268 | 667.5095 | 0 | 0 | 101.471 | 566.0385 | 273.6684 | 0 | 0 | 116.1488 | 157.5196 | 1705.3584 | -393.8411 | -59% | 0 | - | 0 | - | 14.6778 | 14.47% | -408.5189 | -72.17% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2761.4159 | 5596.2347 | 811.8535 | 1949.5624 | 704.3209 | 0 | 0 | 0 | 704.3209 | 539.5983 | 0 | 0 | 20.7995 | 518.7987 | 1409.9642 | -164.7227 | -23.39% | 0 | - | 0 | - | 20.7995 | - | -185.5222 | -26.34% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2805.9311 | 3353.4081 | 1300.3951 | 1505.536 | 637.7523 | 0 | 0 | 4.1244 | 633.6279 | 1559.8157 | 999.5876 | 0 | 53.9421 | 506.2859 | -54.2797 | 922.0634 | 144.6% | 999.5876 | - | 0 | - | 49.8177 | 1208% | -127.3419 | -20.1% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 302.0841 | 400.2273 | 0 | 302.0841 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -55.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.9063 | -100% | -9.1813 | -100% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 302.0841 | 400.2273 | 0 | 302.0841 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -55.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.9063 | -100% | -9.1813 | -100% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 13149.5005 | 18932.6596 | 3555.2079 | 9594.2926 | 2337.4388 | 0 | 0 | 183.9582 | 2153.4806 | 2455.9927 | 999.5876 | 0 | 199.9605 | 1256.4446 | 7138.3 | 118.5538 | 5.072% | 999.5876 | - | 0 | - | 16.0022 | 8.699% | -897.036 | -41.66% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 12847.4165 | 18532.4322 | 3555.2079 | 9292.2086 | 2282.3512 | 0 | 0 | 138.0519 | 2144.2993 | 2455.9927 | 999.5876 | 0 | 199.9605 | 1256.4446 | 6836.2159 | 173.6414 | 7.608% | 999.5876 | - | 0 | - | 61.9086 | 44.84% | -887.8547 | -41.41% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4828.2753 | 6197.7677 | 970.192 | 3858.0833 | 272.7685 | 0 | 0 | 32.4565 | 240.312 | 82.9104 | 0 | 0 | 9.07 | 73.8404 | 3775.173 | -189.8582 | -69.6% | 0 | - | 0 | - | -23.3865 | -72.05% | -166.4717 | -69.27% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4003.1321 | 5182.0512 | 969.066 | 3034.0661 | 272.525 | 0 | 0 | 32.3627 | 240.1623 | 81.905 | 0 | 0 | 8.3079 | 73.5971 | 2952.1611 | -190.62 | -69.95% | 0 | - | 0 | - | -24.0548 | -74.33% | -166.5651 | -69.36% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 244.4343 | 0 | 48.8097 | 195.6247 | 31.1125 | 0 | 0 | 25.9271 | 5.1854 | 9.1881 | 0 | 0 | 7.6567 | 1.5313 | 186.4366 | -21.9244 | -70.47% | 0 | - | 0 | - | -18.2703 | -70.47% | -3.6541 | -70.47% | Отклонение обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 141.3183 | 0 | 19.1602 | 122.1581 | 7.7228 | 0 | 0 | 6.4356 | 1.2871 | 0.78135 | 0 | 0 | 0.65113 | 0.13022 | 121.3768 | -6.9414 | -89.88% | 0 | - | 0 | - | -5.7845 | -89.88% | -1.1569 | -89.88% | Отклонение обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ. В
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3617.3794 | 5182.0512 | 901.0961 | 2716.2833 | 233.6897 | 0 | 0 | 0 | 233.6897 | 71.9356 | 0 | 0 | 0 | 71.9356 | 2644.3477 | -161.7542 | -69.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -161.7542 | -69.22% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 1189.1053 | 1466.6214 | 872.3858 | 316.7195 | 93.9097 | 0 | 0 | 0 | 93.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.7195 | -93.9097 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -93.9097 | -100% | Длительность процедуры согласования соглашения о контроле расходования средств фин.поддержки ПАО "Россети" после выхода Директив Правительства РФ на доп.фин.поддержку от от 14.09.2022 № 10740п-П13
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che258 | 2.6804 | 4.3223 | 0 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | 2.6804 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0.37599 | -0.37599 | -14.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.37599 | -14.03% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора подряда, оплата 5% по договору производится по факту ввода объекта в эксплуатацию, РС-14 отсутствует. Неисполнение обязательств по договору ТП со стороны заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 18.6159 | 37.7367 | 17.6851 | 0.93079 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0.93079 | 0 | 0 | 0 | 0.93079 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | 1.4423 | 2.1965 | 0 | 1.4423 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | -1.2e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020 ООО "Хевел РГ" за счет средств, поступивших от Заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 2066.2473 | 3148.7728 | 0 | 2066.2473 | 136.1688 | 0 | 0 | 0 | 136.1688 | 67.2581 | 0 | 0 | 0 | 67.2581 | 1998.9892 | -68.9107 | -50.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -68.9107 | -50.61% | Отклонение от плана финансирования обусловлено поздним предоставлением актов выполненных работ, а также по причине тендерного снижения цены при проведении торгово-закупочных процедур.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 31.1622 | 34.6033 | 2.4704 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 4.4064 | 10.0952 | 0.64553 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 65.6175 | 204.0409 | 1.8196 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 238.1023 | 273.6622 | 6.0898 | 232.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0126 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 825.1433 | 1015.7166 | 1.126 | 824.0172 | 0.24354 | 0 | 0 | 0.093803 | 0.14974 | 1.0054 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.24323 | 823.0119 | 0.76181 | 312.8% | 0 | - | 0 | - | 0.66833 | 712.5% | 0.093488 | 62.43% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 825.1433 | 1015.7166 | 1.126 | 824.0172 | 0.24354 | 0 | 0 | 0.093803 | 0.14974 | 1.0054 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.24323 | 823.0119 | 0.76181 | 312.8% | 0 | - | 0 | - | 0.66833 | 712.5% | 0.093488 | 62.43% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | 244.2571 | 194.3562 | 0 | 244.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2571 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che259 | 0.11256 | 0.16781 | 0 | 0.11256 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.093803 | 0.018761 | 0.090801 | 0 | 0 | 0 | 0.090801 | 0.021763 | -0.021763 | -19.33% | 0 | - | 0 | - | -0.093803 | -100% | 0.07204 | 384% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора подряда, оплата 5% по договору производится по факту ввода объекта в эксплуатацию, РС-14 отсутствует. Неисполнение обязательств по договору ТП со стороны заявителя.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 547.5777 | 718.0597 | 0 | 547.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ проектируемого ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО "Империя" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 15.07.2021 г. № 13554/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che430 | 0.09266 | 0.52652 | 0 | 0.09266 | 0.09266 | 0 | 0 | 0 | 0.09266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09266 | -0.09266 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.09266 | -100% | Реализация объекта перенесена на 2023 год на основании письма ООО «Империя» от 14.09.2022г. № 031/22 о продлении срока действия договора ТП и доп.соглашения от 27.10.2022 года №1 до 31.12.2023 года.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | 7.4165 | 30.82 | 0 | 7.4165 | 0.038318 | 0 | 0 | 0 | 0.038318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4165 | -0.038318 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.038318 | -100% | Позднее внесение заявителем платы за тех.присоединение, вследствиии чего произошла задержка в проведении торгово-закупочных процедур
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | 6.4915 | 46.7601 | 0 | 6.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 18.2807 | 20.946 | 1.126 | 17.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1547 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | 0.91456 | 4.0802 | 0 | 0.91456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91456 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.15243 | 2e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполненияобязательств по договору ТП.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2451.7941 | 3385.0218 | 472.7673 | 1979.0268 | 667.5095 | 0 | 0 | 101.471 | 566.0385 | 273.6684 | 0 | 0 | 116.1488 | 157.5196 | 1705.3584 | -393.8411 | -59% | 0 | - | 0 | - | 14.6778 | 14.47% | -408.5189 | -72.17% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.53106 | 0 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0.44255 | 0.08851 | 8e-09 | 0.53106 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44255 | - | 0.08851 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.53106 | 0 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53106 | 0 | 0 | 0.44255 | 0.08851 | 8e-09 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44255 | - | 0.08851 | - | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | 0.53106 | нд | 0 | 0.53106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53106 | 0 | 0 | 0.44255 | 0.08851 | 8e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Меропрриятия реализованы в рамках во исполнение п.1.1. протокола совещания ПАО "Россети" по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 г.г. от 10.08.2018г. № 126. Отклонение обусловлено погашением КЗ 2019 года по данным мероприятиям.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 817.7952 | 954.2325 | 329.5879 | 488.2072 | 156.8859 | 0 | 0 | 0 | 156.8859 | 147.0553 | 0 | 0 | 10.9761 | 136.0792 | 341.1519 | -9.8306 | -6.266% | 0 | - | 0 | - | 10.9761 | - | -20.8067 | -13.26% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 817.7952 | 954.2325 | 329.5879 | 488.2072 | 156.8859 | 0 | 0 | 0 | 156.8859 | 147.0553 | 0 | 0 | 10.9761 | 136.0792 | 341.1519 | -9.8306 | -6.266% | 0 | - | 0 | - | 10.9761 | - | -20.8067 | -13.26% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 195.4992 | 217.5896 | 89.9776 | 105.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 622.2959 | 736.6429 | 239.6103 | 382.6856 | 156.8859 | 0 | 0 | 0 | 156.8859 | 147.0553 | 0 | 0 | 10.9761 | 136.0792 | 235.6303 | -9.8306 | -6.266% | 0 | - | 0 | - | 10.9761 | - | -20.8067 | -13.26% | Невыполнение плана финансирования обусловлено экономией по договору в связи с отсутствием необходимости в выполнении работ по рекультивации земель и временным зданиям и сооружениям.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 1511.7027 | 2283.9611 | 143.1794 | 1368.5233 | 388.8584 | 0 | 0 | 0 | 388.8584 | 4.3168 | 0 | 0 | 3.2592 | 1.0576 | 1364.2065 | -384.5416 | -98.89% | 0 | - | 0 | - | 3.2592 | - | -387.8007 | -99.73% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 155.9099 | 223.6207 | 80.2243 | 75.6856 | 75.6856 | 0 | 0 | 0 | 75.6856 | 4.3168 | 0 | 0 | 3.2592 | 1.0576 | 71.3689 | -71.3689 | -94.3% | 0 | - | 0 | - | 3.2592 | - | -74.628 | -98.6% | Невыполнение плана финансирования обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 1026.4697 | 1559.562 | 46.8048 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 329.323 | 500.7784 | 16.1503 | 313.1727 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1727 | -313.1727 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -313.1727 | -100% | Отклонение обусловлено поздним предоставлением актов выполненных работ со стороны подрядной организации.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 121.7652 | 146.8282 | 0 | 121.7652 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 121.7652 | 146.8282 | 0 | 121.7652 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 121.7652 | 0 | 0 | 101.471 | 20.2942 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | 74.6494 | 90.0677 | 0 | 74.6494 | 74.6494 | 0 | 0 | 62.2079 | 12.4416 | 74.6494 | 0 | 0 | 62.2079 | 12.4416 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | 47.1158 | 56.7605 | 0 | 47.1158 | 47.1158 | 0 | 0 | 39.2631 | 7.8526 | 47.1158 | 0 | 0 | 39.2631 | 7.8526 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2761.4159 | 5596.2347 | 811.8535 | 1949.5624 | 704.3209 | 0 | 0 | 0 | 704.3209 | 539.5983 | 0 | 0 | 20.7995 | 518.7987 | 1409.9642 | -132.5756 | -18.82% | 0 | - | 0 | - | 20.7995 | - | -185.5222 | -26.34% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 37.668 | 43.4204 | 33.3389 | 4.3291 | 4.3291 | 0 | 0 | 0 | 4.3291 | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0.010811 | 4.3183 | -4.3183 | -99.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.3183 | -99.75% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 207.6661 | 359.5255 | 146.7841 | 60.8821 | 60.8821 | 0 | 0 | 0 | 60.8821 | 24.9434 | 0 | 0 | 2.7944 | 22.149 | 35.9387 | -35.9387 | -59.03% | 0 | - | 0 | - | 2.7944 | - | -38.7331 | -63.62% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 133.2387 | 237.8362 | 9.6958 | 123.5429 | 52.2879 | 0 | 0 | 0 | 52.2879 | 56.0108 | 0 | 0 | 0.4939 | 55.5169 | 67.5321 | 3.7229 | 7.12% | 0 | - | 0 | - | 0.4939 | - | 3.229 | 6.175% | Погашение задолженности для реализации мероприятий, реализуемых в рамках мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго» утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604). ,
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 90.0118 | 188.8609 | 5.3643 | 84.6475 | 11.1179 | 0 | 0 | 0 | 11.1179 | 10.7993 | 0 | 0 | 0.30994 | 10.4893 | 73.8483 | -0.31866 | -2.866% | 0 | - | 0 | - | 0.30994 | - | -0.6286 | -5.654% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 444.9503 | 1199.9204 | 140.5533 | 304.3969 | 62.3773 | 0 | 0 | 0 | 62.3773 | 30.9454 | 0 | 0 | 0.14023 | 30.8051 | 273.4516 | -31.4319 | -50.39% | 0 | - | 0 | - | 0.14023 | - | -31.5721 | -50.61% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 409.1682 | 736.5807 | 62.4086 | 346.7596 | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 61.51 | 56.2497 | 0 | 0 | 1.2573 | 54.9924 | 290.5099 | -5.2603 | -8.552% | 0 | - | 0 | - | 1.2573 | - | -6.5176 | -10.6% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 140.3078 | 421.4073 | 78.2083 | 62.0995 | 62.0995 | 0 | 0 | 0 | 62.0995 | 20.3361 | 0 | 0 | 5.6187 | 14.7174 | 41.7634 | -41.7634 | -67.25% | 0 | - | 0 | - | 5.6187 | - | -47.3821 | -76.3% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 89.0629 | 228.6994 | 1.8877 | 87.1752 | 11.2147 | 0 | 0 | 0 | 11.2147 | 20.751 | 0 | 0 | 0.30929 | 20.4417 | 66.4242 | 9.5363 | 85.03% | 0 | - | 0 | - | 0.30929 | - | 9.227 | 82.28% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 206.9515 | 396.2151 | 65.9148 | 141.0366 | 26.8895 | 0 | 0 | 0 | 26.8895 | 34.3788 | 0 | 0 | 0.65053 | 33.7282 | 106.6579 | 7.4892 | 27.85% | 0 | - | 0 | - | 0.65053 | - | 6.8387 | 25.43% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 167.5683 | 346.9533 | 111.8703 | 55.698 | 55.698 | 0 | 0 | 0 | 55.698 | 17.159 | 0 | 0 | 2.3897 | 14.7693 | 38.539 | -38.539 | -69.19% | 0 | - | 0 | - | 2.3897 | - | -40.9287 | -73.48% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 132.8468 | 206.4749 | 11.1162 | 121.7306 | 121.7306 | 0 | 0 | 0 | 121.7306 | 67.1245 | 0 | 0 | 3.341 | 63.7834 | 54.6061 | -54.6061 | -44.86% | 0 | - | 0 | - | 3.341 | - | -57.9472 | -47.6% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 153.4259 | 256.4203 | 26.2697 | 127.1562 | 21.0942 | 0 | 0 | 0 | 21.0942 | 34.6032 | 0 | 0 | 0.53505 | 34.0682 | 92.553 | 13.509 | 64.04% | 0 | - | 0 | - | 0.53505 | - | 12.974 | 61.5% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 168.3733 | 327.5406 | 23.7082 | 144.6651 | 33.259 | 0 | 0 | 0 | 33.259 | 59.0868 | 0 | 0 | 0.53908 | 58.5478 | 85.5783 | 25.8278 | 77.66% | 0 | - | 0 | - | 0.53908 | - | 25.2888 | 76.04% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 204.4657 | 338.8048 | 52.0259 | 152.4398 | 40.3956 | 0 | 0 | 0 | 40.3956 | 59.9112 | 0 | 0 | 0.67782 | 59.2333 | 92.5286 | 19.5156 | 48.31% | 0 | - | 0 | - | 0.67782 | - | 18.8378 | 46.63% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 66.3151 | 108.9711 | 2.8612 | 63.4539 | 9.8861 | 0 | 0 | 0 | 9.8861 | 8.2347 | 0 | 0 | 0 | 8.2347 | 55.2191 | -1.6514 | -16.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6514 | -16.7% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 109.3956 | 198.6038 | 39.8462 | 69.5494 | 69.5494 | 0 | 0 | 0 | 69.5494 | 39.0537 | 0 | 0 | 1.7425 | 37.3112 | 30.4957 | -30.4957 | -43.85% | 0 | - | 0 | - | 1.7425 | - | -32.2382 | -46.35% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2805.9311 | 3353.4081 | 1300.3951 | 1505.536 | 637.7523 | 0 | 0 | 4.1244 | 633.6279 | 1559.8157 | 999.5876 | 0 | 53.9421 | 506.2859 | -54.2797 | 787.6109 | 478825% | 999.5876 | - | 0 | - | 12.9483 | 313.9% | -224.925 | -35.5% | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 283.6928 | нд | 262.8385 | 20.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8543 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | 30.2436 | 32.7128 | 3.8813 | 26.3623 | 9.4472 | 0 | 0 | 0 | 9.4472 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 23.7684 | -6.8534 | -72.54% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.8534 | -72.54% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | 16.09 | 60.0037 | 4.1559 | 11.9341 | 10.0284 | 0 | 0 | 0 | 10.0284 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 | 10.3442 | -8.4385 | -84.15% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.4385 | -84.15% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | 3.44 | 8.0924 | 0.82536 | 2.6146 | 2.6146 | 0 | 0 | 0 | 2.6146 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0.31765 | 2.297 | -2.297 | -87.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.297 | -87.85% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | 33.642 | 75.4174 | 2.6524 | 30.9896 | 5.5736 | 0 | 0 | 0 | 5.5736 | 4.2213 | 0 | 0 | 0 | 4.2213 | 26.7683 | -1.3523 | -24.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3523 | -24.26% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | 18.74 | 35.7235 | 3.1526 | 15.5874 | 6.0006 | 0 | 0 | 0 | 6.0006 | 14.6504 | 0 | 0 | 0 | 14.6504 | 0.937 | 8.6499 | 144.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.6499 | 144.2% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | 51.6293 | 64.8888 | 4.4688 | 47.1604 | 7.3142 | 0 | 0 | 0 | 7.3142 | 10.7215 | 0 | 0 | 0 | 10.7215 | 36.439 | 3.4073 | 46.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4073 | 46.58% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | 3.73 | 11.3731 | 1.3534 | 2.3766 | 2.1478 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | 0.1865 | 0.042233 | 1.966% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.042233 | 1.966% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che296 | 6.1156 | 8.9287 | 2.0881 | 4.0275 | 4.0275 | 0 | 0 | 0 | 4.0275 | 364.271 | 354.7773 | 0 | 4.81 | 4.6837 | -360.2435 | 360.2435 | 8945% | 354.7773 | - | 0 | - | 4.81 | - | 0.65622 | 16.29% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 15.04 | 413.1841 | 3.0919 | 11.9481 | 3.0687 | 0 | 0 | 0 | 3.0687 | 11.1961 | 0 | 0 | 0 | 11.1961 | 0.752 | 8.1275 | 264.9% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.1275 | 264.9% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 7.91 | 10.8725 | 2.8392 | 5.0708 | 4.4011 | 0 | 0 | 0 | 4.4011 | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 4.6753 | 0.3955 | 0.27425 | 6.231% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27425 | 6.231% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | 12.5026 | 24.1275 | 2.7568 | 9.7458 | 9.7458 | 0 | 0 | 0 | 9.7458 | 9.1207 | 0 | 0 | 0 | 9.1207 | 0.62513 | -0.62513 | -6.414% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.62513 | -6.414% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 9.8 | 14.2201 | 0 | 9.8 | 0.072305 | 0 | 0 | 0 | 0.072305 | 319.0185 | 309.7085 | 0 | 0 | 9.31 | -309.2185 | 318.9462 | 441112% | 309.7085 | - | 0 | - | 0 | - | 9.2377 | 12776% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | 1.07 | 2.421 | 0 | 1.07 | 0.03504 | 0 | 0 | 0 | 0.03504 | 0.36585 | 0 | 0 | 0 | 0.36585 | 0.70415 | 0.33081 | 944.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33081 | 944.1% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | 8.6652 | 15.6743 | 0.77815 | 7.887 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 7.4538 | 0 | 0 | 0 | 7.4538 | 0.43326 | 4.7634 | 177.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.7634 | 177.1% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | 6.98 | 15.7775 | 0.53787 | 6.4421 | 1.4021 | 0 | 0 | 0 | 1.4021 | 250.1991 | 239.0623 | 0 | 4.203 | 6.9337 | -243.7569 | 248.797 | 17745% | 239.0623 | - | 0 | - | 4.203 | - | 5.5316 | 394.5% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 3.61 | 6.4577 | 0.50579 | 3.1042 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 103.6856 | 96.0395 | 0 | 3.9353 | 3.7108 | -100.5814 | 102.5359 | 8919% | 96.0395 | - | 0 | - | 3.9353 | - | 2.5611 | 222.8% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | 10.91 | 16.2712 | 0.86443 | 10.0456 | 2.4368 | 0 | 0 | 0 | 2.4368 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 8.2675 | -0.65881 | -27.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.65881 | -27.04% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | 6.8549 | 15.8052 | 2.086 | 4.7689 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7689 | -2.4986 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4986 | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | 0.85262 | 2.1177 | 0.29879 | 0.55383 | 0.55383 | 0 | 0 | 0 | 0.55383 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0.5112 | 0.042631 | -0.042631 | -7.698% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.042631 | -7.698% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | 7.79 | 16.2018 | 1.0156 | 6.7744 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 1.6354 | 5.1391 | -0.49168 | -23.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.49168 | -23.12% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | 7.27 | 22.5531 | 0 | 7.27 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 4.9392 | 0.68384 | 41.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.68384 | 41.52% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | 11.0736 | 25.1214 | 1.0286 | 10.0449 | 2.0524 | 0 | 0 | 0 | 2.0524 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 2.106 | 7.939 | 0.053548 | 2.609% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.053548 | 2.609% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | 14.07 | 33.7346 | 1.506 | 12.564 | 3.7313 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 9.5862 | -0.75354 | -20.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.75354 | -20.2% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | 5.25 | 13.5024 | 1.0654 | 4.1846 | 4.1846 | 0 | 0 | 0 | 4.1846 | 3.9221 | 0 | 0 | 0 | 3.9221 | 0.2625 | -0.2625 | -6.273% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.2625 | -6.273% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | 4.5304 | 15.5304 | 1.1769 | 3.3535 | 3.3535 | 0 | 0 | 0 | 3.3535 | 3.127 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0.22652 | -0.22652 | -6.755% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.22652 | -6.755% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | 8.31 | 15.5907 | 1.1852 | 7.1248 | 2.6126 | 0 | 0 | 0 | 2.6126 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 | 1.5252 | 5.5996 | -1.0873 | -41.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0873 | -41.62% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | 4.36 | 6.2388 | 1.2684 | 3.0916 | 3.0916 | 0 | 0 | 0 | 3.0916 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 2.8736 | 0.218 | -0.218 | -7.051% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.218 | -7.051% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | 1.9856 | 4.5404 | 0.67445 | 1.3111 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 1.2118 | 0 | 0 | 0 | 1.2118 | 0.099278 | -0.099278 | -7.572% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.099278 | -7.572% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | 4.9894 | 9.0706 | 0.62749 | 4.3619 | 1.3101 | 0 | 0 | 0 | 1.3101 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 3.1968 | -0.14503 | -11.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.14503 | -11.07% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | 4.4912 | 15.5101 | 0.93393 | 3.5573 | 3.5573 | 0 | 0 | 0 | 3.5573 | 3.3327 | 0 | 0 | 0 | 3.3327 | 0.22456 | -0.22456 | -6.313% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.22456 | -6.313% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | 5.3024 | 6.9017 | 0.77811 | 4.5243 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 3.4344 | -0.46126 | -29.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.46126 | -29.74% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | 2.54 | 4.1209 | 0.81063 | 1.7294 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0.127 | -0.127 | -7.344% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.127 | -7.344% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | 1.8178 | 9.1963 | 0.56851 | 1.2492 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 1.1584 | 0 | 0 | 0 | 1.1584 | 0.090888 | -0.090888 | -7.275% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.090888 | -7.275% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | 1.5106 | 2.0879 | 0.77925 | 0.73139 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0.65586 | 0 | 0 | 0 | 0.65586 | 0.075532 | -0.075532 | -10.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.075532 | -10.33% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | 1.2235 | 2.0588 | 0.41011 | 0.81343 | 0.81343 | 0 | 0 | 0 | 0.81343 | 0.75225 | 0 | 0 | 0 | 0.75225 | 0.061177 | -0.061177 | -7.521% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.061177 | -7.521% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | 11.5164 | 24.5181 | 0.99359 | 10.5228 | 2.6543 | 0 | 0 | 0 | 2.6543 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 7.8679 | 0.00057722 | 0.02175% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00057722 | 0.02175% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | 15.59 | 26.7256 | 0.067074 | 15.5229 | 9.3846 | 0 | 0 | 0 | 9.3846 | 6.6495 | 0 | 0 | 0 | 6.6495 | 8.8735 | -2.7351 | -29.15% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7351 | -29.15% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | 9.38 | 13.6025 | 0 | 9.38 | 4.2962 | 0 | 0 | 0 | 4.2962 | 4.3781 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 5.0019 | 0.081895 | 1.906% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.081895 | 1.906% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | 6.97 | 17.8068 | 1.1236 | 5.8464 | 5.8464 | 0 | 0 | 0 | 5.8464 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 4.6765 | -4.6765 | -79.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6765 | -79.99% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | 12.3 | 33.6442 | 2.1336 | 10.1664 | 10.1664 | 0 | 0 | 0 | 10.1664 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 2.3194 | 7.847 | -7.847 | -77.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.847 | -77.19% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | 13.68 | 23.3868 | 1.2312 | 12.4488 | 12.4488 | 0 | 0 | 0 | 12.4488 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 5.2675 | 7.1813 | -7.1813 | -57.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.1813 | -57.69% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | 8.95 | 24.9616 | 0.7009 | 8.2491 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 2.8528 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 5.3963 | -2.7902 | -49.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7902 | -49.45% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | 9.07 | 16.5132 | 0.9756 | 8.0944 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 5.3206 | -1.3302 | -32.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3302 | -32.41% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | 8.07 | 16.4249 | 0.63377 | 7.4362 | 3.6339 | 0 | 0 | 0 | 3.6339 | 2.3912 | 0 | 0 | 0 | 2.3912 | 5.045 | -1.2427 | -34.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2427 | -34.2% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | 6.9638 | 9.7591 | 0.36302 | 6.6007 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 3.8893 | 0.96945 | 55.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.96945 | 55.65% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | 13.85 | 26.64 | 1.0023 | 12.8477 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 9.9232 | -5.2856 | -64.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2856 | -64.38% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | 5.2452 | 7.1845 | 0.21938 | 5.0258 | 0.17023 | 0 | 0 | 0 | 0.17023 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 3.1668 | 1.6888 | 992% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6888 | 992% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | 2.9 | 5.1763 | 0.24774 | 2.6523 | 1.3107 | 0 | 0 | 0 | 1.3107 | 0.85825 | 0 | 0 | 0 | 0.85825 | 1.794 | -0.45244 | -34.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.45244 | -34.52% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | 14.6696 | 19.3069 | 0.45735 | 14.2122 | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 6.6219 | 0 | 0 | 0 | 6.6219 | 7.5904 | 5.4006 | 442.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4006 | 442.2% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | 5.0455 | 5.3115 | 0.1194 | 4.9261 | 0.21632 | 0 | 0 | 0 | 0.21632 | 2.1099 | 0 | 0 | 0 | 2.1099 | 2.8162 | 1.8936 | 875.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8936 | 875.4% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | 7.2592 | 24.2708 | 0.55358 | 6.7057 | 6.7057 | 0 | 0 | 0 | 6.7057 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 3.886 | -3.886 | -57.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.886 | -57.95% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | 4.1039 | 12.5442 | 0.4416 | 3.6623 | 3.6623 | 0 | 0 | 0 | 3.6623 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 2.3452 | -2.3452 | -64.04% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3452 | -64.04% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | 1.7829 | 5.2991 | 0.37232 | 1.4105 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 1.4105 | 0.35927 | 0 | 0 | 0 | 0.35927 | 1.0513 | -1.0513 | -74.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0513 | -74.53% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | 3.7877 | 11.277 | 0.47258 | 3.3151 | 3.3151 | 0 | 0 | 0 | 3.3151 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 2.0996 | -2.0996 | -63.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0996 | -63.33% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | 1.3018 | 5.0262 | 0.279 | 1.0228 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.21908 | 0 | 0 | 0 | 0.21908 | 0.80374 | -0.80374 | -78.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.80374 | -78.58% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | 3.6144 | 11.0205 | 0.81504 | 2.7993 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 2.7993 | 0.94652 | 0 | 0 | 0 | 0.94652 | 1.8528 | -1.8528 | -66.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8528 | -66.19% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | 3.4908 | 10.521 | 0.74873 | 2.742 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 2.742 | 0.95287 | 0 | 0 | 0 | 0.95287 | 1.7892 | -1.7892 | -65.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7892 | -65.25% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | 3.9364 | 12.3517 | 0.79511 | 3.1413 | 3.1413 | 0 | 0 | 0 | 3.1413 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 2.018 | -2.018 | -64.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.018 | -64.24% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | 4.4279 | 13.7885 | 0.8165 | 3.6114 | 3.6114 | 0 | 0 | 0 | 3.6114 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 2.3255 | -2.3255 | -64.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3255 | -64.39% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | 17.6809 | 44.8359 | 1.656 | 16.0248 | 16.0248 | 0 | 0 | 0 | 16.0248 | 5.8742 | 0 | 0 | 0 | 5.8742 | 10.1506 | -10.1506 | -63.34% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.1506 | -63.34% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | 9.69 | 12.5431 | 0.37996 | 9.31 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 2.7834 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 6.5266 | -0.83159 | -23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.83159 | -23% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | 9.4197 | 29.3462 | 0.90341 | 8.5163 | 8.5163 | 0 | 0 | 0 | 8.5163 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 6.9367 | -6.9367 | -81.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.9367 | -81.45% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 17.41 | 35.49 | 1.8878 | 15.5221 | 6.6252 | 0 | 0 | 0 | 6.6252 | 5.5187 | 0 | 0 | 0 | 5.5187 | 10.0035 | -1.1065 | -16.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1065 | -16.7% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | 931.8406 | 1615.011 | 260.0982 | 671.7424 | 388.3018 | 0 | 0 | 0 | 388.3018 | 206.8506 | 0 | 0 | 0 | 206.8506 | 464.8918 | -181.4511 | -46.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -181.4511 | -46.73% | Позднее предоставление актов выполненных работ со стороны подрядной организации.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | 4.9493 | 6.9279 | 0 | 4.9493 | 4.9493 | 0 | 0 | 4.1244 | 0.82488 | 4.9493 | 0 | 0 | 4.1244 | 0.82488 | -1.8e-07 | 1.8e-07 | 3.637e-06% | 0 | - | 0 | - | 1.5e-07 | 3.637e-06% | 3e-08 | 3.637e-06% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 37.3409 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | 15.3 | 23.1158 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | 37.984 | 79.3404 | 0 | 37.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.984 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 23.242 | 29.984 | 0 | 23.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.242 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | 23.81 | 26.3827 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | 0.72712 | нд | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | 0.552 | нд | 0 | 0.552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.076667 | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | 1.4554 | нд | 0 | 1.4554 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2128 | 0 | 0 | 1.0107 | 0.20213 | 0.24256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | 0.3549 | нд | 0 | 0.3549 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29575 | 0 | 0 | 0.24646 | 0.049292 | 0.05915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | 1.459 | нд | 0 | 1.459 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2158 | 0 | 0 | 1.0132 | 0.20263 | 0.24316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | 1.2228 | нд | 0 | 1.2228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | 0.14538 | нд | 0 | 0.14538 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12115 | 0 | 0 | 0.10096 | 0.020192 | 0.02423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | 0.87897 | нд | 0 | 0.87897 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | 0.4344 | нд | 0 | 0.4344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.362 | 0 | 0 | 0.30167 | 0.060333 | 0.0724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | 0.4815 | нд | 0 | 0.4815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4815 | 0 | 0 | 0.40125 | 0.08025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | 0.624 | нд | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | 0 | 0 | 0.43333 | 0.086667 | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | 0.607 | нд | 0 | 0.607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.607 | 0 | 0 | 0.50583 | 0.10117 | 8e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная) | K_Che418_20 | 234.4183 | нд | 234.4183 | 2.8e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | 418.3638 | нд | 418.3638 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | 49.895 | нд | 49.895 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 185.5468 | нд | 4.2257 | 181.321 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.1765 | 0 | 0 | 32.4727 | 96.7037 | 52.1446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 302.0841 | 400.2273 | 0 | 302.0841 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 302.0841 | 400.2273 | 0 | 302.0841 | 55.0876 | 0 | 0 | 45.9063 | 9.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -55.0876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.9063 | -100% | -9.1813 | -100% | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 263.2775 | 326.651 | 0 | 263.2775 | 50.747 | 0 | 0 | 42.2892 | 8.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2775 | -50.747 | -100% | 0 | - | 0 | - | -42.2892 | -100% | -8.4578 | -100% | Позднее проведенеие торгово-закупочных процедур.
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 13.8869 | 16.7527 | 0 | 13.8869 | 1.0358 | 0 | 0 | 0.86313 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8869 | -1.0358 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86313 | -100% | -0.17263 | -100% | Позднее проведенеие торгово-закупочных процедур.
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 24.9196 | 56.8236 | 0 | 24.9196 | 3.3048 | 0 | 0 | 2.754 | 0.55081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9196 | -3.3048 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.754 | -100% | -0.55081 | -100% | Позднее проведенеие торгово-закупочных процедур.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ