## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2022 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 809.0597 | 11019.7995 | 0 | 3389.2502 | 0 | 7630.5493 | 0 | 1952.7193 | 0 | 1858.2327 | 0 | 5772.3166 | нд | -94.4866 | нд | -4.839% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 809.0597 | 10768.0627 | 0 | 3389.2502 | 0 | 7378.8126 | 0 | 1906.813 | 0 | 1858.2327 | 0 | 5520.5798 | нд | -48.5803 | нд | -2.548% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 200.2205 | 3997.8699 | 0 | 788.5059 | 0 | 3209.364 | 0 | 260.24 | 0 | 140.4572 | 0 | 3068.9068 | нд | -119.7828 | нд | -46.03% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 258.4698 | 2046.7968 | 0 | 560.5292 | 0 | 1486.2676 | 0 | 400.0113 | 0 | 353.6173 | 0 | 1132.6503 | нд | -46.394 | нд | -11.6% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 279.2362 | 2321.3529 | 0 | 757.1581 | 0 | 1564.1948 | 0 | 579.5328 | 0 | 466.2002 | 0 | 1097.9946 | нд | -113.3326 | нд | -19.56% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 71.1333 | 2402.0432 | 0 | 1283.057 | 0 | 1118.9862 | 0 | 667.029 | 0 | 897.9581 | 0 | 221.0281 | нд | 230.9291 | нд | 34.62% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 251.7367 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | 0 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | нд | -45.9063 | нд | -100% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 251.7367 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | 0 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | нд | -45.9063 | нд | -100% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 809.0597 | 11019.7995 | 0 | 3389.2502 | 0 | 7630.5493 | 0 | 1952.7193 | 0 | 1858.2327 | 0 | 5772.3166 | нд | -94.4866 | нд | -4.839% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 809.0597 | 10768.0627 | 0 | 3389.2502 | 0 | 7378.8126 | 0 | 1906.813 | 0 | 1858.2327 | 0 | 5520.5798 | нд | -48.5803 | нд | -2.548% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 200.2205 | 3997.8699 | 0 | 788.5059 | 0 | 3209.364 | 0 | 260.24 | 0 | 140.4572 | 0 | 3068.9068 | нд | -119.7828 | нд | -46.03% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 198.3076 | 3310.2505 | 0 | 786.8026 | 0 | 2523.448 | 0 | 233.1811 | 0 | 108.922 | 0 | 2414.5259 | нд | -124.259 | нд | -53.29% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 0 | 180.8035 | нд | 22.0895 | нд | 158.714 | нд | 27.714 | нд | 5.7379 | нд | 152.9761 | нд | -21.9761 | нд | -79.3% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 0 | 110.8468 | нд | 9.0483 | нд | 101.7984 | нд | 6.7984 | нд | 0 | нд | 101.7984 | нд | -6.7984 | нд | -100% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено затянувшейся процедурой оформления актов монтажа счетчиков в рамках реализации ПРИУЭ, а также отсутствием договоров на ТП с инвестиционной составляющей.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 198.3076 | 3018.6003 | 0 | 755.6648 | 0 | 2262.9355 | 0 | 198.6686 | 0 | 103.1841 | 0 | 2159.7514 | нд | -95.4845 | нд | -48.06% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 159.0356 | 995.0385 | нд | 729.7229 | нд | 265.3156 | нд | 83 | нд | 0 | нд | 265.3156 | нд | -83 | нд | -100% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено длительностью процедуры согласования соглашения о контроле расходования средств фин.поддержки ПАО "Россети" после выхода Директив Правительства РФ на доп.фин.поддержку от 14.09.2022 № 10740п-П13
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che258 | нд | 2.2337 | нд | 0.03907 | нд | 2.1946 | нд | 2.1946 | нд | 1.9823 | нд | 0.21225 | нд | -0.21225 | нд | -9.672% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 3.8804 | 15.5132 | нд | 15.5132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | нд | 1.2019 | нд | 1.2019 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | нд | 1721.8727 | нд | 0 | нд | 1721.8727 | нд | 113.474 | нд | 101.2017 | нд | 1620.671 | нд | -12.2723 | нд | -10.82% | Отклонение от плана освоения капитальных вложений по причине тендерного снижения цены при проведении торгово-закупочных процедур.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 2.6904 | 25.9685 | нд | 2.0586 | нд | 23.9099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.9099 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 0.3921 | 3.672 | нд | 0.53794 | нд | 3.134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.134 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 5.6337 | 54.6812 | нд | 1.5164 | нд | 53.1649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.1649 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 26.6755 | 198.4186 | нд | 5.0748 | нд | 193.3438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 193.3438 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.9129 | 687.6194 | 0 | 1.7033 | 0 | 685.916 | 0 | 27.0589 | 0 | 31.5351 | 0 | 654.3809 | нд | 4.4762 | нд | 16.54% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.9129 | 687.6194 | 0 | 1.7033 | 0 | 685.916 | 0 | 27.0589 | 0 | 31.5351 | 0 | 654.3809 | нд | 4.4762 | нд | 16.54% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | нд | 203.5476 | нд | 0 | нд | 203.5476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 203.5476 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che259 | нд | 0.093803 | нд | 0.00284 | нд | 0.090963 | нд | 0.090963 | нд | 0.07681 | нд | 0.014153 | нд | -0.014153 | нд | -15.56% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | нд | 456.3148 | нд | 0 | нд | 456.3148 | нд | 15.3007 | нд | 31.4583 | нд | 424.8564 | нд | 16.1576 | нд | 105.6% | нд
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ проектируемого ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО "Империя" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 15.07.2021 г. № 13554/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che430 | нд | 0.077216 | нд | 0 | нд | 0.077216 | нд | 0.077216 | нд | 0 | нд | 0.077216 | нд | -0.077216 | нд | -100% | Реализация объекта перенесена на 2023 год на основании письма ООО «Империя» от 14.09.2022г. № 031/22 о продлении срока действия договора ТП и доп.соглашения от 27.10.2022 года №1 до 31.12.2023 года.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | нд | 6.1804 | нд | 0 | нд | 6.1804 | нд | 6.1804 | нд | 0 | нд | 6.1804 | нд | -6.1804 | нд | -100% | Позднее внесение заявителем платы за тех.присоединение, вследствиии чего произошла задержка в проведении торгово-закупочных процедур
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | нд | 5.4096 | нд | 0 | нд | 5.4096 | нд | 5.4096 | нд | 0 | нд | 5.4096 | нд | -5.4096 | нд | -100% | Задержка в разработке проектно-сметной документации, которая выполняется в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса ЧР на 2020-2024 годы
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 1.9129 | 15.2339 | нд | 0.93837 | нд | 14.2956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.2956 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | нд | 0.76213 | нд | 0.76213 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 258.4698 | 2046.7968 | 0 | 560.5292 | 0 | 1486.2676 | 0 | 400.0113 | 0 | 353.6173 | 0 | 1132.6503 | нд | -46.394 | нд | -11.6% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.44255 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.44255 | 0 | 0.44255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Северная, с установкой защит и автоматики включения резерва (АВР) по стороне 10 кВ" для нужд АО "Чеченэнерго" | J_Che251_19 | нд | 0.44255 | нд | 0.44255 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 76.2646 | 685.131 | 0 | 290.5232 | 0 | 394.6078 | 0 | 124.7389 | 0 | 110.134 | 0 | 284.4738 | нд | -14.6049 | нд | -11.71% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 76.2646 | 685.131 | 0 | 290.5232 | 0 | 394.6078 | 0 | 124.7389 | 0 | 110.134 | 0 | 284.4738 | нд | -14.6049 | нд | -11.71% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 17.1269 | 164.0807 | нд | 76.146 | нд | 87.9347 | нд | 0 | нд | 0.0083333 | нд | 87.9263 | нд | 0.0083333 | нд | - | Корректировка сметной документации
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 59.1377 | 521.0503 | нд | 214.3772 | нд | 306.6731 | нд | 124.7389 | нд | 110.1257 | нд | 196.5474 | нд | -14.6132 | нд | -11.72% | Работы по 2 этапу завершены. Объект введен на основные фонды. Экономия произошла по причине отсутствия необходимости в выполнении работ по рекультивации земель и временным зданиям и сооружениям
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 182.2052 | 1259.7523 | 0 | 168.0924 | 0 | 1091.6598 | 0 | 275.2724 | 0 | 243.4833 | 0 | 848.1765 | нд | -31.7891 | нд | -11.55% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 18.5978 | 129.925 | нд | 115.6298 | нд | 14.2951 | нд | 14.2951 | нд | 5.111 | нд | 9.1841 | нд | -9.1841 | нд | -64.25% | Невыполнение плана КВЛ обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с выявленными дополнительными объемами работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 124.1395 | 855.3915 | нд | 39.004 | нд | 816.3875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 816.3875 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 39.4679 | 274.4358 | нд | 13.4586 | нд | 260.9773 | нд | 260.9773 | нд | 238.3723 | нд | 22.6049 | нд | -22.6049 | нд | -8.662% | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 101.471 | 0 | 101.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 101.471 | 0 | 101.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | нд | 62.2079 | нд | 62.2079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | нд | 39.2631 | нд | 39.2631 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 279.2362 | 2321.3529 | 0 | 757.1581 | 0 | 1564.1948 | 0 | 579.5328 | 0 | 466.2002 | 0 | 1097.9946 | нд | -113.3326 | нд | -19.56% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 3.5886 | 31.8893 | нд | 29.4616 | нд | 2.4278 | нд | 2.4278 | нд | 0 | нд | 2.4278 | нд | -2.4278 | нд | -100% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 22.34 | 173.977 | нд | 128.357 | нд | 45.6201 | нд | 45.6201 | нд | 16.965 | нд | 28.6551 | нд | -28.6551 | нд | -62.81% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 14.5805 | 112.047 | нд | 18.3154 | нд | 93.7316 | нд | 45.8666 | нд | 38.9374 | нд | 54.7942 | нд | -6.9292 | нд | -15.11% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 9.15 | 75.7243 | нд | 8.7918 | нд | 66.9326 | нд | 9.7526 | нд | 5.1857 | нд | 61.7468 | нд | -4.5668 | нд | -46.83% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 53.2922 | 373.9603 | нд | 128.8684 | нд | 245.0919 | нд | 54.7169 | нд | 21.0321 | нд | 224.0598 | нд | -33.6848 | нд | -61.56% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 40.3353 | 344.1619 | нд | 57.6458 | нд | 286.5161 | нд | 53.9561 | нд | 46.1542 | нд | 240.3619 | нд | -7.8019 | нд | -14.46% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 14.9425 | 118.0386 | нд | 69.5006 | нд | 48.5379 | нд | 48.5379 | нд | 17.5193 | нд | 31.0186 | нд | -31.0186 | нд | -63.91% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 9.1306 | 74.9501 | нд | 10.8766 | нд | 64.0735 | нд | 9.8375 | нд | 8.9629 | нд | 55.1106 | нд | -0.87457 | нд | -8.89% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 22.0937 | 174.0845 | нд | 57.6632 | нд | 116.4213 | нд | 23.5873 | нд | 30.0945 | нд | 86.3268 | нд | 6.5072 | нд | 27.59% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 16.6619 | 140.3102 | нд | 105.1268 | нд | 35.1834 | нд | 35.1834 | нд | 17.2687 | нд | 17.9147 | нд | -17.9147 | нд | -50.92% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 14.2245 | 111.7419 | нд | 10.6203 | нд | 101.1215 | нд | 101.1215 | нд | 79.0978 | нд | 22.0238 | нд | -22.0238 | нд | -21.78% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 15.7954 | 129.0646 | нд | 24.6109 | нд | 104.4537 | нд | 18.5037 | нд | 28.4935 | нд | 75.9602 | нд | 9.9898 | нд | 53.99% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 17.6562 | 141.6347 | нд | 24.8801 | нд | 116.7546 | нд | 29.1746 | нд | 53.1753 | нд | 63.5793 | нд | 24.0007 | нд | 82.27% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 12.3378 | 171.9819 | нд | 45.2152 | нд | 126.7667 | нд | 35.4347 | нд | 52.5996 | нд | 74.1671 | нд | 17.1649 | нд | 48.44% | Отклонение вызвано опережением графика выполнения работ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 6.6823 | 55.8064 | нд | 2.3843 | нд | 53.422 | нд | 8.672 | нд | 7.2144 | нд | 46.2076 | нд | -1.4576 | нд | -16.81% | Отставание от графика выполнения работ по причине срыва сроков поставки материалов и оборудования из-за превышения стоимости предлагаемых производителями и поставщиками материалов и оборудования на 23–70% от сметной стоимости по договорам.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 6.4248 | 91.9802 | нд | 34.8401 | нд | 57.1401 | нд | 57.1401 | нд | 43.4997 | нд | 13.6404 | нд | -13.6404 | нд | -23.87% | Экономия денежных средств по факту выполненных работ, работы завершены.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 71.1333 | 2402.0432 | 0 | 1283.057 | 0 | 1118.9862 | 0 | 667.029 | 0 | 897.9581 | 0 | 221.0281 | нд | 230.9291 | нд | 34.62% | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 71.1333 | 300.1779 | нд | 282.7993 | нд | 17.3786 | нд | 17.3786 | нд | 17.3786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | нд | 25.203 | нд | 8.3016 | нд | 16.9014 | нд | 16.9014 | нд | 0 | нд | 16.9014 | нд | -16.9014 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | нд | 13.4083 | нд | 7.3664 | нд | 6.0419 | нд | 6.0419 | нд | 0 | нд | 6.0419 | нд | -6.0419 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | нд | 2.8667 | нд | 1.4654 | нд | 1.4013 | нд | 1.4013 | нд | 0 | нд | 1.4013 | нд | -1.4013 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | нд | 28.035 | нд | 8.8124 | нд | 19.2226 | нд | 19.2226 | нд | 0 | нд | 19.2226 | нд | -19.2226 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | нд | 15.6167 | нд | 7.5928 | нд | 8.0239 | нд | 8.0239 | нд | 8.0239 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -1.246e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | нд | 43.0244 | нд | 19.4747 | нд | 23.5497 | нд | 23.5497 | нд | 0 | нд | 23.5497 | нд | -23.5497 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | нд | 3.1083 | нд | 1.7984 | нд | 1.3099 | нд | 1.3099 | нд | 1.3099 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -7.634e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che296 | нд | 5.0963 | нд | 2.6771 | нд | 2.4193 | нд | 2.4193 | нд | 2.4193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | нд | 12.5333 | нд | 6.064 | нд | 6.4693 | нд | 6.4693 | нд | 6.4693 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | нд | 2.746e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | нд | 6.5917 | нд | 3.64 | нд | 2.9517 | нд | 2.9517 | нд | 2.9517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | нд | 10.4189 | нд | 4.7991 | нд | 5.6198 | нд | 5.6198 | нд | 5.6198 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | нд | -1.58e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | нд | 8.1667 | нд | 3.8841 | нд | 4.2826 | нд | 4.2826 | нд | 4.2826 | нд | 2e-08 | нд | -2e-08 | нд | -4.67e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | нд | 0.89167 | нд | 0.38371 | нд | 0.50796 | нд | 0.50796 | нд | 0.08533 | нд | 0.42263 | нд | -0.42263 | нд | -83.2% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | нд | 7.221 | нд | 3.7218 | нд | 3.4992 | нд | 3.4992 | нд | 3.4992 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -2.858e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | нд | 5.8167 | нд | 3.0223 | нд | 2.7944 | нд | 2.7944 | нд | 2.7944 | нд | 0 | нд | -4.4409e-16 | нд | -1.589e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | нд | 3.0083 | нд | 1.697 | нд | 1.3114 | нд | 1.3114 | нд | 1.3114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | нд | 9.0917 | нд | 3.3878 | нд | 5.7039 | нд | 5.7039 | нд | 0 | нд | 5.7039 | нд | -5.7039 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | нд | 5.7124 | нд | 2.6744 | нд | 3.038 | нд | 3.038 | нд | 0 | нд | 3.038 | нд | -3.038 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | нд | 0.71052 | нд | 0.59904 | нд | 0.11148 | нд | 0.11148 | нд | 0.11148 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | нд | 2.49e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | нд | 6.4917 | нд | 3.3986 | нд | 3.093 | нд | 3.093 | нд | 0 | нд | 3.093 | нд | -3.093 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | нд | 6.0583 | нд | 1.1416 | нд | 4.9167 | нд | 4.9167 | нд | 1.8466 | нд | 3.0701 | нд | -3.0701 | нд | -62.44% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | нд | 9.228 | нд | 4.0187 | нд | 5.2093 | нд | 5.2093 | нд | 0 | нд | 5.2093 | нд | -5.2093 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | нд | 11.725 | нд | 5.7485 | нд | 5.9765 | нд | 5.9765 | нд | 0 | нд | 5.9765 | нд | -5.9765 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | нд | 4.375 | нд | 2.2607 | нд | 2.1143 | нд | 2.1143 | нд | 2.1143 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -4.73e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | нд | 3.7754 | нд | 1.9826 | нд | 1.7928 | нд | 1.7928 | нд | 1.7928 | нд | 2e-08 | нд | -2e-08 | нд | -1.116e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | нд | 6.925 | нд | 3.4748 | нд | 3.4502 | нд | 3.4502 | нд | 0 | нд | 3.4502 | нд | -3.4502 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | нд | 3.6333 | нд | 2.102 | нд | 1.5313 | нд | 1.5313 | нд | 1.5313 | нд | -2e-08 | нд | 2e-08 | нд | 1.306e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | нд | 1.6546 | нд | 0.97484 | нд | 0.67979 | нд | 0.67979 | нд | 0.67979 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -1.471e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | нд | 4.1578 | нд | 2.2982 | нд | 1.8596 | нд | 1.8596 | нд | 0 | нд | 1.8596 | нд | -1.8596 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | нд | 3.7427 | нд | 1.9711 | нд | 1.7715 | нд | 1.7715 | нд | 1.7715 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | нд | -1.253e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | нд | 4.4187 | нд | 2.3948 | нд | 2.0238 | нд | 2.0238 | нд | 0 | нд | 2.0238 | нд | -2.0238 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | нд | 2.1167 | нд | 1.2096 | нд | 0.90703 | нд | 0.90703 | нд | 0.90703 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -1.102e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | нд | 1.5148 | нд | 0.93434 | нд | 0.58046 | нд | 0.58046 | нд | 0.58046 | нд | 2e-08 | нд | -2e-08 | нд | -3.446e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | нд | 1.2589 | нд | 1.0496 | нд | 0.20923 | нд | 0.20923 | нд | 0.20923 | нд | 2e-08 | нд | -2e-08 | нд | -9.559e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | нд | 1.0196 | нд | 0.66358 | нд | 0.35604 | нд | 0.35604 | нд | 0.35604 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -2.809e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | нд | 9.597 | нд | 4.6775 | нд | 4.9195 | нд | 4.9195 | нд | 0 | нд | 4.9195 | нд | -4.9195 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | нд | 12.9917 | нд | 6.3954 | нд | 6.5963 | нд | 6.5963 | нд | 2.2155 | нд | 4.3807 | нд | -4.3807 | нд | -66.41% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | нд | 7.8167 | нд | 2.2888 | нд | 5.5278 | нд | 5.5278 | нд | 3.3241 | нд | 2.2037 | нд | -2.2037 | нд | -39.87% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | нд | 5.8083 | нд | 1.9053 | нд | 3.9031 | нд | 3.9031 | нд | 1.0351 | нд | 2.8679 | нд | -2.8679 | нд | -73.48% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | нд | 10.25 | нд | 5.709 | нд | 4.541 | нд | 4.541 | нд | 0 | нд | 4.541 | нд | -4.541 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | нд | 11.4 | нд | 6.8001 | нд | 4.5999 | нд | 4.5999 | нд | 1.5316 | нд | 3.0683 | нд | -3.0683 | нд | -66.7% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | нд | 7.4583 | нд | 2.566 | нд | 4.8923 | нд | 4.8923 | нд | 1.99 | нд | 2.9023 | нд | -2.9023 | нд | -59.32% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | нд | 7.5583 | нд | 2.3716 | нд | 5.1867 | нд | 5.1867 | нд | 2.4354 | нд | 2.7514 | нд | -2.7514 | нд | -53.05% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | нд | 6.725 | нд | 1.8342 | нд | 4.8908 | нд | 4.8908 | нд | 2.044 | нд | 2.8468 | нд | -2.8468 | нд | -58.21% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | нд | 5.8031 | нд | 2.7873 | нд | 3.0159 | нд | 3.0159 | нд | 1.1543 | нд | 1.8615 | нд | -1.8615 | нд | -61.72% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | нд | 11.5417 | нд | 2.9579 | нд | 8.5837 | нд | 8.5837 | нд | 2.0764 | нд | 6.5074 | нд | -6.5074 | нд | -75.81% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | нд | 4.371 | нд | 2.1268 | нд | 2.2442 | нд | 2.2442 | нд | 0.53784 | нд | 1.7064 | нд | -1.7064 | нд | -76.03% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | нд | 2.4167 | нд | 0.63217 | нд | 1.7845 | нд | 1.7845 | нд | 0.78578 | нд | 0.99872 | нд | -0.99872 | нд | -55.97% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | нд | 12.2246 | нд | 7.1844 | нд | 5.0403 | нд | 5.0403 | нд | 1.8915 | нд | 3.1487 | нд | -3.1487 | нд | -62.47% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | нд | 4.2046 | нд | 2.0571 | нд | 2.1475 | нд | 2.1475 | нд | 0.80103 | нд | 1.3465 | нд | -1.3465 | нд | -62.7% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | нд | 6.0494 | нд | 3.2185 | нд | 2.8309 | нд | 2.8309 | нд | 1.1062 | нд | 1.7247 | нд | -1.7247 | нд | -60.92% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | нд | 3.4199 | нд | 1.5676 | нд | 1.8523 | нд | 1.8523 | нд | 0.68717 | нд | 1.1651 | нд | -1.1651 | нд | -62.9% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | нд | 1.4857 | нд | 0.65895 | нд | 0.82676 | нд | 0.82676 | нд | 0.27899 | нд | 0.54777 | нд | -0.54777 | нд | -66.26% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | нд | 3.1564 | нд | 1.5324 | нд | 1.624 | нд | 1.624 | нд | 0.63187 | нд | 0.99212 | нд | -0.99212 | нд | -61.09% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | нд | 1.0848 | нд | 0.43222 | нд | 0.65263 | нд | 0.65263 | нд | 0.20635 | нд | 0.44628 | нд | -0.44628 | нд | -68.38% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | нд | 3.012 | нд | 1.9211 | нд | 1.0908 | нд | 1.0908 | нд | 0.33727 | нд | 0.75357 | нд | -0.75357 | нд | -69.08% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | нд | 2.909 | нд | 1.8117 | нд | 1.0973 | нд | 1.0973 | нд | 0.36985 | нд | 0.72742 | нд | -0.72742 | нд | -66.29% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | нд | 3.2804 | нд | 1.9774 | нд | 1.303 | нд | 1.303 | нд | 0.48218 | нд | 0.82083 | нд | -0.82083 | нд | -63% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | нд | 3.6899 | нд | 2.1034 | нд | 1.5865 | нд | 1.5865 | нд | 0.592 | нд | 0.99448 | нд | -0.99448 | нд | -62.68% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | нд | 14.734 | нд | 5.2712 | нд | 9.4629 | нд | 9.4629 | нд | 4.383 | нд | 5.0799 | нд | -5.0799 | нд | -53.68% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | нд | 8.075 | нд | 2.6622 | нд | 5.4128 | нд | 5.4128 | нд | 1.3934 | нд | 4.0194 | нд | -4.0194 | нд | -74.26% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | нд | 7.8497 | нд | 1.7479 | нд | 6.1018 | нд | 6.1018 | нд | 1.4354 | нд | 4.6664 | нд | -4.6664 | нд | -76.48% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | нд | 14.5083 | нд | 6.2372 | нд | 8.2711 | нд | 8.2711 | нд | 3.2584 | нд | 5.0128 | нд | -5.0128 | нд | -60.61% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | нд | 776.5338 | нд | 494.1556 | нд | 282.3782 | нд | 282.3782 | нд | 282.3782 | нд | 1e-08 | нд | -1e-08 | нд | -3.541e-09% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по модернизации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | нд | 4.1244 | нд | 0 | нд | 4.1244 | нд | 4.1244 | нд | 4.1244 | нд | -1.4667e-07 | нд | 1.4667e-07 | нд | 3.556e-06% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | нд | 17.9167 | нд | 0 | нд | 17.9167 | нд | 17.9167 | нд | 9.3396 | нд | 8.5771 | нд | -8.5771 | нд | -47.87% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | нд | 12.75 | нд | 0 | нд | 12.75 | нд | 12.75 | нд | 6.6024 | нд | 6.1476 | нд | -6.1476 | нд | -48.22% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | нд | 31.6533 | нд | 0 | нд | 31.6533 | нд | 31.6533 | нд | 31.6533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | нд | 19.3684 | нд | 0 | нд | 19.3684 | нд | 19.3684 | нд | 19.3684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | нд | 19.8417 | нд | 0 | нд | 19.8417 | нд | 19.8417 | нд | 0 | нд | 19.8417 | нд | -19.8417 | нд | -100% | Невыполнение плана в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование для приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 г.г.
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | нд | 0.60593 | нд | 0 | нд | 0.60593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60593 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | нд | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | нд | 1.2128 | нд | 0 | нд | 1.2128 | нд | нд | нд | 1.2128 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | нд | 0.29575 | нд | 0 | нд | 0.29575 | нд | нд | нд | 0.29575 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | нд | 1.2158 | нд | 0 | нд | 1.2158 | нд | нд | нд | 1.2158 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | нд | 1.019 | нд | 0 | нд | 1.019 | нд | нд | нд | 1.019 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | нд | 0.12115 | нд | 0 | нд | 0.12115 | нд | нд | нд | 0.12115 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | нд | 0.73248 | нд | 0 | нд | 0.73248 | нд | нд | нд | 0.73248 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | нд | 0.362 | нд | 0 | нд | 0.362 | нд | нд | нд | 0.362 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | нд | 0.40125 | нд | 0 | нд | 0.40125 | нд | нд | нд | 0.40125 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | 0.52 | нд | нд | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | нд | 0.50583 | нд | 0.50583 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная) | K_Che418_20 | нд | 195.3485 | нд | 100.336 | нд | 95.0126 | нд | нд | нд | 95.0126 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Передача в монтаж оборудования, приобретенного в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная)
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | нд | 348.6365 | нд | 194.8395 | нд | 153.797 | нд | нд | нд | 141.9069 | нд | 11.8901 | нд | нд | нд | нд | Передача в монтаж оборудования, приобретенного в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг.
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | 41.5792 | нд | 0 | нд | 41.5792 | нд | нд | нд | 41.5792 | нд | 6.6667e-09 | нд | нд | нд | нд | Передача в монтаж оборудования, приобретенного в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг.
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 154.6223 | нд | 0 | нд | 154.6223 | нд | нд | нд | 154.6223 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствий аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 251.7367 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | 0 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | нд | -45.9063 | нд | -100% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 251.7367 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | 0 | 45.9063 | 0 | 0 | 0 | 251.7367 | нд | -45.9063 | нд | -100% | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | нд | 219.3979 | нд | 0 | нд | 219.3979 | нд | 42.2892 | нд | 0 | нд | 219.3979 | нд | -42.2892 | нд | -100% | Задержка в проведении торгово-закупочных процедур
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | нд | 11.5725 | нд | 0 | нд | 11.5725 | нд | 0.86313 | нд | 0 | нд | 11.5725 | нд | -0.86313 | нд | -100% | Задержка в проведении торгово-закупочных процедур
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | нд | 20.7664 | нд | 0 | нд | 20.7664 | нд | 2.754 | нд | 0 | нд | 20.7664 | нд | -2.754 | нд | -100% | Задержка в проведении торгово-закупочных процедур
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ