## Лист1
№ процедуры на ЭТП | Заказчик | Номер закупки в ПЗ в ЕИС | Исполнитель | Предмет | Способ закупки | Источник финансирования | Дата поступления материалов к объявлению (ТЗ, Проект договора, Приказ) Основание для проведения закупки | Дата объявления | Дата окончания приема заявок | Дата подведения итогов | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. с НДС) | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. без НДС) | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Цены заявок (тыс. руб. без НДС) | Цены заявок (единичн.расцен. с учетом среднегодов.потребности) (тыс. руб. с НДС) | Отклонены | Дата заседания ЗК, на котором приняты решения | Победитель закупочной процедуры | Цена победителя закупочной процедуры (тыс. руб. с НДС) | Цена победителя (единичн.расц. с учетом среднегодов.потребности) (тыс. руб. с НДС) | Количество переторжек | Номер протокола | Номер протокола ЦЗО о принятии ЕИ | Основание для проведения процедуры закупки/ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
32312131828 Переобъявлена с 32212011863 | ЧЭ | 54 | Индира | Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО «ЭЛИТТРАНС» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор) | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 081222/7 (вопр.16.1) Распоряжение от 20.12.2022 №308р | 2023-02-17 | 2023-03-01 12:00 | 2023-03-17 18:00 | 6363.7446 | 6363.7446 | 5303.1205 | ООО "ЛИДЕР" | 6363.7446 | 5303.1205 |  |  | ЗК от 21.03.2023 | ООО "ЛИДЕР" | 6363.7446 |  |  | ПП 230323/6 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 081222/7 (вопр.16.1) Распоряжение от 20.12.2022 №308р
32312166897 | ЧЭ | 56 | Индира | Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения 3 Заявителей частных домовладений до 15 кВт к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 170223/2 (вопр.1.1) Распоряжение от 28.02.2023 № 46р | 2023-03-03 | 2023-03-15 12:00 | 2023-03-31 18:00 | 3958.1194 | 3958.1194 | 3298.4328 | ООО "АВАНГАРД" | 3958.1194 | 3298.4328 |  |  | ЗК от 04.04.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 3958.1194 |  |  | ПП 060423/12 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 170223/2 (вопр.1.1) Распоряжение от 28.02.2023 № 46р
32312140557 | ЧЭ |  | Анастасия | Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС Ойсунгур – опора №82 (Л-128) (2-ой этап)» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ОК в эл.форме/ЕИ |  | Приказ «О реализации планов закупок» от 24.01.2023 № 24 | 2023-02-21 | 09.03.2023 11:00:00 Продлен до 17.03.2023 11:00 | 2023-04-06 18:00 | 108623.04 | 108623.04 | 90519.2 | ООО "ЛИДЕР" | 108623.04 | 90519.2 |  |  | ЗК от 04.04.2023 | ООО "ЛИДЕР" | 108623.04 |  | Переторжка объявлена с 06.04.2023 12:30 до 07.04.2023 12.30 | ПП 100423/5 |  | Приказ «О реализации планов закупок» от 24.01.2023 № 24
32312232410 | ЧЭ | 69 | Индира | Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ОАО «РЖД» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 100323/4 (вопр.1.5) Распоряжение от 14.03.2023 № 58р | 2023-03-28 | 2023-04-07 12:00 | 2023-04-26 18:00 | 1558.2275 | 1558.2275 | 1298.523 | ООО "АВАНГАРД" | 1558.2275 | 1298.523 |  |  | ЗК от 24.04.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 1558.2275 |  |  | ПП 260423/6 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 100323/4 (вопр.1.5) Распоряжение от 14.03.2023 № 58р
32312266816 | ЧЭ | 36 | Индира | Право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Ножай-Юрт с.Мехкешты, с. Даттах, с. Зандак, с. Чеччелль-Хи, с. Гиляны, с. Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара протяженностью 16 км.» для нужд филиала АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Приказ «О реализации планов закупок» от 24.01.2023 № 24 | 2023-04-06 | 2023-04-18 12:30 | 2023-05-05 18:00 | 2843.5581 | 2843.5581 | 2369.6317 | ООО "АЗИМУТ" | 2818.5347 | 2348.779 |  | ООО "АЗИМУТ" | ЗК от 11.05.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 2843.5581 |  |  | ПП 150523/6 |  | Приказ «О реализации планов закупок» от 24.01.2023 № 24
[14 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 2843.5581 | 2369.6317
32312266862 | ЧЭ | 35 | Индира | Право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110 «Курчалой» с. Цацан-Юрт, протяженностью 15,0 км.» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Приказ «О реализации планов закупок» от 24.01.2023 № 24 | 2023-04-06 | 2023-04-18 14:00 | 2023-05-05 18:00 | 2665.8357 | 2665.8357 | 2221.5298 | ООО "АЗИМУТ" | 2635.7118 | 2196.4265 |  | ООО "АЗИМУТ" | ЗК от 11.05.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 2665.8357 |  |  | ПП 150523/8 |  | Приказ «О реализации планов закупок» от 24.01.2023 № 24
[14 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 2665.8357 | 2221.5298
32312407462 | ЧЭ | 79 | Индира | Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструируемой ПС 35кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км. каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергетических установок расположенного на территории АО «ВАЙНАХАВИА» к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 120523/2 (вопр.3.1) Распоряжение от 16.05.2023 № 126р | 2023-05-22 | 2023-06-07 12:00 | 2023-06-23 | 17819.8752 | 17819.8752 | 14849.896 | ООО "ЛИДЕР" | 17819.8752 | 14849.896 |  |  | 2023-06-27 | ООО "ЛИДЕР" | 17819.8752 |  |  | ПП 280623/18 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 120523/2 (вопр.3.1) Распоряжение от 16.05.2023 № 126р
32312539883 | ЧЭ | 113 | Анастасия | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы; Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.4) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р | 2023-06-29 | 2023-07-17 15:00 | 2023-08-10 18:00 | 86506.404 | 86506.404 | 72088.67 | ООО "ЛИДЕР" | 86506.404 | 72088.67 |  |  | 2023-08-02 | ООО "ЛИДЕР" | 86506.404 |  | Переторжка объявлена с 08.08.2023 15:00 по 09.08.2023 15:00 | ПП 100823/3 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.4) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р
32312539889 | ЧЭ | 115 | Анастасия | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство двух ВЛ 10 кВ от резервных ячеек Ф-1 на I СШ, Ф-6 II СШ КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Самашки до границы земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью по 12 км для технологического присоединения военного городка «Серноводский» ФКП «УЗКС министерства обороны РФ» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.7) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р | 2023-06-29 | 2023-07-17 16:00 | 2023-08-10 18:00 | 59944.2004 | 59944.2004 | 49953.5003 | ООО "АВАНГАРД" | 59944.2004 | 49953.5003 |  |  | 2023-08-02 | ООО "АВАНГАРД" | 59944.2004 |  | Переторжка объявлена с 08.08.2023 16:00 по 09.08.2023 16:00 | ПП 100823/4 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.7) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р
32312539891 | ЧЭ | 116 | Анастасия | Право заключения договора на разработку рабочей документации по титулу: «Строительство объектов электросетевого хозяйства для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» для нужд филиала АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.13) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р | 2023-06-29 | 2023-07-17 16:30 | 2023-08-10 18:00 | 18732.84 | 18732.84 | 15610.7 | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 18732.84 | 15610.7 |  |  | 2023-08-02 | ООО "ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС" | 18732.84 |  | Переторжка объявлена с 08.08.2023 16:30 по 09.08.2023 16:30 | ПП 100823/5 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.13) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р
32312610202 | ЧЭ | 123 | Анастасия (Индира) | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения 11 Заявителей частных домовладений в городе Грозный и в Шелковском районе к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.1) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р | 2023-07-24 | 2023-08-03 15:00 | 2023-08-23 18:00 | 2872.1192 | 2872.1192 | 2393.4327 | ФГБО УВО "ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА" | 2872.1192 | 2393.4327 |  |  | ЗК 23.08.2023 | ФГБО УВО "ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА" | 2872.1192 |  |  | ПП 280823/7 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.1) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р
32312610196 | ЧЭ | 124 | Анастасия (Индира) | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения 9 Заявителей частных домовладений в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском, Надтеречном, Шалинском и Шатойском районах к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.2) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р | 2023-07-24 | 2023-08-03 15:15 | 2023-08-23 18:00 | 4967.528 | 4967.528 | 4139.6066 | ООО "АВАНГАРД" | 4967.528 | 4139.6066 |  |  | ЗК 23.08.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 4967.528 |  |  | ПП 280823/8 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.2) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р
32312610205 | ЧЭ | 125 | Анастасия (Индира) | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ для технологического присоединения 14 Заявителей частных домовладений в Грозненском, Шелковском районах и города Аргун к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.4) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р | 2023-07-24 | 2023-08-03 15:30 | 2023-08-23 18:00 | 4918.5461 | 4918.5461 | 4098.7884 | ООО "АВАНГАРД" | 4918.5461 | 4098.7884 |  |  | ЗК 23.08.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 4918.5461 |  |  | ПП 280823/11 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.4) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р
32312610211 | ЧЭ | 126 | Анастасия (Индира) | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Строительство двух ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Башенная МГЭС ООО «Малые ГЭС» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | ЗП в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.7) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р | 2023-07-24 | 2023-08-03 15:45 | 2023-08-23 18:00 | 13993.6466 | 13993.6466 | 11661.3722 | ООО "АВАНГАРД" | 13993.6466 | 11661.3722 |  |  | ЗК 23.08.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 13993.6466 |  |  | ПП 280823/13 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.7) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р
32312614261 переобъявлена с 32312539885 | ЧЭ | 130 | Анастасия | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция ПС 110кВ Октябрьская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы; Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.5) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р СЗ о повторном объявлении ТЗП № МР8/ЧечЭ/01-00/2048 от 20.07.2023 | 2023-07-25 | 2023-08-10 15:00 | 2023-08-30 18:00 | 213550.392 | 213550.392 | 177958.66 | ООО "АВАНГАРД" | 213550.392 | 177958.66 |  |  | ЗК 14.08.2023 | ООО "АВАНГАРД" | 213550.392 |  | Переторжка объявлена с 16.08.2023 15:00 по 17.08.2023 15:00 | ПП 170823/10 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 140623/14 (вопр.2.5) Распоряжение от 23.06.2023 № 159р СЗ о повторном объявлении ТЗП № МР8/СЭФ/03-00/49 от 20.06.2023
32312737371 переобъявлена с № 32312663717 | ЧЭ | 48 | Индира | Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Самашки и Строительство двух КЛ-10кВ для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой­Мартановской СЭС ООО «Хевел Региональная Генерация» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор). | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 270723/1 (вопр.1.3) Распоряжение от 03.08.2023 № 197р | 2023-09-05 | 2023-09-21 12:00 | 2023-10-12 18:00 | 31111.6663 | 31111.6663 | 25926.3886 | ООО "СССК" | 31111.6663 | 25926.3886 |  |  | ЗК 25.09.2023 | ООО "СССК" | 31111.6663 |  |  | ПП 021023/4 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 110723/5 (вопр.11.9) Распоряжение от 17.07.2023 № 183р
32312774799 | ЧЭ | 146 | Индира | Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах электрических сетей по титулу: «Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) | Конкурс в эл.форме/ЕИ |  | Материалы в ЦЗО № ПР 310823/10 (вопр.1.1) Распоряжение от 12.09.2023 № 249р | 2023-09-19 | 2023-10-05 12:00 | 2023-10-26 18:00 | 376603.8283 | 376603.8283 | 313836.5235 | ООО "НИЙСО И К" | 376603.8283 | 313836.5235 |  |  | ЗК 16.10.2023 | ООО "НИЙСО И К" | 376603.8283 |  | Переторжка с 24.10.2023 12:30 до 25.10.2023 12:30 | ПП 251023/11 |  | Материалы в ЦЗО № ПР 310823/10 (вопр.1.1) Распоряжение от 12.09.2023 № 249р

## Лист2
№ процедуры на ЭТП | Заказчик | Номер закупки в ПЗ в Excel | Номер закупки в ПЗ в ЕИС | Исполнитель | Предмет | Способ закупки | Источник финансирования | Дата поступления материалов к объявлению (ТЗ, Проект договора, Приказ) Основание для проведения закупки | Дата объявления | Дата окончания приема заявок | Дата подведения итогов | Сумма, тыс. руб. с НДС 20 % (начальная, предельная цена Лота) в текущих ценах | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. с НДС) | НПЦ, указанная в извещении (тыс. руб. без НДС) | Наименования участников закупки,подавших заявки | Цены заявок (тыс. руб. с НДС 20%) | Цены заявок (тыс. руб. без НДС) | Цены заявок (единичн.расцен. с учетом среднегодов.потребности) (тыс. руб. с НДС) | Дозапросы | Отклонены | Замечания ОКЗ | Замечания по Экспертым заключениям проф | заключения Департамента Безопасности | Дата заседания ЗК, на котором приняты решения | Победитель закупочной процедуры | Цена победителя закупочной процедуры (тыс. руб. с НДС) | Цена победителя (единичн.расц. с учетом среднегодов.потребности) (тыс. руб. с НДС) | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №1, тыс. руб. (с НДС) | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №1, тыс. руб. (без НДС) | 2 -ая переторжка | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжки №2, тыс. руб. (с НДС) | 3 -я переторжка | ЭКОНОМИЯ по итогам ТЗП (тыс. руб. с НДС) | Номер протокола | Номер протокола ЦЗО о принятии ЕИ | Основание для проведения процедуры закупки/ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | Для ТРОИЦКОГО Предусмотрено ли в БП ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | Статус договора | Дата заключения договора | Номер договора | Сроки выполнения работ | Дата исполнения поставщиком обязательств по договору | Кол-во доп. согл. к договору | Сумма доп. согл. к договору | Дата опубликования и рассылки уведомлений | Дата опубликования СВЕДЕНИЙ о ДОГОВОРЕ на оф. Сайте | Примечания
32313061262 | ДЭ |  | 773 | Индира | Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях (Кайтагские РЭС)» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Дагэнерго» (Заказчик). | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.5) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р | 2023-12-07 | 25.12.2023 12:00 | 2024-01-12 18:00 | 644604.2648 | 644604.2648 | 537170.22 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.5) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р
32313061419 | ДЭ |  | 777 | Индира | Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях (Ахтынские РЭС)» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Дагэнерго» (Заказчик). | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.9) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р | 2023-12-07 | 25.12.2023 12:30 | 2024-01-12 18:00 | 61097.9957 | 61097.9957 | 50914.9964 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.9) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р
32313061924 | СКЭ |  | 772 | Индира | Право на заключение договора на выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» свыше 150 кВт на объектах по титулу: «Реконструкция КЛ-6-10 кВ и ВЛ-6 кВ с установкой оборудования для технологического присоединения заявителей к электрическим сетям» (Владикавказские ГЭС) для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Севкавказэнерго» (Заказчик). | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.4) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р | 2023-12-07 | 25.12.2023 14:30 | 2024-01-12 18:00 | 21152.7643 | 21152.7643 | 17627.3036 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.4) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р
32313110669 | СтЭ |  | 795 | Анастасия | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: «Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Ясная Поляна-1», строительство ТП-10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадок в п. Урожайный, в границах муниципального образования Тельмановский сельсовет 6 заявителей» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик) - «Ставропольэнерго». | ЗЦ по рез. КПО |  | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.2.4) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р | 2023-12-20 | 2023-12-27 11:00 | 2024-01-17 18:00 | 8912.3995 | 8912.3995 | 7426.9996 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.2.4) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р
32312980926 | для филиалов ПАО "РСК" |  | 738 | Анастасия | Право заключения Рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, строительству, монтажу и пуско-наладке электросетевых объектов 0,4-110 кВ с разработкой ПСД и РД для нужд филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | КПО |  | Материалы в ЦЗО № ПР 08113/2 (вопр.7.1) Распоряжение от 14.11.2023 № 305р | 2023-11-20 | 11.12.2023 15:00 Перенесен на 20.12.23 15:00 Перенесен на 28.12.23 15:00 | 2024-01-18 17:00 | 0 | 0 | 0
32312980922 | для филиалов ПАО "РСК" |  | 737 | Анастасия | Право заключения Рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам реконструкции и (или) строительства электросетевых объектов 0,4-110 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | КПО |  | Материалы в ЦЗО № ПР 08113/2 (вопр.7.1) Распоряжение от 14.11.2023 № 305р | 2023-11-20 | 11.12.2023 15:30 Перенесен на 20.12.23 15:30 Перенесен на 28.12.23 15:30 | 2024-01-18 17:00 | 0 | 0 | 0
32312980927 | для филиалов ПАО "РСК" |  | 739 | Анастасия | Право заключения Рамочных соглашений на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, строительству, монтажу и пуско-наладке электросетевых объектов 0,4-110 кВ для нужд филиалов ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик). | КПО |  | Материалы в ЦЗО № ПР 08113/2 (вопр.7.1) Распоряжение от 14.11.2023 № 305р | 2023-11-20 | 11.12.2023 16:00 Перенесен на 20.12.23 16:00 Перенесен на 28.12.23 16:00 | 2024-01-18 17:00 | 0 | 0 | 0
32313107394 | СтЭ Доп.у. |  | 802 | Анастасия | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) и ВЛ 35 кВ Машук - Скачки-1 с отпайками (Л-302)» в рамках выполнения договора оказания услуг от 27.10.2023 № СТ000016268» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Ставропольэнерго» (Заказчик). | ЗП в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.18) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р | 2023-12-19 | 2024-12-29 11:00 | 2024-01-18 18:00 | 13093.4518 | 13093.4518 | 10911.2098 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 250823/6 (вопр.1.1) Распоряжение от 04.09.2023 № 243р
32313057986 переобъявлена с № 32312894271 переобъявлена с № 32312778754 | СКЭ |  | 786 | Индира | Право на заключение договора на выполнение работ по созданию систем учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Севкавказэнерго» (Заказчик). | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 310823/10 (вопр.6.3) Распоряжение от 12.09.2023 № 249р | 2023-12-07 | 22.12.2023 17:30 Перенесен на 29.12.2023 12:00 | 2024-01-17 18:00 | 242668.1808 | 242668.1808 | 202223.484 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 310823/10 (вопр.6.3) Распоряжение от 12.09.2023 № 249р
32312752896 | КЧЭ |  | 626 | Индира | Право заключения договора на выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Северная-Кавказская (Л-126) протяженностью 0,045 км; строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Северная-Холодмаш (Л-27) протяженностью 0,073 км для сооружаемой ПС 110 кВ Свобода (Дог. №59/2019 18.03.2019-29 050 кВт)) для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик) - «Карачаево-Черкесскэнерго». | ЗП в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 250823/6 (вопр.1.1) Распоряжение от 04.09.2023 № 243р | 2023-09-11 | Перенесен 11 раз 10.01.2024 12:00 | 2024-01-26 18:00 | 5152.9342 | 5152.9342 | 4294.1118 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 250823/6 (вопр.1.1) Распоряжение от 04.09.2023 № 243р
32313087986 переобъявлена с № 32312943825 | ИЭ |  | 788 | Индира | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Строительство ВЛ 10 кВ от ячейки Ф-33 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Магас и Строительство ВЛ 10 кВ от ячейки Ф-22 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Магас для технологического присоединения заявителя «Министерства обороны Российской Федерации» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик) - «Ингушэнерго». | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 270723/1 (вопр.1.1) Распоряжение от 03.08.2023 № 197р | 2023-12-14 | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-26 18:00 | 14848.188 | 14848.188 | 12373.49 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 270723/1 (вопр.1.1) Распоряжение от 03.08.2023 № 197р
32313110665 | СКЭ |  | 792 | Анастасия | Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: «Реконструкция ВЛ-6-10 кВ с установкой оборудования для технологического присоединения заявителей к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Севкавказэнерго» (Заказчик) (Правобережные РЭС - свыше 150 кВт). | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.2.1) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р | 2023-12-20 | 2024-01-11 11:00 | 2024-01-27 18:00 | 19903.6476 | 19903.6476 | 16586.373 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.2.1) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р
32313110666 | СКЭ |  | 793 | Анастасия | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ «под ключ» по объекту: «Реконструкция/Строительство ВЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ с установкой оборудования для технологического присоединения заявителей к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор, Заказчик) - «Севкавказэнерго» (Алагирские РЭС, Владикавказские ГЭС – свыше 150 кВ). | ЗП в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.2.2) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р | 2023-12-20 | 2024-01-11 11:30 | 2024-01-27 18:00 | 4985.1323 | 4985.1323 | 4154.277 | [22 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 071223/5 (вопр.2.2) Распоряжение от 18.12.2023 № 346р
32313061262 | ДЭ |  | 773 | Индира | Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях (Кайтагские РЭС)» для нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Организатор) - «Дагэнерго» (Заказчик). | Конкурс в эл.форме |  | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.5) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р | 2023-12-07 | 25.12.2023 12:00 Перенесен на 12.01.2024 12:00 | 2024-01-26 18:00 | 644604.2648 | 644604.2648 | 537170.22 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | 644604.2648 | 537170.2207 | [19 empty] | Материалы в ЦЗО № ПР 241123/8 (вопр.5.5) Распоряжение от 30.11.2023 № 326р