## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 36@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 года, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2023 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10023.3383 | 19245.169 | 5139.9869 | 4883.3513 | 2780.4379 | 0 | 0 | 215.7204 | 2564.7175 | 3974.7591 | 818.124 | 0 | 280.2483 | 2876.3869 | 908.5922 | 1194.3212 | 42.95% | 818.124 | - | 0 | - | 64.5279 | 29.91% | 311.6694 | 12.15% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 9776.3418 | 18878.1918 | 5139.9869 | 4636.3549 | 2736.2973 | 0 | 0 | 178.9366 | 2557.3607 | 3932.6022 | 818.124 | 0 | 245.1175 | 2869.3607 | 703.7527 | 1196.3049 | 43.72% | 818.124 | - | 0 | - | 66.1809 | 36.99% | 312 | 12.2% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2882.2941 | 2957.1519 | 1583.3589 | 1298.9353 | 614.7761 | 0 | 0 | 75.3853 | 539.3908 | 488.8206 | 0 | 0 | 37.6554 | 451.1653 | 810.1146 | -125.9555 | -20.49% | 0 | - | 0 | - | -37.7299 | -50.05% | -88.2256 | -16.36% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1921.2013 | 2379.5505 | 1000.5445 | 920.6568 | 620.9551 | 0 | 0 | 34.5451 | 586.41 | 588.0451 | 0 | 0 | 13.6546 | 574.3906 | 332.6117 | -32.9099 | -5.3% | 0 | - | 0 | - | -20.8905 | -60.47% | -12.0194 | -2.05% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2623.3627 | 5855.8247 | 1351.4518 | 1271.9109 | 482.4082 | 0 | 0 | 0 | 482.4082 | 489.3758 | 0 | 0 | 15.5562 | 473.8196 | 782.5352 | 6.9675 | 1.444% | 0 | - | 0 | - | 15.5562 | - | -8.5887 | -1.78% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2349.4836 | 7685.6647 | 1204.6318 | 1144.8518 | 1018.1579 | 0 | 0 | 69.0062 | 949.1517 | 2366.3607 | 818.124 | 0 | 178.2513 | 1369.9853 | -1221.5088 | 1348.2028 | 132.4% | 818.124 | - | 0 | - | 109.2451 | 158.3% | 420.8337 | 44.34% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 246.9965 | 366.9772 | 0 | 246.9965 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 204.8395 | -1.9836 | -4.494% | 0 | - | 0 | - | -1.653 | -4.494% | -0.33061 | -4.494% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 246.9965 | 366.9772 | 0 | 246.9965 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 204.8395 | -1.9836 | -4.494% | 0 | - | 0 | - | -1.653 | -4.494% | -0.33061 | -4.494% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 10023.3383 | 19245.169 | 5139.9869 | 4883.3513 | 2780.4379 | 0 | 0 | 215.7204 | 2564.7175 | 3974.7591 | 818.124 | 0 | 280.2483 | 2876.3869 | 908.5922 | 1194.3212 | 42.95% | 818.124 | - | 0 | - | 64.5279 | 29.91% | 311.6694 | 12.15% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 9776.3418 | 18878.1918 | 5139.9869 | 4636.3549 | 2736.2973 | 0 | 0 | 178.9366 | 2557.3607 | 3932.6022 | 818.124 | 0 | 245.1175 | 2869.3607 | 703.7527 | 1196.3049 | 43.72% | 818.124 | - | 0 | - | 66.1809 | 36.99% | 312 | 12.2% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 2882.2941 | 2957.1519 | 1583.3589 | 1298.9353 | 614.7761 | 0 | 0 | 75.3853 | 539.3908 | 488.8206 | 0 | 0 | 37.6554 | 451.1653 | 810.1146 | -125.9555 | -20.49% | 0 | - | 0 | - | -37.7299 | -50.05% | -88.2256 | -16.36% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2024.8698 | 2092.1445 | 965.046 | 1059.8238 | 516.6333 | 0 | 0 | 47.8525 | 468.7808 | 458.7562 | 0 | 0 | 29.8886 | 428.8676 | 601.0676 | -57.8772 | -11.2% | 0 | - | 0 | - | -17.9639 | -37.54% | -39.9133 | -8.514% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 262.2817 | 0 | 57.9977 | 204.2839 | 59.88 | 0 | 0 | 42.5008 | 17.3792 | 32.0266 | 0 | 0 | 26.6888 | 5.3378 | 172.2573 | -27.8534 | -46.52% | 0 | - | 0 | - | -15.812 | -37.2% | -12.0414 | -69.29% | Отклонение обусловлено поставкой и финансированием в 2022 году приборов учета для реализации программы установки ИПУ согласно Федеральному закону от 27.12.2018 №522-ФЗ.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 138.9415 | 0 | 19.9415 | 119 | 12.68 | 0 | 0 | 5.3517 | 7.3283 | 3.8397 | 0 | 0 | 3.1998 | 0.63995 | 115.1603 | -8.8403 | -69.72% | 0 | - | 0 | - | -2.1519 | -40.21% | -6.6884 | -91.27% | Отклонение по финансированию обусловлено отсутствием заявок ТП и заключенных договоров в отчетном периоде.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1623.6466 | 2092.1445 | 887.1067 | 736.5399 | 444.0733 | 0 | 0 | 0 | 444.0733 | 422.8899 | 0 | 0 | 0 | 422.8899 | 313.65 | -21.1835 | -4.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.1835 | -4.77% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 1189.1053 | 1521.9464 | 872.3858 | 316.7195 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 158.7999 | 0 | 0 | 0 | 158.7999 | 157.9196 | -21.2001 | -11.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.2001 | -11.78% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора подряда, оплата 5% по договору производится по факту ввода объекта в эксплуатацию, РС-14 отсутствует. Позднее предоставление актов выполненных работ в рамках договора строй контроля.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che258 | 2.4257 | 4.5089 | 2.3044 | 0.12129 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0.12129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12129 | -0.12129 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12129 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора подряда, оплата 5% по договору производится по факту ввода объекта в эксплуатацию, РС-14 отсутствует. Неисполнение обязательств по договору ТП со стороны заявителя.
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | 13.9936 | нд | 0 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | -13.9936 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.9936 | -100% | Отставание обусловлено длительным проведением ТЗП из-за отсутствия участников конкурса
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che424 | 31.1622 | 37.2916 | 2.4704 | 28.6918 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 11.8865 | 0 | 0 | 0 | 11.8865 | 16.8054 | -16.8054 | -58.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.8054 | -58.57% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che425 | 4.4064 | 10.8254 | 0.64553 | 3.7609 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 3.1041 | 0 | 0 | 0 | 3.1041 | 0.65678 | -0.65678 | -17.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.65678 | -17.46% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che426 | 65.6175 | 220.7216 | 1.8196 | 63.7978 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 39.7773 | 0 | 0 | 0 | 39.7773 | 24.0206 | -24.0206 | -37.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.0206 | -37.65% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ резервных ячеек Ф-1 на 1 СШ Ф-6 11 СШ КРУН-10 кВ ПС 110 Самашки до границы земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью 12 км. для технологического присоединения военного городка "Серноводский" ФКП "УЗКС министерства обороны РФ" для нужд АО "Чеченэнерго". ( Договор ТП № 22870/2022/ЧЭ/АМРЭС от 16.03.23г.) | N_Che462_23 | 59.6225 | 0 | 0 | 59.6225 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2361 | 0 | 0 | 0 | 59.2361 | 0.38631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от 1 и 11 СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км. каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергетических установок расположенного на территории АО "ВАЙНАХАВИА" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | N_Che463_23 | 19.2111 | 0 | 1.3912 | 17.8199 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6284 | 0 | 0 | 0 | 7.6284 | 10.1915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che427 | 238.1023 | 296.8506 | 6.0898 | 232.0126 | 153.7079 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 142.4577 | 0 | 0 | 0 | 142.4577 | 89.5549 | -11.2502 | -7.319% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.2502 | -7.319% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора, удержание в размере 20% от объема поставленного оборудования до выполнения монтажных работ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 857.4244 | 865.0074 | 618.3129 | 239.1115 | 98.1428 | 0 | 0 | 27.5328 | 70.61 | 30.0645 | 0 | 0 | 7.7668 | 22.2977 | 209.047 | -68.0783 | -69.37% | 0 | - | 0 | - | -19.766 | -71.79% | -48.3123 | -68.42% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 857.4244 | 865.0074 | 618.3129 | 239.1115 | 98.1428 | 0 | 0 | 27.5328 | 70.61 | 30.0645 | 0 | 0 | 7.7668 | 22.2977 | 209.047 | -68.0783 | -69.37% | 0 | - | 0 | - | -19.766 | -71.79% | -48.3123 | -68.42% | нд
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.; ДС от 14.01.2022 №1) | K_Che259 | 0.09558 | 0.17506 | 0.090801 | 0.004779 | 0.004779 | 0 | 0 | 0.0039825 | 0.0007965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004779 | -0.004779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0039825 | -100% | -0.0007965 | -100% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора подряда, оплата 5% по договору производится по факту ввода объекта в эксплуатацию, РС-14 отсутствует. Неисполнение обязательств по договору ТП со стороны заявителя.
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ проектируемого ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО "Империя" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 15.07.2021 г. № 13554/2021/ЧЭ/ГРОГЭС, ДС от 27.10.2022 №1) | M_Che430 | 0.10546 | 0.59923 | 0 | 0.10546 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.016213 | 0.089243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10546 | -0.10546 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.016213 | -100% | -0.089243 | -100% | Неисполнение договорных обязательств со стороны заявителя.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | 8.478 | 33.4147 | 0 | 8.478 | 8.478 | 0 | 0 | 7.0331 | 1.4449 | 0.41882 | 0 | 0 | 0.34902 | 0.069804 | 8.0592 | -8.0592 | -95.06% | 0 | - | 0 | - | -6.6841 | -95.04% | -1.3751 | -95.17% | В связи с удорожанием материалов и оборудования возникла необходимость корректировки сметной стоимости строительства объекта, а также корректировка сроков реализации.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | 7.4207 | 50.6842 | 0 | 7.4207 | 7.4207 | 0 | 0 | 6.1839 | 1.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4207 | -7.4207 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1839 | -100% | -1.2368 | -100% | Мероприятия в части касающейся обязательств сетевой организации выполненны в рамках ППН в декабре 2023 (K_Che300).
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | 482.6383 | 633.7112 | 366.3591 | 116.2792 | 40.0844 | 0 | 0 | 0 | 40.0844 | 20.3953 | 0 | 0 | 0 | 20.3953 | 95.8839 | -19.689 | -49.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.689 | -49.12% | Отклонение в части финансирования обусловлено поздним предоставлением актов выполненных работ (29.12.2023). Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2024.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | 340.4056 | 123.8205 | 250.7369 | 89.6686 | 24.8947 | 0 | 0 | 0 | 24.8947 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 89.3196 | -24.5457 | -98.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.5457 | -98.6% | Отклонение в части финансирования обусловлено поздним предоставлением актов выполненных работ (29.12.2023). Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2024.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che423 | 18.2807 | 22.6025 | 1.126 | 17.1547 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 8.9013 | 0 | 0 | 7.4178 | 1.4836 | 8.2534 | -8.2534 | -48.11% | 0 | - | 0 | - | -6.8778 | -48.11% | -1.3756 | -48.11% | Отклонение обусловлено увеличением сроков поставки оборудования заводом-изготовителем.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1921.2013 | 2379.5505 | 1000.5445 | 920.6568 | 620.9551 | 0 | 0 | 34.5451 | 586.41 | 588.0451 | 0 | 0 | 13.6546 | 574.3906 | 332.6117 | -32.9099 | -5.3% | 0 | - | 0 | - | -20.8905 | -60.47% | -12.0194 | -2.05% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 530.7954 | 464.9915 | 423.2099 | 107.5856 | 36.2666 | 0 | 0 | 0 | 36.2666 | 35.6705 | 0 | 0 | 0 | 35.6705 | 71.9151 | -0.5961 | -1.644% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.5961 | -1.644% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 530.7954 | 464.9915 | 423.2099 | 107.5856 | 36.2666 | 0 | 0 | 0 | 36.2666 | 35.6705 | 0 | 0 | 0 | 35.6705 | 71.9151 | -0.5961 | -1.644% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.5961 | -1.644% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 391.9788 | 292.7882 | 319.0185 | 72.9604 | 24.5289 | 0 | 0 | 0 | 24.5289 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 48.4704 | -0.0389 | -0.1586% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0389 | -0.1586% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 138.8166 | 172.2033 | 104.1914 | 34.6252 | 11.7377 | 0 | 0 | 0 | 11.7377 | 11.1805 | 0 | 0 | 0 | 11.1805 | 23.4447 | -0.5572 | -4.747% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.5572 | -4.747% | Отклонение в части финансирования обусловлено поздним предоставлением актов выполненных работ (29.12.2023). Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2024.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 916.9761 | 1111.3026 | 476.6433 | 440.3328 | 271.3438 | 0 | 0 | 34.5451 | 236.7987 | 222.9791 | 0 | 0 | 5.8367 | 217.1423 | 217.3538 | -48.3647 | -17.82% | 0 | - | 0 | - | -28.7084 | -83.1% | -19.6563 | -8.301% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 916.9761 | 1111.3026 | 476.6433 | 440.3328 | 271.3438 | 0 | 0 | 34.5451 | 236.7987 | 222.9791 | 0 | 0 | 5.8367 | 217.1423 | 217.3538 | -48.3647 | -17.82% | 0 | - | 0 | - | -28.7084 | -83.1% | -19.6563 | -8.301% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 203.0554 | 228.7892 | 89.9776 | 113.0778 | 113.0778 | 0 | 0 | 0.47625 | 112.6015 | 109.2968 | 0 | 0 | 1.2455 | 108.0513 | 3.7809 | -3.7809 | -3.344% | 0 | - | 0 | - | 0.7693 | 161.5% | -4.5502 | -4.041% | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС-14 от 31.12.2023 № 45
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 643.1091 | 768.0668 | 386.6656 | 256.4435 | 117.3834 | 0 | 0 | 0 | 117.3834 | 108.1728 | 0 | 0 | 0 | 108.1728 | 148.2706 | -9.2105 | -7.847% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.2105 | -7.847% | Позднее предоставление актов выполненных работ в рамках договора строй контроля (29.12.2023).
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 26.4042 | 53.9204 | 0 | 26.4042 | 26.4042 | 0 | 0 | 22.0035 | 4.4007 | 2.6658 | 0 | 0 | 2.2215 | 0.44431 | 23.7383 | -23.7383 | -89.9% | 0 | - | 0 | - | -19.7819 | -89.9% | -3.9564 | -89.9% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Заключён договора в рамках ПИР. Заключение договора на СМР по факту выхода экспертизы проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 44.4074 | 60.5261 | 0 | 44.4074 | 14.4785 | 0 | 0 | 12.0654 | 2.4131 | 2.8436 | 0 | 0 | 2.3696 | 0.47393 | 41.5639 | -11.6349 | -80.36% | 0 | - | 0 | - | -9.6958 | -80.36% | -1.9392 | -80.36% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Заключён договора в рамках ПИР. Заключение договора на СМР по факту выхода экспертизы проекта.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 473.4298 | 803.2564 | 100.6914 | 372.7384 | 313.3447 | 0 | 0 | 0 | 313.3447 | 329.3956 | 0 | 0 | 7.8179 | 321.5777 | 43.3428 | 16.0509 | 5.122% | 0 | - | 0 | - | 7.8179 | - | 8.233 | 2.627% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6124 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 144.1068 | 236.2232 | 84.5411 | 59.5657 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 0 | 1.4211e-14 | 2.386e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4211e-14 | 2.386e-14% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (10940 шт. приборов учета) | L_Che384 | 329.323 | 567.0331 | 16.1503 | 313.1727 | 253.779 | 0 | 0 | 0 | 253.779 | 269.8299 | 0 | 0 | 7.8179 | 262.012 | 43.3428 | 16.0509 | 6.325% | 0 | - | 0 | - | 7.8179 | - | 8.233 | 3.244% | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2623.3627 | 5855.8247 | 1351.4518 | 1271.9109 | 482.4082 | 0 | 0 | 0 | 482.4082 | 489.3758 | 0 | 0 | 15.5562 | 473.8196 | 782.5352 | 6.9675 | 1.444% | 0 | - | 0 | - | 15.5562 | - | -8.5887 | -1.78% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 34.7655 | 43.3972 | 33.3497 | 1.4158 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | -7.7716e-15 | 9.992e-15 | 7.058e-13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.992e-15 | 7.058e-13% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 173.4383 | 358.5543 | 171.7275 | 1.7109 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | -2.9754e-14 | 4.6629e-15 | 2.725e-13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6629e-15 | 2.725e-13% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 133.2387 | 251.7067 | 65.7066 | 67.5321 | 50.7917 | 0 | 0 | 0 | 50.7917 | 50.7917 | 0 | 0 | 1.1526 | 49.6392 | 16.7404 | 1e-09 | 1.969e-09% | 0 | - | 0 | - | 1.1526 | - | -1.1526 | -2.269% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 90.0118 | 202.9491 | 16.1636 | 73.8483 | 30.6402 | 0 | 0 | 0 | 30.6402 | 30.6402 | 0 | 0 | 0 | 30.6402 | 43.2081 | -1.5e-09 | -4.896e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5e-09 | -4.896e-09% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 444.9503 | 1270.8912 | 171.4987 | 273.4516 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69.5164 | 0 | 0 | 0.42542 | 69.091 | 203.9352 | -0.48362 | -0.6909% | 0 | - | 0 | - | 0.42542 | - | -0.90904 | -1.299% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 409.1682 | 785.6268 | 118.6583 | 290.5099 | 58.7865 | 0 | 0 | 0 | 58.7865 | 61.9822 | 0 | 0 | 5.0371 | 56.9451 | 228.5277 | 3.1957 | 5.436% | 0 | - | 0 | - | 5.0371 | - | -1.8414 | -3.132% | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 102.8797 | 421.5133 | 98.5444 | 4.3353 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 2.2204e-14 | -7.9936e-15 | -1.844e-13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.9936e-15 | -1.844e-13% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 89.0629 | 243.9329 | 22.6387 | 66.4242 | 26.1202 | 0 | 0 | 0 | 26.1202 | 27.0488 | 0 | 0 | 1.9615 | 25.0873 | 39.3754 | 0.92863 | 3.555% | 0 | - | 0 | - | 1.9615 | - | -1.0328 | -3.954% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 206.9515 | 415.6342 | 100.2936 | 106.6579 | 35.783 | 0 | 0 | 0 | 35.783 | 35.7806 | 0 | 0 | 0 | 35.7806 | 70.8772 | -0.0023703 | -0.006624% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0023703 | -0.006624% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 146.0824 | 351.7733 | 129.0292 | 17.0531 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 7.1054e-15 | 4.167e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.1054e-15 | 4.167e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 106.8599 | 218.6806 | 78.2407 | 28.6192 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 0 | -3.5527e-15 | -1.241e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5527e-15 | -1.241e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 153.4259 | 270.7738 | 60.8729 | 92.553 | 50.0607 | 0 | 0 | 0 | 50.0607 | 51.7459 | 0 | 0 | 1.4043 | 50.3416 | 40.8071 | 1.6852 | 3.366% | 0 | - | 0 | - | 1.4043 | - | 0.28087 | 0.5611% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 168.3733 | 343.6993 | 82.795 | 85.5783 | 55.7939 | 0 | 0 | 0 | 55.7939 | 57.4379 | 0 | 0 | 1.3735 | 56.0645 | 28.1403 | 1.644 | 2.947% | 0 | - | 0 | - | 1.3735 | - | 0.27056 | 0.4849% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 204.4657 | 354.205 | 111.937 | 92.5286 | 24.5227 | 0 | 0 | 0 | 24.5227 | 24.5227 | 0 | 0 | 2.8 | 21.7226 | 68.006 | -3.5527e-15 | -1.449e-14% | 0 | - | 0 | - | 2.8 | - | -2.8 | -11.42% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 66.3151 | 117.3292 | 11.0959 | 55.2191 | 12.3013 | 0 | 0 | 0 | 12.3013 | 12.3013 | 0 | 0 | 1.4018 | 10.8995 | 42.9178 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 1.4018 | - | -1.4018 | -11.4% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 93.3736 | 205.1576 | 78.8999 | 14.4737 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 0 | 3.5527e-15 | 2.455e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | 2.455e-14% | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2349.4836 | 7685.6647 | 1204.6318 | 1144.8518 | 1018.1579 | 0 | 0 | 69.0062 | 949.1517 | 2366.3607 | 818.124 | 0 | 178.2513 | 1369.9853 | -1221.5088 | 805.2761 | 250760% | 818.124 | - | 0 | - | 5.1943 | 7.527% | -18.0422 | -1.901% | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 283.6928 | нд | 262.8385 | 20.8543 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | 3.0542 | нд | 0 | 3.0542 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | -3.0542 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0542 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием подрядной организацией от графика выполнения работ. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2024.
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | 30.2436 | 35.3889 | 6.4752 | 23.7684 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | -2e-09 | 2e-09 | 8.415e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 8.415e-09% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | 16.09 | 65.2048 | 5.7458 | 10.3442 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | 6e-09 | -6e-09 | -5.8e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6e-09 | -5.8e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | 33.642 | 81.0156 | 6.8737 | 26.7683 | 26.7683 | 0 | 0 | 0 | 26.7683 | 16.0063 | 0 | 0 | 0 | 16.0063 | 10.762 | -10.762 | -40.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.762 | -40.2% | Заключение государственной экспертизы проекта получено. Экономия средств финансовой поддержки по факту выполненных работ в рамках договора от 25.05.2020 № 02-20-ПИР-ЧЭ (ООО Нийсо и К)
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | 3.44 | 8.8723 | 1.143 | 2.297 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | -2e-09 | 2e-09 | 8.707e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 8.707e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | 18.74 | 36.1035 | 17.803 | 0.937 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | -4e-09 | 4e-09 | 4.269e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 4.269e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | 51.6293 | 69.0693 | 15.1903 | 36.439 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | 4.702e-06 | -4.702e-06 | -1.29e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.702e-06 | -1.29e-05% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | 3.73 | 11.6673 | 3.5435 | 0.1865 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | -8e-09 | 8e-09 | 4.29e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8e-09 | 4.29e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 15.04 | 415.3632 | 14.288 | 0.752 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 731.694 | 730.8742 | 0 | 0.056489 | 0.7633 | -730.942 | 730.942 | 97200% | 730.8742 | - | 0 | - | 0.056489 | - | 0.011298 | 1.502% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 7.91 | 11.1422 | 7.5145 | 0.3955 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | -4e-09 | 4e-09 | 1.011e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 1.011e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | 12.5026 | 24.9637 | 11.8775 | 0.62513 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | -4e-09 | 4e-09 | 6.399e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 6.399e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | 1.07 | 2.5493 | 0.36585 | 0.70415 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | 2e-09 | -2e-09 | -2.84e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -2.84e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | 8.6652 | 15.8207 | 8.2319 | 0.43326 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0.43326 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0.43326 | -2e-09 | 2e-09 | 4.616e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 4.616e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | 10.91 | 17.4682 | 2.6425 | 8.2675 | 8.2675 | 0 | 0 | 0 | 8.2675 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 5.2675 | 3 | -3 | -36.29% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3 | -36.29% | Заключение государственной экспертизы проекта получено. Экономия средств финансовой поддержки по факту выполненных работ в рамках договора от 25.05.2020 № 02-20-ПИР-ЧЭ (ООО Нийсо и К)
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | 6.8549 | 17.0499 | 2.086 | 4.7689 | 4.7689 | 0 | 0 | 0 | 4.7689 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 2.2649 | -2.2649 | -47.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2649 | -47.49% | Заключение государственной экспертизы проекта получено. Экономия средств финансовой поддержки по факту выполненных работ в рамках договора от 25.05.2020 № 02-20-ПИР-ЧЭ (ООО Нийсо и К)
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | 0.85262 | 2.1803 | 0.80999 | 0.042631 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | -2e-09 | 2e-09 | 4.691e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 4.691e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | 7.79 | 17.2946 | 2.6509 | 5.1391 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 5.1391 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 5.1391 | 4e-09 | -4e-09 | -7.784e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -7.784e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | 7.27 | 24.0167 | 2.3308 | 4.9392 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | -4e-09 | 4e-09 | 8.098e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 8.098e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | 11.0736 | 26.826 | 3.1346 | 7.939 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | -2e-09 | 2e-09 | 2.519e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 2.519e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | 14.07 | 36.0545 | 4.4838 | 9.5862 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 9.5862 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 9.5862 | 4e-09 | -4e-09 | -4.173e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -4.173e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | 5.25 | 13.9796 | 4.9875 | 0.2625 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | -2e-09 | 2e-09 | 7.619e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 7.619e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | 4.5304 | 16.0448 | 4.3039 | 0.22652 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 2e-09 | -2e-09 | -8.829e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -8.829e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | 8.31 | 16.7006 | 2.7104 | 5.5996 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 5.5996 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 5.5996 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | 4.36 | 6.4378 | 4.142 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 4e-09 | -4e-09 | -1.835e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -1.835e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | 1.9856 | 4.6766 | 1.8863 | 0.099278 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | -1e-08 | 1e-08 | 1.007e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1e-08 | 1.007e-05% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | 4.9894 | 9.66 | 1.7926 | 3.1968 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 0 | -4.4409e-16 | -1.389e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.4409e-16 | -1.389e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | 4.4912 | 16.0553 | 4.2666 | 0.22456 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | -6e-09 | 6e-09 | 2.672e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6e-09 | 2.672e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | 5.3024 | 7.3679 | 1.868 | 3.4344 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0 | 4.4409e-16 | 1.293e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-16 | 1.293e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | 2.54 | 4.2478 | 2.413 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | -6e-09 | 6e-09 | 4.724e-06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6e-09 | 4.724e-06% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | 1.8178 | 9.4818 | 1.7269 | 0.090888 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 2.6e-08 | -2.6e-08 | -2.861e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6e-08 | -2.861e-05% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | 1.5106 | 2.1359 | 1.4351 | 0.075532 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 8e-09 | -8e-09 | -1.059e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8e-09 | -1.059e-05% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | 1.2235 | 2.1209 | 1.1624 | 0.061177 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 94.2035 | 87.2498 | 0 | 5.7438 | 1.2099 | -94.1423 | 94.1423 | 153885% | 87.2498 | - | 0 | - | 5.7438 | - | 1.1488 | 1878% | Мероприятия по восстановлению распределительных сетей электроснабжения ЧР за счет бюджетных субсидий в рамках распоряжения правительства РФ от 13.10.2022 № 2987-р
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | 11.5164 | 26.1563 | 3.6484 | 7.8679 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 7.8679 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 7.8679 | 0 | 2.6645e-15 | 3.387e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6645e-15 | 3.387e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | 15.59 | 28.6969 | 6.7165 | 8.8735 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | 2e-09 | -2e-09 | -2.254e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -2.254e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | 9.38 | 14.4549 | 4.3781 | 5.0019 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | -4e-09 | 4e-09 | 7.997e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 7.997e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | 6.97 | 19.5788 | 2.2935 | 4.6765 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | -1e-08 | 1e-08 | 2.138e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1e-08 | 2.138e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | 12.3 | 36.8657 | 4.453 | 7.847 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 7.847 | -4e-09 | 4e-09 | 5.098e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 5.098e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | 13.68 | 25.4306 | 6.4987 | 7.1813 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 0 | 1.7764e-15 | 2.474e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 2.474e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | 8.95 | 26.955 | 3.5537 | 5.3963 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | 2e-09 | -2e-09 | -3.706e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -3.706e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | 9.07 | 17.6578 | 3.7494 | 5.3206 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 2e-09 | -2e-09 | -3.759e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -3.759e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | 8.07 | 17.6158 | 3.025 | 5.045 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 6e-09 | -6e-09 | -1.189e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6e-09 | -1.189e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | 6.9638 | 10.2981 | 3.0745 | 3.8893 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | 2e-09 | -2e-09 | -5.142e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2e-09 | -5.142e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | 13.85 | 29.0094 | 3.9268 | 9.9232 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | 4e-09 | -4e-09 | -4.031e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -4.031e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | 5.2452 | 7.5323 | 2.0784 | 3.1668 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | -2e-09 | 2e-09 | 6.315e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 6.315e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | 2.9 | 5.5493 | 1.106 | 1.794 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 6e-09 | -6e-09 | -3.344e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6e-09 | -3.344e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | 14.6696 | 20.1282 | 7.0792 | 7.5904 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 7.5904 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 7.5904 | 4e-09 | -4e-09 | -5.27e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -5.27e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | 5.0455 | 5.5469 | 2.2293 | 2.8162 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | 1e-08 | -1e-08 | -3.551e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1e-08 | -3.551e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | 7.2592 | 26.4291 | 3.3733 | 3.886 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | -4e-09 | 4e-09 | 1.029e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 1.029e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | 4.1039 | 13.691 | 1.7587 | 2.3452 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 4e-09 | -4e-09 | -1.706e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -1.706e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | 1.7829 | 5.7739 | 0.73159 | 1.0513 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | 3.7877 | 12.2816 | 1.6882 | 2.0996 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 4.4409e-16 | 2.115e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-16 | 2.115e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | 1.3018 | 5.4897 | 0.49808 | 0.80374 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | -4e-09 | 4e-09 | 4.977e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 4.977e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | 3.6144 | 11.9156 | 1.7616 | 1.8528 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 4e-09 | -4e-09 | -2.159e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -2.159e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | 3.4908 | 11.3797 | 1.7016 | 1.7892 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 4e-09 | -4e-09 | -2.236e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -2.236e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | 3.9364 | 13.3655 | 1.9184 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | -6e-09 | 6e-09 | 2.973e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6e-09 | 2.973e-07% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | 4.4279 | 14.9465 | 2.1024 | 2.3255 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | -2e-09 | 2e-09 | 8.6e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 8.6e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | 17.6809 | 48.9694 | 7.5302 | 10.1506 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 4e-09 | -4e-09 | -3.941e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4e-09 | -3.941e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | 9.69 | 13.4528 | 3.1634 | 6.5266 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | -2e-09 | 2e-09 | 3.064e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 3.064e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | 9.4197 | 32.5275 | 2.483 | 6.9367 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | -2e-09 | 2e-09 | 2.883e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2e-09 | 2.883e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 17.41 | 37.7748 | 7.4065 | 10.0035 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | 0 | -1.7764e-15 | -1.776e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7764e-15 | -1.776e-14% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | 931.8406 | 1714.3122 | 466.9488 | 464.8918 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 464.8918 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 464.8918 | 2e-09 | -1.9999e-09 | -4.302e-10% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9999e-09 | -4.302e-10% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 40.4745 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | -3.9924e-06 | 3.9924e-06 | 1.857e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9924e-06 | 1.857e-05% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | 15.3 | 25.0556 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 1.7764e-15 | 1.161e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 1.161e-14% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | 37.984 | 85.9987 | 0 | 37.984 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 0 | 7.1054e-15 | 1.871e-14% | 0 | - | 0 | - | 7.1054e-15 | 2.245e-14% | 0 | 0% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 23.242 | 32.5002 | 0 | 23.242 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | -4e-09 | 4e-09 | 1.721e-08% | 0 | - | 0 | - | 3.3333e-09 | 1.721e-08% | 6.6666e-10 | 1.721e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | 23.81 | 28.5967 | 0 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 3.5527e-15 | 1.492e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | 1.492e-14% | нд
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | 0.72712 | нд | 0 | 0.72712 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | -0.72712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60593 | -100% | -0.12119 | -100% | Реализация проекта не актуальна. Титул будет исключен при корректировке ИПР.
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | 0.552 | 0 | 0.46 | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | 1.4554 | 0 | 1.2128 | 0.24256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | 0.3549 | 0 | 0.29575 | 0.05915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | 1.459 | 0 | 1.2158 | 0.24316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | 1.2228 | 0 | 0 | 1.2228 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2228 | 0 | 0 | 1.019 | 0.20379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | 0.14538 | 0 | 0.12115 | 0.02423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | 0.87897 | 0 | 0 | 0.87897 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87897 | 0 | 0 | 0.73248 | 0.1465 | 1.6e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | 0.4344 | 0 | 0.362 | 0.0724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | 0.4815 | 0 | 0.4815 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | 0.624 | 0 | 0.52 | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | 49.895 | 0 | 49.895 | -8e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение комплектов ретранслятор, АКБ, АФУ, дуплексер - 10 компл.) | J_Che233 | 5.9818 | 0 | 5.9395 | 0.04228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение системы видеонаблюдения | K_Che264 | 13.0607 | 0 | 13.0607 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение МФУ Кyocera Ecosyes -1 шт. | N_Che464_23 | 0.1571 | 0 | 0 | 0.1571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1571 | 0 | 0 | 0.13091 | 0.026183 | 4e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение Ноутбук MS1 - 4 шт. | N_Che465_23 | 0.676 | 0 | 0 | 0.676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.676 | 0 | 0 | 0.56333 | 0.11267 | -1.6e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение компьютера для специалистов - 7 шт. | N_Che466_23 | 1.085 | 0 | 0 | 1.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.085 | 0 | 0 | 0.90417 | 0.18083 | 2.8e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение компьютера DELL - 2 шт. | N_Che467_23 | 0.57884 | 0 | 0 | 0.57884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57884 | 0 | 0 | 0.48237 | 0.096474 | 8e-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение котла отопительного - 2 шт. | N_Che468_23 | 1.6493 | 0 | 0 | 1.6493 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6493 | 0 | 0 | 1.3744 | 0.27489 | 1.2e-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение устройства Сириус -3-ЛВ-05-00-АО-К404-41 - 3 шт. | N_Che469_23 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.7468 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7468 | 0 | 0 | 2.289 | 0.4578 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
0 | Приобретение прибора энергетика СЕ602М-120СК-3000Р-120Н | N_Che473_23 | 1.1353 | 0 | 0 | 1.1353 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1353 | 0 | 0 | 0.94611 | 0.18922 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение клещей токовых многофункциональных | N_Che471_23 | 0.95321 | 0 | 0 | 0.95321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи ориентировочной протяженностью 70 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 140.1749 | 3413.9741 | 67.2581 | 72.9168 | 72.9168 | 0 | 0 | 0 | 72.9168 | 487.955 | 0 | 0 | 0 | 487.955 | -415.0382 | 415.0382 | 569.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 415.0382 | 569.2% | Превышение плана и сметной стоимости обусловлено началом строительно-монтажных работ, выполняемых с опережением графика. Сметная стоимость отражена в соответствии с утвержденным планом в объеме затрат на ПИР. В целях своевременного исполнения обязательств по договору технологического присоединения по данному титулу прошли затраты на СМР.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 37.75 | 778.3195 | 0 | 37.75 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 40.7775 | 0 | 0 | 0 | 40.7775 | -3.0275 | 3.0275 | 8.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0275 | 8.02% | Превышение плана и сметной стоимости обусловлено началом строительно-монтажных работ, выполняемых с опережением графика. Сметная стоимость отражена в соответствии с утвержденным планом в объеме затрат на ПИР. В целях своевременного исполнения обязательств по договору технологического присоединения по данному титулу прошли затраты на СМР.
1.1.6 | Программа доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019 | N_Che470_22 | 187.8525 | 0 | 90.2092 | 97.6433 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.6433 | 0 | 0 | 81.3694 | 16.2739 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору поставки
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 17.0875 | 0 | 0 | 17.0875 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0875 | 0 | 0 | 14.2396 | 2.8479 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствий аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 246.9965 | 366.9772 | 0 | 246.9965 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 204.8395 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 246.9965 | 366.9772 | 0 | 246.9965 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 204.8395 | -1.9836 | -4.494% | 0 | - | 0 | - | -1.653 | -4.494% | -0.33061 | -4.494% | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 246.9965 | 366.9772 | 0 | 246.9965 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 204.8395 | -1.9836 | -4.494% | 0 | - | 0 | - | -1.653 | -4.494% | -0.33061 | -4.494% | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ