## Лист1
Макет 51632 Форма №2. Отчёт об исполнении ГКПЗ
Период отчетности 03/2020 |  |  | C:\OUT\zakupki\323970_51632.1803
Энергообъединение 323970 |  |  | Чеченэнерго
№ п/п | Код строки | Заказчик продукции |  | Вид деятельности | Наименование инвестиционного проекта | Наименование объекта генерации/программы развития | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (день, месяц, год) | Мощность |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Источник финансирования | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ (число, месяц, год) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (число, месяц, год) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (число, месяц, год) | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  | Юридическое лицо | Филиал/подразделение |  |  |  |  | МВт | МВА | км | [7 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (число, месяц, год) | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36 | Гр 37 | Гр 38 | Гр 39 | Гр 40 | Гр 41 | Гр 42 | Гр 43 | Гр 44 | Гр 45 | Гр 46
1 | 1000 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Чеченэнерго; Гр 3: 2; Гр 4: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах электрических сетейг. Аргун по титулу: «Модернизация средств учета электроэнергии Аргунских ГЭС в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор).; Гр 5: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах электрических сетейг. Аргун по титулу: «Модернизация средств учета электроэнергии Аргунских ГЭС в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор).; Гр 11: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объектах электрических сетейг. Аргун по титулу: «Модернизация средств учета электроэнергии Аргунских ГЭС в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Чеченэнерго» для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик), управляемого ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Организатор).; Гр 12: Себестоимость; Гр 13: МРСК Северного Кавказа; Гр 14: 134978.15; Гр 15: Анализ рынка; Гр 16: 134978.15; Гр 17: ОК; Гр 18: ОК; Гр 19: 3; Гр 20: 3; Гр 21: ООО "НИЙСО И К" (Уч. 1); Гр 22: 134708.19; Гр 26: 134708.19; Гр 27: ООО "НИЙСО И К" (Уч. 1); Гр 28: 134708.19; Гр 29: 134708.19; Номер процедуры Гр 30: 1472934; План Гр 32: 17.04.2020; Факт Гр 33: 17.04.2020; Факт Гр 34: 07.05.2020; Факт Гр 35: 07.05.2020; Факт Гр 39: ПП 240720/40
1.1 | 1001 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Чеченэнерго; Гр 21: ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" (Уч. 2); Гр 22: 134843.17; Гр 23: ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" (Уч. 2)
1.2 | 1002 | Гр 1: МРСК Северного Кавказа; Гр 2: Чеченэнерго; Гр 21: АО "Энергомера" (Уч. 3); Гр 22: 134978.15
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
22222
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
33333
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода
| Код строки | Гр 1: тыс. рублей с НДС; Гр 2: % от общего объёма инвестиционной программы текущего года
44444
Наименование | Код строки | Гр 1: ФИО; Гр 2: Должность; Гр 3: Контактный телефон; Гр 4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 55555
Ответственный за заполнение макета | 77777