## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1188.3687 | 4762.8478 | нд | 8350.0794 | 7287.9117 | 605.9635 | 457.4 | 77.1235 | 1398.5 | 304.1544 | 1496.3844 | 224.6856 | 3935.6272 | 0 | нд | 7744.1159 | -2746.321 | -81.92% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1188.3687 | 4762.8478 | нд | 8098.3427 | 7251.1278 | 605.9635 | 457.4 | 77.1235 | 1398.5 | 304.1544 | 1459.6006 | 224.6856 | 3935.6272 | 0 | нд | 7492.3792 | -2709.5371 | -81.72% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 196.3401 | 938.1593 | нд | 3039.8287 | 2617.5765 | 215.5842 | 148.4 | 72.8639 | 696.5 | 97.5166 | 864.13 | 45.2038 | 908.5465 | 0 | нд | 2824.2444 | -1493.4458 | -87.39% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 641.6591 | 941.1403 | нд | 3718.2116 | 3648.2834 | 33.4017 | 147 | 1.465 | 310 | 7.8146 | 336.8647 | 24.1222 | 2854.4188 | 0 | нд | 3684.8099 | -760.463 | -95.79% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 279.2362 | 1223.3583 | нд | 1097.9946 | 984.662 | 107.4033 | 162 | 2.7946 | 392 | 2.8028 | 258 | 101.806 | 172.662 | 0 | нд | 990.5913 | -704.5967 | -86.77% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 71.1333 | 1660.1899 | нд | 242.3078 | 0.60593 | 249.5742 | 0 | 0 | 0 | 196.0205 | 0.60593 | 53.5537 | 0 | 0 | нд | -7.2664 | 248.9683 | 41088% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | нд | 251.7367 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 251.7367 | -36.7838 | -100% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 251.7367 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 251.7367 | -36.7838 | -100% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 1188.3687 | 4762.8478 | нд | 8350.0794 | 7287.9117 | 605.9635 | 457.4 | 77.1235 | 1398.5 | 304.1544 | 1496.3844 | 224.6856 | 3935.6272 | 0 | нд | 7744.1159 | -2746.321 | -81.92% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1188.3687 | 4762.8478 | нд | 8098.3427 | 7251.1278 | 605.9635 | 457.4 | 77.1235 | 1398.5 | 304.1544 | 1459.6006 | 224.6856 | 3935.6272 | 0 | нд | 7492.3792 | -2709.5371 | -81.72% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 196.3401 | 938.1593 | нд | 3039.8287 | 2617.5765 | 215.5842 | 148.4 | 72.8639 | 696.5 | 97.5166 | 864.13 | 45.2038 | 908.5465 | 0 | нд | 2824.2444 | -1493.4458 | -87.39% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 194.4272 | 905.7626 | нд | 2385.5392 | 2092.2669 | 207.4087 | 148.4 | 72.8639 | 543.5 | 89.9748 | 680.13 | 44.57 | 720.2369 | 0 | нд | 2178.1305 | -1164.6213 | -84.88% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 0 | 49.8035 | нд | 131 | 17 | 35.441 | 0 | 1.9821 | 2 | 26.2233 | 2 | 7.2356 | 13 | 0 | нд | 95.559 | 31.441 | 786% | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 0 | 15.8468 | нд | 95 | 11 | 0.70418 | 0 | 0 | 0 | 0.68387 | 1.5 | 0.020314 | 9.5 | 0 | нд | 94.2958 | -0.79582 | -53.05% | Отклонение по финансированию обусловлено отсутствием заявок ТП и заключенных договоров в отчетном периоде.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 194.4272 | 840.1123 | 0 | 2159.5392 | 2064.2669 | 171.2635 | 148.4 | 70.8818 | 541.5 | 63.0676 | 676.63 | 37.3141 | 697.7369 | 0 | нд | 1988.2757 | -1195.2665 | -87.47% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 159.0356 | 729.7229 | нд | 265.3156 | 182.3156 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 102.3156 | 0 | нд | 265.3156 | -80 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с удорожанием основных материалов и заключения доп соглашения
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | нд | 101.2017 | нд | 1620.671 | 1608.3987 | 0 | 118.4 | 0 | 440 | 0 | 500 | 0 | 549.9987 | 0 | нд | 1620.671 | -1058.4 | -100% | Отклонение обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, что повлекло за собой необходимость заключения дополнительного соглашения в части изменения суммы и сроков реализации
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 2.6904 | 2.0586 | нд | 23.9099 | 23.9099 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5.9099 | 0 | нд | 23.9099 | -18 | -100% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования и заключением дополнительного соглашения о выполнении подрядных работ до конца 2023 года.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 0.3921 | 0.53794 | нд | 3.134 | 3.134 | 2.7229 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.63 | 2.7229 | 0.0040453 | 0 | нд | 0.41118 | -0.40713 | -13.01% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования и заключением дополнительного соглашения о выполнении подрядных работ до конца 2023 года.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 5.6337 | 1.5164 | нд | 53.1649 | 53.1649 | 29.8054 | 10 | 0 | 12 | 3.9999 | 20 | 25.8055 | 11.1649 | 0 | нд | 23.3595 | -12.1946 | -29.03% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования и заключением дополнительного соглашения о выполнении подрядных работ до конца 2023 года.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ резервных ячеек Ф-1 на 1 СШ Ф-6 11 СШ КРУН-10 кВ ПС 110 Самашки до границы земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью 12 км. для технологического присоединения военного городка "Серноводский" ФКП "УЗКС министерства обороны РФ" для нужд АО "Чеченэнерго". ( Договор ТП № 22870/2022/ЧЭ/АМРЭС от 16.03.23г.) | N_Che462_23 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3339 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Исполнение догорных обязательств ТП
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от 1 и 11 СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км. каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергетических установок расположенного на территории АО "ВАЙНАХАВИА" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго". | N_Che463_23 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0023 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Исполнение догорных обязательств ТП
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 26.6755 | 5.0748 | нд | 193.3438 | 193.3438 | 131.399 | 20 | 70.8818 | 60 | 59.0677 | 85 | 1.4496 | 28.3438 | 0 | нд | 61.9448 | -33.601 | -20.36% | В связи с поиском нового производителя оборудования из-за чрезмерно длительного срока его изготовления и поставки предыдущим заводом-изготовителем, а также из-за необходимости внесения изменений в строительную и электротехическую часть проекта
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.9129 | 32.3967 | нд | 654.2895 | 525.3096 | 8.1756 | 0 | 0 | 153 | 7.5418 | 184 | 0.63377 | 188.3096 | 0 | нд | 646.114 | -328.8244 | -97.57% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.9129 | 32.3967 | 0 | 654.2895 | 525.3096 | 8.1756 | 0 | 0 | 153 | 7.5418 | 184 | 0.63377 | 188.3096 | 0 | нд | 646.114 | -328.8244 | -97.57% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | нд | 0 | нд | 203.5476 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | нд | 203.5476 | -35 | -100% | По согласованию с Заявителем работы по реконструкции перенесены на 2024 год
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | нд | 31.4583 | нд | 424.8564 | 441.014 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 160 | 0 | 151.014 | 0 | нд | 424.8564 | -290 | -100% | Отклонение обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, что повлекло за собой необходимость заключения дополнительного соглашения в части изменения суммы и сроков реализации.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | нд | 0 | нд | 6.1804 | 0 | 0.36739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36739 | 0 | 0 | нд | 5.813 | 0.36739 | - | Отклонение связано с необходимостью приобретения более дорогой комплектация «Ячейки КРУН серии КРУ-СЭЩ-59 с выключателем ВВУ-СЭЩ-П-10-20/1000, МПУ «Сириус-2-МЛ»», что привело к увеличению сметной стоимости. В связи с чем принято решение принять ПИР и расторгнуть договор подряда для повторного проведения ТЗП на СМР.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | нд | 0 | нд | 5.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4096 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 1.9129 | 0.93837 | нд | 14.2956 | 14.2956 | 7.8082 | 0 | 0 | 8 | 7.5418 | 4 | 0.26638 | 2.2956 | 0 | нд | 6.4874 | -4.1918 | -34.93% | Отклонение обусловлено увеличением сроков поставки оборудования заводом-изготовителем
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 641.6591 | 941.1403 | нд | 3718.2116 | 3648.2834 | 33.4017 | 147 | 1.465 | 310 | 7.8146 | 336.8647 | 24.1222 | 2854.4188 | 0 | нд | 3684.8099 | -760.463 | -95.79% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 76.2646 | 400.6572 | нд | 341.2686 | 303.1295 | 30.7421 | 27 | 0 | 110 | 7.8146 | 126.8647 | 22.9275 | 39.2648 | 0 | нд | 310.5265 | -233.1226 | -88.35% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 76.2646 | 400.6572 | нд | 341.2686 | 303.1295 | 30.7421 | 27 | 0 | 110 | 7.8146 | 126.8647 | 22.9275 | 39.2648 | 0 | нд | 310.5265 | -233.1226 | -88.35% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 17.1269 | 76.1544 | нд | 87.9263 | 87.9347 | 30.7337 | 12 | 0 | 50 | 7.8146 | 25.9347 | 22.9192 | 0 | 0 | нд | 57.1926 | -57.2009 | -65.05% | Позднее одобрение Северо-Кавказским РДУ заявки АО "Чеченэнерго" № 509 и №436 по отключению линии до сентября 2023 года для проведения работ подрядчиком.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 59.1377 | 324.5028 | нд | 196.5474 | 181.9342 | 0.0083333 | 15 | 0 | 60 | 0 | 81.93 | 0.0083333 | 25.0042 | 0 | нд | 196.5391 | -156.9217 | -99.99% | Отклонение обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. Скорректирвоанная ПСД направлена в ГАУ «Управление государственной экспертизы ЧР»
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | нд | 0 | нд | 20.2103 | 20.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.2103 | 0 | нд | 20.2103 | -12 | -100% | По причине задержки проведения ТЗП.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | нд | 0 | нд | 36.5846 | 13.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.0503 | 0 | нд | 36.5846 | -7 | -100% | По причине задержки проведения ТЗП.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 565.3945 | 540.4831 | нд | 3376.943 | 3345.1539 | 2.6596 | 120 | 1.465 | 200 | 0 | 210 | 1.1946 | 2815.1539 | 0 | нд | 3374.2834 | -527.3404 | -99.5% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 18.5978 | 120.7408 | нд | 9.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1841 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 124.1395 | 39.004 | нд | 816.3875 | 816.3875 | 0 | 120 | 0 | 200 | 0 | 210 | 0 | 286.3875 | 0 | нд | 816.3875 | -530 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в части достоверизации привязки потребителей к центрам питания для формирования достоверных балансов электроэнергии по ТП 6(10)/0,4 кВ, а также в связи с удорожанием материалов и оборудования
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | 77.9471 | 27.0422 | нд | 511.8255 | 511.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8255 | 0 | нд | 511.8255 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 39.4679 | 251.8309 | нд | 22.6049 | 0 | 2.6596 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0 | 0 | нд | 19.9453 | 2.6596 | - | Начислены затраты на содержание службы заказчика-застройщика
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | 50.6798 | 17.9603 | нд | 335.4153 | 335.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.4153 | 0 | нд | 335.4153 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | 49.4172 | 15.8331 | нд | 326.7375 | 326.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7375 | 0 | нд | 326.7375 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | 32.337 | 10.8308 | нд | 214.1148 | 214.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1148 | 0 | нд | 214.1148 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | 71.8089 | 23.3583 | нд | 473.2815 | 473.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.2815 | 0 | нд | 473.2815 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | 68.6469 | 22.7364 | нд | 452.9645 | 452.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9645 | 0 | нд | 452.9645 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | 32.3524 | 11.1463 | нд | 214.4274 | 214.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4274 | 0 | нд | 214.4274 | 0 | - | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 279.2362 | 1223.3583 | нд | 1097.9946 | 984.662 | 107.4033 | 162 | 2.7946 | 392 | 2.8028 | 258 | 101.806 | 172.662 | 0 | нд | 990.5913 | -704.5967 | -86.77% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 3.5886 | 29.4616 | нд | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4278 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 22.34 | 145.322 | нд | 28.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.6551 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 14.5805 | 57.2528 | нд | 54.7942 | 47.865 | 1.3831 | 10 | 1.3831 | 15 | 0 | 13 | 0 | 9.865 | 0 | нд | 53.4111 | -36.6169 | -96.36% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 9.15 | 13.9775 | нд | 61.7468 | 57.18 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10.18 | 0 | нд | 61.7468 | -47 | -100% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 53.2922 | 149.9005 | нд | 224.0598 | 190.375 | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 48 | 0 | 32.375 | 0 | нд | 224.0598 | -158 | -100% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 40.3353 | 103.8 | нд | 240.3619 | 232.56 | 50.7526 | 35 | 1.4115 | 90 | 0 | 65 | 49.3411 | 42.56 | 0 | нд | 189.6093 | -139.2474 | -73.29% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 14.9425 | 87.02 | нд | 31.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.0186 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 9.1306 | 19.8395 | нд | 55.1106 | 54.236 | 22.4986 | 10 | 0 | 20 | 1.3788 | 15 | 21.1198 | 9.236 | 0 | нд | 32.6119 | -22.5014 | -50% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 22.0937 | 87.7577 | нд | 86.3268 | 92.834 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 14.834 | 0 | нд | 86.3268 | -78 | -100% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 16.6619 | 122.3955 | нд | 17.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.9147 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 14.2245 | 89.7181 | нд | 22.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.0238 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 15.7954 | 53.1044 | нд | 75.9602 | 85.95 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 17.95 | 0 | нд | 75.9602 | -68 | -100% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 17.6562 | 78.0554 | нд | 63.5793 | 87.58 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 15.58 | 0 | нд | 63.5793 | -72 | -100% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 12.3378 | 97.8148 | нд | 74.1671 | 91.332 | 21.8017 | 15 | 0 | 40 | 0 | 22 | 21.8017 | 14.332 | 0 | нд | 52.3654 | -55.1983 | -71.69% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 6.6823 | 9.5987 | нд | 46.2076 | 44.75 | 10.9674 | 8 | 0 | 22 | 1.424 | 9 | 9.5434 | 5.75 | 0 | нд | 35.2403 | -28.0326 | -71.88% | Необходимость корректировки ПСД в целях актуализации состава оборудования в связи приведением устанавливаемых ПУ в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета» и удорожанием оборудования и материалов, необходимых для завершения СМР
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 6.4248 | 78.3398 | нд | 13.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.6404 | 0 | - | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 71.1333 | 1660.1899 | нд | 242.3078 | 0.60593 | 249.5742 | 0 | 0 | 0 | 196.0205 | 0.60593 | 53.5537 | 0 | 0 | нд | -7.2664 | 248.9683 | 41088% | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 71.1333 | 300.1779 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | нд | 8.3016 | нд | 16.9014 | 0 | 16.9014 | 0 | 0 | 0 | 16.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.5527e-15 | 16.9014 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | нд | 7.3664 | нд | 6.0419 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 6.0419 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | нд | 8.8124 | нд | 19.2226 | 0 | 10.2543 | 0 | 0 | 0 | 10.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9683 | 10.2543 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | нд | 1.4654 | нд | 1.4013 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4013 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | нд | 15.6167 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | нд | 19.4747 | нд | 23.5497 | 0 | 23.5497 | 0 | 0 | 0 | 23.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.92e-06 | 23.5497 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | нд | 3.1083 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che296 | нд | 5.0963 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | нд | 12.5333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | нд | 6.5917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | нд | 10.4189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | нд | 8.1667 | нд | 2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | нд | 0.46904 | нд | 0.42263 | 0 | 0.42263 | 0 | 0 | 0 | 0.42263 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -5.5511e-17 | 0.42263 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | нд | 7.221 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | нд | 5.8167 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | нд | 3.0083 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | нд | 3.3878 | нд | 5.7039 | 0 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5 | 3.2039 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | нд | 2.6744 | нд | 3.038 | 0 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8874 | 1.1506 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | нд | 0.71052 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | нд | 3.3986 | нд | 3.093 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4409e-16 | 3.093 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | нд | 2.9882 | нд | 3.0701 | 0 | 3.0701 | 0 | 0 | 0 | 3.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0701 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | нд | 4.0187 | нд | 5.2093 | 0 | 5.2093 | 0 | 0 | 0 | 5.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.2093 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | нд | 5.7485 | нд | 5.9765 | 0 | 5.9765 | 0 | 0 | 0 | 5.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9765 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | нд | 4.375 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | нд | 3.7754 | нд | 2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | нд | 3.4748 | нд | 3.4502 | 0 | 3.4502 | 0 | 0 | 0 | 3.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4502 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | нд | 3.6333 | нд | -2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | нд | 1.6546 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | нд | 2.2982 | нд | 1.8596 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8596 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | нд | 3.7427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | нд | 2.3948 | нд | 2.0238 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 2.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8818e-16 | 2.0238 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | нд | 2.1167 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | нд | 1.5148 | нд | 2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | нд | 1.2589 | нд | 2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | нд | 1.0196 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | нд | 4.6775 | нд | 4.9195 | 0 | 4.9195 | 0 | 0 | 0 | 4.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 4.9195 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | нд | 8.6109 | нд | 4.3807 | 0 | 4.3807 | 0 | 0 | 0 | 4.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3807 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | нд | 5.613 | нд | 2.2037 | 0 | 2.2037 | 0 | 0 | 0 | 2.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.2037 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | нд | 2.9404 | нд | 2.8679 | 0 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 2.8679 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | нд | 5.709 | нд | 4.541 | 0 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 4.541 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | нд | 8.3317 | нд | 3.0683 | 0 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 3.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7764e-15 | 3.0683 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | нд | 4.556 | нд | 2.9023 | 0 | 2.9023 | 0 | 0 | 0 | 2.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9023 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | нд | 4.8069 | нд | 2.7514 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 2.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4409e-16 | 2.7514 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | нд | 3.8782 | нд | 2.8468 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4409e-16 | 2.8468 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | нд | 3.9416 | нд | 1.8615 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -4.4409e-16 | 1.8615 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | нд | 5.0343 | нд | 6.5074 | 0 | 6.5074 | 0 | 0 | 0 | 6.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8818e-16 | 6.5074 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | нд | 2.6646 | нд | 1.7064 | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.7064 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | нд | 1.4179 | нд | 0.99872 | 0 | 0.99872 | 0 | 0 | 0 | 0.99872 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.1102e-16 | 0.99872 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | нд | 9.0759 | нд | 3.1487 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.3323e-15 | 3.1487 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | нд | 2.8581 | нд | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.3465 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | нд | 4.3247 | нд | 1.7247 | 0 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.7247 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | нд | 2.2548 | нд | 1.1651 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -2.2204e-16 | 1.1651 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | нд | 0.93794 | нд | 0.54777 | 0 | 0.54777 | 0 | 0 | 0 | 0.54777 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1102e-16 | 0.54777 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | нд | 2.1643 | нд | 0.99212 | 0 | 0.99212 | 0 | 0 | 0 | 0.99212 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.6613e-16 | 0.99212 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | нд | 0.63857 | нд | 0.44628 | 0 | 0.44628 | 0 | 0 | 0 | 0.44628 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.6653e-16 | 0.44628 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | нд | 2.2584 | нд | 0.75357 | 0 | 0.75357 | 0 | 0 | 0 | 0.75357 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4409e-16 | 0.75357 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | нд | 2.1815 | нд | 0.72742 | 0 | 0.72742 | 0 | 0 | 0 | 0.72742 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0.72742 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | нд | 2.4595 | нд | 0.82083 | 0 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.3307e-16 | 0.82083 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | нд | 2.6954 | нд | 0.99448 | 0 | 0.99448 | 0 | 0 | 0 | 0.99448 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.99448 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | нд | 9.6542 | нд | 5.0799 | 0 | 5.0799 | 0 | 0 | 0 | 5.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.0799 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | нд | 4.0556 | нд | 4.0194 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 4.0194 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | нд | 3.1834 | нд | 4.6664 | 0 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 4.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.8818e-16 | 4.6664 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | нд | 9.4955 | нд | 5.0128 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 5.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8818e-16 | 5.0128 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | нд | 776.5338 | нд | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1e-08 | 0 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | нд | 9.3396 | нд | 8.5771 | 0 | 8.5771 | 0 | 0 | 0 | 8.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.327e-06 | 8.5771 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | нд | 6.6024 | нд | 6.1476 | 0 | 6.1476 | 0 | 0 | 0 | 6.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.1476 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | нд | 31.6533 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | нд | 19.3684 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | нд | 0 | нд | 19.8417 | 0 | 19.8417 | 0 | 0 | 0 | 19.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.5527e-15 | 19.8417 | - | Выполнение работ в 2023 году обусловлено невыполнением работ, запланированных в 2022 году в связи с необходимостью корректировки задания на проектирования в целях приведения в соответствие с СИПР Чеченской Республики на период 2023-2027 годы
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | нд | 0 | нд | 0.60593 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60593 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60593 | -0.60593 | -100% | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | нд | 1.2128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | нд | 0.29575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | нд | 1.2158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | нд | 1.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | нд | 0.12115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | нд | 0.73248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | нд | 0.362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | нд | 0.40125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | 41.5792 | нд | 6.6667e-09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение комплектов ретранслятор, АКБ, АФУ, дуплексер - 10 компл.) | J_Che233 | 0 | 4.9964 | нд | 0.0035693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение системы видеонаблюдения | K_Che264 | 0 | 10.9036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение МФУ Кyocera Ecosyes -1 шт. | N_Che464_23 | 0 | 0 | нд | 0.13091 | нд | 0.13091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13091 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение Ноутбук MS1 - 4 шт. | N_Che465_23 | 0 | 0 | нд | 0.56333 | нд | 0.56333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56333 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение компьютера для специалистов - 7 шт. | N_Che466_23 | 0 | 0 | нд | 0.90417 | нд | 0.90417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90417 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение компьютера DELL - 2 шт. | N_Che467_23 | 0 | 0 | нд | 0.48237 | нд | 0.48237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48237 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение котла отопительного - 2 шт. | N_Che468_23 | 0 | 0 | нд | 1.3744 | нд | 1.3744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3744 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение устройства Сириус -3-ЛВ-05-00-АО-К404-41 - 3 шт. | N_Che469_23 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 154.6223 | нд | 29.7109 | нд | 50.9426 | нд | 0 | нд | 0.84405 | нд | 50.0985 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствий аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 251.7367 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 251.7367 | -36.7838 | -100% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 251.7367 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 251.7367 | -36.7838 | -100% | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | нд | 0 | нд | 219.3979 | 31.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8942 | 0 | 0 | 0 | нд | 219.3979 | -31.8942 | -100% | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | нд | 0 | нд | 11.5725 | 1.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5725 | -1.6887 | -100% | нд
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | нд | 0 | нд | 20.7664 | 3.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2009 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.7664 | -3.2009 | -100% | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ