## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 15740.8793 | 5409.7529 | 10331.1264 | 9427.1967 | 1488.0523 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 610.9619 | 1749.5336 | 227.2545 | 4879.6032 | 0 | 8843.0741 | -3059.5412 | -67.28% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 15438.7952 | 5409.7529 | 10029.0423 | 9383.0561 | 1488.0523 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 610.9619 | 1705.393 | 227.2545 | 4879.6032 | 0 | 8540.99 | -3015.4007 | -66.96% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4882.1751 | 1058.6003 | 3823.5748 | 3075.3303 | 258.0433 | 203.6256 | 96.5397 | 802.634 | 134.8866 | 982.2882 | 26.617 | 1086.7825 | 0 | 3565.5315 | -1730.5045 | -87.02% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 5586.8603 | 778.8283 | 4808.032 | 4384.2369 | 250.4272 | 110.78 | 1.4277 | 362.22 | 61.0604 | 404.7377 | 187.9391 | 3506.4992 | 0 | 4557.6048 | -627.3105 | -71.47% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2761.4159 | 1351.4518 | 1409.9642 | 1245.2415 | 85.1341 | 184.68 | 2.7946 | 456.6 | 77.2839 | 317.64 | 5.0555 | 286.3215 | 0 | 1324.8301 | -873.7859 | -91.12% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2208.3439 | 2220.8726 | -12.5287 | 678.2474 | 894.4477 | 677.5203 | 549.0738 | 0 | 337.731 | 0.72712 | 7.6428 | 0 | 0 | -906.9763 | 216.2002 | 31.88% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -44.1406 | -100% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -44.1406 | -100% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 15740.8793 | 5409.7529 | 10331.1264 | 9427.1967 | 1488.0523 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 610.9619 | 1749.5336 | 227.2545 | 4879.6032 | 0 | 8843.0741 | -3059.5412 | -67.28% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 15438.7952 | 5409.7529 | 10029.0423 | 9383.0561 | 1488.0523 | 1176.6059 | 649.8358 | 1621.454 | 610.9619 | 1705.393 | 227.2545 | 4879.6032 | 0 | 8540.99 | -3015.4007 | -66.96% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4882.1751 | 1058.6003 | 3823.5748 | 3075.3303 | 258.0433 | 203.6256 | 96.5397 | 802.634 | 134.8866 | 982.2882 | 26.617 | 1086.7825 | 0 | 3565.5315 | -1730.5045 | -87.02% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4058.1516 | 1057.4742 | 3000.6774 | 2425.4066 | 209.722 | 173.207 | 96.5397 | 628.214 | 86.8689 | 767.1482 | 26.3134 | 856.8374 | 0 | 2790.9554 | -1358.8472 | -86.63% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 244.4343 | 79.9221 | 164.5122 | 14.88 | 17.9334 | 0 | 1.7425 | 2 | 7.5783 | 2 | 8.6127 | 10.88 | 0 | 146.5787 | 13.9334 | 348.3% | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 141.3183 | 26.8829 | 114.4354 | 7.68 | 0.037843 | 0 | 0 | 0 | 0.036504 | 1.8 | 0.001339 | 5.88 | 0 | 114.3975 | -1.7622 | -97.9% | Отклонение по финансированию обусловлено отсутствием заявок ТП и заключенных договоров в отчетном периоде.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3672.399 | 950.6692 | 2721.7298 | 2402.8466 | 191.7507 | 173.207 | 94.7972 | 626.214 | 79.2542 | 763.3482 | 17.6994 | 840.0774 | 0 | 2529.9791 | -1371.0185 | -87.73% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 1189.1053 | 872.3858 | 316.7195 | 222.8098 | 0 | 4.031 | 0 | 22.8 | 0 | 69.6 | 0 | 126.3788 | 0 | 316.7195 | -96.431 | -100% | Отклонения по финансированию обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, внесением изменений в части выделения дополнительной финансовой поддержки, а также переносам сроков реализации мероприятий на 2023- 2025 гг.
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 2066.2473 | 67.2581 | 1998.9892 | 1930.0785 | 54.184 | 134.976 | 26.7507 | 508.704 | 27.4333 | 596.4 | 0 | 689.9985 | 0 | 1944.8052 | -1185.896 | -95.63% | Отклонения по финансированию обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, что повлекло за собой необходимость заключения дополнительного соглашения в части изменения суммы и сроков реализации.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 31.1622 | 2.4704 | 28.6918 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 11.88 | 0 | 7.6918 | 0 | 28.6918 | -21 | -100% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 4.4064 | 0.64553 | 3.7609 | 3.7609 | 3.1041 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 1.9482 | 3.1041 | 0.10265 | 0 | 0.65678 | -0.55413 | -15.15% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 65.6175 | 1.8196 | 63.7978 | 63.7978 | 7.1429 | 11.4 | 0 | 14.28 | 0 | 23.52 | 7.1429 | 14.5978 | 0 | 56.6549 | -42.0571 | -85.48% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ резервных ячеек Ф-1 на 1 СШ Ф-6 11 СШ КРУН-10 кВ ПС 110 Самашки до границы земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью 12 км. для технологического присоединения военного городка "Серноводский" ФКП "УЗКС министерства обороны РФ" для нужд АО "Чеченэнерго". ( Договор ТП № 22870/2022/ЧЭ/АМРЭС от 16.03.23г.) | N_Che462_23 | 59.9442 | 0 | 59.9442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 59.9442 | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от 1 и 11 СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км. каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергетических установок расположенного на территории АО "ВАЙНАХАВИА" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго". | N_Che463_23 | 17.8139 | 0 | 17.8139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.8139 | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 238.1023 | 6.0898 | 232.0126 | 153.7079 | 127.3198 | 22.8 | 68.0465 | 69.6 | 51.8209 | 60 | 7.4524 | 1.3079 | 0 | 104.6928 | -25.0802 | -16.46% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора, удержание в размере 20% от объема выполненных работ до полного исполнения договора.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 824.0235 | 1.126 | 822.8974 | 649.9236 | 48.3213 | 30.4186 | 0 | 174.42 | 48.0176 | 215.14 | 0.30367 | 229.9451 | 0 | 774.5761 | -371.6573 | -88.49% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 824.0235 | 1.126 | 822.8974 | 649.9236 | 48.3213 | 30.4186 | 0 | 174.42 | 48.0176 | 215.14 | 0.30367 | 229.9451 | 0 | 774.5761 | -371.6573 | -88.49% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | 244.2571 | 0 | 244.2571 | 71.3216 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 19.9 | 0 | 34.3216 | 0 | 244.2571 | -37 | -100% | Реализации объекта перенесена на более поздний срок (2024 год), по инициативе заявителя.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 547.5777 | 0 | 547.5777 | 547.5777 | 40.7775 | 16.5489 | 0 | 148.2 | 40.7775 | 190.2 | 0 | 192.6288 | 0 | 506.8002 | -314.1714 | -88.51% | Отклонения по финансированию обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, что повлекло за собой необходимость заключения дополнительного соглашения в части изменения суммы и сроков реализации.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | 7.4165 | 0 | 7.4165 | 7.3782 | 0 | 7.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4165 | -7.3782 | -100% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | 6.4915 | 0 | 6.4915 | 6.4915 | 0 | 6.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4915 | -6.4915 | -100% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 18.2807 | 1.126 | 17.1547 | 17.1547 | 7.5438 | 0 | 0 | 9.12 | 7.2401 | 5.04 | 0.30367 | 2.9947 | 0 | 9.6109 | -6.6162 | -46.72% | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5586.8603 | 778.8283 | 4808.032 | 4384.2369 | 250.4272 | 110.78 | 1.4277 | 362.22 | 61.0604 | 404.7377 | 187.9391 | 3506.4992 | 0 | 4557.6048 | -627.3105 | -71.47% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 885.949 | 476.6433 | 409.3057 | 370.0521 | 1.4947 | 30.78 | 0 | 127.02 | 1.4947 | 151.2257 | 0 | 61.0264 | 0 | 407.8111 | -307.5311 | -99.52% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 885.949 | 476.6433 | 409.3057 | 370.0521 | 1.4947 | 30.78 | 0 | 127.02 | 1.4947 | 151.2257 | 0 | 61.0264 | 0 | 407.8111 | -307.5311 | -99.52% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 195.4992 | 89.9776 | 105.5216 | 105.5216 | 1.4947 | 13.68 | 0 | 57.72 | 1.4947 | 32.5655 | 0 | 1.5561 | 0 | 104.0269 | -102.4709 | -98.56% | Отклонение обусловлено переносом плановых отключений линии для проведения работ подрядчиком до сентября 2023 года. Планируемый срок устранения отставаний от плановых и ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2023.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 622.2959 | 386.6656 | 235.6303 | 225.7997 | 0 | 17.1 | 0 | 69.3 | 0 | 97.0002 | 0 | 42.3995 | 0 | 235.6303 | -183.4002 | -100% | Обусловлено корректировкой сметной стоимости строительства объекта, поздним предоставлением положительного заключения государственной экспертизы. Заключение договора подряда запланировано в ноябре 2023. Внесены изменения в проект актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго» в части корректировки сроков реализации мероприятия со сроком завершения в 2024 году.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 24.2524 | 0 | 24.2524 | 24.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.68 | 0 | 10.5724 | 0 | 24.2524 | -13.68 | -100% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Заключён договора в рамках ПИР. Заключения договора на СМР по факту выхода экспертизы проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 43.9015 | 0 | 43.9015 | 14.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 6.4985 | 0 | 43.9015 | -7.98 | -100% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Заключён договора в рамках ПИР. Заключения договора на СМР по факту выхода экспертизы проекта.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 4700.9113 | 302.185 | 4398.7263 | 4014.1847 | 248.9326 | 80 | 1.4277 | 235.2 | 59.5657 | 253.512 | 187.9391 | 3445.4727 | 0 | 4149.7937 | -319.7794 | -56.23% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 155.9099 | 84.5411 | 71.3689 | 0 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8031 | 59.5657 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 1026.4697 | 46.8048 | 979.665 | 979.665 | 0 | 80 | 0 | 235.2 | 0 | 253.512 | 0 | 410.953 | 0 | 979.665 | -568.712 | -100% | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в части достоверизации привязки потребителей к центрам питания для формирования достоверных балансов электроэнергии по ТП 6(10)/0,4 кВ, а также в связи с удорожанием материалов и оборудования.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | 646.6412 | 32.4506 | 614.1906 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 614.1906 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 329.323 | 16.1503 | 313.1727 | 0 | 189.3669 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 0 | 187.9391 | 0 | 0 | 123.8058 | 189.3669 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | 424.0507 | 21.5523 | 402.4984 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 402.4984 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | 411.0847 | 18.9997 | 392.085 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 392.085 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | 269.9348 | 12.997 | 256.9377 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 256.9377 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | 595.9679 | 28.03 | 567.9379 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 567.9379 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | 570.841 | 27.2837 | 543.5574 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 543.5574 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | 270.6884 | 13.3755 | 257.3129 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 257.3129 | 0 | - | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2761.4159 | 1351.4518 | 1409.9642 | 1245.2415 | 85.1341 | 184.68 | 2.7946 | 456.6 | 77.2839 | 317.64 | 5.0555 | 286.3215 | 0 | 1324.8301 | -873.7859 | -91.12% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 37.668 | 33.3497 | 4.3183 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9026 | 1.4158 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 207.6661 | 171.7275 | 35.9387 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2278 | 1.7109 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 133.2387 | 65.7066 | 67.5321 | 71.255 | 1.4176 | 11.4 | 1.3831 | 17.7 | 0.034553 | 15.72 | 0 | 26.435 | 0 | 66.1145 | -43.4024 | -96.84% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 90.0118 | 16.1636 | 73.8483 | 73.5296 | 0 | 13.68 | 0 | 23.52 | 0 | 18.3 | 0 | 18.0296 | 0 | 73.8483 | -55.5 | -100% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 444.9503 | 171.4987 | 273.4516 | 242.0197 | 0 | 34.2 | 0 | 93 | 0 | 59.52 | 0 | 55.2997 | 0 | 273.4516 | -186.72 | -100% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 409.1682 | 118.6583 | 290.5099 | 285.2496 | 2.8541 | 39.9 | 1.4115 | 104.7 | 0.0053051 | 79.5 | 1.4373 | 61.1496 | 0 | 287.6558 | -221.2459 | -98.73% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 140.3078 | 98.5444 | 41.7634 | 0 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4281 | 4.3353 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 89.0629 | 22.6387 | 66.4242 | 75.9605 | 1.4251 | 11.4 | 0 | 23.4 | 1.4251 | 18.3 | 0 | 22.8605 | 0 | 64.9991 | -51.6749 | -97.32% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 206.9515 | 100.2936 | 106.6579 | 114.1471 | 0.015882 | 17.1 | 0 | 46.5 | 0.015882 | 28.62 | 0 | 21.9271 | 0 | 106.642 | -92.2041 | -99.98% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 167.5683 | 129.0292 | 38.539 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4859 | 17.0531 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 132.8468 | 78.2407 | 54.6061 | 0 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9869 | 28.6192 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 153.4259 | 60.8729 | 92.553 | 106.062 | 0.12577 | 14.82 | 0 | 34.98 | 0.12577 | 30.3 | 0 | 25.962 | 0 | 92.4272 | -79.9742 | -99.84% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 168.3733 | 82.795 | 85.5783 | 111.4061 | 6.5725 | 15.96 | 0 | 40.74 | 6.5725 | 28.32 | 0 | 26.3861 | 0 | 79.0057 | -78.4475 | -92.27% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 204.4657 | 111.937 | 92.5286 | 112.0442 | 3.4328 | 17.1 | 0 | 46.5 | 0.072745 | 27.48 | 3.3601 | 20.9642 | 0 | 89.0958 | -87.6472 | -96.23% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 66.3151 | 11.0959 | 55.2191 | 53.5678 | 1.6822 | 9.12 | 0 | 25.56 | 1.424 | 11.58 | 0.25819 | 7.3078 | 0 | 53.5369 | -44.5778 | -96.36% | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 109.3956 | 78.8999 | 30.4957 | 0 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 14.4737 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2208.3439 | 2220.8726 | -12.5287 | 678.2474 | 894.4477 | 677.5203 | 549.0738 | 0 | 337.731 | 0.72712 | 7.6428 | 0 | 0 | -906.9763 | 216.2002 | 31.88% | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 283.6928 | 262.8385 | 20.8543 | 20.8543 | 20.8543 | 20.8543 | 20.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | 30.2436 | 6.4752 | 23.7684 | 16.915 | 23.7684 | 16.915 | 0 | 0 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 6.8534 | 40.52% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | 16.09 | 5.7458 | 10.3442 | 1.9057 | 10.3442 | 1.9057 | 0 | 0 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | 8.4385 | 442.8% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | 33.642 | 6.8737 | 26.7683 | 25.416 | 16.0063 | 25.416 | 0 | 0 | 16.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.762 | -9.4097 | -37.02% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | 3.44 | 1.143 | 2.297 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2.297 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | 18.74 | 17.803 | 0.937 | 9.5869 | 0.937 | 9.5869 | 0 | 0 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | -8.6499 | -90.23% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | 51.6293 | 15.1903 | 36.439 | 39.8463 | 36.439 | 39.8463 | 0 | 0 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.702e-06 | -3.4073 | -8.551% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | 3.73 | 3.5435 | 0.1865 | 0.22873 | 0.1865 | 0.22873 | 0 | 0 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -0.042233 | -18.46% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che296 | 6.1156 | 366.3591 | -360.2435 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360.5493 | 0.30578 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 15.04 | 14.288 | 0.752 | 8.8795 | 0.752 | 8.8795 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -8.1275 | -91.53% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 7.91 | 7.5145 | 0.3955 | 0.66975 | 0.3955 | 0.66975 | 0 | 0 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.27425 | -40.95% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | 12.5026 | 11.8775 | 0.62513 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0.62513 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 9.8 | 319.0185 | -309.2185 | 9.7277 | 0.49 | 9.7277 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.7085 | -9.2377 | -94.96% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | 1.07 | 0.36585 | 0.70415 | 1.035 | 0.70415 | 1.035 | 0 | 0 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -0.33081 | -31.96% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | 8.6652 | 8.2319 | 0.43326 | 5.1966 | 0.43326 | 5.1966 | 0 | 0 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -4.7634 | -91.66% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | 6.98 | 250.7369 | -243.7569 | 5.04 | 0.349 | 5.04 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244.1059 | -4.691 | -93.08% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 3.61 | 104.1914 | -100.5814 | 1.9545 | 0.1805 | 1.9545 | 0 | 0 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.7619 | -1.774 | -90.76% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | 10.91 | 2.6425 | 8.2675 | 7.6087 | 5.2675 | 7.6087 | 0 | 0 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2.3412 | -30.77% | Заключение государственной экспертизы проекта получено. Экономия средств финансовой поддержки по факту выполненных работ в рамках договора от 25.05.2020 № 02-20-ПИР-ЧЭ (ООО Нийсо и К)
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | 6.8549 | 2.086 | 4.7689 | 2.2703 | 2.504 | 2.2703 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2649 | 0.23375 | 10.3% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | 0.85262 | 0.80999 | 0.042631 | 0 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0.042631 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | 7.79 | 2.6509 | 5.1391 | 4.6474 | 5.1391 | 4.6474 | 0 | 0 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0.49168 | 10.58% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | 7.27 | 2.3308 | 4.9392 | 5.623 | 4.9392 | 5.623 | 0 | 0 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.68384 | -12.16% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | 11.0736 | 3.1346 | 7.939 | 7.9925 | 7.939 | 7.9925 | 0 | 0 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -0.053548 | -0.67% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | 14.07 | 4.4838 | 9.5862 | 8.8327 | 9.5862 | 8.8327 | 0 | 0 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0.75354 | 8.531% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | 5.25 | 4.9875 | 0.2625 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0.2625 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | 4.5304 | 4.3039 | 0.22652 | 0 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-08 | 0.22652 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | 8.31 | 2.7104 | 5.5996 | 4.5123 | 5.5996 | 4.5123 | 0 | 0 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0873 | 24.1% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | 4.36 | 4.142 | 0.218 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-08 | 0.218 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | 1.9856 | 1.8863 | 0.099278 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0.099278 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | 4.9894 | 1.7926 | 3.1968 | 3.0518 | 3.1968 | 3.0518 | 0 | 0 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14503 | 4.752% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | 4.4912 | 4.2666 | 0.22456 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-09 | 0.22456 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | 5.3024 | 1.868 | 3.4344 | 2.9732 | 3.4344 | 2.9732 | 0 | 0 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46126 | 15.51% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | 2.54 | 2.413 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | 0.127 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | 1.8178 | 1.7269 | 0.090888 | 0 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-08 | 0.090888 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | 1.5106 | 1.4351 | 0.075532 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2e-08 | 0.075532 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | 1.2235 | 1.1624 | 0.061177 | 0 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0.061177 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | 11.5164 | 3.6484 | 7.8679 | 7.8685 | 7.8679 | 7.8685 | 0 | 0 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00057722 | -0.007336% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | 15.59 | 6.7165 | 8.8735 | 6.1383 | 8.8735 | 6.1383 | 0 | 0 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 2.7351 | 44.56% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | 9.38 | 4.3781 | 5.0019 | 5.0838 | 5.0019 | 5.0838 | 0 | 0 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | -0.081895 | -1.611% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | 6.97 | 2.2935 | 4.6765 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 4.6765 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | 12.3 | 4.453 | 7.847 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 3.542 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | 13.68 | 6.4987 | 7.1813 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | 8.95 | 3.5537 | 5.3963 | 2.6061 | 5.3963 | 2.6061 | 0 | 0 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 2.7902 | 107.1% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | 9.07 | 3.7494 | 5.3206 | 3.9904 | 5.3206 | 3.9904 | 0 | 0 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 1.3302 | 33.33% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | 8.07 | 3.025 | 5.045 | 3.8023 | 5.045 | 3.8023 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | 1.2427 | 32.68% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | 6.9638 | 3.0745 | 3.8893 | 4.8588 | 3.8893 | 4.8588 | 0 | 0 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | -0.96945 | -19.95% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. оБязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | 13.85 | 3.9268 | 9.9232 | 4.6377 | 9.9232 | 4.6377 | 0 | 0 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 5.2856 | 114% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | 5.2452 | 2.0784 | 3.1668 | 4.8556 | 3.1668 | 4.8556 | 0 | 0 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | -1.6888 | -34.78% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | 2.9 | 1.106 | 1.794 | 1.3416 | 1.794 | 1.3416 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | 0.45244 | 33.72% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | 14.6696 | 7.0792 | 7.5904 | 12.991 | 7.5904 | 12.991 | 0 | 0 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -5.4006 | -41.57% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | 5.0455 | 2.2293 | 2.8162 | 4.7098 | 2.8162 | 4.7098 | 0 | 0 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1.8936 | -40.21% | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. Обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | 7.2592 | 3.3733 | 3.886 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 3.886 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | 4.1039 | 1.7587 | 2.3452 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 2.3452 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | 1.7829 | 0.73159 | 1.0513 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | 3.7877 | 1.6882 | 2.0996 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | 1.3018 | 0.49808 | 0.80374 | 0 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 0.80374 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | 3.6144 | 1.7616 | 1.8528 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 1.8528 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | 3.4908 | 1.7016 | 1.7892 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 1.7892 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | 3.9364 | 1.9184 | 2.018 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-09 | 2.018 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | 4.4279 | 2.1024 | 2.3255 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2.3255 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | 17.6809 | 7.5302 | 10.1506 | 0 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 10.1506 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | 9.69 | 3.1634 | 6.5266 | 5.695 | 6.5266 | 5.695 | 0 | 0 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0.83159 | 14.6% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | 9.4197 | 2.483 | 6.9367 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 6.9367 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 17.41 | 7.4065 | 10.0035 | 8.897 | 10.0035 | 8.897 | 0 | 0 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1065 | 12.44% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | 931.8406 | 466.9488 | 464.8918 | 283.4406 | 464.8918 | 283.4406 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4e-08 | 181.4511 | 64.02% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 0 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9924e-06 | 3.9924e-06 | 1.857e-05% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | 15.3 | 0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 1.161e-14% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | 37.984 | 0 | 37.984 | 37.984 | 37.984 | 37.984 | 37.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 1.871e-14% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 23.242 | 0 | 23.242 | 23.242 | 23.242 | 23.242 | 23.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 1.721e-08% | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | 23.81 | 0 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 1.492e-14% | нд
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | 0.72712 | 0 | 0.72712 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | 0 | 0 | 0 | 0.72712 | -0.72712 | -100% | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | 0.46 | 0.46 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | 1.2128 | 1.2128 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | 0.29575 | 0.29575 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | 1.2158 | 1.2158 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | 1.2228 | 0 | 1.2228 | нд | 1.2228 | нд | 1.2228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | 0.12115 | 0.12115 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | 0.87897 | 0 | 0.87897 | нд | 0.87897 | нд | 0.87897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6e-08 | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | 0.362 | 0.362 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | 0.4815 | 0.4815 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | 0.52 | 0.52 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | 49.895 | 49.895 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение комплектов ретранслятор, АКБ, АФУ, дуплексер - 10 компл.) | J_Che233 | 5.9818 | 5.9395 | 0.04228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.04228 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение системы видеонаблюдения | K_Che264 | 13.0607 | 13.0607 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение МФУ Кyocera Ecosyes -1 шт. | N_Che464_23 | 0.1571 | 0 | 0.1571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1571 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение Ноутбук MS1 - 4 шт. | N_Che465_23 | 0.676 | 0 | 0.676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.676 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение компьютера для специалистов - 7 шт. | N_Che466_23 | 1.085 | 0 | 1.085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.085 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение компьютера DELL - 2 шт. | N_Che467_23 | 0.57884 | 0 | 0.57884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57884 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение котла отопительного - 2 шт. | N_Che468_23 | 1.6493 | 0 | 1.6493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6493 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства Сириус -3-ЛВ-05-00-АО-К404-41 - 3 шт. | N_Che469_23 | 2.7468 | 0 | 2.7468 | нд | 2.7468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7468 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 221.1999 | 133.4022 | 87.7977 | нд | 4.896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.896 | нд | 0 | 82.9017 | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -44.1406 | -100% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 302.0841 | 0 | 302.0841 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1406 | 0 | 0 | 0 | 302.0841 | -44.1406 | -100% | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 263.2775 | 0 | 263.2775 | 38.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2731 | 0 | 0 | 0 | 263.2775 | -38.2731 | -100% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 4 квартал 2023.
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 13.8869 | 0 | 13.8869 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0 | 0 | 13.8869 | -2.0265 | -100% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 4 квартал 2023.
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 24.9196 | 0 | 24.9196 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 24.9196 | -3.8411 | -100% | Отставание обусловлено затянувшейся торгово-закупочной процедурой. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 4 квартал 2023.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ