## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 595.5185 | 1866.4297 | нд | 4603.9016 | 2058.0024 | 1959.1345 | 77.736 | 74.8327 | 430.6628 | 409.804 | 670.8211 | 639.0585 | 878.7825 | 835.4392 | нд | 2644.7672 | -98.8679 | -4.804% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 595.5185 | 1866.4297 | нд | 4602.5679 | 2056.6687 | 1957.8098 | 77.736 | 74.8327 | 430.6628 | 409.804 | 669.4874 | 637.7339 | 878.7825 | 835.4392 | нд | 2644.7581 | -98.8588 | -4.807% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 171.5864 | 821.3689 | нд | 380.1335 | 51.2063 | 26.2968 | 2 | 0 | 13.0811 | 2.0811 | 25.5132 | 15.6871 | 10.612 | 8.5286 | нд | 353.8367 | -24.9095 | -48.65% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 80.2449 | 146.8007 | нд | 725.7651 | 413.5983 | 389.0884 | 0 | 0 | 54 | 0 | 126.8401 | 63.6573 | 232.7581 | 325.4311 | нд | 336.6767 | -24.5099 | -5.926% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 272.5539 | 156.6393 | нд | 2108.9072 | 773.5742 | 598.1345 | 64.7887 | 61.8597 | 143.5818 | 88.1731 | 330.2734 | 305.281 | 234.9304 | 142.8207 | нд | 1510.7727 | -175.4397 | -22.68% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 71.1333 | 741.6208 | нд | 1387.7621 | 818.2899 | 944.2902 | 10.9473 | 12.973 | 220 | 319.5498 | 186.8607 | 253.1086 | 400.482 | 358.6588 | нд | 443.472 | 126.0002 | 15.4% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | нд | 1.3337 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | нд | 0.0090764 | -0.0090764 | -0.6805% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 1.3337 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | нд | 0.0090764 | -0.0090764 | -0.6805% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 595.5185 | 1866.4297 | нд | 4603.9016 | 2058.0024 | 1959.1345 | 77.736 | 74.8327 | 430.6628 | 409.804 | 670.8211 | 639.0585 | 878.7825 | 835.4392 | нд | 2644.7672 | -98.8679 | -4.804% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 595.5185 | 1866.4297 | нд | 4602.5679 | 2056.6687 | 1957.8098 | 77.736 | 74.8327 | 430.6628 | 409.804 | 669.4874 | 637.7339 | 878.7825 | 835.4392 | нд | 2644.7581 | -98.8588 | -4.807% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 171.5864 | 821.3689 | нд | 380.1335 | 51.2063 | 26.2968 | 2 | 0 | 13.0811 | 2.0811 | 25.5132 | 15.6871 | 10.612 | 8.5286 | нд | 353.8367 | -24.9095 | -48.65% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 171.5864 | 819.541 | нд | 379.086 | 50.1587 | 25.5318 | 2 | 0 | 12.3189 | 1.3189 | 25.5132 | 15.6871 | 10.3266 | 8.5258 | нд | 353.5542 | -24.6269 | -49.1% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 0 | 13.6027 | нд | 77.7931 | 24.4547 | 8.4867 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5.4547 | 8.4867 | нд | 69.3064 | -15.968 | -65.3% | Задержка в проведении торгово-закупочных процедур из-за пересмотра объема необходимого оборудования и материалов, в соответствии с окончательно оформленными заявками заявителей на техприсоединение к э/сетям АО "Чеченэнрего"
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 0 | 9.0483 | нд | 16.7376 | 6.6382 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.6382 | 0 | нд | 16.7376 | -6.6382 | -100% | Отсутствие заявок от учатников при проведении торгово-закупочных процедур
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 171.5864 | 796.8899 | нд | 284.5553 | 19.0658 | 17.0451 | 0 | 0 | 1.3189 | 1.3189 | 15.5132 | 15.6871 | 2.2337 | 0.03907 | нд | 267.5102 | -2.0207 | -10.6% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3*150; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелеммарки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Фасад" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.) | K_Che257 | нд | 1.5351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019, доп.соглашение №2 от 13.01.2020, доп.соглашение №3 от 17.12.2020) | J_Che213 | нд | 0 | нд | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.11704 | 0.11704 | 0 | 0 | -1.3878e-17 | 0 | нд | -1.3878e-17 | 1.3878e-17 | 1.186e-14% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che217 | 2.6988 | 21.4862 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | 1.5574 | 11.267 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | 0.63389 | 4.7585 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che237 | 0.74516 | 5.8942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che238 | 1.139 | 9.2804 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | 1.1241 | 8.4132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che240 | 0.1177 | 0.7554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | 0.1177 | 0.7554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | 0.1177 | 0.7554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che243 | 0.1177 | 0.75543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che244 | 0.1177 | 0.75543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | 0.1177 | 0.7554 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 159.0356 | 729.7229 | нд | 265.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 265.3156 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 3.9461 | 0 | нд | 15.5132 | 15.5132 | 15.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5132 | 15.5132 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | нд | 0 | нд | 1.2019 | 1.2019 | 1.2019 | 0 | 0 | 1.2019 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-45 Ф-21 ПС Северная до границы Заявителя протяж 0,11 км, с установкой в РУ -10 кВ ТП-45 КСО с ВН для техприс ФГКУ ПУ ФСБ | L_Che421 | нд | 0 | нд | 0.086927 | нд | 0.086927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086927 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Исполнение договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.1.1.3 | КЛ 10 кВ от ТП-543 Ф-9 ПС Южная до гграницы Заявителя с протяж 0,18 км, для техприс ООО "РКГРУПП" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7779/2020/ЧЭ/ГРО | L_Che422 | нд | 0 | нд | 0.086927 | нд | 0.086927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086927 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Исполнение договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che258 | нд | 0 | нд | 2.2337 | 2.2337 | 0.03907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2337 | 0.03907 | нд | 2.1946 | -2.1946 | -98.25% | Невыполнение плана КВЛ по причине отказа мэрии города на разрешение в проведении земельных работ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8279 | нд | 1.0475 | 1.0475 | 0.76497 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.76213 | 0 | 0 | 0.28541 | 0.00284 | нд | 0.28257 | -0.28257 | -26.97% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 1.8279 | нд | 1.0475 | 1.0475 | 0.76497 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.76213 | 0 | 0 | 0.28541 | 0.00284 | нд | 0.28257 | -0.28257 | -26.97% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che85 | нд | 1.8279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | нд | 0 | нд | 0.76213 | 0.76213 | 0.76213 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.76213 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ РП-6 от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ФГБОУ ВО "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллиощикова", общежитие корпуса №3ГГНТУ и ЦПО к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 485/2018 от 26.10.2018г.) | K_Che260 | нд | 0 | нд | 0.19161 | 0.19161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19161 | 0 | нд | 0.19161 | -0.19161 | -100% | Отсутствие заявок от учатников при проведении торгово-закупочных процедур
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che259 | нд | 0 | нд | 0.093803 | 0.093803 | 0.00284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093803 | 0.00284 | нд | 0.090963 | -0.090963 | -96.97% | Невыполнение плана КВЛ по причине отказа мэрии города на разрешение в проведении земельных работ.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 80.2449 | 146.8007 | нд | 725.7651 | 413.5983 | 389.0884 | 0 | 0 | 54 | 0 | 126.8401 | 63.6573 | 232.7581 | 325.4311 | нд | 336.6767 | -24.5099 | -5.926% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 1.7091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 1.7091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | нд | 1.7091 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 61.6471 | 111.9456 | нд | 477.1668 | 165 | 178.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 178.5776 | нд | 298.5892 | 13.5776 | 8.229% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 61.6471 | 111.9456 | нд | 477.1668 | 165 | 178.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 178.5776 | нд | 298.5892 | 13.5776 | 8.229% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км. | I_Che165 | 44.5202 | 35.7996 | нд | 389.2322 | 165 | 178.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 178.5776 | нд | 210.6546 | 13.5776 | 8.229% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 17.1269 | 76.146 | нд | 87.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 87.9347 | 0 | - | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 18.5978 | 6.59 | 0 | 123.3349 | 123.3349 | 109.0398 | 0 | 0 | 30 | 0 | 66.8401 | 63.6573 | 26.4948 | 45.3825 | нд | 14.2951 | -14.2951 | -11.59% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 18.5978 | 6.59 | нд | 123.3349 | 123.3349 | 109.0398 | 0 | 0 | 30 | 0 | 66.8401 | 63.6573 | 26.4948 | 45.3825 | нд | 14.2951 | -14.2951 | -11.59% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию системы учета электроэнергии подрядными организациями
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 26.556 | нд | 125.2633 | 125.2633 | 101.471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 56.2633 | 101.471 | нд | 23.7923 | -23.7923 | -18.99% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 26.556 | нд | 125.2633 | 125.2633 | 101.471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 56.2633 | 101.471 | нд | 23.7923 | -23.7923 | -18.99% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | нд | 16.995 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | нд | 9.561 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | нд | 0 | нд | 66.9667 | 66.9667 | 62.2079 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 29.9667 | 62.2079 | нд | 4.7589 | -4.7589 | -7.106% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | нд | 0 | нд | 43.022 | 43.022 | 39.2631 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 11.022 | 39.2631 | нд | 3.7589 | -3.7589 | -8.737% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | нд | 0 | нд | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд | 10 | -10 | -100% | Отсутствие заявок от учатников при проведении торгово-закупочных процедур
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | нд | 0 | нд | 5.2746 | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 0 | нд | 5.2746 | -5.2746 | -100% | Отсутствие заявок от учатников при проведении торгово-закупочных процедур
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 272.5539 | 156.6393 | нд | 2108.9072 | 773.5742 | 598.1345 | 64.7887 | 61.8597 | 143.5818 | 88.1731 | 330.2734 | 305.281 | 234.9304 | 142.8207 | нд | 1510.7727 | -175.4397 | -22.68% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 3.5886 | 22.5061 | нд | 9.3832 | 9.3832 | 6.9555 | 0.44903 | 0.42765 | 1.1569 | 1.1018 | 0.040092 | 0.038183 | 7.7372 | 5.3878 | нд | 2.4278 | -2.4278 | -25.87% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 22.34 | 27.2801 | нд | 146.6969 | 107.67 | 101.0769 | 22.7504 | 21.6671 | 44.2453 | 42.1383 | 38.4022 | 36.5735 | 2.2721 | 0.69795 | нд | 45.6201 | -6.5931 | -6.123% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 14.5805 | 8.0799 | нд | 103.9671 | 0 | 10.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2356 | нд | 93.7316 | 10.2356 | - | Отражение затрат на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго"
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 9.15 | 4.4702 | нд | 71.2541 | 0 | 4.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3215 | нд | 66.9326 | 4.3215 | - | Отражение затрат на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго"
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 53.2922 | 10.3308 | нд | 363.6296 | 151.3783 | 118.5376 | 15.8213 | 15.0679 | 11.4231 | 10.8792 | 63.0686 | 60.0654 | 61.0652 | 32.5252 | нд | 245.0919 | -32.8406 | -21.69% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 40.3353 | 12.2181 | нд | 331.9439 | 86.7989 | 45.4277 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35.579 | 33.8848 | 31.2199 | 11.543 | нд | 286.5161 | -41.3712 | -47.66% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 14.9425 | 5.8773 | нд | 112.1612 | 83.5848 | 63.6233 | 13.1288 | 12.5036 | 22.6857 | 21.6054 | 29.6383 | 28.227 | 18.132 | 1.2873 | нд | 48.5379 | -19.9615 | -23.88% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 9.1306 | 1.5731 | нд | 73.377 | 0 | 9.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3035 | нд | 64.0735 | 9.3035 | - | Отражение затрат на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго"
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 22.0937 | 8.9731 | нд | 165.1114 | 53.435 | 48.6901 | 4.7392 | 4.5135 | 13.0708 | 12.4484 | 7.8467 | 7.4731 | 27.7783 | 24.2551 | нд | 116.4213 | -4.7449 | -8.88% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 16.6619 | 10.2152 | нд | 130.095 | 107.7099 | 94.9116 | 0.69564 | 0.66252 | 10 | 0 | 86.7677 | 82.6359 | 10.2465 | 11.6132 | нд | 35.1834 | -12.7983 | -11.88% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 14.2245 | 7.4998 | нд | 104.2421 | 22.4167 | 3.1205 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12.4167 | 3.1205 | нд | 101.1215 | -19.2961 | -86.08% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 15.7954 | 8.1955 | нд | 120.8691 | 54.9479 | 16.4154 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5.4301 | 37.9479 | 10.9854 | нд | 104.4537 | -38.5324 | -70.13% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 17.6562 | 9.0729 | нд | 132.5618 | 6.2105 | 15.8072 | 3.2798 | 3.2798 | 0 | 0 | 2.9307 | 2.9307 | 0 | 9.5967 | нд | 116.7546 | 9.5967 | 154.5% | Отражение затрат на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго"
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 12.3378 | 10.8772 | нд | 161.1047 | 53.7891 | 34.338 | 3.9244 | 3.7376 | 6 | 0 | 29 | 26.7916 | 14.8647 | 3.8089 | нд | 126.7667 | -19.4511 | -36.16% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 6.4248 | 9.4701 | нд | 82.5101 | 36.25 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21.2309 | 11.25 | 4.1391 | нд | 57.1401 | -10.88 | -30.01% | Невыполнение плана вызвано нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядными организациями
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 71.1333 | 741.6208 | нд | 1387.7621 | 818.2899 | 944.2902 | 10.9473 | 12.973 | 220 | 319.5498 | 186.8607 | 253.1086 | 400.482 | 358.6588 | нд | 443.472 | 126.0002 | 15.4% | нд
1.1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 71.1333 | 296.6864 | нд | 17.4134 | 17.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4134 | 0 | нд | 17.4134 | -17.4134 | -100% | Невыполнение плана КВЛ в связи с нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по организации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | нд | 0 | нд | 4.1244 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0 | нд | 4.1244 | -4.1244 | -100% | Невыполнение плана КВЛ по причине длительного устранения замечаний к проектно-сметной документации со стороны подрядной организации
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур | K_Che263 | нд | 2.3464 | нд | 8.7608 | 8.7608 | 5.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 2.6297 | 5.9917 | 3.3255 | нд | 2.8056 | -2.8056 | -32.02% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали | K_Che290 | нд | 0.13721 | нд | 11.683 | 11.683 | 7.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4659 | 5.1908 | 6.2171 | 2.0383 | нд | 4.4539 | -4.4539 | -38.12% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово | K_Che291 | нд | 0.13301 | нд | 2.7309 | 2.7309 | 1.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97418 | 0.92515 | 1.7567 | 0.40724 | нд | 1.3985 | -1.3985 | -51.21% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская | K_Che292 | нд | 3.1826 | нд | 3.6724 | 3.6724 | 5.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 0.21789 | 3.443 | 5.4119 | нд | -1.9574 | 1.9574 | 53.3% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская | K_Che293 | нд | 2.4166 | нд | 5.211 | 5.211 | 5.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7113 | 1.6252 | 3.4997 | 3.551 | нд | 0.034805 | -0.034805 | -0.6679% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки | K_Che294 | нд | 5.2724 | нд | 4.5467 | 4.5467 | 14.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48106 | 0.45685 | 4.0657 | 13.7455 | нд | -9.6556 | 9.6556 | 212.4% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | K_Che295 | нд | 0.58089 | нд | 2.3368 | 2.3368 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 1.1012 | 1.1773 | 0.1163 | нд | 1.1193 | -1.1193 | -47.9% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская | K_Che296 | нд | 2.0471 | нд | 3.039 | 3.039 | 0.62994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66332 | 0.62994 | 2.3757 | 0 | нд | 2.4091 | -2.4091 | -79.27% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец | K_Che297 | нд | 3.6123 | нд | 1.5215 | 1.5215 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37024 | 0.3516 | 1.1512 | 2.1001 | нд | -0.93027 | 0.93027 | 61.14% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод | K_Che298 | нд | 3.1744 | нд | 2.8591 | 2.8591 | 0.46554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49021 | 0.46554 | 2.3689 | 0 | нд | 2.3936 | -2.3936 | -83.72% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | K_Che299 | нд | 0.14181 | нд | 10.2507 | 10.2507 | 4.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5724 | 3.3926 | 6.6783 | 1.2647 | нд | 5.5934 | -5.5934 | -54.57% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 | K_Che300 | нд | 0 | нд | 0.060254 | 0.060254 | 3.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060254 | 3.8841 | нд | -3.8238 | 3.8238 | 6346% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 | K_Che301 | нд | 0 | нд | 0.0292 | 0.0292 | 0.38371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0.38371 | нд | -0.35451 | 0.35451 | 1214% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель | K_Che302 | нд | 0.14644 | нд | 2.744 | 2.744 | 3.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89631 | 0.85119 | 1.8477 | 2.7241 | нд | -0.83133 | 0.83133 | 30.3% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт | K_Che303 | нд | 0.11502 | нд | 1.5016 | 1.5016 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0.57455 | 0.89662 | 2.3327 | нд | -1.4056 | 1.4056 | 93.61% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной | K_Che304 | нд | 0.1145 | нд | 1.2651 | 1.2651 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225 | 0.53395 | 0.70282 | 1.0485 | нд | -0.31739 | 0.31739 | 25.09% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой | K_Che305 | нд | 0.11568 | нд | 2.6354 | 2.6354 | 3.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0.99256 | 1.5902 | 2.2795 | нд | -0.63671 | 0.63671 | 24.16% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная | K_Che306 | нд | 0.14525 | нд | 3.6752 | 3.6752 | 2.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6631 | 2.5291 | 1.0121 | 0 | нд | 1.1462 | -1.1462 | -31.19% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная | K_Che307 | нд | 0.15195 | нд | 0.55715 | 0.55715 | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24337 | 0.23112 | 0.31379 | 0.21597 | нд | 0.11006 | -0.11006 | -19.75% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале | K_Che308 | нд | 0.11515 | нд | 2.5037 | 2.5037 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 1.1869 | 1.2539 | 2.0966 | нд | -0.77979 | 0.77979 | 31.15% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан | K_Che309 | нд | 0 | нд | 1.3725 | 1.3725 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3725 | 1.1416 | нд | 0.23086 | -0.23086 | -16.82% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная | K_Che310 | нд | 1.1993 | нд | 1.3682 | 1.3682 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.11946 | 1.2424 | 2.7 | нд | -1.4512 | 1.4512 | 106.1% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская | K_Che311 | нд | 0.2027 | нд | 4.1617 | 4.1617 | 5.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 1.7281 | 2.342 | 3.8176 | нд | -1.384 | 1.384 | 33.26% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская | K_Che312 | нд | 0.11634 | нд | 4.2481 | 4.2481 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3157 | 1.2495 | 2.9324 | 0.89482 | нд | 2.1038 | -2.1038 | -49.52% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская | K_Che313 | нд | 0.11607 | нд | 3.6517 | 3.6517 | 1.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4666 | 1.3928 | 2.1851 | 0.47372 | нд | 1.7852 | -1.7852 | -48.89% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты | K_Che314 | нд | 0.1162 | нд | 3.0486 | 3.0486 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4776 | 1.4032 | 1.571 | 1.9554 | нд | -0.31008 | 0.31008 | 10.17% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт | K_Che315 | нд | 0.11437 | нд | 3.509 | 3.509 | 1.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 1.5118 | 1.9171 | 0.47581 | нд | 1.5214 | -1.5214 | -43.36% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская | K_Che316 | нд | 0.11568 | нд | 1.5356 | 1.5356 | 0.85916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78869 | 0.749 | 0.74694 | 0.11017 | нд | 0.67647 | -0.67647 | -44.05% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули | K_Che317 | нд | 0.11568 | нд | 1.499 | 1.499 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7253 | 0.68879 | 0.77371 | 1.4937 | нд | -0.68352 | 0.68352 | 45.6% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 | K_Che318 | нд | 0.19286 | нд | 3.5423 | 3.5423 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 1.0408 | 2.4464 | 0.73751 | нд | 1.7641 | -1.7641 | -49.8% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская | K_Che319 | нд | 0.11634 | нд | 1.8247 | 1.8247 | 2.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92795 | 0.88124 | 0.89673 | 1.3972 | нд | -0.4538 | 0.4538 | 24.87% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная | K_Che320 | нд | 0.11529 | нд | 2.0013 | 2.0013 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97296 | 0.92399 | 1.0283 | 0.17037 | нд | 0.90694 | -0.90694 | -45.32% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово | K_Che321 | нд | 0.11502 | нд | 1.3967 | 1.3967 | 0.81932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64637 | 0.61384 | 0.75037 | 0.20548 | нд | 0.57743 | -0.57743 | -41.34% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская | K_Che322 | нд | 0.88013 | нд | 0.37622 | 0.37622 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0.11891 | 0.25101 | 0.0506 | нд | 0.20671 | -0.20671 | -54.94% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье | K_Che323 | нд | 0.19286 | нд | 0.82473 | 0.82473 | 0.47072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35058 | 0.33293 | 0.47415 | 0.13779 | нд | 0.35401 | -0.35401 | -42.92% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная | K_Che324 | нд | 0.11778 | нд | 2.9221 | 2.9221 | 4.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 1.1561 | 1.7048 | 3.4036 | нд | -1.6376 | 1.6376 | 56.04% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь | K_Che325 | нд | 0 | нд | 7.8764 | 7.8764 | 6.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090549 | 0.085992 | 7.7858 | 6.3094 | нд | 1.481 | -1.481 | -18.8% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь | K_Che326 | нд | 0 | нд | 3.5802 | 3.5802 | 2.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055893 | 0.05308 | 3.5243 | 2.2357 | нд | 1.2914 | -1.2914 | -36.07% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) | K_Che327 | нд | 1.3926 | нд | 4.4039 | 4.4039 | 0.51272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050477 | 0.047936 | 4.3535 | 0.46479 | нд | 3.8912 | -3.8912 | -88.36% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) | K_Che328 | нд | 2.6222 | нд | 7.6102 | 7.6102 | 3.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11919 | 0.11319 | 7.491 | 2.9736 | нд | 4.5234 | -4.5234 | -59.44% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) | K_Che329 | нд | 1.4844 | нд | 9.8905 | 9.8905 | 5.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099074 | 0.094087 | 9.7914 | 5.2215 | нд | 4.5749 | -4.5749 | -46.26% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) | K_Che330 | нд | 0.8429 | нд | 4.4437 | 4.4437 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05864 | 0.055688 | 4.385 | 1.6674 | нд | 2.7206 | -2.7206 | -61.22% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) | K_Che332 | нд | 1.1772 | нд | 3.0558 | 3.0558 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077502 | 0.073601 | 2.9783 | 1.1208 | нд | 1.8614 | -1.8614 | -60.91% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) | K_Che333 | нд | 0.74578 | нд | 2.8106 | 2.8106 | 1.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070278 | 0.066741 | 2.7404 | 1.0217 | нд | 1.7222 | -1.7222 | -61.27% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны | K_Che334 | нд | 0.40985 | нд | 1.3443 | 1.3443 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058511 | 0.055566 | 1.2858 | 2.3219 | нд | -1.0331 | 1.0331 | 76.85% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) | K_Che335 | нд | 1.1718 | нд | 6.5051 | 6.5051 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11923 | 0.11323 | 6.3859 | 1.6729 | нд | 4.719 | -4.719 | -72.54% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) | K_Che336 | нд | 0.24498 | нд | 0.079693 | 0.079693 | 1.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038195 | 0.036273 | 0.041498 | 1.8455 | нд | -1.8021 | 1.8021 | 2261% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) | K_Che337 | нд | 0.28933 | нд | 1.0094 | 1.0094 | 0.34284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029791 | 0.028292 | 0.97958 | 0.31455 | нд | 0.66653 | -0.66653 | -66.03% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 | K_Che338 | нд | 0.574 | нд | 0.8248 | 0.8248 | 6.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012998 | 0.012343 | 0.8118 | 6.598 | нд | -5.7856 | 5.7856 | 701.5% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км | K_Che339 | нд | 0.1168 | нд | 0.16297 | 0.16297 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16297 | 1.9403 | нд | -1.7773 | 1.7773 | 1091% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) | K_Che340 | нд | 0.65577 | нд | 5.3815 | 5.3815 | 2.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 | 0.053941 | 5.3247 | 2.5088 | нд | 2.8188 | -2.8188 | -52.38% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) | K_Che341 | нд | 0.49598 | нд | 2.9171 | 2.9171 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073901 | 0.070181 | 2.8432 | 1.0015 | нд | 1.8455 | -1.8455 | -63.26% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | K_Che342 | нд | 0.44106 | нд | 1.0417 | 1.0417 | 0.21789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038197 | 0.036274 | 1.0035 | 0.18161 | нд | 0.82379 | -0.82379 | -79.08% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) | K_Che343 | нд | 0.5388 | нд | 2.6113 | 2.6113 | 0.99363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070624 | 0.067069 | 2.5407 | 0.92656 | нд | 1.6177 | -1.6177 | -61.95% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) | K_Che344 | нд | 0.3325 | нд | 0.75018 | 0.75018 | 0.099728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02653 | 0.025195 | 0.72365 | 0.074533 | нд | 0.65046 | -0.65046 | -86.71% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) | K_Che345 | нд | 0.98782 | нд | 2.0181 | 2.0181 | 0.93332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060133 | 0.057106 | 1.958 | 0.87621 | нд | 1.0848 | -1.0848 | -53.75% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) | K_Che346 | нд | 0.89465 | нд | 2.0085 | 2.0085 | 0.91703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068719 | 0.06526 | 1.9398 | 0.85177 | нд | 1.0915 | -1.0915 | -54.34% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) | K_Che347 | нд | 0.95087 | нд | 2.3229 | 2.3229 | 1.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072141 | 0.06851 | 2.2508 | 0.95798 | нд | 1.2964 | -1.2964 | -55.81% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) | K_Che348 | нд | 0.97297 | нд | 2.7115 | 2.7115 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077742 | 0.073829 | 2.6338 | 1.0566 | нд | 1.581 | -1.581 | -58.31% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) | K_Che349 | нд | 2.0051 | нд | 12.6964 | 12.6964 | 3.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12427 | 0.11802 | 12.5721 | 3.148 | нд | 9.4303 | -9.4303 | -74.28% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) | K_Che350 | нд | 0.41845 | нд | 2.9107 | 2.9107 | 2.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072316 | 0.068676 | 2.8384 | 2.1751 | нд | 0.66695 | -0.66695 | -22.91% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) | K_Che351 | нд | 1.046 | нд | 6.7873 | 6.7873 | 0.70193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11816 | 0.11221 | 6.6692 | 0.58972 | нд | 6.0854 | -6.0854 | -89.66% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение | K_Che352 | нд | 2.3337 | нд | 4.7604 | 4.7604 | 3.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091172 | 0.086583 | 4.6693 | 3.8169 | нд | 0.85698 | -0.85698 | -18% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ | K_Che353 | нд | 290.6609 | нд | 249.0664 | 249.0664 | 203.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0666 | 42.7983 | 203.9998 | 160.6964 | нд | 45.5717 | -45.5717 | -18.3% | В ходе предпроектного обследования ( ППО) и инженерных изысканий проектировщиком выявлена необходимость выполнения дополнительных объемов работ, в связи с чем заключено дополнительное соглашение к договору подряда об изменении стоимости и продлении срока выполнения работ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che423 | нд | 0 | нд | 0.93837 | нд | 0.93837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37535 | нд | 0.56302 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации в целях исполнения договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che424 | нд | 0 | нд | 2.0586 | нд | 2.0586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0335 | нд | 1.0251 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации в целях исполнения договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che425 | нд | 0 | нд | 0.53794 | нд | 0.53794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53794 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации в целях исполнения договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che426 | нд | 0 | нд | 1.5164 | нд | 1.5164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70729 | нд | 0.80907 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации в целях исполнения договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che427 | нд | 0 | нд | 5.0748 | нд | 5.0748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9977 | нд | 1.0771 | нд | нд | нд | нд | Отражение затрат на разработку проектно-сметной документации в целях исполнения договорных обязательст по технологическому присоединению
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для строительства РПБ Итум-Калинских РЭС | L_Che397 | нд | 0 | нд | 9.2973 | 9.2973 | 0 | 9.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2973 | -9.2973 | -100% | Невыполнение плана КВЛ в связи с задержкой проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.6 | Приобретение приборов анализа трансформаторного масла - 4 ед. | L_Che398 | нд | 0 | нд | 3.1518 | 3.1518 | 3.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 3.1506 | нд | 0.0012117 | -0.0012117 | -0.03844% | нд
1.1.6 | Приобретение приборов для измерения параметров трансформатора - 3 ед. | L_Che399 | нд | 0 | нд | 0.76474 | 0.76474 | 0.76458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76474 | 0.76458 | нд | 0.00015999 | -0.00015999 | -0.02092% | нд
1.1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов - 1 ед. | L_Che400 | нд | 0 | нд | 0.20769 | 0.20769 | 0.20763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20769 | 0.20763 | нд | 6.75e-05 | -6.75e-05 | -0.0325% | нд
1.1.6 | Приобретение прибора для контроля характеристик выключателей - 1 ед. | L_Che401 | нд | 0 | нд | 1.0691 | 1.0691 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 1.0687 | нд | 0.00039417 | -0.00039417 | -0.03687% | нд
1.1.6 | Приобретение мобильных подстанций - 2 ед. (в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021) | K_Che262 | нд | 0 | нд | 220 | 220 | 219.724 | 0 | 0 | 220 | 219.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.276 | -0.276 | -0.1255% | нд
1.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного - 71 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che364_20 | нд | 29.2887 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Приобретение инженерного пульта Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API -3 шт. | K_Che403_20 | нд | 0.19298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение клещей токоизмерительныых Актаком АТК-2200 - 6 шт. | K_Che404_20 | нд | 0.33538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение мобильной подстанции Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API -12 шт. | K_Che405_20 | нд | 0.635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение анализатора спектра RIGOL DSA710-2 шт. | K_Che406_20 | нд | 0.1435 | нд | 0.0845 | нд | 0.0845 | нд | 0.0845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение ИБП АРС SUA1000XLI -3 шт. | K_Che407_20 | нд | 0.1875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение источника питания PS6030-1 шт. | K_Che408_20 | нд | 0.051667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960R-2 шт. | K_Che409_20 | нд | 0.12633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение многофункционального оптического тестера с ORL-1 шт. | K_Che410_20 | нд | 0.1205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности Greenlee RP 460-02 - 2 шт. | K_Che411_20 | нд | 0.068 | нд | 0.05163 | нд | 0.05163 | нд | 0.05163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рабочего места АРМ по ТМ Ноутбук НР 15.6 Intel Core i5 1035G-4 шт | K_Che412_20 | нд | 0.313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сварочного аппарата Fujikura 86S KITA - 1 шт. | K_Che413_20 | нд | 0.58542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение цифрового мультиметра Rigol DM3058E - 1 шт. | K_Che414_20 | нд | 0.065417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости - 3 ед.(в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021) | K_Che267 | нд | 0 | нд | 1.65 | 1.65 | 1.7625 | 1.65 | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.1125 | 0.1125 | 6.818% | нд
1.1.6 | Приобретение осциллографа АКИП-4113/4А - 2 шт | L_Che420 | нд | 0 | нд | 0.28164 | нд | 0.28164 | нд | 0.28164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение АГП с 2-х рядной кабиной - 13 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che391 | нд | 0 | нд | 53.4085 | 53.4085 | 53.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4085 | 53.4083 | 0 | 0 | нд | 0.0001806 | -0.0001806 | -0.0003381% | нд
1.1.6 | Приобретение АГП 4х2 с 2 рядной кабиной - 3 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che392 | нд | 0 | нд | 14.7426 | 14.7426 | 14.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7426 | 14.7425 | 0 | 0 | нд | 0.00013332 | -0.00013332 | -0.0009043% | нд
1.1.6 | Приобретение АГП 4х4 с 2 рядной кабиной - 3 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che393 | нд | 0 | нд | 16.3002 | 16.3002 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3002 | 16.3 | 0 | 0 | нд | 0.00017501 | -0.00017501 | -0.001074% | нд
1.1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение комплектов ретранслятор, АКБ, АФУ, дуплексер - 10 компл.) | J_Che233 | нд | 0 | нд | 4.9269 | 4.9269 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9269 | 4.9964 | 0 | 0 | нд | -0.069489 | 0.069489 | 1.41% | нд
1.1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | нд | 5.925 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Приобретение системы видеонаблюдения | K_Che264 | нд | 0 | нд | 10.7854 | 10.7854 | 10.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7854 | 10.9036 | 0 | 0 | нд | -0.1182 | 0.1182 | 1.096% | нд
1.1.6 | Приобретение котла водогрейного вертикального RIM 279 кВт - 2 ед | L_Che440_21 | нд | 0 | нд | 0.99442 | нд | 0.99442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99442 | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | нд | 0 | нд | 0.50583 | нд | 0.50583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50583 | нд | нд | нд | нд | Приобретение в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | 0 | нд | 41.5792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная) | K_Che418_20 | нд | 0 | нд | 195.3485 | нд | 91.9587 | нд | 0 | нд | 91.9587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная)
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | нд | 65.3143 | нд | 283.3222 | нд | 137.9024 | нд | 0 | нд | 6.5775 | нд | 63.7725 | нд | 67.5524 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг.
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 0 | нд | 37.1781 | нд | 12.3614 | нд | 10.7927 | нд | 1.2896 | нд | 0 | нд | 0.27909 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 1.3337 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | нд | 0.0090764 | -0.0090764 | -0.6805% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 1.3337 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | нд | 0.0090764 | -0.0090764 | -0.6805% | нд
1.3.5 | Приобретение сервера в рамках внедрения программного комплекса Omni-Us - 1 ед. | L_Che402 | нд | 0 | нд | 1.3337 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 1.3246 | 0 | 0 | нд | 0.0090764 | -0.0090764 | -0.6805% | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ