## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2994.217 | 0 | 0 | 146.4376 | 2847.7794 | 2284.7527 | 0 | 0 | 241.3479 | 2043.4048 | -709.4643 | -23.69% | 0 | - | 0 | - | 94.9103 | 64.8128 | -804.3746 | -28.2457 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 2992.6165 | 0 | 0 | 145.1039 | 2847.5126 | 2283.1631 | 0 | 0 | 240.0233 | 2043.1398 | -709.4534 | -23.71% | 0 | - | 0 | - | 94.9194 | 65.4148 | -804.3728 | -28.2483 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 219.6969 | 0 | 0 | 60.1452 | 159.5517 | 224.6987 | 0 | 0 | 147.5191 | 77.1796 | 5.0018 | 2.277% | 0 | - | 0 | - | 87.3739 | 145.2716 | -82.3721 | -51.6272 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 441.5144 | 0 | 0 | 48.8794 | 392.6349 | 339.1431 | 0 | 0 | 26.6415 | 312.5017 | -102.3712 | -23.19% | 0 | - | 0 | - | -22.238 | -45.4956 | -80.1332 | -20.4091 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 910.1843 | 0 | 0 | -2.8866e-15 | 910.1843 | 666.8175 | 0 | 0 | -3.2196e-15 | 666.8175 | -243.3668 | -26.74% | 0 | - | 0 | - | -3.3307e-16 | 11.5385 | -243.3668 | -26.7382 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1421.221 | 0 | 0 | 36.0792 | 1385.1417 | 1052.5039 | 0 | 0 | 65.8627 | 986.6412 | -368.7171 | -25.94% | 0 | - | 0 | - | 29.7835 | 82.5502 | -398.5006 | -28.7697 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 1.6005 | 0 | 0 | 1.3337 | 0.26674 | 1.5896 | 0 | 0 | 1.3246 | 0.26493 | -0.010892 | -0.6805% | 0 | - | 0 | - | -0.0090764 | -0.68054 | -0.0018153 | -0.68054 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.6005 | 0 | 0 | 1.3337 | 0.26674 | 1.5896 | 0 | 0 | 1.3246 | 0.26493 | -0.010892 | -0.6805% | 0 | - | 0 | - | -0.0090764 | -0.68054 | -0.0018153 | -0.68054 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 2994.217 | 0 | 0 | 146.4376 | 2847.7794 | 2284.7527 | 0 | 0 | 241.3479 | 2043.4048 | -709.4643 | -23.69% | 0 | - | 0 | - | 94.9103 | 64.8128 | -804.3746 | -28.2457 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 2992.6165 | 0 | 0 | 145.1039 | 2847.5126 | 2283.1631 | 0 | 0 | 240.0233 | 2043.1398 | -709.4534 | -23.71% | 0 | - | 0 | - | 94.9194 | 65.4148 | -804.3728 | -28.2483 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 219.6969 | 0 | 0 | 60.1452 | 159.5517 | 224.6987 | 0 | 0 | 147.5191 | 77.1796 | 5.0018 | 2.277% | 0 | - | 0 | - | 87.3739 | 145.2716 | -82.3721 | -51.6272 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 216.2464 | 0 | 0 | 57.3326 | 158.9138 | 223.1633 | 0 | 0 | 146.2396 | 76.9237 | 6.9169 | 3.199% | 0 | - | 0 | - | 88.907 | 155.0722 | -81.9901 | -51.5941 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 47.3209 | 0 | 0 | 39.4341 | 7.8868 | 34.3307 | 0 | 0 | 28.6064 | 5.7243 | -12.9902 | -27.45% | 0 | - | 0 | - | -10.8277 | -27.4577 | -2.1625 | -27.419 | Отклонение обусловлено корректировкой заявок от заявителей на ТП к э/сетям АО "Чеченэнрего" и, как следствие, задержкой в проведении торгово-акупочных процедур из-за пересмотра объема оборудования и материалов. Отклонение в рамках реализации программы развития интеллектуального учета электроэнергии (установка приборов учета в э/сетях АО "Чеченэнрего") обусловлено длительными торгово-закупочными процедурами и поздним заключением договоров поставки.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 21.4782 | 0 | 0 | 17.8985 | 3.5797 | 18.706 | 0 | 0 | 15.5637 | 3.1423 | -2.7723 | -12.91% | 0 | - | 0 | - | -2.3349 | -13.0449 | -0.43741 | -12.2192 | Отклонение обусловлено корректировкой заявок от заявителей на ТП к э/сетям АО "Чеченэнрего" и, как следствие, задержкой в проведении торгово-акупочных процедур из-за пересмотра объема оборудования и материалов.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 147.4472 | 0 | 0 | 0 | 147.4472 | 170.1265 | 0 | 0 | 102.0695 | 68.057 | 22.6793 | 15.38% | 0 | - | 0 | - | 102.0695 | - | -79.3902 | -53.8431 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3*150; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелеммарки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Фасад" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.) | K_Che257 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 1.8422 | 1.8422 | 0 | 0 | 0.75594 | 1.0862 | -6e-09 | -3.257e-07% | 0 | - | 0 | - | 0.75594 | - | -0.75594 | -41.0358 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019, доп.соглашение №2 от 13.01.2020, доп.соглашение №3 от 17.12.2020) | J_Che213 | 0.017042 | 0 | 0 | 0 | 0.017042 | 0.017042 | 0 | 0 | 0 | 0.017042 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che217 | 12.2269 | 0 | 0 | 0 | 12.2269 | 12.2269 | 0 | 0 | 0 | 12.2269 | 3.5527e-15 | 2.906e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | 2.9057e-14 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che237 | 2.5902 | 0 | 0 | 0 | 2.5902 | 2.5902 | 0 | 0 | 0 | 2.5902 | 5e-09 | 1.93e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5e-09 | 1.9304e-07 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che238 | 7.0281 | 0 | 0 | 0 | 7.0281 | 7.0281 | 0 | 0 | 0 | 7.0281 | 8.8818e-16 | 1.264e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.8818e-16 | 1.2638e-14 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che240 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che243 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che244 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 93.9097 | 0 | 0 | 0 | 93.9097 | 121.5763 | 0 | 0 | 101.3136 | 20.2627 | 27.6665 | 29.46% | 0 | - | 0 | - | 101.3136 | - | -73.647 | -78.4232 | Взыскана задолженность по решению суда от 01.09.2021 №А77-1178/2021
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 18.6159 | 0 | 0 | 0 | 18.6159 | 17.6851 | 0 | 0 | 0 | 17.6851 | -0.93079 | -5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.93079 | -5 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4423 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4423 | -100 | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-45 Ф-21 ПС Северная до границы Заявителя протяж 0,11 км, с установкой в РУ -10 кВ ТП-45 КСО с ВН для техприс ФГКУ ПУ ФСБ | L_Che421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033111 | 0 | 0 | 0 | 0.033111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начисление з/п за выполненные работы хоз. способом. Материалы со склада, приобретены в прошлые периоды.
1.1.1.1.3 | КЛ 10 кВ от ТП-543 Ф-9 ПС Южная до гграницы Заявителя с протяж 0,18 км, для техприс ООО "РКГРУПП" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7779/2020/ЧЭ/ГРО | L_Che422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033111 | 0 | 0 | 0 | 0.033111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начисление з/п за выполненные работы хоз. способом. Материалы со склада, приобретены в прошлые периоды.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che258 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6804 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6804 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием от графиков производства работ подрядной организации в связи с задержкой получения исходно-разрешительной документации на земельные работы от администрации города.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.4505 | 0 | 0 | 2.8126 | 0.63794 | 1.5354 | 0 | 0 | 1.2795 | 0.2559 | -1.9151 | -55.5% | 0 | - | 0 | - | -1.533 | -54.5072 | -0.38204 | -59.8859 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.4505 | 0 | 0 | 2.8126 | 0.63794 | 1.5354 | 0 | 0 | 1.2795 | 0.2559 | -1.9151 | -55.5% | 0 | - | 0 | - | -1.533 | -54.5072 | -0.38204 | -59.8859 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che85 | 2.1935 | 0 | 0 | 1.8279 | 0.36558 | 1.5354 | 0 | 0 | 1.2795 | 0.2559 | -0.65804 | -30% | 0 | - | 0 | - | -0.54836 | -30 | -0.10967 | -30 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора "Гарантийное удержание в размере 30 % от объема выполненых работ до получения гос.экспертизы"
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | 0.91456 | 0 | 0 | 0.76213 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91456 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.76213 | -100 | -0.15243 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено поздним предоставлением подрядной организацией документации в рамках договора ТП
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ РП-6 от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ФГБОУ ВО "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллиощикова", общежитие корпуса №3ГГНТУ и ЦПО к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 485/2018 от 26.10.2018г.) | K_Che260 | 0.22993 | 0 | 0 | 0.12875 | 0.10118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12875 | -100 | -0.10118 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che259 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.093803 | 0.018761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11256 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.093803 | -100 | -0.018761 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием от графиков производства работ подрядной организации в связи с задержкой получения исходно-разрешительной документации на земельные работы от администрации города.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 441.5144 | 0 | 0 | 48.8794 | 392.6349 | 339.1431 | 0 | 0 | 26.6415 | 312.5017 | -102.3712 | -23.19% | 0 | - | 0 | - | -22.238 | -45.4956 | -80.1332 | -20.4091 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.10254 | 0 | 0 | 0.085453 | 0.017091 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.085453 | 0.017091 | 2e-09 | 1.95e-06% | 0 | - | 0 | - | 1.6667e-09 | 1.9504e-06 | 3.3333e-10 | 1.9504e-06 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.10254 | 0 | 0 | 0.085453 | 0.017091 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.085453 | 0.017091 | 2e-09 | 1.95e-06% | 0 | - | 0 | - | 1.6667e-09 | 1.9504e-06 | 3.3333e-10 | 1.9504e-06 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.085453 | 0.017091 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.085453 | 0.017091 | 2e-09 | 1.95e-06% | 0 | - | 0 | - | 1.6667e-09 | 1.9504e-06 | 3.3333e-10 | 1.9504e-06 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 234.4513 | 0 | 0 | 0 | 234.4513 | 234.4513 | 0 | 0 | 0 | 234.4513 | -4.9304e-09 | -2.103e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9304e-09 | -2.103e-09 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 234.4513 | 0 | 0 | 0 | 234.4513 | 234.4513 | 0 | 0 | 0 | 234.4513 | -4.9304e-09 | -2.103e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9304e-09 | -2.103e-09 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км. | I_Che165 | 200.6664 | 0 | 0 | 0 | 200.6664 | 200.6664 | 0 | 0 | 0 | 200.6664 | -4.9304e-09 | -2.457e-09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.9304e-09 | -2.457e-09 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 33.7849 | 0 | 0 | 0 | 33.7849 | 33.7849 | 0 | 0 | 0 | 33.7849 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 148.4077 | 0 | 0 | 0 | 148.4077 | 72.7221 | 0 | 0 | 0 | 72.7221 | -75.6856 | -51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.6856 | -50.9985 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 148.4077 | 0 | 0 | 0 | 148.4077 | 72.7221 | 0 | 0 | 0 | 72.7221 | -75.6856 | -51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -75.6856 | -50.9985 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 58.5528 | 0 | 0 | 48.794 | 9.7588 | 31.8672 | 0 | 0 | 26.556 | 5.3112 | -26.6856 | -45.58% | 0 | - | 0 | - | -22.238 | -45.5753 | -4.4476 | -45.5753 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 58.5528 | 0 | 0 | 48.794 | 9.7588 | 31.8672 | 0 | 0 | 26.556 | 5.3112 | -26.6856 | -45.58% | 0 | - | 0 | - | -22.238 | -45.5753 | -4.4476 | -45.5753 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | 20.394 | 0 | 0 | 16.995 | 3.399 | 20.394 | 0 | 0 | 16.995 | 3.399 | -3.5527e-15 | -1.742e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | -3.5527e-15 | -1.0452e-13 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | 11.4732 | 0 | 0 | 9.561 | 1.9122 | 11.4732 | 0 | 0 | 9.561 | 1.9122 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | 4.2093 | 0 | 0 | 3.5077 | 0.70154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2093 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5077 | -100 | -0.70154 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | 4.1468 | 0 | 0 | 3.4557 | 0.69114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4557 | -100 | -0.69114 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10 | -100 | -2 | -100 | Отклонение обусловлено отсутствием предложений на участие в закупочных процедурах
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | 6.3295 | 0 | 0 | 5.2746 | 1.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3295 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2746 | -100 | -1.0549 | -100 | Отклонение обусловлено отсутствием предложений на участие в закупочных процедурах
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 910.1843 | 0 | 0 | -2.8866e-15 | 910.1843 | 666.8175 | 0 | 0 | -3.2196e-15 | 666.8175 | -229.8351 | -25.25% | 0 | - | 0 | - | -3.3307e-16 | 11.5385 | -243.3668 | -26.7382 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 33.7897 | 0 | 0 | 0 | 33.7897 | 29.4606 | 0 | 0 | -3.3307e-16 | 29.4606 | -4.3291 | -12.81% | 0 | - | 0 | - | -3.3307e-16 | - | -4.3291 | -12.812 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 129.118 | 0 | 0 | 0 | 129.118 | 136.7112 | 0 | 0 | 0 | 136.7112 | 7.5932 | 5.881% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.5932 | 5.8808 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 162.8414 | 0 | 0 | -3.3307e-15 | 162.8414 | 128.1564 | 0 | 0 | -3.3307e-15 | 128.1564 | -34.685 | -21.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | -34.685 | -21.2998 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 100.0983 | 0 | 0 | 0 | 100.0983 | 47.747 | 0 | 0 | 0 | 47.747 | -52.3513 | -52.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -52.3513 | -52.2999 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 94.8004 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 94.8004 | 71.1555 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 71.1555 | -23.6449 | -24.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | -23.6449 | -24.9418 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 61.0572 | 0 | 0 | 0 | 61.0572 | 55.1471 | 0 | 0 | 0 | 55.1471 | -5.9101 | -9.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.9101 | -9.6796 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 126.9918 | 0 | 0 | 0 | 126.9918 | 99.6121 | 0 | 0 | 0 | 99.6121 | -27.3797 | -21.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.3797 | -21.5602 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 25.6928 | 0 | 0 | 0 | 25.6928 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 2.1164 | -23.5763 | -91.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.5763 | -91.7626 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 63.7776 | 0 | 0 | 0 | 63.7776 | 16.4351 | 0 | 0 | 0 | 16.4351 | -47.3424 | -74.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -47.3424 | -74.2305 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 7.2511 | 0 | 0 | 0 | 7.2511 | 12.8207 | 0 | 0 | 0 | 12.8207 | 5.5696 | 76.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5696 | 76.8095 | Реализация мероприятий утврежденного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ (протокол от 30.07.2020 № 423).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 62.7522 | 0 | 0 | 0 | 62.7522 | 38.9732 | 0 | 0 | 0 | 38.9732 | -23.779 | -37.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.779 | -37.8935 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 42.0138 | 0 | 0 | 0 | 42.0138 | 28.4821 | 0 | 0 | 0 | 28.4821 | -13.5317 | -32.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.5317 | -32.2077 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1421.221 | 0 | 0 | 36.0792 | 1385.1417 | 1052.5039 | 0 | 0 | 65.8627 | 986.6412 | -368.7171 | -25.94% | 0 | - | 0 | - | 29.7835 | 82.5502 | -398.5006 | -28.7697 | нд
1.1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 20.9571 | 0 | 0 | 17.4642 | 3.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.9571 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.4642 | -100 | -3.4928 | -100 | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по организации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | 4.9493 | 0 | 0 | 4.1244 | 0.82488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9493 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1244 | -100 | -0.82488 | -100 | Отклонение по финансированию обусловлено отсутствием освоения по причине длительного устранения замечаний к проектно-сметной документации со стороны подрядной организации
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур | K_Che263 | 13.3286 | 0 | 0 | 0 | 13.3286 | 3.8813 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | -9.4472 | -70.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.4472 | -70.8797 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали | K_Che290 | 14.1843 | 0 | 0 | 0 | 14.1843 | 4.1559 | 0 | 0 | 0 | 4.1559 | -10.0284 | -70.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0284 | -70.7009 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово | K_Che291 | 3.4367 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 0.82536 | 0 | 0 | 0 | 0.82536 | -2.6113 | -75.98% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6113 | -75.9837 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская | K_Che292 | 8.226 | 0 | 0 | 0 | 8.226 | 2.6524 | 0 | 0 | 0 | 2.6524 | -5.5736 | -67.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.5736 | -67.7561 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская | K_Che293 | 9.1531 | 0 | 0 | 0 | 9.1531 | 3.1526 | 0 | 0 | 0 | 3.1526 | -6.0006 | -65.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.0006 | -65.5574 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки | K_Che294 | 11.783 | 0 | 0 | 0 | 11.783 | 4.4688 | 0 | 0 | 0 | 4.4688 | -7.3142 | -62.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.3142 | -62.0739 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | K_Che295 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 3.5013 | 1.3534 | 0 | 0 | 0.034502 | 1.3189 | -2.1478 | -61.34% | 0 | - | 0 | - | 0.034502 | - | -2.1823 | -62.3299 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская | K_Che296 | 6.1034 | 0 | 0 | 0 | 6.1034 | 2.0881 | 0 | 0 | 0 | 2.0881 | -4.0153 | -65.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0153 | -65.7877 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец | K_Che297 | 6.1605 | 0 | 0 | 0 | 6.1605 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | -3.0687 | -49.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0687 | -49.8117 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод | K_Che298 | 7.2403 | 0 | 0 | 0 | 7.2403 | 2.8392 | 0 | 0 | 0.3026 | 2.5366 | -4.4011 | -60.79% | 0 | - | 0 | - | 0.3026 | - | -4.7037 | -64.9657 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | K_Che299 | 12.471 | 0 | 0 | 0 | 12.471 | 2.7568 | 0 | 0 | 0 | 2.7568 | -9.7142 | -77.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.7142 | -77.8942 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 | K_Che300 | 0.072305 | 0 | 0 | 0 | 0.072305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072305 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.072305 | -100 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 | K_Che301 | 0.03504 | 0 | 0 | 0 | 0.03504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03504 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.03504 | -100 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель | K_Che302 | 3.4685 | 0 | 0 | 0 | 3.4685 | 0.77815 | 0 | 0 | 0 | 0.77815 | -2.6904 | -77.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6904 | -77.5653 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт | K_Che303 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0.53787 | 0 | 0 | 0 | 0.53787 | -1.4021 | -72.27% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4021 | -72.2744 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной | K_Che304 | 1.6555 | 0 | 0 | 0 | 1.6555 | 0.50579 | 0 | 0 | 0 | 0.50579 | -1.1497 | -69.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1497 | -69.4476 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой | K_Che305 | 3.3013 | 0 | 0 | 0 | 3.3013 | 0.86443 | 0 | 0 | 0 | 0.86443 | -2.4368 | -73.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4368 | -73.8153 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная | K_Che306 | 4.5846 | 0 | 0 | 0 | 4.5846 | 2.086 | 0 | 0 | 1.6439 | 0.44208 | -2.4986 | -54.5% | 0 | - | 0 | - | 1.6439 | - | -4.1425 | -90.3573 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная | K_Che307 | 0.85092 | 0 | 0 | 0 | 0.85092 | 0.29879 | 0 | 0 | 0 | 0.29879 | -0.55213 | -64.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55213 | -64.886 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале | K_Che308 | 3.1426 | 0 | 0 | 0 | 3.1426 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | -2.127 | -67.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.127 | -67.6838 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан | K_Che309 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6469 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6469 | -100 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная | K_Che310 | 3.0811 | 0 | 0 | 0 | 3.0811 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | -2.0524 | -66.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0524 | -66.614 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская | K_Che311 | 5.2373 | 0 | 0 | 0 | 5.2373 | 1.506 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.38277 | -3.7313 | -71.24% | 0 | - | 0 | - | 1.1233 | - | -4.8546 | -92.6916 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская | K_Che312 | 5.2373 | 0 | 0 | 0 | 5.2373 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | -4.172 | -79.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.172 | -79.6583 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская | K_Che313 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | -3.3445 | -73.97% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3445 | -73.9699 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты | K_Che314 | 3.7977 | 0 | 0 | 0 | 3.7977 | 1.1852 | 0 | 0 | 0 | 1.1852 | -2.6126 | -68.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6126 | -68.7929 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт | K_Che315 | 4.3481 | 0 | 0 | 0 | 4.3481 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 | -3.0797 | -70.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.0797 | -70.828 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская | K_Che316 | 1.9816 | 0 | 0 | 0 | 1.9816 | 0.67445 | 0 | 0 | 0.48685 | 0.1876 | -1.3071 | -65.96% | 0 | - | 0 | - | 0.48685 | - | -1.794 | -90.5328 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули | K_Che317 | 1.9376 | 0 | 0 | 0 | 1.9376 | 0.62749 | 0 | 0 | 0.024583 | 0.6029 | -1.3101 | -67.62% | 0 | - | 0 | - | 0.024583 | - | -1.3347 | -68.8844 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 | K_Che318 | 4.4822 | 0 | 0 | 0 | 4.4822 | 0.93393 | 0 | 0 | 0 | 0.93393 | -3.5483 | -79.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5483 | -79.1638 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская | K_Che319 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0.77811 | 0 | 0 | 0.57281 | 0.2053 | -1.5511 | -66.59% | 0 | - | 0 | - | 0.57281 | - | -2.1239 | -91.1857 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная | K_Che320 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 2.5399 | 0.81063 | 0 | 0 | 0 | 0.81063 | -1.7293 | -68.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7293 | -68.084 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово | K_Che321 | 1.8141 | 0 | 0 | 0 | 1.8141 | 0.56851 | 0 | 0 | 0 | 0.56851 | -1.2456 | -68.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2456 | -68.6618 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская | K_Che322 | 1.5076 | 0 | 0 | 0 | 1.5076 | 0.77925 | 0 | 0 | 0 | 0.77925 | -0.72837 | -48.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.72837 | -48.3124 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье | K_Che323 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0.41011 | 0 | 0 | 0 | 0.41011 | -0.81099 | -66.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.81099 | -66.4145 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная | K_Che324 | 3.6479 | 0 | 0 | 0 | 3.6479 | 0.99359 | 0 | 0 | 0.75143 | 0.24215 | -2.6543 | -72.76% | 0 | - | 0 | - | 0.75143 | - | -3.4057 | -93.3617 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь | K_Che325 | 9.4517 | 0 | 0 | 0 | 9.4517 | 0.067074 | 0 | 0 | 0.055895 | 0.011179 | -9.3846 | -99.29% | 0 | - | 0 | - | 0.055895 | - | -9.4405 | -99.8817 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь | K_Che326 | 4.2962 | 0 | 0 | 0 | 4.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2962 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2962 | -100 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) | K_Che327 | 6.9558 | 0 | 0 | 0 | 6.9558 | 1.1236 | 0 | 0 | 0.031158 | 1.0924 | -5.8322 | -83.85% | 0 | - | 0 | - | 0.031158 | - | -5.8634 | -84.2947 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) | K_Che328 | 12.2788 | 0 | 0 | 0 | 12.2788 | 2.1336 | 0 | 0 | 0.073577 | 2.06 | -10.1452 | -82.62% | 0 | - | 0 | - | 0.073577 | - | -10.2188 | -83.2229 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) | K_Che329 | 13.6499 | 0 | 0 | 0 | 13.6499 | 1.2312 | 0 | 0 | 0.061157 | 1.1701 | -12.4187 | -90.98% | 0 | - | 0 | - | 0.061157 | - | -12.4798 | -91.4279 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) | K_Che330 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 6.3439 | 0.7009 | 0 | 0 | 0.036197 | 0.6647 | -5.643 | -88.95% | 0 | - | 0 | - | 0.036197 | - | -5.6792 | -89.5222 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) | K_Che332 | 5.0796 | 0 | 0 | 0 | 5.0796 | 0.9756 | 0 | 0 | 0.047841 | 0.92776 | -4.104 | -80.79% | 0 | - | 0 | - | 0.047841 | - | -4.1518 | -81.7354 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) | K_Che333 | 4.2677 | 0 | 0 | 0 | 4.2677 | 0.63377 | 0 | 0 | 0.043381 | 0.59039 | -3.6339 | -85.15% | 0 | - | 0 | - | 0.043381 | - | -3.6773 | -86.1662 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны | K_Che334 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0.36302 | 0 | 0 | 0.036118 | 0.3269 | -1.742 | -82.75% | 0 | - | 0 | - | 0.036118 | - | -1.7781 | -84.4702 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) | K_Che335 | 9.2123 | 0 | 0 | 0 | 9.2123 | 1.0023 | 0 | 0 | 0.073602 | 0.92871 | -8.21 | -89.12% | 0 | - | 0 | - | 0.073602 | - | -8.2836 | -89.9188 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) | K_Che336 | 0.38961 | 0 | 0 | 0 | 0.38961 | 0.21938 | 0 | 0 | 0.023577 | 0.1958 | -0.17023 | -43.69% | 0 | - | 0 | - | 0.023577 | - | -0.19381 | -49.7443 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) | K_Che337 | 1.5584 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0.24774 | 0 | 0 | 0.01839 | 0.22935 | -1.3107 | -84.1% | 0 | - | 0 | - | 0.01839 | - | -1.3291 | -85.2831 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 | K_Che338 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 1.6786 | 0.45735 | 0 | 0 | 0.0080232 | 0.44933 | -1.2212 | -72.75% | 0 | - | 0 | - | 0.0080232 | - | -1.2292 | -73.2315 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км | K_Che339 | 0.33572 | 0 | 0 | 0 | 0.33572 | 0.1194 | 0 | 0 | 0.023577 | 0.095818 | -0.21632 | -64.44% | 0 | - | 0 | - | 0.023577 | - | -0.2399 | -71.4588 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) | K_Che340 | 7.2447 | 0 | 0 | 0 | 7.2447 | 0.55358 | 0 | 0 | 0.035062 | 0.51851 | -6.6911 | -92.36% | 0 | - | 0 | - | 0.035062 | - | -6.7262 | -92.8429 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) | K_Che341 | 4.0957 | 0 | 0 | 0 | 4.0957 | 0.4416 | 0 | 0 | 0.045618 | 0.39599 | -3.6541 | -89.22% | 0 | - | 0 | - | 0.045618 | - | -3.6997 | -90.3317 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | K_Che342 | 1.7793 | 0 | 0 | 0 | 1.7793 | 0.37232 | 0 | 0 | 0.023578 | 0.34874 | -1.407 | -79.07% | 0 | - | 0 | - | 0.023578 | - | -1.4305 | -80.3999 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) | K_Che343 | 3.7801 | 0 | 0 | 0 | 3.7801 | 0.47258 | 0 | 0 | 0.043595 | 0.42899 | -3.3076 | -87.5% | 0 | - | 0 | - | 0.043595 | - | -3.3512 | -88.6516 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) | K_Che344 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0.279 | 0 | 0 | 0.016377 | 0.26262 | -1.0202 | -78.53% | 0 | - | 0 | - | 0.016377 | - | -1.0366 | -79.7861 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) | K_Che345 | 3.6071 | 0 | 0 | 0 | 3.6071 | 0.81504 | 0 | 0 | 0.037119 | 0.77792 | -2.7921 | -77.4% | 0 | - | 0 | - | 0.037119 | - | -2.8292 | -78.4338 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) | K_Che346 | 3.4838 | 0 | 0 | 0 | 3.4838 | 0.74873 | 0 | 0 | 0.042419 | 0.70631 | -2.735 | -78.51% | 0 | - | 0 | - | 0.042419 | - | -2.7775 | -79.7256 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) | K_Che347 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 3.9286 | 0.79511 | 0 | 0 | 0.044531 | 0.75058 | -3.1335 | -79.76% | 0 | - | 0 | - | 0.044531 | - | -3.178 | -80.8942 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) | K_Che348 | 4.4214 | 0 | 0 | 0 | 4.4214 | 0.8165 | 0 | 0 | 0.047989 | 0.76851 | -3.6049 | -81.53% | 0 | - | 0 | - | 0.047989 | - | -3.6528 | -82.6182 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) | K_Che349 | 17.6418 | 0 | 0 | 0 | 17.6418 | 1.656 | 0 | 0 | 0.07671 | 1.5793 | -15.9857 | -90.61% | 0 | - | 0 | - | 0.07671 | - | -16.0625 | -91.0478 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) | K_Che350 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0.37996 | 0 | 0 | 0.04464 | 0.33532 | -3.615 | -90.49% | 0 | - | 0 | - | 0.04464 | - | -3.6597 | -91.6065 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) | K_Che351 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0.90341 | 0 | 0 | 0.072938 | 0.83047 | -8.4966 | -90.39% | 0 | - | 0 | - | 0.072938 | - | -8.5695 | -91.1652 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение | K_Che352 | 8.513 | 0 | 0 | 0 | 8.513 | 1.8878 | 0 | 0 | 0.056279 | 1.8316 | -6.6252 | -77.82% | 0 | - | 0 | - | 0.056279 | - | -6.6814 | -78.485 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ | K_Che353 | 647.6728 | 0 | 0 | 0 | 647.6728 | 260.0982 | 0 | 0 | 27.8189 | 232.2793 | -387.5746 | -59.84% | 0 | - | 0 | - | 27.8189 | - | -415.3935 | -64.1363 | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che423 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.126 | 0 | 0 | 0.93837 | 0.18767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che424 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4704 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64553 | 0 | 0 | 0 | 0.64553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che426 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8196 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che427 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0898 | 0 | 0 | 0 | 6.0898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для строительства РПБ Итум-Калинских РЭС | L_Che397 | 11.1567 | 0 | 0 | 9.2973 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1567 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.2973 | -100 | -1.8595 | -100 | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.6 | Приобретение приборов анализа трансформаторного масла - 4 ед. | L_Che398 | 3.7822 | 0 | 0 | 3.1518 | 0.63036 | 3.7807 | 0 | 0 | 3.1506 | 0.63012 | -0.001454 | -0.03844% | 0 | - | 0 | - | -0.0012117 | -0.038444 | -0.00024233 | -0.038444 | нд
1.1.6 | Приобретение приборов для измерения параметров трансформатора - 3 ед. | L_Che399 | 0.91769 | 0 | 0 | 0.76474 | 0.15295 | 0.9175 | 0 | 0 | 0.76458 | 0.15292 | -0.00019199 | -0.02092% | 0 | - | 0 | - | -0.00015999 | -0.020921 | -3.1999e-05 | -0.020921 | нд
1.1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов - 1 ед. | L_Che400 | 0.24923 | 0 | 0 | 0.20769 | 0.041538 | 0.24915 | 0 | 0 | 0.20763 | 0.041525 | -8.1e-05 | -0.0325% | 0 | - | 0 | - | -6.75e-05 | -0.0325 | -1.35e-05 | -0.0325 | нд
1.1.6 | Приобретение прибора для контроля характеристик выключателей - 1 ед. | L_Che401 | 1.2829 | 0 | 0 | 1.0691 | 0.21382 | 1.2824 | 0 | 0 | 1.0687 | 0.21374 | -0.000473 | -0.03687% | 0 | - | 0 | - | -0.00039417 | -0.036869 | -7.8834e-05 | -0.036869 | нд
1.1.6 | Приобретение мобильных подстанций - 2 ед. (в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021) | K_Che262 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 263.6688 | 0 | 0 | 0 | 263.6688 | -0.3312 | -0.1255% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3312 | -0.12545 | нд
1.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного - 71 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che364_20 | 35.1464 | 0 | 0 | 0 | 35.1464 | 35.1464 | 0 | 0 | 2.3087 | 32.8377 | 7.56e-07 | 2.151e-06% | 0 | - | 0 | - | 2.3087 | - | -2.3087 | -6.5687 | нд
1.1.6 | Приобретение инженерного пульта Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API -3 шт. | K_Che403_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23157 | 0 | 0 | 0.19298 | 0.038595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение клещей токоизмерительныых Актаком АТК-2200 - 6 шт. | K_Che404_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40246 | 0 | 0 | 0.33538 | 0.067076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение мобильной подстанции Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API -12 шт. | K_Che405_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.762 | 0 | 0 | 0.635 | 0.127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение анализатора спектра RIGOL DSA710-2 шт. | K_Che406_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2736 | 0 | 0 | 0.228 | 0.0456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение ИБП АРС SUA1000XLI -3 шт. | K_Che407_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.225 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.0375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение источника питания PS6030-1 шт. | K_Che408_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062 | 0 | 0 | 0.051667 | 0.010333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960R-2 шт. | K_Che409_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1516 | 0 | 0 | 0.12633 | 0.025267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение многофункционального оптического тестера с ORL-1 шт. | K_Che410_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1446 | 0 | 0 | 0.1205 | 0.0241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности Greenlee RP 460-02 - 2 шт. | K_Che411_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14356 | 0 | 0 | 0.11963 | 0.023926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение рабочего места АРМ по ТМ Ноутбук НР 15.6 Intel Core i5 1035G-4 шт | K_Che412_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3756 | 0 | 0 | 0.313 | 0.0626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение сварочного аппарата Fujikura 86S KITA - 1 шт. | K_Che413_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7025 | 0 | 0 | 0.58542 | 0.11708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение цифрового мультиметра Rigol DM3058E - 1 шт. | K_Che414_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0785 | 0 | 0 | 0.065417 | 0.013083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости - 3 ед.(в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021) | K_Che267 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 2.115 | 0 | 0 | 1.7625 | 0.3525 | 0.135 | 6.818% | 0 | - | 0 | - | 1.7625 | - | -1.6275 | -82.197 | нд
1.1.6 | Приобретение осциллографа АКИП-4113/4А - 2 шт | L_Che420 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33797 | 0 | 0 | 0.28164 | 0.056328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение АГП с 2-х рядной кабиной - 13 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che391 | 64.0902 | 0 | 0 | 0 | 64.0902 | 64.09 | 0 | 0 | 0 | 64.09 | -0.00021667 | -0.0003381% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00021667 | -0.00033807 | нд
1.1.6 | Приобретение АГП 4х2 с 2 рядной кабиной - 3 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che392 | 17.6912 | 0 | 0 | 0 | 17.6912 | 17.691 | 0 | 0 | 0 | 17.691 | -0.00016 | -0.0009044% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00016 | -0.00090441 | нд
1.1.6 | Приобретение АГП 4х4 с 2 рядной кабиной - 3 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che393 | 19.5602 | 0 | 0 | 0 | 19.5602 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 19.56 | -0.00021 | -0.001074% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00021 | -0.0010736 | нд
1.1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение комплектов ретранслятор, АКБ, АФУ, дуплексер - 10 компл.) | J_Che233 | 5.9123 | 0 | 0 | 0 | 5.9123 | 5.9395 | 0 | 0 | 0 | 5.9395 | 0.027201 | 0.4601% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.027201 | 0.46007 | нд
1.1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 8.8818e-16 | 1.249e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.8818e-16 | 1.2492e-14 | нд
1.1.6 | Приобретение системы видеонаблюдения | K_Che264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0.1182 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1182 | - | Отклонение обусловлено необходимостью осуществления монтажа оборудования, приобретенного в 2020 году. (з/п за выполненные работы хоз.способом.)
1.1.6 | Приобретение котла водогрейного вертикального RIM 279 кВт - 2 ед | L_Che440_21 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1933 | 0 | 0 | 0.99442 | 0.19888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.895 | 0 | 0 | 0 | 49.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (подготовка к ОЗП 2020-2021 гг.), утвержденный Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная) | K_Che418_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 211.9948 | 0 | 0 | 0 | 211.9948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (подготовка к ОЗП 2019-2020 гг.), утвержденный Советом директоров от 30.12.2020 № 444
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0559 | 0 | 0 | 17.5466 | 3.5093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.6005 | 0 | 0 | 1.3337 | 0.26674 | 1.5896 | 0 | 0 | 1.3246 | 0.26493 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.6005 | 0 | 0 | 1.3337 | 0.26674 | 1.5896 | 0 | 0 | 1.3246 | 0.26493 | -0.010892 | -0.6805% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0090764 | -0.68054 | -0.0018153 | -0.68054 | нд
1.3.5 | Приобретение сервера в рамках внедрения программного комплекса Omni-Us - 1 ед. | L_Che402 | 1.6005 | 0 | 0 | 1.3337 | 0.26674 | 1.5896 | 0 | 0 | 1.3246 | 0.26493 | -0.010892 | -0.6805% | 0 | - | 0 | - | -0.0090764 | -0.68054 | -0.0018153 | -0.68054 | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ