## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 7643.3075 | 1794.9302 | 5848.3773 | 2994.217 | 2284.7527 | 440.3043 | 482.5645 | 190.7731 | 275.805 | 671.0865 | 640.6504 | 1692.0531 | 885.7328 | 3563.6246 | -709.4643 | -23.69% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 7641.7071 | 1794.9302 | 5846.7768 | 2992.6165 | 2283.1631 | 440.3043 | 482.5645 | 190.7731 | 275.805 | 669.486 | 639.0608 | 1692.0531 | 885.7328 | 3563.6137 | -709.4534 | -23.71% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1422.4184 | 815.2133 | 607.2051 | 219.6969 | 224.6987 | 26.2876 | 13.6612 | 25.2312 | 19.6071 | 30.6091 | 19.6753 | 137.5689 | 171.755 | 382.5064 | 5.0018 | 2.277% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1045.5778 | 104.5872 | 940.9907 | 441.5144 | 339.1431 | 31.8672 | 31.8672 | 20 | 0 | 80.0307 | 76.1846 | 309.6164 | 231.0914 | 601.8475 | -102.3712 | -23.19% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2695.1009 | 142.1748 | 2552.926 | 910.1843 | 666.8175 | 69.2187 | 68 | 142.7715 | 100.438 | 269.9615 | 254.3822 | 428.2327 | 243.9972 | 1886.1086 | -243.3668 | -26.74% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2478.61 | 732.955 | 1745.6551 | 1421.221 | 1052.5039 | 312.9308 | 369.036 | 2.7704 | 155.7599 | 288.8847 | 288.8187 | 816.635 | 238.8892 | 693.1512 | -368.7171 | -25.94% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0.010892 | -0.010892 | -0.6805% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0.010892 | -0.010892 | -0.6805% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 7643.3075 | 1794.9302 | 5848.3773 | 2994.217 | 2284.7527 | 440.3043 | 482.5645 | 190.7731 | 275.805 | 671.0865 | 640.6504 | 1692.0531 | 885.7328 | 3563.6246 | -709.4643 | -23.69% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 7641.7071 | 1794.9302 | 5846.7768 | 2992.6165 | 2283.1631 | 440.3043 | 482.5645 | 190.7731 | 275.805 | 669.486 | 639.0608 | 1692.0531 | 885.7328 | 3563.6137 | -709.4534 | -23.71% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1422.4184 | 815.2133 | 607.2051 | 219.6969 | 224.6987 | 26.2876 | 13.6612 | 25.2312 | 19.6071 | 30.6091 | 19.6753 | 137.5689 | 171.755 | 382.5064 | 5.0018 | 2.277% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1418.9679 | 815.2133 | 603.7546 | 216.2464 | 223.1633 | 26.2876 | 13.6612 | 22.8078 | 18.0717 | 30.6091 | 19.6753 | 136.5418 | 171.755 | 380.5914 | 6.9169 | 3.199% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 96.9906 | 14.4789 | 82.5117 | 47.3209 | 34.3307 | 13.5038 | 1.4281 | 19 | 14.4547 | 9 | 0 | 5.8171 | 18.448 | 48.181 | -12.9902 | -27.45% | Отклонение обусловлено корректировкой заявок от заявителей на ТП к э/сетям АО "Чеченэнрего" и, как следствие, задержкой в проведении торгово-акупочных процедур из-за пересмотра объема оборудования и материалов. Отклонение в рамках реализации программы развития интеллектуального учета электроэнергии (установка приборов учета в э/сетях АО "Чеченэнрего") обусловлено длительными торгово-закупочными процедурами и поздним заключением договоров поставки.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 29.6552 | 0.45421 | 29.201 | 21.4782 | 18.706 | 10.9417 | 10.391 | 3.7908 | 3.6 | 2 | 0 | 4.7457 | 4.715 | 10.495 | -2.7723 | -12.91% | Отклонение обусловлено корректировкой заявок от заявителей на ТП к э/сетям АО "Чеченэнрего" и, как следствие, задержкой в проведении торгово-акупочных процедур из-за пересмотра объема оборудования и материалов.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1292.3221 | 800.2801 | 492.0419 | 147.4472 | 170.1265 | 1.8422 | 1.8422 | 0.017042 | 0.017042 | 19.6091 | 19.6753 | 125.9789 | 148.592 | 321.9154 | 22.6793 | 15.38% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №8 (Ф-7) на I СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,20 км. с кабелем марки АСБ 3*150; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №27 (Ф-27) на II СШ КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Южная до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориент. протяж. 0,18 км. с кабелеммарки АСБ 3*150 для технологического присоединения ООО "Лидер Фасад" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 151/2019 от 04.07.2019г.) | K_Che257 | 1.8422 | 0 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -6e-09 | -3.257e-07% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ до проектируемого ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Северная Ф-27, ориентир. протяж. 0,045 км.; установка в РУ-10кВ ТП-506 линейной камеры КСО с ВН для технологического присоединения ООО "Дика-Стройпроект" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6451 от 11.07.2018г., доп.соглашение №1 от 11.02.2019, доп.соглашение №2 от 13.01.2020, доп.соглашение №3 от 17.12.2020) | J_Che213 | 0.017042 | 0 | 0.017042 | 0.017042 | 0.017042 | 0 | 0 | 0.017042 | 0.017042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Мешхой протяж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che217 | 25.7254 | 13.4986 | 12.2269 | 12.2269 | 12.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3567 | 7.3567 | 4.8702 | 4.8702 | 0 | 3.5527e-15 | 2.906e-14% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Басхой протяж. 6,920 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che235 | 13.4625 | 10.6099 | 2.8525 | 2.8525 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Гезехой протяж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che236 | 5.6522 | 4.5184 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Терти протяж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che237 | 7.0128 | 4.4226 | 2.5902 | 2.5902 | 2.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9379 | 1.9379 | 0.65228 | 0.65228 | -5e-09 | 5e-09 | 1.93e-07% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Саханы L=5,183 км с монтажом опор и подвеской провода (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che238 | 11.0785 | 4.0504 | 7.0281 | 7.0281 | 7.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2199 | 3.2199 | 3.8082 | 3.8082 | 0 | 8.8818e-16 | 1.264e-14% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали c.Тонгахой протяж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che239 | 10.0401 | 8.2459 | 1.7942 | 1.7942 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Мешхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che240 | 0.90648 | 0.75269 | 0.15378 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Басхой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che241 | 0.90648 | 0.75269 | 0.15378 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Гезехой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che242 | 0.90648 | 0.75269 | 0.15378 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Терти. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che243 | 0.90651 | 0.557 | 0.34951 | 0.34951 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Саханы. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 б/н) | J_Che244 | 0.90651 | 0.557 | 0.34951 | 0.34951 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0.34951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали с.Тонгахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договор ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 б/н) | J_Che245 | 0.90648 | 0.75269 | 0.15378 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15378 | 0.15378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 1189.1053 | 750.8095 | 438.2958 | 93.9097 | 121.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9097 | 121.5763 | 316.7195 | 27.6665 | 29.46% | Взыскана задолженность по решению суда от 01.09.2021 №А77-1178/2021
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 7 на I СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки № 8 на II СШ РУ-10 кВ проектируемой ПС 110 кВ Город до проектируемых ТП 10/0,4 кВ кабелем с сечением 240 мм² в две цепи ориентировочной протяженностью 1,5 км. для технологического присоединения ООО "Грозный Молл" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 2920/2020/ЧЭ/ГРОРЭС от 13.08.2020). | L_Che394 | 18.6159 | 0 | 18.6159 | 18.6159 | 17.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6159 | 17.6851 | 0.93079 | -0.93079 | -5% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора "Гарантийное удержание в размере 5% от объема выполненных работ"
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ Наурской СЭС до проектируемой линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Наурская, ориентировочной протяженностью 1 км. проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2. для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che395 | 1.4423 | 0 | 1.4423 | 1.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 0 | 1.4423 | -1.4423 | -100% | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-45 Ф-21 ПС Северная до границы Заявителя протяж 0,11 км, с установкой в РУ -10 кВ ТП-45 КСО с ВН для техприс ФГКУ ПУ ФСБ | L_Che421 | 0.10431 | 0 | 0.10431 | нд | 0.033111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033111 | нд | 0 | 0.071202 | нд | нд | Начисление з/п за выполненные работы хоз. способом. Материалы со склада, приобретены в прошлые периоды.
1.1.1.1.3 | КЛ 10 кВ от ТП-543 Ф-9 ПС Южная до гграницы Заявителя с протяж 0,18 км, для техприс ООО "РКГРУПП" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7779/2020/ЧЭ/ГРО | L_Che422 | 0.10431 | 0 | 0.10431 | нд | 0.033111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033111 | нд | 0 | 0.071202 | нд | нд | Начисление з/п за выполненные работы хоз. способом. Материалы со склада, приобретены в прошлые периоды.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ РП-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,41 км.; Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Южная) до проектируемого ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,12 км. для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che258 | 2.6804 | 0 | 2.6804 | 2.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6804 | 0 | 2.6804 | -2.6804 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием от графиков производства работ подрядной организации в связи с задержкой получения исходно-разрешительной документации на земельные работы от администрации города.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 3.4505 | 0 | 3.4505 | 3.4505 | 1.5354 | 0 | 0 | 2.4234 | 1.5354 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 1.9151 | -1.9151 | -55.5% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 3.4505 | 0 | 3.4505 | 3.4505 | 1.5354 | 0 | 0 | 2.4234 | 1.5354 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 1.9151 | -1.9151 | -55.5% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) (Договор ТП от 26.08.2016 337/2016; Доп.соглашение от 19.09.2019 №1) | H_Che85 | 2.1935 | 0 | 2.1935 | 2.1935 | 1.5354 | 0 | 0 | 2.1935 | 1.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65804 | -0.65804 | -30% | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора "Гарантийное удержание в размере 30 % от объема выполненых работ до получения гос.экспертизы"
1.1.1.4.2 | Реконструкция КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Наурская с утановкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ на I СШ РУ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Хевел РГ" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор 8373/2020/ЧЭ/НАУРЭС от 07.09.2020). | L_Che396 | 0.91456 | 0 | 0.91456 | 0.91456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91456 | 0 | 0.91456 | -0.91456 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено поздним предоставлением подрядной организацией документации в рамках договора ТП
1.1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ РП-6 от ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения ФГБОУ ВО "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллиощикова", общежитие корпуса №3ГГНТУ и ЦПО к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 485/2018 от 26.10.2018г.) | K_Che260 | 0.22993 | 0 | 0.22993 | 0.22993 | 0 | 0 | 0 | 0.22993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22993 | -0.22993 | -100% | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 кВ Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического присоединения ООО "Юг-Строй" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 88/2018 от 31.01.2018г.) | K_Che259 | 0.11256 | 0 | 0.11256 | 0.11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11256 | 0 | 0.11256 | -0.11256 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено отставанием от графиков производства работ подрядной организации в связи с задержкой получения исходно-разрешительной документации на земельные работы от администрации города.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1045.5778 | 104.5872 | 940.9907 | 441.5144 | 339.1431 | 31.8672 | 31.8672 | 20 | 0 | 80.0307 | 76.1846 | 309.6164 | 231.0914 | 601.8475 | -102.3712 | -23.19% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 2.0509 | 1.9483 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 0.10254 | -2e-09 | 2e-09 | 1.95e-06% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 2.0509 | 1.9483 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 0.10254 | -2e-09 | 2e-09 | 1.95e-06% | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | 2.0509 | 1.9483 | 0.10254 | 0.10254 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 0.10254 | -2e-09 | 2e-09 | 1.95e-06% | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 705.4338 | 95.1366 | 610.2972 | 234.4513 | 234.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6153 | 3.6153 | 230.836 | 230.836 | 375.8459 | -4.9304e-09 | -2.103e-09% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 705.4338 | 95.1366 | 610.2972 | 234.4513 | 234.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6153 | 3.6153 | 230.836 | 230.836 | 375.8459 | -4.9304e-09 | -2.103e-09% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км. | I_Che165 | 509.9346 | 38.9439 | 470.9907 | 200.6664 | 200.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6153 | 3.6153 | 197.0511 | 197.0511 | 270.3243 | -4.9304e-09 | -2.457e-09% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 195.4992 | 56.1927 | 139.3065 | 33.7849 | 33.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7849 | 33.7849 | 105.5216 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 155.9099 | 7.5022 | 148.4077 | 148.4077 | 72.7221 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.4155 | 72.5693 | 51.9923 | 0.15278 | 75.6856 | -75.6856 | -51% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 155.9099 | 7.5022 | 148.4077 | 148.4077 | 72.7221 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76.4155 | 72.5693 | 51.9923 | 0.15278 | 75.6856 | -75.6856 | -51% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 182.1832 | 0 | 182.1832 | 58.5528 | 31.8672 | 31.8672 | 31.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6856 | 0 | 150.316 | -26.6856 | -45.58% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 182.1832 | 0 | 182.1832 | 58.5528 | 31.8672 | 31.8672 | 31.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6856 | 0 | 150.316 | -26.6856 | -45.58% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che249 | 20.394 | 0 | 20.394 | 20.394 | 20.394 | 20.394 | 20.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | -1.742e-14% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ойсунгур (организация ССПИ, основного и резервного каналов связи) | J_Che250 | 11.4732 | 0 | 11.4732 | 11.4732 | 11.4732 | 11.4732 | 11.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Каргалиновская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che253 | 80.3601 | 0 | 80.3601 | 4.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2093 | 0 | 80.3601 | -4.2093 | -100% | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации на ПС 110 кВ Ищерская (организация двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации) | J_Che254 | 51.6264 | 0 | 51.6264 | 4.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1468 | 0 | 51.6264 | -4.1468 | -100% | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 | -100% | Отклонение обусловлено отсутствием предложений на участие в закупочных процедурах
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | 6.3295 | 0 | 6.3295 | 6.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3295 | 0 | 6.3295 | -6.3295 | -100% | Отклонение обусловлено отсутствием предложений на участие в закупочных процедурах
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2695.1009 | 142.1748 | 2552.926 | 910.1843 | 666.8175 | 69.2187 | 68 | 142.7715 | 100.438 | 269.9615 | 254.3822 | 428.2327 | 243.9972 | 1886.1086 | -243.3668 | -26.74% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 37.668 | 3.8783 | 33.7897 | 33.7897 | 29.4606 | 22.9177 | 21.7642 | 1.7006 | 1.615 | 0 | 0 | 9.1714 | 6.0813 | 4.3291 | -4.3291 | -12.81% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 207.6661 | 10.0729 | 197.5933 | 129.118 | 136.7112 | 45.0071 | 45.0071 | 18.6748 | 18.6748 | 65.436 | 65.436 | 0 | 7.5932 | 60.8821 | 7.5932 | 5.881% | Реализация мероприятий утврежденного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ (протокол от 30.07.2020 № 423).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 133.2387 | 9.6958 | 123.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5429 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 90.0118 | 5.3643 | 84.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6475 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 444.9503 | 12.3969 | 432.5534 | 162.8414 | 128.1564 | 1.2938 | 1.2287 | 16.6312 | 15.7941 | 46.3422 | 44.0097 | 98.5742 | 67.124 | 304.3969 | -34.685 | -21.3% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 409.1682 | 14.6617 | 394.5065 | 100.0983 | 47.747 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4.9409 | 4.9409 | 75.1574 | 42.8061 | 346.7596 | -52.3513 | -52.3% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 140.3078 | 7.0528 | 133.255 | 94.8004 | 71.1555 | 0 | 0 | 38.714 | 36.7654 | 30.8968 | 29.3417 | 25.1896 | 5.0483 | 62.0995 | -23.6449 | -24.94% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 89.0629 | 1.8877 | 87.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1752 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 206.9515 | 10.7677 | 196.1838 | 61.0572 | 55.1471 | 0 | 0 | 19.8216 | 18.8239 | 9.0876 | 8.6302 | 32.148 | 27.693 | 141.0366 | -5.9101 | -9.68% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 167.5683 | 12.2582 | 155.3101 | 126.9918 | 99.6121 | 0 | 0 | 0.79616 | 0.75608 | 80.7416 | 76.6777 | 45.454 | 22.1783 | 55.698 | -27.3797 | -21.56% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 132.8468 | 8.9998 | 123.847 | 25.6928 | 2.1164 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13.6928 | 2.1164 | 121.7306 | -23.5763 | -91.76% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 153.4259 | 9.8345 | 143.5914 | 63.7776 | 16.4351 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.8741 | 2.7294 | 48.9035 | 13.7057 | 127.1562 | -47.3424 | -74.23% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 168.3733 | 10.8875 | 157.4858 | 7.2511 | 12.8207 | 0 | 0 | 3.9415 | 3.7431 | 3.2641 | 3.2641 | 0.045512 | 5.8135 | 144.6651 | 5.5696 | 76.81% | Реализация мероприятий утврежденного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ (протокол от 30.07.2020 № 423).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 204.4657 | 13.0526 | 191.413 | 62.7522 | 38.9732 | 0 | 0 | 4.4916 | 4.2655 | 20.3781 | 19.3524 | 37.8826 | 15.3553 | 152.4398 | -23.779 | -37.89% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 109.3956 | 11.3641 | 98.0314 | 42.0138 | 28.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0138 | 28.4821 | 69.5494 | -13.5317 | -32.21% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции сети 10-0,4 кВ подрядной организацией
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2478.61 | 732.955 | 1745.6551 | 1421.221 | 1052.5039 | 312.9308 | 369.036 | 2.7704 | 155.7599 | 288.8847 | 288.8187 | 816.635 | 238.8892 | 693.1512 | -368.7171 | -25.94% | нд
1.1.6 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 300.1823 | 279.2252 | 20.9571 | 20.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9571 | 0 | 20.9571 | -20.9571 | -100% | Отклонение обусловлено нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по организации ССПИ, двух цифровых каналов телефонной связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Шелковская | J_Che255 | 4.9493 | 0 | 4.9493 | 4.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9493 | 0 | 4.9493 | -4.9493 | -100% | Отклонение по финансированию обусловлено отсутствием освоения по причине длительного устранения замечаний к проектно-сметной документации со стороны подрядной организации
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур | K_Che263 | 13.3286 | 0 | 13.3286 | 13.3286 | 3.8813 | 1.9272 | 1.8302 | 0 | 0 | 2.1598 | 2.0511 | 9.2415 | 0 | 9.4472 | -9.4472 | -70.88% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали | K_Che290 | 14.1843 | 0 | 14.1843 | 14.1843 | 4.1559 | 0.1127 | 0.10702 | 0 | 0 | 4.2634 | 4.0488 | 9.8082 | 0 | 10.0284 | -10.0284 | -70.7% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово | K_Che291 | 3.4367 | 0 | 3.4367 | 3.4367 | 0.82536 | 0.10925 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.75986 | 0.72162 | 2.5676 | 0 | 2.6113 | -2.6113 | -75.98% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская | K_Che292 | 8.226 | 0 | 8.226 | 8.226 | 2.6524 | 2.614 | 2.4824 | 0 | 0 | 0.17896 | 0.16996 | 5.433 | 0 | 5.5736 | -5.5736 | -67.76% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская | K_Che293 | 9.1531 | 0 | 9.1531 | 9.1531 | 3.1526 | 1.9848 | 1.8849 | 0 | 0 | 1.3348 | 1.2676 | 5.8335 | 0 | 6.0006 | -6.0006 | -65.56% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки | K_Che294 | 11.783 | 0 | 11.783 | 11.783 | 4.4688 | 4.3305 | 4.1125 | 0 | 0 | 0.37523 | 0.35634 | 7.0773 | 0 | 7.3142 | -7.3142 | -62.07% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | K_Che295 | 3.5013 | 0 | 3.5013 | 3.5013 | 1.3534 | 0.47711 | 0.45309 | 0 | 0 | 0.90446 | 0.85893 | 2.1197 | 0.041403 | 2.1478 | -2.1478 | -61.34% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская | K_Che296 | 6.1034 | 0 | 6.1034 | 6.1034 | 2.0881 | 1.6814 | 1.5968 | 0 | 0 | 0.51739 | 0.49135 | 3.9046 | 0 | 4.0153 | -4.0153 | -65.79% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец | K_Che297 | 6.1605 | 0 | 6.1605 | 6.1605 | 3.0919 | 2.9669 | 2.8176 | 0 | 0 | 0.28879 | 0.27425 | 2.9048 | 0 | 3.0687 | -3.0687 | -49.81% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод | K_Che298 | 7.2403 | 0 | 7.2403 | 7.2403 | 2.8392 | 2.6073 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.633 | 0.36312 | 4.4011 | -4.4011 | -60.79% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ПС 110 кВ Ищерская | K_Che299 | 12.471 | 0 | 12.471 | 12.471 | 2.7568 | 0.11647 | 0.11061 | 0 | 0 | 2.7865 | 2.6462 | 9.568 | 0 | 9.7142 | -9.7142 | -77.89% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 | K_Che300 | 0.072305 | 0 | 0.072305 | 0.072305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072305 | 0 | 0.072305 | -0.072305 | -100% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 | K_Che301 | 0.03504 | 0 | 0.03504 | 0.03504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03504 | 0 | 0.03504 | -0.03504 | -100% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель | K_Che302 | 3.4685 | 0 | 3.4685 | 3.4685 | 0.77815 | 0.12027 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.69912 | 0.66393 | 2.6491 | 0 | 2.6904 | -2.6904 | -77.57% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт | K_Che303 | 1.94 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0.53787 | 0.094473 | 0.089718 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.44815 | 1.3736 | 0 | 1.4021 | -1.4021 | -72.27% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной | K_Che304 | 1.6555 | 0 | 1.6555 | 1.6555 | 0.50579 | 0.094042 | 0.089308 | 0 | 0 | 0.43856 | 0.41648 | 1.1229 | 0 | 1.1497 | -1.1497 | -69.45% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой | K_Che305 | 3.3013 | 0 | 3.3013 | 3.3013 | 0.86443 | 0.095012 | 0.09023 | 0 | 0 | 0.81523 | 0.7742 | 2.391 | 0 | 2.4368 | -2.4368 | -73.82% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная | K_Che306 | 4.5846 | 0 | 4.5846 | 4.5846 | 2.086 | 0.1193 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4653 | 1.9727 | 2.4986 | -2.4986 | -54.5% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная | K_Che307 | 0.85092 | 0 | 0.85092 | 0.85092 | 0.29879 | 0.1248 | 0.11852 | 0 | 0 | 0.18983 | 0.18027 | 0.5363 | 0 | 0.55213 | -0.55213 | -64.89% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале | K_Che308 | 3.1426 | 0 | 3.1426 | 3.1426 | 1.0156 | 0.094581 | 0.08982 | 0 | 0 | 0.97482 | 0.92576 | 2.0732 | 0 | 2.127 | -2.127 | -67.68% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан | K_Che309 | 1.6469 | 0 | 1.6469 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 1.6469 | -1.6469 | -100% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная | K_Che310 | 3.0811 | 0 | 3.0811 | 3.0811 | 1.0286 | 0.98505 | 0.93547 | 0 | 0 | 0.098117 | 0.093179 | 1.9979 | 0 | 2.0524 | -2.0524 | -66.61% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская | K_Che311 | 5.2373 | 0 | 5.2373 | 5.2373 | 1.506 | 0.16649 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0709 | 1.3479 | 3.7313 | -3.7313 | -71.24% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская | K_Che312 | 5.2373 | 0 | 5.2373 | 5.2373 | 1.0654 | 0.095551 | 0.090742 | 0 | 0 | 1.0263 | 0.97462 | 4.1155 | 0 | 4.172 | -4.172 | -79.66% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская | K_Che313 | 4.5214 | 0 | 4.5214 | 4.5214 | 1.1769 | 0.095336 | 0.090537 | 0 | 0 | 1.144 | 1.0864 | 3.2821 | 0 | 3.3445 | -3.3445 | -73.97% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты | K_Che314 | 3.7977 | 0 | 3.7977 | 3.7977 | 1.1852 | 0.095443 | 0.09064 | 0 | 0 | 1.1525 | 1.0945 | 2.5497 | 0 | 2.6126 | -2.6126 | -68.79% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт | K_Che315 | 4.3481 | 0 | 4.3481 | 4.3481 | 1.2684 | 0.093934 | 0.089206 | 0 | 0 | 1.2417 | 1.1792 | 3.0124 | 0 | 3.0797 | -3.0797 | -70.83% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская | K_Che316 | 1.9816 | 0 | 1.9816 | 1.9816 | 0.67445 | 0.095012 | 0.09023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8866 | 0.58422 | 1.3071 | -1.3071 | -65.96% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули | K_Che317 | 1.9376 | 0 | 1.9376 | 1.9376 | 0.62749 | 0.095012 | 0.09023 | 0 | 0 | 0.53467 | 0.50776 | 1.3079 | 0.029499 | 1.3101 | -1.3101 | -67.62% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 | K_Che318 | 4.4822 | 0 | 4.4822 | 4.4822 | 0.93393 | 0.1584 | 0.15043 | 0 | 0 | 0.82502 | 0.7835 | 3.4988 | 0 | 3.5483 | -3.5483 | -79.16% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская | K_Che319 | 2.3292 | 0 | 2.3292 | 2.3292 | 0.77811 | 0.095551 | 0.090742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2337 | 0.68737 | 1.5511 | -1.5511 | -66.59% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная | K_Che320 | 2.5399 | 0 | 2.5399 | 2.5399 | 0.81063 | 0.094689 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.75891 | 0.72071 | 1.6863 | 0 | 1.7293 | -1.7293 | -68.08% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово | K_Che321 | 1.8141 | 0 | 1.8141 | 1.8141 | 0.56851 | 0.094473 | 0.089718 | 0 | 0 | 0.50417 | 0.4788 | 1.2155 | 0 | 1.2456 | -1.2456 | -68.66% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская | K_Che322 | 1.5076 | 0 | 1.5076 | 1.5076 | 0.77925 | 0.72289 | 0.6865 | 0 | 0 | 0.097667 | 0.092751 | 0.68707 | 0 | 0.72837 | -0.72837 | -48.31% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье | K_Che323 | 1.2211 | 0 | 1.2211 | 1.2211 | 0.41011 | 0.1584 | 0.15043 | 0 | 0 | 0.27345 | 0.25969 | 0.78925 | 0 | 0.81099 | -0.81099 | -66.41% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная | K_Che324 | 3.6479 | 0 | 3.6479 | 3.6479 | 0.99359 | 0.096737 | 0.091868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5511 | 0.90172 | 2.6543 | -2.6543 | -72.76% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь | K_Che325 | 9.4517 | 0 | 9.4517 | 9.4517 | 0.067074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4517 | 0.067074 | 9.3846 | -9.3846 | -99.29% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь | K_Che326 | 4.2962 | 0 | 4.2962 | 4.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2962 | 0 | 4.2962 | -4.2962 | -100% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) | K_Che327 | 6.9558 | 0 | 6.9558 | 6.9558 | 1.1236 | 1.1438 | 1.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0.03739 | 5.8322 | -5.8322 | -83.85% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) | K_Che328 | 12.2788 | 0 | 12.2788 | 12.2788 | 2.1336 | 2.1537 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1251 | 0.088292 | 10.1452 | -10.1452 | -82.62% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) | K_Che329 | 13.6499 | 0 | 13.6499 | 13.6499 | 1.2312 | 1.2192 | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4307 | 0.073388 | 12.4187 | -12.4187 | -90.98% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) | K_Che330 | 6.3439 | 0 | 6.3439 | 6.3439 | 0.7009 | 0.69231 | 0.65746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6516 | 0.043437 | 5.643 | -5.643 | -88.95% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) | K_Che332 | 5.0796 | 0 | 5.0796 | 5.0796 | 0.9756 | 0.96686 | 0.91819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1127 | 0.057409 | 4.104 | -4.104 | -80.79% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) | K_Che333 | 4.2677 | 0 | 4.2677 | 4.2677 | 0.63377 | 0.61254 | 0.58171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6552 | 0.052058 | 3.6339 | -3.6339 | -85.15% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны | K_Che334 | 2.105 | 0 | 2.105 | 2.105 | 0.36302 | 0.33662 | 0.31968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 0.043341 | 1.742 | -1.742 | -82.75% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) | K_Che335 | 9.2123 | 0 | 9.2123 | 9.2123 | 1.0023 | 0.96243 | 0.91399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2499 | 0.088322 | 8.21 | -8.21 | -89.12% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) | K_Che336 | 0.38961 | 0 | 0.38961 | 0.38961 | 0.21938 | 0.20121 | 0.19109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0.028293 | 0.17023 | -0.17023 | -43.69% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) | K_Che337 | 1.5584 | 0 | 1.5584 | 1.5584 | 0.24774 | 0.23764 | 0.22568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3208 | 0.022068 | 1.3107 | -1.3107 | -84.1% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 | K_Che338 | 1.6786 | 0 | 1.6786 | 1.6786 | 0.45735 | 0.47145 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2071 | 0.0096278 | 1.2212 | -1.2212 | -72.75% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км | K_Che339 | 0.33572 | 0 | 0.33572 | 0.33572 | 0.1194 | 0.095931 | 0.091102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23979 | 0.028293 | 0.21632 | -0.21632 | -64.44% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) | K_Che340 | 7.2447 | 0 | 7.2447 | 7.2447 | 0.55358 | 0.53861 | 0.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7061 | 0.042074 | 6.6911 | -6.6911 | -92.36% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) | K_Che341 | 4.0957 | 0 | 4.0957 | 4.0957 | 0.4416 | 0.40737 | 0.38686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6883 | 0.054741 | 3.6541 | -3.6541 | -89.22% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) | K_Che342 | 1.7793 | 0 | 1.7793 | 1.7793 | 0.37232 | 0.36226 | 0.34403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0.028294 | 1.407 | -1.407 | -79.07% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) | K_Che343 | 3.7801 | 0 | 3.7801 | 3.7801 | 0.47258 | 0.44254 | 0.42027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3376 | 0.052314 | 3.3076 | -3.3076 | -87.5% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) | K_Che344 | 1.2992 | 0 | 1.2992 | 1.2992 | 0.279 | 0.27309 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0.019652 | 1.0202 | -1.0202 | -78.53% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) | K_Che345 | 3.6071 | 0 | 3.6071 | 3.6071 | 0.81504 | 0.81134 | 0.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0.044543 | 2.7921 | -2.7921 | -77.4% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) | K_Che346 | 3.4838 | 0 | 3.4838 | 3.4838 | 0.74873 | 0.73481 | 0.69783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0.050903 | 2.735 | -2.735 | -78.51% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) | K_Che347 | 3.9286 | 0 | 3.9286 | 3.9286 | 0.79511 | 0.78099 | 0.74168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1476 | 0.053438 | 3.1335 | -3.1335 | -79.76% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) | K_Che348 | 4.4214 | 0 | 4.4214 | 4.4214 | 0.8165 | 0.79914 | 0.75891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6222 | 0.057587 | 3.6049 | -3.6049 | -81.53% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) | K_Che349 | 17.6418 | 0 | 17.6418 | 17.6418 | 1.656 | 1.6469 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9949 | 0.092052 | 15.9857 | -15.9857 | -90.61% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) | K_Che350 | 3.995 | 0 | 3.995 | 3.995 | 0.37996 | 0.34369 | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6513 | 0.053567 | 3.615 | -3.615 | -90.49% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) | K_Che351 | 9.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0.90341 | 0.85912 | 0.81588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5409 | 0.087526 | 8.4966 | -8.4966 | -90.39% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение | K_Che352 | 8.513 | 0 | 8.513 | 8.513 | 1.8878 | 1.9168 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5962 | 0.067535 | 6.6252 | -6.6252 | -77.82% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ | K_Che353 | 647.6728 | 0 | 647.6728 | 647.6728 | 260.0982 | 238.7314 | 226.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.9413 | 33.3826 | 387.5746 | -387.5746 | -59.84% | Отсутствие источника финансирования в связи с необходимостью утверждения актуализировнного Плана развития группы компаний Россети Северный Кавказ.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che423 | 1.126 | 0 | 1.126 | нд | 1.126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.126 | -3.6e-09 | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che424 | 2.4704 | 0 | 2.4704 | нд | 2.4704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4704 | 1.0042e-06 | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che425 | 0.64553 | 0 | 0.64553 | нд | 0.64553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64553 | 4e-09 | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che426 | 1.8196 | 0 | 1.8196 | нд | 1.8196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8196 | -1.0112e-06 | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по cтроительству ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che427 | 6.0898 | 0 | 6.0898 | нд | 6.0898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0898 | 8e-10 | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимость исполнения договорных обязательств по договору техприсоединения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для строительства РПБ Итум-Калинских РЭС | L_Che397 | 11.1567 | 0 | 11.1567 | 11.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1567 | 0 | 11.1567 | -11.1567 | -100% | Отклонение обусловлено длительностью проведения торгово-закупочных процедур.
1.1.6 | Приобретение приборов анализа трансформаторного масла - 4 ед. | L_Che398 | 3.7822 | 0 | 3.7822 | 3.7822 | 3.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 3.7807 | 0.001454 | -0.001454 | -0.03844% | нд
1.1.6 | Приобретение приборов для измерения параметров трансформатора - 3 ед. | L_Che399 | 0.91769 | 0 | 0.91769 | 0.91769 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91769 | 0.9175 | 0.00019199 | -0.00019199 | -0.02092% | нд
1.1.6 | Приобретение измерителя сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов - 1 ед. | L_Che400 | 0.24923 | 0 | 0.24923 | 0.24923 | 0.24915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24923 | 0.24915 | 8.1e-05 | -8.1e-05 | -0.0325% | нд
1.1.6 | Приобретение прибора для контроля характеристик выключателей - 1 ед. | L_Che401 | 1.2829 | 0 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2829 | 1.2824 | 0.000473 | -0.000473 | -0.03687% | нд
1.1.6 | Приобретение мобильных подстанций - 2 ед. (в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021) | K_Che262 | 264 | 0 | 264 | 264 | 263.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 263.6688 | 0 | 0 | 0.3312 | -0.3312 | -0.1255% | нд
1.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного - 71 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che364_20 | 35.1464 | 0 | 35.1464 | 35.1464 | 35.1464 | 32.376 | 32.376 | 2.7704 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.56e-07 | 7.56e-07 | 2.151e-06% | нд
1.1.6 | Приобретение инженерного пульта Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API -3 шт. | K_Che403_20 | 0.23157 | 0 | 0.23157 | нд | 0.23157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23157 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение клещей токоизмерительныых Актаком АТК-2200 - 6 шт. | K_Che404_20 | 0.40246 | 0 | 0.40246 | нд | 0.40246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40246 | нд | 0 | 2.4e-08 | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение мобильной подстанции Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15API -12 шт. | K_Che405_20 | 0.762 | 0 | 0.762 | нд | 0.762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.762 | нд | 0 | 4.8e-08 | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение анализатора спектра RIGOL DSA710-2 шт. | K_Che406_20 | 0.2736 | 0 | 0.2736 | нд | 0.2736 | нд | 0 | нд | 0.2736 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение ИБП АРС SUA1000XLI -3 шт. | K_Che407_20 | 0.225 | 0 | 0.225 | нд | 0.225 | нд | 0 | нд | 0.225 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение источника питания PS6030-1 шт. | K_Che408_20 | 0.062 | 0 | 0.062 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960R-2 шт. | K_Che409_20 | 0.1516 | 0 | 0.1516 | нд | 0.1516 | нд | 0 | нд | 0.1516 | нд | 0 | нд | 0 | 8e-09 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение многофункционального оптического тестера с ORL-1 шт. | K_Che410_20 | 0.1446 | 0 | 0.1446 | нд | 0.1446 | нд | 0 | нд | 0.1446 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение портативного измерителя оптической мощности Greenlee RP 460-02 - 2 шт. | K_Che411_20 | 0.14356 | 0 | 0.14356 | нд | 0.14356 | нд | 0 | нд | 0.14356 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение рабочего места АРМ по ТМ Ноутбук НР 15.6 Intel Core i5 1035G-4 шт | K_Che412_20 | 0.3756 | 0 | 0.3756 | нд | 0.3756 | нд | 0 | нд | 0.3756 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение сварочного аппарата Fujikura 86S KITA - 1 шт. | K_Che413_20 | 0.7025 | 0 | 0.7025 | нд | 0.7025 | нд | 0 | нд | 0.7025 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение цифрового мультиметра Rigol DM3058E - 1 шт. | K_Che414_20 | 0.0785 | 0 | 0.0785 | нд | 0.0785 | нд | 0 | нд | 0.0785 | нд | 0 | нд | 0 | 4e-09 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение автомобиля легкового служебного повышенной проходимости - 3 ед.(в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021) | K_Che267 | 1.98 | 0 | 1.98 | 1.98 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 2.115 | -0.135 | 0.135 | 6.818% | нд
1.1.6 | Приобретение осциллографа АКИП-4113/4А - 2 шт | L_Che420 | 0.33797 | 0 | 0.33797 | нд | 0.33797 | нд | 0 | нд | 0.33797 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектом МСП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205 в целях минимизации рисков начисления пени за пользование чужими денежными средствами.
1.1.6 | Приобретение АГП с 2-х рядной кабиной - 13 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che391 | 64.0902 | 0 | 64.0902 | 64.0902 | 64.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0902 | 64.09 | 0.00021667 | -0.00021667 | -0.0003381% | нд
1.1.6 | Приобретение АГП 4х2 с 2 рядной кабиной - 3 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che392 | 17.6912 | 0 | 17.6912 | 17.6912 | 17.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6912 | 17.691 | 0.00016 | -0.00016 | -0.0009044% | нд
1.1.6 | Приобретение АГП 4х4 с 2 рядной кабиной - 3 ед. (в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго") | L_Che393 | 19.5602 | 0 | 19.5602 | 19.5602 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5602 | 19.56 | 0.00021 | -0.00021 | -0.001074% | нд
1.1.6 | Модернизация радиосети АО "Чеченэнерго" (приобретение комплектов ретранслятор, АКБ, АФУ, дуплексер - 10 компл.) | J_Che233 | 5.9123 | 0 | 5.9123 | 5.9123 | 5.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069531 | 0.069531 | 5.8428 | 5.87 | -0.027201 | 0.027201 | 0.4601% | нд
1.1.6 | Модернизация системы видео-конференц связи АО "Чеченэнерго" (приобретение системы ВКС- 1 ед.) | J_Che234 | 7.11 | 0 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.11 | 0 | 8.8818e-16 | 1.249e-14% | нд
1.1.6 | Приобретение системы видеонаблюдения | K_Che264 | 12.9425 | 12.9425 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0 | -0.1182 | 0.1182 | - | Отклонение обусловлено необходимостью осуществления монтажа оборудования, приобретенного в 2020 году. (з/п за выполненные работы хоз.способом.)
1.1.6 | Приобретение котла водогрейного вертикального RIM 279 кВт - 2 ед | L_Che440_21 | 1.1933 | 0 | 1.1933 | нд | 1.1933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1933 | 8e-09 | нд | нд | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение квадрокоптера - 2 ед | L_Che441_21 | 0.695 | 0 | 0.695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.695 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | 49.895 | 0 | 49.895 | нд | 49.895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.895 | 0 | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (подготовка к ОЗП 2020-2021 гг.), утвержденный Советом директоров от 09.01.2020 № 392
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная) | K_Che418_20 | 234.4183 | 234.4183 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | 418.3638 | 206.369 | 211.9948 | нд | 211.9948 | нд | 60.991 | нд | 150.4945 | нд | 0 | нд | 0.50926 | 0 | нд | нд | Приобретение оборудования в рамках мероприятий актуализированного Плана развития (подготовка к ОЗП 2019-2020 гг.), утвержденный Советом директоров от 30.12.2020 № 444
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 44.6137 | 0 | 44.6137 | нд | 21.0559 | нд | 9.2352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.8207 | 23.5578 | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствии аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0.010892 | -0.010892 | -0.6805% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0.010892 | -0.010892 | -0.6805% | нд
1.3.5 | Приобретение сервера в рамках внедрения программного комплекса Omni-Us - 1 ед. | L_Che402 | 1.6005 | 0 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6005 | 1.5896 | 0 | 0 | 0.010892 | -0.010892 | -0.6805% | Приобретение обусловлено производственной необходимостью.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ