## Форма 2
[68 empty] | Приложение № 1 | [44 empty] | Приложение № 1
[68 empty] | к _______________________________________________ | [44 empty] | к приказу Минэнерго России
[68 empty] | от «__» _________ г. №__________ | [44 empty] | от «__» _________2016 г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
АО "Чеченэнерго"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | год начала реализации инвестиционного проекта |  | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2015 | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [79 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт | [9 empty] | Утвержденный план 2016 года | [9 empty] | Утвержденный план 2017 года | [9 empty] | Утвержденный план 2018 года | [9 empty] | Утвержденный план 2019 года | [9 empty] | Утвержденный план 2020 года | [9 empty] | Утвержденный план 2021 года | [9 empty] | Утвержденный план 2022 года | [9 empty] | Итого (план)
[5 empty] | План | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | План | План на 01.01.2015 года | План на 01.01.2016 года | План на 01.01.2016 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.64 | 32.65 | 32.66 | 32.67 | 32.68 | 32.69 | 32.70 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1318.6292 | нд | нд | 1318.6292 | нд | 11.3579 | 943.7242 | нд | нд | 996.6058 | 1294.0487 | 1708.4951 | 2397.4555 | 1233.8562 | 1076.8384 | 1310.5242 | 157.0178 | 0 | 0 | 157.0178 | 0 | 143.207 | 0 | 0 | 143.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 227.1371 | 0 | 0 | 227.1371 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 174.4526 | 0 | 0 | 174.4526 | 0 | 174.3156 | 0 | 0 | 142.0708 | 32.2448 | 169.781 | 0 | 0 | 169.781 | 0 | 8.471 | 0 | 0 | 7.1788 | 1.2922 | 369.3697 | 0 | 0 | 369.3697 | 0 | 361.4145 | 0 | 0 | 304.8691 | 56.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.1254 | 0 | 0 | 450.9537 | 81.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.7405 | 0 | 0 | 940.7405 | 0 | 1202.7677 | 0 | 0 | 905.0711 | 297.6966 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3579 | 0 | нд | нд | 271.7257 | 346.5093 | 39.6278 | 106.6848 | 39.6278 | 38.309 | 104.8734 | 1.3188 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 1.8114 | 0 | 0 | 1.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 0 | 0 | 2.8598 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 2.5101 | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 37.0769 | 0 | 0 | 30.4001 | 6.6768 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 31.1692 | 0 | 0 | 31.1692 | 0 | 10.9016 | 0 | 0 | 9.2324 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.309 | 0 | 0 | 38.309 | 0 | 104.8734 | 0 | 0 | 41.4025 | 63.4709 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9223 | 0 | нд | нд | 119.2048 | 156.9851 | 38.1921 | 50.8265 | 38.1921 | 36.8734 | 49.6998 | 1.3188 | 0 | 0 | 1.3188 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 37.0281 | 0 | 0 | 30.3513 | 6.6768 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 31.1692 | 0 | 0 | 31.1692 | 0 | 10.9016 | 0 | 0 | 9.2324 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8734 | 0 | 0 | 36.8734 | 0 | 49.6998 | 0 | 0 | 41.3538 | 8.346 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8211 | 19.1742 | 6.8211 | 6.7636 | 18.9235 | 0.057472 | 0 | 0 | 0.057472 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 12.2697 | 0 | 0 | 12.2697 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 4.8838 | 0 | 0 | 4.8838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7636 | 0 | 0 | 6.7636 | 0 | 18.9235 | 0 | 0 | 18.9235 | 0 | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8211 | 19.1742 | 6.8211 | 6.7636 | 18.9235 | 0.057472 | 0 | 0 | 0.057472 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 1.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 0 | 1.7995 | 0 | 12.2697 | 0 | 0 | 12.2697 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 4.8838 | 0 | 0 | 4.8838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7636 | 0 | 0 | 6.7636 | 0 | 18.9235 | 0 | 0 | 18.9235 | 0 | Корректировка объема капитальных вложений и финансирования по факту заключения в 2015 году договоров на технологическое присоединение льготной категории потребителей.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 1e-07 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | с | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 1e-07 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР по причине необходимости ввода на основные фонды в 2016 году.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9223 | 0 | нд | нд | 119.2048 | 156.9851 | 31.2543 | 31.5356 | 31.2543 | 30.1097 | 30.7763 | 1.1446 | 0 | 0 | 1.1446 | 0 | 0.75931 | 0 | 0 | 0.75931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | 24.7584 | 0 | 0 | 18.0816 | 6.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3992 | 0 | 0 | 29.3992 | 0 | 6.0178 | 0 | 0 | 4.3486 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1097 | 0 | 0 | 30.1097 | 0 | 30.7763 | 0 | 0 | 22.4303 | 8.346 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | с | 2015 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 100.8006 | 132.7262 | нд | 21.7637 | нд | нд | 21.0532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71055 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7045 | 0 | 0 | 16.7045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3486 | 0 | 0 | 4.3486 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0532 | 0 | 0 | 21.0532 | 0 | Во исполнение решений, принятых по итогам согласительного совещания под руководством Заместителя Министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 12.10.2016, титул разделен на мероприятия, реализуемые за счет платы за ТП и мероприятия, реализуемые за счет собственных средств.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.346 | 0 | нд | нд | 14.567 | 19.2906 | 30.1097 | 8.346 | 30.1097 | 30.1097 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | 6.6768 | 0 | 0 | 0 | 6.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3992 | 0 | 0 | 29.3992 | 0 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1097 | 0 | 0 | 30.1097 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | Во исполнение решений, принятых по итогам согласительного совещания под руководством Заместителя Министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 12.10.2016, титул разделен на мероприятия, реализуемые за счет платы за ТП и мероприятия, реализуемые за счет собственных средств.
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | с | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.284 | 0 | нд | нд | 1.1401 | 1.4844 | нд | 0.26797 | 0 | 0 | 0.26797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26797 | 0 | 0 | 0.26797 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26797 | 0 | 0 | 0.26797 | 0 | Объект выполнен вне плана в 2015 году с целью исполнения обязательств по договору от 01.06.2015 № 169/2015 о технологическом присоединении пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике. Включен в проект ИПР в связи с необходимостью погашения кредиторской звдолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | с | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67822 | 0 | нд | нд | 1.4388 | 1.8734 | 0.6372 | 0.65004 | 0.6372 | 0 | 0.65004 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65004 | 0 | 0 | 0.65004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65004 | 0 | 0 | 0.65004 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | с | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61407 | 0 | нд | нд | 1.2583 | 1.6105 | 0.5074 | 0.50783 | 0.5074 | 0 | 0.45908 | 0.5074 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45908 | 0 | 0 | 0.45908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45908 | 0 | 0 | 0.45908 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 152.5209 | 189.5242 | нд | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Грозненская ТЭС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 152.5209 | 189.5242 | нд | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 152.5209 | 189.5242 | нд | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | нд
1.1.3.1 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 152.5209 | 189.5242 | нд | 55.1249 | нд | нд | 55.1249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | Необходимость выдачи мощности Грозненской ТЭС. (Протокол согласительного совещания в Минэнерго России от 31.08.2016 №09-2037-пр/ВК, заключение АО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Р31-II-3-19-10348)
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4356 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4356 | 0.73345 | 1.4356 | 1.4356 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4356 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4356 | 0.73345 | 1.4356 | 1.4356 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.048754 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | с | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16371 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16371 | 0.030007 | 0.16371 | 0.16371 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Корректировка объема финансирования по факту выполненных работ. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | с | 2015 | 2017 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0446 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0446 | 0.68469 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Включен в проект ИПР по причине необходимости ввода на основные фонды в 2016 году.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | с | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22737 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.22737 | 0.018747 | 0.22737 | 0.22737 | 0.018747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Корректировка объема финансирования по факту выполненных работ. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55.7009 | нд | нд | 364.6464 | 490.1258 | 246.2616 | 782.8106 | 190.5629 | 177.4869 | 719.6087 | 13.076 | 0 | 0 | 13.076 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5275 | 0 | 0 | 10.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9964 | 0 | 0 | 47.9964 | 0 | 78.4232 | 0 | 0 | 52.8552 | 25.568 | 12.1562 | 0 | 0 | 12.1562 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 5.4088 | 1.2922 | 99.895 | 0 | 0 | 99.895 | 0 | 90.5848 | 0 | 0 | 90.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1431 | 0 | 0 | 436.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5751 | 0 | 0 | 170.5751 | 0 | 611.8522 | 0 | 0 | 584.992 | 26.8602 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.8054 | нд | нд | 190.7772 | 240.0072 | 81.2159 | 155.8369 | 29.4131 | 26.0371 | 101.6587 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0659 | 0 | 0 | 15.0659 | 0 | 15.33 | 0 | 0 | 4.425 | 10.905 | 1.6974 | 0 | 0 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 10.2018 | 0 | 0 | 10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1268 | 0 | 0 | 73.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0337 | 0 | 0 | 26.0337 | 0 | 98.6587 | 0 | 0 | 87.7537 | 10.905 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.8054 | нд | нд | 190.7772 | 240.0072 | 75.3159 | 151.4119 | 23.5131 | 20.1371 | 97.2337 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1659 | 0 | 0 | 9.1659 | 0 | 10.905 | 0 | 0 | 0 | 10.905 | 1.6974 | 0 | 0 | 1.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 10.2018 | 0 | 0 | 10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1268 | 0 | 0 | 73.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1337 | 0 | 0 | 20.1337 | 0 | 94.2337 | 0 | 0 | 83.3287 | 10.905 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭП-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.8054 | нд | нд | 94.5482 | 101.773 | 55.9482 | 55.9173 | 4.1454 | 0.76942 | 1.7391 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | Объект ключен в проект ИПР в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией ООО "Успех" по договору от 05.10.201511/2015-СМР. График погашения кредиторской задолженности скорректирован из-за дефицита источников финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.035 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.7938 | 7.5437 | 3.8191 | 3.8191 | 3.8191 | 3.8191 | 3.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 3.8191 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 0 | 3.8191 | 0 | 3.8191 | 0 | 0 | 0 | 3.8191 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.7938 | 8.1879 | 4.2508 | 4.2508 | 4.2508 | 4.2508 | 4.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2335 | 0 | 0 | 3.2335 | 0 | 4.2508 | 0 | 0 | 4.2508 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2508 | 0 | 0 | 4.2508 | 0 | 4.2508 | 0 | 0 | 4.2508 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 4.5262 | 2.2915 | 2.2915 | 2.2915 | 2.2915 | 2.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 2.2915 | 0 | 2.2915 | 0 | 0 | 0 | 2.2915 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.4006 | 3.4006 | 3.4006 | 3.4006 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68012 | 0 | 0 | 0.68012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7205 | 0 | 0 | 2.7205 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 4.9127 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5505 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | 2.5505 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | 2.5505 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 6.5891 | 9.6766 | нд | 6.2037 | нд | нд | 6.2037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2037 | 0 | 0 | 6.2037 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2037 | 0 | 0 | 6.2037 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.5212 | 8.1083 | нд | 5.3328 | нд | нд | 5.3328 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3328 | 0 | 0 | 5.3328 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3328 | 0 | 0 | 5.3328 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.2267 | 3.27 | нд | 2.2277 | нд | нд | 2.2277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2277 | 0 | 0 | 2.2277 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2277 | 0 | 0 | 2.2277 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3122 | 1.927 | нд | 1.8079 | нд | нд | 1.8079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8079 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8079 | 0 | 0 | 1.8079 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 8.2364 | 12.0958 | нд | 9.4379 | нд | нд | 9.4379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4379 | 0 | 0 | 9.4379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4379 | 0 | 0 | 9.4379 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 5.1052 | нд | 2.7153 | нд | нд | 2.7153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7153 | 0 | 0 | 2.7153 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7153 | 0 | 0 | 2.7153 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 8.2364 | 12.0958 | нд | 9.4379 | нд | нд | 9.4379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4379 | 0 | 0 | 9.4379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4379 | 0 | 0 | 9.4379 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 8.2364 | 12.0958 | нд | 9.4379 | нд | нд | 9.4379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4379 | 0 | 0 | 9.4379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4379 | 0 | 0 | 9.4379 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.7938 | 8.5087 | нд | 6.7878 | нд | нд | 6.7878 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7878 | 0 | 0 | 6.7878 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7878 | 0 | 0 | 6.7878 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | prj_109108_49619 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 11.7127 | 17.201 | нд | 13.5185 | нд | нд | 13.5185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5185 | 0 | 0 | 13.5185 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5185 | 0 | 0 | 13.5185 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 7.0776 | 10.3941 | нд | 9.2194 | нд | нд | 9.2194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2194 | 0 | 0 | 6.2194 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2194 | 0 | 0 | 6.2194 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6613e-16 | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 4.425 | 5.9 | 5.9 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | нд
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2204e-16 | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | F_prj_109108_48225 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 0 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2204e-16 | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2204e-16 | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 173.8692 | 250.1186 | 74.6505 | 533.5869 | 74.6505 | 74.6505 | 533.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9305 | 0 | 0 | 32.9305 | 0 | 52.1084 | 0 | 0 | 37.4454 | 14.663 | 4.0325 | 0 | 0 | 4.0325 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 5.4088 | 1.2922 | 32.7416 | 0 | 0 | 32.7416 | 0 | 18.699 | 0 | 0 | 18.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2163 | 0 | 0 | 351.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9248 | 0 | 0 | 69.9248 | 0 | 428.7247 | 0 | 0 | 412.7695 | 15.9552 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 173.8692 | 250.1186 | 74.6505 | 533.5869 | 74.6505 | 74.6505 | 533.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9305 | 0 | 0 | 32.9305 | 0 | 52.1084 | 0 | 0 | 37.4454 | 14.663 | 4.0325 | 0 | 0 | 4.0325 | 0 | 6.701 | 0 | 0 | 5.4088 | 1.2922 | 32.7416 | 0 | 0 | 32.7416 | 0 | 18.699 | 0 | 0 | 18.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2163 | 0 | 0 | 351.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9248 | 0 | 0 | 69.9248 | 0 | 428.7247 | 0 | 0 | 412.7695 | 15.9552 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.53893 | 0.6972 | нд | 0.27735 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0.010057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | 0 | 0 | 0 | 0.2673 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.82858 | 1.0719 | нд | 0.46284 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016784 | 0 | 0 | 0.016784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | 0 | 0 | 0 | 0.44606 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Курчалой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.8936 | 5.0696 | 3.3586 | 3.3586 | 3.3586 | 3.3586 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 3.3586 | 0 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 3.3586 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.8461 | 5.0078 | 3.6926 | 3.6926 | 3.6926 | 3.6926 | 3.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 3.6926 | 0 | 3.6926 | 0 | 0 | 0 | 3.6926 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.8727 | 3.7404 | 2.478 | 2.478 | 2.478 | 2.478 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.4159 | 5.7497 | 0.23185 | 0.23185 | 0.23185 | 0.23185 | 0.23185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 0.22026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011593 | 0 | 0 | 0.011593 | 0 | 0.23185 | 0 | 0 | 0 | 0.23185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23185 | 0 | 0 | 0.23185 | 0 | 0.23185 | 0 | 0 | 0 | 0.23185 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.2792 | 2.9676 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.8015 | 3.6476 | 2.6897 | 2.6897 | 2.6897 | 2.6897 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 2.6897 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.61728 | 0.80372 | 0.59863 | 0.59863 | 0.59863 | 0.59863 | 0.59863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59863 | 0 | 0 | 0 | 0.59863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59863 | 0 | 0 | 0.59863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59863 | 0 | 0 | 0.59863 | 0 | 0.59863 | 0 | 0 | 0 | 0.59863 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.0152 | 3.9259 | 2.8948 | 2.8948 | 2.8948 | 2.8948 | 2.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8948 | 0 | 0 | 1.4494 | 1.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8948 | 0 | 0 | 2.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8948 | 0 | 0 | 2.8948 | 0 | 2.8948 | 0 | 0 | 1.4494 | 1.4454 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 14.1334 | 20.756 | нд | 10.0751 | нд | нд | 10.0751 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0751 | 0 | 0 | 10.0751 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0751 | 0 | 0 | 10.0751 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 10.0902 | 14.8182 | нд | 7.307 | нд | нд | 7.307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.307 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.307 | 0 | 0 | 7.307 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 31.1316 | 45.7193 | нд | 21.3866 | нд | нд | 21.3866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3866 | 0 | 0 | 21.3866 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3866 | 0 | 0 | 21.3866 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.47483 | 0.69733 | нд | 0.34395 | нд | нд | 0.34395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34395 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34395 | 0 | 0 | 0.34395 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 12.7127 | 18.6696 | нд | 9.1469 | нд | нд | 9.1469 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1469 | 0 | 0 | 9.1469 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1469 | 0 | 0 | 9.1469 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.5024 | 3.6749 | нд | 1.8124 | нд | нд | 1.8124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8124 | 0 | 0 | 1.8124 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8124 | 0 | 0 | 1.8124 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 9.3304 | 13.7025 | нд | 6.7571 | нд | нд | 6.7571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7571 | 0 | 0 | 6.7571 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7571 | 0 | 0 | 6.7571 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 16.6854 | 24.5038 | нд | 11.743 | нд | нд | 11.743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.743 | 0 | 0 | 11.743 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.743 | 0 | 0 | 11.743 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 10.2326 | 15.0274 | нд | 7.4103 | нд | нд | 7.4103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4103 | 0 | 0 | 7.4103 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4103 | 0 | 0 | 7.4103 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 12.9495 | 19.0173 | нд | 9.3016 | нд | нд | 9.3016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3016 | 0 | 0 | 9.3016 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3016 | 0 | 0 | 9.3016 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 15.6856 | 23.0356 | нд | 11.0898 | нд | нд | 11.0898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0898 | 0 | 0 | 11.0898 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0898 | 0 | 0 | 11.0898 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.5612 | 5.23 | нд | 2.5789 | нд | нд | 2.5789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5789 | 0 | 0 | 2.5789 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5789 | 0 | 0 | 2.5789 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076152 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025558 | 0 | 0 | 0.0025558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | 0 | 0 | 0 | 0.073597 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38196 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013851 | 0 | 0 | 0.013851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48447 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017568 | 0 | 0 | 0.017568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | 0 | 0 | 0 | 0.4669 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27265 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090634 | 0 | 0 | 0.0090634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | 0 | 0 | 0 | 0.26359 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68734 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022999 | 0 | 0 | 0.022999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | 0 | 0 | 0 | 0.66434 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Махкеты на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3208 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01277 | 0 | 0 | 0.01277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | 0 | 0 | 0 | 0.30803 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Майртуп на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.4832 | 5.4832 | 5.4832 | 5.4832 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7138 | 4.7138 | 4.7138 | 4.7138 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 4.7138 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.1419 | 5.1419 | 5.1419 | 5.1419 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | п | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 2.0918 | 1.2922 | 3.384 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 2.0918 | 1.2922 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6113 | 5.6113 | 5.6113 | 5.6113 | 5.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8246 | 5.8246 | 5.8246 | 5.8246 | 5.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8246 | 0 | 0 | 5.8246 | 0 | 5.8246 | 0 | 0 | 5.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8246 | 0 | 0 | 5.8246 | 0 | 5.8246 | 0 | 0 | 5.8246 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | п | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7257 | 4.7257 | 4.7257 | 4.7257 | 4.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7837 | 0 | 0 | 2.7837 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7257 | 0 | 0 | 4.7257 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | п | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8853 | 2.8853 | 2.8853 | 2.8853 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5102 | 0 | 0 | 1.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 0 | 0 | 1.3751 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 2.8853 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2533 | 3.2533 | 3.2533 | 3.2533 | 3.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 3.2533 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 3.2533 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2177 | 3.2177 | 3.2177 | 3.2177 | 3.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.2177 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 3.2177 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4077 | 3.4077 | 3.4077 | 3.4077 | 3.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | 3.4077 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | 3.4077 | 0 | 0 | 3.4077 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6359 | 2.6359 | 2.6359 | 2.6359 | 2.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5041 | 0 | 0 | 2.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1318 | 0 | 0 | 0.1318 | 0 | 2.6359 | 0 | 0 | 2.6359 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6359 | 0 | 0 | 2.6359 | 0 | 2.6359 | 0 | 0 | 2.6359 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7517 | нд | нд | 30.7517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6004 | 0 | 0 | 24.6004 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6004 | 0 | 0 | 24.6004 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.4898 | нд | нд | 33.4898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7449 | 0 | 0 | 16.7449 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7449 | 0 | 0 | 16.7449 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.8156 | нд | нд | 50.8156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.4078 | 0 | 0 | 25.4078 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.4078 | 0 | 0 | 25.4078 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9918 | нд | нд | 1.9918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99592 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99592 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.1572 | нд | нд | 41.1572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4416 | 0 | 0 | 20.4416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4416 | 0 | 0 | 20.4416 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7594 | нд | нд | 36.7594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1429 | 0 | 0 | 31.1429 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1429 | 0 | 0 | 31.1429 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.9819 | нд | нд | 50.9819 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.9819 | 0 | 0 | 50.9819 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.9819 | 0 | 0 | 50.9819 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0917 | нд | нд | 33.0917 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0917 | 0 | 0 | 33.0917 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0917 | 0 | 0 | 33.0917 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.7018 | нд | нд | 30.7018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5614 | 0 | 0 | 24.5614 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5614 | 0 | 0 | 24.5614 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.9999 | нд | нд | 38.9999 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0158 | 0 | 0 | 16.0158 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0158 | 0 | 0 | 16.0158 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2794 | нд | нд | 8.2794 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2794 | 0 | 0 | 8.2794 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2794 | 0 | 0 | 8.2794 | 0 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.035 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0553 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | 3.0553 | 0 | 0 | 3.0553 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.4006 | 3.4006 | 3.4006 | 3.4006 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | 3.4006 | 0 | 0 | 3.4006 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.5002 | 7.4659 | 22.5002 | 17.5002 | 7.1433 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.5002 | 7.4659 | 22.5002 | 17.5002 | 7.1433 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | с | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.7002 | 7.4659 | 10.7002 | 5.7002 | 7.1433 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 7.1433 | 0 | 0 | 7.1433 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Корректировка объема финансирования объекта по факту исполнения графика финансирования в 2015 году. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования.
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_48999 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49000 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.003 | 0 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05015 | 0 | 0 | 0.05015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49001 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49002 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49003 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49004 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0.04897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49005 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.003 | 0 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0.95285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49006 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49007 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49008 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49009 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49010 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9794 | 0 | 0.9794 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0.93043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | 67.895 | 85.921 | 63.999 | 59.299 | 77.3255 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7489 | 0 | 0 | 52.7489 | 0 | 61.684 | 0 | 0 | 61.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4113 | 0 | 0 | 57.4113 | 0 | 77.3255 | 0 | 0 | 77.3255 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | 67.895 | 85.921 | 63.999 | 59.299 | 77.3255 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7489 | 0 | 0 | 52.7489 | 0 | 61.684 | 0 | 0 | 61.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4113 | 0 | 0 | 57.4113 | 0 | 77.3255 | 0 | 0 | 77.3255 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | с | 2014 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | 18.0278 | 12.437 | 14.1319 | 9.4319 | 3.8415 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3113 | 0 | 0 | 5.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1523 | 0 | 0 | 9.1523 | 0 | 3.8415 | 0 | 0 | 3.8415 | 0 | Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования работ, учитывающая фактическое выполнение 2015 года, а также перенос вправо сроков финансирования объекта в связи с текущим финаново-экономическим состоянием Общества.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | F_prj_109108_49012 | п | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4518 | 0 | 3.4518 | 3.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | п | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.5234 | 11.8 | 18.5234 | 18.5234 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5972 | 0 | 0 | 17.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5972 | 0 | 0 | 17.5972 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348. Корректировка графика финансирования работ, сокращение объемов затрат в связи с текущим финансово-экономическим состоянием Общества
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | п | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.7664 | 11.8 | 13.7664 | 13.7664 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6652 | 0 | 0 | 13.6652 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6652 | 0 | 0 | 13.6652 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348. Корректировка графика финансирования работ, сокращение объемов затрат в связи с текущим финансово-экономическим состоянием Общества
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | F_prj_109108_49015 | п | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.1255 | 0 | 14.1255 | 14.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | Включение объекта в ИПР в соответствии с Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Чеченэнерго»
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.224 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1318.6292 | нд | нд | 1318.6292 | нд | нд | 874.5101 | нд | нд | 360.2338 | 457.4136 | 1399.9564 | 1483.9391 | 981.0162 | 848.3947 | 475.5345 | 132.6214 | 0 | 0 | 132.6214 | 0 | 133.8946 | 0 | 0 | 133.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 201.1021 | 0 | 0 | 201.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9462 | 0 | 0 | 123.9462 | 0 | 48.3078 | 0 | 0 | 48.3078 | 0 | 155.8548 | 0 | 0 | 155.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3056 | 0 | 0 | 238.3056 | 0 | 259.928 | 0 | 0 | 205.0518 | 54.8762 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.9823 | 0 | 0 | 14.8106 | 81.1717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.2087 | 0 | 0 | 719.2087 | 0 | 475.5345 | 0 | 0 | 268.1689 | 207.3656 | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | F_prj_109108_7098 | с | 2011 | 2020 | нд | нд | 412.1568 | 04.2012 | нд | 412.1568 | 04.2012 | нд | 350.0484 | нд | нд | нд | нд | 401.3089 | 401.3089 | 237.8267 | 181.4787 | 0 | 56.348 | 0 | 0 | 56.348 | 0 | 51.2605 | 0 | 0 | 51.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6598 | 0 | 0 | 87.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.941 | 0 | 0 | 39.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.806 | 0 | 0 | 37.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0719 | 0 | 0 | 16.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4787 | 0 | 0 | 181.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР, по причине отсутствия утвержденной в установленном порядке Схемы и программы развития региона (СиПР)
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | F_prj_109108_46988 | с | 2014 | 2019 | нд | нд | 361.0822 | 12.2014 | нд | 361.0822 | 12.2014 | нд | 279.5241 | нд | нд | нд | нд | 348.0835 | 348.0835 | 337.5638 | 267.7004 | 0 | 69.8634 | 0 | 0 | 69.8634 | 0 | 68.5594 | 0 | 0 | 68.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2181 | 0 | 0 | 83.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9404 | 0 | 0 | 110.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7009 | 0 | 0 | 267.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР, по причине отсутствия утвержденной в установленном порядке Схемы и программы развития региона (СиПР)
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 133.9288 | 157.7107 | нд | 43.6 | нд | нд | 43.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | Объект включен в проект ИПР с целью разгрузки ПС «Ойсунгур», являющейся закрытым центром питания, а также для обеспечения электроснабжением потребителей Курчалоевского и Гудермесского районов.
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 26.4131 | 31.1033 | нд | 15.2548 | нд | нд | 15.2548 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 15.2548 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 15.2548 | Реализация мероприятий по строительству ПС «Гудермес-Сити» позволит снизить нагрузку на существующей ПС «Гудермес» (является закрытым центром питания), которая в период максимальных нагрузок работает в режиме перегруза, а также сократить эксплуатационные расходы за счет использования современного надежного оборудования с большим межремонтным периодом.
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 31.5077 | 37.1026 | нд | 12.4629 | нд | нд | 12.4629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4629 | 0 | 0 | 0 | 12.4629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4629 | 0 | 0 | 0 | 12.4629 | Обеспечение электроснабжением спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море», а также потребителей п.Черноречье с прилегающими территориями Заводского района Чеченской Республики.
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1871 | 1.5357 | нд | 0.41935 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015207 | 0 | 0 | 0.015207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | 0 | 0.40414 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Чечен-Аул на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.69325 | 0.89684 | нд | 0.32845 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01191 | 0 | 0 | 0.01191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | 0 | 0.31654 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.4672 | 1.8981 | нд | 0.91005 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033001 | 0 | 0 | 0.033001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | 0 | 0.87705 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.249e-16 | нд | нд | 6.5741 | 8.5047 | 2.4399 | 2.5367 | 2.4399 | 1.9108 | 2.4447 | 0.52917 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0.091932 | 0 | 0 | 0.091932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 0 | 1.9108 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.0228 | 2.6168 | 0.96244 | 1.0048 | 0.96244 | 0.96244 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036438 | 0 | 0 | 0.036438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96244 | 0 | 0 | 0.96244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96244 | 0 | 0 | 0.96244 | 0 | 0.96839 | 0 | 0 | 0.96839 | 0 | Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования работ. Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7.7716e-16 | нд | нд | 15.8172 | 20.4622 | нд | 5.7286 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20773 | 0 | 0 | 0.20773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | 0 | 5.5209 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Ойсунгур на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48127 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 8.0959 | 11.4413 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1601 | 0 | 0 | 3.1601 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1601 | 0 | 0 | 3.1601 | 0 | 7.324 | 0 | 0 | 0 | 7.324 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48388 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4188 | 4.8315 | 2.9427 | 2.9427 | 2.9427 | 2.9427 | 2.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9427 | 0 | 0 | 2.9427 | 0 | 2.9427 | 0 | 0 | 0 | 2.9427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9427 | 0 | 0 | 2.9427 | 0 | 2.9427 | 0 | 0 | 0 | 2.9427 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49180 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.64102 | 0.90591 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0.57793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57793 | 0 | 0 | 0 | 0.57793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57793 | 0 | 0 | 0 | 0.57793 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объектанаходился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48389 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 7.4549 | 10.5354 | 6.7441 | 6.7441 | 6.7441 | 6.7441 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8455 | 0 | 0 | 1.8455 | 0 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 6.7441 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8455 | 0 | 0 | 1.8455 | 0 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 6.7441 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48390 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.2526 | 4.235 | 2.5338 | 2.5338 | 2.5338 | 2.5338 | 2.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 2.5338 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 2.5338 | 0 | 2.5338 | 0 | 0 | 2.5338 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49165 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.7274 | 5.2677 | 3.2084 | 3.2084 | 3.2084 | 3.2084 | 3.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 3.2084 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 3.2084 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49166 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 8.4283 | 11.911 | 7.6247 | 7.6247 | 7.6247 | 7.6247 | 7.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 7.6247 | 0 | 0 | 0 | 7.6247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 7.6247 | 0 | 0 | 0 | 7.6247 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48391 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.944 | 3.8331 | 2.2767 | 2.2767 | 2.2767 | 2.2767 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 0 | 0.1998 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 2.2767 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48392 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.1576 | 4.4624 | 2.7179 | 2.7179 | 2.7179 | 2.7179 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.7179 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 2.7179 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48393 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.47483 | 0.62959 | 0.40797 | 0.40797 | 0.40797 | 0.40797 | 0.40797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0.38757 | 0 | 0 | 0.38757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020399 | 0 | 0 | 0.020399 | 0 | 0.087672 | 0 | 0 | 0 | 0.087672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40797 | 0 | 0 | 0.40797 | 0 | 0.40797 | 0 | 0 | 0.3203 | 0.087672 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48394 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.7778 | 3.9256 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48395 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.4454 | 3.4559 | 2.1049 | 2.1049 | 2.1049 | 2.1049 | 2.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9996 | 0 | 0 | 1.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2e-07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67569 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5754 | 0 | 0 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.10029 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Майртуп на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6e-07 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12037 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.12037 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.9389e-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3642 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049469 | 0 | 0 | 0.049469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Чечен-Аул на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.2893 | 0.28918 | 0.2893 | 0.2893 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | 0.28918 | 0 | 0 | 0.28918 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40899 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014831 | 0 | 0 | 0.014831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | 0 | 0.39416 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19989 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072481 | 0 | 0 | 0.0072481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | 0 | 0.19264 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14423 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071555 | 0 | 0 | 0.0071555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | 0 | 0.13708 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2195 | 2.2413 | 2.2195 | 1.992 | 2.16 | 0.22746 | 0 | 0 | 0.22746 | 0 | 0.081275 | 0 | 0 | 0.081275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | Плановый объект выполнен и и введен в эксплуатациюв 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.16432 | 0.17131 | 0.16432 | 0.16432 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060981 | 0 | 0 | 0.0060981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16432 | 0 | 0 | 0.16432 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6.245e-17 | нд | нд | нд | нд | 1.1967 | 1.2445 | 1.1967 | 1.1967 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050294 | 0 | 0 | 0.050294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095094 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034481 | 0 | 0 | 0.0034481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | 0 | 0.091646 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28954 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011751 | 0 | 0 | 0.011751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | 0 | 0.27779 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67034 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0.024141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | 0 | 0.6462 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39252 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01355 | 0 | 0 | 0.01355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19149 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093271 | 0 | 0 | 0.0093271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Ведучи на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090447 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032793 | 0 | 0 | 0.0032793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | 0 | 0.087168 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Радужное на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1602 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00536 | 0 | 0 | 0.00536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | 0 | 0.15484 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гехи-Чу на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11405 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054757 | 0 | 0 | 0.0054757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0.10857 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Алхан-Юрт на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30048 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | 0 | 0.28959 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гойты на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49544 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017966 | 0 | 0 | 0.017966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей г.Шали на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2018 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073175 | 0 | 0 | 0.0073175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Новые Атаги на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1762 | 0.18381 | 0.1762 | 0.1762 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066653 | 0 | 0 | 0.0066653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12423 | 0.12979 | 0.12423 | 0.12423 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048166 | 0 | 0 | 0.0048166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12423 | 0 | 0 | 0.12423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12423 | 0 | 0 | 0.12423 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3134 | 1.3713 | 1.3134 | 1.3134 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049728 | 0 | 0 | 0.049728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 1.3216 | 0 | 0 | 1.3216 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.07644 | 0.079736 | 0.07644 | 0.07644 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028917 | 0 | 0 | 0.0028917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07644 | 0 | 0 | 0.07644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07644 | 0 | 0 | 0.07644 | 0 | 0.076844 | 0 | 0 | 0.076844 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.9259 | 0.96422 | 0.9259 | 0.9259 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032582 | 0 | 0 | 0.032582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9259 | 0 | 0 | 0.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9259 | 0 | 0 | 0.9259 | 0 | 0.93164 | 0 | 0 | 0.93164 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49167 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.3097 | 9.3097 | 9.3097 | 9.3097 | 9.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8435 | 0 | 0 | 8.8435 | 0 | 9.3097 | 0 | 0 | 9.3097 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8442 | 0 | 0 | 8.8442 | 0 | 9.3097 | 0 | 0 | 9.3097 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48398 | п | 2017 | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6496 | 2.6496 | 2.6496 | 2.6496 | 2.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71051 | 0 | 0 | 0.71051 | 0 | 2.6496 | 0 | 0 | 2.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6496 | 0 | 0 | 2.6496 | 0 | 2.6496 | 0 | 0 | 2.6496 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49168 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.9039 | 6.9039 | 6.9039 | 6.9039 | 6.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5581 | 0 | 0 | 6.5581 | 0 | 6.9039 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5587 | 0 | 0 | 6.5587 | 0 | 6.9039 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48399 | п | 2017 | 2018 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2317 | 2.2317 | 2.2317 | 2.2317 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49169 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7846 | 4.7846 | 4.7846 | 4.7846 | 4.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7343 | 0 | 0 | 3.7343 | 0 | 4.7846 | 0 | 0 | 4.7846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7846 | 0 | 0 | 4.7846 | 0 | 4.7846 | 0 | 0 | 4.7846 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49170 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.1294 | 12.1294 | 12.1294 | 12.1294 | 12.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 5.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1294 | 0 | 0 | 0 | 12.1294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7622 | 0 | 0 | 5.7622 | 0 | 12.1294 | 0 | 0 | 0 | 12.1294 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48400 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9826 | 4.9826 | 4.9826 | 4.9826 | 4.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9819 | 0 | 0 | 4.9819 | 0 | 4.9826 | 0 | 0 | 4.9826 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9826 | 0 | 0 | 4.9826 | 0 | 4.9826 | 0 | 0 | 4.9826 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49171 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1448 | 11.1448 | 11.1448 | 11.1448 | 11.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2938 | 0 | 0 | 5.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1448 | 0 | 0 | 0 | 11.1448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2944 | 0 | 0 | 5.2944 | 0 | 11.1448 | 0 | 0 | 0 | 11.1448 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48401 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.8704 | 6.8704 | 6.8704 | 6.8704 | 6.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2634 | 0 | 0 | 3.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8704 | 0 | 0 | 0 | 6.8704 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2641 | 0 | 0 | 3.2641 | 0 | 6.8704 | 0 | 0 | 0 | 6.8704 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48402 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8213 | 2.8213 | 2.8213 | 2.8213 | 2.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8207 | 0 | 0 | 2.8207 | 0 | 2.8213 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | 2.8213 | 0 | 0 | 2.8213 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49172 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.1866 | 9.1866 | 9.1866 | 9.1866 | 9.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0 | 0 | 4.3636 | 0 | 9.1866 | 0 | 0 | 9.1866 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3643 | 0 | 0 | 4.3643 | 0 | 9.1866 | 0 | 0 | 9.1866 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48403 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.444 | 9.444 | 9.444 | 9.444 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4866 | 0 | 0 | 4.4866 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48404 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5253 | 2.5253 | 2.5253 | 2.5253 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | 2.5253 | 0 | 0 | 2.5253 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49173 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.4887 | 9.4887 | 9.4887 | 9.4887 | 9.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5071 | 0 | 0 | 4.5071 | 0 | 5.4902 | 0 | 0 | 5.4902 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9986 | 0 | 0 | 0 | 3.9986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5078 | 0 | 0 | 4.5078 | 0 | 9.4887 | 0 | 0 | 5.4902 | 3.9986 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48405 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6411 | 3.6411 | 3.6411 | 3.6411 | 3.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6027 | 0 | 0 | 2.6027 | 0 | 3.6411 | 0 | 0 | 3.6411 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6411 | 0 | 0 | 3.6411 | 0 | 3.6411 | 0 | 0 | 3.6411 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48406 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3856 | 3.3856 | 3.3856 | 3.3856 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9649 | 0 | 0 | 0.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | 3.3856 | 0 | 0 | 3.3856 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48407 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0236 | 3.0236 | 3.0236 | 3.0236 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86173 | 0 | 0 | 0.86173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1612 | 0 | 0 | 2.1612 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48408 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | -0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80711 | 0 | 0 | 0.80711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | 0 | 2.0242 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4e-07 | нд | нд | 0.58882 | 0.73038 | 0.29346 | 0.29346 | 0.29346 | 0.29346 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078447 | 0 | 0 | 0.078447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29346 | 0 | 0 | 0.29346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29346 | 0 | 0 | 0.29346 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования.
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.58882 | 0.76174 | 0.5192 | 0.5224 | 0.5192 | 0.5192 | 0.50345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018943 | 0 | 0 | 0.018943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50345 | 0 | 0 | 0.50345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0.50345 | 0 | 0 | 0.50345 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала.
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.67142 | 0.8686 | нд | 0.4039 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014646 | 0 | 0 | 0.014646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | 0 | 0.38925 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3122 | 1.6975 | нд | 0.62629 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02271 | 0 | 0 | 0.02271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3122 | 1.6975 | нд | 0.62629 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02271 | 0 | 0 | 0.02271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | 0 | 0.60358 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3122 | 1.6975 | нд | 0.32886 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | 0 | 0.31694 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Кади-Юрт на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5369 | 0.69457 | нд | 0.42289 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015335 | 0 | 0 | 0.015335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | 0 | 0.40756 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей г.Шали на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.58882 | 0.76174 | нд | 0.46456 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016846 | 0 | 0 | 0.016846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | 0 | 0.44772 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гехи на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.58882 | 0.76666 | нд | 0.45055 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032799 | 0 | 0 | 0.0032799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | 0 | 0.44727 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Радужное на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.58882 | 0.76174 | нд | 0.46395 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016824 | 0 | 0 | 0.016824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей г.Урус-Мартан на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.58882 | 0.7605 | нд | 0.46761 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021219 | 0 | 0 | 0.021219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5369 | 0.69481 | нд | 0.42128 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014463 | 0 | 0 | 0.014463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | 0 | 0.40682 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48129 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.3175 | 3.0175 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070364 | 0 | 0 | 0.070364 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49174 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.7938 | 8.1879 | 4.1155 | 4.1155 | 4.1155 | 4.1155 | 4.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 4.1155 | 0 | 0 | 4.1155 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 4.1155 | 0 | 0 | 4.1155 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48357 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 4.5262 | 2.1109 | 2.1109 | 2.1109 | 2.1109 | 2.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | 2.1109 | 0 | 0 | 2.1109 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49175 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49176 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 6.9526 | 9.8255 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 4.6142 | 0 | 0 | 4.6142 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 4.6142 | 0 | 0 | 4.6142 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48358 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.3175 | 3.0175 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070364 | 0 | 0 | 0.070364 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | 1.4073 | 0 | 0 | 1.4073 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49177 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 4.9127 | 2.3071 | 2.3071 | 2.3071 | 2.3071 | 2.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48359 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49178 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.0762 | 3.0762 | 3.0762 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 0 | 1.5381 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48360 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 11.5876 | 16.3758 | 6.2653 | 6.2653 | 6.2653 | 6.2653 | 6.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | 6.2653 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | 6.2653 | 0 | 0 | 6.2653 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48361 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 3.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.1327 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49179 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 6.9526 | 9.8255 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6142 | 4.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 4.6142 | 0 | 0 | 4.6142 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 4.6142 | 0 | 0 | 4.6142 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48362 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 4.5262 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48363 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 3.4763 | 4.9127 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3495 | 2.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 2.3495 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48364 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4.635 | 6.5503 | 3.0762 | 3.0762 | 3.0762 | 3.0762 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48365 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.7938 | 8.1879 | 3.8452 | 3.8452 | 3.8452 | 3.8452 | 3.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | 0 | 0 | 1.9226 | 0 | 3.8452 | 0 | 0 | 3.8452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | 0 | 0 | 1.9226 | 0 | 3.8452 | 0 | 0 | 3.8452 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48366 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 5.7938 | 8.1879 | 3.8452 | 3.8452 | 3.8452 | 3.8452 | 3.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 0 | 0 | 2.4994 | 0 | 3.8452 | 0 | 0 | 3.8452 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 0 | 0 | 2.4994 | 0 | 3.8452 | 0 | 0 | 3.8452 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | с | 2012 | 2021 | 2021 | нд | 545.3902 | 12.2013 | нд | 545.3902 | 12.2013 | нд | 244.9376 | нд | нд | нд | нд | 422.4469 | 422.4469 | 177.5086 | 173.8699 | 173.8706 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 1.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2642 | 0 | 0 | 101.2642 | 0 | 110.8928 | 0 | 0 | 89.635 | 21.2578 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.8378 | 0 | 0 | 14.8093 | 47.0285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4435 | 0 | 0 | 102.4435 | 0 | 173.8706 | 0 | 0 | 105.5843 | 68.2863 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Сметная стоимость соответствует утвержденной. Ввиду продления периода планирования инвестиционной программы до 2022 года, финансирование по данному титулу отражено в 2021 году.
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47889 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.36e-08 | нд | нд | нд | нд | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 0.57976 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57976 | 0 | 0 | 0.57976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57976 | 0 | 0 | 0.57976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49455 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6439 | 0 | 5.6439 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР по просьбе Администрации района с.Шуани - Письмо Администрации Гудермесского района №02-21/2596 от 31.12.15г.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47412 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.366e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47912 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.9e-08 | нд | нд | нд | нд | 0.19783 | 0.19783 | 0.19783 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47916 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.242e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.95779 | 0.95779 | 0.95779 | 0.95779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47917 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.012e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.58046 | 0.58046 | 0.58046 | 0.58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47918 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9e-08 | нд | нд | нд | нд | 0.65705 | 0.65705 | 0.65705 | 0.65705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49215 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.422e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.14797 | 0.14797 | 0.14797 | 0.14797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49216 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.062e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.32284 | 0.32284 | 0.32284 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49217 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.72e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.16901 | 0.16901 | 0.16901 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47923 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -6e-07 | нд | нд | нд | нд | 0.29214 | 0.29214 | 0.29214 | 0.29214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | F_prj_109108_47924 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5e-07 | нд | нд | нд | нд | 3.2233 | 3.2233 | 3.2233 | 2.4299 | 0 | 0.79344 | 0 | 0 | 0.79344 | 0 | 3.2233 | 0 | 0 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 0 | 0 | 2.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4299 | 0 | 0 | 2.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5133 | нд | нд | нд | нд | 22.6494 | 24.021 | 22.6494 | 12.6478 | 10.5077 | 10.0016 | 0 | 0 | 10.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6478 | 0 | 0 | 12.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5077 | 0 | 0 | 10.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6478 | 0 | 0 | 12.6478 | 0 | 10.5077 | 0 | 0 | 10.5077 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек 20 ед. | F_prj_109108_5394 | з | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5133 | нд | нд | нд | нд | 13.5133 | 13.5133 | 13.5133 | 3.5117 | 0 | 10.0016 | 0 | 0 | 10.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР по причине дефицита денежных средств
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед | G_Che8 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | и | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17166 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | Объект включен в проект ИПР с целью обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе хозяйственного обеспечения деятельности
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | и | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | Объект включен в проект ИПР для восполнения парка резервных источников снабжения э/э, переданных на территорию Крымского Федерального округа
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).