11.08.2015                                                                                                         467

О технологическом присоединении энергоустановок к электрическим сетям

| В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», в целях оптимизации бизнес-процесса технологического присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществ |  |
| --- | --- |
| ПРИКАЗЫВАЮ: |  |
| 1. Утвердить Положение о технологическом присоединении энергетических установок к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа», управляемых Обществ (далее - Положение) согласно Приложению к настоящему приказу. 2. Первому заместителю Генерального директора – главному инженеру Мисирову Б.Х, заместителям Генерального директора Медалиеву М.Х., Шувалову В.В., исполняющим обязанности заместителей Генерального директора Циканову А.М., Решетникову М.Ю., Куюмчеву В.В. принять к исполнению Положение и обеспечить: 2.1. Выполнение Положения по направлениям деятельности. 2.2. Усиление контроля руководителей подразделений за организацией исполнения Положения в соответствии с должностными обязанностями, определенными трудовыми договорами и локальными нормативными актами Общества. 3. Директорам филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» Губжокову Ю.М., Лайпанову С.Х., Лолаеву А.Б., Могушкову М.А., Демчаку И.В., исполняющему обязанности директора филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Дагэнерго» Амирову А.М., управляющим директорам ОАО «Дагэнергосеть» Амирову А.М., АО «Чеченэнерго» Муртазалиеву С-Х.С. обеспечить: 3.1. Выполнение требований Положения при осуществлении технологического присоединения потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 3.2. Внесение изменений в организационно-распорядительные документы по филиалам, управляемым Обществам и доведение Положения до ответственных за выполнение мероприятий под подпись. Срок: в течение двух недель с даты выхода настоящего приказа. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг Циканова А.М. 5. Признать приказ ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 30.04.2015 № 267 «О технологическом присоединении энергоустановок к электрическим сетям» утратившим силу. |  |
| Генеральный директор | Ю.В. Зайцев |

Рассылается: ДУД, Мисиров Б.Х., Медалиев М.Х., Шувалов В.В., Циканов А.М., Решетников М.Ю., Куюмчев В.В., директора филиалов, Амиров А.М., Муртазалиев С-Х.С.

Брем С.В. 15-18 Недобуга Д.Н. 18-15

Визы: Мисиров Б.Х., Циканов А.М., Куюмчев В.В., Шувалов В.В., Решетников М.Ю.,  Медалиев М.Х.

Приложение к приказу ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 11.08.2015 № 467

ПОЛОЖЕНИЕ

о технологическом присоединении энергетических установок

к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа»,

управляемых Обществ

Пятигорск

2015

Содержание:

| № п/п | Наименование раздела | № стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термины, определения, сокращения | 5 |
| 2. | Общие положения | 9 |
| 3. | Порядок присоединения энергоустановок Заявителей к электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества | 11 |
| 4. | Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации | 47 |
| 5. | Порядок определения размера платы за технологическое присоединение | 57 |
| 6. | Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | 58 |
| 7. | Порядок выполнения подключения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ФМРСК, Управляемого Общества | 65 |
| 8. | Фиксация данных по максимальной мощности новых и ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям | 66 |
| 9. | Порядок представления отчетности по технологическому присоединению | 66 |
| 10. | Порядок подготовки и представления материалов при формировании и корректировке бизнес-планов ПАО «МРСК Северного Кавказа» в части деятельности по технологическому присоединению | 69 |
| 11. | Структура ответственности при осуществлении процедуры технологического присоединения | 69 |
| 12. | Порядок направления уведомлений, а также осуществления претензионно-исковой работы | 71 |
| 13. | Порядок раскрытия информации о технологическом присоединении | 72 |
| 14. | Особенности временного технологического присоединения | 74 |
| 15. | Особенности взаимодействия ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении технологического присоединения | 77 |
| 16. | Порядок восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении | 77 |
|  | Перечень приложений | 85 |

- Термины, определения, сокращения

- ФСК – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

- СО ЕЭС – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической  системы».

- ОДУ – Объединенное диспетчерское управление, филиал СО ЕЭС.

- РДУ – Региональное диспетчерское  управление,  филиал СО ЕЭС.

- ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть.

- Общество – ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ФМРСК, Управляемые Общества – филиалы ПАО «МРСК Северного Кавказа» и общества, управляемые ПАО «МРСК Северного Кавказа».

- Сетевые организации – организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

- Центр питания – подстанция с высшим напряжением 35 – 110 кВ, находящаяся в собственности или владении, на ином предусмотренном федеральными законами основании у сетевой организации.

Распределительная электрическая сеть – совокупность электроустановок для преобразования и распределения электроэнергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории (напряжение находится в пределах 0,22-110 кВ).

- Пропускная способность электрической сети – технологически максимально допустимая величина мощности, которая может быть передана с учетом условий эксплуатации и параметров надежности функционирования электроэнергетических систем.

Передвижные объекты – энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

Временное технологическое присоединение - технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств.

Договор -  договор на технологическое присоединение, заключаемый между Сетевой компанией и заявителем, в соответствии с которым Сетевая компания самостоятельно либо совместно с другими сетевыми компаниями обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, а заявитель обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с условиями договора, в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации.

Временная схема электроснабжения - схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

Постоянная схема электроснабжения - схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора.

Заявитель – заказчик услуги по технологическому присоединению, юридическое или физическое лицо, направившее в сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств), принадлежащих данному лицу на праве собственности или на ином предусмотренном законами основании, к электрическим сетям сетевой организации.

Потребитель – юридическое или физическое лицо, энергопринимающее устройство которого имеет непосредственную электрическую связь (либо присоединяется) к электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества.

- Присоединенная электрическая сеть – электрическая сеть, через которую Потребитель непосредственно присоединен к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества.

Точка присоединения к электрической сети – место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.

Энергопринимающие устройства – совокупность машин, аппаратов, линий и иного оборудования, обеспечивающих возможность преобразования, трансформации, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Энергетическая установка – комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии.

Электрическая установка – энергетическая установка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.

Документы о технологическом присоединении – документы, составляемые в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства, в том числе технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Заявленная мощность – величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.

Максимальная мощность – наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

Точка поставки – место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке присоединения энергопринимающего устройства (объекта электроэнергетики).

ТУ – технические условия (в т.ч. индивидуальные) - документ, определяющий объем технических требований и мероприятий, выполнение которых обеспечит готовность к присоединению указанного в заявке заявителя энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии или объекта электросетевого хозяйства других электросетевых организаций к электрическим сетям сетевой организации.

Параметры технологического присоединения – величина максимальной мощности, класс напряжения, точка присоединения, категория надежности, вид производственной деятельности, схема внешнего электроснабжения.

Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.

- Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

- Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других),  или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

- Хозяйственный способ – выполнение работ, связанных со строительством и реконструкцией силами собственных работников ФМРСК, Управляемых Обществ.

Положение – положение о технологическом присоединении энергетических установок к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа», Управляемых Обществ.

Заявка – заявка на технологическое присоединение к электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества.

Акт – акт об осуществлении технологического присоединения.

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони – документ, подтверждающий наличие технологической и (или) аварийной брони и определяющий требования к энергопринимающим устройствам, подключенным к токоприемникам технологической и (или) аварийной брони. Подготавливается в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 18.03.2008 №124.

Фактическое присоединение - комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества, в которые была подана заявка, и объектов Заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты Заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»).

Личный кабинет клиента – совокупность адресных информационно-интерактивных сервисов в части взаимодействия с потребителями услуг по технологическому присоединению, передаче электрической энергии, учету электрической энергии, дополнительным услугам и прочим вопросам.

Обращение о намерении заключить Договор – заявка-намерение на технологическое присоединение к электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества энергоустановок мощностью не менее 150 кВт, которая может быть подана через личный кабинет клиента.

ДПРиТП – Департамент перспективного развития и технологического присоединения ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ – подразделения технологического присоединения (предприятий электрических сетей) филиалов ПАО «МРСК Северного Кавказа» и обществ, управляемых ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ПГИ ФМРСК, Управляемых Обществ – подразделения, находящиеся в прямом подчинении главного инженера (технического директора) предприятий электрических сетей, РЭС,  филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» и обществ, управляемых ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ДКС - Департамент капитального строительства ПАО «МРСК Северного Кавказа».

ДТО - Дирекция тарифообразования ПАО «МРСК Северного Кавказа».

СОТУ – служба оперативно-технологического управления.

ОТУ	- оперативно-технологическое управление.

Граница участка заявителя - подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 3.6 Положения, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению. При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница балансовой принадлежности, определенная актом разграничения балансовой принадлежности между сетевой организацией и соответствующим многоквартирным домом, а при его отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в соответствующее здание или его обособленную часть. При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства заявителя.

ПРП – пункт по работе с потребителями, ЦОП – центр обслуживания потребителей, ЦОК – центр обслуживания клиентов - организационная единица, предназначенная для очного приема обращений потребителей услуг по вопросам энергопотребления, технологического присоединения, передачи и распределения электрической энергии, осуществления платежей, создания комфортной, эргономичной среды взаимодействия, повышения эффективности обслуживания.

РЭС – районные электрические сети, подразделение ФМРСК, Управляемых Обществ.

- Общие положения

2.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами РФ:

- 2.1.1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- 2.1.2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

- 2.1.3. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (с изменениями).

2.2. Действие Положения распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

2.2.1. Действие Положения распространяется на случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме, а также на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома.

2.3. Положение определяет:

- 2.3.1. Порядок технологического присоединения электроустановок Заявителя к электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества:

- порядок приема Заявки, заключения Договора и выдачи ТУ;

- порядок взаимодействия профильных служб и подразделений ФМРСК, Управляемого Общества при технологическом присоединении новых объектов к сетям ФМРСК, Управляемого Общества;

- порядок взаимодействия профильных служб Общества при технологическом присоединении новых объектов к сетям ФМРСК, Управляемого Общества;

- порядок взаимодействия исполнительного аппарата Общества и ФМРСК, Управляемого Общества в процессе технологического присоединения.

- 2.3.2. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

- 2.3.3. Порядок определения размера платы за технологическое присоединение.

2.3.4. Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией ТУ.

2.3.5. Порядок выполнения подключения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ФМРСК, Управляемого Общества

2.3.6. Порядок фиксации данных по максимальной мощности новых и ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям.

2.3.7. Порядок представления отчетности по технологическому присоединению.

2.3.8. Порядок формирования и корректировки бизнес-планов Общества в части деятельности по технологическому присоединению.

2.3.9. Порядок направления уведомлений, а также осуществления претензионно-исковой работы.

2.3.10. Порядок раскрытия информации о технологическом присоединении.

2.3.11. Особенности временного технологического присоединения.

2.3.12. Особенности взаимодействия Общества и ПАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении технологического присоединения.

2.3.13. Порядок восстановления и переоформления документов  о технологическом присоединении

2.4. ФМРСК и Управляемые Общества обязаны соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

2.5. Определить в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», Управляемых Обществ упрощение, ускорение, доступность процедуры технологического присоединения.

- Порядок присоединения энергоустановок Заявителей

к электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества

3.1. Технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

- 3.1.1. Подача Заявки Заявителем, который имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по форме согласно Приложениям №№ 1-3, 3а к Положению.

- Заявка на временное присоединение энергопринимающих устройств подается заявителем по форме согласно Приложению 3б.

- 3.1.2. Заключение Договора по форме согласно Приложениям №№ 4-8 к Положению.

- В особых случаях, при необходимости урегулирования взаимодействия сторон до заключения Договора по индивидуальному проекту, возможно заключение соглашения по форме согласно Приложению № 33.

- 3.1.3. Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных Договором и ТУ.

- 3.1.4. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 3.4 Положения, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 настоящего Положения. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций.

3.1.5. Осуществление ФМРСК, Управляемым Обществом фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.

- 3.1.6. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

- 3.1.7. Составление Акта по форме согласно Приложению № 9, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно Приложению № 10, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно Приложению № 10а, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони по форме согласно Приложению № 25 (для заявителей, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения).

3.1(А). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

3.1(Б). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в ФМРСК, Управляемое Общество, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в ФМРСК, Управляемое Общество, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности.

3.1(В) В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения.

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с этим объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения.

3.2. Процедура технологического присоединения инициируется с момента подачи Заявителем Заявки в ФМРСК, Управляемое Общество, к электрической сети которых планируется присоединение. Заявка направляется Заявителем в ФМРСК, Управляемое Общество в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя, а ФМРСК, Управляемое Общество обязаны принять такую заявку. Подача Заявки в ПРП или ЦОП (ЦОК) может быть осуществлена без сопроводительного письма.

При подаче заявки Заявителю должна быть доступна информация, указанная в пунктах 13.5, 13.6 Положения.

Заявитель вправе подать заявку:

А) В «Личном кабинете клиента» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Б) На «Портале технологических присоединений» ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: портал-тп.рф.

В) В Пунктах обслуживания потребителей, Центрах обслуживания потребителей, организованных ФМРСК, Управляемыми Обществами. До создания ПРП (ЦОП) – в РЭС.

Г) В Центрах обслуживания клиентов, организованных Гарантирующими поставщиками, с которыми у Общества, ФМРСК, Управляемых Обществ заключено соответствующее соглашение.

Д) В исполнительном аппарате Общества.

Е) В исполнительных аппаратах ФМРСК, Управляемых Обществ (в том числе в предприятиях электрических сетей).

Порядок принятия заявок на технологическое присоединение через «Личный кабинет клиента» на сайте Общества и «Портал технологических присоединений» приведен в Приложении № 36. Порядок принятия заявок в пунктах обслуживания потребителей и центрах обслуживания потребителей будет определен отдельным внутренним локальным нормативным актом Общества.

Предусматривается следующий порядок поступления Заявок:

А) Через «Личный кабинет клиента» на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: заявки в электронном виде с приложением сканированных копий правоустанавливающих документов направляются на электронные адреса руководителей ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

Б) Через «Портал технологических присоединений» ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: портал-тп.рф: заявки в электронном виде с приложением сканированных копий правоустанавливающих документов направляются на электронные адреса ответственных работников ДПРиТП и руководителей ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

В) В Пунктах обслуживания потребителей и Центрах обслуживания потребителей, организованных ФМРСК, Управляемыми Обществами (до создания ПРП (ЦОП) – в РЭС) – сканированные копии заявок и прилагаемых правоустанавливающих документов в электронном виде ответственными работниками ПРП (ЦОП, РЭС) направляются на электронные адреса руководителей ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, с последующей передачей оригиналов заявок и прилагаемых правоустанавливающих документов в ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

Г) В Центрах обслуживания клиентов, организованных Гарантирующими поставщиками, с которыми у Общества, ФМРСК, Управляемых Обществ заключено соответствующее соглашение: сканированные копии заявок и прилагаемых правоустанавливающих документов ответственными работниками ЦОК в электронном виде направляются на электронные адреса руководителей ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, с последующей передачей оригиналов заявок и прилагаемых правоустанавливающих документов в ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

Д) В исполнительном аппарате Общества: сканированные копии заявок и прилагаемых правоустанавливающих документов в электронном виде ответственными работниками ДПРиТП направляются на электронные адреса руководителей ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ и посредством АСУД, с последующей передачей оригиналов заявок и прилагаемых правоустанавливающих документов в ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

Е) В исполнительных аппаратах ФМРСК, Управляемых Обществ (в том числе в предприятиях электрических сетей): заявки принимаются ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

Прием и проверка  Заявки в части полноты сведений, комплектности и достоверности документов (сведений) должна осуществляться не более 30 (тридцати) минут, в случае поступления Заявки в очном режиме, и не более одного дня - в случае поступления Заявки на ТП в заочном режиме (в том числе и посредством сети Интернет).

Ответственные работники в ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ назначаются приказами руководителей ФМРСК, Управляемых Обществ.

Срок получения руководителями (специалистами) ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ Заявок в работу не может превышать 1 (Один) рабочий день с момента их поступления способом, предусмотренным настоящим пунктом.

При отсутствии в Заявке данных, указанных в пунктах 3.2-3.7. Положения, или предоставлении их в неполном объеме, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 6 (Шести) рабочих дней с даты получения Заявки ФМРСК, Управляемым Обществом уведомляют об этом Заявителей.

В день поступления в ФМРСК, Управляемое Общество заявки (независимо от наличия или отсутствия сведений и документов) специалисты ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют регистрацию заявок. Для этого обязательно ведение журналов учета, в которых необходимо регистрировать, в том числе, дату и № заявки, дату и № ТУ, дату фактического направления Договора заявителю, дату вступления в силу Договора, дату оплаты по Договору, дату исполнения обязательств по Договору, дату и № акта ТП и д.р. В электронном виде учет должен осуществляться по форме согласно Приложению № 11.

При регистрации заявки и в последующих документах, предусмотренных процессом технологического присоединения, в том числе отчетных формах, должны быть использованы идентичные наименования  и сведения.

Заявки с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВт и объектов генерации в течении 1 дня после регистрации направляются с сопроводительным письмом начальнику ДПР и ТП (в сканированном виде на адреса электронной почты начальника ДПРиТП, начальника ОТПП).

Заявки, поступившие в ФМРСК, Управляемое Общество через «Личный кабинет клиента» и «Портал технологических присоединений» регистрируются в журналах учета способом, позволяющим отличить их от заявок, поступившим обычным способом.

В Заявке, направляемой Заявителем (за исключением лиц, указанных в пунктах 3.4 - 3.7.), в зависимости от конкретных условий, в обязательном порядке указывается следующая информация:

3.2.1. Реквизиты Заявителя (для юридических лиц – полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц; для индивидуальных предпринимателей – полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр; для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- 3.2.2. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям.

- 3.2.3. Место нахождения Заявителя.

- 3.2.4. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов.

- 3.2.5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств.

- 3.2.6. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств.

- 3.2.7. Заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения.

- 3.2.8. Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии).

- 3.2.9. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям).

3.2.10. Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

3.2.11. Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями пункта 3.9 настоящего Положения.

3.2.12. Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящим Положением, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется.

3.3. К Заявке прилагаются следующие документы:

3.3.1. План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества.

3.3.2. Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Заявителя.

- 3.3.3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

3.3.4. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства).

3.3.5. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем Заявителя.

3.3.6.  В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом пункта 3.1(Б) Положения, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

3.3.7. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце третьем пункта 3.1(В) Положения - копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования.

3.4. В Заявке, направляемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:

- 3.4.1. Сведения, указанные в подпунктах 3.2.1. - 3.2.3., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.9., 3.2.10 - 3.2.12.

- 3.4.2. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя.

- 3.4.3. Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта).

3.5. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:

- 3.5.1. Сведения, указанные в подпунктах 3.2.1. – 3.2.3., 3.2.9., 3.2.10 - 3.2.12.

3.5.2. Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

3.5.3. Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта).

3.5.4. Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно.

3.6. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, предусмотренного разделом 14 настоящего Положения, указывается:

3.6.1. Сведения, предусмотренные подпунктами 3.2.1.– 3.2.3, 3.2.12;

3.6.2. Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств;

3.6.3. Характер нагрузки;

3.6.4. Срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).

3.7. В Заявке, направляемой Заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, указывается:

3.7.1. Фамилия, имя и отчество Заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 3.7.2. Место жительства Заявителя.

- 3.7.3. Сведения, указанные в подпунктах 3.2.2., 3.2.9., 3.2.12.

- 3.7.4. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств.

К заявке прилагается заявление на согласие обработки персональных данных по форме Приложения №40. Работники ЦОП, ПРП, ЦОК, ответственные работники ПТП обеспечивают прием и хранение заявлений.

- 3.8. Технологическое присоединение энергетических установок в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств Заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется Заявителем самостоятельно.

- Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

- Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.

- Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.

- Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств особой категории первой категории надежности, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.

- Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено ТУ, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

3.9. При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств Заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к «Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442), составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони является обязательным.

При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке, подаваемой таким заявителем в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, указано о необходимости наличия технологической и (или) аварийной брони.

Аварийная и (или) технологическая броня определяется на основании содержащейся в проектной документации схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони составляется Заявителем в 2 экземплярах и направляется в ПТП ФМРСК, Управляемого Общества. Ответственные работники ФМРСК, Управляемое Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони обязаны рассмотреть его, организовать подписание и направление 1 экземпляра акта Заявителю.

В случае несогласия ответственных работников ФМРСК, Управляемого Общества с представленным заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается ФМРСК, Управляемым Обществом с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан ФМРСК, Управляемым Обществом с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях ФМРСК, Управляемого Общества.

Величина технологической и (или) аварийной брони и требования к энергопринимающим устройствам, подключенным к токоприемникам технологической и (или) аварийной брони, определяются в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 18.03.2008 №124.

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони содержит перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической брони, величину технологической брони, сроки и объемы сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони (при ее наличии) либо до полного ограничения и (или) перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам аварийной брони, величину аварийной брони и сроки и объемы сокращения электроснабжения до полного ограничения (за исключением случаев, когда сокращение электроснабжения не может быть осуществлено ниже уровня аварийной брони).

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования технологической и (или) аварийной брони не является основанием для невыполнения ФМРСК, Управляемым Обществом своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и (или) для отказа в подписании документов о технологическом присоединении.

3.10. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты регистрации Заявки (получения недостающих сведений и документов) ответственные работники ПТП  ФМРСК, Управляемых Обществ определяют техническую возможность технологического присоединения к электрическим сетям заявленной мощности Заявителя. Для этого:

А) Ответственные работники  ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, направляют копии заявок способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения, главным инженерам РЭС, предприятий электрических сетей.

Б) Главные инженеры РЭС, предприятий электрических сетей дают предложения по точкам присоединения и схеме планируемого размещения электроустановок Заявителя (с указанием расстояния от точки присоединения до границы земельного участка заявителя и подписью ответственного лица) и направляют в ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ.

3.10.1. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи Заявки Заявителям присоединены к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства Общества, смежных сетевых организаций, либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности Заявителя.

В случае несоблюдения одного из указанных критериев техническая возможность технологического присоединения считается отсутствующей.

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 3.6) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы ФМРСК, Управляемого Общества и смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие технической возможности технологического присоединения и являются основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям, указанным в подпунктах а, б и в настоящего пункта.

3.10.2. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с Заявителями, указанными в пунктах 3.5., 3.7., 4.1 настоящего Положения, обратившимися в сетевую организацию с Заявкой, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

3.11. При наличии технической возможности технологического присоединения устанавливается следующий порядок подготовки и выдачи проектов Договора и ТУ (с максимальной мощностью менее 670 кВт):

3.11.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют подготовку, согласование и утверждение ТУ у главного инженера ФМРСК, Управляемого Общества, (ответственные работники предприятий электрических сетей – у главного инженера предприятий электрических сетей) в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

3.11.2. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют подготовку, согласование и подписание проекта Договора в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Категории Заявителей, с которыми заключаются Договора руководителями предприятий электрических сетей, определяют руководители ФМРСК, Управляемых Обществ.

Проект договора согласовывается в ФМРСК, Управляемом Обществе (предприятии электрических сетей) следующими лицами (листком согласования):

- Куратором (руководителем структурного подразделения технологического присоединения (предприятия электрических сетей) ФМРСК, Управляемого Общества;

- Инициатором (заместителем директора ФМРСК, Управляемого Общества, курирующим направление технологического присоединения, заместителем начальника предприятия электрических сетей);

-руководителем структурного подразделения безопасности ФМРСК, Управляемого Общества;

- руководителем структурного подразделения экономики ФМРСК, Управляемого Общества;

- руководителем структурного подразделения тарифообразования ФМРСК, Управляемого Общества;

- главным бухгалтером филиала ФМРСК, Управляемого Общества;

- руководителем структурного подразделения правового обеспечения филиала, Управляемого общества.

Порядок и сроки согласования регламентируются отдельным локальным нормативным актом Общества.

3.11.3. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ направляют Заявителям подписанные проекты Договора и ТУ в следующем порядке:

а) в адрес заявителей, указанных в пунктах 3.5, 3.6, и 3.7 ФМРСК, Управляемое Общество направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и ТУ  как неотъемлемое приложение к договору в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной, в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации,

б) в адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в п. 3.11.3(а) настоящего пункта, ФМРСК, Управляемое Общество направляет для подписания заполненный и подписанный руководителем проект договора в 2 экземплярах и ТУ как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения заявки.

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то ПТП ФМРСК, Управляемого Общества уведомляют об этом подразделения транспорта электроэнергии ФМРСК, Управляемого Общества. Подразделения транспорта электроэнергии ФМРСК, Управляемого Общества подготавливают и передают в ПТП ФМРСК, Управляемого Общества заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект типового договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в «Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг». ПТП ФМРСК, Управляемого Общества направляют  проект типового договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в адрес Заявителя.

Одновременно с направлением проекта договора об осуществлении технологического присоединения Заявителю направляется:

- заполненная форма уведомления Заявителя о необходимости установить прибор учета электроэнергии, совместимый с системой коммерческого учета электроэнергии ФМРСК, Управляемого Общества по форме Приложения № 32;

- уведомление об аннулировании заявки по истечении 60 дней в случае не направления Заявителем подписанного проекта договора в сетевую организацию по форме Приложения №39;

- в случае отсутствия в ТУ технических мероприятий, входящих в обязанности ФМРСК, Управляемого Общества - уведомление по форме Приложения №41;

- образец квитанции об оплате технологического присоединения по форме Приложения №42 для Заявителей, указанных в пункте 3.7. настоящего Положения.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ одновременно с направлением договора Заявителю (за исключением Заявителей, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения) также направляют уведомления Заявителям о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом 14 настоящего Положения.

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и ТУ как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной, в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

3.11.4. При получении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 кВт и менее 670 кВт включительно (без учета ранее присоединенной максимальной мощности) ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня регистрации Заявки направляют проекты Договора, ТУ, расчет платы, схему планируемого размещения электроустановок заявителя (с указанием расстояния от точки присоединения до границы земельного участка заявителя и подписью ответственного лица ФМРСК, Управляемого Общества) по данному присоединению на согласование в ДПРиТП. Ответственные работники ДПРиТП в течение 2 (Двух) рабочих дней производят согласование вышеперечисленных документов либо направляют в ФМРСК, Управляемое Общество мотивированные замечания, которые должны быть устранены в течение 1 (Одного) рабочего дня и направлены на повторное согласование. ФМРСК, Управляемому Обществу запрещено заключать Договоры без согласования ДПРиТП.

3.12. При отсутствии технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств:

3.12.1 С максимальной мощностью менее 670 кВт включительно:

3.12.1.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют подготовку, согласование и утверждение ТУ у главного инженера ФМРСК, Управляемого Общества, (ответственные работники предприятий электрических сетей – у главного инженера предприятий электрических сетей) в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

3.12.1.2. Ответственные работники подразделений технического развития, экономики, капитального строительства, предприятий электрических сетей ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют подготовку пакета документов в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденных Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (с изменениями), в том числе калькуляцию затрат и сводно-сметные расчеты стоимости выполнения мероприятий, а также документы, предусмотренные п. 3.12.2.2 (в-д), в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

В случаях выявления убыточности технологического присоединения:

- наличии мероприятий по реконструкции существующих электросетевых объектов, стоимость которых не включена в плату за технологическое присоединение;

- недостаточности платы по договору технологического присоединения для выполнения мероприятий по строительству;

- превышения стоимости технологического присоединения для заявителей, указанных в пункте 3.7, над установленной средней предельной стоимостью затрат для присоединения льготных категорий потребителей;

материалы по технологическому присоединению выносятся на рассмотрение согласительной комиссии, которая должна быть создана в ФМРСК, Управляемом Обществе и включать в себя представителей технического, финансово-экономического, инвестиционного направлений и направления реализации и развития услуг Общества.

Согласительная комиссия принимает решение о возможности и  целесообразности заключения Договора на основании представленных материалов и согласовывает:

- технические мероприятия, указанные в ТУ;

- источники финансирования и сроки выполнения мероприятий;

- способ выполнения работ (подрядный или хозяйственный).

При необходимости возвращает представленные материалы на доработку с мотивированными замечаниями, которые должны быть устранены в течение 2 (Двух) рабочих дней.

Протокол заседания согласительной комиссии прикладывается к пакету документов.

3.12.1.3. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в течение 1 (Одного) дня со дня подготовки пакета документов в соответствии с п. 3.12.1.2. Положения, направляют в ДПРиТП, ДТО, ДКС пакет документов, в том числе копию Заявки, проект ТУ, проект Договора, калькуляцию затрат и сводно-сметные расчеты стоимости выполнения мероприятий согласно ТУ.

3.12.1.4. ДПРиТП, ДТО, Департамент инвестиций в течение 3 (Трех) рабочих дней  проводят согласование вышеперечисленных документов, либо направляют в ФМРСК, Управляемое Общество мотивированные замечания, которые должны быть устранены в течение 2 (Двух) рабочих дней.

3.12.1.5. При условии согласования необходимого пакета документов ответственные работники подразделений экономики ФМРСК, Управляемого Общества в течение 30 (Тридцати) дней с момента регистрации Заявки обязаны направить в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов документы для установления индивидуального размера платы за технологическое присоединение.

3.12.1.6. ДКС в соответствии с Регламентом по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа», готовит и направляет необходимые материалы для проведения конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций в Отдел конкурсных закупок Общества.

3.12.1.7. Отдел конкурсных закупок проводит конкурентную закупочную процедуру в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направляет в ДКС и ДТО итоговый протокол. ДТО в течение 1 (Одного) дня с момента получения итогового протокола конкурентной закупочной процедуры направляет его в подразделения экономики ФМРСК, Управляемого Общества.

3.12.1.8. Ответственные работники подразделений экономики ФМРСК, Управляемого Общества в течение 2 (Двух) дней с момента получения от ДТО итогового протокола конкурентной закупочной процедуры направляют его в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в дополнение к ранее направленным документы для установления индивидуального размера платы за технологическое присоединение.

3.12.1.9. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения решения об установлении размера платы за технологическое присоединение, направляет Заявителю подписанный со своей стороны договор в 2 (Двух) экземплярах с приложением ТУ, решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также Приложения, предусмотренные в п.3.11.3 Положения.

3.12.2.  С максимальной мощностью не менее 670 кВт, объектов генерации, а также при наличии технической возможности технологического присоединения с максимальной мощностью не менее 670 кВт устанавливается следующий  порядок выдачи Договора и ТУ:

3.12.2.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества осуществляют подготовку, согласование и подписание проекта ТУ у главного инженера ФМРСК, Управляемого Общества, в течение 2 (Двух) рабочих дней.

При подготовке ТУ должны быть использованы типовые формы согласно Приложений №№8а, 8б, 8в.

3.12.2.2. Ответственные работники ФМРСК, Управляемого Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания проекта ТУ готовят и направляют с сопроводительным письмом в  ДПРиТП  проект ТУ с пояснительной схемой и копию Заявки с приложениями в соответствии с пунктом 3.3 Положения. Сопроводительное письмо должны быть подписано руководителем ФМРСК, Управляемого Общества.

Вместе с проектом ТУ также представляется следующая информация об электросетевых объектах, к которым планируется присоединение энергопринимающих устройств Заявителя:

а) в случае технологического присоединения к распределительным устройствам трансформаторных подстанций и центров питания класса напряжения 6, 10, 35, 110 кВ:

- загрузка силовых трансформаторов по замерам зимнего и летнего режимных дней;

- главная схема электрических соединений центра питания;

- год ввода в эксплуатацию центра питания;

- инвентарный номер.

б) в случае технологического присоединения к ЛЭП класса напряжения 6, 10, 35, 110 кВ:

- общая протяженность ЛЭП, а так же протяженность от центра питания до точки присоединения;

- загрузка ЛЭП по данным зимнего и летнего режимного дней;

- сечение токопроводящих жил ЛЭП по всей длине, а также на участке ЛЭП от точки присоединения до центра питания;

- год ввода в эксплуатацию ЛЭП;

- протяженность проектируемых ЛЭП от точки присоединения до границы земельного участка Заявителя;

- инвентарный номер ЛЭП;

- для ВЛ 6-10 кВ поопорную схему;

- для ВЛ 35-110 паспорт ВЛ;

в) расчет экономической эффективности реализации инвестиционного проекта (для реконструкции и нового строительства электросетевых объектов отнесенных к обязательствам ФМРСК, Управляемого Общества);

г) обоснование принятых технических решений в ТУ (в том числе реконструкции и нового строительства электросетевых объектов) ФМРСК, Управляемого Общества, подписанное главным инженером (техническим директором);

д) утвержденный предварительный расчет стоимости (локальный сметный расчет) и сроки выполнения мероприятий, в соответствии с ТУ, отнесенными к обязательствам ФМРСК, Управляемого Общества, с указанием стоимости по каждому затратному пункту ТУ, планируемого источника финансирования (плата за ТП, тарифы на передачу или др.);

е) предложение по корректировке инвестиционной программы ФМРСК, Управляемого Общества, подписанное главным инженером (техническим директором).

ж) предложение о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом 14 настоящего Положения.

Руководитель ФМРСК, Управляемого Общества несет ответственность за полноту и достоверность представляемых обосновывающих материалов.

3.12.2.3. ДПРиТП проверяет полноту и достоверность представленных обосновывающих материалов, подготавливает ТУ и проводит согласование ТУ с СОТУ в части вопросов ОТУ в течение 2 (Двух) рабочих дней. При необходимости, а также при неполноте или несоответствии представленной информации, ДПРиТП направляет ответственным работникам  ПТП  ФМРСК, Управляемого Общества предложения по внесению изменений в представленные материалы, в том числе в ТУ.

3.12.2.4. Ответственные работники ПТП совместно с ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня вносят изменения в ТУ и направляют на повторное рассмотрение  ДПРиТП вплоть до получения окончательного согласования. ТУ подписываются ответственными работниками ДПРиТП и СОТУ.

3.12.2.5. После получения подписания ТУ ответственными работниками ДПРиТП и СОТУ, ответственные работники ДПРиТП, в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, в течение 1 (Одного) рабочего дня  направляют на рассмотрение в РДУ (ОДУ) сканированные копии заявки и ТУ в электронном виде.

3.12.2.6. РДУ (ОДУ) в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения ТУ рассматривает Заявку, согласовывает ТУ и направляет согласованные ТУ в                  Общество с сопроводительным письмом. В случае замечаний к ТУ со стороны РДУ (ОДУ) ответственные работники ДПРиТП в течение 1 (Одного) рабочего дня устраняют замечания в ТУ и направляют исправленные ТУ на бумажном носителе на согласование с сопроводительным письмом в РДУ (ОДУ).  РДУ (ОДУ) в течение 5 дней проводит повторное рассмотрение  ТУ и направляет согласованные ТУ в Общество с сопроводительным письмом.

3.12.2.7. Ответственные работники ДПРиТП утверждают ТУ у Первого заместителя Генерального директора – главного инженера Общества или лица его замещающего в течение 1 (Одного) рабочего дня.

Срок согласования и утверждения ТУ исчисляется со дня регистрации Заявки и не может превышать 12 (Двенадцати) рабочих дней (в случае если ТУ подлежат согласованию с РДУ (ОДУ), указанный срок не может превышать 32 (Тридцати двух) дней).

3.12.2.8. ДПРиТП в течение 1 (одного) рабочего дня после утверждения ТУ направляет в ДКС служебной запиской копию ТУ и материалы, представленные ФМРСК, Управляемом Обществом согласно п. 3.12.2.2, для согласования предварительного расчета стоимости и возможных сроков выполнения мероприятий ТУ.

3.12.2.9. ДКС в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет в ДПРиТП   согласованный предварительный расчет стоимости работ согласно ТУ и калькуляцию затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости проектно-изыскательских работ, оборудования и строительно-монтажных работ в двух вариантах – при выполнении подрядным и хозяйственным способом.

3.12.2.10. ДПРиТП в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения предварительного расчета стоимости работ согласно ТУ и калькуляции затрат на технологическое присоединение, готовит пояснительную записку по технологическому присоединению и согласовывает ее с ДКС и Департаментом инвестиций. Департамент инвестиций подтверждает расчет экономической эффективности реализации инвестиционного проекта.

3.12.2.11. В случаях выявления убыточности технологического присоединения:

- наличии мероприятий по реконструкции существующих электросетевых объектов, стоимость которых не включена в плату за технологическое присоединение;

- недостаточности платы по договору технологического присоединения для выполнения мероприятий по строительству;

материалы по технологическому присоединению выносятся на рассмотрение согласительной комиссии, включающей в себя представителей технического, финансово-экономического, инвестиционного блоков Общества и блока реализации и развития услуг Общества.

Согласительная комиссия принимает решение о возможности и  целесообразности заключения Договора на основании представленных ДПРиТП материалов и согласовывает:

- технические мероприятия, указанные в ТУ;

- источники финансирования и сроки выполнения мероприятий;

- способ выполнения работ (подрядный или хозяйственный).

При необходимости возвращает в ДПРиТП представленные материалы на доработку с мотивированными замечаниями, которые должны быть устранены в течение 2 (Двух) рабочих дней.

В случае принятия решения согласительной комиссии о выполнении работ хозяйственным способом, ДПРиТП уведомляет об этом ФМРСК, Управляемое общество.

3.12.2.12. ДПРиТП:

А) в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту в течение 1 (Одного) рабочего дня после подготовки пояснительной записки или решения согласительной комиссии, передает проект договора, копии ТУ и заявки, пояснительную записку или протокол согласительной комиссии, согласованный предварительный расчет стоимости работ согласно ТУ, калькуляцию затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости проектно-изыскательских работ, оборудования и строительно-монтажных работ, обоснование принятых технических решений в ТУ в ДТО, для подготовки и направления в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов пакета документов для утверждения размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также в Отдел конкурсных закупок, для проведения торгово-закупочных процедур;

Б) в случае применения стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности, в зависимости от величины заявленной мощности и уровня напряжения в точке присоединения, а также формул расчета платы, утвержденных уполномоченными органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, действующими на дату подачи заявки, ДПРиТП в течение 3 (Трех) рабочих дней осуществляет согласование Договора, подписывает Договор у Генерального директора Общества (или у заместителя Генерального директора, имеющего на то установленным образом оформленную доверенность) и направляет Заявителю с сопроводительным письмом 2 (Два) экземпляра подписанного Договора, ТУ,  расчет размера платы за технологическое присоединение по форме  Приложения №22, а также Приложения, предусмотренные в п.3.11.3 Положения.

Проект Договора согласовывается следующими лицами:

- Куратором (начальником ДПРиТП);

- Инициатором (заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг);

- начальником Департамента безопасности;

- начальником Департамента экономики;

- директором ДТО;

- главным бухгалтером;

- руководителем Дирекции правового обеспечения.

Порядок и сроки согласования регламентируются отдельным локальным нормативным актом Общества.

3.12.2.13. ДТО подготавливает и направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов пакет документов для утверждения размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 3 (Трех) рабочих дней.

3.12.2.14. ДКС в соответствии с Регламентом по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа», готовит и направляет необходимые материалы для проведения конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций в Отдел конкурсных закупок Общества.

3.12.2.15. Отдел конкурсных закупок проводит конкурентную закупочную процедуру в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направляет в ДКС и ДТО итоговый протокол.

3.12.2.16. ДТО направляет итоговый протокол конкурентной закупочной процедуры в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в дополнение к ранее представленному пакету документов для утверждения размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 2 (Двух) рабочих дней.

В случае получения от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов письменного уведомления об отсутствии или недостатке документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, либо о необходимости предоставления дополнительных материалов, ДТО уведомляет об этом ответственные подразделения. Ответственные подразделения в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня получения соответствующего уведомления подготавливают и предоставляют в ДТО соответствующие материалы, а ДТО не позднее 2 (двух) дней со дня получения направляет их в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

3.12.2.17. ДПРиТП в течение 3 (Трех) рабочих дней после установления размера платы за технологическое присоединение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и получения копии постановления от ДТО осуществляет согласование Договора (согласование осуществляется аналогично процедуре, предусмотренной в п. 3.12.2.12), подписывает Договор у Генерального директора Общества (или у заместителя Генерального директора, имеющего на то установленным образом оформленную доверенность) и направляет Заявителю с сопроводительным письмом 2 (Два) экземпляра подписанного Договора, ТУ,  копию решения об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также Приложения, предусмотренные в п.3.11.3 Положения.

Регистрация Договоров осуществляется в Дирекции  правового обеспечения Общества.

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то ДПРиТП уведомляет об этом Департамент реализации услуг. Департамент реализации услуг подготавливает и передает в ДПРиТП заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект типового договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в «Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг». ДПРиТП направляет  проект типового договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в адрес Заявителя.

ДПРиТП одновременно с направлением договора об осуществлении  технологического присоединения Заявителю также направляет уведомление о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом 14 настоящего Положения.

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и ТУ как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной, в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

3.13. В Договор подлежат включению следующие существенные условия:

3.13.1. Мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению в том числе:

А. Подготовку сетевой организацией ТУ и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи ТУ электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.

Б. Разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ.

В. Разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Г. Выполнение ТУ заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ.

Д.  Проверку выполнения заявителем и сетевой организацией ТУ в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и Приказом Общества от 25.10.2013 № 551 «О порядке ввода в эксплуатацию приборов учета».

Е. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если ТУ подлежат в соответствии с настоящим Положением согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 настоящего Положения), с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по форме Приложения №27.

Ж. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). При этом для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии ФМРСК, Управляемое Общество обязаны в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. ФМРСК, Управляемое Общество несут перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию указанных в настоящем пункте субъектов розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы:

акт об осуществлении технологического присоединения (типовая форма приведена в Приложении № 9);

акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон (типовая форма приведена в Приложении № 10);

акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (типовая форма приведена в Приложении № 10а).

акт согласования технологической и (или) аварийной брони в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Положения.

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящим Положением.

Если в заявке было предусмотрено поэтапное введение в эксплуатацию энергопринимающих устройств, реализация всех мероприятий, определенных подпунктами "Б" - "Е" настоящего пункта, а также составление документов, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется применительно к каждому из этапов.

По завершении всех этапов стороны составляют документы, предусмотренные настоящим пунктом, применительно к исполнению всего объема мероприятий по технологическому присоединению, обязательства по осуществлению которых установлены договором.

- Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящим Положением и «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

3.13.2. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может  превышать:

а) в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ФМРСК, Управляемых Обществ (а так же смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

80 дней – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 кВт и менее 150 кВт включительно.

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

б) в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 3.5, 3.7 и 4.1 настоящего Положения, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой ФМРСК, Управляемого Общества или соглашением сторон.

Если выполнение мероприятий по технологическому присоединению может быть выполнено в более короткие сроки и мероприятия, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, а так же со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, отсутствуют, то срок осуществления таких мероприятий должен быть существенно уменьшен, до 30 дней.

3.13.3. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств:

А) максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

Б) в случаях, не подпадающих под подпункт А) пункта 3.13.3 настоящего Положения, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

В) границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в подпункте А) настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества.

Включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 3.6. и 4.1. настоящего Положения, инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается.

3.13.4. Порядок и сроки внесения Заявителями платы за технологическое присоединение.

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 3.5. настоящего Положения, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Положения заявители, максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при желании воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в направляемой ими заявке. В договоре для таких заявителей предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

Иной порядок оплаты может быть определен Договором по соглашению  сторон.

Для заявителей, суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 670 кВт (за исключением случаев, урегулированных абзацем первым настоящего пункта), внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

3.13.4.1 Оформление бухгалтерских документов (счетов, счетов-фактур,  актов выполненных работ, оказанных услуг) регламентируется государственными и утвержденными  локальными нормативными документами.

3.13.5. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 3.5. – 3.7. и 4.1. настоящего Положения, распределяются следующим образом:

- Заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя.

3.13.6. Ответственность сторон за несоблюдение установленных договором и настоящим Положением сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

- право Заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при    нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения,  указанных в договоре;

- обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

3.13.7. Порядок разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

3.14. ТУ являются неотъемлемой частью Договора и направлены на обеспечение:

- Надежности электроснабжения электроустановок Заявителя.

- Надежности и безопасности работы электрических сетей ФМРСК, Управляемого Общества.

- Достоверности учета потребляемой Заявителем электроэнергии и мощности.

3.14.1. В ТУ указываются:

- Наименование организации (ФИО абонента) направившего Заявку.

- Наименование и место расположения объекта, электроустановки которого подлежат присоединению к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества.

- Максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества – в кВт (МВт), с учетом категории  надежности электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя.

- Питающий центр и точки присоединения к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества. Электроприемники аварийной брони и (или) технологической брони и потребителей, входящих в перечень Приложения к «Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденным постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 г. N 442, выделять на отдельные питающие линии.

- Обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств. В случае реконструкции (расширения, технического перевооружения) существующих объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании 
Обществу или Управляемому Обществу, в ТУ должны быть указаны их инвентарные номера.

- Распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

- Обоснованные требования к усилению существующей электрической сети ФМРСК, Управляемого Общества, а также смежных сетевых организаций (такое требование распространяется на лиц, ТУ для которых согласовывались с РДУ (ОДУ) в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей, обязательные для выполнения ФМРСК, Управляемым Обществом, в том числе путем урегулирования отношений с иными лицами.

- Требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети, требования к характеристикам генераторов.

- Требования по установке автономного резервного источника питания в случаях присоединения энергопринимающих устройств по особой категории первой категории надежности, а также в случае временного технологического присоединения, если для его осуществления необходима установка таких источников в соответствии с пунктом 14.4.

- Место установки приборов учета электрической энергии, средств АСКУЭ и средств связи для передачи информации АСКУЭ на диспетчерские пункты, требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности. Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной), должны соответствовать требованиям, установленным «Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности» – для субъектов оптового рынка и «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» - для субъектов розничных рынков.

- Требования к оснащению  релейной защитой, противоаварийной, режимной и сетевой автоматикой, телемеханикой, связью в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами.

- Требования к характеристикам генераторов электростанций.

- Требования по оснащению электростанций средствами противоаварийной автоматики, релейной защитой и делительной автоматикой.

- Требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций или потребителя в автоматическом либо оперативном противоаварийном управлении мощностью в порядке оказания услуг в соответствии с отдельным договором.

- Требования по оснащению устройствами, обеспечивающими участие электростанций в нормированном первичном регулировании частоты и во вторичном регулировании частоты и перетоков мощности в порядке оказания услуг по обеспечению системной надежности.

Срок действия ТУ не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

При подготовке ТУ запрещается использовать формулировку «объем мероприятий определить проектом». В ТУ должны содержаться конкретные мероприятия, схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и т.д.

3.14.2. ТУ на присоединение объектов по производству электроэнергии Заявителей выдаются на основании утвержденных схем выдачи мощности.

3.14.3. В случае невыполнения Заявителем ТУ в установленный срок и наличия на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения, ФМРСК, Управляемое Общество по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ. При этом дополнительная плата за продление ТУ не взимается. Продление  срока действия  производят ответственные работники ПТП (предприятий электрических сетей) ФМРСК, Управляемых Обществ, ДПРиТП.

3.14.4. В случае если в соответствии с настоящим Положением ТУ согласовывались с системным оператором (РДУ, ОДУ), ответственные работники ДПРиТП обязаны согласовать с системным оператором  отступления от выданных заявителю ТУ. Системный оператор в течение 5 (Пяти) дней согласовывает такие отступления либо представляет обоснованные замечания. Системный оператор рассматривает повторно направленные доработанные отступления от выданных заявителю ТУ и направляет в сетевую организацию информацию о результатах повторного рассмотрения в течение 5 (Пяти) дней со дня получения указанных отступлений.

Ответственные работники ДПРиТП согласовывают такие отступления с СОТУ и утверждают их у Первого заместителя Генерального директора – главного инженера Общества или лица его замещающего.

3.14.5. Запрещена выдача ТУ, кроме предусмотренных к выдаче настоящим Положением.

3.15. В случае не направления Заявителем подписанного проекта Договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 (Шестьдесят) дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и ТУ, поданная этим заявителем заявка аннулируется. В этом случае ДПРиТП с Заявителями с максимальной мощностью энергоустановок не менее 670 кВт, а ответственные работники ПТП  ФМРСК, Управляемого Общества с Заявителями с максимальной мощностью энергоустановок менее 670 кВт:

- ведут работу об аннулировании заявки;

- направляют запрос о причинах не подписания (отказа от технологического присоединения).

Повторное обращение Заявителем по вопросу технологического присоединения энергоустановок рассматривается на общих основаниях.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра Договора в ФМРСК, Управляемое Общество.

После заключения Договора ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества направляют в подразделения бухгалтерского и налогового учета копию Договора для создания карточки контрагента  в программу «1С Предприятия».

Учет и хранение Договоров осуществляется в ДПРиТП Общества (с максимальной мощностью присоединяемых энергоустановок не менее 670 кВт) и в ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ (с максимальной мощностью присоединяемых энергоустановок менее 670 кВт).

В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель в течение 30 дней с даты получения от ФМРСК, Управляемого Общества заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в «Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии ФМРСК, Управляемому Обществу с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части тех условий, которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в виде описания исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот вариант из числа относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого установлено «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», по причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо при его несогласии с каким-либо условием договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено по усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую организацию предложение о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на иных условиях.

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с ФМРСК, Управляемым Обществом с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в ФМРСК, Управляемое Общество, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств.

3.15.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора с Заявителем обязаны направить в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с Заявителем Договора и копии документов Заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у ФМРСК, Управляемого Общества на дату направления.

3.16. При присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью не менее 670 кВт, а так же объектов генерации, присоединяемых по индивидуальному проекту, устанавливается следующий порядок выполнения услуг по Договору:

3.16.1. ДПРиТП  в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения подписанного Заявителем Договора, совместно с Департаментом бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества  готовит и направляет Заявителю счет на оплату услуги согласно Договору, а сканированную копию Договора и ТУ в соответствующий ФМРСК (подготовка и направление Заявителю счета на оплату услуги, оказываемой Управляемым Обществом, осуществляется в соответствии с внутренними регламентами).

3.16.2. ДПРиТП в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня направления Заявителю счета на оплату услуги согласно Договору направляет в ДКС, Департамент инвестиций, ФМРСК, Управляемое Общество копии подписанного Заявителем Договора и ТУ, которые содержат перечень работ, необходимых для технологического присоединения Заявителя.

3.16.3. Ответственные работники ФМРСК, Управляемого Общества в соответствии с Регламентом формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении подготавливают материалы, обосновывающие включение инвестиционных проектов, необходимых для  технологического присоединения Заявителя, в инвестиционную программу ФМРСК, Управляемого Общества и передают эти материалы в Департамент инвестиций.

3.16.4. Департамент инвестиций согласовывает с Департаментом экономики и ДПРиТП источники финансирования инвестиционных проектов, реализуемых для  технологического присоединения Заявителей, и в установленном порядке включает в инвестиционные программы ФМРСК, Управляемых обществ указанные инвестиционные проекты с обязательным включением в наименование инвестиционного проекта наименования Заявителя и реквизитов Договора.

3.16.5. ДКС в соответствие с Регламентом по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа», готовит и направляет необходимые материалы для проведения конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций в Отдел конкурсных закупок Общества.

3.16.6. Отдел конкурсных закупок проводит конкурентную закупочную процедуру в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направляет в ДКС итоговый протокол.

3.16.7. ДКС в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения протокола осуществляет подписание договора подряда с победителем закупочной процедуры.

3.16.8. Департамент инвестиций осуществляет ведение учета и контроль реализации проекта и расходования средств финансирования инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется для технологического присоединения Заявителей, с обязательным указанием источника их фактического финансирования.

3.16.9. ДКС осуществляет контроль исполнения обязательств по договорам подряда и в случае нарушения сроков выполнения проектно-изыскательских или строительно-монтажных работ проводит претензионную работу, а так же, в случае необходимости, инициирует исковую деятельность. В целях своевременного проведения переговоров и подписания дополнительных соглашений к Договору с Заявителем, ДКС уведомляет об этом ДПРиТП.

Контроль исполнения обязательств по договорам подряда осуществляют ответственные работники подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества с обязательным заполнением отчетной формы согласно Приложению №38. Указанная информация направляется подразделениями капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества в ДКС, ДПРиТП еженедельно, не позднее 17 часов пятницы, на электронные адреса ответственных работников ДКС, ДПРиТП.

3.17. При присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью менее 670 кВт устанавливается следующий порядок выполнения услуг по Договору.

3.17.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения подписанного Заявителем Договора, совместно с подразделениями бухгалтерского и налогового учета и отчетности Общества готовят и направляют Заявителю счет на оплату услуги согласно Договору.

3.17.2. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня направления Заявителю счета на оплату услуги согласно Договору направляют в подразделения капитального строительства и инвестиций ФМРСК, Управляемого Общества копии подписанного Заявителем Договора и ТУ, которые содержат перечень работ, необходимых для технологического присоединения Заявителя.

3.17.3. Ответственные работники ФМРСК, Управляемого Общества в соответствии с Регламентом формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении подготавливают материалы, обосновывающие включение инвестиционных проектов, необходимых для  технологического присоединения Заявителя, в инвестиционную программу ФМРСК, Управляемого Общества и передают эти материалы в подразделения капитального строительства и инвестиций ФМРСК, Управляемого Общества.

Включение в инвестиционные программы ФМРСК, Управляемого Общества указанных инвестиционных проектов осуществляется подразделениями капитального строительства и инвестиций ФМРСК, Управляемого Общества в установленном порядке с обязательным включением в наименование инвестиционного проекта наименования Заявителя и реквизитов Договора.

3.17.4. Подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества в соответствии с Регламентом по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа», готовят и направляют необходимые материалы для проведения конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций в ДКС Общества.

3.17.5. ДКС в соответствие с Регламентом по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа», направляет необходимые материалы для проведения конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций в Отдел конкурсных закупок Общества.

3.17.6. Отдел конкурсных закупок проводит конкурентную закупочную процедуру в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Северного Кавказа» и направляет в ДКС итоговый протокол.

3.17.7. ДКС в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения протокола осуществляет подписание договора подряда с победителем закупочной процедуры.

3.17.8. Департамент инвестиций осуществляет ведение учета и контроль реализации проекта и расходования средств финансирования инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется для технологического присоединения Заявителей, с обязательным указанием источника их фактического финансирования.

3.17.9. ДКС и подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества осуществляют контроль исполнения обязательств по договорам подряда и в случае нарушения сроков выполнения проектно-изыскательских или строительно-монтажных работ проводят претензионную работу, а так же, в случае необходимости, инициируют исковую. В целях своевременного проведения переговоров и подписания дополнительных соглашений к Договору с Заявителем, ДКС и подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества уведомляют об этом ДПРиТП и подразделения технологического присоединения ФМРСК, Управляемого Общества.

Контроль исполнения обязательств по договорам подряда осуществляют ответственные работники подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества с обязательным заполнением отчетной формы согласно Приложению №38. Указанная информация направляется подразделениями капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества в ДКС, ДПРиТП еженедельно, не позднее 17 часов пятницы, на электронные адреса ответственных работников ДКС, ДПРиТП.

Кроме этого, внутренним распорядительным документом ФМРСК, Управляемое Общество определяет порядок, конкретные сроки и ответственных исполнителей за:

- - информационный обмен между подразделениями технологического присоединения и транспорта электроэнергии ФМРСК, Управляемых Обществ по мониторингу потребителей, по которым исполнены Договоры, не реже 1 раза в месяц;

-  фактическое присоединение энергопринимающих устройств и энергоустановок Заявителя к электросетям ФМРСК, Управляемого Общества;

- информационный обмен с юридическими службами о поступивших обращениях (жалобах) и поданных претензиях (исках) по вопросу технологического присоединения заявителей к электрическим сетям, не реже 1 раза в месяц;

-  представление ФМРСК, Управляемым Обществом форм отчетности по технологическому присоединению в исполнительный аппарат Общества в соответствии с разделом 9 настоящего Положения;

- направление оповещений сбытовых организаций о надлежащем присоединении заявителя на основании уведомления о приемке приборов учета в целях сокращения срока присоединения;

- направление Заявителю заполненного и подписанного в 2 экземплярах проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). Порядок должен предусматривать: согласование проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с Департаментом реализации услуг Общества;

- направление в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копии подписанного с заявителем Договора и копии документов Заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у сетевой организации на дату направления;

- направление письменных приглашений субъектам розничного рынка, указанным в заявке, с которыми заявители намереваются заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), либо субъектам розничного рынка, с которыми заявителями заключены указанные договора, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленных в процессе технологического присоединения приборов учета электрической энергии;

- направление уведомлений в ДПРиТП ответственными работниками ФМРСК, Управляемого Общества в случаях истечения сроков подачи обосновывающих материалов в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

- направление в ДПРиТП профильным подразделением ФМРСК, Управляемого Общества копии сопроводительного письма с отметкой уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

- разработку, утверждение и исполнение программы снижения дебиторской задолженности по технологическому присоединению; утверждение программы должно осуществляться с листком согласования.

3.17.10. Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 кВт и менее 150 кВт включительно (за исключением физических лиц), уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности при привлечении для выполнения мероприятий, предусмотренных ТУ подрядной организации, определенной по результатам проведения Сетевой компанией конкурсных и торгово-закупочных процедур общий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ТУ (ПИР, поставка оборудования, СМР, ПНР), при условии отсутствия необходимости оформления разрешения на строительство (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства не может превышать 70 (Семьдесят) дней с даты заключения Договора об осуществлении технологического присоединения, в том числе:

- подготовка технического задания – 3 дня;

- укрупненный расчет стоимости – 2 дня;

- формирование предложения в инвестиционную программу – 2 дня;

- проведение заседания центральной закупочной комиссии, издание распоряжения на закупку, формирование лота – 8 дней;

- торгово-закупочные процедуры – 15 дней;

- заключение и исполнение договора подряда -40 дней.

3.18. В случаях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (за исключением заявителей - сетевых организаций), указанных в пункте 3.4 Положения, по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно указанные лица направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства (далее - уведомление).

3.18.1. Уведомление должно содержать следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц – полное наименование, основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр);

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя;

в) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его заместителя с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и контактной информации.

3.18.2. К уведомлению прилагаются следующие документы:

а) копия ТУ;

б) копия акта о выполнении заявителем ТУ;

в) копия акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя.

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 (Пяти) дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления.

3.18.3. Объекты заявителей (за исключением заявителей - сетевых организаций), указанных в пункте 3.4 Положения, присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, считаются введенными в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления.

3.19. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания заявителем и ФМРСК, Управляемым Обществом акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 3.9 настоящего Положения) направляет в письменном или электронном виде копии указанных актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у ФМРСК, Управляемого Общества о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

Подлежащие в соответствии с настоящим Положением исполнению ФМРСК, Управляемым Обществом действия по передаче копий документов заявителей в адрес соответствующих субъектов розничных рынков, а также по допуску к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии совершаются ФМРСК, Управляемым Обществом без взимания платы за их совершение.

- Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации

4.1. Заявители (за исключением лиц, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 настоящего Положения, а также заявителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). При этом потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами соглашения о перераспределении мощности (далее - уведомление), ФМРСК, Управляемому Обществу, к объектам электросетевого хозяйства которых ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность. Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по форме согласно Приложению №4б.

В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются:

копии ТУ, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется;

копия акта об осуществлении технологического присоединения;

заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности;

заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности.

При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению, технологическое присоединение посредством перераспределения мощности не осуществляется.

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения уведомления направляют его копию, а также копии приложенных к нему документов системному оператору (РДУ/ОДУ) в следующих случаях:

ТУ, которые ФМРСК, Управляемое Общество должны выдать лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в соответствии с настоящим Положением подлежат согласованию с системным оператором;

ТУ, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с настоящим Положением были согласованы с системным оператором.

В соглашении о перераспределении мощности предусматриваются следующие обязательства сторон:

выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, предусмотренные ТУ, выданными ФМРСК, Управляемым Обществом лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, а также лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности;

внести изменения и (или) подписать новые документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения (ТУ, акт об осуществлении технологического присоединения), а также документы, определяющие порядок взаимодействия сторон соглашения о перераспределении мощности с ФМРСК, Управляемым Обществом, до осуществления фактического технологического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

4.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 4.1 настоящего Положения, вправе представить в ФМРСК, Управляемое Общество, к объектам которой непосредственно технологически присоединены соответствующие энергопринимающие устройства, заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;

место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица;

объем планируемой к перераспределению максимальной мощности.

К заявлению прилагаются:

копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности;

согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

ФМРСК, Управляемое Общество не вправе отказать лицам, указанным в пункте 4.1 и намеревающимся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, в принятии таких заявлений и обязаны опубликовать информацию о наименовании лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные, об объеме планируемой к перераспределению максимальной мощности, а также о наименовании и месте нахождения центра питания в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24. Для организации опубликования ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества передают в ДПРиТП в течение 3 (Трех) рабочих дней информацию о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая:

- наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные;

- объем планируемой к перераспределению максимальной мощности;

- наименование и место нахождения центра питания.

ДПРиТП в течение 2 (Двух) рабочих дней после получения информации от ФМРСК, Управляемого Общества организует размещение информации на официальном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru.

Принятие заявлений от лиц, указанных в абзаце первом пункта 4.1 настоящего Положения и намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, и публикация информации о таких лицах осуществляется без взимания платы.

4.3. Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, вправе обратиться в ФМРСК, Управляемое Общество за информацией о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

В обращении должно быть указано наименование лица, заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу, с указанием места нахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии), наименование центра питания (по желанию обратившегося лица) и объема необходимой мощности.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества по обращению указанных лиц обязаны направить им в письменном виде информацию о лицах, подавших заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия указанного центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра питания, ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в обращении, в пользу иных лиц в необходимом объеме, в порядке и за плату в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

4.4. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в ФМРСК, Управляемое Общество, к сетям которого присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности (далее - запрос расчета).

В запросе расчета указываются:

наименование лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности);

наименование лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их наличии) и объема перераспределяемой максимальной мощности.

В случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, ранее не подавалось заявление о намерении перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц, к запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, подтверждающего объем максимальной мощности такого лица.

4.5. В случае если иное не установлено пунктом 4.10 настоящего Положения, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества по обращению лиц, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения, в течение 30 (Тридцати) дней обязаны направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую:

расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц;

сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность;

требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;

срок осуществления ФМРСК, Управляемым Обществом мероприятий по технологическому присоединению.

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета.

4.6. К отношениям, возникающим после получения ФМРСК, Управляемым Обществом уведомления, в отношении лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, применяются положения, установленные настоящим Положением для технологического присоединения энергопринимающих устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с ТУ ФМРСК, Управляемого Общества не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ФМРСК, Управляемого Общества (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы ФМРСК, Управляемого Общества (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются ФМРСК, Управляемым Обществом в сроки, установленные пунктом 3.13.2 настоящего Положения.

До выполнения в полном объеме ТУ лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится.

4.7. Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется максимальная мощность, а также выполнить следующие действия:

- реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные ТУ, выданными ФМРСК, Управляемым Обществом и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных настоящим Положением;

- внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с ФМРСК, Управляемым Обществом, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества обязаны направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему ТУ, не позднее 10 (Десяти)  рабочих дней со дня выдачи ТУ, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности. В случае если в соответствии с настоящим Положением ТУ подлежат согласованию с системным оператором, указанный срок продлевается на срок согласования изменений, внесенных в ТУ, с таким субъектом. При этом заключения договора между ФМРСК, Управляемым Обществом и лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, не требуется.

4.8. ТУ, выдаваемые ФМРСК, Управляемым Обществом лицу, в пользу которого предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, предусмотренных настоящим Положением. В этом случае срок направления такому лицу проекта договора и ТУ продлевается на срок согласования ТУ с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

ТУ, выдаваемые ФМРСК, Управляемым Обществом лицу, в пользу которого осуществляется перераспределение максимальной мощности, должны содержать требования, определенные настоящим Положением.

Указанные ТУ также должны включать обоснованные требования по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемым Обществом, необходимых для обеспечения перераспределения максимальной мощности, предусматривающие в том числе строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до объектов заявителя.

В случае если ТУ на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, подлежат в соответствии с настоящим Положением согласованию с системным оператором, изменения в ТУ, формируемые ФМРСК, Управляемым Обществом в связи с перераспределением мощности, также должны быть согласованы с ним.

4.9. Изменения, вносимые в ТУ, подлежащие направлению ФМРСК, Управляемым Обществом лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, должны содержать сведения:

о величине максимальной мощности объектов заявителя после перераспределения;

о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения;

о мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности;

о требованиях к релейной защите и автоматике, в том числе к противоаварийной и режимной автоматике.

Изменения в ТУ вносят ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, ДПРиТП.

4.10. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества вправе отказать в представлении информации, указанной в пункте 4.5 настоящего Положения, и (или) заключении договора с лицом, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность, по следующим причинам:

а) уведомление и (или) запрос расчета поданы в ФМРСК, Управляемое Общество, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены энергопринимающие устройства лица (лиц), максимальная мощность которых перераспределяется;

б) уведомление и (или) запрос расчета не содержат сведений, установленных пунктами 4.1 и 4.4 настоящего Положения, либо содержат недостоверные сведения;

в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности при представлении уведомления не предусмотрены обязательства лица (лиц), максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

- об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальная мощность энергопринимающих устройств);

- о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие ФМРСК, Управляемого Общества и лиц (лица), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется, или подписании новых документов, фиксирующих объем максимальной мощности после ее перераспределения (ТУ, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

4.11. Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения), имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось фактическое технологическое присоединение, вправе снизить объем максимальной мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу ФМРСК, Управляемого Общества от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.

Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителем в адрес ФМРСК, Управляемого Общества, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об уменьшении максимальной мощности.

В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются:

- наименование и реквизиты заявителя;

- местонахождение этих устройств (электрических сетей);

- объем максимальной мощности;

- объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность.

К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения заявки на уменьшение максимальной мощности направляет копию заявки, а также копии приложенных к ней документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в случае, если ранее выданные заявителю ТУ подлежат согласованию с таким субъектом.

4.13. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества при обращении заявителей, указанных в пункте 4.12 настоящего Положения, в течение 30 (Тридцати) дней со дня такого обращения обязаны направить этим заявителям:

соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие ФМРСК, Управляемого Общества и заявителя (при наличии);

информацию о внесенных в ТУ изменениях, содержащих сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения в связи с отказом в пользу ФМРСК, Управляемого Общества, мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. Указанная информация подготавливается совместно с ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества.

4.14. При осуществлении технологического присоединения посредством перераспределения мощности в соответствии с пунктами 4.1 – 4.10 настоящего Положения и (или) ее уменьшения в связи с отказом от максимальной мощности в пользу ФМРСК, Управляемого Общества в соответствии с пунктами 4.12 – 4.13 настоящего Положения до дня составления документов о технологическом присоединении ФМРСК, Управляемое Общество осуществляет проверку выполнения заявителем ТУ.

4.15. Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), по согласованию с ФМРСК, Управляемым Обществом вправе присоединить к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при условии соблюдения выданных ранее ТУ (далее - опосредованное присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г.

4.16. При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица.

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного лица к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств осуществляет деятельность по технологическому присоединению, руководствуясь положениями, предусмотренными в отношении сетевых организаций.

4.17. Для согласования с ФМРСК, Управляемым Обществом опосредованного присоединения владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации, содержащее следующие сведения о сторонах опосредованного присоединения:

а) для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон опосредованного присоединения.

4.18. К уведомлению об опосредованном присоединении, предусмотренному пунктом 4.17, прилагаются:

а) копия ТУ, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

б) копия ТУ, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения.

4.19. В соглашении, указанном в подпункте "в" пункта 4.18, предусматриваются следующие условия:

а) величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного присоединения между принадлежащими сторонам энергопринимающими устройствами;

б) порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

4.20. Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 4.18, направляются в ФМРСК, Управляемое Общество не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления.

ПТП ФМРСК, Управляемого Общества осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов. Если ТУ выдавались владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств в исполнительном аппарате Общества, ПТП ФМРСК, Управляемого Общества направляет уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему документы на согласование в ДПРиТП в течение 1 (Одного) рабочего дня.

ДПРиТП в течение 1 (Одного) рабочего дня согласовывает опосредованное присоединение, либо направляет в ФМРСК, Управляемое Общество мотивированный отказ.

ФМРСК, Управляемое Общество отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств ТУ в рамках опосредованного присоединения приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией ТУ владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности, указанной в ТУ, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

ФМРСК, Управляемое Общество в случае принятия решения об отказе в согласовании опосредованного присоединения направляет сторонам опосредованного присоединения уведомление о принятом решении.

4.21. Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 7 (Семи) дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц направляет в ФМРСК, Управляемое Общество копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, предусмотренном разделом 16 Положения.

ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в течение 7 (Семи) дней со дня получения от владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств переоформленные документы о технологическом присоединении.".

4.22. В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в пунктах 3.6 и 3.7 настоящего Положения, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 года в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, договор оформляется ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемого Общества по согласованию с ДПРиТП в соответствии с типовым договором по форме согласно Приложению № 34 и направляется заявителю.

5. Порядок определения размера платы за технологическое присоединение

5.1. Размер платы за технологическое присоединение электроустановок Заявителя к электросетям ФМРСК, Управляемого Общества является существенным условием Договора.

5.2. При расчете платы за технологическое присоединение электроустановок Заявителя, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества, ДПРиТП руководствуется размером платы за технологическое присоединение 1 кВт мощности, а также стандартизированными тарифными ставками и ставками за единицу максимальной мощности, в зависимости от величины заявленной мощности и уровня напряжения в точке присоединения, а также формулами расчета платы, утверждаемыми уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, действующими на дату подачи заявки.

5.3. Выбор способа расчета платы осуществляет Заявитель при подаче заявки на технологического присоединение. В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества вид ставки выбирают самостоятельно.

5.4. Расчет размера платы за технологическое присоединение электроустановок оформляется в виде приложения к Договору в соответствии с Типовым расчетом согласно Приложению № 22.

5.5. В случае если присоединение энергопринимающих устройств требует осуществления строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не предусмотренного инвестиционной программой на очередной период регулирования, и размер платы не может быть определен с применением стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности, стоимость услуг по технологическому присоединению определяется на основании размера платы за технологическое присоединение, утверждаемой уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту.

- Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий

6.1. Проверка выполнения ТУ проводится в отношении каждых технических условий, выданных Заявителям.

В отношении Заявителей, чьи ТУ в соответствии с настоящим Положением не подлежат согласованию с РДУ (ОДУ), проверка выполнения ТУ осуществляется в соответствии с пунктами 6.2 - 6.10 настоящего Положения.

В отношении заявителей, чьи ТУ в соответствии с настоящим Положением подлежат согласованию с РДУ (ОДУ), проверка выполнения ТУ осуществляется в соответствии с пунктами 6.11 – 6.23 настоящего Положения.

6.2. Проверка выполнения заявителем ТУ в случаях, когда не требуется согласование ТУ с РДУ (ОДУ), осуществляется ответственными работниками ПГИ  ФМРСК, Управляемого Общества и включает следующие мероприятия:

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения, требованиям ТУ;

б) осмотр ответственными работниками ПГИ  ФМРСК, Управляемого Общества присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения ТУ, на соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому присоединению ТУ и представленной заявителем проектной документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в ТУ.

Ответственные работники ПГИ  ФМРСК, Управляемого Общества, имеющие право осуществлять осмотр присоединяемых электроустановок заявителя в соответствии с настоящим пунктом, должны быть назначены приказом ФМРСК, Управляемого Общества.

6.3. Ответственные работники ПГИ  ФМРСК, Управляемого Общества в течение 10 (Десяти) дней со дня получения от заявителя документов, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6.5 настоящего Положения, осуществляют проверку соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям ТУ.

Мероприятия по проверке выполнения ТУ заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок Заявителей.

6.4. Ответственные работники ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества проводят осмотр присоединяемых электроустановок Заявителя до распределительного устройства (пункта) Заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.

6.5. Для проведения проверки выполнения ТУ Заявитель представляет в ФМРСК, Управляемое Общество уведомление о выполнении ТУ с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении ТУ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

6.6. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 6.5 настоящего Положения, не требуются для представления Заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

6.7. Ответственные работники ПГИ  ФМРСК, Управляемого Общества рассматривают представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 6.5 настоящего Положения, и осуществляет осмотр электроустановок Заявителя.

По результатам осмотра электроустановок Заявителя ответственные работники ПГИ (предприятий электрических сетей, РЭС) ФМРСК, Управляемого Общества составляют в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки. Типовая форма акт осмотра (обследования) электроустановки представлена в Приложении № 27.

6.8. По результатам мероприятий по проверке выполнения Заявителем ТУ ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в 3 (Трех)-дневный срок:

- для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых менее 670 кВт, составляют и направляют для подписания Заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий по форме согласно Приложению № 27а  (далее - акт о выполнении ТУ).

- для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 670 кВт включительно, составляют и направляют в ДПРиТП, а ДПРиТП согласовывает  и направляет для подписания Заявителю подписанный со стороны Общества в 2 экземплярах акт о выполнении ТУ по форме согласно Приложению № 27а.

Заявитель в течение 5 (Пяти) дней со дня получения подписанного ФМРСК, Управляемым Обществом акта о выполнении ТУ возвращает в ФМРСК, Управляемое Общество один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении ТУ.

Акт о выполнении ТУ составляется в отношении заявителей, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 настоящего Положения, и подписывается заявителем и ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ непосредственно в день проведения осмотра.

Акт о выполнении ТУ в отношении заявителей, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, согласуется ДПРиТП и СОТУ, подписывается Первым заместителем Генерального директора – главным инженером Общества, либо лицом его замещающим.

6.9. При невыполнении требований ТУ ответственные работники ПТП (предприятий электрических сетей) ФМРСК, Управляемых Обществ в письменной форме уведомляют об этом Заявителя.

При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки. Повторный осмотр электроустановки Заявителя осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. Акт о выполнении ТУ оформляется после устранения выявленных нарушений.

6.10. Срок проведения мероприятий по проверке ФМРСК, Управляемым Обществом выполнения Заявителем ТУ (с учетом направления заявителю подписанных со стороны ФМРСК, Управляемого Общества акта осмотра (обследования) электроустановки и акта о выполнении ТУ) не должен превышать 10 (Десять) дней со дня получения ФМРСК, Управляемым Обществом уведомления от Заявителя о выполнении им ТУ либо уведомления об устранении замечаний.

6.11. Проверка выполнения ТУ в случаях, когда требуется согласование ТУ с РДУ (ОДУ), осуществляется ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества и системным оператором и включает следующие мероприятия:

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям ТУ;

б) осмотр ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества, а также РДУ (ОДУ) присоединяемых электроустановок и объектов электросетевого хозяйства, построенных (реконструированных) в рамках выполнения ТУ, на соответствие фактически выполненных мероприятий по технологическому присоединению ТУ и представленной заявителем и ФМРСК, Управляемым Обществом проектной документации.

Ответственные работники ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества, имеющие право осуществлять осмотр присоединяемых электроустановок заявителя в соответствии с настоящим пунктом, должны быть назначены приказом ФМРСК, Управляемого Общества.

6.12. Проверка выполнения ТУ проводится ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в отношении мероприятий, которые предусмотрены ТУ и проектной документацией и которые выполняются заявителем, а РДУ (ОДУ) - в отношении мероприятий, которые предусмотрены ТУ и проектной документацией и которые выполняются заявителем и сетевой организацией в части реализации технических решений, обеспечивающих создание технической возможности технологического присоединения, требований к отключающей способности коммутационных аппаратов (для объектов электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ указанные технические решения и требования проверяются в отношении объектов диспетчеризации), требований к релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, к установке (модернизации, замене) и техническим параметрам оборудования и устройств, обеспечивающих регулирование напряжения, регулирование частоты электрического тока и перетоков электрической энергии (мощности), а также требований к маневренным и иным техническим характеристикам генерирующего оборудования и подключению под действие противоаварийной и режимной автоматики.

6.13. Для проведения проверки выполнения ТУ Заявитель и ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ (каждый в отношении принадлежащих им электроустановок (объектов электросетевого хозяйства) направляют уведомление о готовности к проверке выполнения ТУ. К уведомлению о готовности к проверке выполнения ТУ прилагаются следующие документы:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая документация не была представлена заявителем в ФМРСК, Управляемое Общество до направления заявителем в ФМРСК, Управляемое Общество уведомления о выполнении ТУ;

в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или технологическое присоединение которых осуществляются в рамках выполнения ТУ;

г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, исполнительные схемы;

д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи;

е) документ, подписанный соответственно заявителем или руководителем ФМРСК, Управляемого Общества, подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний.

Вышеуказанные документы подготавливаются ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ с участием ответственных работников предприятий электрических сетей, РЭС, подразделений капитального строительства, материально-технического обеспечения.

6.14. Уведомление о готовности к проверке выполнения ТУ направляется заявителем в адрес ФМРСК, Управляемого Общества, а ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в отношении своих объектов - в адрес РДУ (ОДУ). Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 2 (Двух) дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности к проверке выполнения ТУ направляет в РДУ (ОДУ) копию такого уведомления и копии приложенных к нему документов, представленных Заявителем.

6.15. Ответственные работники ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества и РДУ (ОДУ) рассматривают полученные документы, указанные в пункте 6.13 настоящего Положения, и осуществляют осмотр электроустановок Заявителя и объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества, построенных (реконструированных) в рамках выполнения ТУ.

6.16. Осмотр электроустановок Заявителя и объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества, построенных (реконструированных) в рамках выполнения ТУ, осуществляется ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества с участием РДУ (ОДУ).

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в письменной форме уведомляют РДУ (ОДУ) о предполагаемой дате проведения осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и (или) электроустановок Заявителя не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня его проведения. РДУ (ОДУ) направляет в ФМРСК, Управляемому Обществу решение об участии (отказе от участия) в таком осмотре не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до его проведения.

6.17. По результатам осмотра электроустановок ответственные работники ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества составляют акт осмотра (обследования) электроустановки и направляют его в ДПРиТП в течение 1 (Одного) рабочего дня. При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем и (или) ФМРСК, Управляемым Обществом требований ТУ и проектной документации в акте осмотра (обследования) электроустановки указывается перечень выявленных замечаний, подлежащих выполнению.

В случае если представители РДУ (ОДУ) участвовали в осмотре, акт осмотра (обследования) электроустановки, составляемый по ее результатам, подлежит согласованию с РДУ (ОДУ).

6.18. При невыполнении требований ТУ РДУ (ОДУ) уведомляет об этом ФМРСК, Управляемое Общество в письменной форме с указанием замечаний.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, в свою очередь, в письменной форме уведомляет Заявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение которых возложено на Заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний РДУ (ОДУ).

До получения от Заявителя и ответственных работников ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ соответственно письменного уведомления об устранении замечаний с приложением подтверждающих документов осмотр (обследование) электроустановок Заявителя и (или) объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества не проводится.

Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после получения от Заявителя или направления ФМРСК, Управляемым Обществом соответственно уведомления об устранении замечаний с приложением информации и документов о принятых мерах по их устранению.

6.19. По результатам мероприятий по проверке выполнения ТУ ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ составляют в 3-х экземплярах проект акта о выполнении ТУ и направляют его в ДПРиТП. ДПРиТП согласовывает его с СОТУ и РДУ (ОДУ). После согласования с РДУ (ОДУ) и подписания Первым заместителем Генерального директора – главным инженером Общества или лицом его замещающим, ДПРиТП направляет проект акта о выполнении ТУ в ФМРСК, Управляемое Общество.

Акт о выполнении ТУ должен содержать выводы о выполнении (невыполнении) всех мероприятий и требований, предусмотренных ТУ.

6.20. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в 3 (Трех)-дневный срок направляют Заявителю подписанный акт о выполнении ТУ в 2-х экземплярах. В случае если ТУ были согласованы с РДУ (ОДУ), акт о выполнении ТУ, согласованный с РДУ (ОДУ), направляется заявителю в 3-х экземплярах.

Заявитель в течение 5 (Пяти) дней со дня получения акта о выполнении ТУ в 3-х экземплярах возвращает в ФМРСК, Управляемое Общество подписанные со своей стороны экземпляры акта о выполнении ТУ, при этом один экземпляр акта о выполнении ТУ остается у Заявителя.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 2 (Двух) дней со дня получения 2-х подписанных Заявителем экземпляров акта о выполнении ТУ направляет один экземпляр акта о выполнении ТУ в ДПРиТП, а ДПРиТП в РДУ (ОДУ).

6.21. В случае если проверки выполнения ТУ в части мероприятий, выполнение которых возложено на Заявителя, и в части мероприятий, выполняемых ФМРСК, Управляемым Обществом, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении ТУ по результатам каждой из проверок.

По результатам проверки выполнения ТУ ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, в случае если такая проверка проводится отдельно от проверки выполнения ТУ Заявителем, акт осмотра (обследования) электроустановок и акт о выполнении ТУ подготавливаются ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ. Такие акты подписываются ФМРСК, Управляемым Обществом и РДУ (ОДУ).

6.22. В случае если ТУ предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, проверка выполнения ТУпроводится в части мероприятий, предусмотренных каждым этапом, и по ТУ в целом по завершении выполнения всех этапов.

6.23. Срок проведения мероприятий по проверке выполнения ТУ (с учетом выдачи Заявителю подписанных со стороны МРСК и РДУ (ОДУ) акта о выполнении ТУ) не должен превышать 25 (Двадцать пять) дней со дня получения ФМРСК, Управляемым Обществом уведомления от Заявителя о готовности к проверке выполнения ТУ либо уведомления об устранении замечаний.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет  менее 150 кВт включительно общий срок оформления технологического присоединения с учетом проведения осмотра электроустановки, проверки выполнения ТУ, выдачи актов осмотра, выполнения ТУ, разграничения балансовой принадлежности сетей, разграничения эксплуатационной ответственности сторон, о технологическом присоединении не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней.

6.24. Ответственные работники ПТП и ПГИ ФМРСК, Управляемых Обществ после подписания акта о выполнении ТУ составляют в 3-х экземплярах акт разграничения балансовой принадлежности сторон и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон по формам Приложений 10 и 10А Положения и направляют на подпись Заявителю.

Заявитель в течение 5 (Пяти) дней со дня получения актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон в 3-х экземплярах возвращает в ФМРСК, Управляемое Общество подписанные со своей стороны экземпляры актов, при этом по одному экземпляру актов остается у Заявителя, по одному экземпляру актов передается гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации).

6.25. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в ФМРСК, Управляемое Общество разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия ТУ.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ подтверждают соответствие представленной документации требованиям ТУ или предоставляют Заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям ТУ. Срок подтверждения соответствия документации требованиям ТУ не должен превышать 10 (Десяти) дней со дня получения ФМРСК, Управляемым Обществом документации от Заявителя. При этом действия ФМРСК и Управляемого Общества, связанные с подтверждением и (или) предоставлением Заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям ТУ, совершаются ими без взимания платы.

6.26. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 150 кВт, если проектная документация в соответствии с ТУ подлежит согласованию с РДУ (ОДУ), обязан представить в ФМРСК, Управляемое Общество разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия ТУ.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ подтверждают соответствие представленной документации требованиям ТУ или предоставляют Заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям ТУ, согласованные с РДУ (ОДУ). Срок подтверждения соответствия документации требованиям ТУ не должен превышать 25 (Двадцати пяти) дней со дня получения ФМРСК, Управляемым Обществом документации от Заявителя. При этом действия ФМРСК, Управляемого Общества, а также РДУ (ОДУ), связанные с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии (несоответствии) представленной документации требованиям ТУ, совершаются ими без взимания платы.

6.27. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникает необходимость частичного отступления от ТУ, такие отступления должны быть согласованы ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, с последующей корректировкой ТУ. При этом, для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не менее 670 кВт, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты обращения заявителя направляют подписанные проекты изменений ТУ в ДПРиТП, ДПРиТП подготавливает изменения в ТУ и согласовывает с СОТУ. В течение 5 (Пяти) рабочих дней ДПРиТП утверждает изменения ТУ у Первого заместителя Генерального директора – главного инженера Общества или лица его замещающего.

В случае если ТУ согласовывались с системным оператором, ДПРиТП обязан согласовать с системным оператором отступления от выданных заявителю ТУ. Для этого ДПРиТП направляет отступления от выданных заявителю ТУ в СОТУ и системному оператору. Системный оператор в течение 5 (Пяти) дней согласовывает такие отступления либо представляет обоснованные замечания. Системный оператор рассматривает повторно направленные доработанные отступления от выданных заявителю ТУ и направляет в Общество информацию о результатах повторного рассмотрения в течение 5 (Пяти) дней со дня получения указанных отступлений.

7. Порядок выполнения подключения энергопринимающих устройств Заявителя к сетям ФМРСК, Управляемого Общества

7.1. Выполнение присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электросети ФМРСК, Управляемого Общества производится в соответствии с требованиями нормативных документов по безопасной организации труда в действующих электроустановках.

7.2. Присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества производится в течение 5 (Пяти) дней:

- с даты предоставления Заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителем, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 3.4 Положения, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.7 настоящего Положения. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций.

- с даты направления в орган федерального государственного энергетического надзора уведомления в соответствии с п. 3.18 Положения.

7.3. Непосредственное присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электросетям производится ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества в присутствии представителя Заявителя.

7.4. Ответственные работники ФМРСК, Управляемого Общества в целях исключения бездоговорного потребления подают электроэнергию на энергопринимающие устройства Заявителя, только при наличии договора энергооснабжения (купли-продажи) между Заявителем и гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией) и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии (при заключении Заявителем договора купли-продажи).

- Фиксация данных по максимальной мощности новых и ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям

8.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества осуществляют ведение и наполнение базы данных потребителей с отражением информации по фиксации данных по максимальной разрешенной мощности всех потребителей, присоединенных к электрическим сетям в электронном виде по форме Приложений № 23 и № 24.

8.2. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют бессрочное хранение ТУ и документов о технологическом присоединении (актов об осуществлении технологического присоединения, актов разграничения границ балансовой принадлежности сторон, актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон) в бумажном и электронном виде.

9. Порядок представления отчетности по технологическому присоединению

9.1. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества представляют отчет о поступлении денежных средств по Договорам  в ДПРиТП еженедельно не позднее 15 часов дня, следующего за отчетной неделей по форме Справки о результатах работы ФМРСК, Управляемого Общества по договорам на технологическое присоединение согласно Приложению № 18а.

9.2. Мониторинг процедуры технологического присоединения электроустановок потребителей с разбивкой на расходы, относимые на себестоимость и инвестиционную деятельность, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества представляют в ДПРиТП еженедельно, по пятницам, не позднее 11 часов, по форме согласно Приложению № 11.

9.3. Отчеты по технологическому присоединению заявителей в натуральных величинах, представляются ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в ДПРиТП в соответствии с распоряжением ОАО «Россети» от 23.06.2014 № 261рр «Об утверждении единого перечня сетевой отчетности» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по типовым формам 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 10 согласно Приложениям №№ 14, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 23-24.

По Приложениям №14а и №17а информацию необходимо  подтверждать реестрами договоров на технологическое присоединение по Приложению №18.

В Приложении №15 столбцы относимые к разделу «Ориентировочный объем затрат на реализацию мероприятий необходимых для выполнения ТП по действующим договорам ТП» представлять вместе с реестром Приложение № 15б. Приложение № 15б и №16 представляет подразделение капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9.4. Для формирования фактических расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям в бухгалтерию ФМРСК, Управляемого Общества ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  представляются следующие документы:

- Табель учета рабочего времени персонала, связанного с выполнением работ по технологическому присоединению.

- Путевой лист легкового или грузового автомобиля на время  работы по технологическому присоединению.

- Акт о списании материальных запасов, использованных в работе,  для осуществления технологического присоединения.

- Авансовый отчет работника (командировочные расходы, связанные с осуществлением работ по технологическому присоединению).

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

- Справка о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

- Акт оказанных услуг (работ)

Вышеуказанные документы, заверенные подписью работника, ответственного за выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей, предоставляются в бухгалтерию ФМРСК, Управляемого Общества по каждому  договору, с указанием потребителя и присоединяемой мощности.

9.5. Ответственные работники подразделений экономики, технологических присоединений ФМРСК, Управляемого Общества ежегодно, до 1 апреля, представляют в ДТО расчет выпадающих доходов в соответствии с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям за предшествующий период по форме согласно Приложений №19 и 19а.

9.6. Ответственные работники подразделений экономики, технологических присоединений ФМРСК, Управляемого Общества ежегодно, до 15 октября, представляют  ДТО фактические сведения по выполнению мероприятий, связанных с деятельностью по технологическому присоединению за предыдущие три года по форме согласно Приложению №20. ДТО организует работу по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям в соответствии с приказом Общества от 17.03.2014 № 142 «О проведении тарифной компании».

9.7. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ежегодно разрабатывают и утверждают план-график плановых проверок подразделений (ПЭС, РЭС). Контроль своевременности проведения проверок в соответствии утвержденным планом-графиком осуществляет руководитель ФМРСК, Управляемого Общества.

9.8. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ФМРСК, Управляемое Общество ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в ДПРиТП информацию о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ по форме согласно Приложению № 26.

9.9. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДПРиТП информацию  о технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт, энергетических установок мощностью 5 МВт и менее. Информацию предоставлять нарастающим итогом по форме согласно Приложению № 28.

9.10. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДПРиТП информацию загрузке (дефиците/профиците мощности) центров питания 35 кВ и выше. Информацию предоставлять по формам согласно Приложений № 31, 43, 44, 45, 46.

9.11. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, проводят оценку деятельности в разрезе количественных показателей и представляют в ДПРиТП информацию по форме согласно Приложению № 35.

9.12. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДПРиТП реестр обращений (жалоб) и претензий (исков) по вопросу технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества по форме согласно Приложению № 37.

9.13.  Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества (таблица 47-1), Департамента инвестиций (таблицы 47-2 – 47-10) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в ДПРиТП, а  ДПРиТП не позднее 20 числа в ДТО информацию об объеме обязательств по технологическому присоединению и дефициту источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению по форме согласно Приложению № 47.

9.14.  Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества представляют ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом дополнительный формат "Оценка влияния объема присоединяемой мощности на величину полезного отпуска" по форме согласно Приложению №48.

10. Порядок подготовки и представления материалов при формировании и корректировке бизнес-планов Общества в части деятельности по технологическому присоединению

10.1. За 45 (Сорок пять) дней (срок представления может быть изменен) до начала планируемого года ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества представляют в ДПРиТП следующие документы:

- Утвержденные руководителем ФМРСК, Управляемого Общества предложения по формированию бизнес-плана на очередной период регулирования, в том числе план поступления средств за услуги по технологическому присоединению в соответствии с планом выполнения договоров об осуществлении технологического присоединения в виде реестра по типовой форме Приложения № 12.

- Утвержденный руководителем ФМРСК, Управляемого Общества Реестр договоров об осуществлении технологического присоединения потребителей к сетям ФМРСК, Управляемого Общества с указанием выручки, присоединяемой мощности, сроков исполнения, по форме согласно Приложению № 13.

- Копии договоров на технологическое присоединение, по которым услуги по технологическому присоединению будут реализованы в планируемым периоде.

Утверждение вышеуказанных документов должно осуществляться с листком согласования.

10.2. За 30 (Тридцать) дней до начала планируемого года ДПРиТП совместно с Департаментом инвестиций Общества представляют в Департамент экономики Общества документы, указанные в п. 10.1, по каждому ФМРСК, Управляемому Обществу, а также:

- решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение.

  - инвестиционную программу в части инвестиционных проектов для технологического присоединения потребителей на планируемый период.

10.3. Департамент экономики Общества в течение 3 (Трёх) дней осуществляет согласование документов, указанных в п.п. 10.1, 10.2. При наличии замечаний документы направляются на доработку. Департамент экономики Общества обеспечивает формирование бизнес-планов в соответствие с вышеуказанными документами.

10.4. В случае заключения в планируемом периоде Договоров, не нашедших отражение в бизнес-планах, ДПРиТП совместно с Департаментом инвестиций Общества представляют заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества предложения по корректировке бизнес-планов в части деятельности, относящейся к технологическому присоединению потребителей.

11. Структура ответственности при осуществлении процедуры технологического присоединения

11.1. Регистрация, рассмотрение заявки на полноту заполнения и приложения соответствующих документов согласно пункту 3.2 настоящего Положения. Ответственный исполнитель – ПТП ФМРСК, Управляемого Общества.

11.2. Подготовка и согласование ТУ (с расшифровкой физических объемов работ, выполняемых в электрических сетях ФМРСК, Управляемого Общества). Ответственный исполнитель – ПТП ФМРСК, Управляемого Общества.

11.3. Подготовка ориентировочного расчета стоимости работ по каждому затратному пункту ТУ для осуществления ТП,  калькуляции работ по техническим мероприятиям, осуществляемым ФМРСК, Управляемым Обществом при технологическом присоединении (для Договоров, размер платы за ТП которых устанавливается индивидуально). Ответственный исполнитель – подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества.

11.4. Подготовка и направление документов в адрес уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для установления платы по индивидуальному проекту. Ответственный исполнитель – подразделения экономики и тарифообразования ФМРСК, Управляемого Общества.

11.5. Подготовка и согласование Договора. Ответственный исполнитель – ДПРиТП (Договора – не менее 670 кВт), ПТП ФМРСК, Управляемого Общества (Договора – менее 670 кВт).

11.6. Направление подписанного со стороны ФМРСК, Управляемого Общества Договора и ТУ (оригиналов) Заявителю. Ответственный исполнитель – ДПРиТП (Договора – не менее 670 кВт), ПТП ФМРСК, Управляемого Общества (Договора – менее 670 кВт).

11.7. Подписание Договора Заявителем. Ответственный исполнитель – ДПРиТП (Договора – не менее 670 кВт), ПТП ФМРСК, Управляемого Общества (Договора – менее 670 кВт).

11.8. Выставление Заявителю счета для оплаты стоимости технологического присоединения по заключенному Договору. Контроль оплаты заявителем. Ответственный исполнитель – ДПРиТП (Договора – не менее 670 кВт), ПТП ФМРСК, Управляемого Общества (Договора – менее 670 кВт).

11.9. Уведомление ДКС, Департамента инвестиций, ФМРСК, Управляемого Общества  (Договора – не менее 670 кВт); подразделения капитального строительства и инвестиций  (Договора – менее 670 кВт). Ответственный исполнитель – ДПРиТП (Договора – не менее 670 кВт), ПТП ФМРСК, Управляемого Общества (Договора – менее 670 кВт).

11.10. Корректировка инвестиционных программ ФМРСК, Управляемого Общества. Ответственный исполнитель - подразделения инвестиций ФМРСК, Управляемого Общества, Департамент инвестиций.

11.11. Подготовка и направление необходимых материалов для проведения конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций. Ответственный исполнитель - подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества, ДКС.

11.12. Проведение конкурентной закупочной процедуры по приобретению услуг подрядных проектных и строительных организаций. Ответственный исполнитель - Отдел конкурсных закупок Общества.

11.13. Согласование, заключение и контроль исполнения договоров подряда. Ответственный исполнитель – ДКС, подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества.

11.14. Уведомление ДПРиТП, ПТП ФМРСК, Управляемых обществ об этапах выполнения мероприятий, об окончании реализации технических мероприятий по ТП, о нарушении сроков выполнения проектно-изыскательских или строительно-монтажных работ. Ответственный исполнитель – подразделения капитального строительства ФМРСК, Управляемого Общества, ДКС.

11.15. Присоединение электроустановок Заявителя к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества и формирование пакета документов, подтверждающих технологическое присоединение электроустановок Заявителя. Ответственные исполнители определены в разделе 6 настоящего Положения.

11.16. Подача напряжения на вновь присоединенные электроустановки Заявителя. Ответственный исполнитель – ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества.

12. Порядок направления уведомлений, а также осуществления претензионно-исковой работы

12.1. Претензионная работа проводится, а исковая работа инициируется кураторами договоров при нарушении Заявителями процедуры технологического присоединения. Кроме этого, необходимо:

12.1.1. Уведомлять заявителей о нарушении со стороны сетевой организации процедуры технологического присоединения в следующих случаях:

12.1.1.1. При превышении сроков направления Договоров и ТУ.

12.1.1.2. При превышении сроков выполнения мероприятий.

12.1.1.3. О превышении сроков согласования ТУ со стороны РДУ/ОДУ.

12.1.2. Уведомлять Заявителей о нарушении ими процедуры технологического присоединения в следующих случаях:

12.1.2.1. О превышении сроков подписания оферты Договора и аннулировании заявки.

12.1.2.2. О просрочке исполнения договорных обязательств по оплате.

12.1.2.3. О не предоставлении оригиналов документов в случае направления обращения о намерении заключить Договор через интернет-приемную (личный кабинет заявителя).

12.2. В случае выявления рисков возможного нарушения сроков исполнения обязательств со стороны ФМРСК, Управляемые Общества, осуществляется подготовка и подписание с Заявителем дополнительного соглашения к Договорам на технологическое присоединение с целью продления сроков исполнения.

12.3. Претензионно-исковая работа с заявителями осуществляется в соответствии с Положением о порядке ведения претензионно-исковой работы в ПАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Чеченэнерго»,  ОАО «Дагэнергосеть» 
от 10.09.2014 № 537.

12.4. Проведение претензионной работы, инициирование исковой работы и уведомление заявителей с максимальной мощностью энергоустановок не менее 
670 кВт осуществляет ДПРиТП. Проведение претензионной работы, инициирование исковой работы и уведомление заявителей с максимальной мощностью энергоустановок менее 670 кВт осуществляют ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества.

12.5.Претензионно-исковая работа в отношении Заявителей осуществляется, в том числе, в случае:

12.5.1. невыполнения Заявителем своих обязательств по Договору в срок;

12.5.2. отказа Заявителя от исполнения обязательств по Договору с проведением работы по компенсации расходов, понесенных ФМРСК, Управляемым Обществом;

12.5.3. иных случаях, определенных законодательством и интересами ФМРСК, Управляемого Общества.

12.6. В случае истечения срока подписания оферты Договора (60 дней) ДПРиТП, ответственным работникам ПТП ФМРСК, Управляемого Общества необходимо вести работу с Заявителями по вопросу аннулирования данных заявок.

12.7. Запрещается подготовка и направление в одностороннем порядке соглашений о расторжении Договоров и дополнительных соглашений к Договорам с целью продления сроков исполнения без получения официального обращения Заявителя.

12.8. В целях организации этой работы ответственным работникам ПТП ФМРСК, Управляемого Общества ФМРСК, Управляемым Обществам необходимо в обязательном порядке:

12.8.1. Вести журналы учета, в которых необходимо регистрировать информацию, достаточную для осуществления уведомления заявителей в соответствии с настоящим Положением, в том числе: дата и № заявки, дата и № ТУ, дата планируемого направления Договора заявителю, дата фактического направления Договора заявителю, дата ожидаемого возврата подписанного Договора, дата вступления в силу Договора, дата оплаты по Договору, дата исполнения обязательств по Договору, дата и № акта ТП и д.р.

В электронном виде вести журнал учета по форме согласно Приложению № 11.

12.8.2. Осуществлять ежедневный расчет числа дней просрочки исполнения договорных обязательств по оплате Заявителем.

12.8.3. Оформлять протоколы встреч с заявителями с фиксацией принятых решений.

13. Порядок раскрытия информации о технологическом присоединении

13.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства подлежит раскрытию следующая информация:

13.1.1. О размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.

13.1.2. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше по форме согласно Приложению №49.

13.1.3. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения по форме Приложения № 26.

13.1.4. О регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

а. Поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения.

б. Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору.

в. Аннулированных заявок на технологическое присоединение.

г. Выполненных присоединений и присоединенной мощности.

Информация представляется по форме согласно Приложению №50.

13.1.5. Об условиях Договоров с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров.

13.1.6. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.

13.1.7. О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов.

13.1.8. О возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пунктах 3.5, 3.6., 3.7 настоящего Положения, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации.

13.1.9. Об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и ТУ, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией ТУ, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении.

13.1.10. О лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц по форме согласно Приложению №51.

13.2. Информация подлежит размещению на официальном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru в сроки и в объемах в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

13.3. Размещение (обновление ранее размещенной) информации инициирует ДПРиТП путем направления служебной записки с приложением информации и сроков ее размещения в Департамент по связям с общественностью.

13.4. ДПРиТП направляет в органы, осуществляющие контроль раскрытия сетевыми организациями информации, уведомления о раскрытии информации, указанной в Стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее раскрытия по форме, указанной в информационном письме Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 25.05.2011 № р-01-08/1682.

13.5. С целью информирования заявителей в ПРП, ЦОП, ЦОК должны быть размещены информационные стенды содержащие следующую информацию:

- выписки из постановлений Правительства РФ в части касающейся подачи заявки на технологическое присоединение и прилагаемых к ней документов, платы и сроков технологического присоединения и пр.);

- образцы заявок и приложений к ним;

- порядок осуществления технологического присоединения заявителей до 15 кВт включительно, от 15 кВт до 150 кВт включительно;

- постановление (решение) государственного органа в области тарифного регулирования об установлении платы за технологическое присоединение;

- контактная информация с указанием фамилии, имени и отчества, контактных телефонов работников ЦОП, ПРП, ответственных сотрудников ПТП;

Особенно должны быть выделены и доступны для восприятия заявителей следующие электронные адреса:

- http://www.mrsk-sk.ru/customer - Интернет–приемная руководителя ПАО «МРСК Северного Кавказа», интернет–приемная по вопросам технологического присоединения;

- http://lk.mrsk-sk.ru – Личный кабинет

-  http://портал-тп.рф. - «Портал технологических присоединений» ПАО «Россети».

13.6. В помещениях филиалов и Управляемых обществ, расположенных сразу за входом в здание,  в доступном месте должны быть размещены указатели с номерами кабинетов и временем работы ответственных сотрудников ПТП, осуществляющих прием заявок на технологическое присоединение и оказывающих консультации по вопросам технологического присоединения.

14. Особенности временного технологического присоединения

14.1. Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение договоров об осуществлении временного технологического присоединения, на основании которых оно производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящим Положением общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в настоящем разделе.

14.2. Для осуществления временного технологического присоединения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

а) наличие у заявителя заключенного Договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

14.3. Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.

14.4. При временном технологическом присоединении Заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства ФМРСК, Управляемого Общества до присоединяемых энергопринимающих устройств.

Распределение между Заявителем и ФМРСК, Управляемым Обществом обязательств по выполнению мероприятий по временному технологическому присоединению, а также установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности осуществляются с учетом требований, установленных настоящим пунктом.

В случае если при временном технологическом присоединении не могут быть соблюдены критерии наличия технической возможности технологического присоединения, предусмотренные пунктом 3.10.1, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества в ТУ указывают объем максимальной мощности объектов электросетевого хозяйства, возможный к использованию заявителем, и объем мощности, который может быть обеспечен, в том числе, с использованием автономных источников питания для обеспечения присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим объемом мощности на период электроснабжения по временной схеме электроснабжения.

Заявителям, которые указаны в пункте 3.5 настоящего Положения и максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, ФМРСК, Управляемое Общество (по желанию таких заявителей) в течение 15 дней со дня заключения договора об осуществлении временного технологического присоединения предоставляет соответствующие автономные источники питания до окончания срока электроснабжения по временной схеме электроснабжения.

Заявитель компенсирует ФМРСК, Управляемому Обществу расходы, связанные с предоставлением автономного резервного источника питания, а также самостоятельно несет расходы по его эксплуатации.

В случае если заявителем принимается решение об электроснабжении своих энергопринимающих устройств с использованием автономных источников питания, предоставленных не ФМРСК, Управляемым Обществом, то ФМРСК, Управляемое Общество аннулирует соответствующую заявку, поданную в целях временного технологического присоединения.

14.5. Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется:

а) до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с Договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в Заявке, направляемой Заявителем в целях временного технологического присоединения;

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.

14.6. Энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, могут быть отсоединены до истечения сроков, предусмотренных пунктом 14.5 Положения, в следующем случае:

а) по обращению Заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения;

б) при расторжении Договора с применением постоянной схемы электроснабжения.

14.7. По окончании срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии основания для его досрочного прекращения, указанного в пункте 14.6 Положения, энергоснабжение энергопринимающих устройств должно быть полностью ограничено в соответствии с «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", с одновременным расторжением договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в установленном порядке. В случае осуществления временного технологического присоединения с использованием автономных источников питания, предоставленных Заявителю ФМРСК, Управляемым Обществом, полное ограничение режима потребления электрической энергии вводится в соответствии с соглашением между ФМРСК, Управляемым Обществом и Заявителем, заключаемым при предоставлении Заявителю указанных автономных источников питания.

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть осуществлены ответственными работниками ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества после завершения мероприятий по введению полного ограничения режима потребления электрической энергии.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества обязаны предварительно, но не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня отсоединения, письменно уведомить заявителя, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены с применением временной схемы электроснабжения, о дате и времени осуществления работ по отсоединению таких устройств от объектов электросетевого хозяйства. Заявитель в день и время, указанные в уведомлении ФМРСК, Управляемого Общества, обязан обеспечить доступ представителей ФМРСК, Управляемого Общества к таким устройствам и присутствие своих представителей (или лично) при осуществлении работ по отсоединению.

После осуществления отсоединения энергопринимающих устройств ответственные работники подразделений технологических присоединений ФМРСК, Управляемого Общества составляют в 3 экземплярах акт об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения (по типовой форме согласно Приложению №34 к Положению), и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляют по одному экземпляру акта Заявителю и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного акта.

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться в отсутствие Заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения надлежащего уведомления Заявителя о месте и времени осуществления отсоединения, о чем в акте об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения, делается соответствующая отметка.

- 15. Особенности взаимодействия ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «ФСК ЕЭС» при осуществлении технологического присоединения

15.1. ДПРиТП в целях оптимизации и унификации процедуры при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северного Кавказа» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» использовать (в необходимых случаях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, предусматривающего порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность):

15.1.1. Типовое соглашение о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по форме согласно Приложению № 29.

15.1.2. Типовой договор об осуществлении технологического присоединения по форме согласно Приложению № 30.

15.2. Заявки на технологическое присоединение к Единой национальной (общероссийской) электрической сети в адрес ПАО «ФСК ЕЭС» готовит и подает ДПРиТП.

16. Порядок восстановления и переоформления документов

о технологическом присоединении

16.1. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении осуществляется в случае обращения в ФМРСК, Управляемое Общество потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о переоформлении документов).

Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано компенсировать ФМРСК, Управляемому Обществу затраты на переоформление документов о технологическом присоединении. При этом размер компенсации затрат на изготовление указанных документов не может превышать 1000 рублей.

Компенсация таких затрат осуществляется по разработанным и утвержденным в установленном порядке калькуляциям с заключением соответствующих договоров на оказание услуг ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемого Общества.

Передача восстановленных (переоформленных) документов о технологическом присоединении потребителям, обратившимся с заявлением, без заключения договоров на оказание услуг не допускается.

Порядок восстановления (переоформления) документов о технологическом присоединении:

А) Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества осуществляют:

- рассмотрение заявлений о переоформлении документов;

- подготовку, согласование, заключение договоров на оказание услуг;

- организацию восстановления (переоформления) актов об осуществлении технологического присоединения;

- организацию передачи восстановленных (переоформленных) документов о технологическом присоединении заявителям.

Б) Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют:

- организацию восстановления (переоформления) ТУ;

- организацию восстановления (переоформления) актов разграничения балансовой принадлежности электросетей, актов разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

- организацию согласования ТУ с РДУ (ОДУ);

- организацию поверки выполнения ТУ.

16.2. В случае когда в ФМРСК, Управляемое Общество с заявлением о переоформлении документов обращается смежная сетевая организация или собственник (иной законный владелец) объектов по производству электрической энергии, права и обязанности сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких сетевых организаций, собственников (иных законных владельцев), а также порядок определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого хозяйства или установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии устанавливаются соглашением сторон.

При этом в случае если ТУ в соответствии с настоящим Положением подлежат (подлежали) согласованию с РДУ (ОДУ), ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ, получившие в работу заявление о переоформлении документов от смежной сетевой организации или собственника (иного законного владельца) объекта по производству электрической энергии:

- направляют копию заявления о переоформлении документов в РДУ (ОДУ) в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня ее получения;

- согласовывают с РДУ (ОДУ) выдаваемые ТУ (за исключением случая выдачи дубликата ТУ взамен утраченных);

- проводит проверку выполнения ТУ в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

Компенсация затрат на изготовление документов о технологическом присоединении в отношении смежной сетевой организации определяется в соответствии с пунктом  16.22 настоящего Положения.

16.3. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в ФМРСК, Управляемые Общества лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств.

16.4. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие сведения:

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов;

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов.

16.5. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить (переоформить), и их реквизиты (при наличии).

16.6. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

в) копия ТУ, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение ТУ, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии ТУ или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.

16.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 16.6 настоящего Положения, представляются в ФМРСК, Управляемое Общество лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает соответствующее лицо.

При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 16.6 настоящего Положения, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).

16.8. Лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, в период действия Договора к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 16.6 настоящего Положения.

16.9. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества для целей переоформления документов о технологическом присоединении не вправе требовать представления лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, сведений и документов, не предусмотренных настоящим Положением.

16.10. В случае непредставления при подаче заявления о переоформлении документов лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, документа, указанного в подпункте "в" пункта 16.6 настоящего Положения, и его отсутствия у ФМРСК, Управляемого Общества ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня представления заявления о переоформлении документов направляют в РДУ (ОДУ) запрос о представлении копий ТУ, в случае если в соответствии с настоящим Положением ТУ подлежали согласованию с РДУ (ОДУ).

16.11. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ не позднее 7 (Семи) дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает в период действия Договора дубликаты ранее выданных ТУ, а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - ТУ, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

16.12. При получении заявления о переоформлении документов в случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 16.3 настоящего Положения, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в течение 2 (Двух) рабочих дней направляют в РДУ (ОДУ) копию заявления о переоформлении документов и копии приложенных к нему документов, а также копии документов о технологическом присоединении, имеющихся у сетевой организации, в случае если ТУ подлежали согласованию с РДУ (ОДУ) в соответствии с настоящим Положением.

16.13. При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если заявителем представлены в сетевую организацию документы, указанные в подпунктах "в" и "г" или "е" пункта 16.6 настоящего Положения, или такие документы имеются в наличии у ФМРСК, Управляемого Общества (с учетом пункта 16.10), ФМРСК, Управляемое Общество не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные документы о технологическом присоединении.

16.14. В случае если копия ТУ (в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств) приложена к заявлению о переоформлении документов или имеется у ответственных работников ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ либо РДУ (ОДУ), восстановление документов, указанных в подпункте "г" пункта 16.6 настоящего Положения, осуществляется ответственными работниками ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ после проверки выполнения заявителем ТУ, выполняемой с участием заявителя и РДУ (ОДУ) (в случаях если ТУ в соответствии с настоящим Положением подлежали согласованию с РДУ (ОДУ)) в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. При этом представление в ФМРСК, Управляемое Общество документов, предусмотренных пунктами 6.5 и 6.13 настоящего Положения, не требуется.

Срок восстановления документов о технологическом присоединении (за исключением ТУ) исчисляется со дня представления в ФМРСК, Управляемое Общество заявления о переоформлении документов и не может превышать 15 (Пятнадцать) дней (в случае если ТУ подлежат согласованию с РДУ (ОДУ), указанный срок не может превышать 30 (Тридцать) дней).

16.15. При получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных ТУ, если к заявлению о переоформлении документов приложены документы, указанные в подпунктах "г" или "е" пункта 16.6 настоящего Положения, или такие документы имеются в наличии у ФМРСК, Управляемого Общества, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ осуществляют подготовку и выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, новых ТУ.

Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ подготавливают ТУ в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 16.17 настоящего Положения.

Срок восстановления и выдачи заявителю новых ТУ исчисляется со дня представления в ФМРСК, Управляемое Общество заявления о переоформлении документов и не может превышать 10 (Десяти) дней (в случае если ТУ подлежат согласованию с РДУ (ОДУ), указанный срок не может превышать 25 (Двадцать пять) дней).

16.16. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и ФМРСК, Управляемого Общества документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 16.6 настоящего Положения, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ при получении в работу заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе ТУ):

а) в случае если ТУ в соответствии с настоящим Положением не подлежат (не подлежали) согласованию с РДУ (ОДУ), проводят с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляют в подразделения технологических присоединений ФМРСК, Управляемого Общества для передачи лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, ТУ и иные документы о технологическом присоединении в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня получения заявления о переоформлении документов;

б) в случае если в соответствии с настоящим Положением ТУ подлежат (подлежали) согласованию с РДУ (ОДУ), проводят с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям ФМРСК, Управляемого Общества, по его итогам подготавливает и согласовывает ТУ с РДУ (ОДУ), направляют согласованные с РДУ (ОДУ) ТУ лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, а также проводят проверку выполнения ТУ в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. При этом ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ направляют в РДУ (ОДУ) ТУ не позднее 7 (Семи) дней со дня получения заявления о переоформлении документов. При проведении проверки выполнения ТУ представление в ФМРСК, Управляемое Общество документов, предусмотренных пунктом 6.13 настоящего Положения, не требуется. Срок проведения указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, восстановленных ТУ и документов о технологическом присоединении, не может превышать 45 (Сорока пяти) дней со дня получения заявления о переоформлении документов.

16.17. В случаях, предусмотренных пунктами 16.15 и 16.16 настоящего Положения, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ подготавливают направляют для выдачи лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, согласованные с РДУ (ОДУ) (в случаях если ТУ в соответствии с настоящим Положением подлежат согласованию с РДУ (ОДУ)) ТУ на основании документов, указанных в подпунктах "г" или "е" пункта 16.6 настоящего Положения, а при их отсутствии - на основании фактической схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

В восстанавливаемых ТУ указываются следующие сведения:

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);

максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, а также к контролю и поддержанию качества электроэнергии, к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной).

В восстанавливаемых ТУ заявителей, указанных в пунктах 3.5 и 3.7 настоящего Положения, указываются следующие сведения:

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции);

максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.

Включение других требований в ТУ не допускается.

В целях определения фактической схемы электроснабжения ответственные работники ПГИ ФМРСК, Управляемого Общества с участием заявителя осуществляют осмотр ранее присоединенных энергопринимающих устройств, по результатам которого сетевой организацией и заявителем составляется и подписывается акт осмотра (обследования) электроустановки, включающий однолинейную схему электрических сетей внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

16.18. При получении ФМРСК, Управляемое Общество заявления о переоформлении документов от лица, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которого состоялось после 1 января 2010 г., ФМРСК, Управляемое Общество вне зависимости от наличия документов, указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 16.6 настоящего Положения, прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 7 (семи) дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее оформленных документов о технологическом присоединении либо восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении.

16.19. Условия технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности энергопринимающих устройств, в новых ТУ и иных документах о технологическом присоединении должны быть идентичны условиям, указанным в ранее выданных документах о технологическом присоединении.

16.20. В случае если на основании сведений, содержащихся в имеющихся документах о технологическом присоединении или документах, указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 16.6 настоящего Положения, не представляется возможным определить величину максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, при этом в таких документах величина мощности указана в мегавольт-амперах, ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ в новых документах о технологическом присоединении указывают величину максимальной мощности в киловаттах.

Перерасчет величины максимальной мощности осуществляется ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемых Обществ исходя из величины мощности энергопринимающих устройств заявителя, указанной в мегавольт-амперах в имеющихся у заявителя документах о технологическом присоединении, и коэффициента соотношения потребления активной и реактивной мощности (коэффициента реактивной мощности).

В случае отсутствия в документах о технологическом присоединении информации о коэффициенте соотношения потребления активной и реактивной мощности для расчета величины максимальной мощности в киловаттах применяются следующие коэффициенты:

0,35 - для точек присоединения напряжением менее 6 кВ;

0,4 - для точек присоединения напряжением 6 кВ и выше;

0,5 - для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше.

16.21. В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, документов о технологическом присоединении, а также в случае, если в таких документах не указана величина максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, величина максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется в рамках границ балансовой принадлежности с указанием величины максимальной мощности для каждой точки присоединения в отношении энергопринимающего устройства, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании потребителю, а если у потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства, то величина максимальной мощности энергопринимающих устройств определяется в отношении такой совокупности энергопринимающих устройств. В отношении таких лиц ответственные работники подразделений ФМРСК, Управляемое Общество определяют величину максимальной мощности по выбору лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов:

а) исходя из максимальной величины мощности (нагрузки), определенной по результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольный замерный день) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольного замерного дня;

б) исходя из расчетной величины максимальной мощности, определяемой как максимальное значение из почасовых объемов потребления электрической энергии, полученных за последние 3 года, либо, в случае если с момента технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии) прошло менее 3 лет, - с момента осуществления технологического присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии), в следующем порядке:

при наличии показаний интервальных расчетных приборов учета электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - исходя из их показаний в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

при наличии показаний интегральных расчетных приборов учета электрической энергии за соответствующий период (часть периода) - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, для случая наличия показаний интегральных контрольных приборов учета без ограничения на величину максимальной мощности соответствующих почасовых значений;

при отсутствии показаний интервальных и интегральных расчетных приборов учета электрической энергии - в соответствии с порядком определения почасовых объемов потребления электрической энергии, предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета.

16.21. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, подписывает восстановленные (переоформленные) документы о технологическом присоединении и возвращает один подписанный экземпляр в ФМРСК, Управляемое Общество в течение 3 (Трех) дней со дня получения указанных документов.

16.22. Ответственные работники ПТП ФМРСК, Управляемого Общества осуществляют бессрочное хранение выданных ТУ и документов о технологическом присоединении в бумажной и электронной формах.

Перечень приложений:

Приложение 1 – Типовая форма заявки физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).

Приложение 2 – Типовая форма заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

Приложение 3 – Типовая форма заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт.

Приложение 3а – Типовая форма заявки на технологическое присоединение генерирующих электроустановок заявителя.

Приложение 3б - Типовая форма заявки юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное присоединение.

Приложение 4 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности).

Приложение 4а – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности.

Приложение 4б – Соглашение о перераспределении максимальной мощности.

Приложение 5 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)).

Приложение 6 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)).

Приложение 7 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в Приложениях № 5 и № 6, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)).

Приложение 8 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства), максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт).

Приложение 8а – Типовые технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям (для энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 670 кВт или увеличивается более чем на 670 кВт).

Приложение 8б – Типовые технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов по производству электрической энергии.

Приложение 8в – Типовые технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 670 кВт или увеличивается более чем на 670 кВт.

Приложение 9 – Типовая форма акта об осуществлении технологического присоединения энергетических установок.

Приложение 10 – Типовая форма акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон.

Приложение 10а – Типовая форма акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Приложение 11– Мониторинг процедуры технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям.

Приложение 12 – Форма представления основных показателей на очередной период планирования.

Приложение 13 – Форма представления реестра договоров об осуществлении технологического присоединения потребителей к сетям филиала (управляемого общества) на очередной период планирования.

Приложение 14 – Форма мониторинга тарифов на технологическое присоединение (Форма 1).

Приложение 14а – Форма мониторинга объемов технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства (Форма 2).

Приложение 15 – Форма мониторинга движения денежных средств по договорам технологического присоединения (Форма 3).

Приложение 15а – Форма Информация по энергопринимающим устройствам заявителей, заявляемая максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше (Форма 4).

Приложение 15б - Реестр договоров с затратами по Действующим договорам ТП  на 31.ХХ.ХХ.

Приложение 16 - Информация о результатах инвестиционной деятельности по технологическому присоединению. (Форма 5).

Приложение 16а - Мониторинг договоров технологического присоединения между МРСК/РСК и ПАО «ФСК ЕЭС». (Форма 6).

Приложение 17 - Мониторинг заключения договоров об осуществлении технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям ДЗО. (Форма 7).

Приложение 17а – Форма представления информации по технологическому присоединению в разрезе отдельных видов экономической деятельности (Форма 8).

Приложение 17б - Мониторинг  показателей доступности технологического присоединения за 20__ г. (Форма 9).

Приложение 18 – Реестр договоров на технологическое присоединение.

Приложение 18а – Форма реестра оплаченных договоров об осуществлении технологического присоединения.

Приложение 19 - Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение.

Приложение 19а - Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение.

Приложение 20 - Сведения необходимые для расчета стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности.

Приложение 21 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности.

Приложение 22 – Типовой расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Приложение 23 – Типовой формат предоставления информации по фиксации данных по максимальной разрешенной мощности потребителей, присоединенных к электрическим сетям.

Приложение 24 – Сводный Отчёт данных по максимальной разрешенной мощности потребителей, присоединенных к электрическим сетям.

Приложение 25 – Форма Акта согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности).

Приложение 26 – Форма предоставления информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.

Приложение 27 – Типовая форма акта осмотра (обследования) электроустановки.

Приложение 27а – Типовая форма акта о выполнении технических условий.

Приложение 28 – Форма предоставления информации о технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт, энергетических установок мощностью 5 МВт и менее.

Приложение 29 – Типовое соглашение о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту (с ПАО «ФСК ЕЭС»).

Приложение 30 – Типовой договор об осуществлении технологического присоединения (с ПАО «ФСК ЕЭС»).

Приложение 31 - Информация о загрузке (дефиците/профиците мощности) центров питания 35 кВ и выше.

Приложение 32 - Типовая форма уведомления заявителя о необходимости установить прибор учета электроэнергии, совместимый с системой коммерческого учета электроэнергии ФМРСК, Управляемого Общества.

Приложение 33 – Типовое соглашение о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту.

Приложение 34 – Типовая форма акта об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения.

Приложение 35 – Показатели доступности ТП.

Приложение 36 – Порядок принятия заявок на технологическое присоединение через «Личный кабинет клиента» на сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Приложение 37 – Реестр обращений (жалоб) и претензий (исков) по вопросу технологического присоединения заявителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Приложение 38 – Информация об исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения.

Приложение 39 – Уведомление об аннулировании заявки.

Приложение 40 – Согласие на обработку персональных данных.

Приложение 41 – Уведомление о выполнении ТУ сетевой организацией.

Приложение 42 – Образец квитанции об оплате технологического присоединения.

Приложение 43 – Наличие схем и программ перспективного развития субъекта Российской Федерации.

Приложение 44 – Информация о снятии ограничений на технологическое присоединение к центрам питания 35 кВ и выше по итогам реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению, включенных в инвестиционную программу.

Приложение 45 – Информация о загрузке вновь построенных и реконструированных (с увеличением трансформаторной мощности) подстанций на напряжении 35 кВ и выше за прошедший 5-ти летний период.

Приложение 46 – Аналитические данные по Схемам территориального планирования в разрезе субъектов Российской Федерации.

Приложение 47 – Информация об объеме обязательств по технологическому присоединению и дефиците источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению.

- Приложение 48 – Дополнительный формат "Оценка влияния объема присоединяемой мощности на величину полезного отпуска".

- Приложение 49 – Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше.

- Приложение 50 – Информация  о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполненных присоединений и присоединенной мощности в разрезе субъектов Российской Федерации. Информация  о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору.

- Приложение 51 – Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств  в пользу иных лиц.

Исполняющий обязанности заместителя

Генерального директора по реализации и

развитию услуг					 				 А.М. Циканов

Начальник Департамента перспективного

развития и технологического присоединения			                  С.В. Брем