## TDSheet
|  | СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Директор ДТПиРОиРОЭХ | [10 empty] | Первый заместитель генерального директора- главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ"
|  |  |  | О.А. Харебов | [10 empty] | В.М. Абаимов
|  | 1 ноября |  | 2023 г | [8 empty] | 1 ноября |  | 2023 г
ГОДОВОЙ ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВЛ 0,38-20 кВ ПО АО "Чеченэнерго" ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2024 ГГ.
| Сценарий: |  | 2024_ТОиР_Диагностика_Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование объекта |  |  |  |  | Протяженность ремонтируемых ВЛ, км | Номер и тип опоры, пролета | Наименование работы |  | Единица измерения | Физический объем |  |  | Сроки выполнения ремонта (поквартально)
[12 empty] | План |  | Факт
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 14
ВЛ 0,38 кВ
АО "Чеченэнерго"
Служба РЭС
ГГЭС
ВЛ-0,4кВ
1 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 17-7/160 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 17-7/160 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,385 (0,195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
2 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 17-7/160 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 17-7/160 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,245 (0,0735) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
3 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-30/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-30/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 1,145 (0,74425) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
4 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 17-14/40 ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 17-14/40 ПС "Консервная" |  |  |  |  | 0,105 (0,049) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
5 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-34/250 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-34/250 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 0,355 (0,23075) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
6 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-478/400кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-478/400кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,468 (0,11261) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
7 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-561/630кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-561/630кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,81 (0,1683) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
8 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 15-216/250кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 15-216/250кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,402 (0,10823) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
9 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 35-760/400кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 35-760/400кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,663 (0,08619) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
10 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6-700/400кВ ПС "Тепличная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 6-700/400кВ ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1,375 (0,10828) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
11 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 21/851/160кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 21/851/160кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,72 (0,14243) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
12 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 3-867/250кВ ПС "БКНС" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 3-867/250кВ ПС "БКНС" |  |  |  |  | 0,204 (0,0476) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
13 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 32-11-02/160кВ ПС "Холодилильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 32-11-02/160кВ ПС "Холодилильник" |  |  |  |  | 0,48 (0,222) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
14 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 20-536/400кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 20-536/400кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,311 (0,09895) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
15 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 15-116/400кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 15-116/400кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,219 (0,05749) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
16 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 2-971/250кВ ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от МТП 2-971/250кВ ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 0,35 (0,03792) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
17 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 6-125/400кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 6-125/400кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,5 (0,105) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
18 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 19-194/250кВ ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 19-194/250кВ ПС "Консервная" |  |  |  |  | 0,195 (0,04875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
19 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от КТП 19-194/250кВ ПС "Консервная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от КТП 19-194/250кВ ПС "Консервная" |  |  |  |  | 0,945 (0,18605) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
20 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 16-755/250кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 16-755/250кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,364 (0,049) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
21 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-345/2х400кВ ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 4-345/2х400кВ ПС "Восточная" |  |  |  |  | 0,525 (0,14292) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
22 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-182/2х400кВ ПС "Восточный" |  |  |  |  | 0,57 (0,15256) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
23 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от БКТП 8-493/2х400кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от БКТП 8-493/2х400кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,105 (0,03675) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
24 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 10-686/630кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 10-686/630кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,19 (0,0665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
25 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 10-686/630кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 10-686/630кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 1,655 (0,09654) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
26 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 12-152/630кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 12-152/630кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,19 (0,0665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
27 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 12-152/630кВ ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 12-152/630кВ ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,05 (0,0175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
28 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2-638/250кВ ПС "Тепличная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2-638/250кВ ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 0,75 (0,126) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
29 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 21-148/2х400кВ ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 21-148/2х400кВ ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,185 (0,04317) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
30 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-209/63кВ ПС "Черноречье" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-209/63кВ ПС "Черноречье" |  |  |  |  | 0,325 (0,091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
31 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 21-250/2х400кВ ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 21-250/2х400кВ ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 0,13 (0,0364) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
32 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-500/2х400 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-500/2х400 ПС "Южная" |  |  |  |  | 0,995 (0,16851) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
33 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 37-596/2/400 ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 37-596/2/400 ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 1,31 (0,24132) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
34 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 3-4/400 ПС "Аэропорт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН 3-4/400 ПС "Аэропорт" |  |  |  |  | 0,982 (0,05794) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
КЛ-0,4кВ
35 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП 345-1х630/1х400кВ ПС "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП 345-1х630/1х400кВ ПС "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
36 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-53/2х630кВА ПС "Северная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-53/2х630кВА ПС "Северная" Ф-21 |  |  |  |  | 50 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
37 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 352/2х400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП 352/2х400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 240 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
38 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП 352/2х400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП 352/2х400кВ ПС 110 "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
39 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -157/630кВ ПС 110 "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -157/630кВ ПС 110 "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
40 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП 60/2х400 кВА ПС "Северная" Ф-10 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП 60/2х400 кВА ПС "Северная" Ф-10 |  |  |  |  | 260 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
41 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 75/400 кВа ПС "Южная" Ф-23 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 75/400 кВа ПС "Южная" Ф-23 |  |  |  |  | 25 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
42 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -130/400кВА ПС "Северная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -130/400кВА ПС "Северная" Ф-4 |  |  |  |  | 215 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
43 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -150/400/2кВа ПС 110 "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -150/400/2кВа ПС 110 "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 219 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
44 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -150/400/2кВа ПС 110 "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -150/400/2кВа ПС 110 "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 220 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
45 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -219/400кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -219/400кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
46 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП - 298/400/2кВА ПС "Северная" Ф-27 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП - 298/400/2кВА ПС "Северная" Ф-27 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
47 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП-289/400/2кВА ПС "Северная" Ф-27 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП-289/400/2кВА ПС "Северная" Ф-27 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
48 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 262 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
49 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 378 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
50 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 230 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
51 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -250/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 200 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
52 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -171/2*400 кВа ПС "Южная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -171/2*400 кВа ПС "Южная" Ф-6 |  |  |  |  | 65 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
53 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -171/2*400 кВа ПС "Южная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -171/2*400 кВа ПС "Южная" Ф-6 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
54 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 300 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
55 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -131/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
56 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -397/630 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -397/630 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 185 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
57 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -239/2х400/630кВА ПС "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -239/2х400/630кВА ПС "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 280 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
58 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -318/400кВа ПС 110 "Восточная" Ф-18 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -318/400кВа ПС 110 "Восточная" Ф-18 |  |  |  |  | 172 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
59 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -320/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -320/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 136 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
60 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -353/400кВА ПС "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -353/400кВА ПС "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 62 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
61 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -353/400кВА ПС "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -353/400кВА ПС "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 125 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
62 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 150 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
63 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 110 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
64 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
65 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 255 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
66 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 187 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
67 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП-467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП-467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 206 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
68 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-18 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-18 от ТП -467/1*400/1*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 135 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
69 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
70 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -163/400 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 130 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
71 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -95/2*630 кВа ПС "Южная" Ф-23 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -95/2*630 кВа ПС "Южная" Ф-23 |  |  |  |  | 65 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
72 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -49/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -49/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 130 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
73 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -49/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -49/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 108 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
74 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -49/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -49/2*630кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 108 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
75 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -469/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -469/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 270 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
76 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП - 45/250кВА ПС "Северная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП - 45/250кВА ПС "Северная" Ф-21 |  |  |  |  | 65 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
77 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -30/2*250 кВа ПС "Южная" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -30/2*250 кВа ПС "Южная" Ф-7 |  |  |  |  | 135 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
78 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 250 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
79 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 280 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
80 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 100 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
81 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-21 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-21 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 47 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
82 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -466/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -466/2*400 кВа ПС "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 302 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
83 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 |  |  |  |  | 165 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
84 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 |  |  |  |  | 291 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
85 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 |  |  |  |  | 130 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
86 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -450/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-2 |  |  |  |  | 167 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
87 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от БКТП-94/400/160 кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от БКТП-94/400/160 кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 150 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
88 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-20 от БКТП - 94/400/160кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-20 от БКТП - 94/400/160кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 149 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
89 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -505/400/2кВА ПС "Северная" Ф-20 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -505/400/2кВА ПС "Северная" Ф-20 |  |  |  |  | 348 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
90 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -442/2*250кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -442/2*250кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 149 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
91 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -438/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -438/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
92 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 110 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
93 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
94 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
95 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 230 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
96 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -437/2*400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 40 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
97 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -79/630 кВа ПС "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -79/630 кВа ПС "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 56 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
98 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -79/630 кВа ПС "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -79/630 кВа ПС "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 110 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
99 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 150 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
100 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от РП -16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
101 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от РП-16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от РП-16/250*400кВА ПС "Северная" Ф-28 |  |  |  |  | 180 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
102 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18/400 кВа ПС "Южная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18/400 кВа ПС "Южная" Ф-6 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
103 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -203/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -203/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 203 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
104 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -203/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -203/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 132 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
105 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -203/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -203/400кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 196 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
106 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -519/2*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-37 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -519/2*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-37 |  |  |  |  | 300 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
107 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -519/2*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-37 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -519/2*250 кВа ПС "Холодильник" Ф-37 |  |  |  |  | 330 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
108 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-57/2х400 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-57/2х400 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  | шт | 2
109 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-8 от ТП-57/2х400 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-8 от ТП-57/2х400 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 |  |  |  |  | 315 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
110 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП -86/2х250кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-24 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП -86/2х250кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-24 |  |  |  |  | 153 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
111 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП -780/400-х250 кВА ПС 35 кВ «Трансмаш» Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП -780/400-х250 кВА ПС 35 кВ «Трансмаш» Ф-3 |  |  |  |  | 640 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
112 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -540/2*1000 кВа ПС "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -540/2*1000 кВа ПС "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 250 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
113 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -5/400кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -5/400кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-15 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
114 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП-540/2*1000 кВа ПС "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП-540/2*1000 кВа ПС "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
115 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП -540/2*1000 кВа ПС "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП -540/2*1000 кВа ПС "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 110 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
116 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -468/2*500 кВа ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -468/2*500 кВа ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-21 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
117 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -225/2*400 кВа ПС 110кВ "Южная" Ф-23 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -225/2*400 кВа ПС 110кВ "Южная" Ф-23 |  |  |  |  | 185 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
118 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
119 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
120 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 160 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
121 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 155 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
122 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 135 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
123 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 80 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
124 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 275 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
125 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП-293/400кВА ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 260 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
126 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 |  |  |  |  | 35 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
127 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 |  |  |  |  | 25 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
128 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -537/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-14 |  |  |  |  | 25 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
129 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-8 от КТП -150/400/2 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-8 от КТП -150/400/2 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
130 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от КТП -150/400/2 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-13 от КТП -150/400/2 кВА ПС 110 кВ «Восточная» Ф-22 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
131 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -564/1000/2 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -564/1000/2 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 325 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
132 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -257/400кВА ПС 110 кВ "Электроприбор" Ф-1 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -257/400кВА ПС 110 кВ "Электроприбор" Ф-1 |  |  |  |  | 230 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
133 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -354/400кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -354/400кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-4 |  |  |  |  | 30 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
134 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -644/250 кВа ПС 110 кВ "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -644/250 кВа ПС 110 кВ "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 40 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
135 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -644/250 кВа ПС 110 кВ "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -644/250 кВа ПС 110 кВ "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 40 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
136 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -644/250 кВа ПС 110 кВ "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -644/250 кВа ПС 110 кВ "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 30 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
137 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП -433/2х250 кВА ПС 35 кВ «Трансмаш» Ф-13 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП -433/2х250 кВА ПС 35 кВ «Трансмаш» Ф-13 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
138 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП -433/2х250 кВА ПС 35 кВ «Трансмаш» Ф-13 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП -433/2х250 кВА ПС 35 кВ «Трансмаш» Ф-13 |  |  |  |  | 505 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
139 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП -366/400 кВА ПС 110 кВ «Трансмаш» Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП -366/400 кВА ПС 110 кВ «Трансмаш» Ф-3 |  |  |  |  | 308 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
140 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП -366/400 кВА ПС 110 кВ «Трансмаш» Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП -366/400 кВА ПС 110 кВ «Трансмаш» Ф-3 |  |  |  |  | 301 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
141 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -306/630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -306/630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-22 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
142 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-17 от ТП -113/400кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-17 от ТП -113/400кВА ПС 110 "Северная" Ф-32 |  |  |  |  | 160 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
143 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -306/630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -306/630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-22 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
144 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -306/630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -306/630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-22 |  |  |  |  | 450 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
145 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -156/400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -156/400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 260 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
146 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -156/400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -156/400 кВа ПС 110 "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 180 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
147 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от КТП -137/630 кВА ПС 110 кВ «Южная» Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-6 от КТП -137/630 кВА ПС 110 кВ «Южная» Ф-4 |  |  |  |  | 295 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
148 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -507/400 кВА ПС 110 "Северная" Ф-27 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -507/400 кВА ПС 110 "Северная" Ф-27 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
149 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -386/400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-13 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -386/400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-13 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
150 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -386/400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-13 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -386/400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-13 |  |  |  |  | 210 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
151 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -386/400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-13 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -386/400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-13 |  |  |  |  | 230 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
152 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -439/400 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -439/400 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
153 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП -307/1х630/1х400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП -307/1х630/1х400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 160 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
154 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -311/400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-18 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -311/400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-18 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
155 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -272/160/2кВА ПС 35 кВ "Черноречье" Ф-7 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -272/160/2кВА ПС 35 кВ "Черноречье" Ф-7 |  |  |  |  | 50 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
156 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -377/2х400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -377/2х400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-3 |  |  |  |  | 108 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
157 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -317/250кВА ПС 35 кВ "Электроприбор" Ф-1 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -317/250кВА ПС 35 кВ "Электроприбор" Ф-1 |  |  |  |  | 200 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
158 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -377/2х400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -377/2х400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-3 |  |  |  |  | 206 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
159 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -377/2х400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -377/2х400 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-3 |  |  |  |  | 199 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена каждых последующих 5 м кабеля в траншее в распутицу (масса 1 м до 6 кг ) |  | 5 м | 121.025
160 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 |  |  |  |  | 165 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
161 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 |  |  |  |  | 30 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
162 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 |  |  |  |  | 243 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
163 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от ТП -210/630/400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-6 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
164 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -343/400кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -343/400кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
165 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -343/400кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-3 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -343/400кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-3 |  |  |  |  | 130 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
166 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП -110/2х400 кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП -110/2х400 кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-4 |  |  |  |  | 42 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
167 |  | КЛ-0,4 кВ Ф-10 от ТП -110/2х400 кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ-0,4 кВ Ф-10 от ТП -110/2х400 кВА ПС 110 кВ «Северная» Ф-4 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
168 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -277/630 кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -277/630 кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 405 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
169 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -277/630 кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -277/630 кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 180 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
170 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -277/630 кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -277/630 кВА ПС 35 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 505 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
171 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -305/1х400/1х250 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-12 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -305/1х400/1х250 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-12 |  |  |  |  | 220 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
172 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП -305/1х400/1х250 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-12 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП -305/1х400/1х250 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-12 |  |  |  |  | 60 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
173 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -510/400/2кВА ПС 110 "Северная" Ф-20 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП -510/400/2кВА ПС 110 "Северная" Ф-20 |  |  |  |  | 150 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
174 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -510/400/2кВА ПС 110 "Северная" Ф-20 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -510/400/2кВА ПС 110 "Северная" Ф-20 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
175 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -315/2х250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-35 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -315/2х250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-35 |  |  |  |  | 100 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
176 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -315/2х250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-35 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -315/2х250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-35 |  |  |  |  | 270 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
177 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -315/2х250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-35 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-9 от ТП -315/2х250 кВА ПС 110 кВ "Холодильник" Ф-35 |  |  |  |  | 90 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
178 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -316/400/250 кВ ПС 110 кВ "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -316/400/250 кВ ПС 110 кВ "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 240 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
179 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -316/400/250 кВ ПС 110 кВ "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП -316/400/250 кВ ПС 110 кВ "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 60 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
180 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -316/400/250 кВ ПС 110 кВ "Восточная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП -316/400/250 кВ ПС 110 кВ "Восточная" Ф-8 |  |  |  |  | 125 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
181 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -743/2*630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -743/2*630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 |  |  |  |  | 125 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
182 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -743/2*630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -743/2*630 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 |  |  |  |  | 55 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
183 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от РП -17/2x400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-9 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от РП -17/2x400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-9 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
184 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от РП -17/2x400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-9 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от РП -17/2x400 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-9 |  |  |  |  | 200 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
185 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16 |  |  |  |  | 115 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
186 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16/2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16/2 |  |  |  |  | 205 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
187 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16/2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16/2 |  |  |  |  | 360 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
188 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-20 от ТП -506/2*400кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-20 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-20 от ТП -506/2*400кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-20 |  |  |  |  | 75 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
189 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16/2 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от РП 20/2*400 кВа ПС 110 "Консервная" Ф-16/2 |  |  |  |  | 85 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
190 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП -465/2х630 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-16 от ТП -465/2х630 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
191 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-17 от ТП-465/2х630 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-17 от ТП-465/2х630 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 330 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
192 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 |  |  |  |  | 25 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена каждых последующих 5 м кабеля в траншее в распутицу (масса 1 м более 6 кг ) |  | 5 м | 4
193 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-25/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-10 от ТП-25/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-4 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
194 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП-25/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-12 от ТП-25/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-4 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
195 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 |  |  |  |  | 150 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
196 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -430/2*400 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -430/2*400 кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-21 |  |  |  |  | 80 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
197 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 |  |  |  |  | 80 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
198 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -617/2х1000 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП -617/2х1000 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 210 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
199 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -617/2х1000 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-7 от ТП -617/2х1000 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 65 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
200 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-14 от РП -8/2*1000+400кВА ПС 110 кВ "Южная" Ф-8 |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
201 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -459/2х250 кВА ПС 35 кВ "Электроприбор" Ф-1 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -459/2х250 кВА ПС 35 кВ "Электроприбор" Ф-1 |  |  |  |  | 240 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
202 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 260 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
203 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 190 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
204 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -432/2х250 кВА ПС 35 кВ "Трансмаш" Ф-4 |  |  |  |  | 320 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
205 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -211/250/2 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-5 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-13 от ТП -211/250/2 кВА ПС 110 кВ "Восточная" Ф-5 |  |  |  |  | 70 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
206 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -603/250 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП -603/250 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 30 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
207 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -603/250 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -603/250 кВА ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 60 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
208 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -358/630кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -358/630кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 280 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
209 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -358/630кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-8 от ТП -358/630кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
210 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -358/630кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-11 от ТП -358/630кВА ПС 110 "Черноречье" Ф-15 |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
211 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-19 от ТП -10/400х2 кВА ПС 110 "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-19 от ТП -10/400х2 кВА ПС 110 "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 100 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
212 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-18 от ТП - 25/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-4 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-18 от ТП - 25/2х400 кВА ПС 110 кВ "Северная" Ф-4 |  |  |  |  | 157 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Установка соединительной муфты с самосклеивающимися лентами типа ПСсл на четырежильном кабеле напряжением до 1 кВ, сечение жил более 120 кв.мм |  | 1 муфта | 32
213 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-23 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-23 от ТП -142/2*400/630 кВа ПС "Северная" Ф-26 |  |  |  |  | 174 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
214 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -443/2*250кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП -443/2*250кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 162 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
215 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -443/2*250кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-6 от ТП -443/2*250кВа ПС 110 "Восточная" Ф-19 |  |  |  |  | 225 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
216 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП -150/400/2кВа ПС 110 "Восточная" Ф-22 | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-15 от ТП -150/400/2кВа ПС 110 "Восточная" Ф-22 |  |  |  |  | 98 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Установка соединительной муфты с самосклеивающимися лентами типа ПСсл на четырежильном кабеле напряжением до 1 кВ, сечение жил до 120 кв.мм |  | 1 муфта | 183
АГЭС
ВЛ-0,4кВ
217 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПН 19-9/320кВА ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПН 19-9/320кВА ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,706 (0,0353) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
218 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТПН 19-9/320кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТПН 19-9/320кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,86 (0,0559) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
219 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-7/630кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-7/630кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,674 (0,24938) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
220 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-7/630кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-7/630кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,755 (0,2984) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
221 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-54/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-54/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,062 (0,04454) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
222 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-63/160кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-63/160кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,643 (0,022) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
223 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-63/160кВА ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-63/160кВА ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,502 (0,04351) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
224 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-64/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-64/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 1,184 (0,09054) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
225 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПн 3-12/400 кВА ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПн 3-12/400 кВА ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,169 (0,03304) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
226 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-16/250кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от МТП 3-16/250кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,981 (0,27386) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
227 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-17/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-17/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,368 (0,12314) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
228 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от МТП 3-17/250кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от МТП 3-17/250кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,014 (0,21663) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
229 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-61/400кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 19-61/400кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,07 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
230 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-16/250кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от МТП 3-16/250кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,417 (0,06487) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
231 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 7-40/630кВА ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 7-40/630кВА ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,791 (0,02706) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
232 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 7-89/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 7-89/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,87 (0,47549) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
233 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 7-89/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 7-89/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,822 (0,37154) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
234 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 17-99/160кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 17-99/160кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,22 (0,01788) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
235 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 17-99/160кВА ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП 17-99/160кВА ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 0,365 (0,01977) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
236 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПн 3-48/100кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПн 3-48/100кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,385 (0,01925) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
237 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТПн 3-48/100кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТПн 3-48/100кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,291 (0,01892) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
238 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТПн 3-48/100кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТПн 3-48/100кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,046 (0,0161) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
239 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-117/100кВ ПС "ТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП 19-117/100кВ ПС "ТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,105 (0,02275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
240 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 7-42/630кВА ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 7-42/630кВА ПС "АКХП" |  |  |  |  | 0,265 (0,17225) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
241 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПн 3-35/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТПн 3-35/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,128 (0,03666) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
242 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТПн 3-35/400кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТПн 3-35/400кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 1,164 (0,0291) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
243 |  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 16-21/160кВ ПС "АТЭЦ-4" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4кВ Ф-3 от КТП 16-21/160кВ ПС "АТЭЦ-4" |  |  |  |  | 0,408 (0,0221) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
244 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/160 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/160 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 1,575 (0,02327) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
245 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-21/160кВ ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-21/160кВ ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 0,44 (0,04086) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
КЛ-0,4кВ
246 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-33/630кВ ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 7-33/630кВ ПС "АКХП" |  |  |  |  | 180 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
247 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 17-53/400кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 17-53/400кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 230 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Устройство концевой заделки внутренней установки типа КВсл из самосклеивающейся ленты на кабеле напряжением до 1 кВ, сечение жил более 120 кв.мм |  | 1 заделка | 1
248 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-27/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 17-27/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 120 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
249 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 17-27/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 17-27/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 40 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Установка чугунной соединительной муфты на кабель напряжением до 1 кВ, сечение жил более 120 кв.мм с пластмассовой изоляцией |  | 1 муфта | 4
[9 empty] | Установка на опору кабеля с концевой муфтой, сечение жил более 120 кв.мм |  | 1 кабель с муфтой | 1
250 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 17-27/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-5 от ТП 17-27/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 75 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
251 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-28/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-28/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 140 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
252 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18-28/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18-28/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 95 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
253 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18-2/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 18-2/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 170 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт на кабеле напряжением 6-10 кВ, сечение жил до 120 кв.мм |  | 1 муфта | 1
254 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 18-2/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 18-2/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 80 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
255 |  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-2/630кВ ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | КЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-2/630кВ ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 110 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Установка чугунной соединительной муфты на кабель напряжением до 1 кВ, сечение жил до 120 кв.мм с пластмассовой изоляцией |  | 1 муфта | 10
Гуд ГЭС
ВЛ-0,4 кВ
256 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-1/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-1/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,12 (0,12) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
257 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-7/63кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-7/63кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,21 (0,18) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
258 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-78/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-78/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,24 (0,1695) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
259 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-24/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 7-24/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,43 (0,29527) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
260 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-22/630кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-22/630кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,05 (0,2535) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
261 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-4/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 14-4/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,12 (0,0585) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
262 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 17-25/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 17-25/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,315 (0,1365) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
263 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-2/630кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-2/630кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,02 (0,2505) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
264 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-14/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-14/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,24 (0,111) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
265 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-28/630кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 18-28/630кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,84 (0,2115) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
266 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5-11/160кВ ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 5-11/160кВ ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 0,58 (0,19447) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
267 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-63/40кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-63/40кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,21 (0,0975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
268 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-55/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-55/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,06 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
269 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,805 (0,27125) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
270 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,28 (0,091) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
271 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,12 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
272 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 22-65/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,21 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
273 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 22-83/160кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 22-83/160кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,42 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
274 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-13/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-13/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) |  |  |  |  | 0,12 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
275 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-50/63кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 22-50/63кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,56 (0,0975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
276 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 22-88/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 22-88/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) |  |  |  |  | 0,09 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
277 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-73/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-73/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,39 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
278 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-78/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-78/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,385 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
279 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-90/250кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-90/250кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,77 (0,05561) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
280 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-25/100кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-25/100кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,805 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
281 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-62/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-62/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,9 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
282 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-64/400кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-64/400кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,81 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
283 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-18/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-18/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) |  |  |  |  | 0,24 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
284 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-66/63кВ ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 24-66/63кВ ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,28 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
285 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-1/100кВ ПС "Гудермес" Прочее | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-1/100кВ ПС "Гудермес" Прочее |  |  |  |  | 0,12 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
286 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1-1/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 1-1/100кВ ПС "Гудермес" (Прочее) |  |  |  |  | 0,06 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Веденские РЭС
ВЛ-0.4кВ
287 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-19/63кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-19/63кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,754 (0,01839) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ.Опускание корзины АГП. |  | 1 изолятор | 4
288 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 6-19/63кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 6-19/63кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,122 (0) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
289 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-7/160 П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-7/160 П/С Ведено |  |  |  |  | 0,562 (0,01698) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
290 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-48/40кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-48/40кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,077 (0,01668) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
291 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-7/250кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-7/250кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,487 (0,39089) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
292 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-3/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-3/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,097 (0,13971) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
293 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-8/63кВ П/С "Ведено" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-8/63кВ П/С "Ведено" |  |  |  |  | 0,032 (0,07388) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
294 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-2/100 кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-2/100 кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,965 (0,2275) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
295 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-1/400кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-1/400кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 1,733 (0,25718) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
296 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-9/63кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-9/63кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,479 (0,0526) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
297 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-12/100кВ П/С Ведено | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 6-12/100кВ П/С Ведено |  |  |  |  | 0,621 (0,14809) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
298 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-13/63 кВА П/С Центарой | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-13/63 кВА П/С Центарой |  |  |  |  | 0,999 (0,04225) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
299 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-8/160 П/С Центарой | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 4-8/160 П/С Центарой |  |  |  |  | 1,116 (0,04164) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
Грозненские РЭС
ВЛ-0,4
300 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/100 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/100 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 0,05 (0,0175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
301 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-17/100 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-17/100 ПС "№84" |  |  |  |  | 1,593 (0,04995) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
302 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/100 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/100 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,175 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
303 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-20/100 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-20/100 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,535 (0,14545) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
304 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от МТП 19-5/400кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от МТП 19-5/400кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,42 (0,126) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
305 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-7/100 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-7/100 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,151 (0,02804) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
306 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 5-18/400 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 5-18/400 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,218 (0,01771) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
307 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 5-22/250кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 5-22/250кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,77 (0,14831) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
308 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-30/100кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-30/100кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,849 (0,10488) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
309 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-51/100кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-51/100кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 1,033 (0,05493) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
310 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-56/160кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-56/160кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,385 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
311 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-63/100кВ ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-63/100кВ ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,866 (0,25144) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
312 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 8-36/400 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТПН 8-36/400 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,597 (0,07315) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
313 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-14/630 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от МТП 3-14/630 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,38 (0,07219) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
314 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-23/25 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-23/25 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,293 (0,0879) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
315 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-26/160 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 3-26/160 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,63 (0,483) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
316 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-30/40 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-30/40 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,035 (0,01213) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
317 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-49/160 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-49/160 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,8 (0,08522) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
318 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-50/250 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-50/250 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,374 (0,33331) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
319 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-12/25 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-12/25 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,1 (0,1261) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
320 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-16/63 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-16/63 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,65 (0,21957) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
321 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 8-19/630 ПС "№84" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 8-19/630 ПС "№84" |  |  |  |  | 0,043 (0,01505) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена вязок проводов на опорах ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 опора | 1
322 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-18/63 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-18/63 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,728 (0,03323) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
323 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-17/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-17/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,922 (0,1052) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
324 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-18/100 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-18/100 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,758 (0,00954) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
325 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-17/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-17/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 1,047 (0,01047) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена поддерживающего зажима на траверсе ВЛ до 20 кВ. |  | 1 зажим | 2
326 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-18/100 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-18/100 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,76 (0,014) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
327 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-18/160 ПС "Петропавловская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 5-18/160 ПС "Петропавловская" |  |  |  |  | 0,805 (0,01009) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды |  | 1 элемент | 3
328 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-21/250 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-21/250 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 1,825 (0,17847) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
329 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-11/160 ПС "Правобережная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-11/160 ПС "Правобережная" |  |  |  |  | 0,485 (0,02102) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
330 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-25/630 ПС "Бердыкель" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-25/630 ПС "Бердыкель" |  |  |  |  | 0,615 (0,12479) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Гудермесские РЭС
ВЛ-0.4кВ
331 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 1-2/250 ПС "Азамат-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 1-2/250 ПС "Азамат-Юрт" |  |  |  |  | 0,422 (0,16073) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
332 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 20-16/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 20-16/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,351 (0,07521) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
333 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-3/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-3/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,789 (0,07749) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
334 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-15/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-15/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,406 (0,05655) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
335 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-35/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-35/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,854 (0,20937) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
336 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-12 (20)/25 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-12 (20)/25 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,05 (0,01083) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
337 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-11 (5) /400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-11 (5) /400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,879 (0,04761) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
338 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-1/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-1/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,9 (0,01773) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
339 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-4 (2) /250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 5-4 (2) /250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,04 (0,07663) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
340 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 5-16 (11)/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 5-16 (11)/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,341 (0,0341) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
341 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-1/160 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-1/160 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,837 (0,06103) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
342 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-3/160 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-3/160 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 3,594 (0,06836) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
343 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 16-19/400 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 16-19/400 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,552 (0,08017) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
344 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 20-16/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 20-16/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,225 (0,01625) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
345 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-16/100 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-16/100 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,155 (0,01565) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
346 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-16/100 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-16/100 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,468 (0,0299) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
347 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-79/160 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-79/160 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,869 (0,03228) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
348 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 16-41/160 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 16-41/160 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 1,449 (0,02043) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
349 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-42/100 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-42/100 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,983 (0,01824) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
350 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,458 (0,01692) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
351 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,535 (0,0175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
352 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,228 (0,019) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
353 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ЗТП 4-6/630 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,355 (0,01694) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
354 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-3/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-3/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,697 (0,02157) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
355 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-18/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-18/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,899 (0,01719) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
356 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-16/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-16/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,228 (0,01534) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
357 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-22/160 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-22/160 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 1,901 (0,24627) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
358 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-94/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-94/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,2 (0,01444) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
359 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 24-26/63 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 24-26/63 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,04 (0,013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
360 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 23-57/63 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 23-57/63 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,047 (0,01528) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
361 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 23-57/63 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 23-57/63 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,044 (0,0286) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
362 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 14-14/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 14-14/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,439 (0,05036) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
363 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 2-9/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 2-9/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,96 (0,0576) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
364 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-91/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 14-91/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,462 (0,01863) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
365 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-28/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-28/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,425 (0,0189) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
366 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-44/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-44/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,491 (0,0168) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
367 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 14-5/320 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 14-5/320 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,936 (0,02063) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
368 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 24-14/400 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 24-14/400 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,606 (0,05303) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
369 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-21/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 20-21/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 1,287 (0,14801) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
370 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 20-21/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 20-21/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 1,724 (0,10227) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
371 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-19/63 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-19/63 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,128 (0,01504) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
372 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-4/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-4/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,535 (0,04458) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
373 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-5/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-5/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,579 (0,01636) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
374 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-31/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-31/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,647 (0,03774) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
375 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-17/63 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-17/63 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,523 (0,09153) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
376 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 23-13/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 23-13/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,36 (0,03721) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
377 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 16-29/100 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 16-29/100 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,19 (0,09135) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
378 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-18/100 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-18/100 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,091 (0,01883) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
379 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-36/100 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-36/100 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,355 (0,04142) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
380 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,237 (0,03687) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
381 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-4/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-4/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,876 (0,1022) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
382 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-20/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-20/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,807 (0,03618) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
383 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 24-11/100 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 24-11/100 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,207 (0,01682) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
384 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 24-11/100 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП 24-11/100 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,218 (0,01771) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
385 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-10/250 ПС "Гудермес" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 16-10/250 ПС "Гудермес" |  |  |  |  | 0,729 (0,05468) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
386 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 24-99/63 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 24-99/63 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,031 (0,02015) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
387 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-3/250 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-3/250 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 1,542 (0,01891) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
388 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 24-75/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 24-75/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,877 (0,01781) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
389 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 24-75/250 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 24-75/250 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 0,337 (0,0337) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
390 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-3/250 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-3/250 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,32 (0,08371) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
391 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-54 (12)/100 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-54 (12)/100 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,245 (0,01593) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
392 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-30 (6)/400 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-30 (6)/400 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,079 (0,01284) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
393 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-13 (7)/25 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-13 (7)/25 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,03 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
394 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,477 (0,01722) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
395 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,536 (0,01721) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
396 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,979 (0,01818) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
397 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП 1-16/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,108 (0,01715) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
398 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-74/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-74/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 1,321 (0,01867) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
399 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-74/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-74/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,24 (0,01733) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
400 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 1-11/63 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 1-11/63 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,204 (0,01658) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
401 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-4/160 ПС "Ойсунгур" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 19-4/160 ПС "Ойсунгур" |  |  |  |  | 0,607 (0,01644) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
402 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/160 ПС "Энгель-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-5/160 ПС "Энгель-Юрт" |  |  |  |  | 0,195 (0,01584) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Курчалоевские РЭС
ВЛ-0,4кВ
403 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-15/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-15/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,88 (0,412) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
404 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 5-15/250 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 5-15/250 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,52 (0,256) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
405 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 17-29/160 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 17-29/160 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 5,68 (3,692) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
406 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-23/400 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-23/400 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,39 (0,1815) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
407 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 2-23/400 ПС "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 2-23/400 ПС "Курчалой" |  |  |  |  | 0,39 (0,1815) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
408 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 3-40/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 3-40/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,06 (0,06) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
409 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-53/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 3-53/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,175 (0,175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
410 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 28-18(3-22)/250кВ ПС "Курчалой 110" (Аренда) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 28-18(3-22)/250кВ ПС "Курчалой 110" (Аренда) |  |  |  |  | 0,56 (0,35524) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
411 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-66/250 ПС "Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 9-66/250 ПС "Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,57 (0,3) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
412 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-66/250 ПС "Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 9-66/250 ПС "Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,36 (0,16936) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
413 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-47/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-47/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,315 (0,18725) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
414 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 25-66/250 ПС "Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 25-66/250 ПС "Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,45 (0,2025) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
415 |  | ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 25-66/250 ПС "Курчалой-110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4кВ Ф-3 от ТП 25-66/250 ПС "Курчалой-110" |  |  |  |  | 0,3 (0,171) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
416 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-16/400 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-16/400 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,6 (0,40076) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
417 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-3/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-3/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,096 (0,096) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
418 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-3/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-3/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,032 (0,032) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
419 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-48/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-48/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,27 (0,135) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
420 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-37/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-37/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 1,395 (0,45) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
421 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-37/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 4-37/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,21 (0,18725) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
422 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-5/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 4-5/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,77 (0,399) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
423 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-12/160 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-2 от ТП 5-12/160 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,688 (0,29025) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
424 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 3-50/100 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 3-50/100 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,03 (0,03) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
425 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 28-17(3-55)63кВА ПС "Курчалой 110" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 28-17(3-55)63кВА ПС "Курчалой 110" |  |  |  |  | 0,15 (0,111) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
426 |  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 28-5(4-76)40кВА ПС "Курчалой 110" (Аренда) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1 ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 28-5(4-76)40кВА ПС "Курчалой 110" (Аренда) |  |  |  |  | 0,21 (0,15) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
427 |  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-23/250 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | 1ВЛ - 0,4кВ Ф-1 от ТП 1-23/250 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 0,7 (0,1225) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Надтеречные РЭС
ВЛ 0.4кВ
428 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-3/160 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-3/160 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0 (0,0539) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
429 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-20/160 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-20/160 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 1,11 (0,22195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
430 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-28/160 ПС Братская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-28/160 ПС Братская |  |  |  |  | 1,981 (0,25313) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
431 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-13/160 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-13/160 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0 (0,2889) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
432 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-16/100 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-16/100 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 1,457 (0,20377) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
433 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-26/63 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-26/63 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,14 (0,14) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
434 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/63 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-4/63 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,84 (0,35) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
435 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-12/250 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-12/250 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0 (0,21266) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
436 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 15-3/160 ПС БКНС | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП 15-3/160 ПС БКНС |  |  |  |  | 0,437 (0,21068) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
437 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-45/40 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 5-45/40 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,105 (0,18725) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
438 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-1/250 ПС Минеральная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-1/250 ПС Минеральная |  |  |  |  | 0,032 (0,27009) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
439 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-15/160 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-15/160 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,415 (0,23887) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
440 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-11/250 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-11/250 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,874 (0,28916) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
441 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-35/160 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-35/160 ПС Знаменская |  |  |  |  | 1,118 (0,21137) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
442 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-7/250 ПС Знаменская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 6-7/250 ПС Знаменская |  |  |  |  | 0,175 (0,175) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
443 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-28/250 ПС Гвардейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-28/250 ПС Гвардейская |  |  |  |  | 0,198 (0,165) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
444 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-17/250 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-17/250 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 1,126 (1,15115) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Ножай-Юртовские РЭС
ВЛ 0,4кВ
445 |  | ПС "Саясан" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Саясан" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 3-4/100 кВ |  |  |  |  | 0,54 (0,2985) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на деревянной опоре ВЛ |  | 1 опора | 4
446 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-19/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-19/100 кВ |  |  |  |  | 0,073 (0,13207) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
447 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 4-1/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 4-1/100 кВ |  |  |  |  | 0,421 (0,18157) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
448 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-10/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 5-10/250 кВ |  |  |  |  | 0,1 (0,0206) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
449 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-5/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-5/160 кВ |  |  |  |  | 1,039 (0,6981) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
450 |  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-6/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Саясан" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-6/100 кВ |  |  |  |  | 1,207 (0,56292) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
451 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-21/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-21/100 кВ |  |  |  |  | 0,128 (0,03078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
452 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-15/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-15/100 кВ |  |  |  |  | 1,143 (0,45244) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 опора | 1
453 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-5/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-5/160 кВ |  |  |  |  | 1,317 (0,61874) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
454 |  | ПС "Беной" Ф-9 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 9-13/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-9 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 9-13/100 кВ |  |  |  |  | 1,01 (0,17465) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
455 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-16/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-16/100 кВ |  |  |  |  | 0,025 (0,18183) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
456 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-16/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-16/100 кВ |  |  |  |  | 0,1 (0,035) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
457 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-17/63 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 4-17/63 кВ |  |  |  |  | 0,604 (0,34227) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
458 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-17/63 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 4-17/63 кВ |  |  |  |  | 0,436 (0,37302) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
459 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-22/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-22/250 кВ |  |  |  |  | 0,102 (0,03164) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
460 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2-4/100 кВ |  |  |  |  | 0,389 (0,0484) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
461 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 МТП 2-4/100 кВ |  |  |  |  | 1,309 (0,05184) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
462 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-10/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-10/160 кВ |  |  |  |  | 0,169 (0,09215) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
463 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-31/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-31/100 кВ |  |  |  |  | 0,03 (0,567) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
464 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-32/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-32/160 кВ |  |  |  |  | 0,273 (0,05068) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
465 |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 6-12/250 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 6-12/250 кВ |  |  |  |  | 0,062 (0,138) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
466 |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-10/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-10/100 кВ |  |  |  |  | 0,222 (0,02438) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
467 |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 6-10/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 6-10/100 кВ |  |  |  |  | 0,05 (0,0975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
468 |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-15/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-15/100 кВ |  |  |  |  | 0,071 (0,19084) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
469 |  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-8/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-10 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10-8/160 кВ |  |  |  |  | 0,434 (0,07922) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
470 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2-9/400 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 2-9/400 кВ |  |  |  |  | 0,144 (0,05) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
471 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-30/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 2-30/160 кВ |  |  |  |  | 0,268 (0,15296) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 опора | 3
472 |  | ПС "Беной" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-2/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 2-2/100 кВ |  |  |  |  | 1,69 (0,10451) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
473 |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 6-4/100 кВ |  |  |  |  | 0,194 (0,10182) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
474 |  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 6-4/100 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Беной" Ф-6 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 6-4/100 кВ |  |  |  |  | 0,309 (0,12) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
475 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3-10/160 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 МТП 3-10/160 кВ |  |  |  |  | 0,676 (3,588) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 изолятор | 2649
476 |  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 1-1/40 кВ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ПС "Ножай-Юрт" Ф-1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 1-1/40 кВ |  |  |  |  | 0,2 (0,2) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Урус-Мартановские РЭС
ВЛ-0,4кВ
477 |  | ВЛ- 0.4 кВ Ф-2 от ТП 8-11/160 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ- 0.4 кВ Ф-2 от ТП 8-11/160 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,15 (0,1395) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
478 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 18-49/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 18-49/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,347 (0,05143) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
479 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-2/250 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-2/250 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 0,567 (0,08308) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
480 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-90/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-90/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,786 (0,5109) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
481 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-5/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-5/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,12 (0,078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
482 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-17/100 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-17/100 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 0,075 (0,075) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
483 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/100 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-17/100 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 0,115 (0,115) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
484 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-4/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-4/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,488 (0,35195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
485 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-4/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-4/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,934 (0,35923) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
486 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-4/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-4/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,02 (0,02) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
487 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-1/250 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-1/250 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 2,172 (0,08354) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
488 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 11-1/250 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 11-1/250 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 2,328 (0,08028) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
489 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 11-1/250 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 11-1/250 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 0,519 (0,06488) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
490 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-18/180 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-18/180 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1,981 (0,06541) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
491 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-9/250 ПС "Предгорная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-9/250 ПС "Предгорная" |  |  |  |  | 0,35 (0,03413) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
492 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-15/63 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-15/63 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,779 (0,03933) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
493 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 3-22/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 3-22/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,05 (0,05) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
494 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-6/315 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 18-6/315 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,203 (0,029) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
495 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-25/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-25/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,191 (0,03183) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
496 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-26/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-26/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,11 (0,03667) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
497 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 6-1/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 6-1/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,352 (0,02053) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
498 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 6-1/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 6-1/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,606 (0,0303) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
499 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-21/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-21/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,025 (0,03534) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
500 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-16/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-16/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,357 (0,02975) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
501 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-7/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-7/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,438 (0,02433) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
502 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-7/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-7/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,302 (0,02349) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
503 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-25/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-25/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 2,09 (0,04439) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
504 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 20-15/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 20-15/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,709 (0,06308) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
505 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 16-40/100ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 16-40/100ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 0,672 (0,03733) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
506 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 7-7/63 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 7-7/63 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,269 (0,03843) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
507 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-18/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-18/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,662 (0,0331) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
508 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-27/63 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-27/63 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,631 (0,03944) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
509 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-22/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-22/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 1,979 (0,02356) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
510 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-27/100 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-27/100 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,878 (0,03817) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
511 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-25/100 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-25/100 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,721 (0,04241) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Комплекс работ по замене деревянной трехстоечной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 опора | 1
512 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 5-12/100 ПС " Урус-Мартан 1 " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 5-12/100 ПС " Урус-Мартан 1 " |  |  |  |  | 0,353 (0,03209) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
513 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 5-14/100 ПС " Урус-Мартан 1 " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 5-14/100 ПС " Урус-Мартан 1 " |  |  |  |  | 0,746 (0,02374) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
514 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-1/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-1/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,373 (0,01306) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
515 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-17/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-17/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,092 (0,03067) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
516 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-17/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-17/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,09 (0,03) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
517 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-20/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-20/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,547 (0,06838) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
518 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 3-15/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 3-15/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,832 (0,09244) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
519 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-11/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-11/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,859 (0,06608) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
520 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-1/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-1/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,845 (0,08895) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
521 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-14/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 3-14/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,577 (0,06788) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
522 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-34/630 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-34/630 ПС "Горец" |  |  |  |  | 2,361 (0,02709) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
523 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-21/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-21/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,934 (0,06441) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
524 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-4/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-4/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,5 (0,11406) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
525 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-12/400 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-12/400 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,683 (0,03842) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
526 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-56/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-56/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,54 (0,06353) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
527 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 4 от ТП 8-8/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 4 от ТП 8-8/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,2 (0,08) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
528 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-16/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-16/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,359 (0,05129) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
529 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-39/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-39/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,347 (0,05783) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
530 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-16/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-16/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,428 (0,0714) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
531 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-16/250 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 8-16/250 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 1,19 (0,04031) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
532 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-10/160 ПС "Алхазурово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 8-10/160 ПС "Алхазурово" |  |  |  |  | 0,588 (0,0735) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
533 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-27/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-27/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,105 (0,0525) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
534 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-13/100 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-13/100 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,29 (0,08286) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
535 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-40/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-40/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,838 (0,08959) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
536 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-40/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-40/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 1,053 (0,03949) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
537 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-8/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-8/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 2,002 (0,15992) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
538 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-17/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-17/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,708 (0,03098) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
539 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 10-17/250 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 10-17/250 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,444 (0,10246) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
540 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-38/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-38/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,753 (0,08367) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
541 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-14/63 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-14/63 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,897 (0,069) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
542 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-6/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-6/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,951 (0,02147) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
543 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-6/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 9-6/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,148 (0,07844) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
544 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-28/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-28/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,209 (0,06967) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
545 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 10-51/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 10-51/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,258 (0,08385) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
546 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10-37/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от ТП 10-37/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,234 (0,117) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
547 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-38/160 ПС "Урус-Мартан 1"(аренда) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-38/160 ПС "Урус-Мартан 1"(аренда) |  |  |  |  | 0,48 (0,08353) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
548 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-30/63 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-30/63 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,812 (0,12821) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
549 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-7/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-7/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,019 (0,11322) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
550 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-22/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-22/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,204 (0,08743) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
551 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-4/320 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 6-4/320 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 1,526 (0,06782) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
552 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-65/63 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-65/63 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0 (0,07549) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
553 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-26/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-26/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,906 (0,12719) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
554 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-26/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 10-26/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,113 (0,00989) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
555 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-23/160 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-23/160 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,022 (0,022) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
556 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-29/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-29/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,708 (0,05841) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
557 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-51/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-51/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,34 (0,06517) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
558 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 18-30/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 18-30/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,221 (0,08472) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
559 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 18-30/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 3 от ТП 18-30/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,302 (0,07718) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
560 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-75/160 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 3-75/160 ПС "Горец" |  |  |  |  | 1,012 (0,08313) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
561 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-49/160 ПС "Горец"(аренда) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 19-49/160 ПС "Горец"(аренда) |  |  |  |  | 0,96 (0,0736) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
562 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-43/400 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-43/400 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,864 (0,0736) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
563 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-39/250 ПС "Горец" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 8-39/250 ПС "Горец" |  |  |  |  | 0,864 (0,0736) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
564 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-39/160 ПС "Урус-Мартан 1" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 2-39/160 ПС "Урус-Мартан 1" |  |  |  |  | 0,907 (0,09826) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
565 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-14/250 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-14/250 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 4,945 (0,08302) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
566 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-13/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 10-13/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,776 (0,02469) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
567 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-10/100 ПС "Урус-Мартан " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 1-10/100 ПС "Урус-Мартан " |  |  |  |  | 0,687 (0,02531) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
568 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-10/100 ПС "Урус-Мартан " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 2 от ТП 1-10/100 ПС "Урус-Мартан " |  |  |  |  | 0,402 (0,07705) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
569 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-18/100 ПС "Урус-Мартан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 9-18/100 ПС "Урус-Мартан" |  |  |  |  | 0,252 (0,0945) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
570 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-28/40 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-28/40 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 0,125 (0,09375) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
571 |  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-23/250 ПС "Красноармейская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ - 0,4 кВ Ф- 1 от ТП 11-23/250 ПС "Красноармейская" |  |  |  |  | 1,614 (0,11332) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Шалинские РЭС
ВЛ 0.4кВ
572 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-10/250кВ ПС "Шали" (ПСП) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-10/250кВ ПС "Шали" (ПСП) |  |  |  |  | 2,466 (0,30581) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
573 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-17/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-17/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,425 (0,08196) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
574 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-34/160кВ ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-34/160кВ ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,505 (0,10581) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
575 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-26/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-26/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,15 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
576 |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 4-27/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 4-27/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,354 (0,02557) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
577 |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 4-33/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП 4-33/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,521 (0,11403) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
578 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-34/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-34/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,127 (0,20982) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
579 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-37/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-37/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,77 (0,154) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
580 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-5/160 кВ ПС "Сержен-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-5/160 кВ ПС "Сержен-Юрт" |  |  |  |  | 0,493 (0,10024) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
581 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-6/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-6/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,245 (0,03675) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
582 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 2-6/160 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 2-6/160 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,293 (0,13625) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
583 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-9/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-9/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,07 (0,06183) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
584 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-34/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-34/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,402 (0,14338) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
585 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-45/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-45/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,297 (0,09045) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
586 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-57/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-57/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,18 (0,0675) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
587 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-6/100кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-6/100кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,861 (0,2296) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
588 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-2/160кВ ПС "Гойт-Корт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-2/160кВ ПС "Гойт-Корт" |  |  |  |  | 0,402 (0,11055) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
589 |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП 4-40/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП 4-40/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,432 (0,12295) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
590 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-35/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-35/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,619 (0,0871) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
591 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 3-4/100кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 3-4/100кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,587 (0,19665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
592 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-9/63кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-9/63кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,182 (0,06067) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
593 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-23/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-23/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,399 (0,12151) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
594 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-23/160 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-23/160 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,185 (0,074) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
595 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 4-48/250кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 4-48/250кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,2 (0,062) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
596 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-24/100кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-24/100кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,255 (0,11634) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
597 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-24/100 кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-24/100 кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,186 (0,0403) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
598 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-39/100кВ ПС "Сержень-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-39/100кВ ПС "Сержень-Юрт" |  |  |  |  | 0,362 (0,1086) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
599 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 7-27/160 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 7-27/160 кВ ПС "Шали" (ПСП) |  |  |  |  | 0,658 (0,13248) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
600 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-2/400 кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-2/400 кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,384 (0,09905) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
601 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-4/100кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-4/100кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,12 (0,078) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
602 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 6-7/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 6-7/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,85 (0,21928) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
603 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-18/400 кВ ПС Шали | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 5-18/400 кВ ПС Шали |  |  |  |  | 0,556 (0,23283) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
604 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-1/400кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 2-1/400кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 1,415 (0,35459) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
605 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-11/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-11/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,12 (0,052) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
606 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-8/250кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-8/250кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,553 (0,18569) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
607 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-19/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-19/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,417 (0,127) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
608 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-19/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 9-19/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,585 (0,1443) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
609 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-22/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-22/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,245 (0,08167) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
610 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-57/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 9-57/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,22 (0,165) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
611 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-4/400 кВ ПС "Сержень-юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-4/400 кВ ПС "Сержень-юрт |  |  |  |  | 0,182 (0,04732) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
612 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-7/630 кВ ПС "Сержень-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-7/630 кВ ПС "Сержень-юрт" |  |  |  |  | 1,229 (0,18786) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
613 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-8/160 кВ ПС "Сержень-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 2-8/160 кВ ПС "Сержень-юрт" |  |  |  |  | 1,446 (0,34523) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
614 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-6/160 кВ ПС "Сержень-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-6/160 кВ ПС "Сержень-юрт" |  |  |  |  | 2,453 (0,37776) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
615 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-3/250 кВ ПС "Сержень- юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2-3/250 кВ ПС "Сержень- юрт" |  |  |  |  | 1,772 (0,0443) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
616 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-34/160 кВ ПС "Сержень-юрт" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-34/160 кВ ПС "Сержень-юрт" |  |  |  |  | 0,31 (0,02519) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
617 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-13а/160кВ ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5-13а/160кВ ПС "Шали" |  |  |  |  | 0,24 (0,026) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
618 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 15-6/160 кВ ПС АТЭЦ | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП 15-6/160 кВ ПС АТЭЦ |  |  |  |  | 0,105 (0,01706) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
Шатойские РЭС
ВЛ 0,4кВ
619 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-18/100 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-18/100 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,28 (0,315) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
620 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-18/160 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-18/160 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,21 (0,20825) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
621 |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ЗТП 5-3/100 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ЗТП 5-3/100 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0,1 (0,1) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
622 |  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 3-42/63 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от КТП 3-42/63 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 2,127 (0,1947) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
623 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-22/250 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-22/250 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,458 (0,09699) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
624 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-22/250 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-22/250 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 1,14 (0,21211) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
625 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-33/25 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-33/25 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0,085 (0,05667) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена изолятора проходного |  | 1 изолятор | 1
626 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-8/250 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-8/250 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0,067 (0,06371) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
627 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 2-8/250 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ЗТП 2-8/250 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 1,62 (0,14904) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
628 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-15/25 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-15/25 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 0,025 (0,00875) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
629 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-18/100 ПС "Цемзавод" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-18/100 ПС "Цемзавод" |  |  |  |  | 0,665 (0,11375) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 1 квартал
Шелковские РЭС
Червленский производственный участок
ВЛ-0,4кВ
630 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-10/160 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-10/160 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,423 (0,03055) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
631 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-2/160 Ф-5 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-2/160 Ф-5 ПС "Степная" |  |  |  |  | 1,116 (0,33746) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
632 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-3/160 Ф-5 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-3/160 Ф-5 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,012 (0,01337) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
633 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-6/400 Ф-2 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-6/400 Ф-2 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,398 (0,71285) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
634 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-9/100 Ф-2 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-9/100 Ф-2 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,372 (0,02015) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
635 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-11/25 Ф-7 ПС " Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 7-11/25 Ф-7 ПС " Червленная" |  |  |  |  | 0,209 (0,02264) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
636 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-11/100 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-11/100 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1,103 (0,50069) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 опора | 1103
[9 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 |  | 1 км провода | 111.269
[9 empty] | Замена наружного ввода в четыре провода без подставной опоры |  | 1 ввод | 114
[9 empty] | Замена наружного ввода в два провода без подставной опоры |  | 1 ввод | 475
637 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-2/25 Ф-2 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-2/25 Ф-2 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,205 (0,02665) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
638 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-3/63 Ф-2 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 2-3/63 Ф-2 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,285 (0,02316) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
639 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-12/25 Ф2 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-12/25 Ф2 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,174 (0,02262) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
640 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-2/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-2/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,417 (0,02259) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
641 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-10/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-10/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,398 (0,02587) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
642 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-15/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-15/25 Ф-3 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,718 (0,02456) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
643 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/25 Ф-4 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/25 Ф-4 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,206 (0,02232) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
644 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/100 Ф-4 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-4/100 Ф-4 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,534 (0,02479) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
645 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-1/25 Ф-5 ПС "Сар-Сакай" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-1/25 Ф-5 ПС "Сар-Сакай" |  |  |  |  | 0,722 (0,02607) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
646 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-9/100 Ф-6 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-9/100 Ф-6 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,24 (0,01977) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
647 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-5/25 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-5/25 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,138 (0,01794) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
648 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-32/160 Ф-1 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-32/160 Ф-1 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,39 (0,01845) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
649 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-6/25 Ф-3 ПС "Степная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-6/25 Ф-3 ПС "Степная" |  |  |  |  | 0,4 (0,02167) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
650 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-1/250 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-1/250 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,127 (0,4572) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 0,38 кВ |  | 1 опора | 102
651 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-2/250 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-2/250 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 1,678 (1,32535) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
652 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/400 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-3/400 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,228 (0,0214) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
653 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-4/25 Ф-1 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-4/25 Ф-1 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,39 (0,02305) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
654 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-8/100 Ф-4 ПС "Червленная" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-8/100 Ф-4 ПС "Червленная" |  |  |  |  | 0,084 (0,01877) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
ВЛ-0,4кВ
655 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-49/160 Ф-2 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 2-49/160 Ф-2 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,04 (0,013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
656 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-15/100 Ф1 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 1-15/100 Ф1 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,838 (0,44404) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
657 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-27/63 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-27/63 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,265 (0,40209) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
658 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-1/630 Ф-3 ПС "Старогладовская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-1/630 Ф-3 ПС "Старогладовская" |  |  |  |  | 0,112 (0,01456) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
659 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-11/100 Ф-4 ПС "Старогладовская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-11/100 Ф-4 ПС "Старогладовская" |  |  |  |  | 0,831 (0,3292) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
660 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-1/100 Ф-6 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-1/100 Ф-6 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,209 (0,01941) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
661 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-4/100 Ф-6 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-4/100 Ф-6 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,649 (0,02022) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
662 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 6-4/100 Ф-6 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 6-4/100 Ф-6 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,22 (0,01788) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
663 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-8/25 Ф-6 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-8/25 Ф-6 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,3 (0,0195) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
664 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-4/25 Ф-1 ПС "Башан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-4/25 Ф-1 ПС "Башан" |  |  |  |  | 0,15 (0,01625) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
665 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-25/40 Ф-2 ПС "Башан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-25/40 Ф-2 ПС "Башан" |  |  |  |  | 0,125 (0,01625) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
666 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-13/63 Ф-3 ПС "Башан" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-13/63 Ф-3 ПС "Башан" |  |  |  |  | 0,25 (0,01806) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
667 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-1/40 Ф-1 ПС "Кугули" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-1/40 Ф-1 ПС "Кугули" |  |  |  |  | 0,494 (0,02007) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
668 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-12/25 Ф-2 ПС "Кугули" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-12/25 Ф-2 ПС "Кугули" |  |  |  |  | 0,359 (0,01945) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
669 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-5/25 Ф-2 ПС "Кугули" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-5/25 Ф-2 ПС "Кугули" |  |  |  |  | 0,127 (0,02064) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
670 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-1/40 Ф-1 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-1/40 Ф-1 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 0,578 (0,02087) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
671 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-25/63 Ф-4 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-25/63 Ф-4 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 1,976 (0,0367) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
672 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-5/100 Ф-6 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-5/100 Ф-6 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 0,785 (0,14341) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
673 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-7/25 Ф-6 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 6-7/25 Ф-6 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 0,087 (0,01885) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
674 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-11/160 Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-11/160 Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 1,47 (0,56442) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
675 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-13/нет ТМ Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 4-13/нет ТМ Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 0,096 (0,0208) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
676 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-14/25 Ф-4 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-14/25 Ф-4 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 0,137 (0,02226) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
677 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-9/25 Ф-5 ПС "Каргалинская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 5-9/25 Ф-5 ПС "Каргалинская" |  |  |  |  | 0,335 (0,0198) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
678 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-10/40 Ф-4 ПС "Новощедринская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 4-10/40 Ф-4 ПС "Новощедринская" |  |  |  |  | 0,2 (0,013) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
679 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-2/400 Ф-3 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-2/400 Ф-3 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 1,836 (0,76318) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
680 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-2/400 Ф-3 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 3-2/400 Ф-3 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,759 (0,4922) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
681 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-9/160 Ф-3 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-9/160 Ф-3 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,316 (0,01867) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
682 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-12/400 Ф-3 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 3-12/400 Ф-3 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,285 (0,31469) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
683 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-35/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 8-35/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,127 (0,55552) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
684 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/25 Ф-1 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 1-3/25 Ф-1 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,217 (0,01763) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
685 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-24/250 Ф-2 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2-24/250 Ф-2 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 0,613 (0,02214) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
686 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-21/160 Ф-8 ПС "Шелковская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 8-21/160 Ф-8 ПС "Шелковская" |  |  |  |  | 3,837 (0,97782) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 22 (на каждую опору, следующую после 22-й) |  | 1 опора в 1 провод | 52.28
Итум-Калинские РЭС
ВЛ 0,4 кВ
687 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-13/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-13/100 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,32 (0,0864) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
688 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 3-8/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 3-8/100 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,207 (0,14) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
689 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-3/160 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-3/160 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,205 (0,01794) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
690 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-1/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-1/63 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,642 (0,07) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
691 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-33/40 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 4-33/40 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 1,139 (0,18) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
692 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 1-5/160 кВ ПС "Шатой" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 2 от КТП 1-5/160 кВ ПС "Шатой" |  |  |  |  | 2,41 (0,40101) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
693 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-21/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-21/100 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,849 (0,11297) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
694 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 3 от КТП 2-14/100 кВ ПС "Итум-Кали" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф- 3 от КТП 2-14/100 кВ ПС "Итум-Кали" |  |  |  |  | 0,15 (0,15) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Наурские РЭС
ВЛ 0,4 кВ
695 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-8/160 ПС" Алпатово" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-8/160 ПС" Алпатово" |  |  |  |  | 0,111 (0,148) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
696 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 3-1/400 ПС "Калиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП 3-1/400 ПС "Калиновская" |  |  |  |  | 0,817 (0,34833) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
697 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 3-3/250 ПС" Фрунзе " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 3-3/250 ПС" Фрунзе " |  |  |  |  | 0,064 (0,064) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
698 |  | ВЛ 0,4 Ф-1 от КТП 2-4/160 "ПС Фрунзе " | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 Ф-1 от КТП 2-4/160 "ПС Фрунзе " |  |  |  |  | 2,464 (0,378) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
699 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-10/40 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-10/40 "ПС Майская" |  |  |  |  | 1,375 (0,59911) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
700 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-14/60 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-14/60 "ПС Майская" |  |  |  |  | 0,49 (0,05717) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
701 |  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-5/250 "ПС Наурская" ст Наурская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП 1-5/250 "ПС Наурская" ст Наурская |  |  |  |  | 0,58 (0,06344) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
702 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-1/160 "ПС Кирово" ст Савельевская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-1/160 "ПС Кирово" ст Савельевская |  |  |  |  | 1,383 (0,16502) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
703 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-3/250 "ПС Калиновская" с Левобережное | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 2-3/250 "ПС Калиновская" с Левобережное |  |  |  |  | 0,312 (0,0455) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
704 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-13/25 "ПС "Николаесвкая" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-13/25 "ПС "Николаесвкая" |  |  |  |  | 0,245 (0,0245) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
705 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-4/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-4/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 1,228 (0,11616) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
706 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-10/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 1-10/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,249 (0,12139) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
707 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-14/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-14/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,075 (0,01625) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
708 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-16/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 1-16/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,21 (0,039) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
709 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-5/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-5/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,315 (0,03392) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
710 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-1/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-1/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,246 (0,0287) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
711 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-3/63 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-3/63 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,677 (0,07898) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
712 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-12/25 "ПС Постная" х Постный | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-12/25 "ПС Постная" х Постный |  |  |  |  | 0,75 (0,08352) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
713 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-10/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-10/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,43 (0,04515) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
714 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-3/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-3/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,33 (0,0462) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
715 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-6/25 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 2-6/25 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,38 (0,07057) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ.Подъем на опору. |  | 1 изолятор | 118
716 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-10/30 "ПС Капустино" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 5-10/30 "ПС Капустино" |  |  |  |  | 0,62 (0,51985) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
717 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-22/40 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-22/40 "ПС Майская" |  |  |  |  | 1,9 (0,05146) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
718 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-25/160 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-25/160 "ПС Майская" |  |  |  |  | 0,42 (0,07445) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
719 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-1/100 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 3-1/100 "ПС Майская" |  |  |  |  | 1,2 (0,104) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
720 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-9/25 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-9/25 "ПС Майская" |  |  |  |  | 0,31 (0,05038) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
721 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-12/25 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 4-12/25 "ПС Майская" |  |  |  |  | 0,215 (0,04658) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
722 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-1/63 "ПС Корнеево" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 1-1/63 "ПС Корнеево" |  |  |  |  | 1,711 (1,11215) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
Ачхой-Мартановские РЭС
ВЛ-0.4кВ
723 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-30/100 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП 4-30/100 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,082 (0,0287) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
724 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 7/160 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 7/160 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,821 (0,57128) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
725 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-6/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 2-6/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,2 (0,21555) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
726 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2-12/160 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2-12/160 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,679 (0,04321) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
727 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 8/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 8/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,845 (0,25888) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
728 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-14/250 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 3-14/250 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,964 (0,18454) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
729 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 7- 3/400 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 7- 3/400 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 1,856 (0,2784) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
730 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 9-21/400 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ЗТП 9-21/400 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,493 (0,1935) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
731 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-30/100 п/с Ачхой-Мартан | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 9-30/100 п/с Ачхой-Мартан |  |  |  |  | 0,409 (0,19708) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
732 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 4/160 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 4/160 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,951 (0,22627) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
733 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5 -3/250 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 5 -3/250 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 1,607 (0,15783) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
734 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 8/250 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 2- 8/250 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,379 (0,30188) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
735 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 1- 8/160 п/с Красноармейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 1- 8/160 п/с Красноармейская |  |  |  |  | 0,033 (0,32449) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
736 |  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 1-12/100 п/с Красноармейская | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от МТП 1-12/100 п/с Красноармейская |  |  |  |  | 0,549 (0,1424) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Ачхой-Мартановские РЭС СПУ
ВЛ-0,4кВ
737 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-5/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-5/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 1,368 (0,98291) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
738 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-5/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-5/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,534 (0,4094) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
739 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от ТП 4-5/160кВ ПС "Ассиновская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-3 от ТП 4-5/160кВ ПС "Ассиновская" |  |  |  |  | 0,333 (0,2553) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
740 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-6/100кВ ПС "Серноводская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-6/100кВ ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 0,613 (0,29628) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
741 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-6/100кВ ПС "Серноводская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 4-6/100кВ ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 0,03 (0,70893) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
742 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-10/630кВ ПС "Серноводская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-1 от ТП 4-10/630кВ ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 0,1 (0,55806) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Восстановление нумерации и постоянных обозначений на железобетонной опоре ВЛ |  | 1 опора | 146
743 |  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 3-1/250кВ ПС "Серноводская" | [5 empty] | ЛЭП 0,4 кВ
|  | ВЛ 0.4кВ Ф-2 от ТП 3-1/250кВ ПС "Серноводская" |  |  |  |  | 0,069 (1,85978) | ЛЭП 0,4 кВ | [6 empty] | 2 квартал
ВЛ 6-20 кВ
|  | АО "Чеченэнерго" | [5 empty] | Филиал
Служба РЭС
ГГЭС
ВЛ-6-10кВ
1 |  | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Висаитова" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-4 ПС "Висаитова" |  |  |  |  | 3,2 (0,73737) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена металлической траверсы сложной опоры ВЛ |  | 1 траверса | 7
2 |  | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-1 ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 0,68 (0,21) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
3 |  | ВЛ 10кВ Ф-35 ПС "Холодильник" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10кВ Ф-35 ПС "Холодильник" |  |  |  |  | 9,06 (1,61379) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
4 |  | ВЛ 10кВ Ф-14 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10кВ Ф-14 ПС "Северная" |  |  |  |  | 0,882 (0,6279) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
КЛ 6-10кВ
5 |  | КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-6 ПС "ГРП-110" |  |  |  |  | 0,33 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 1 квартал
[9 empty] | Замена в траншее дефектного участка кабеля связи массой 1 м до 13 кг |  | м | 0.5
6 |  | КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Электроприбор" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-16 ПС "Электроприбор" |  |  |  |  | 0,11 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
7 |  | КЛ 6-10кВ Ф-1 ПС "Тепличная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-1 ПС "Тепличная" |  |  |  |  | 1,27 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
8 |  | КЛ 6-10кВ Ф-31 ПС "Северная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-31 ПС "Северная" |  |  |  |  | 3,62 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
9 |  | КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 9,21 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена первых 5 м кабеля в траншее (масса 1 м более 6 кг ) |  | 5 м | 20
10 |  | КЛ 6-10кВ Ф-22 ПС "Восточная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-22 ПС "Восточная" |  |  |  |  | 13,11 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
11 |  | КЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС "Южная" |  |  |  |  | 3,94 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена каждых последующих 5 м кабеля в траншее (масса 1 м более 6 кг ) |  | 5 м | 460
[9 empty] | Установка муфты (фальшивой) при неразрезанных жилах кабеля с бумажной изоляцией на кабеле напряжением 6-10 кВ, сечение жил более 120 кв.мм |  | 1 муфта | 1094
12 |  | КЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10 кВ Ф-8 ПС "Южная" |  |  |  |  | 8,33 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
13 |  | КЛ 6-10 кВ Ф-21 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10 кВ Ф-21 ПС "Южная" |  |  |  |  | 2,18 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
14 |  | КЛ 6-10 кВ Ф-22 ПС "Южная" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10 кВ Ф-22 ПС "Южная" |  |  |  |  | 8,02 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
АГЭС
ВЛ-6-10кВ
15 |  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "АКХП" |  |  |  |  | 6,916 (0,4732) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
16 |  | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-7 ПС "АКХП" |  |  |  |  | 16,273 (1,23353) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
17 |  | ВЛ 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-17 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 2,5 (0,25794) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
18 |  | ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-16 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 7,381 (1,00094) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
19 |  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" |  |  |  |  | 23,43 (0,35281) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ |  | 1 опора | 165
[9 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ |  | 1 изолятор | 877
КЛ 6-10кВ
20 |  | КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6-10кВ Ф-19 ПС "АТЭЦ" |  |  |  |  | 530 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Гуд ГЭС
ВЛ-6-10кВ
21 |  | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Медзавод" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Медзавод" |  |  |  |  | 3,5 (0,0975) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
КЛ-6-10кВ
22 |  | КЛ 6кВ Ф-7 ПС Гудермесс | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ 6кВ Ф-7 ПС Гудермесс |  |  |  |  | 0 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 0,5 до 1,0кг: по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце |  | 100пм | 143.9
[9 empty] | Замена каждых последующих 5 м кабеля в траншее (масса 1 м до 6 кг ) |  | 5 м | 68
[9 empty] | Установка свинцовой соединительной муфты на кабеле с бумажной изоляцией на кабеле напряжением 6-10 кВ, сечение жил более 120 кв.мм |  | 1 муфта | 11
[9 empty] | Установка концевой муфты типа КНА, КНЧ, КМА, КМЧ, КНСт на кабеле напряжением 6-10 кВ, сечение жил более 120 кв.мм |  | 1 муфта | 15
Веденские РЭС
ВЛ-6-10кВ
23 |  | ВЛ 10кВ Ф-6 п/с "Курчалой" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10кВ Ф-6 п/с "Курчалой" |  |  |  |  | 2,226 (0,8484) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
24 |  | ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10кВ Ф-3 п/с Ведено |  |  |  |  | 5,017 (0,80309) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ.Подъем на опору. |  | 1 изолятор | 330
25 |  | ВЛ 10кВ Ф-5 п/с Ведено | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10кВ Ф-5 п/с Ведено |  |  |  |  | 1,308 (0,35425) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
26 |  | ВЛ 10кВ Ф-4 п/с Ведено | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10кВ Ф-4 п/с Ведено |  |  |  |  | 3,185 (0,5915) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
ТП
27 |  | КТП 2-41/600 п/с Махкеты Пишекомбинат (на балансе потребителя) | [5 empty] | ТП
|  | КТП 2-41/600 п/с Махкеты Пишекомбинат (на балансе потребителя) |  |  |  |  | 0 (0) | ТП | [6 empty] | 3 квартал
Гудермесские РЭС
КЛ 6-10кВ
28 |  | КЛ-6кВ Ф-16 ПС Гудермесс | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | КЛ-6кВ Ф-16 ПС Гудермесс |  |  |  |  | 0 (0) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
|  | ВЛ-6-10 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
29 |  | ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ Ф-24 ПС "Гудермес-Сити" |  |  |  |  | 44,165 (0,48438) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Курчалоевские РЭС
ВЛ 6-10кВ
30 |  | ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ10 кВ Ф-1 ПС "Бачи-Юрт" |  |  |  |  | 3,775 (3,16258) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Надтеречные РЭС
ВЛ 6-10кВ
31 |  | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Надтеречная | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Надтеречная |  |  |  |  | 10,88 (0,47673) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Ножай-Юртовские РЭС
ВЛ 6-10кВ
32 |  | "ПС-Беной" Ф-1 | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | "ПС-Беной" Ф-1 |  |  |  |  | 4,914 (1,61302) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ |  | 1 опора | 6
[9 empty] | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии ВЛ напряжением 1-20 кВ |  | 1 опора | 1
[9 empty] | Ремонт контура заземления железобетонной опоры |  | 1 опора | 40
Шалинские РЭС
ВЛ 6-10кВ
33 |  | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Шали" |  |  |  |  | 2,788 (0,15602) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП |  | 1 устройство | 6
34 |  | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Цемзавод |  |  |  |  | 6,054 (2,99492) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й) |  | 1 опора в 1 провод | 1.4
Шатойские РЭС
ВЛ 10 кВ
35 |  | ВЛ 10 кВ Ф-2 отпайка №1 ПС "Цемзавод" с Зоны. | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ Ф-2 отпайка №1 ПС "Цемзавод" с Зоны. |  |  |  |  | 4,608 (0,25082) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
[9 empty] | Замена дефектного участка провода воздушной линии 0,38 кВ |  | 1 вставка | 36
Наурские РЭС
ВЛ 6-10 кВ
36 |  | ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Майская" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ Ф-4 "ПС Майская" |  |  |  |  | 31,4 (3,93347) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
[9 empty] | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 |  | 1 км провода | 106.35
[9 empty] | Замена металлической траверсы промежуточной опоры ВЛ |  | 1 траверса | 279
37 |  | ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Ищерская" | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ Ф-3 "ПС Ищерская" |  |  |  |  | 0,65 (0,325) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Ачхой-Мартановские РЭС
ВЛ-6,10кВ
38 |  | ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ ф-5 п/с Катар-Юрт |  |  |  |  | 0,08 (1,89786) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 2 квартал
39 |  | ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ Ф-7 п/с Самашки |  |  |  |  | 3,092 (0,19126) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
40 |  | ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ Ф-8 п/с Самашки |  |  |  |  | 0,121 (0,24364) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
41 |  | ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой) | [5 empty] | ЛЭП 3-20 кВ
|  | ВЛ 10 кВ ф-1 п/с Красноармейская (Ачхой) |  |  |  |  | 6,972 (0,24354) | ЛЭП 3-20 кВ | [6 empty] | 3 квартал
Итого: 82 125,12526 тыс. руб.
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | Цуев И.Р.
должность | [5 empty] | ФИО |  |  |  | подпись |  |  |  | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | Хасанов А.Ш.
должность | [5 empty] | ФИО |  |  |  | подпись |  |  |  | дата