## TDSheet
|  | СОГЛАСОВАНО: | [26 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Директор ДТПиРОиРОЭХ | [26 empty] | Первый заместитель генерального директора- главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ"
|  |  |  | О.А. Харебов | [30 empty] | В.М. Абаимов
|  | 1 ноября |  | 2023 г | [24 empty] | 1 ноября | [5 empty] | 2023 г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛ 35-110 кВ ПО АО "Чеченэнерго" ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2024 ГГ.
| Сценарий: |  | 2024_ТОиР_Диагностика_Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ |  |  |  |  | Ед. изм | Январь |  |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[8 empty] | п |  | ф | п | ф | п | ф | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
АО "Чеченэнерго"
СУЭС
Служба ВЛ СУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  | ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [19 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4269.414 | [11 empty] | 4269.414
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 110кВ c оттяжкой с применением АГП |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [14 empty] | 3.3 | [11 empty] | 3.3
|  | Замена грозозащитного троса ВЛ напряжением 110 кВ с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) на переходе через линию связи |  |  |  |  | 1 переход | [14 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1272 | [11 empty] | 1272
|  | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП |  |  |  |  | 1 устройство | [14 empty] | 123 | [11 empty] | 123
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре (доставка бригады по проходимой или горной местности) |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 222 | [11 empty] | 222
|  | ИТОГО по ВЛ 110 кВ Плиево - Ищерская с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  | ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [17 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4146.7278 | [13 empty] | 4146.7278
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии ВЛ напряжением 35кВ с примен |  |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.395 | [13 empty] | 1.395
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю |  |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 297 | [13 empty] | 297
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1032 | [13 empty] | 1032
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ Знаменская - Гвардейская (Л-68) | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [21 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3294.665 | [9 empty] | 3294.665
|  | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т |  |  |  |  | 1 т опор | [16 empty] | 4.727 | [9 empty] | 4.727
|  | Демонтаж железобетонной сложной опоры |  |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена стойки железобетонной анкерной опоры с оттяжкой ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [16 empty] | 0.42 | [9 empty] | 0.42
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без о |  |  |  |  | 1 элемент | [16 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 24 | [9 empty] | 24
|  | ИТОГО по ВЛ 35 кВ Калиновская - Правобережная (Л-45) | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ЮУЭС
Служба ВЛ ЮУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  | ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) | [19 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3359.4465 | [11 empty] | 3359.4465
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с подъемом по стойке опоры |  |  |  |  | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 11.544 | [11 empty] | 11.544
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [14 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвески на з |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 657 | [11 empty] | 657
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре двухцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 171 | [11 empty] | 171
|  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Грозный - ГРП-110 - с отпайкой на ПС Черноречье ( Л-137 ) | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) | [21 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12046.7399 | [9 empty] | 12046.7399
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвески на з |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2373 | [9 empty] | 2373
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре двухцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и |  |  |  |  | 1 элемент | [16 empty] | 600 | [9 empty] | 600
|  | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП |  |  |  |  | 1 устройство | [16 empty] | 30 | [9 empty] | 30
|  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Акташ - Гудермес -Тяговая (Л-149) | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  | ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [17 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3760.1693 | [13 empty] | 3760.1693
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.7 | [13 empty] | 1.7
|  | Замена каждого последующего изолятора в той же натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески на зем |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 27 | [13 empty] | 27
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опу |  |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 270 | [13 empty] | 270
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 657 | [13 empty] | 657
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Шали -Махкеты ( Л-94 ) | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [19 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3627.3715 | [11 empty] | 3627.3715
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [14 empty] | 2.9 | [11 empty] | 2.9
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 225 | [11 empty] | 225
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в любой ветви натяжной подвеске на переходных опорах ВЛ 35 кВ без опускания подвесок и провода н |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 54 | [11 empty] | 54
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 405 | [11 empty] | 405
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Махкеты - Ведено ( ( Л-95 ) | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [17 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1661.989 | [13 empty] | 1661.989
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.2 | [13 empty] | 1.2
|  | Замена каждого следующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тяговог |  |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 450 | [13 empty] | 450
|  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Ойсунгур - Саясан ( Л-48 ) | [17 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО затрат на капитальный ремонт |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 9568.8861 |  | 11256.2321 |  | 15341.4049 | [9 empty] | 36166.5231
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии ВЛ напряжением 35кВ с примен |  |  |  |  | 1 опора | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 1.395 | [13 empty] | 1.395
|  | Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опускания подвески на землю |  |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 297 | [13 empty] | 297
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 35 кВ без опускания подвеск |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2139 |  | 405 | [11 empty] | 2544
|  | Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т |  |  |  |  | 1 т опор | [16 empty] | 4.727 | [9 empty] | 4.727
|  | Демонтаж железобетонной сложной опоры |  |  |  |  | 1 опора | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена стойки железобетонной анкерной опоры с оттяжкой ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  |  | 1 стойка | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 110кВ, при длине анкерного про |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [14 empty] | 3.8 |  | 1.42 | [9 empty] | 5.22
|  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и тягового механизма без о |  |  |  |  | 1 элемент | [16 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной одноцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 24 | [9 empty] | 24
|  | Восстановление обрешетки металлической опоры с подъемом по стойке опоры |  |  |  |  | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 11.544 | [11 empty] | 11.544
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвески на з |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 657 | [11 empty] | 657
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре двухцепной ВЛ 110 кВ с применением АГП и |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 171 |  | 600 | [9 empty] | 771
|  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной опоры ВЛ напряжением 110кВ c оттяжкой с применением АГП |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена грозозащитного троса ВЛ напряжением 110 кВ с применением АГП (с устройством габаритных ворот двумя АГП) на переходе через линию связи |  |  |  |  | 1 переход | [14 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением АГП и тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвес |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1272 | [11 empty] | 1272
|  | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП |  |  |  |  | 1 устройство | [14 empty] | 123 |  | 30 | [9 empty] | 153
|  | Восстановление постоянных знаков на железобетонной опоре (доставка бригады по проходимой или горной местности) |  |  |  |  | 1 опора | [14 empty] | 222 | [11 empty] | 222
|  | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвески на з |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2373 | [9 empty] | 2373
|  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ с применением АГП и автокрана |  |  |  |  | 1 стойка | [12 empty] | 3 |  | 3 | [11 empty] | 6
|  | Замена провода в анкерном пролете с применением метода "под тяжением" без пересечений с препятствиями на ВЛ напряжением 35кВ, при длине анкерного прол |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [12 empty] | 2.9 |  | 2.9 | [11 empty] | 5.8
|  | Замена каждого последующего изолятора в той же натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягового механизма без опускания подвески на зем |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 27 | [13 empty] | 27
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же натяжной подвеске на одноцепной ВЛ 35 кВ с применением АГП и тягового механизма без опу |  |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 270 | [13 empty] | 270
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тягов |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 225 | [11 empty] | 225
|  | Замена каждого последующего элемента сцепной арматуры в любой ветви натяжной подвеске на переходных опорах ВЛ 35 кВ без опускания подвесок и провода н |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 54 | [11 empty] | 54
|  | Замена каждого следующего элемента сцепной арматуры в той же поддерживающей подвеске на промежуточной опоре одноцепной ВЛ 35 кВ с применением тяговог |  |  |  |  | 1 элемент | [12 empty] | 30 | [13 empty] | 30
Потребность в материалах на капитальный ремонт
|  | ПЗУ-4/13 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 720 |  | 120 | [9 empty] | 840
|  | СК 22.2.1.1 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 15 |  | 15 | [11 empty] | 30
|  | ПС-70Е (строительная высота - 146 мм) |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 4635 |  | 4653 |  | 9492 | [9 empty] | 18780
|  | Провод АС-95/16 |  |  |  |  | т | [12 empty] | 6.4 | [13 empty] | 6.4
|  | Провод АС-95/16 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 4.8 | [11 empty] | 4.8
|  | Провод АС-120/19 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Провод АС-185/24 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 8.4 | [9 empty] | 8.4
|  | ТК-50 (стальной оцинкованный диметром 9,1 мм, разрывное усилие 83 кН, нераскручивающийся) |  |  |  |  | км | [14 empty] | 2.4 | [11 empty] | 2.4
|  | СР-12-16 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 168 |  | 480 | [9 empty] | 648
|  | СРС-7-16 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 1710 |  | 375 | [11 empty] | 2085
|  | СК-7-1А |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 1710 |  | 375 | [11 empty] | 2085
|  | СК-12-1А |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 168 |  | 480 | [9 empty] | 648
|  | У 1-7-16 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 1710 |  | 375 | [11 empty] | 2085
|  | У 1-12-16 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 168 |  | 480 | [9 empty] | 648
|  | КГП-12-1 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 480 | [9 empty] | 480
|  | СОАС-95-3 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 192 | [11 empty] | 192
|  | НБ-2-6 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 414 |  | 270 | [11 empty] | 684
|  | эмаль МЛ-12 серая |  |  |  |  | кг | [14 empty] | 360 | [11 empty] | 360
|  | ПС 120 Б |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 4128 |  | 3888 | [11 empty] | 8016
|  | 63х5 | [19 empty] | 4.8 | [11 empty] | 4.8
|  | Провод АС-95 | [17 empty] | 14.2 | [13 empty] | 14.2
|  | Провод АС-150 | [19 empty] | 3.6 | [11 empty] | 3.6
|  | ПГН-2-6 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 1086 | [13 empty] | 1086
|  | ПГН-3-5 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 168 |  | 480 | [9 empty] | 648
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | Цуев И.Р.
должность | [5 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | Хасанов А.Ш.
должность | [5 empty] | ФИО |  |  | подпись | [6 empty] | дата