## TDSheet
|  | СОГЛАСОВАНО: | [24 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Директор ДТПиРОиРОЭХ | [24 empty] | Первый заместитель генерального директора- главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ"
|  |  |  | О.А. Харебов | [29 empty] | В.М. Абаимов
|  | 1 ноября |  |  | 2023 г | [21 empty] | 1 ноября | [6 empty] | 2023 г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ПС 35-110 КВ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2024 ГГ.
| Сценарий: |  | 2024_ТОиР_Диагностика_Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ПС 35-110 кВ. Сметная стоимость и номенклатура работ. |  |  |  |  | Ед. изм | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Год пред. ремонта
[8 empty] | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Плановый текущий ремонт
АО "Чеченэнерго"
Корзина
1 |  | ПС | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-87а | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9431 | [17 empty] | 1.9431
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9431 | [17 empty] | 1.9431
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
СУЭС
Служба ПС СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 6
|  | МВ Ф-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.7113 | [7 empty] | 8.7113
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.7113 | [7 empty] | 8.7113
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.7113 | [7 empty] | 8.7113
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8277 | [7 empty] | 1.8277
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН 1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 13.5206 | [7 empty] | 13.5206
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 14.5461 | [7 empty] | 14.5461
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алпатово" 110/10кВ | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 56.0284 | [7 empty] | 56.0284
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [5 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 29
|  | МВ Ф-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 18.103 | [13 empty] | 18.103
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 38.2348 | [7 empty] | 38.2348
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 104.5708 | [17 empty] | 104.5708
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  |  | 1 вентилятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ШР ТН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8583 | [11 empty] | 1.8583
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-177 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8583 | [7 empty] | 1.8583
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 1.4883 | [23 empty] | 1.4883
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4883 | [9 empty] | 1.4883
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.6243 | [9 empty] | 1.6243
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 35 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4883 | [9 empty] | 1.4883
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.0274 | [23 empty] | 2.0274
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.1384 | [23 empty] | 2.1384
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.8189 | [23 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.199 | [7 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.199 | [7 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7908 | [7 empty] | 1.7908
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.1384 | [23 empty] | 2.1384
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.8189 | [23 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.1384 | [23 empty] | 2.1384
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.0443 | [17 empty] | 1.0443
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1688 | [17 empty] | 1.1688
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.98199 | [9 empty] | 0.98199
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0443 | [9 empty] | 1.0443
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0443 | [9 empty] | 1.0443
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.0443 | [17 empty] | 1.0443
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.0443 | [17 empty] | 1.0443
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.0443 | [9 empty] | 1.0443
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-177 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7587 | [7 empty] | 1.7587
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.657 | [9 empty] | 2.657
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН 6 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8043 | [17 empty] | 2.8043
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  | 6 | [7 empty] | 29
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 15.5688 | [5 empty] | 111.6768 |  |  |  | 18.103 |  | 1.8583 |  | 11.3726 |  | 48.0407 | [7 empty] | 206.6203
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  |  | 1 вентилятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [13 empty] | 3 | [9 empty] | 4
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 6 | [23 empty] | 6
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
3 |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 74
|  | В Л-130 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 325.4663 | [15 empty] | 325.4663
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов |  |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительных камер |  |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.89 | [17 empty] | 1.89
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.1472 | [7 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7242 | [15 empty] | 2.7242
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-583 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1126 | [17 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-583 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 74.3577 | [7 empty] | 74.3577
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.2281 | [7 empty] | 28.2281
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ОШР Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 9.7969 | [17 empty] | 9.7969
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 шинная опора | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ТН-1 35кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5637 | [17 empty] | 1.5637
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.7924 | [19 empty] | 1.7924
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.9738 | [19 empty] | 2.9738
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.8189 | [19 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.8189 | [19 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 35кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1081 | [17 empty] | 2.1081
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1 35кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.6998 | [17 empty] | 1.6998
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.1384 | [11 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8189 | [11 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.1384 | [11 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.4106 | [7 empty] | 2.4106
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.5467 | [7 empty] | 2.5467
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-129 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8189 | [7 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.199 | [7 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8812 | [7 empty] | 2.8812
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.7301 | [7 empty] | 1.7301
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.458 | [11 empty] | 1.458
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.199 | [11 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-124 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8795 | [11 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.1384 | [7 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.1384 | [7 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-123 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8189 | [7 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.129 | [9 empty] | 4.129
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.5373 | [9 empty] | 4.5373
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.129 | [9 empty] | 4.129
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.458 | [15 empty] | 1.458
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-121 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1384 | [17 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1384 | [17 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8189 | [17 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2178 | [9 empty] | 5.2178
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.8568 | [9 empty] | 3.8568
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-171 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.2178 | [9 empty] | 5.2178
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1384 | [9 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.7301 | [9 empty] | 1.7301
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-120 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8189 | [9 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 110кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8189 | [17 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 110кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8189 | [17 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 110кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8189 | [17 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.3351 | [7 empty] | 2.3351
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.4106 | [7 empty] | 2.4106
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.0023 | [7 empty] | 2.0023
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.2745 | [11 empty] | 2.2745
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8189 | [11 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8189 | [11 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОВ-110кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 283.1277 | [7 empty] | 283.1277
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт дугогасительных камер |  |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов |  |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-122-1СШ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2957 | [17 empty] | 5.2957
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-130 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.8189 | [13 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-130 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1384 | [17 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6939 | [17 empty] | 6.6939
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6939 | [17 empty] | 6.6939
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6316 | [17 empty] | 6.6316
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6939 | [17 empty] | 6.6939
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6939 | [17 empty] | 6.6939
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6316 | [17 empty] | 6.6316
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-130 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8189 | [17 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 12.7974 | [19 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | В Ф-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 56.5648 | [7 empty] | 56.5648
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10П |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.825 | [11 empty] | 4.825
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [9 empty] | 5 |  | 22 |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  | 9 |  | 17 | [7 empty] | 74
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 23.2014 |  | 87.8088 |  | 346.6055 |  | 2.8189 |  | 26.3696 |  | 33.7751 |  | 471.856 | [7 empty] | 992.4354
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Проверка состояния маслоуказателей, сливных кранов, расширительной камеры, газоотводных клапанов |  |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 4
|  | Заполнение полюсов маслом |  |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт дугогасительных камер |  |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНД-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  |  | 1 вентилятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 шинная опора | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Регулировка уровня масла в блоках |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [17 empty] | 4
|  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 3 |  | 3 | [17 empty] | 6
|  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 5 |  | 6 |  | 1 |  | 7 |  | 9 |  | 10 | [7 empty] | 38
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10П |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [5 empty] | ТР | [5 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 53
|  | МВ Л-55- (резерв) | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.805 | [11 empty] | 8.805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СМВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 58.7634 | [17 empty] | 58.7634
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 58.3044 | [17 empty] | 58.3044
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 62.3452 | [17 empty] | 62.3452
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-4-(резерв) | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 58.7011 | [17 empty] | 58.7011
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-7 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 58.6896 | [17 empty] | 58.6896
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 58.6781 | [17 empty] | 58.6781
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СР-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.8709 | [7 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-435 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-54а | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.8709 | [7 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-55 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.8709 | [7 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТР Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-55 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-435 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-4-(резерв) | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-54а | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.5308 | [11 empty] | 2.5308
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.6669 | [11 empty] | 2.6669
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.5308 | [11 empty] | 2.5308
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1472 | [17 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.2152 | [9 empty] | 1.2152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-4- (резерв) | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.2178 | [11 empty] | 24.2178
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 886.6077 | [9 empty] | 886.6077
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ШР Л-147 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.0896 | [9 empty] | 4.0896
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-148 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.0896 | [11 empty] | 4.0896
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.0896 | [11 empty] | 4.0896
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-148 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.0896 | [11 empty] | 4.0896
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-147 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.0896 | [9 empty] | 4.0896
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5186 | [9 empty] | 1.5186
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.8795 | [9 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.199 | [9 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9119 | [9 empty] | 3.9119
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9119 | [9 empty] | 3.9119
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9119 | [9 empty] | 3.9119
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 1.594 | [23 empty] | 1.594
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 1.594 | [23 empty] | 1.594
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 1.458 | [23 empty] | 1.458
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.94387 | [11 empty] | 0.94387
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.6586 | [11 empty] | 7.6586
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В Л-147 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.5868 | [9 empty] | 4.5868
|  | Протирка изоляции элегазового выключателя 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В Л-148 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5868 | [7 empty] | 4.5868
|  | Протирка изоляции элегазового выключателя 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | СР-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.5166 | [17 empty] | 6.5166
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 шинная опора | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | TТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.8496 | [11 empty] | 3.8496
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.9119 | [11 empty] | 3.9119
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.9119 | [11 empty] | 3.9119
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СВ-110 кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.5868 | [7 empty] | 4.5868
|  | Протирка изоляции элегазового выключателя 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1126 | [9 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1126 | [17 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.2487 | [17 empty] | 2.2487
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 13 |  | 22 |  | 5 | [7 empty] | 53
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 4.646 | [5 empty] | 367.5068 | [5 empty] | 73.296 |  | 1009.7431 |  | 35.7863 | [7 empty] | 1490.9782
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ремонт вводов |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт вентиляторов системы охлаждения |  |  |  |  | 1 вентилятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 3 |  | 2 | [9 empty] | 5
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 3 |  | 3 | [9 empty] | 6
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 3 | [23 empty] | 3
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Протирка изоляции элегазового выключателя 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Внешний осмотр и протирка изоляции опорных изоляторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 шинная опора | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3
5 |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [9 empty] | ТР |  |  |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 74
|  | МВ Л-78- (резерв) | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 15.6099 | [19 empty] | 15.6099
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.2113 | [19 empty] | 3.2113
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.2113 | [19 empty] | 3.2113
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.2113 | [19 empty] | 3.2113
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.1472 | [19 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.8277 | [19 empty] | 1.8277
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.813 | [9 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.813 | [9 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.813 | [15 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.813 | [15 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.813 | [15 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.813 | [7 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.813 | [7 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.813 | [7 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.813 | [7 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.813 | [7 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.813 | [9 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.813 | [7 empty] | 3.813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-173 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.5803 | [9 empty] | 9.5803
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Л-174 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 9.5803 | [15 empty] | 9.5803
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.1126 | [19 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8795 | [15 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8795 | [15 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 22.1329 | [9 empty] | 22.1329
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8795 | [15 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8795 | [15 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8795 | [15 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.6065 | [11 empty] | 2.6065
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 28.9377 | [15 empty] | 28.9377
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8795 | [15 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | РР Т-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.3314 | [19 empty] | 4.3314
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.8189 | [15 empty] | 2.8189
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1384 | [15 empty] | 2.1384
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.8189 | [19 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.1384 | [19 empty] | 2.1384
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2745 | [19 empty] | 2.2745
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.8189 | [19 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.3848 | [19 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.1556 | [19 empty] | 7.1556
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ОР-130 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.7974 | [11 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОР Л-173 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.7974 | [11 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОР Л-174 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 12.7974 | [15 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР Л-185 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 12.7974 | [15 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР ОСВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР ОСВ-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР ОСВ-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ОСР-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-173 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 12.7974 | [11 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-174 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 12.7974 | [15 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР Л-130 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 12.7974 | [15 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.7974 | [7 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР Л-78 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР Л-80 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР Л-80 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | РР Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР Л-84 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР Л-84 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 15.0699 | [15 empty] | 15.0699
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ШР Л-130-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.7974 | [13 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР -1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР- 2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР Л-78 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.8465 | [19 empty] | 7.8465
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [9 empty] | 32 |  |  |  | 19 |  | 1 |  | 4 |  | 5 |  | 13 | [7 empty] | 74
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 170.8854 |  |  |  | 140.5893 |  | 12.7974 |  | 40.9987 |  | 43.1521 |  | 112.4595 | [7 empty] | 520.8824
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НАМИ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 6 | [7 empty] | 12
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 7 | [7 empty] | 27
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФНЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8
|  | Регулирование уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
6 |  | ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [5 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 61
|  | МВ Л-401 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 115.1818 | [11 empty] | 115.1818
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ-Л | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 193.6487 | [15 empty] | 193.6487
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Л-83а | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 142.1112 | [11 empty] | 142.1112
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 352.6796 | [11 empty] | 352.6796
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.1472 | [11 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8277 | [11 empty] | 1.8277
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 36.5271 | [11 empty] | 36.5271
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 39.632 | [9 empty] | 39.632
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-4 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.2155 | [9 empty] | 34.2155
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 36.2116 | [11 empty] | 36.2116
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-3 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.92899 | [7 empty] | 0.92899
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-4 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.92899 | [17 empty] | 0.92899
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-4 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.92899 | [17 empty] | 0.92899
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-4 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.92899 | [17 empty] | 0.92899
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-3 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.92899 | [7 empty] | 0.92899
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-3 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.92899 | [7 empty] | 0.92899
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 1.7605 | [23 empty] | 1.7605
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.1384 | [23 empty] | 2.1384
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.1384 | [23 empty] | 2.1384
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-2 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.8189 | [23 empty] | 2.8189
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7908 | [11 empty] | 1.7908
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8795 | [11 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8795 | [11 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8795 | [11 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.199 | [11 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8795 | [11 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8795 | [11 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.9268 | [11 empty] | 1.9268
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.199 | [11 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5186 | [11 empty] | 1.5186
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.199 | [11 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.199 | [11 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.199 | [23 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.199 | [23 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.8795 | [23 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9268 | [17 empty] | 1.9268
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.199 | [17 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8795 | [17 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.0629 | [11 empty] | 2.0629
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5186 | [11 empty] | 1.5186
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ ОСВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.6547 | [11 empty] | 1.6547
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.0629 | [17 empty] | 2.0629
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7908 | [17 empty] | 1.7908
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9268 | [17 empty] | 1.9268
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.1863 | [11 empty] | 1.1863
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-4 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.8668 | [13 empty] | 1.8668
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [5 empty] | ТР | [23 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 2.7931 | [23 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | 1 | [23 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.3848 | [11 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.657 | [11 empty] | 2.657
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.9877 | [11 empty] | 2.9877
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.3848 | [11 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.7931 | [7 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.7931 | [7 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.1126 | [7 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.657 | [7 empty] | 2.657
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5208 | [17 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.1126 | [7 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.1126 | [7 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Червленая" 110/35/10/6 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 13 |  | 1 |  | 1 |  | 27 |  | 2 |  | 9 | [7 empty] | 61
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | 18.9269 | [5 empty] | 26.0647 |  | 193.6487 |  | 1.8668 |  | 730.9528 |  | 73.8475 |  | 17.3677 | [7 empty] | 1062.675
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 4
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
|  | Ремонт термосифонных фильтров |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [7 empty] | 6
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 1 | [23 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 3 | [23 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | 3 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 15 | [11 empty] | 24
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | 1 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 15
7 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР | [5 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 35
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2152 | [17 empty] | 1.2152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2152 | [17 empty] | 1.2152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.6455 | [11 empty] | 11.6455
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 14.5128 | [17 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.5128 | [11 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.7379 | [17 empty] | 5.7379
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭ-10-1250 с встроенным пружинным приводом |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-9 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.7379 | [17 empty] | 5.7379
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭ-10-1250 с встроенным пружинным приводом |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.7379 | [7 empty] | 5.7379
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭ-10-1250 с встроенным пружинным приводом |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7301 | [17 empty] | 1.7301
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.08 | [11 empty] | 1.08
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8662 | [17 empty] | 1.8662
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.594 | [17 empty] | 1.594
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8914 | [17 empty] | 1.8914
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8662 | [17 empty] | 1.8662
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8662 | [17 empty] | 1.8662
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В Л-147 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.8965 | [17 empty] | 3.8965
|  | Протирка изоляции ВВБ 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В Л-146 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.8965 | [11 empty] | 3.8965
|  | Протирка изоляции ВВБ 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.8965 | [17 empty] | 3.8965
|  | Протирка изоляции ВВБ 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.9588 | [17 empty] | 3.9588
|  | Протирка изоляции ВВБ 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.8965 | [11 empty] | 3.8965
|  | Протирка изоляции ВВБ 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4139 | [11 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4139 | [11 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.3516 | [19 empty] | 2.3516
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | TТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | TТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | TТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | TТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | TТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4139 | [19 empty] | 2.4139
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5208 | [19 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Л-54 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5208 | [19 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5208 | [17 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [9 empty] | 11 |  | 16 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 35
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 26.7042 |  | 56.299 | [5 empty] | 39.8589 |  |  |  | 5.7379 | [7 empty] | 128.6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭ-10-1250 с встроенным пружинным приводом |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции ВВБ 110 кВ |  |  |  |  | 1 выключатель | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 5
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 11
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [17 empty] | 4
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Башан" 35/10кВ | [17 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [7 empty] | 3
|  | ТН | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.1472 | [7 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.5128 | [11 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 38.9526 | [7 empty] | 38.9526
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Башан" 35/10кВ | [17 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.5128 |  |  |  | 40.0998 | [7 empty] | 54.6126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
2 |  | ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [15 empty] | 5
|  | ТН-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.6916 | [15 empty] | 1.6916
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.7338 | [19 empty] | 7.7338
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.0636 | [19 empty] | 4.0636
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 14.1653 | [17 empty] | 14.1653
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 21.8974 | [17 empty] | 21.8974
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Бороздиновская" 35/10кВ | [9 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 | [15 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 11.7975 |  | 36.0627 |  | 1.6916 | [15 empty] | 49.5518
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
3 |  | ПС "Братская" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [5 empty] | ТР | [11 empty] | 3
|  | ТН | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2152 | [17 empty] | 1.2152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 14.5128 | [17 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТСН | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.1189 | [11 empty] | 5.1189
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Братская" 35/10 кВ | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 15.728 | [5 empty] | 5.1189 | [11 empty] | 20.847
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [13 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [11 empty] | 6
|  | В Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 48.3779 | [15 empty] | 48.3779
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 47.6974 | [15 empty] | 47.6974
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.2152 | [15 empty] | 1.2152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.5128 | [15 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.5128 | [15 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.9675 | [11 empty] | 3.9675
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гвардейская" 35/10кВ | [13 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 126.3161 |  |  |  | 3.9675 | [11 empty] | 130.2836
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [15 empty] | ТР |  | ТР | [11 empty] | 17
|  | МВ Л-99 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.805 | [13 empty] | 8.805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.805 | [13 empty] | 8.805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СВ-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.982 | [13 empty] | 9.982
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.3031 | [13 empty] | 8.3031
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.4391 | [13 empty] | 8.4391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.4391 | [13 empty] | 8.4391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.3031 | [13 empty] | 8.3031
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-7 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.4391 | [13 empty] | 8.4391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Ф-11 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.4391 | [13 empty] | 8.4391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.5128 | [13 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.5128 | [13 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0119 | [13 empty] | 1.0119
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.4877 | [13 empty] | 7.4877
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.4877 | [13 empty] | 7.4877
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.8346 | [11 empty] | 3.8346
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.0041 | [13 empty] | 8.0041
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 16.1396 | [13 empty] | 16.1396
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [15 empty] | 16 |  | 1 | [11 empty] | 17
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 147.1113 |  | 3.8346 | [11 empty] | 150.9459
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10К |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [7 empty] | ТР | [11 empty] | 9
|  | МВ Л-81 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 10.166 | [19 empty] | 10.166
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.2833 | [19 empty] | 1.2833
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 14.5128 | [19 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.94387 | [19 empty] | 0.94387
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТСН | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.6065 | [11 empty] | 2.6065
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5208 | [19 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5208 | [19 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2487 | [19 empty] | 2.2487
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Л-81 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.3848 | [19 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ИТК-2" 35/10 кВ | [9 empty] | 8 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 36.5811 | [7 empty] | 2.6065 | [11 empty] | 39.1876
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
7 |  | ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [17 empty] | ТР |  | ТР | [9 empty] | 19
|  | МВ Ф-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.0777 | [9 empty] | 8.0777
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.0777 | [9 empty] | 8.0777
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.0777 | [9 empty] | 8.0777
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-45 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-530 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Л-421 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.5128 | [9 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.5128 | [9 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5391 | [9 empty] | 3.5391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-11 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.5391 | [9 empty] | 3.5391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.8466 | [9 empty] | 3.8466
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7563 | [11 empty] | 1.7563
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.87582 | [9 empty] | 0.87582
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5208 | [9 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.3848 | [9 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калиновская" 35/10 кВ | [17 empty] | 1 |  | 18 | [9 empty] | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7563 |  | 132.0611 | [9 empty] | 133.8174
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
8 |  | ПС "Капустино" 35/10 кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 8
|  | МВ Ввод Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.558 | [7 empty] | 8.558
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.2152 | [7 empty] | 1.2152
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.1225 | [7 empty] | 28.1225
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 37.5956 | [7 empty] | 37.5956
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 37.5956 | [7 empty] | 37.5956
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 91.1708 | [7 empty] | 91.1708
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТСН-10 кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 11.911 | [7 empty] | 11.911
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН - 10 кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 11.164 | [7 empty] | 11.164
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Капустино" 35/10 кВ | [21 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 227.3328 | [7 empty] | 227.3328
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
9 |  | ПС "Кирова"35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 5
|  | ШР Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2833 | [17 empty] | 1.2833
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 14.5128 | [17 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 14.5128 | [7 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.9081 | [11 empty] | 1.9081
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кирова"35/10 кВ | [11 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 15.7961 | [5 empty] | 1.9081 |  | 8.8709 |  | 14.5128 | [7 empty] | 41.0879
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  | ПС "Конев" 35/6 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 14.5128 | [7 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Конев" 35/6 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 14.5128 | [7 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  | ТР | [9 empty] | 5
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.381 | [17 empty] | 3.381
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2833 | [17 empty] | 1.2833
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5208 | [17 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.5128 | [11 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.1851 | [5 empty] | 14.5128 |  | 8.8709 | [9 empty] | 30.5688
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | ПС "Кугули" 35/10 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | ЛР Л-407 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.8709 | [19 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кугули" 35/10 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.8709 | [19 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
13 |  | ПС "Майская" 35/10 кВ | [11 empty] | ТР | [5 empty] | ТР |  | ТР | [9 empty] | 5
|  | МВ ввод Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.1399 | [9 empty] | 8.1399
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.8709 | [9 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.3513 | [17 empty] | 1.3513
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТСН-10 кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.4448 | [11 empty] | 14.4448
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Присоединение ТСН - 10 кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 15.0699 | [11 empty] | 15.0699
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Майская" 35/10 кВ | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [9 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.3513 | [5 empty] | 29.5148 |  | 17.0108 | [9 empty] | 47.8769
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
14 |  | ПС "Минеральная" 35/10кВ | [9 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [15 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.8277 | [19 empty] | 1.8277
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 17.2347 | [15 empty] | 17.2347
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 38.8915 | [19 empty] | 38.8915
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Минеральная" 35/10кВ | [9 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 40.7192 |  |  |  | 17.2347 | [15 empty] | 57.9539
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
15 |  | ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР |  |  |  | ТР | [11 empty] | 10
|  | МВ Л-91 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 34.971 | [15 empty] | 34.971
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2833 | [17 empty] | 1.2833
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2833 | [17 empty] | 1.2833
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.1518 | [11 empty] | 13.1518
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.87582 | [19 empty] | 0.87582
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Л-78 Ф-С | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.4916 | [11 empty] | 4.4916
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.4768 | [11 empty] | 4.4768
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-78 Ф-А | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.4916 | [11 empty] | 4.4916
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5208 | [17 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1126 | [17 empty] | 2.1126
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Надтеречная" 35/10 кВ | [9 empty] | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.87582 |  | 7.2 |  | 34.971 |  |  |  | 26.6119 | [11 empty] | 69.6587
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
16 |  | ПС "Николаевская" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 9
|  | МВ Ф-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.1399 | [11 empty] | 8.1399
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 13.376 | [11 empty] | 13.376
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.4121 | [11 empty] | 8.4121
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.176 | [11 empty] | 3.176
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.276 | [11 empty] | 8.276
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.1472 | [11 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Присоединение ТН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.6221 | [11 empty] | 2.6221
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 28.725 | [11 empty] | 28.725
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.70938 | [11 empty] | 0.70938
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Николаевская" 35/10кВ | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 74.5839 | [11 empty] | 74.5839
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [15 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [9 empty] | 5
|  | МВ Л-405 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 449.0509 | [13 empty] | 449.0509
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | МВ Л-406 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 146.8746 | [13 empty] | 146.8746
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4194 | [13 empty] | 1.4194
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 13.1518 | [9 empty] | 13.1518
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2659 | [11 empty] | 1.2659
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [15 empty] | 3 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 597.3448 |  | 1.2659 |  | 13.1518 | [9 empty] | 611.7626
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [13 empty] | ТР |  |  |  | ТР | [11 empty] | 18
|  | МВ Л-401 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.805 | [15 empty] | 8.805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Л-430 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.805 | [15 empty] | 8.805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Л-402 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.805 | [15 empty] | 8.805
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.4219 | [15 empty] | 8.4219
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0399 | [15 empty] | 3.0399
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.4219 | [15 empty] | 8.4219
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.558 | [15 empty] | 8.558
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.5128 | [15 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.5128 | [15 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 88.0666 | [15 empty] | 88.0666
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 162.3495 | [15 empty] | 162.3495
|  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 162.3495 | [15 empty] | 162.3495
|  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.6065 | [11 empty] | 2.6065
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 0.87582 | [15 empty] | 0.87582
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 5.4614 | [15 empty] | 5.4614
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ТН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.6746 | [15 empty] | 1.6746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Присоединение СВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.8171 | [15 empty] | 3.8171
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 (Удалить) | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.219 | [15 empty] | 2.219
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [13 empty] | 17 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 510.696 |  |  |  | 2.6065 | [11 empty] | 513.3026
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена трансформатора тока |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7
|  | Замена трансформатора тока ТФЗМ-35А-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
19 |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 7
|  | МВ Ввод Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.176 | [9 empty] | 3.176
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.1399 | [9 empty] | 8.1399
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РР-Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 23.9336 | [9 empty] | 23.9336
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1472 | [9 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН - 10 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.6221 | [9 empty] | 2.6221
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.5128 | [9 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТСН-10 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 14.625 | [9 empty] | 14.625
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Постная" - 35/10 кВ | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 68.1566 | [9 empty] | 68.1566
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
20 |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [7 empty] | ТР |  | ТР | [7 empty] | ТР |  | ТР |  | ТР | [7 empty] | 15
|  | ЛР Л-45 | [7 empty] | ТР | [21 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  | 8.8709 | [21 empty] | 8.8709
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> |  |  | 1 | [21 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.708 | [7 empty] | 7.708
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7563 | [11 empty] | 1.7563
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [7 empty] | ТР | [21 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  | 1.4956 | [21 empty] | 1.4956
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  | 1 | [21 empty] | 1
|  | ТТ | [7 empty] | ТР | [21 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  | 1.4956 | [21 empty] | 1.4956
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  | 1 | [21 empty] | 1
|  | ТТ | [7 empty] | ТР | [21 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  | 1.4956 | [21 empty] | 1.4956
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  | 1 | [21 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.4143 | [19 empty] | 8.4143
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.199 | [9 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.199 | [9 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.6243 | [19 empty] | 1.6243
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ Ф-А | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5208 | [9 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Ф-С | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5208 | [9 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5208 | [9 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5208 | [9 empty] | 2.5208
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4573 | [9 empty] | 2.4573
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [7 empty] | 4 |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 7 |  | 1 | [7 empty] | 15
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  | 13.3576 |  | 10.0387 | [7 empty] | 1.7563 |  | 16.9388 |  | 7.708 | [7 empty] | 49.7994
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> |  |  | 1 | [21 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Протирка изоляции трансформаторов тока 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  | 3 | [21 empty] | 3
|  | Заливка маслом |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1472 | [17 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1472 | [17 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
22 |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [15 empty] | ТР |  | ТР | [11 empty] | 6
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 26.4658 | [13 empty] | 26.4658
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ввод Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 41.0104 | [13 empty] | 41.0104
|  | Замена разъединителя РВК(3)-10 однополюсные с приводом ПР-3 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ТТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.8795 | [13 empty] | 2.8795
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.199 | [13 empty] | 2.199
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.9675 | [11 empty] | 3.9675
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [15 empty] | 5 |  | 1 | [11 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 72.5548 |  | 3.9675 | [11 empty] | 76.5223
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВК(3)-10 однополюсные с приводом ПР-3 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  | ПС "Степная" - 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [7 empty] | ТР | [11 empty] | 3
|  | МВ Ф-6 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.0399 | [19 empty] | 3.0399
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.1472 | [19 empty] | 1.1472
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.3362 | [11 empty] | 2.3362
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Степная" - 35/10 кВ | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.1871 | [7 empty] | 2.3362 | [11 empty] | 6.5233
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [9 empty] | ТР | [7 empty] | ТР | [11 empty] | 6
|  | ТСН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.8378 | [11 empty] | 0.8378
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.87582 | [19 empty] | 0.87582
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.8703 | [19 empty] | 1.8703
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.8703 | [19 empty] | 1.8703
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2487 | [19 empty] | 2.2487
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.3848 | [19 empty] | 2.3848
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [9 empty] | 5 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.2498 | [7 empty] | 0.8378 | [11 empty] | 10.0876
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 3-20 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Регулировка уровня, отбор проб масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
25 |  | ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 5
|  | МВ Ф-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 13.376 | [19 empty] | 13.376
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Присоединение ТН 1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.6221 | [19 empty] | 2.6221
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН - 10 кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.6221 | [19 empty] | 2.6221
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 30.8057 | [19 empty] | 30.8057
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТСН-10 кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.5186 | [19 empty] | 1.5186
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Фрунзе" 35/10кВ | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 50.9445 | [19 empty] | 50.9445
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Чистка и покраска металлоконструкции |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Регулировка уровня масла |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
26 |  | ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР |  | ТР | [17 empty] | 6
|  | ТН | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.2833 | [17 empty] | 1.2833
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Силовой трансформатор Т-3 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 14.5128 | [17 empty] | 14.5128
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-4 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 37.9858 | [19 empty] | 37.9858
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 37.1433 | [19 empty] | 37.1433
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-8 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 37.9858 | [19 empty] | 37.9858
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Присоединение ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 12.3559 | [19 empty] | 12.3559
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 35/10 кВ | [9 empty] | 4 |  | 2 | [17 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 125.4707 |  | 15.7961 | [17 empty] | 141.2668
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Заливка трансформаторного масла в бак |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
ЮУЭС
Служба ПС ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 58
|  | В-Т2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 10.7252 | [17 empty] | 10.7252
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-185 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 10.67 | [17 empty] | 10.67
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-110 Грозненская ТЭС | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.6576 | [17 empty] | 12.6576
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 11.3133 | [17 empty] | 11.3133
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 10.7227 | [17 empty] | 10.7227
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9856 | [17 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9856 | [17 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1189 | [17 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1189 | [17 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1189 | [17 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.7342 | [17 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1189 | [17 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1189 | [17 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.1189 | [17 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-185 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ-1 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ-2 Т-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.1325 | [17 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 101.4806 | [17 empty] | 101.4806
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-3 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8941 | [17 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8941 | [17 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 63.6988 | [17 empty] | 63.6988
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТТ Л-62 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-62 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-30 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-30 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-36 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТТ Л-29 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-29 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-58 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-58 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-61 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-61 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-5 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-5 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [11 empty] | 58 | [17 empty] | 58
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 356.0885 | [17 empty] | 356.0885
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 23 | [17 empty] | 23
2 |  | ПС "Аргун" 110/6кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 4
|  | ЛР-141 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.0299 | [19 empty] | 2.0299
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | КЗ-Т2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.0479 | [19 empty] | 9.0479
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110У |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 123.4411 | [19 empty] | 123.4411
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.481 | [19 empty] | 9.481
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аргун" 110/6кВ | [9 empty] | 4 | [19 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 143.9999 | [19 empty] | 143.9999
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110У |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
3 |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [11 empty] | ТР |  | ТР | [15 empty] | 45
|  | I СШ 10 кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 147.8712 | [17 empty] | 147.8712
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 12 ячеек |  |  |  |  | 1 РП | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | II СШ 10 кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 147.8712 | [17 empty] | 147.8712
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 12 ячеек |  |  |  |  | 1 РП | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | В-Т2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.7452 | [15 empty] | 8.7452
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СВ-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.7464 | [15 empty] | 8.7464
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.9856 | [15 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0537 | [15 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0537 | [15 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.7342 | [15 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.1189 | [15 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.3969 | [15 empty] | 3.3969
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0537 | [15 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.8156 | [17 empty] | 3.8156
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ РП | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ РП | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ РП | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 116.4214 | [17 empty] | 116.4214
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТН-3-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9995 | [17 empty] | 1.9995
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8941 | [17 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 112.0422 | [17 empty] | 112.0422
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-77 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.85824 | [17 empty] | 0.85824
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8827 | [17 empty] | 2.8827
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СВ-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8827 | [17 empty] | 2.8827
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 7.6166 | [15 empty] | 7.6166
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-76 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-76 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-79 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-79 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ КЛ-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ СВ-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7931 | [17 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [11 empty] | 29 |  | 16 | [15 empty] | 45
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 591.6069 |  | 63.2997 | [15 empty] | 654.9066
|  | Техническое обслуживание РП 6-10 кВ до 12 ячеек |  |  |  |  | 1 РП | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБПС-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [15 empty] | ТР |  | ТР | [11 empty] | 66
|  | ШР-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-105 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-105 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-105 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.091 | [13 empty] | 2.091
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4723 | [13 empty] | 2.4723
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-479 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-479 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-448 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-448 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-480 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-480 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 Ф-А | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1189 | [13 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-2-110 Ф-А | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1189 | [13 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-110 Ф-А | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1189 | [13 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-110 Ф-А | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1189 | [13 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-110 Ф-А | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 Ф-А | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.79157 | [11 empty] | 0.79157
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.79157 | [11 empty] | 0.79157
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ СВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ РП | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4151 | [13 empty] | 3.4151
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-Л-резерв | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Л-резерв | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7618 | [11 empty] | 1.7618
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8941 | [11 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 65.5118 | [13 empty] | 65.5118
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | В-Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.7538 | [13 empty] | 7.7538
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.3642 | [13 empty] | 7.3642
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-448 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-448 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-480 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-480 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.85824 | [11 empty] | 0.85824
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-479 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.9877 | [11 empty] | 2.9877
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-479 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.85824 | [11 empty] | 0.85824
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.1177 | [13 empty] | 10.1177
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [15 empty] | 37 |  | 29 | [11 empty] | 66
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 170.9403 |  | 53.881 | [11 empty] | 224.8213
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12
5 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 85
|  | В-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 183.2198 | [9 empty] | 183.2198
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-497 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 418.5383 | [9 empty] | 418.5383
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Т3-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 50.995 | [9 empty] | 50.995
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-496 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 50.995 | [9 empty] | 50.995
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-17 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 50.995 | [9 empty] | 50.995
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 106.7138 | [9 empty] | 106.7138
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-110 Грозненская ТЭС I цепь | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4462 | [9 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-17 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4462 | [9 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-497 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4462 | [9 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-497 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4462 | [9 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4462 | [9 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0537 | [9 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.7342 | [9 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.7342 | [9 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0537 | [9 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0537 | [9 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0537 | [9 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.7342 | [9 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4069 | [9 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4069 | [9 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4151 | [9 empty] | 3.4151
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШСВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т3-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-105 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4151 | [9 empty] | 3.4151
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-137 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-136 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-103 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2018
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4468 | [9 empty] | 1.4468
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 98.6946 | [9 empty] | 98.6946
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 74.5175 | [9 empty] | 74.5175
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-3 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 117.7351 | [9 empty] | 117.7351
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Т-4 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 136.0326 | [9 empty] | 136.0326
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ТСН-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.5985 | [9 empty] | 16.5985
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-3 а | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-4 а | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Т3-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 76.1995 | [9 empty] | 76.1995
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | В-Т4-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 74.9243 | [9 empty] | 74.9243
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | В-Т1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 68.8435 | [9 empty] | 68.8435
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Т2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 68.8435 | [9 empty] | 68.8435
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-17 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ Т4-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т3-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т3-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-17 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [19 empty] | 85 | [9 empty] | 85
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1793.0197 | [9 empty] | 1793.0197
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 33 | [9 empty] | 33
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Ремонт маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16
6 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 16
|  | I СШ 6 кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 89.5832 | [11 empty] | 89.5832
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  | II СШ 6 кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 99.2856 | [11 empty] | 99.2856
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | КЗ-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.9383 | [11 empty] | 6.9383
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.61763 | [11 empty] | 0.61763
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 169.589 | [11 empty] | 169.589
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-127 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.6343 | [11 empty] | 5.6343
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 9.3961 | [11 empty] | 9.3961
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 64.1463 | [11 empty] | 64.1463
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1363.8202 | [11 empty] | 1363.8202
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ОД-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 9.481 | [11 empty] | 9.481
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | КЗ-Т2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.4663 | [11 empty] | 11.4663
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 198.2605 | [11 empty] | 198.2605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2305 | [11 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.389 | [11 empty] | 8.389
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.5593 | [11 empty] | 2.5593
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.5159 | [11 empty] | 4.5159
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [17 empty] | 16 | [11 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2048.9132 | [11 empty] | 2048.9132
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 57 | [11 empty] | 57
|  | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
7 |  | ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 9
|  | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 13.1566 | [17 empty] | 13.1566
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В 110 Гудермес | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 13.1566 | [17 empty] | 13.1566
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-2 110 ОВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5031 | [17 empty] | 2.5031
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-2 110 ОВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5031 | [17 empty] | 2.5031
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.256 | [17 empty] | 6.256
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.256 | [17 empty] | 6.256
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 101.7592 | [17 empty] | 101.7592
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 8.8411 | [17 empty] | 8.8411
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 101.7592 | [17 empty] | 101.7592
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Сити" 110/10кВ | [11 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 256.1909 | [17 empty] | 256.1909
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Протирка изоляции разъединителей 110 кВ |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
8 |  | ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 47
|  | В-146 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.8624 | [9 empty] | 9.8624
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-142 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.6157 | [9 empty] | 9.6157
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-177 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 11.6842 | [9 empty] | 11.6842
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-144-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-146-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-149-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-177-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-126-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-141-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-142-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-142-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-141-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-177-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-146-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-149-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-144-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-144 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-144 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-ОВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-126-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-177 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9845 | [9 empty] | 1.9845
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-177 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-146 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-146 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-149 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-149 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-126 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-126 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-142 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-142 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-141 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-141 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.6293 | [9 empty] | 2.6293
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 16.0204 | [9 empty] | 16.0204
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.3425 | [9 empty] | 2.3425
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.0537 | [9 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.9566 | [9 empty] | 2.9566
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.7342 | [9 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ОВ-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес-Тяговая" 110кВ | [19 empty] | 47 | [9 empty] | 47
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 140.7923 | [9 empty] | 140.7923
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 35 | [9 empty] | 35
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
9 |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 23
|  | В-96 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.3808 | [15 empty] | 3.3808
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-478 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.257 | [15 empty] | 4.257
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.287 | [15 empty] | 4.287
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0537 | [15 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0537 | [15 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0537 | [15 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.0838 | [15 empty] | 4.0838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.0838 | [15 empty] | 4.0838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.0838 | [15 empty] | 4.0838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.5254 | [15 empty] | 1.5254
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Т2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.1325 | [15 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 129.3344 | [15 empty] | 129.3344
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 66.601 | [15 empty] | 66.601
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Ввод Т-2 10кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 27.869 | [15 empty] | 27.869
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ТН-1-10 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.1859 | [15 empty] | 1.1859
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 0.87029 | [15 empty] | 0.87029
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 67.9018 | [15 empty] | 67.9018
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т2-110 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 7.1079 | [15 empty] | 7.1079
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [13 empty] | 23 | [15 empty] | 23
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 354.5279 | [15 empty] | 354.5279
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 70 | [15 empty] | 70
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
10 |  | ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 10
|  | В 110 Аргунская ТЭЦ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.0793 | [7 empty] | 12.0793
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 110 Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.0182 | [7 empty] | 12.0182
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В 110 резерв 1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.0793 | [7 empty] | 12.0793
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ОВ 110 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 12.0793 | [7 empty] | 12.0793
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 11.1838 | [7 empty] | 11.1838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 11.1838 | [7 empty] | 11.1838
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 378.8123 | [7 empty] | 378.8123
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 375.48 | [7 empty] | 375.48
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 17.545 | [7 empty] | 17.545
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ТСН-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 11.7812 | [7 empty] | 11.7812
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой " 110/35/10кВ | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 854.2421 | [7 empty] | 854.2421
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 21 | [7 empty] | 21
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 60 | [7 empty] | 60
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 32
|  | В-440 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.8997 | [13 empty] | 6.8997
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-резерв | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.356 | [13 empty] | 52.356
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-51 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.356 | [13 empty] | 52.356
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-110 Курчалой | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.1153 | [13 empty] | 15.1153
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР Л-резерв | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3433 | [13 empty] | 1.3433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-51 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4905 | [13 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4905 | [13 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4205 | [13 empty] | 1.4205
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4205 | [13 empty] | 1.4205
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4205 | [13 empty] | 1.4205
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4069 | [13 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.1288 | [13 empty] | 6.1288
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.5593 | [13 empty] | 2.5593
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.5593 | [13 empty] | 2.5593
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1691 | [13 empty] | 1.1691
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1691 | [13 empty] | 1.1691
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4993 | [13 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4993 | [13 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ-ОВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4993 | [13 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-127 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1691 | [13 empty] | 1.1691
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-3-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1533 | [13 empty] | 1.1533
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-3-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1533 | [13 empty] | 1.1533
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-3-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1533 | [13 empty] | 1.1533
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ 110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4993 | [13 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ 110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4993 | [13 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-ОСШ 110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4993 | [13 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1075.4573 | [13 empty] | 1075.4573
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ШР-ТН2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4905 | [13 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР Л-резерв | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3433 | [13 empty] | 1.3433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 129.9526 | [13 empty] | 129.9526
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | В-127 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 14.8344 | [13 empty] | 14.8344
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ОВ-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.966 | [13 empty] | 5.966
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [15 empty] | 32 | [13 empty] | 32
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1394.9742 | [13 empty] | 1394.9742
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФМ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
12 |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 30
|  | ШР-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4143 | [11 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-18 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4293 | [11 empty] | 1.4293
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-7 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4157 | [11 empty] | 1.4157
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3509 | [11 empty] | 1.3509
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3908 | [11 empty] | 1.3908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4293 | [11 empty] | 1.4293
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4905 | [11 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4905 | [11 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4905 | [11 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.5296 | [11 empty] | 1.5296
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-7 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4905 | [11 empty] | 1.4905
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.0537 | [11 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.0537 | [11 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.1931 | [11 empty] | 8.1931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.8641 | [11 empty] | 3.8641
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.1325 | [11 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.1325 | [11 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.1325 | [11 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4143 | [11 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 163.2817 | [11 empty] | 163.2817
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТТ Л-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-7 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-18 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.0894 | [11 empty] | 11.0894
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [17 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 238.2406 | [11 empty] | 238.2406
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
13 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 35
|  | ЛР 110 ГРП | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР 110 ГРП | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ 110 Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР 110 Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.6279 | [13 empty] | 1.6279
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.6279 | [13 empty] | 1.6279
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-475 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.7912 | [13 empty] | 1.7912
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-60 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.7859 | [13 empty] | 1.7859
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-60 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3592 | [13 empty] | 1.3592
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-47 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.6997 | [13 empty] | 1.6997
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-47 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5101 | [13 empty] | 1.5101
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3724 | [13 empty] | 1.3724
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3724 | [13 empty] | 1.3724
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3724 | [13 empty] | 1.3724
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3724 | [13 empty] | 1.3724
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3724 | [13 empty] | 1.3724
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3724 | [13 empty] | 1.3724
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7264 | [13 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.0451 | [13 empty] | 1.0451
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-102 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.8941 | [13 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 58.3186 | [13 empty] | 58.3186
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 58.3186 | [13 empty] | 58.3186
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.8941 | [13 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-47 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7931 | [13 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-47 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7931 | [13 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [15 empty] | 35 | [13 empty] | 35
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 177.9616 | [13 empty] | 177.9616
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
14 |  | ПС "Северная" 110/35/10кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 38
|  | I СШ-10 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 102.1192 | [9 empty] | 102.1192
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30
|  | II СШ-10 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 92.0249 | [9 empty] | 92.0249
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27
|  | В 110 Восточная | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.4878 | [9 empty] | 8.4878
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозненская ТЭС | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР 110 Восточная | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9856 | [9 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1189 | [9 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1189 | [9 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.7342 | [9 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.9964 | [9 empty] | 3.9964
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.7342 | [9 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.1189 | [9 empty] | 1.1189
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ СВ-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ СВ-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.4151 | [9 empty] | 3.4151
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ 110 СВ-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ТР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | TТ СВ-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ ШР 110 Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1325 | [9 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-3-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-4-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 64.4361 | [9 empty] | 64.4361
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 62.8982 | [9 empty] | 62.8982
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-1 резерв | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 21.0587 | [9 empty] | 21.0587
|  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Северная" 110/35/10кВ | [19 empty] | 38 | [9 empty] | 38
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 438.2156 | [9 empty] | 438.2156
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 66 | [9 empty] | 66
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 21
|  | СР-2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4143 | [11 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7342 | [11 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7342 | [11 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7342 | [11 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7342 | [11 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7342 | [11 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7342 | [11 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.4494 | [11 empty] | 11.4494
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТН-3-10 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8277 | [11 empty] | 1.8277
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4993 | [11 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4993 | [11 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4993 | [11 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4993 | [11 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4993 | [11 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4993 | [11 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 174.5543 | [11 empty] | 174.5543
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4143 | [11 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 108.1169 | [11 empty] | 108.1169
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | В-Т1-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 67.1314 | [11 empty] | 67.1314
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.8272 | [11 empty] | 11.8272
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ЛР-110 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.3815 | [11 empty] | 7.3815
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 418.5178 | [11 empty] | 418.5178
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентилятора типа МЦ-4 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 42
|  | В-Т1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.6705 | [17 empty] | 12.6705
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-161 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.8744 | [17 empty] | 12.8744
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.3159 | [17 empty] | 7.3159
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7438 | [17 empty] | 1.7438
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7067 | [17 empty] | 1.7067
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2915 | [17 empty] | 5.2915
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2915 | [17 empty] | 5.2915
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7067 | [17 empty] | 1.7067
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 4.197 | [17 empty] | 4.197
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.2969 | [17 empty] | 6.2969
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7403 | [17 empty] | 2.7403
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-ИСТ Казбек | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2377 | [17 empty] | 5.2377
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-150А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6484 | [17 empty] | 2.6484
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | TТ Т2 -110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.2309 | [17 empty] | 2.2309
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6484 | [17 empty] | 2.6484
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т2 -110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2387 | [17 empty] | 5.2387
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | TТ Т1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6484 | [17 empty] | 2.6484
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.4993 | [17 empty] | 1.4993
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2387 | [17 empty] | 5.2387
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТТ Л-161 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.5031 | [17 empty] | 2.5031
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-161 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 4.8304 | [17 empty] | 4.8304
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТТ Л-161 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8226 | [17 empty] | 1.8226
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6484 | [17 empty] | 2.6484
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТТ Л-160 Ф-А | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6484 | [17 empty] | 2.6484
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-161 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.4143 | [17 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 919.6084 | [17 empty] | 919.6084
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Ремонт привода переключающего устройства РПН типа РНО-9; РНТ-9 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1389.0034 | [17 empty] | 1389.0034
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Т-3 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 32.4656 | [17 empty] | 32.4656
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Т-4 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 32.6091 | [17 empty] | 32.6091
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТТ Л-ИСТ Казбек | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.1637 | [17 empty] | 2.1637
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.9431 | [17 empty] | 1.9431
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.0605 | [17 empty] | 3.0605
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТТ Л-449 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.3089 | [17 empty] | 2.3089
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-449 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6947 | [17 empty] | 2.6947
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТТ Л-87 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6947 | [17 empty] | 2.6947
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6071 | [17 empty] | 2.6071
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6071 | [17 empty] | 2.6071
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5773 | [17 empty] | 1.5773
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-86 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.3089 | [17 empty] | 2.3089
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-86 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.0605 | [17 empty] | 3.0605
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ТТ Л-481 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.3089 | [17 empty] | 2.3089
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-481 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.0605 | [17 empty] | 3.0605
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | 42 | [17 empty] | 42
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2512.1751 | [17 empty] | 2512.1751
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-150А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Ремонт привода переключающего устройства РПН типа РНО-9; РНТ-9 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена маслонаполненного ввода 110 кВ |  |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 75 | [17 empty] | 75
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
17 |  | ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  | В-110 Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 10.2945 | [7 empty] | 10.2945
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-110 Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 10.2945 | [7 empty] | 10.2945
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 156.1151 | [7 empty] | 156.1151
|  | Покраска металлоконструкций вручную в 2 слоя |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 291.9918 | [7 empty] | 291.9918
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 50 | [7 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье 110" 110/10кВ | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 468.696 | [7 empty] | 468.696
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВЭБ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Покраска металлоконструкций вручную в 2 слоя |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентилятора типа МЦ-8 системы охлаждения трансформатора |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 50 | [7 empty] | 50
18 |  | ПС "Шали" 110/35/10 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 17
|  | В-Т1-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 303.0686 | [7 empty] | 303.0686
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-451 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 163.598 | [7 empty] | 163.598
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 213.7046 | [7 empty] | 213.7046
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.7342 | [7 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.529 | [7 empty] | 0.529
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-160 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 5.6343 | [7 empty] | 5.6343
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 127.904 | [7 empty] | 127.904
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 126.6804 | [7 empty] | 126.6804
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 25 | [7 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ТТ Л-94 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-94 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5655 | [7 empty] | 1.5655
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ТТ Л-445 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-445 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-446 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-446 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-451 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-451 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.2925 | [7 empty] | 1.2925
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шали" 110/35/10 | [21 empty] | 17 | [7 empty] | 17
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 953.4082 | [7 empty] | 953.4082
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 50 | [7 empty] | 50
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 30
|  | В-Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.904 | [13 empty] | 9.904
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РРП-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-115 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9856 | [13 empty] | 1.9856
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.0537 | [13 empty] | 3.0537
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7342 | [13 empty] | 3.7342
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ Т1-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4151 | [13 empty] | 3.4151
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | TТ-1 Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1325 | [13 empty] | 3.1325
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 119.4574 | [13 empty] | 119.4574
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ТН-3-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.6398 | [13 empty] | 0.6398
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.6398 | [13 empty] | 0.6398
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Присоединение Ф-24 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 15.5833 | [13 empty] | 15.5833
|  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Присоединение Ф-23 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.9652 | [13 empty] | 10.9652
|  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Присоединение Ф-28 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.4819 | [13 empty] | 12.4819
|  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | В-Т2-110 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 67.431 | [13 empty] | 67.431
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [15 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 301.2012 | [13 empty] | 301.2012
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВГТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Техническое обслуживание комплектного распределительного устройства |  |  |  |  | 1 ячейка | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМТ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | ЦПС "Город" 110/10/10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 30
|  | ТН-1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.5055 | [19 empty] | 5.5055
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.3874 | [19 empty] | 9.3874
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ТН-2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.3629 | [19 empty] | 7.3629
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 9.3874 | [19 empty] | 9.3874
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ТН-1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.3629 | [19 empty] | 7.3629
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 7.3629 | [19 empty] | 7.3629
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ДГР-4 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.5705 | [19 empty] | 6.5705
|  | Типовой текущий ремонт реактора масляного токоограничивающего РТДТ-35-1000-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ДГР-3 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.5705 | [19 empty] | 6.5705
|  | Типовой текущий ремонт реактора масляного токоограничивающего РТДТ-35-1000-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ДГР-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.5705 | [19 empty] | 6.5705
|  | Типовой текущий ремонт реактора масляного токоограничивающего РТДТ-35-1000-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ДГР-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 6.5705 | [19 empty] | 6.5705
|  | Типовой текущий ремонт реактора масляного токоограничивающего РТДТ-35-1000-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.4143 | [19 empty] | 2.4143
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозный I цепь | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозный I цепь | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозный I цепь | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозный II цепь | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозный II цепь | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР 110 Грозный II цепь | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.2897 | [19 empty] | 2.2897
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 96.9227 | [19 empty] | 96.9227
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 96.9227 | [19 empty] | 96.9227
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЦПС "Город" 110/10/10кВ | [9 empty] | 30 | [19 empty] | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 308.7078 | [19 empty] | 308.7078
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10
|  | Типовой текущий ремонт реактора масляного токоограничивающего РТДТ-35-1000-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 110 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 6
|  | В-резерв (раскомплектован) | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 184.2524 | [19 empty] | 184.2524
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР-резерв | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.3935 | [19 empty] | 1.3935
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 104.6046 | [19 empty] | 104.6046
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ТН-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5746 | [19 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5746 | [19 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 104.3411 | [19 empty] | 104.3411
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | 6 | [19 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 399.7408 | [19 empty] | 399.7408
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
2 |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 12
|  | В-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 15.6099 | [17 empty] | 15.6099
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 4.0417 | [17 empty] | 4.0417
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СВ-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.3208 | [17 empty] | 3.3208
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-4 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.3268 | [17 empty] | 1.3268
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-8 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.3143 | [17 empty] | 3.3143
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.4462 | [17 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.4462 | [17 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.3143 | [17 empty] | 3.3143
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 34.1266 | [17 empty] | 34.1266
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 120 | [17 empty] | 120
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 69.8071 | [17 empty] | 69.8071
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТН-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.5871 | [17 empty] | 0.5871
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.83986 | [17 empty] | 0.83986
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [11 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 139.1808 | [17 empty] | 139.1808
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 120 | [17 empty] | 120
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
3 |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 8
|  | СР-1-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.4462 | [15 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.4462 | [15 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.4462 | [15 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-42 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.4462 | [15 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.4462 | [15 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-472 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.4462 | [15 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8941 | [15 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 57.5542 | [15 empty] | 57.5542
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [13 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 68.1254 | [15 empty] | 68.1254
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 11
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7264 | [9 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7264 | [9 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 57.1821 | [9 empty] | 57.1821
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 57.1821 | [9 empty] | 57.1821
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-3 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 57.0767 | [9 empty] | 57.0767
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ 2сш 35кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ 2сш 35кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 35кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Т-1 35кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-60 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л-60 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [19 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 193.652 | [9 empty] | 193.652
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
5 |  | ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 4
|  | ТН-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 85.0138 | [7 empty] | 85.0138
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8941 | [7 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аэропорт" 35/10кВ | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 93.7216 | [7 empty] | 93.7216
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  | ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 21
|  | В Л-Курчалой - Бачи-Юрт | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 51.1258 | [11 empty] | 51.1258
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 51.12 | [11 empty] | 51.12
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.882 | [11 empty] | 1.882
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.882 | [11 empty] | 1.882
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.6967 | [11 empty] | 3.6967
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7494 | [11 empty] | 3.7494
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4171 | [11 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4171 | [11 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4171 | [11 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.4069 | [11 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Курчалой - Бачи-Юрт | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4047 | [11 empty] | 1.4047
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-5 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.9035 | [11 empty] | 1.9035
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 85.0434 | [11 empty] | 85.0434
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 85.0434 | [11 empty] | 85.0434
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.6138 | [11 empty] | 2.6138
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-51 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-51 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л Курчалой - Бачи-Юрт | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л Курчалой - Бачи-Юрт | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л Курчалой - Бачи-Юрт | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.7494 | [11 empty] | 3.7494
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бачи-Юрт" 35/10кВ | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 314.838 | [11 empty] | 314.838
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
7 |  | ПС "Беной" 35/6кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 6
|  | ТН-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8941 | [7 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 60.6061 | [7 empty] | 60.6061
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 60.6061 | [7 empty] | 60.6061
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-49 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.85824 | [7 empty] | 0.85824
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-49 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.85824 | [7 empty] | 0.85824
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-49 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.85824 | [7 empty] | 0.85824
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Беной" 35/6кВ | [21 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 125.6811 | [7 empty] | 125.6811
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
8 |  | ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 83.5751 | [19 empty] | 83.5751
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Бердыкель" 35/6кВ | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 83.5751 | [19 empty] | 83.5751
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
9 |  | ПС "Ведено"35/10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 3
|  | ЛР-95 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4462 | [19 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-95 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4462 | [19 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 31.1275 | [19 empty] | 31.1275
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ведено"35/10кВ | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 34.0199 | [19 empty] | 34.0199
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
10 |  | ПС "Висаитова" 35/6кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 8
|  | ТН-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 0.80575 | [15 empty] | 0.80575
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 18.8268 | [15 empty] | 18.8268
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15
|  | Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 5.3755 | [15 empty] | 5.3755
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | ТСН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.8719 | [15 empty] | 8.8719
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8941 | [15 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8941 | [15 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-34 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7931 | [15 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТТ Л-34 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7931 | [15 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Висаитова" 35/6кВ | [13 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 43.2543 | [15 empty] | 43.2543
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 27 | [15 empty] | 27
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
11 |  | ПС "Горская-1" 35/6кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 11
|  | В-32 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 51.1004 | [11 empty] | 51.1004
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-30 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 50.995 | [11 empty] | 50.995
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф8 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 10.2704 | [11 empty] | 10.2704
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т2-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8226 | [11 empty] | 1.8226
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-32 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-30 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-32 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4462 | [11 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф9 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.8229 | [11 empty] | 7.8229
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-6 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.8941 | [11 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 57.8241 | [11 empty] | 57.8241
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-1" 35/6кВ | [17 empty] | 11 | [11 empty] | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 187.5142 | [11 empty] | 187.5142
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 16
|  | В-67 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7206 | [13 empty] | 2.7206
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-44 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.8696 | [13 empty] | 12.8696
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-438 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7206 | [13 empty] | 2.7206
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.1309 | [13 empty] | 3.1309
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4903 | [13 empty] | 2.4903
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4903 | [13 empty] | 2.4903
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т2-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4903 | [13 empty] | 2.4903
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4903 | [13 empty] | 2.4903
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СВ-6кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.8113 | [13 empty] | 3.8113
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-3-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.4462 | [13 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 0.79157 | [13 empty] | 0.79157
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 207.6348 | [13 empty] | 207.6348
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ТН-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.5746 | [13 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-67 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7931 | [13 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТТ Л-67 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7931 | [13 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горская-3" 35/6кВ | [15 empty] | 16 | [13 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 254.6936 | [13 empty] | 254.6936
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
13 |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 17
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7264 | [11 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7264 | [11 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7264 | [11 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-2 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 66.5919 | [11 empty] | 66.5919
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 117.3782 | [11 empty] | 117.3782
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ТН-3 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2136 | [11 empty] | 1.2136
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2136 | [11 empty] | 1.2136
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-11 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-11 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-497 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7931 | [11 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-Резерв | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-Резерв | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТТ Л-496 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.4321 | [11 empty] | 1.4321
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [17 empty] | 17 | [11 empty] | 17
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 210.2582 | [11 empty] | 210.2582
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
14 |  | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 4
|  | ТН-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1736 | [9 empty] | 2.1736
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.1736 | [9 empty] | 2.1736
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 99.8518 | [9 empty] | 99.8518
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 93.1958 | [9 empty] | 93.1958
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | [19 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 197.3948 | [9 empty] | 197.3948
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
15 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 11
|  | В-Т2-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 15.7165 | [15 empty] | 15.7165
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.1069 | [15 empty] | 2.1069
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.9367 | [15 empty] | 2.9367
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СВ-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.0997 | [15 empty] | 3.0997
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.7204 | [15 empty] | 3.7204
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф5 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8471 | [15 empty] | 1.8471
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т2-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8459 | [15 empty] | 1.8459
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 57.7968 | [15 empty] | 57.7968
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 57.2756 | [15 empty] | 57.2756
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8941 | [15 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.926 | [15 empty] | 4.926
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [13 empty] | 11 | [15 empty] | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 153.1657 | [15 empty] | 153.1657
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
16 |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 6
|  | СР-2-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5259 | [9 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.5259 | [9 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 105.3534 | [9 empty] | 105.3534
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 103.0385 | [9 empty] | 103.0385
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 215.232 | [9 empty] | 215.232
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
17 |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 5
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.3102 | [9 empty] | 4.3102
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5746 | [9 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.5746 | [9 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 90.4667 | [9 empty] | 90.4667
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 90.7302 | [9 empty] | 90.7302
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [19 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 190.6563 | [9 empty] | 190.6563
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
18 |  | ПС "Курчалой" 35/10кВ | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 11
|  | В-452 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 51.55 | [9 empty] | 51.55
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР Курчалой-110 - Курчалой 35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.0093 | [9 empty] | 2.0093
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.4462 | [9 empty] | 1.4462
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Присоединение ТСН-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 26.6616 | [9 empty] | 26.6616
|  | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | В Л-Курчалой-110 - Курчалой-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.5826 | [9 empty] | 5.5826
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Т-2 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 92.2274 | [9 empty] | 92.2274
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ТН-1 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.8941 | [9 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.2551 | [9 empty] | 3.2551
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л Курчалой-110 - Курчалой-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л Курчалой-110 - Курчалой-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ТТ Л Курчалой-110 - Курчалой-35 | [19 empty] | ТР | [9 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.7931 | [9 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Курчалой" 35/10кВ | [19 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 193.0054 | [9 empty] | 193.0054
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Техническое обслуживание КТПН мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
19 |  | ПС "Махкеты"35/10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 16
|  | I СШ 10 кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 18.887 | [17 empty] | 18.887
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | II СШ 10 кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2015
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 63.6423 | [17 empty] | 63.6423
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | В-94 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 57.2556 | [17 empty] | 57.2556
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5259 | [17 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5259 | [17 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-94 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5259 | [17 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-94 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5259 | [17 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-95 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5259 | [17 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-95 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.5259 | [17 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7849 | [17 empty] | 1.7849
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 16.1901 | [17 empty] | 16.1901
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 119.9137 | [17 empty] | 119.9137
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 25 | [17 empty] | 25
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 136.9997 | [17 empty] | 136.9997
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТСН-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 25.6617 | [17 empty] | 25.6617
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТТ Л-95 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8555 | [17 empty] | 1.8555
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТТ Л-95 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7813 | [17 empty] | 1.7813
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Махкеты"35/10кВ | [11 empty] | 16 | [17 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 453.127 | [17 empty] | 453.127
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 28 | [17 empty] | 28
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
20 |  | ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 9
|  | В-Т1-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 50.995 | [15 empty] | 50.995
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4197 | [15 empty] | 3.4197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4197 | [15 empty] | 3.4197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф5 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4197 | [15 empty] | 3.4197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4197 | [15 empty] | 3.4197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Т1-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4197 | [15 empty] | 3.4197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4197 | [15 empty] | 3.4197
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.5746 | [15 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 17.076 | [15 empty] | 17.076
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Мединструмент" 35/6кВ | [13 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 91.1639 | [15 empty] | 91.1639
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
21 |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 7
|  | В-Ф3 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.8811 | [13 empty] | 3.8811
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.0402 | [13 empty] | 5.0402
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т2-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.9875 | [13 empty] | 4.9875
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.5327 | [13 empty] | 3.5327
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 34.5201 | [13 empty] | 34.5201
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 116.3137 | [13 empty] | 116.3137
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 102.6499 | [13 empty] | 102.6499
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [15 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 270.9252 | [13 empty] | 270.9252
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
22 |  | ПС "Очистная" 35/6кВ | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 4
|  | ТСН | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3757 | [11 empty] | 1.3757
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТН-35 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.3202 | [11 empty] | 7.3202
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Т-1 | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.2347 | [11 empty] | 73.2347
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ТСН | [17 empty] | ТР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.8558 | [11 empty] | 4.8558
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Очистная" 35/6кВ | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 86.7864 | [11 empty] | 86.7864
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  | ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  | ЛР-96 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 32.3876 | [7 empty] | 32.3876
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.5577 | [7 empty] | 2.5577
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 58.5566 | [7 empty] | 58.5566
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 80.2098 | [7 empty] | 80.2098
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ЛР-415 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 32.3876 | [7 empty] | 32.3876
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-493 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.81388 | [7 empty] | 0.81388
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТТ Л-493 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 4.4015 | [7 empty] | 4.4015
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.6886 | [7 empty] | 2.6886
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4786 | [7 empty] | 1.4786
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Петропавловская" 35/6кВ | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 215.4818 | [7 empty] | 215.4818
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РНД-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
24 |  | ПС "Предгорная" 35/10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 18
|  | В-Т2-35 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 68.502 | [19 empty] | 68.502
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 58.7617 | [19 empty] | 58.7617
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 117.1151 | [19 empty] | 117.1151
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР-86 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4171 | [19 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4171 | [19 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.4171 | [19 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 35кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.5585 | [19 empty] | 3.5585
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СВ-10 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 72.4237 | [19 empty] | 72.4237
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 71.2202 | [19 empty] | 71.2202
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | В-Ф6 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 72.8256 | [19 empty] | 72.8256
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | В-Ф5 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 121.0737 | [19 empty] | 121.0737
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | В-Т2-10 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.5778 | [19 empty] | 3.5778
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-2 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 91.127 | [19 empty] | 91.127
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
|  | ТН-1 10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5746 | [19 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-2 10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5746 | [19 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 83.967 | [19 empty] | 83.967
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.7931 | [19 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТТ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.7931 | [19 empty] | 2.7931
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Предгорная" 35/10кВ | [9 empty] | 18 | [19 empty] | 18
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 779.1391 | [19 empty] | 779.1391
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВПМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35А |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
25 |  | ПС "Саясан" 35/10кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 9
|  | ТСН-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 13.2116 | [7 empty] | 13.2116
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | В-49 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 51.2859 | [7 empty] | 51.2859
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-48 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.1488 | [7 empty] | 7.1488
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-444 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.8997 | [7 empty] | 6.8997
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-48 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.3908 | [7 empty] | 1.3908
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.9329 | [7 empty] | 2.9329
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.9329 | [7 empty] | 2.9329
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 99.9161 | [7 empty] | 99.9161
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" 35/10кВ | [21 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 189.1256 | [7 empty] | 189.1256
|  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
26 |  | ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 8
|  | ТН-1-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4069 | [15 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4069 | [15 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4069 | [15 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.4069 | [15 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 57.4611 | [15 empty] | 57.4611
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8941 | [15 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8941 | [15 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 57.4611 | [15 empty] | 57.4611
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Сержень-Юрт" 35/10кВ | [13 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 132.3379 | [15 empty] | 132.3379
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
27 |  | ПС "Серноводская" 35/10кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 7
|  | СР-1-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4171 | [7 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-41 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4171 | [7 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4171 | [7 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ЛР-47 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.4171 | [7 empty] | 1.4171
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 106.0055 | [7 empty] | 106.0055
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.8541 | [7 empty] | 2.8541
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТСН-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 33.8009 | [7 empty] | 33.8009
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Серноводская" 35/10кВ | [21 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 148.3291 | [7 empty] | 148.3291
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
28 |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 3
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 170.4092 | [13 empty] | 170.4092
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ТН-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.1983 | [13 empty] | 1.1983
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.1766 | [13 empty] | 2.1766
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 173.7842 | [13 empty] | 173.7842
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20
|  | Ремонт съемного ввода 35 кВ при номинальном токе до 630 А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Протирка изоляции вводов силовых трансформаторов 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-6 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
29 |  | ПС "Тепличная" 35/10кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 6
|  | ТН-1-35кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7264 | [15 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-1-35кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7264 | [15 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7264 | [15 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТН-2-35кВ | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 2.7264 | [15 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Т-2 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 101.8127 | [15 empty] | 101.8127
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Т-1 | [13 empty] | ТР | [15 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по ПС "Тепличная" 35/10кВ | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 112.7182 | [15 empty] | 112.7182
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
30 |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 12
|  | СР-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.524 | [17 empty] | 1.524
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.524 | [17 empty] | 1.524
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-448 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.524 | [17 empty] | 1.524
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.524 | [17 empty] | 1.524
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 56.8825 | [17 empty] | 56.8825
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 0.71766 | [17 empty] | 0.71766
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8941 | [17 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 56.7771 | [17 empty] | 56.7771
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [11 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 133.273 | [17 empty] | 133.273
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
31 |  | ПС "Черноречье" 35/6кВ | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 9
|  | СВ-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 51.5926 | [17 empty] | 51.5926
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7264 | [17 empty] | 2.7264
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Т-1 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 135.8239 | [17 empty] | 135.8239
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Т-2 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 130.1538 | [17 empty] | 130.1538
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ТН-1-6 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 19.5475 | [17 empty] | 19.5475
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ТН-2-6 | [11 empty] | ТР | [17 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 19.827 | [17 empty] | 19.827
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Черноречье" 35/6кВ | [11 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 367.8504 | [17 empty] | 367.8504
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
32 |  | ПС "Шатой" 35/10кВ | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 21
|  | В-491 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.0823 | [13 empty] | 52.0823
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | СР-2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5259 | [13 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3433 | [13 empty] | 1.3433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3433 | [13 empty] | 1.3433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.8666 | [13 empty] | 2.8666
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ЛР-89 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5259 | [13 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-89 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.8666 | [13 empty] | 2.8666
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ШР-ТН2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3433 | [13 empty] | 1.3433
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-490 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5259 | [13 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-490 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.8666 | [13 empty] | 2.8666
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ЛР-87а | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5259 | [13 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4069 | [13 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4069 | [13 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4069 | [13 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.4069 | [13 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.8277 | [13 empty] | 1.8277
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2020
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5259 | [13 empty] | 1.5259
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Т-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 107.2263 | [13 empty] | 107.2263
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Т-2 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 85.243 | [13 empty] | 85.243
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ТСН-1 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.9782 | [13 empty] | 10.9782
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [15 empty] | ТР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.8941 | [13 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шатой" 35/10кВ | [15 empty] | 21 | [13 empty] | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 293.1383 | [13 empty] | 293.1383
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена силикагеля в воздухоосушителе |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена силикагеля в термосифонном фильтре |  |  |  |  | 1 замена | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
33 |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 8
|  | ТН-2-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-35 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.4069 | [7 empty] | 3.4069
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-1-6 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8941 | [7 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Т-1 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 63.4893 | [7 empty] | 63.4893
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Т-2 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 55.671 | [7 empty] | 55.671
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ТН-2-6 | [21 empty] | ТР | [7 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.8941 | [7 empty] | 1.8941
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [21 empty] | 8 | [7 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 136.576 | [7 empty] | 136.576
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
34 |  | ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 3
|  | ТН-35 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.5123 | [19 empty] | 3.5123
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Т-1 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 85.8074 | [19 empty] | 85.8074
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ТН-1-10 | [9 empty] | ТР | [19 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.5746 | [19 empty] | 2.5746
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Энгель-Юрт" 35/10кВ | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 91.8943 | [19 empty] | 91.8943
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Восстановление необходимого уровня (долив) масла силового трансформатора 35 кВ |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 |  |  |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | т.р.
Потребность в материалах на Плановый текущий ремонт
|  | АИ-95 |  |  |  |  | л |  |  |  |  | 250.5 |  | 366.6 |  | 127 |  | 487.7 |  | 170 |  | 492.6 |  | 201.7 | [7 empty] | 2096.1
|  | Связь гибкая КЛ-8.505.200 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | кг |  |  | 0.5 |  | 1 |  | 27.4 | [5 empty] | 1.5 |  | 26 |  | 0.2 | [7 empty] | 56.6
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | 1 кг |  |  | 1 |  | 38.63 |  | 42.18 |  | 12.12 |  | 20.98 |  | 80.11 |  | 21.456 |  | 39.54 | [7 empty] | 256.016
|  | ТОЛ-35-III-II 150/5 0.5/10Р УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец внутреней установки) с шиной |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1(квадратный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 45 |  | 29 |  | 41 |  | 21 |  | 18 |  | 555 |  | 36 | [7 empty] | 745
|  | ИОР-10-7,5 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  | 9 | [7 empty] | 9 | [9 empty] | 21
|  | ИО-10-3,75 У2 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | ИОС-35/500 УХЛ1 |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  | 12 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 25 |  | 3 | [7 empty] | 44
|  | "Циатим-201" |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.8 | [11 empty] | 1.8
|  | "Циатим-221" |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 0.668 |  | 0.236 |  | 0.13 | [9 empty] | 1.034
|  | РВЗ-10/400 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  | 2 | [5 empty] | 11 | [7 empty] | 27
|  | D стержня 28мм |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 200 | [17 empty] | 200
|  | ИОС-110/400 УХЛ1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 16
|  | эмаль НЦ-132 серая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 3 |  | 305.9 |  | 12.5 |  | 212 |  | 90.4 |  | 1.4 |  | 10.6 | [7 empty] | 635.8
|  | эмаль НЦ-132 белая |  |  |  |  | кг | [8 empty] | 112 |  | 1 | [13 empty] | 113
|  | Ввод трансформаторный ВСТА-35/400-2-У1 (ЕНСА.686341.011-05.00) |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Ввод трансформаторный ВСТА-35/630-2-У1 (ЕНСА.686341.011-09.00) |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 3 |  |  |  | 30 | [13 empty] | 33
|  | ОПНп-35/40,5/10/2 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 45
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø46х27 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-12(1)-,5S/0,5/10Р10/10Р10-10ВА/10ВА/30ВА/30ВА-200/5-200/5-200/5-200/5 20 52 У2 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Трансформатор тока ТЛК-СТ-10-8(1)-0,5/10Р10-10ВА/30ВА-150/5-150/5 20 52 У2 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 24
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 3 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 37 | [7 empty] | 41
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 12 |  | 6 | [7 empty] | 18
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ-03СБ |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 2 |  | 4 | [13 empty] | 6
|  | Ввод высоковольтный ГКТ-III-60-126/800 ИВУЕ.686352.103-01 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 33 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 78
|  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-12 х 1,75 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-16 х2,0 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 66 | [17 empty] | 66
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН Ø 45х12 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 12 |  |  |  | 33 |  |  |  | 46 |  | 3 | [7 empty] | 94
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 30х11 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 12 |  |  |  | 27 |  |  |  | 39 |  | 3 | [7 empty] | 81
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 32х16 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 33 |  | 18 |  | 70 |  | 18 |  | 39 |  | 3 | [7 empty] | 181
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 32х17 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 12 |  |  |  | 24 |  |  |  | 39 |  | 15 | [7 empty] | 90
|  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 16 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 99 | [17 empty] | 99
|  | Шпилька ввода силового трансформатора ВН М-12 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 21
|  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-18 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 24 | [7 empty] | 24
|  | Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 12 |  | 6 |  | 15 | [7 empty] | 39
|  | Запчасти к выключателю ВКЭ-10 Катушка отключения 5КА.520.069-06 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5 |  | 2 | [9 empty] | 12
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Ламель 5ВУ.572.004 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Ламель 5СЯ.572.000 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Пружина 8СЯ.281.165 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Связь гибкая 8ВУ.505.023.024 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Стержень подвижный 5ВУ.540.007 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 Контакт розеточный 5ВУ.551.032 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-133 Стекло маслоуказателя |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10, ВМПЭ-10 Камера 5БП.740.233 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 4
|  | Стержень подвижный 5ВУ.540.007 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Контакт розеточный 5ВУ.551.096 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Ламель 5ВУ.572.002.2 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Связь гибкая 8ВУ.505.001 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Кольцо (розеточн. контакта) 5 ламелей 8БП.214.011 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
|  | Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 | [11 empty] | 3 | [7 empty] | 15
|  | Стержень (640, 1000А) ВМП-10 5БП.540.110 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15
|  | Трубка маслоуказателя ВМП-10 8БП.724.124-01 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Тяга 5БП.743.157.03 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 4
|  | Ролик (токоотвода) 8БП.221.053 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Камера 5БП.740.233 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 12
|  | Камера 5БП.740.234 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9
|  | Камера 5БП.740.240 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 11
|  | Ламель 5БП.272.011 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Контакт неподвижный 5ся.551.245 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | подвижный контакт 25 кА 5СЯ.226 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 24
|  | Стекло масломерное 8БП.771.213 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 12 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 24
|  | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 3 |  | 16 | [9 empty] | 30
|  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | 17 | [9 empty] | 34
|  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8 |  | 3 |  | 17 | [9 empty] | 34
|  | Стекло масломерное |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 3 |  | 3 | [11 empty] | 6
|  | Камера дугогасит 5БП.740.169 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 20
|  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36
|  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 36 | [7 empty] | 45
|  | Стекло масломерное 6БП.349.105 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 6 |  |  |  | 3 | [11 empty] | 9
|  | штанга 5БП.743.093 |  |  |  |  | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | 2ДАТ-100-250-1,5У1 0,25 кВт с крыльчаткой 1380 об/мин |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 9 | [7 empty] | 70 | [7 empty] | 79
|  | АБ 63 А4 ВУ1 0,25 кВт,1320 об/мин,IM3281 компл с мет крыльчаткой гайкой с крыльчаткой (с защитным кожухом) |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 10 |  | 10 | [7 empty] | 29
|  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 11.8 |  | 8 |  |  |  | 20.4 | [5 empty] | 42.6 | [7 empty] | 82.8
|  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 6 |  | 33.2 |  |  |  | 12.6 |  | 20.4 |  |  |  | 40.2 | [7 empty] | 112.4
|  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 17.8 |  | 41.2 |  |  |  | 33 |  | 20.4 |  |  |  | 82.8 | [7 empty] | 195.2
|  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 17.8 |  | 41.2 |  |  |  | 33 |  | 20.4 |  |  |  | 82.8 | [7 empty] | 195.2
|  | эмаль ПРИМ Контарккор синяя RAL 5005 или 5010 |  |  |  |  | кг | [16 empty] | 90 | [7 empty] | 90
|  | эмаль ПРИМ Промкор желтая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | эмаль ПРИМ Промкор красная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | эмаль ПРИМ Промкор серая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 4 |  | 15 |  |  |  | 430 | [7 empty] | 455
|  | эмаль ПРИМ Промкор черная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 12.5 |  | 33.5 |  |  |  | 32 |  | 28.6 |  | 3 |  | 80.1 | [7 empty] | 189.7
|  | эмаль ПФ-115 желтая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 4.5 |  | 1.2 |  | 10 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 18.2
|  | эмаль ПФ-115 зеленая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 4.5 |  | 1.2 |  | 10 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 18.2
|  | эмаль ПФ-115 красная |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 4.5 |  | 1.2 |  | 10 |  | 0.5 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 18.2
|  | эмаль ПФ-115 серая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 40 |  | 105 |  |  |  | 130 |  | 320 |  | 248 |  | 445 | [7 empty] | 1288
|  | эмаль НЦ-132 желтая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 28.9 |  | 5.7 |  | 30.1 |  | 3.6 |  | 2.1 |  | 0.8 | [7 empty] | 71.3
|  | эмаль НЦ-132 зеленая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 28.9 |  | 5.8 |  | 30.1 |  | 3.6 |  | 2.3 |  | 0.8 | [7 empty] | 71.6
|  | эмаль НЦ-132 красная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 25 |  | 4 |  | 30.2 |  | 1.8 |  | 2.3 |  | 0.8 | [7 empty] | 64.2
|  | эмаль НЦ-132 синяя |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.5 |  | 95.7 |  | 51.5 |  | 54.7 |  | 30 |  | 14.2 | [9 empty] | 246.6
|  | эмаль НЦ-132 черная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 3.7 |  | 2.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 2 | [7 empty] | 9.6
|  | эмаль МЛ-12 белая |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | растворитель Р-646 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 21 |  | 35.2 |  | 0.4 |  | 31.2 |  | 36.6 |  | 0.5 |  | 136.4 | [7 empty] | 261.3
|  | уайт-спирит |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 35 |  | 79.2 |  | 2 |  | 52.4 |  | 142 |  | 137.4 |  | 187 | [7 empty] | 635
|  | ВГ/ГК |  |  |  |  | т | 0.268 |  |  |  | 18.425 |  | 84.148 |  | 12.484 |  | 36.35 |  | 40.132 |  | 40.832 |  | 35.8025 | [7 empty] | 268.4415
|  | Комплект главных ножей к разъединителю РНДЗ-35 (комплект 3 пары ножей к РНДЗ-35) |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Силикагель КСКГ Ø 7мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.03 |  | 1.7206 |  | 0.06 |  | 1.21 |  | 0.808 |  | 0.092 |  | 2.694 | [7 empty] | 6.6146
|  | Силикагель КСМГ индикаторный Ø 7мм |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 0.055 |  |  |  | 0.002 |  | 0.022 |  | 0.404 | [7 empty] | 0.483
|  | Смазка Графитовая |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 0.45 |  | 0.23 | [11 empty] | 0.68
|  | Смазка ЭПС-98 |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 3
|  | Смазка Литол -24 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 1 |  | 0.5 | [11 empty] | 1.7
|  | Тех.пластина 2Н-1-МБС-С 6 мм |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 16 |  | 6 |  | 10 | [5 empty] | 56 | [7 empty] | 88
|  | Резина маслостойкая УМ 10мм |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 8 |  | 1 |  | 13 |  |  |  | 15 |  | 8 | [7 empty] | 45
|  | Резина маслостойкая УМ 3мм |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 80 | [9 empty] | 25 | [7 empty] | 105
|  | Резина маслостойкая УМ 4мм |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 33 |  | 6 |  | 27 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 86
|  | Резина маслостойкая УМ 5мм |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 2.8 | [17 empty] | 2.8
|  | Резина маслостойкая УМ 6мм |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 10 |  |  |  | 8 |  | 2 | [7 empty] | 28
|  | Бумага нождачная №1 |  |  |  |  | м2 | [8 empty] | 2 |  | 1 |  | 0.1 |  | 4 | [9 empty] | 7.1
|  | Бумага нождачная №2 |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 4.02 |  | 2.54 | [9 empty] | 8.56
|  | Разрядник РВО-10 У1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 18 | [5 empty] | 33 | [7 empty] | 51
|  | АБ63А4ВУ1 0,25 кВт,1320 об/мин,IM3281 компл с мет крыльчаткой гайкой |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 50 |  | 60 | [11 empty] | 110
|  | ЭЛЕГАЗ SF6 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2
|  | БАЛЛОН С ЭЛЕГАЗОМ | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Краска фасадная на водной основе | [9 empty] | 150 |  | 550 |  |  |  | 800 | [5 empty] | 1000 | [7 empty] | 2500
|  | ИПУ-10/630-7,5 М УХЛ 1 с овальным фланцем |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 117 |  |  |  | 24 |  | 543 | [11 empty] | 684
|  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 6 | [7 empty] | 24
|  | ИОС-35-1000 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 9
|  | РВО-10Н У1 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 48 |  | 60 |  | 18 |  | 81 |  | 66 |  | 72 |  | 18 | [7 empty] | 363
|  | Разрядник РВО-6Н У1 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 93 |  |  |  | 99 |  | 24 |  | 45 |  | 42 | [7 empty] | 303
Плановый средний ремонт
АО "Чеченэнерго"
СУЭС
Служба ПС СУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Алпатово" 110/10кВ | [21 empty] | СР | [7 empty] | 4
|  | ШР Т-1 | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 25.5948 | [7 empty] | 25.5948
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ШР РВС-110кВ | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 38.3922 | [7 empty] | 38.3922
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ОД Т-1 | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.254 | [7 empty] | 7.254
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | КЗ Т-1 | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.5058 | [7 empty] | 7.5058
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Алпатово" 110/10кВ | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 78.7467 | [7 empty] | 78.7467
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
2 |  | ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 3
|  | МВ Ф-5 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 292.2848 | [11 empty] | 292.2848
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 292.2848 | [11 empty] | 292.2848
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Л-412 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1164.2889 | [11 empty] | 1164.2889
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Горячеисточненская" 110/35/6кВ | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1748.8584 | [11 empty] | 1748.8584
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМПП-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
3 |  | ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [11 empty] | СР |  | СР |  | СР |  | СР |  | СР | [9 empty] | 47
|  | Силовой трансформатор Т-1 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1363.9988 | [13 empty] | 1363.9988
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, регулируемого под нагрузкой, 16000 кВ·А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт РПН |  |  |  |  | трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР ТН-1 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 7.9906 | [15 empty] | 7.9906
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ТР Т-1 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 7.6889 | [15 empty] | 7.6889
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.862 | [15 empty] | 8.862
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Т-3 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.6889 | [11 empty] | 7.6889
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР Л-98 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.6889 | [11 empty] | 7.6889
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР ТН-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 15.3779 | [11 empty] | 15.3779
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ЛР Л-583 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 15.3779 | [11 empty] | 15.3779
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР Л-97 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.6889 | [11 empty] | 7.6889
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Т-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 23.0668 | [11 empty] | 23.0668
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ЛР-120 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 7.0358 | [15 empty] | 7.0358
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-120-2СШ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.1377 | [15 empty] | 14.1377
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ Т-2 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7235 | [13 empty] | 2.7235
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-2 Т-2 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.7235 | [13 empty] | 2.7235
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОР-171 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.7974 | [17 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ОР-129 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7235 | [17 empty] | 2.7235
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-171-1СШ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 4.0507 | [15 empty] | 4.0507
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-121-1СШ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.9059 | [17 empty] | 2.9059
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-123-1СШ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.7974 | [13 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-129-1СШ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.7974 | [17 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-171 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 12.7974 | [15 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР-171-2СШ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 12.7974 | [15 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-130 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.7974 | [13 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-130-2СШ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.9649 | [13 empty] | 12.9649
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-122 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.8007 | [17 empty] | 2.8007
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-122-2СШ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6476 | [17 empty] | 2.6476
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-121 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.7974 | [17 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-121-2СШ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.7974 | [17 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-123 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 12.7974 | [9 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-123-2СШ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 12.7974 | [9 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-124 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.7974 | [13 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-124-2СШ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.7974 | [13 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР-129 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6476 | [17 empty] | 2.6476
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-129-2СШ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.7974 | [17 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ТР Т-1 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.7974 | [13 empty] | 12.7974
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.6476 | [13 empty] | 2.6476
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | СР-1 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 24.2399 | [15 empty] | 24.2399
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ШР Л-82 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.9264 | [15 empty] | 1.9264
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-82 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.8885 | [15 empty] | 1.8885
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР-120 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.1377 | [15 empty] | 14.1377
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ОР-121 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6856 | [17 empty] | 2.6856
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ОР-122 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7235 | [17 empty] | 2.7235
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ОР-123 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.7235 | [17 empty] | 2.7235
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | СР-2 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 172.165 | [15 empty] | 172.165
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР Л-97 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 172.165 | [11 empty] | 172.165
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-583 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 170.9919 | [11 empty] | 170.9919
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР Л-98 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 170.9919 | [11 empty] | 170.9919
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ищерская" 110/35/10/6 кВ | [11 empty] | 13 |  | 13 |  | 10 |  | 9 |  | 2 | [9 empty] | 47
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 85.8448 |  | 289.7181 |  | 1449.0452 |  | 591.0381 |  | 25.5948 | [9 empty] | 2441.2409
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, регулируемого под нагрузкой, 16000 кВ·А |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ремонт РПН |  |  |  |  | трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 5 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 10
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 6
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 |  | 2 | [15 empty] | 4
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 21 |  | 3 |  | 9 | [13 empty] | 33
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 7 |  | 1 |  | 3 | [13 empty] | 11
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 13
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Внешний осмотр |  |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Покраска |  |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3
|  | Ошиновка |  |  |  |  | 1 полюс | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
4 |  | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | В Т-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 19.072 | [11 empty] | 19.072
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 19.072 | [11 empty] | 19.072
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 3
|  | КЗ Т-2 (Удалить) | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 4.2634 | [17 empty] | 4.2634
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ОД Т-1 (Удалить) | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.5058 | [17 empty] | 7.5058
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ОД Т-2 (Удалить) | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.5058 | [17 empty] | 7.5058
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Наурская" 110/35/10кВ | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 19.2751 | [17 empty] | 19.2751
|  | Типовой капитальный ремонт короткозамыкателя КЗ-110 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт отделителя ОД-110М |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
6 |  | ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 3
|  | СВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 19.1966 | [11 empty] | 19.1966
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В- Т-1 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 19.072 | [11 empty] | 19.072
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В- Т-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 19.072 | [11 empty] | 19.072
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Шелковская" 110/35/10 кВ | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 57.3407 | [11 empty] | 57.3407
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН-35 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Башан" 35/10кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.9432 | [13 empty] | 8.9432
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
|  | ИТОГО по ПС "Башан" 35/10кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.9432 | [13 empty] | 8.9432
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
2 |  | ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 2
|  | ЛР Л-98 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 509.4826 | [13 empty] | 509.4826
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ЛР Л-99 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 509.4826 | [13 empty] | 509.4826
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Знаменская" 35/6 кВ | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1018.9652 | [13 empty] | 1018.9652
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНД-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
3 |  | ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 8
|  | ШР Л-85 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 186.6849 | [17 empty] | 186.6849
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СМВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 34.2184 | [17 empty] | 34.2184
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.6158 | [17 empty] | 6.6158
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 10.2187 | [17 empty] | 10.2187
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-4 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 11.5797 | [17 empty] | 11.5797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 11.5797 | [17 empty] | 11.5797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.4797 | [17 empty] | 6.4797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | МВ ввод Т-2 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 16.6797 | [17 empty] | 16.6797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Корнеево" 35/10 кВ | [11 empty] | 8 | [17 empty] | 8
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 284.0566 | [17 empty] | 284.0566
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7
4 |  | ПС "Кугули" 35/10 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 4
|  | МВ Ввод 10 кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 16.6797 | [11 empty] | 16.6797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-1 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 21.4748 | [11 empty] | 21.4748
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 26.5748 | [11 empty] | 26.5748
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 11.5797 | [11 empty] | 11.5797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Кугули" 35/10 | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 76.309 | [11 empty] | 76.309
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
5 |  | ПС "Майская" 35/10 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | ЛР Л-82 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 186.6849 | [13 empty] | 186.6849
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Майская" 35/10 кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 186.6849 | [13 empty] | 186.6849
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РЛНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | МВ Ввод Т-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 290.8937 | [11 empty] | 290.8937
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ново-Щедринская" 35/10 кВ | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 290.8937 | [11 empty] | 290.8937
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | ПС "Озеро" 35/6 кВ | [13 empty] | СР |  | СР | [13 empty] | 2
|  | СМВ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 16.8532 | [15 empty] | 16.8532
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | РУ-35 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4005 | [13 empty] | 2.4005
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
|  | ИТОГО по ПС "Озеро" 35/6 кВ | [13 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 16.8532 |  | 2.4005 | [13 empty] | 19.2538
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
8 |  | ПС "Постная" - 35/10 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.8986 | [13 empty] | 6.8986
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
|  | ИТОГО по ПС "Постная" - 35/10 кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.8986 | [13 empty] | 6.8986
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
9 |  | ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | МВ Л-45 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1156.8244 | [13 empty] | 1156.8244
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Правобережная" 35/6 кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1156.8244 | [13 empty] | 1156.8244
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.0547 | [13 empty] | 3.0547
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
|  | ИТОГО по ПС "Сарсакай" 35/10кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.0547 | [13 empty] | 3.0547
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
11 |  | ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 2
|  | МВ Ввод Т-1 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 290.8937 | [13 empty] | 290.8937
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР Т-1 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 170.9919 | [13 empty] | 170.9919
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старогладовская" 35/10 кВ | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 461.8856 | [13 empty] | 461.8856
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 6
|  | МВ Ф-1 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 16.8158 | [15 empty] | 16.8158
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-3 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 6.4797 | [15 empty] | 6.4797
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-8 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 15.3187 | [15 empty] | 15.3187
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-6 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 10.2187 | [15 empty] | 10.2187
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | СМВ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 6.6158 | [15 empty] | 6.6158
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | МВ Ф-5 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 6.6158 | [15 empty] | 6.6158
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Толстой-Юрт" 35/6кВ | [13 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 62.0645 | [15 empty] | 62.0645
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
ЮУЭС
Служба ПС ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "№84" 110/35/6кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 5
|  | В-29 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 545.7887 | [17 empty] | 545.7887
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-30 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 13.3078 | [17 empty] | 13.3078
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т1-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 24.2104 | [17 empty] | 24.2104
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-5 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 11.6605 | [17 empty] | 11.6605
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т2-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 11.6605 | [17 empty] | 11.6605
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "№84" 110/35/6кВ | [11 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 606.6279 | [17 empty] | 606.6279
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
2 |  | ПС "Аргун" 110/6кВ | [9 empty] | СР | [19 empty] | 2
|  | СР-2-110 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 10.6015 | [19 empty] | 10.6015
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-1-110 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 10.6015 | [19 empty] | 10.6015
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Аргун" 110/6кВ | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 21.203 | [19 empty] | 21.203
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
3 |  | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 3
|  | В-76 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.4309 | [17 empty] | 2.4309
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-КЛ1 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.4309 | [17 empty] | 2.4309
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-79 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 12.3627 | [17 empty] | 12.3627
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Восточная" 110/35/10кВ | [11 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 17.2244 | [17 empty] | 17.2244
|  | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4 |  | ПС "Горец" 110/35/10кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | В-Л-резерв | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.6238 | [11 empty] | 7.6238
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Горец" 110/35/10кВ | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.6238 | [11 empty] | 7.6238
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [15 empty] | СР |  |  |  | СР | [9 empty] | 45
|  | ШР-Т1-110-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т4-110-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т3-110-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т3-110-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т4-110-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-110-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т2-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т2-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-ОВ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ОВ-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-103-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-137-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-136-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-105-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-резерв-1-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-103-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-105-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-136-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-137-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-резерв-2-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ТН2-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-ШСВ-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т1-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т4-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 8.7262 | [9 empty] | 8.7262
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т4-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-Т3-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РТ-Т3-110 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-103 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-103 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-137 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-137 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-136 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-136 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-105 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-105 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-резерв-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-резерв-1 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ОР-ТН-ОСШ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.9528 | [9 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | РУ-110 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.614 | [13 empty] | 3.614
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "ГРП" 110/35/10кВ | [15 empty] | 1 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 45
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.614 |  |  |  | 307.6979 | [9 empty] | 311.3118
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 44 | [9 empty] | 44
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 20
|  | В-Ф2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 27.2033 | [11 empty] | 27.2033
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | В-Ф9 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 25.2896 | [11 empty] | 25.2896
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ШР-ТН1-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.9923 | [11 empty] | 4.9923
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | РТ-Т2-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 199.2257 | [11 empty] | 199.2257
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ЛР-52 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.7605 | [11 empty] | 4.7605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-52 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.9545 | [11 empty] | 5.9545
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 199.2257 | [11 empty] | 199.2257
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | РТ-Т1-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 199.2257 | [11 empty] | 199.2257
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | РТ-Т3-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.7605 | [11 empty] | 4.7605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т3-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.7605 | [11 empty] | 4.7605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф19 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 64.9233 | [11 empty] | 64.9233
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-1 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.0133 | [11 empty] | 8.0133
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 292.1302 | [11 empty] | 292.1302
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.1411 | [11 empty] | 7.1411
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф22 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.3855 | [11 empty] | 7.3855
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф16 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 292.1302 | [11 empty] | 292.1302
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф18 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 292.1302 | [11 empty] | 292.1302
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф17 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 292.1302 | [11 empty] | 292.1302
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-14 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.2226 | [11 empty] | 7.2226
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф резерв | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.2226 | [11 empty] | 7.2226
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Гудермес" 110/35/10-6 кВ | [17 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1945.8274 | [11 empty] | 1945.8274
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
7 |  | ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [13 empty] | СР | [15 empty] | 3
|  | РТ-Т2-110 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 6.9528 | [15 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 6.9528 | [15 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ЛР-112 | [13 empty] | СР | [15 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 6.9528 | [15 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Консервная" 110/35/10кВ | [13 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 20.8585 | [15 empty] | 20.8585
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
8 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 3
|  | ШР-452 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 4.7605 | [13 empty] | 4.7605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОД-Т1-110 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.481 | [13 empty] | 9.481
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ОД-Т2-110 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2021
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.481 | [13 empty] | 9.481
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [15 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 23.7224 | [13 empty] | 23.7224
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110У |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
9 |  | ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 9
|  | В-Ф-4 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 16.5793 | [11 empty] | 16.5793
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБЭ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 16.9338 | [11 empty] | 16.9338
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБЭ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 40.1825 | [11 empty] | 40.1825
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБЭ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф5 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 21.52 | [11 empty] | 21.52
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Ф (Не работает, вышел из строя) | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | В-Т1-6 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4064 | [11 empty] | 2.4064
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБЭ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-3 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 662.1111 | [11 empty] | 662.1111
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-18 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 336.2373 | [11 empty] | 336.2373
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-7 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2019
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 650.1051 | [11 empty] | 650.1051
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Октябрьская" 110/35/6 | [17 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1746.0753 | [11 empty] | 1746.0753
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБЭ-10 |  |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
10 |  | ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 6
|  | В-47 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 775.6467 | [13 empty] | 775.6467
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 16.614 | [13 empty] | 16.614
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Ф4 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.1602 | [13 empty] | 7.1602
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т1-10 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.1602 | [13 empty] | 7.1602
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-Т2-10 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 12.1656 | [13 empty] | 12.1656
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | В-60 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 215.7978 | [13 empty] | 215.7978
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Самашки" 110/35/10кВ | [15 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1034.5445 | [13 empty] | 1034.5445
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 |  | ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 3
|  | СР-1-110 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.3815 | [11 empty] | 7.3815
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-109 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.3815 | [11 empty] | 7.3815
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.0299 | [11 empty] | 2.0299
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Холодильник" 110/10/6кВ | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 16.7928 | [11 empty] | 16.7928
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 19
|  | СР-1-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 174.7713 | [17 empty] | 174.7713
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-481 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-ТН1-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т3-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-86 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-481 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 201.1608 | [17 empty] | 201.1608
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ШР-87а | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.7575 | [17 empty] | 5.7575
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-86 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 201.2854 | [17 empty] | 201.2854
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ЛР-87а | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 172.9466 | [17 empty] | 172.9466
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-87 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | РТ-Т1-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-449 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 5.2305 | [17 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-87 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 174.8099 | [17 empty] | 174.8099
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-445 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7223 | [17 empty] | 1.7223
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ШР-445 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7223 | [17 empty] | 1.7223
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ЛР-449 | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.7223 | [17 empty] | 1.7223
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | 19 | [17 empty] | 19
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 988.2034 | [17 empty] | 988.2034
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16
|  | Замена изолятора поворотной колонки |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Типовой текущий ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
13 |  | ПС "Южная" 110/10кВ | [15 empty] | СР |  |  |  | СР | [9 empty] | 4
|  | Т-2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1224.6142 | [9 empty] | 1224.6142
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, регулируемого под нагрузкой, 16000 кВ·А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт РПН |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-114 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9528 | [13 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ШР-Т1-110 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9528 | [13 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | РТ-Т1-110 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.9528 | [13 empty] | 6.9528
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Южная" 110/10кВ | [15 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 4
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 20.8585 |  |  |  | 1224.6142 | [9 empty] | 1245.4727
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ без смены обмоток, регулируемого под нагрузкой, 16000 кВ·А |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Ремонт РПН |  |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-110 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | СР | [19 empty] | 30
|  | СВ-10 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 19.1205 | [19 empty] | 19.1205
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-9 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 29.2242 | [19 empty] | 29.2242
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-10 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 44.2186 | [19 empty] | 44.2186
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-1 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 29.1106 | [19 empty] | 29.1106
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-2 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 27.8686 | [19 empty] | 27.8686
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-3 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 27.8686 | [19 empty] | 27.8686
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 29.5129 | [19 empty] | 29.5129
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-резерв | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 71.468 | [19 empty] | 71.468
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-резерв | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 21.6586 | [19 empty] | 21.6586
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 29.1106 | [19 empty] | 29.1106
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-6 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 25.0234 | [19 empty] | 25.0234
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 21.9368 | [19 empty] | 21.9368
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-8 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 25.0234 | [19 empty] | 25.0234
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 21.6586 | [19 empty] | 21.6586
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- на ТП | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 25.0234 | [19 empty] | 25.0234
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель ввода Т-2 10кВ | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 25.0234 | [19 empty] | 25.0234
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6635 | [19 empty] | 4.6635
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6635 | [19 empty] | 4.6635
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР-448 А | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6635 | [19 empty] | 4.6635
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-448 А | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6647 | [19 empty] | 4.6647
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-479 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6647 | [19 empty] | 4.6647
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6647 | [19 empty] | 4.6647
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ЛР-447 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6635 | [19 empty] | 4.6635
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-резерв | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6635 | [19 empty] | 4.6635
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 4.6647 | [19 empty] | 4.6647
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 16.1214 | [19 empty] | 16.1214
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 16.3996 | [19 empty] | 16.3996
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 16.1214 | [19 empty] | 16.1214
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 16.1214 | [19 empty] | 16.1214
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Выключатель Ф- | [9 empty] | СР | [19 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 16.1214 | [19 empty] | 16.1214
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | 30 | [19 empty] | 30
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 595.712 | [19 empty] | 595.712
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 53 | [19 empty] | 53
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 21 | [19 empty] | 21
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9
2 |  | ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.4265 | [13 empty] | 5.4265
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
|  | ИТОГО по ПС "Алхазурово" 35/10кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.4265 | [13 empty] | 5.4265
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
3 |  | ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.8854 | [13 empty] | 6.8854
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ассиновская" 35/10кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.8854 | [13 empty] | 6.8854
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | СР |  | СР |  | СР | [5 empty] | СР | [9 empty] | 16
|  | СВ-10кВ | [9 empty] | СР | [9 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | Выключатель Ф-2 | [9 empty] | СР | [9 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | Выключатель ввода Т-1 10кВ | [9 empty] | СР | [9 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | Выключатель Ф-7 | [11 empty] | СР | [7 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | Выключатель Ф-9 | [11 empty] | СР | [7 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | В-472 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 709.0707 | [9 empty] | 709.0707
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-474 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2023
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 56.4592 | [9 empty] | 56.4592
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Выключатель Ф-3 | [9 empty] | СР | [9 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | Выключатель Т-2 | [13 empty] | СР | [5 empty] | СР | [9 empty] | 2 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по ПС "Ачхой-Мартан" 35/10 кВ | [9 empty] | 4 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 9 | [9 empty] | 16
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 765.5299 | [9 empty] | 765.5299
|  | Замена ввода выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
5 |  | ПС "Горская-3" 35/6кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.1097 | [13 empty] | 7.1097
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7
|  | ИТОГО по ПС "Горская-3" 35/6кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.1097 | [13 empty] | 7.1097
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.7 | [13 empty] | 0.7
6 |  | ПС "Западная" 35/10кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 21
|  | СВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 114.0914 | [11 empty] | 114.0914
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-3 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 86.9336 | [11 empty] | 86.9336
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т1-10 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 171.7269 | [11 empty] | 171.7269
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-5 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 86.9336 | [11 empty] | 86.9336
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-7 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 171.7269 | [11 empty] | 171.7269
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-4 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 86.9336 | [11 empty] | 86.9336
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-6 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 171.7269 | [11 empty] | 171.7269
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-10 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 171.7269 | [11 empty] | 171.7269
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-11 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 91.5956 | [11 empty] | 91.5956
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-12 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 88.7784 | [11 empty] | 88.7784
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-15 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 84.2848 | [11 empty] | 84.2848
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-22 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 37.5726 | [11 empty] | 37.5726
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-23 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 58.1422 | [11 empty] | 58.1422
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-21 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 58.1383 | [11 empty] | 58.1383
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-20 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 58.1383 | [11 empty] | 58.1383
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-24 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.8578 | [11 empty] | 24.8578
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-Т2-10 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 21.5546 | [11 empty] | 21.5546
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ВыключательТСН-2 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.4571 | [11 empty] | 24.4571
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-16 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 27.189 | [11 empty] | 27.189
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выключатель КЛ-17 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 27.189 | [11 empty] | 27.189
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СВ-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 461.6032 | [11 empty] | 461.6032
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Западная" 35/10кВ | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2125.3009 | [11 empty] | 2125.3009
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 117 | [11 empty] | 117
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 90 | [11 empty] | 90
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВВЭ-10 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20
|  | Замена ввода выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | ПС "Калаус" 35/6 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | РУ-35 кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.7537 | [13 empty] | 5.7537
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
|  | ИТОГО по ПС "Калаус" 35/6 | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.7537 | [13 empty] | 5.7537
|  | Опашка периметра ПС, га |  |  |  |  | 1 га | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
8 |  | ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 7
|  | ЛР-474 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.6372 | [9 empty] | 4.6372
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.6372 | [9 empty] | 4.6372
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ЛР-480 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.6372 | [9 empty] | 4.6372
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ШР-Т2-35 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 4.6372 | [9 empty] | 4.6372
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | СВ-10 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 84.43 | [9 empty] | 84.43
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф2 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 74.507 | [9 empty] | 74.507
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | В-Ф9 | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 70.032 | [9 empty] | 70.032
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Катыр-Юрт" 35/10кВ | [19 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 247.5177 | [9 empty] | 247.5177
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-10 |  |  |  |  | <> | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
9 |  | ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 2
|  | I СШ 10 кВ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 52.2809 | [9 empty] | 52.2809
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  | II СШ 10 кВ | [19 empty] | СР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 62.3752 | [9 empty] | 62.3752
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | ИТОГО по ПС "Красноармейская" 35/10кВ | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 114.6561 | [9 empty] | 114.6561
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 33 | [9 empty] | 33
10 |  | ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1
|  | В-Ф1 | [15 empty] | СР | [13 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.854 | [13 empty] | 3.854
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" 35/10кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.854 | [13 empty] | 3.854
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВМ-10 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
11 |  | ПС "Очистная" 35/6кВ | [17 empty] | СР | [11 empty] | 7
|  | ЛР-477 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 202.0399 | [11 empty] | 202.0399
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ШР-Т1-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 202.0399 | [11 empty] | 202.0399
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ЛР-478 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 5.2305 | [11 empty] | 5.2305
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-1-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.6716 | [11 empty] | 4.6716
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | СР-2-35 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.7605 | [11 empty] | 4.7605
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-477 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 669.2565 | [11 empty] | 669.2565
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | В-478 | [17 empty] | СР | [11 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 643.3815 | [11 empty] | 643.3815
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Очистная" 35/6кВ | [17 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1731.3804 | [11 empty] | 1731.3804
|  | Типовой капитальный ремонт разъединителя РДЗ-35 |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена ввода выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35М |  |  |  |  | <> | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
12 |  | ПС "Саясан" 35/10кВ | [21 empty] | СР | [7 empty] | 3
|  | В-Ф4 | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 78.1616 | [7 empty] | 78.1616
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Т1-10 | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 71.3927 | [7 empty] | 71.3927
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | В-Ф3 | [21 empty] | СР | [7 empty] | 1 |  | 2016
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 298.4855 | [7 empty] | 298.4855
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" 35/10кВ | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 448.0397 | [7 empty] | 448.0397
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМБ-10 |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10У |  |  |  |  | <> | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
13 |  | ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [7 empty] | СР |  |  |  | СР |  | СР | [15 empty] | 6
|  | СВ-35 | [7 empty] | СР |  |  |  | СР | [17 empty] | 2 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 60.8113 | [17 empty] | 60.8113
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | В-Т1-10 | [11 empty] | СР |  | СР | [15 empty] | 2 |  | 2014
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1.8886 | [17 empty] | 1.8886
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБП-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | I СШ-10 кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 258.254 | [17 empty] | 258.254
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | II СШ-10 кВ | [11 empty] | СР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 274.6968 | [17 empty] | 274.6968
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | ИТОГО по ПС "Урус-Мартан 1" 35/10кВ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 | [15 empty] | 6
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 595.6508 | [17 empty] | 595.6508
|  | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт выключателя ВБП-10 |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30
|  | Капитальный ремонт ячейки КРУН с выкатной тележкой с трансформатором напряжения и разрядником |  |  |  |  | <> | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | т.р.
Потребность в материалах на Плановый средний ремонт
|  | АИ-95 |  |  |  |  | л |  |  |  |  | 21.4 |  | 69 |  | 6 |  | 21.5 |  | 64.2 |  | 92.8 |  | 8 | [7 empty] | 282.9
|  | Связь гибкая КЛ-8.505.200 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | 1 кг |  |  |  |  | 1.09 |  | 8.01 |  | 0.03 |  | 3.03 |  | 32.21 |  | 0.48 |  | 0.5 | [7 empty] | 45.35
|  | ИП-10-1000IO2 с неподвижными разъединяющими контактами диаметром 36 мм |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 45 | [11 empty] | 45
|  | ИП-10-1000IO2 с неподвижными разъединяющими контактами диаметром 24 мм |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 63 | [11 empty] | 63
|  | ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец внутреней установки) с шиной |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 51 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 57
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1(квадратный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 39 | [11 empty] | 39
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 102 |  | 228 | [5 empty] | 120 |  | 183 |  | 9 | [7 empty] | 642
|  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(овальный фланец наружной установки) |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 81 | [11 empty] | 81
|  | ИО-10-3,75 У2 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 90 | [11 empty] | 90
|  | ИО-10-3,75 (I) У3 (болт-болт) |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 54 | [11 empty] | 54
|  | ИОС-35/500 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 4 |  | 11 |  | 4 |  | 10 | [11 empty] | 29
|  | "Циатим-201" |  |  |  |  | кг | [12 empty] | 0.6 | [11 empty] | 0.6
|  | "Циатим-201" |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4
|  | "Циатим-221" |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.012 |  | 0.65 |  | 2.4 |  | 0.6 |  | 0.05 | [11 empty] | 3.712
|  | Контакт неподвижный для КРУ серии К-59 всборе с изолятором |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 63 | [11 empty] | 63
|  | ИОС-110/400 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 5 |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 2 |  | 5 | [7 empty] | 21
|  | эмаль НЦ-132 серая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [9 empty] | 70.2
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 10
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 134 | [11 empty] | 134
|  | Ввод высоковольтный фарфоровый ВВФ-35-630-УХЛ1 АПСЯ.686351.003СБ-03СБ |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 126
|  | BB-TEL-10-20/1000 (согласно опросного листа ) | [15 empty] | 1 |  | 7 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 10
|  | РГН-II-35/1000 УХЛ1 (3 полюсный в сборе на общей раме) с приводом ПРГ-00,01-6 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Контакт (втычной) 36мм 5КА.551.083 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 33 | [19 empty] | 33
|  | контакт втычной 5КА.551.136 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 24
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | 4 |  | 18 | [9 empty] | 32
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Ламель 5ВУ.572.004 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Ламель 5СЯ.572.000 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Пружина 8СЯ.281.165 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Связь гибкая 8ВУ.505.023.024 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМГ-10 Стержень подвижный 5ВУ.540.007 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  | Запчасти к выключателю ВМП-10 Контакт розеточный 630А 5БП.551.775-02 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 12 | [7 empty] | 21
|  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Ламель 5ВУ.572.004 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | Связь гибкая 8ВУ.505.023.024 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | Стержень подвижный 5ВУ.540.007 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 3
|  | Камера дугогасительная 5ВУ.740.000 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
|  | Контакт розеточный 5ВУ.551.096 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 3
|  | Связь гибкая 8ВУ.505.002 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Камера 5БП.740.234 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 42 |  | 10 |  | 42 | [9 empty] | 94
|  | Контакт подвижный ВИЕЦ 685.174.002 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 21 |  | 10 | [11 empty] | 31
|  | контакт неподвижный ВИЕЦ 685.174.001 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 21 |  | 10 | [11 empty] | 31
|  | Камера дугогасит 5БП.740.169 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 6 |  | 61 | [11 empty] | 67
|  | контакт КБВ 5БП.551.094-01 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 42 | [5 empty] | 75 | [11 empty] | 117
|  | Контакт неподвижный 5БП.551.726 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 42 | [5 empty] | 126 | [11 empty] | 168
|  | штанга 5БП.743.093 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18
|  | Контакт неподвижный для КРУ серии К-59 всборе с изолятором D стержня 36мм |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 80 | [5 empty] | 36 | [11 empty] | 116
|  | эмаль ПРИМ Контарккор желтая RAL 1003 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 2 |  | 2.8 | [5 empty] | 4.9 | [11 empty] | 9.7
|  | эмаль ПРИМ Контарккор красная RAL 3020 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 2 |  | 2.8 | [5 empty] | 4.9 | [11 empty] | 9.7
|  | эмаль ПРИМ Контарккор зеленая RAL 6002 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 2 |  | 2.8 | [5 empty] | 4.9 | [11 empty] | 9.7
|  | эмаль ПРИМ Промкор желтая |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 1 |  | 0.6 | [11 empty] | 1.6
|  | эмаль ПРИМ Промкор зеленая |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 1 |  | 0.6 | [11 empty] | 1.6
|  | эмаль ПРИМ Промкор красная |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 1 |  | 0.6 | [11 empty] | 1.6
|  | эмаль ПРИМ Промкор серая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 11 |  |  |  | 6 |  | 77 | [11 empty] | 94
|  | эмаль ПРИМ Промкор черная |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 5.4 |  |  |  | 6 |  | 7 | [11 empty] | 18.4
|  | эмаль ПФ-115 желтая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 8 |  | 5 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 17
|  | эмаль ПФ-115 зеленая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 8 |  | 6 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 18
|  | эмаль ПФ-115 красная |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 8 |  | 7 |  | 3 |  | 1 | [11 empty] | 19
|  | эмаль НЦ-132 желтая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.4 | [9 empty] | 1.2 | [7 empty] | 4.2
|  | эмаль НЦ-132 зеленая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.4 | [9 empty] | 1.2 | [7 empty] | 4.2
|  | эмаль НЦ-132 красная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.6 |  | 2.4 | [9 empty] | 1.2 | [7 empty] | 4.2
|  | эмаль НЦ-132 синяя |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.8 | [7 empty] | 8.8
|  | эмаль НЦ-132 черная |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.6 |  | 3 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 4.4
|  | растворитель Р-646 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0.6 |  | 3 |  |  |  | 4.8 |  | 10.2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 20.6
|  | уайт-спирит |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  | 16.6 |  | 12 |  | 6 |  | 2.2 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 42.8
|  | ВГ/ГК |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.545 |  | 1.256 |  | 0.054 |  | 3.035 |  | 9.765 |  | 0.45 |  | 0.02 | [7 empty] | 15.125
|  | Комплект главных ножей к разъединителю РНДЗ-35 (комплект 3 пары ножей к РНДЗ-35) |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 9 |  | 2 |  | 3 |  | 12 | [11 empty] | 26
|  | Смазка Графитовая |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 0.03 | [5 empty] | 0.18 | [11 empty] | 0.21
|  | Смазка Циатим-221 |  |  |  |  | кг | [6 empty] | 7.9 |  | 8.5 |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 18.9
|  | Смазка Литол -24 |  |  |  |  | кг | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4
|  | Бумага нождачная №2 |  |  |  |  | м2 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 2.02 |  | 0.74 | [11 empty] | 4.16
|  | ИПУ-10/630-7,5 М УХЛ 1 с овальным фланцем |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ 1 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИО 10-3,75 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 72 | [11 empty] | 72
|  | ИОР 10-7,5 II М УХЛ2 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | ИОР 10-7,5 III М УХЛ2 |  |  |  |  | шт | [12 empty] | 90 | [11 empty] | 90
|  | ИОС-35-1000 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 24 | [11 empty] | 36
|  | ИОС-110-400 УХЛ1 |  |  |  |  | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ВБЭТ-35-25/630-1600 | [15 empty] | 1 |  | 2 | [11 empty] | 3
Плановый капитальный ремонт
АО "Чеченэнерго"
ЮУЭС
Служба ПС ЮУЭС
ПС-110кВ
1 |  | ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [15 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Система оперативного тока | [15 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1314.5719 | [13 empty] | 1314.5719
|  | Замена аккумуляторных батарей наряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-4; СК-4 на 3ЕАN-55 |  |  |  |  | батарея | [10 empty] | 1.1 | [13 empty] | 1.1
|  | ИТОГО по ПС "Ойсунгур" 110/35/6кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1314.5719 | [13 empty] | 1314.5719
|  | Замена аккумуляторных батарей наряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-4; СК-4 на 3ЕАN-55 |  |  |  |  | батарея | [10 empty] | 1.1 | [13 empty] | 1.1
2 |  | ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Система оперативного тока | [11 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1354.2301 | [17 empty] | 1354.2301
|  | Замена аккумуляторных батарей наряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-10; СК-10 на 5ЕАN-70 |  |  |  |  | батарея | [6 empty] | 1.1 | [17 empty] | 1.1
|  | ИТОГО по ПС "Цемзавод" 110/35/6-10кВ | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 1354.2301 | [17 empty] | 1354.2301
|  | Замена аккумуляторных батарей наряжением 220В (с их разборкой) на аккумуляторные батареи из 108-118 элементов: С-10; СК-10 на 5ЕАN-70 |  |  |  |  | батарея | [6 empty] | 1.1 | [17 empty] | 1.1
ПС-35кВ
1 |  | ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [15 empty] | КР | [13 empty] | 2
|  | ТН-1-35 | [15 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 667.3044 | [13 empty] | 667.3044
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ТН-2-35 | [15 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 667.3044 | [13 empty] | 667.3044
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Старая-Сунжа" 35/6кВ | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1334.6088 | [13 empty] | 1334.6088
|  | Замена трансформатора напряжения НОМ-35 |  |  |  |  | <> | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
2 |  | ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [15 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | ТСН-2 | [15 empty] | КР | [13 empty] | 1 |  | 2022
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 142.1093 | [13 empty] | 142.1093
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Электроприбор" 35/6 кВ | [15 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 142.1093 | [13 empty] | 142.1093
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | т.р.
Потребность в материалах на Плановый капитальный ремонт
|  | Элемент аккумуляторной батареи ШТАРК АГТ 2-415 |  |  |  |  | шт | [6 empty] | 12100 |  |  |  | 12100 | [13 empty] | 24200
|  | ТМГ-40/6/0,4 У/Zн-11 У1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | НАМИ-35 УХЛ1 Герметичный 35000/100, три вторичные обмотки, кл. точности основной вторичной обмотки 0,2 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
Главный инженер АО "Чеченэнерго" | [5 empty] | Цуев И.Р.
должность | [5 empty] | ФИО |  |  |  |  | подпись | [5 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" | [5 empty] | Хасанов А.Ш.
должность | [5 empty] | ФИО |  |  |  |  | подпись | [5 empty] | дата