## TDSheet
|  | СОГЛАСОВАНО: | [23 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | Директор ДТПиРОиРОЭХ | [23 empty] | Первый заместитель генерального директора- главный инженер ПАО "Россети Северный Кавказ"
|  |  |  | О.А. Харебов | [26 empty] | В.М. Абаимов
|  | 1 ноября |  | 2023 г | [21 empty] | 1 ноября | [5 empty] | 2023 г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТП 10/0,4 КВ И СП 6-10 КВ ПО АО "Чеченэнерго" ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2024 ГГ.
| Сценарий: |  | 2024_ТОиР_Диагностика_Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" (Утвержден)
№ п/п |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ |  |  |  | Ед. изм | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[7 empty] | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
АО "Чеченэнерго"
Служба РЭС
АГЭС
ТП
1 |  | КТП 16-129/250кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 264.9174 | [11 empty] | 264.9174
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-129/250кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | КТП 16-197/400кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.3885 | [13 empty] | 1.3885
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-197/400кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
3 |  | КТП 16-45/25кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7301 | [11 empty] | 2.7301
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-45/25кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | КТП 16-55/160кВА ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 192.3111 | [7 empty] | 192.3111
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-55/160кВА ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | КТП 16-96/100кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.099 | [13 empty] | 2.099
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-96/100кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | КТП 17-134/250кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.81352 | [11 empty] | 0.81352
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-134/250кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | КТП 17-46/100кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 155.6045 | [11 empty] | 155.6045
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-46/100кВА ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 19-66/400кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.2583 | [13 empty] | 1.2583
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-66/400кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТП 3-168/400кВА ПС "АКХП" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 229.9412 | [9 empty] | 229.9412
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ; сечение жил более 120 кв.мм |  |  |  | 1 кабельный ввод | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-168/400кВА ПС "АКХП" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 3-17/100кВА ПС "Октябрьская" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 241.001 | [7 empty] | 241.001
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-17/100кВА ПС "Октябрьская" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | КТП 6-16/160кВА ПС "Бердыкель" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 31.698 | [9 empty] | 31.698
|  | Замена автоматического выключателя АВМ-20 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-16/160кВА ПС "Бердыкель" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 7-140/63кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 36.2923 | [11 empty] | 36.2923
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-140/63кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | КТП 7-89/400кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 59.3809 | [11 empty] | 59.3809
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-89/400кВА ПС "АКХП" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 |  | КТПн 18-214/250кВА ПС "АТЭЦ" ПТС | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 205.1769 | [9 empty] | 205.1769
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ; сечение жил более 120 кв.мм |  |  |  | 1 кабельный ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 18-214/250кВА ПС "АТЭЦ" ПТС | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
15 |  | КТПн 3-10/250кВА ПС "АКХП" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 344.4716 | [9 empty] | 344.4716
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПн 3-10/250кВА ПС "АКХП" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТПН 5-51/63кВА ПС "Бердыкель" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 21.036 | [11 empty] | 21.036
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 5-51/63кВА ПС "Бердыкель" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  | КТПН 7-20/400 кВА ПС "Бердыкель" (аренда) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 154.6831 | [7 empty] | 154.6831
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена автоматического выключателя АВМ-20 |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ; сечение жил до 120 кв.мм |  |  |  | 1 кабельный ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 7-20/400 кВА ПС "Бердыкель" (аренда) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  | КТПн 7-218/250кВА ПС "АКХП" ПТС | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 56.3957 | [11 empty] | 56.3957
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 7-218/250кВА ПС "АКХП" ПТС | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  | ТП 17-27/630кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 67.355 | [13 empty] | 67.355
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 17-27/630кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | ТП 17-53/400кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 46.6621 | [9 empty] | 46.6621
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 17-53/400кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | ТП 18-1/630кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 76.7896 | [13 empty] | 76.7896
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | ИТОГО по ТП 18-1/630кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | ТП 18-2/630кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 80.7108 | [13 empty] | 80.7108
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 18-2/630кВА ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
23 |  | ТП 18-3/400кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 233.2259 | [9 empty] | 233.2259
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 18-3/400кВА ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Ачхой-Мартановские РЭС
ТП
1 |  | КТП 1- 6/100 п/с Красноармейская | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.5048 | [13 empty] | 1.5048
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1- 6/100 п/с Красноармейская | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
2 |  | КТП 1- 9/160 п/с Красноармейская | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9993 | [9 empty] | 1.9993
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1- 9/160 п/с Красноармейская | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | КТП 1-20/100 п/с Красноармейская | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1.9993 | [9 empty] | 1.9993
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-20/100 п/с Красноармейская | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4 |  | КТП 1-23/63 п/с Красноармейская | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.2708 | [13 empty] | 3.2708
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-23/63 п/с Красноармейская | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 1-24/100 п/с Красноармейская | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.0891 | [11 empty] | 2.0891
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-24/100 п/с Красноармейская | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
6 |  | КТП 2- 2/160 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 42.8325 | [13 empty] | 42.8325
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2- 2/160 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | КТП 2- 3/160 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3251 | [11 empty] | 1.3251
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2- 3/160 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 2-16/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.6849 | [11 empty] | 1.6849
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-16/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 2-20/100 п/с Ачхой-Мартан | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 63.3822 | [9 empty] | 63.3822
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-20/100 п/с Ачхой-Мартан | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 |  | КТП 2-26/25 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 52.5044 | [17 empty] | 52.5044
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-26/25 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
11 |  | КТП 2-28/63 п/с Самашки | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 44.869 | [13 empty] | 44.869
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-28/63 п/с Самашки | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | КТП 2-29/100 п/с Самашки | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 77.7263 | [13 empty] | 77.7263
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-29/100 п/с Самашки | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | КТП 2-31/100 п/с Самашки | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 176.7717 | [15 empty] | 176.7717
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 0.08 | [15 empty] | 0.08
|  | ИТОГО по КТП 2-31/100 п/с Самашки | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | КТП 2-33/100 п/с Самашки | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 42.9907 | [15 empty] | 42.9907
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-33/100 п/с Самашки | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
15 |  | КТП 2-36/63 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 50.088 | [11 empty] | 50.088
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-36/63 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | КТП 2-37/100 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 62.9204 | [11 empty] | 62.9204
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-37/100 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
17 |  | КТП 2-37/100 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 23.2598 | [17 empty] | 23.2598
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-37/100 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
18 |  | КТП 4- 6/250 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 328.4102 | [11 empty] | 328.4102
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1
|  | ИТОГО по КТП 4- 6/250 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
19 |  | КТП 4-13/400 п/с Самашки | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 41.0999 | [17 empty] | 41.0999
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-13/400 п/с Самашки | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
20 |  | КТП 5- 5/100 п/с Катар-Юрт | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 41.8489 | [7 empty] | 41.8489
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5- 5/100 п/с Катар-Юрт | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
21 |  | КТП 6- 5/160 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 281.0268 | [9 empty] | 281.0268
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 0.08 | [9 empty] | 0.08
|  | ИТОГО по КТП 6- 5/160 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  | КТП 6-21/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 249.9847 | [15 empty] | 249.9847
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05
|  | ИТОГО по КТП 6-21/100 п/с Катар-Юрт | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
23 |  | КТП 7-11/160 п/с Самашки | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 49.9652 | [7 empty] | 49.9652
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-11/160 п/с Самашки | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
24 |  | КТП 7-13/100 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.83108 | [11 empty] | 0.83108
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-13/100 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | КТП 7-21/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 55.6761 | [7 empty] | 55.6761
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 7-21/160 п/с Ачхой-Мартан | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  | КТП 8- 7/100 п/с Катар-Юрт | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 28.8543 | [7 empty] | 28.8543
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8- 7/100 п/с Катар-Юрт | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  | КТП 8-10/160 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 60.3583 | [17 empty] | 60.3583
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-10/160 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
28 |  | КТП 8-15/250 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 49.0213 | [9 empty] | 49.0213
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-15/250 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
29 |  | КТП 8-24/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.7298 | [11 empty] | 1.7298
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-24/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  | КТП 9-12/250 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 35.2679 | [13 empty] | 35.2679
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-12/250 п/с Катар-Юрт | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
31 |  | КТП 9-18/250 п/с Ачхой-Мартан | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 37.1046 | [15 empty] | 37.1046
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-18/250 п/с Ачхой-Мартан | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
32 |  | КТП 9-20/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 41.1298 | [11 empty] | 41.1298
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-20/100 п/с Катар-Юрт | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | КТП 9-22/160 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 212.0852 | [17 empty] | 212.0852
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05
|  | ИТОГО по КТП 9-22/160 п/с Катар-Юрт | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
34 |  | КТП 9-26/40 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.87602 | [11 empty] | 0.87602
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-26/40 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
35 |  | МТП 5- 1/160 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 47.4434 | [9 empty] | 47.4434
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 5- 1/160 п/с Катар-Юрт | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Ачхой-Мартановские РЭС СПУ
ТП
1 |  | КТП 1-2/160кВА ПС "Ассиновская" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 204.7665 | [7 empty] | 204.7665
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-2/160кВА ПС "Ассиновская" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | КТП 1-3/100кВ ПС "Ассиновская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 71.1636 | [9 empty] | 71.1636
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена автоматического выключателя А-3100 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-3/100кВ ПС "Ассиновская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | КТП 2-17/100кВ ПС "Серноводская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 53.4107 | [13 empty] | 53.4107
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-17/100кВ ПС "Серноводская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТП 4-13/40кВ ПС "Серноводская" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 62.1113 | [15 empty] | 62.1113
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-13/40кВ ПС "Серноводская" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
5 |  | КТП 4-18/250кВ ПС "Серноводская" (аренда) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 71.7536 | [13 empty] | 71.7536
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-18/250кВ ПС "Серноводская" (аренда) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
6 |  | КТП 7-14/100кВ ПС "Ассиновская" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 49.3579 | [15 empty] | 49.3579
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-14/100кВ ПС "Ассиновская" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 8- 3/250 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 59.2342 | [11 empty] | 59.2342
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8- 3/250 п/с Ачхой-Мартан | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Веденские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 2-9/160 п/с "Серженюрт" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 77.2079 | [11 empty] | 77.2079
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по ЗТП 2-9/160 п/с "Серженюрт" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | КТП 1-1/250 п/с "Ведено" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 85.7591 | [9 empty] | 85.7591
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 1-1/250 п/с "Ведено" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  | КТП 1-1а/160 п/с "Ведено" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 74.6527 | [13 empty] | 74.6527
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-1а/160 п/с "Ведено" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТП 2-8а/100 П/С "Махкеты" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 59.9356 | [15 empty] | 59.9356
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 2-8а/100 П/С "Махкеты" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
5 |  | КТП 4-11/63 П/С "Центарой" (Аренда) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 91.0391 | [7 empty] | 91.0391
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 4-11/63 П/С "Центарой" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  | КТП 4-12/100 П/С "Центарой" (Аренда) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 93.1259 | [13 empty] | 93.1259
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 4-12/100 П/С "Центарой" (Аренда) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | КТП 4-15/100 П/С "Ведено" (Аренда) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 90.3427 | [9 empty] | 90.3427
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 4-15/100 П/С "Ведено" (Аренда) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  | КТП 4-16/160 П/С "Центарой" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 94.6362 | [11 empty] | 94.6362
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 4-16/160 П/С "Центарой" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 4-4/63 П/С "Центарой" (Аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 80.8205 | [11 empty] | 80.8205
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-4/63 П/С "Центарой" (Аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  | КТП 4-5/160 П/С "Центарой" (Аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 42.7604 | [15 empty] | 42.7604
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-5/160 П/С "Центарой" (Аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
11 |  | КТП 4-7/160 П/С "Ведено" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 194.9397 | [13 empty] | 194.9397
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 4-7/160 П/С "Ведено" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | КТП 5-1А/100 П/С "Ведено" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 74.422 | [7 empty] | 74.422
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-1А/100 П/С "Ведено" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
13 |  | КТП 5-26/250 П/С "Махкеты" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 342.8012 | [7 empty] | 342.8012
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 5-26/250 П/С "Махкеты" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
14 |  | КТП 6-11/63 П/С Ведено | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 83.7987 | [13 empty] | 83.7987
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 6-11/63 П/С Ведено | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
15 |  | КТП 6-15/100 П/С "Ведено" (Аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 74.4471 | [11 empty] | 74.4471
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | ИТОГО по КТП 6-15/100 П/С "Ведено" (Аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | КТП 6-33/160 П/С Ведено | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 290.684 | [9 empty] | 290.684
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 6-33/160 П/С Ведено | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | КТП 6-4/160 П/С Ведено | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 92.0642 | [11 empty] | 92.0642
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 6-4/160 П/С Ведено | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
18 |  | КТП 6-7/250 П/С Ведено | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 35.9168 | [9 empty] | 35.9168
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-7/250 П/С Ведено | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | МТП 1-6/100 П/С "Ведено" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 56.5975 | [15 empty] | 56.5975
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по МТП 1-6/100 П/С "Ведено" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
20 |  | МТП 4-1/400 П/С "Ведено" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 103.2511 | [11 empty] | 103.2511
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 4-1/400 П/С "Ведено" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | ТП 6-17/63кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 45.9192 | [9 empty] | 45.9192
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 6-17/63кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ГГЭС
ТП
1 |  | ЗТП 12-204/250 кВА ПС "Восточная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 34.2912 | [11 empty] | 34.2912
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7
|  | ИТОГО по ЗТП 12-204/250 кВА ПС "Восточная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ЗТП 1-317/250 кВА ПС "Электроприбор" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 35.9916 | [15 empty] | 35.9916
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 1-317/250 кВА ПС "Электроприбор" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | ЗТП 13-386/400 ПС "Трансмаш №56" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 47.9646 | [19 empty] | 47.9646
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 13-386/400 ПС "Трансмаш №56" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
4 |  | ЗТП 14-61/400 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 57.0102 | [7 empty] | 57.0102
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | ИТОГО по ЗТП 14-61/400 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | ЗТП 15-219/400 ПС "Черноречье" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 2.9721 | [7 empty] | 2.9721
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 15-219/400 ПС "Черноречье" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  | ЗТП 15-276\400 ПС "Черноречье" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 22.1011 | [17 empty] | 22.1011
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 15-276\400 ПС "Черноречье" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
7 |  | ЗТП 15-332/400 ПС "Холодильник" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 64.8035 | [15 empty] | 64.8035
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 15-332/400 ПС "Холодильник" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
8 |  | ЗТП 15-9/400 ПС "Южная" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 90.6311 | [17 empty] | 90.6311
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | ИТОГО по ЗТП 15-9/400 ПС "Южная" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
9 |  | ЗТП 16-240/400 ПС "Холодильник" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.9721 | [13 empty] | 2.9721
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 16-240/400 ПС "Холодильник" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | ЗТП 16-98/1000/1000 ПС "Консервная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 291.9924 | [11 empty] | 291.9924
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 16-98/1000/1000 ПС "Консервная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | ЗТП 19-17/400 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 297.0386 | [15 empty] | 297.0386
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 19-17/400 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
12 |  | ЗТП 19-437\400/400 ПС "Восточная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 87.4792 | [13 empty] | 87.4792
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 19-437\400/400 ПС "Восточная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | ЗТП 19-51/400 ПС "Южная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 13.8914 | [15 empty] | 13.8914
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16
|  | ИТОГО по ЗТП 19-51/400 ПС "Южная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | ЗТП 19-618/400/1000 ПС "Восточная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 66.2007 | [7 empty] | 66.2007
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 19-618/400/1000 ПС "Восточная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
15 |  | ЗТП 20-505/600/600 ПС "Северная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 59.0893 | [11 empty] | 59.0893
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по ЗТП 20-505/600/600 ПС "Северная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | ЗТП 21-469\400/400 ПС "Холодильник" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 8.7613 | [7 empty] | 8.7613
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 21-469\400/400 ПС "Холодильник" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  | ЗТП 22-289/400 ПС "Южная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 10.9024 | [13 empty] | 10.9024
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | ИТОГО по ЗТП 22-289/400 ПС "Южная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
18 |  | ЗТП 22-546/1000/1000 ПС "Восточная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 156.2738 | [7 empty] | 156.2738
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 22-546/1000/1000 ПС "Восточная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  | ЗТП 2-282\400ПС "Черноречье" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 62.0706 | [11 empty] | 62.0706
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 2-282\400ПС "Черноречье" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | ЗТП 23-71\400 ПС "Южная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 66.7315 | [9 empty] | 66.7315
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 23-71\400 ПС "Южная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | ЗТП 2-623/250 ПС "Консервная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 41.6634 | [9 empty] | 41.6634
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 2-623/250 ПС "Консервная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  | ЗТП 27-298/400/400 ПС "Северная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.4909 | [13 empty] | 6.4909
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 27-298/400/400 ПС "Северная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
23 |  | ЗТП 28-131/630/630 ПС "Северная" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 81.492 | [19 empty] | 81.492
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 28-131/630/630 ПС "Северная" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
24 |  | ЗТП 29-329/160/160 ПС "Холодильник" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 9.7012 | [13 empty] | 9.7012
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 29-329/160/160 ПС "Холодильник" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
25 |  | ЗТП 32-79\630 ПС "Северная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 42.8664 | [7 empty] | 42.8664
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 32-79\630 ПС "Северная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  | ЗТП 3-377/400 ПС "Трансмаш №56" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 19.5812 | [17 empty] | 19.5812
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 3-377/400 ПС "Трансмаш №56" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
27 |  | ЗТП 3-59\400/400 ПС "Восточная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 84.9623 | [11 empty] | 84.9623
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 3-59\400/400 ПС "Восточная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  | ЗТП 37-255/250 ПС "Холодильник" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 21.2623 | [17 empty] | 21.2623
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 37-255/250 ПС "Холодильник" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
29 |  | ЗТП 4-230/630/630 ПС "Северная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 341.5621 | [13 empty] | 341.5621
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 4-230/630/630 ПС "Северная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
30 |  | ЗТП 4-8/250кВ ПС "Октябрьская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 27.9201 | [11 empty] | 27.9201
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 4-8/250кВ ПС "Октябрьская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
31 |  | ЗТП 5-238\400 ПС "Южная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 5.5022 | [13 empty] | 5.5022
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 5-238\400 ПС "Южная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
32 |  | ЗТП 5-424/1000/1000 ПС "Восточная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 338.9649 | [15 empty] | 338.9649
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 5-424/1000/1000 ПС "Восточная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
33 |  | ЗТП 6-188/400ПС "Восточная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 30.136 | [7 empty] | 30.136
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 6-188/400ПС "Восточная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
34 |  | ЗТП 6-253/250 ПС "Холодильник" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 14.8172 | [7 empty] | 14.8172
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 6-253/250 ПС "Холодильник" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
35 |  | ЗТП 6-31\250 ПС "Восточная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 81.8551 | [9 empty] | 81.8551
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 13 | [9 empty] | 13
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 6-31\250 ПС "Восточная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
36 |  | ЗТП 6-413/400 ПС "Западная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 70.4687 | [9 empty] | 70.4687
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 6-413/400 ПС "Западная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
37 |  | ЗТП 6-563/250/400 ПС "Черноречье" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 13.1463 | [17 empty] | 13.1463
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 6-563/250/400 ПС "Черноречье" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
38 |  | ЗТП 7-149\250 ПС "Южная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 25.4706 | [9 empty] | 25.4706
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | ИТОГО по ЗТП 7-149\250 ПС "Южная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
39 |  | ЗТП 7-272/160/160 ПС "Чурноречье" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.0744 | [15 empty] | 14.0744
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 7-272/160/160 ПС "Чурноречье" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
40 |  | ЗТП 7-449\250 ПС "Тепличная" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 8.4187 | [17 empty] | 8.4187
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по ЗТП 7-449\250 ПС "Тепличная" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
41 |  | ЗТП 9-478/400ПС "Южная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.2582 | [13 empty] | 25.2582
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27
|  | ИТОГО по ЗТП 9-478/400ПС "Южная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
42 |  | КТП 1-532\400 ПС "Электроприбор" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 12.8409 | [9 empty] | 12.8409
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-532\400 ПС "Электроприбор" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
43 |  | КТП 15-344/250 ПС "Черноречье" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 71.8714 | [15 empty] | 71.8714
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 15-344/250 ПС "Черноречье" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
44 |  | КТП 16-755\250 ПС "Холодильник" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.3539 | [11 empty] | 2.3539
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 16-755\250 ПС "Холодильник" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
45 |  | КТП 1-777\250 ПС "Электроприбор" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.8338 | [15 empty] | 14.8338
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-777\250 ПС "Электроприбор" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
46 |  | КТП 19-618/250 ПС "Восточная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 21.9435 | [13 empty] | 21.9435
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-618/250 ПС "Восточная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
47 |  | КТП 2-11/250кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 13.6914 | [7 empty] | 13.6914
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-11/250кВ ПС "Октябрьская" (аренда) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
48 |  | КТП 2-14/250кВ ПС "Октябрьская" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 21.0652 | [17 empty] | 21.0652
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-14/250кВ ПС "Октябрьская" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
49 |  | КТП 21-697/630 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 119.8306 | [9 empty] | 119.8306
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 21-697/630 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
50 |  | КТП 23-310\400 ПС "Восточная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.7518 | [11 empty] | 2.7518
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 23-310\400 ПС "Восточная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
51 |  | КТП 2-39/100 кВ ПС "Октябрьская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 14.2292 | [11 empty] | 14.2292
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-39/100 кВ ПС "Октябрьская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
52 |  | КТП 2-52/250 ПС "Тепличная" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.4037 | [17 empty] | 7.4037
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 2-52/250 ПС "Тепличная" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
53 |  | КТП 26-644\250 ПС "Северная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.6831 | [15 empty] | 3.6831
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 26-644\250 ПС "Северная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
54 |  | КТП 3-375/250 ПС "Трансмаш" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 35.1609 | [11 empty] | 35.1609
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-375/250 ПС "Трансмаш" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
55 |  | КТП 35-760\400 ПС "Холодильник" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.9721 | [17 empty] | 2.9721
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 35-760\400 ПС "Холодильник" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
56 |  | КТП 4-5/100кВ ПС "Октябрьская" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 8.6851 | [19 empty] | 8.6851
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-5/100кВ ПС "Октябрьская" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
57 |  | КТП 6-645/1000/1000 кВА ПС "Восточная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 89.0564 | [15 empty] | 89.0564
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | ИТОГО по КТП 6-645/1000/1000 кВА ПС "Восточная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
58 |  | КТП 6-723/630 ПС "Теаличная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.3419 | [9 empty] | 6.3419
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-723/630 ПС "Теаличная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
59 |  | МТП 10-810/100 ПС "Северная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 29.0503 | [9 empty] | 29.0503
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 10-810/100 ПС "Северная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
60 |  | МТП 1-11-19/250 ПС "Электроприбор" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 11.9969 | [7 empty] | 11.9969
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 1-11-19/250 ПС "Электроприбор" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
61 |  | МТП 14-11-09/250 ПС "Трансмаш" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 8.7581 | [17 empty] | 8.7581
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 14-11-09/250 ПС "Трансмаш" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
62 |  | МТП 23-804/250 ПС "Восточная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 63.1238 | [13 empty] | 63.1238
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 23-804/250 ПС "Восточная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
63 |  | МТП 2-638/250 ПС "Тепличная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 72.4395 | [11 empty] | 72.4395
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 2-638/250 ПС "Тепличная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
64 |  | МТП 35-960/315 ПС "Холодильник" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 63.6834 | [7 empty] | 63.6834
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 35-960/315 ПС "Холодильник" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
65 |  | МТП 6-10-17\250 кВА ПС ТП "Западная" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 16.3279 | [17 empty] | 16.3279
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 6-10-17\250 кВА ПС ТП "Западная" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
66 |  | МТП 6-801/160 ПС "Черноречье" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 127.68 | [17 empty] | 127.68
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Выправка траверсы |  |  |  | 1 траверса | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-6 |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 6-801/160 ПС "Черноречье" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
67 |  | МТП 8- 11-39\250 ПС "Трансмаш" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 33.1991 | [17 empty] | 33.1991
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
|  | ИТОГО по МТП 8- 11-39\250 ПС "Трансмаш" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
68 |  | РП 8-8\1000/400 ПС "Южная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 69.6505 | [9 empty] | 69.6505
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по РП 8-8\1000/400 ПС "Южная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Грозненские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 5-23/180 кВА ПС "ГРП-110" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 267.1861 | [17 empty] | 267.1861
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 5-23/180 кВА ПС "ГРП-110" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
2 |  | КТП 3-15/63 кВА ПС "№ 84" | [12 empty] | КР |  |  |  | КР | [11 empty] | 2
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 59.3022 | [15 empty] | 59.3022
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-15/63 кВА ПС "№ 84" | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
3 |  | КТП 3-19/100 кВА ПС "№ 84" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 206.4289 | [7 empty] | 206.4289
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-19/100 кВА ПС "№ 84" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
4 |  | КТП 3-3/100 кВА ПС "№ 84" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 313.0405 | [7 empty] | 313.0405
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-3/100 кВА ПС "№ 84" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | КТП 3-3/63 кВА ПС "Калаус" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 105.908 | [9 empty] | 105.908
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-3/63 кВА ПС "Калаус" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | КТП 3-4/100 кВА ПС "№ 84" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 122.3466 | [17 empty] | 122.3466
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-4/100 кВА ПС "№ 84" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
7 |  | КТП 3-41/160 кВА ПС "№ 84" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 170.2417 | [15 empty] | 170.2417
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-41/160 кВА ПС "№ 84" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
8 |  | КТП 3-9/25 кВА ПС "Калаус" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 59.5866 | [11 empty] | 59.5866
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-9/25 кВА ПС "Калаус" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 4-1/160 кВА ПС "Правобережная" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 224.6513 | [13 empty] | 224.6513
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-1/160 кВА ПС "Правобережная" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 4-87/400 кВА ПС "Бердыкель" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 201.3992 | [11 empty] | 201.3992
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-87/400 кВА ПС "Бердыкель" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 5-1/400 кВА ПС "Калаус" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 360.657 | [9 empty] | 360.657
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-1/400 кВА ПС "Калаус" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 5-12/250 кВА ПС "ГРП-110" (аренда) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 88.8892 | [9 empty] | 88.8892
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-12/250 кВА ПС "ГРП-110" (аренда) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | КТП 5-6/160 кВА ПС "Петропавловская" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 286.7661 | [15 empty] | 286.7661
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-6/160 кВА ПС "Петропавловская" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | КТП 5-8/250 кВА ПС "ГРП-110" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 3.7552 | [13 empty] | 3.7552
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-8/250 кВА ПС "ГРП-110" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
15 |  | КТП 8-20/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.2047 | [15 empty] | 8.2047
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-20/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
16 |  | КТПН 2-4/400 кВА ПС "Толстой-Юрт" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 14.4277 | [15 empty] | 14.4277
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 2-4/400 кВА ПС "Толстой-Юрт" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
17 |  | КТПН 3-16/250 кВА ПС "№ 84" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 60.1593 | [13 empty] | 60.1593
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 3-16/250 кВА ПС "№ 84" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
18 |  | КТПН 4-1/160 кВА ПС "Бердыкель" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 253.0701 | [7 empty] | 253.0701
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 4-1/160 кВА ПС "Бердыкель" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  | КТПН 5-10/250 кВА ПС "ГРП-110" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 291.6444 | [11 empty] | 291.6444
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 5-10/250 кВА ПС "ГРП-110" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | КТПН 5-8/160 кВА ПС "Горячеисточненская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 54.7199 | [13 empty] | 54.7199
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 5-8/160 кВА ПС "Горячеисточненская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
21 |  | КТПН 6-7/160 кВА ПС "Озеро" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 88.0187 | [11 empty] | 88.0187
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПН 6-7/160 кВА ПС "Озеро" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  | КТПН 8-17/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 55.0386 | [17 empty] | 55.0386
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТПН 8-17/160 кВА ПС "Толстой-юрт" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
23 |  | КТПН 8-5/250 кВА ПС "Озеро" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 36.711 | [9 empty] | 36.711
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 8-5/250 кВА ПС "Озеро" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
24 |  | МТП 4-16/40 кВА ПС "Правобережная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 81.1958 | [7 empty] | 81.1958
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 4-16/40 кВА ПС "Правобережная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
25 |  | МТП 5-4/100 кВА ПС "Петропавловская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 72.8842 | [13 empty] | 72.8842
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 5-4/100 кВА ПС "Петропавловская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
26 |  | МТП 5-8/100 кВА ПС "Петропавловская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 258.563 | [13 empty] | 258.563
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках |  |  |  | 1 КТП | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 5-8/100 кВА ПС "Петропавловская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Гуд ГЭС
ТП
1 |  | БКТП 19-8/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 24.2863 | [15 empty] | 24.2863
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по БКТП 19-8/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | ЗТП 7-17/250 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 29.4694 | [7 empty] | 29.4694
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 7-17/250 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | КТП 14-20/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 0.77504 | [7 empty] | 0.77504
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-20/160 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
4 |  | КТП 14-46/100 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.0204 | [7 empty] | 1.0204
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-46/100 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | КТП 14-56/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 114.069 | [9 empty] | 114.069
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-56/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
6 |  | КТП 14-85/160 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 214.1762 | [9 empty] | 214.1762
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-85/160 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | КТП 14-98/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.84822 | [11 empty] | 0.84822
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-98/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 17-19/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.67446 | [11 empty] | 0.67446
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-19/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
9 |  | КТП 17-25/160 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 23.2526 | [11 empty] | 23.2526
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-25/160 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  | КТП 17-6/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.8221 | [9 empty] | 19.8221
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 17-6/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | КТП 18-23/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.182 | [9 empty] | 2.182
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-23/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | КТП 18-27/100 кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.364 | [13 empty] | 1.364
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-27/100 кВ ПС "Гудермес" (Прочее) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | КТП 18-28/630 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 1.9449 | [13 empty] | 1.9449
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-28/630 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | КТП 18-37/100 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2094 | [13 empty] | 2.2094
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-37/100 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
15 |  | КТП 18-52/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 0.88785 | [9 empty] | 0.88785
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 18-52/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТП 19-21/100 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.1375 | [17 empty] | 7.1375
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 19-21/100 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
17 |  | КТП 19-23/160 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 24.2402 | [17 empty] | 24.2402
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-23/160 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
18 |  | КТП 2-16/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1317 | [9 empty] | 3.1317
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 2-16/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
19 |  | КТП 22-16/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 245.7017 | [11 empty] | 245.7017
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-16/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | КТП 22-24/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 224.0121 | [11 empty] | 224.0121
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-24/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | КТП 22-25/400 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 389.6545 | [11 empty] | 389.6545
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-25/400 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  | КТП 22-45/100 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 29.3313 | [17 empty] | 29.3313
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 22-45/100 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
23 |  | КТП 22-50/63 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 97.7298 | [7 empty] | 97.7298
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 22-50/63 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
24 |  | КТП 22-51/160 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 26.5403 | [15 empty] | 26.5403
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 22-51/160 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
25 |  | КТП 22-52/160 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 9.6141 | [15 empty] | 9.6141
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 22-52/160 кВ ПС "Гудермес" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
26 |  | КТП 22-55/100 кВА ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 49.3122 | [13 empty] | 49.3122
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 22-55/100 кВА ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
27 |  | КТП 22-76/100 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 6.6771 | [13 empty] | 6.6771
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 22-76/100 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
28 |  | КТП 2-3/160 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.2244 | [17 empty] | 7.2244
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 2-3/160 кВ ПС "Гудермес" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
29 |  | КТП 24-23/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 3.1317 | [9 empty] | 3.1317
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 24-23/100 кВ ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
30 |  | КТП 24-37/63 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 29.5155 | [7 empty] | 29.5155
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-37/63 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
31 |  | КТП 24-73/400 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 39.0538 | [7 empty] | 39.0538
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 24-73/400 кВ ПС "Гудермес" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
32 |  | КТП 24-91/250 кВА ПС "Гудермес" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 8.3216 | [17 empty] | 8.3216
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 24-91/250 кВА ПС "Гудермес" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
33 |  | КТП 24-93/100 кВА ПС "Гудермес" (прочее) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 5.0427 | [15 empty] | 5.0427
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 24-93/100 кВА ПС "Гудермес" (прочее) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
34 |  | КТП 30-2/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 29.4233 | [13 empty] | 29.4233
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 30-2/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
35 |  | КТП 30-38/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.6771 | [11 empty] | 6.6771
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 30-38/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
36 |  | КТП 30-8/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 19.0245 | [7 empty] | 19.0245
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 30-8/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
37 |  | КТП 7-18/250 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 226.6405 | [13 empty] | 226.6405
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 7-18/250 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
38 |  | КТП 7-29/160 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 28.3066 | [13 empty] | 28.3066
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 7-29/160 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
39 |  | КТПН 7-16/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 6.6771 | [11 empty] | 6.6771
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПН 7-16/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
40 |  | ТП 14-31/400 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 36.0596 | [13 empty] | 36.0596
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 14-31/400 кВ ПС "Гудермес" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
41 |  | ТП 22-78/100 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 0.95186 | [11 empty] | 0.95186
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 22-78/100 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  | ТП 3-10/630 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 42.009 | [11 empty] | 42.009
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 3-10/630 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Гудермесские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 24-4/630 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 120.5629 | [11 empty] | 120.5629
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 24-4/630 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ЗТП 24-7а/630 ПС "Гудермес-Сити" (аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 67.3259 | [15 empty] | 67.3259
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по ЗТП 24-7а/630 ПС "Гудермес-Сити" (аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | ЗТП 24-8а/400 ПС "Гудермес-Сити" (аренда) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.8107 | [13 empty] | 52.8107
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 24-8а/400 ПС "Гудермес-Сити" (аренда) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТП 1-15/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 3.6362 | [17 empty] | 3.6362
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 0.02 | [17 empty] | 0.02
|  | ИТОГО по КТП 1-15/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | КТП 1-17/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 11.7253 | [17 empty] | 11.7253
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-17/160 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
6 |  | КТП 14-114/100 кВА ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.651 | [13 empty] | 52.651
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 0.05 | [13 empty] | 0.05
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-114/100 кВА ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
7 |  | КТП 1-42/63 кВ ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 2.6233 | [17 empty] | 2.6233
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-42/63 кВ ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
8 |  | КТП 14-77/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 11.5395 | [9 empty] | 11.5395
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 0.05 | [9 empty] | 0.05
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 14-77/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9 |  | КТП 14-78/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 3.1904 | [11 empty] | 3.1904
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-78/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  | КТП 14-79/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 1.3382 | [15 empty] | 1.3382
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-79/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
11 |  | КТП 14-86/160 ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 27.0106 | [15 empty] | 27.0106
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 14-86/160 ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
12 |  | КТП 14-87/160 ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 26.7876 | [15 empty] | 26.7876
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 14-87/160 ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
13 |  | КТП 14-91/160 ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.2428 | [9 empty] | 2.2428
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 14-91/160 ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  | КТП 16-10/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8062 | [11 empty] | 2.8062
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 16-10/250 кВ ПС "Гудермес" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  | КТП 16-11/250 кВА ПС "Гудермес" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 31.4362 | [9 empty] | 31.4362
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-11/250 кВА ПС "Гудермес" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТП 16-117/160 кВА ПС "Гудермес-Город" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 24.7581 | [15 empty] | 24.7581
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 16-117/160 кВА ПС "Гудермес-Город" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
17 |  | КТП 16-119/63 кВА ПС "Гудермес-Город" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.3583 | [19 empty] | 1.3583
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-119/63 кВА ПС "Гудермес-Город" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
18 |  | КТП 16-126/250 кВА ПС "Гудермес" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.5385 | [19 empty] | 1.5385
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-126/250 кВА ПС "Гудермес" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
19 |  | КТП 17-1/400 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.0493 | [11 empty] | 73.0493
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-1/400 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
20 |  | КТП 17-2/630 кВА ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 88.85 | [9 empty] | 88.85
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 17-2/630 кВА ПС "Ойсунгур" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | КТП 1-8/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 74.7635 | [13 empty] | 74.7635
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-8/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | КТП 19-11/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.5057 | [11 empty] | 2.5057
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-11/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  | КТП 19-13/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 11.5105 | [13 empty] | 11.5105
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-13/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
24 |  | КТП 23-74/100 ПС "Гудермес-Сити" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 7.1378 | [17 empty] | 7.1378
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 0.02 | [17 empty] | 0.02
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 23-74/100 ПС "Гудермес-Сити" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
25 |  | КТП 24-116/160 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 29.7507 | [15 empty] | 29.7507
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 0.02 | [15 empty] | 0.02
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 24-116/160 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
26 |  | КТП 24-118/250 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 25.2412 | [13 empty] | 25.2412
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-118/250 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
27 |  | КТП 24-18/400 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 5.9828 | [9 empty] | 5.9828
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 24-18/400 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 |  | КТП 24-22/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 21.4084 | [7 empty] | 21.4084
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 24-22/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
29 |  | КТП 24-23/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 5.0801 | [19 empty] | 5.0801
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-23/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
30 |  | КТП 24-28/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 8.753 | [17 empty] | 8.753
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-28/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
31 |  | КТП 24-3/100 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.7174 | [9 empty] | 34.7174
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 24-3/100 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
32 |  | КТП 24-31/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.1487 | [11 empty] | 1.1487
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-31/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
33 |  | КТП 24-32/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.88581 | [19 empty] | 0.88581
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-32/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
34 |  | КТП 24-33/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.8248 | [19 empty] | 2.8248
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-33/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
35 |  | КТП 24-42/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.8248 | [11 empty] | 2.8248
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-42/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
36 |  | КТП 24-43/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 31.3822 | [15 empty] | 31.3822
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-43/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
37 |  | КТП 24-44/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 10.6059 | [7 empty] | 10.6059
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-44/160 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
38 |  | КТП 24-46/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 2.8248 | [19 empty] | 2.8248
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-46/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
39 |  | КТП 24-5/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 0.88581 | [19 empty] | 0.88581
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-5/100 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
40 |  | КТП 24-51/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.2923 | [11 empty] | 1.2923
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 24-51/400 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
41 |  | КТП 26-19/250 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 39.1204 | [7 empty] | 39.1204
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 0.01 | [7 empty] | 0.01
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 26-19/250 кВА ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
42 |  | КТП 26-41/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 3.6362 | [7 empty] | 3.6362
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 0.02 | [7 empty] | 0.02
|  | ИТОГО по КТП 26-41/250 кВ ПС "Гудермес-Сити" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
43 |  | КТП 4-1а/63 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 10.3797 | [19 empty] | 10.3797
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-1а/63 кВ ПС "Энгель-Юрт" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
44 |  | КТП 4-59/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 4-59/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
45 |  | КТП 4-64/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 24.5341 | [7 empty] | 24.5341
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-64/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
46 |  | КТП 4-67/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 1.5385 | [7 empty] | 1.5385
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-67/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
47 |  | КТП 4-69/250 кВА ПС Ойсунгур | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 85.2382 | [9 empty] | 85.2382
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ИТОГО по КТП 4-69/250 кВА ПС Ойсунгур | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
48 |  | КТП 4-77/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 50.4931 | [7 empty] | 50.4931
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-77/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
49 |  | КТП 4-79/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 29.981 | [13 empty] | 29.981
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-79/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
50 |  | КТП 4-83/100 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 9.4015 | [11 empty] | 9.4015
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-83/100 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
51 |  | КТП 4-85/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 6.211 | [17 empty] | 6.211
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-85/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
52 |  | КТП 5-54/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 1.3382 | [11 empty] | 1.3382
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-54/100 кВ ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
53 |  | КТП 5-57/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 10.9827 | [11 empty] | 10.9827
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-57/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
54 |  | КТП 6-106/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 3.9714 | [19 empty] | 3.9714
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-106/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
55 |  | КТП 6-52/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 1.8272 | [19 empty] | 1.8272
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-52/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
56 |  | КТП 6-53/63 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.2428 | [13 empty] | 2.2428
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-53/63 кВ ПС "Ойсунгур" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
57 |  | КТП 6-54/250 кВ ПС "Ойсунгур" (аренда) | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 29.6673 | [19 empty] | 29.6673
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-54/250 кВ ПС "Ойсунгур" (аренда) | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
58 |  | КТП 6-6/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 3.6543 | [15 empty] | 3.6543
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 6-6/160 кВ ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
59 |  | КТП 6-72/160 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 26.0278 | [11 empty] | 26.0278
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-72/160 кВА ПС "Ойсунгур" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
60 |  | КТП 6-77/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 29.8656 | [15 empty] | 29.8656
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-77/250 кВА ПС "Ойсунгур" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
61 |  | КТП 6-78/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 43.6823 | [17 empty] | 43.6823
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 6-78/250 кВ ПС "Ойсунгур" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
62 |  | КТП 8-3/630 кВА ПС "АКХП" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 92.6488 | [7 empty] | 92.6488
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-3/630 кВА ПС "АКХП" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
63 |  | КТП 9-61/250 кВА ПС "АКХП" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 40.1765 | [13 empty] | 40.1765
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 0.05 | [13 empty] | 0.05
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-61/250 кВА ПС "АКХП" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Итум-Калинские РЭС
ТП
1 |  | КТП 1-14/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 204.891 | [7 empty] | 204.891
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-14/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | КТП 3-16/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 213.3933 | [7 empty] | 213.3933
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-16/63 кВ ПС "Итум-Кали" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | КТП 4-5/40кВ ПС "Итум-Кали" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 471.8128 | [11 empty] | 471.8128
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-5/40кВ ПС "Итум-Кали" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Курчалоевские РЭС
ТП
1 |  | КТПН 28-14(3-70)/100кВА ПС "Курчалой 110" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 64.2179 | [7 empty] | 64.2179
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПН 28-14(3-70)/100кВА ПС "Курчалой 110" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | КТПН 17-37/100 ПС"Гудермес-Сити" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 84.3267 | [15 empty] | 84.3267
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 17-37/100 ПС"Гудермес-Сити" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
3 |  | КТПН 2-16/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 53.2429 | [15 empty] | 53.2429
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 2-16/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | КТПН 28-35(3-20)400кВА ПС "Курчалой 110" (Аренда) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 66.6306 | [7 empty] | 66.6306
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 28-35(3-20)400кВА ПС "Курчалой 110" (Аренда) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
5 |  | КТПН 2-88/630кВА ПС "Курчалой" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 114.3937 | [15 empty] | 114.3937
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 630-1000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 2-88/630кВА ПС "Курчалой" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТПН 3-19/250кВА ПС "Бачи-юрт" (Аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 66.2329 | [11 empty] | 66.2329
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 3-19/250кВА ПС "Бачи-юрт" (Аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | КТПН 3-68/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 64.1564 | [7 empty] | 64.1564
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 3-68/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | КТПН 4-16/400кВА ПС "Бачи- юрт" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 64.0655 | [13 empty] | 64.0655
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПН 4-16/400кВА ПС "Бачи- юрт" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТПН 9-1/630кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 80.4134 | [11 empty] | 80.4134
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 630-1000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПН 9-1/630кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  | ТП 1-12(4-58)250кВА ПС "Аллерой" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 328.7045 | [7 empty] | 328.7045
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 1-12(4-58)250кВА ПС "Аллерой" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | ТП 1-17/250 ПС"Бачи- юрт" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 57.1743 | [9 empty] | 57.1743
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 1-17/250 ПС"Бачи- юрт" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | ТП 1-32/400кВ ПС"Бачи-Юрт" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 82.0117 | [13 empty] | 82.0117
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 1-32/400кВ ПС"Бачи-Юрт" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | ТП 1-6/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 61.1804 | [11 empty] | 61.1804
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 1-6/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 |  | ТП 17-26/250 ПС"Гудермес-Сити" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 64.86 | [15 empty] | 64.86
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 17-26/250 ПС"Гудермес-Сити" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
15 |  | ТП 17-29/160 ПС"Гудермес-Сити" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 46.7843 | [17 empty] | 46.7843
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 17-29/160 ПС"Гудермес-Сити" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
16 |  | ТП 17-9/250кВА ПС "Гудармес-Сити" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 106.4557 | [7 empty] | 106.4557
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 17-9/250кВА ПС "Гудармес-Сити" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  | ТП 2-23/400кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 395.3308 | [9 empty] | 395.3308
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 2-23/400кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  | ТП 2-26/63кВА ПС "Бачи- юрт" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 60.3791 | [7 empty] | 60.3791
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 2-26/63кВА ПС "Бачи- юрт" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  | ТП 2-3/160кВА ПС "Бачи-Юрт" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 103.4965 | [13 empty] | 103.4965
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-3/160кВА ПС "Бачи-Юрт" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | ТП 2-30/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 53.9311 | [13 empty] | 53.9311
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-30/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
21 |  | ТП 2-30/250кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 100.2837 | [17 empty] | 100.2837
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-30/250кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
22 |  | ТП 2-35/100кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 66.2874 | [17 empty] | 66.2874
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-35/100кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
23 |  | ТП 25-63/400 ПС "Курчалой-110"(Аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 56.048 | [15 empty] | 56.048
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 25-63/400 ПС "Курчалой-110"(Аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
24 |  | ТП 2-70/160кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 105.3499 | [11 empty] | 105.3499
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-70/160кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | ТП 2-87/100кВА ПС "Курчалой" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 275.6069 | [7 empty] | 275.6069
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-87/100кВА ПС "Курчалой" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  | ТП 2-9/160кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 74.3668 | [17 empty] | 74.3668
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 2-9/160кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
27 |  | ТП 3-24/160кВА ПС "Курчалой" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 63.9062 | [15 empty] | 63.9062
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 3-24/160кВА ПС "Курчалой" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
28 |  | ТП 3-25/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 102.9476 | [13 empty] | 102.9476
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 3-25/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
29 |  | ТП 3-34/63кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 61.3927 | [9 empty] | 61.3927
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 3-34/63кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
30 |  | ТП 3-88/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 67.4066 | [17 empty] | 67.4066
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 3-88/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
31 |  | ТП 4-37/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 66.7412 | [11 empty] | 66.7412
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 4-37/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
32 |  | ТП 4-47/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 114.2053 | [9 empty] | 114.2053
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 4-47/250кВА ПС "Бачи- юрт" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
33 |  | ТП 4-77/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 237.1248 | [9 empty] | 237.1248
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 4-77/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
34 |  | ТП 4-80/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 102.6431 | [17 empty] | 102.6431
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 4-80/160кВА ПС "Бачи- юрт" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
35 |  | ТП 4-85(3-1)400кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 246.6077 | [15 empty] | 246.6077
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 4-85(3-1)400кВА ПС "Бачи- юрт" (Аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
36 |  | ТП 5-16/250кВА (17-20) ПС "Курчалой-110" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 55.7104 | [13 empty] | 55.7104
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-16/250кВА (17-20) ПС "Курчалой-110" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
37 |  | ТП 5-18/160кВА (17-35) ПС "Курчалой-110" (аренда) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 53.5835 | [9 empty] | 53.5835
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ИТОГО по ТП 5-18/160кВА (17-35) ПС "Курчалой-110" (аренда) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
38 |  | ТП 5-19/250кВА (17-36) ПС "Курчалой-110" (аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 304.6256 | [11 empty] | 304.6256
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-19/250кВА (17-36) ПС "Курчалой-110" (аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
39 |  | ТП 5-68/100кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 92.9148 | [11 empty] | 92.9148
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 5-68/100кВ ПС"Курчалой" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
40 |  | ТП 5-69/160кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 309.911 | [7 empty] | 309.911
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ТП 5-69/160кВ ПС"Курчалой" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
41 |  | ТП 8-5/160кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 76.4249 | [11 empty] | 76.4249
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в масляный выключатель |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 8-5/160кВА ПС "Курчалой" (Аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  | ТП 8-51/160кВА ПС "Курчалой" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 79.968 | [13 empty] | 79.968
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 8-51/160кВА ПС "Курчалой" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
43 |  | ТП 9-3/160кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 90.4834 | [17 empty] | 90.4834
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП 9-3/160кВ ПС"Курчалой"(Аренда) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
44 |  | ТП 9-8/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 96.0351 | [15 empty] | 96.0351
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 9-8/63кВ ПС"Курчалой" (Аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
45 |  | ТП 9-83/160кВ ПС"Курчалой-110" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 65.6854 | [9 empty] | 65.6854
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по ТП 9-83/160кВ ПС"Курчалой-110" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Надтеречные РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 2-5/400 ПС Надтеречная (аренда) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 347.8772 | [11 empty] | 347.8772
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 2-5/400 ПС Надтеречная (аренда) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | КТП 13-16/100 ПС Знаменская | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 79.4411 | [19 empty] | 79.4411
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 13-16/100 ПС Знаменская | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
3 |  | КТП 13-17/100 ПС Знаменская | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 62.4894 | [17 empty] | 62.4894
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 13-17/100 ПС Знаменская | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
4 |  | КТП 13-18/160 ПС Знаменская | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 96.9691 | [17 empty] | 96.9691
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 13-18/160 ПС Знаменская | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | КТП 13-9/63 ПС Знаменская (аренда) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 67.7155 | [17 empty] | 67.7155
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 13-9/63 ПС Знаменская (аренда) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
6 |  | КТП 1-9/400 ПС Гвардейская | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 1-9/400 ПС Гвардейская | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
7 |  | КТП 2-24/63 ПС Гвардейская | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 211.3252 | [7 empty] | 211.3252
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-24/63 ПС Гвардейская | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | КТП 2-28/160 ПС Гвардейская | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 192.2727 | [17 empty] | 192.2727
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-28/160 ПС Гвардейская | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
9 |  | КТП 2-3/250 ПС Гвардейская | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 17.5817 | [15 empty] | 17.5817
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 2-3/250 ПС Гвардейская | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
10 |  | КТП 3-1/250 ПС Надтеречная | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 358.2118 | [9 empty] | 358.2118
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-1/250 ПС Надтеречная | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | КТП 3-13/100 ПС Горская-4 | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 90.8559 | [13 empty] | 90.8559
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-13/100 ПС Горская-4 | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
12 |  | КТП 3-19/160 ПС Надтеречная | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 287.2837 | [15 empty] | 287.2837
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-19/160 ПС Надтеречная | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
13 |  | КТП 3-2/25 ПС Горская-3 | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 84.0982 | [17 empty] | 84.0982
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-2/25 ПС Горская-3 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
14 |  | КТП 3-2/400 ПС Гвардейская | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 84.9952 | [15 empty] | 84.9952
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-2/400 ПС Гвардейская | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
15 |  | КТП 3-3/250 ПС Горская-4 | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 81.6144 | [11 empty] | 81.6144
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-3/250 ПС Горская-4 | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | КТП 3-36/160 ПС Надтеречная НЕ СУЩЕСТВУЕТ | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 79.672 | [15 empty] | 79.672
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-36/160 ПС Надтеречная НЕ СУЩЕСТВУЕТ | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
17 |  | КТП 3-37/100 ПС Надтеречная (аренда) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 271.7742 | [7 empty] | 271.7742
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-37/100 ПС Надтеречная (аренда) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  | КТП 3-38/160 ПС Надтеречная | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 95.7009 | [7 empty] | 95.7009
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-38/160 ПС Надтеречная | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
19 |  | КТП 3-5/100 ПС Братская | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 81.2556 | [15 empty] | 81.2556
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-5/100 ПС Братская | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
20 |  | КТП 3-7/25 ПС Горская-3 | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 40.3877 | [7 empty] | 40.3877
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-7/25 ПС Горская-3 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
21 |  | КТП 3-9/25 ПС Горская-3 | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 73.1415 | [15 empty] | 73.1415
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-9/25 ПС Горская-3 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
22 |  | КТП 4-2/400 ПС Горская-3 | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 87.4764 | [7 empty] | 87.4764
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-2/400 ПС Горская-3 | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
23 |  | КТП 5-24/100 ПС Знаменская | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 86.3342 | [19 empty] | 86.3342
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-24/100 ПС Знаменская | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
24 |  | КТП 5-25/250 ПС Надтеречная (аренда) ПОВТОР | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 5-25/250 ПС Надтеречная (аренда) ПОВТОР | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
25 |  | КТП 5-32/63 ПС Надтеречная | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 76.9522 | [15 empty] | 76.9522
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-32/63 ПС Надтеречная | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
26 |  | КТП 5-34/100 ПС Надтеречная (аренда) НЕ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  | КР | [23 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 5-34/100 ПС Надтеречная (аренда) НЕ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
27 |  | КТП 5-38/100 ПС Знаменская НЕ СУЩЕСТВУЕТ | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 75.1837 | [19 empty] | 75.1837
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-38/100 ПС Знаменская НЕ СУЩЕСТВУЕТ | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
28 |  | КТП 5-47/400 ПС Знаменская | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 5-47/400 ПС Знаменская | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
29 |  | КТП 5-49/100 ПС Надтеречная | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 76.8275 | [7 empty] | 76.8275
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-49/100 ПС Надтеречная | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
30 |  | КТП 5-58/160 ПС Надтеречная НЕ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  | КР | [23 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 5-58/160 ПС Надтеречная НЕ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
31 |  | КТП 6-11/100 ПС Знаменская | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 76.7335 | [17 empty] | 76.7335
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-11/100 ПС Знаменская | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
32 |  | КТП 6-13/63 ПС Знаменская НЕ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  | КР | [23 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 6-13/63 ПС Знаменская НЕ СУЩЕСТВУЕТ |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
33 |  | КТП 6-2/100 ПС Знаменская | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 80.6628 | [19 empty] | 80.6628
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-2/100 ПС Знаменская | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
34 |  | КТП 6-3/63 ПС Знаменская НЕ СУЩЕСТВУЕТ | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 6-3/63 ПС Знаменская НЕ СУЩЕСТВУЕТ | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
35 |  | КТП 6-9/160 ПС Надтеречная | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 95.4301 | [15 empty] | 95.4301
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-9/160 ПС Надтеречная | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
36 |  | КТП 7-10/100 ПС Знаменская (аренда) |  |  |  |  | КР | [23 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 7-10/100 ПС Знаменская (аренда) |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
37 |  | МТП 3-5/160 ПС Надтеречная | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 66.3873 | [7 empty] | 66.3873
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-5/160 ПС Надтеречная | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
38 |  | МТП 8-5/315 ПС Знаменская | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 72.9163 | [15 empty] | 72.9163
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 8-5/315 ПС Знаменская | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Наурские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 4-2/400 ПС "Ищерская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.7005 | [11 empty] | 8.7005
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 4-2/400 ПС "Ищерская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ЗТП 4-4/160 ПС "Николаевская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 172.2754 | [11 empty] | 172.2754
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 4-4/160 ПС "Николаевская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 1-10/25 ПС "Капустино" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 115.4577 | [11 empty] | 115.4577
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-10/25 ПС "Капустино" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | КТП 1-10/40 ПС "Фрунзе" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 74.2732 | [11 empty] | 74.2732
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-10/40 ПС "Фрунзе" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | КТП 1-12/25 ПС "Капустино" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 64.1923 | [15 empty] | 64.1923
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-12/25 ПС "Капустино" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 1-12/40 ПС "Фрунзе" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 65.8138 | [15 empty] | 65.8138
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-12/40 ПС "Фрунзе" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 1-15/25 ПС "Постная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 139.8265 | [11 empty] | 139.8265
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-15/25 ПС "Постная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 1-16/40 ПС "Фрунзе" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 2.4636 | [13 empty] | 2.4636
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-16/40 ПС "Фрунзе" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТП 1-2/63 ПС "Корнеево" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 153.1033 | [11 empty] | 153.1033
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-2/63 ПС "Корнеево" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
10 |  | КТП 1-20/63 ПС "Капустино" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 60.3279 | [7 empty] | 60.3279
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-20/63 ПС "Капустино" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
11 |  | КТП 1-29/63 ПС "Наурская" (Аренда) | [8 empty] | КР | [19 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 41.4927 | [19 empty] | 41.4927
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-29/63 ПС "Наурская" (Аренда) | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 1
12 |  | КТП 1-5/250 ПС "Наурская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 232.5957 | [11 empty] | 232.5957
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-5/250 ПС "Наурская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
13 |  | КТП 1-8/25 ПС "Капустино" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 74.6168 | [13 empty] | 74.6168
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 1-8/25 ПС "Капустино" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
14 |  | КТП 1-9/160 ПС "Кирово" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 230.2411 | [11 empty] | 230.2411
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-9/160 ПС "Кирово" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  | КТП 2-3/400 ПС "Николаевская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 85.1267 | [9 empty] | 85.1267
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-3/400 ПС "Николаевская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТП 2-4/25 ПС "Капустино" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 71.351 | [13 empty] | 71.351
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-4/25 ПС "Капустино" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
17 |  | КТП 2-4/250 ПС "Фрунзе" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 59.0647 | [9 empty] | 59.0647
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-4/250 ПС "Фрунзе" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
18 |  | КТП 2-5/40 ПС "Степная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 43.7481 | [15 empty] | 43.7481
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | ИТОГО по КТП 2-5/40 ПС "Степная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
19 |  | КТП 2-6/25 ПС "Капустино" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 70.0171 | [13 empty] | 70.0171
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-6/25 ПС "Капустино" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
20 |  | КТП 2-7/250 ПС "Николаевская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 66.0551 | [9 empty] | 66.0551
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-7/250 ПС "Николаевская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | КТП 2-8/25 ПС "Постная" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 10.001 | [15 empty] | 10.001
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-8/25 ПС "Постная" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
22 |  | КТП 2-8/63 ПС "Алпатово" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 23.62 | [17 empty] | 23.62
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-8/63 ПС "Алпатово" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
23 |  | КТП 3-26/400 ПС "Кирово" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 28.5276 | [11 empty] | 28.5276
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-26/400 ПС "Кирово" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  | КТП 3-6/160 ПС "Кирово" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 4.8869 | [11 empty] | 4.8869
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-6/160 ПС "Кирово" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | МТП 1-21/25 ПС "Фрунзе" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 42.8307 | [7 empty] | 42.8307
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 1-21/25 ПС "Фрунзе" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
26 |  | МТП 3-11/400 ПС "Кирово" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 73.0057 | [17 empty] | 73.0057
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 3-11/400 ПС "Кирово" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
27 |  | МТП 3-24/400 ПС "Кирово" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 208.8227 | [11 empty] | 208.8227
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-24/400 ПС "Кирово" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
28 |  | МТП 3-5/250 ПС "Калиновская" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 86.7758 | [7 empty] | 86.7758
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по МТП 3-5/250 ПС "Калиновская" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
29 |  | МТП 4-1/250 ПС "Фрунзе" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 62.3726 | [7 empty] | 62.3726
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 4-1/250 ПС "Фрунзе" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
30 |  | МТП 4-3/250 ПС "Николаевская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 73.8301 | [9 empty] | 73.8301
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 4-3/250 ПС "Николаевская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
31 |  | МТП 4-8/250 ПС "Наурская" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 75.4366 | [17 empty] | 75.4366
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 4-8/250 ПС "Наурская" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
32 |  | МТП 7-1/160 ПС "Наурская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 57.106 | [11 empty] | 57.106
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по МТП 7-1/160 ПС "Наурская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Ножай-Юртовские РЭС
ТП
1 |  | ПС "Беной" ТП 10-10/160 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 144.0291 | [11 empty] | 144.0291
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена автоматического выключателя А-3700 |  |  |  | 1 выключатель | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-10/160 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | ПС "Беной" ТП 10-9/160 кВА | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 157.2779 | [7 empty] | 157.2779
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 10-9/160 кВА | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | ПС "Беной" ТП 2-3/100 кВА | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 146.3161 | [13 empty] | 146.3161
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 2-3/100 кВА | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | ПС "Беной" ТП 6-4/100 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 153.6554 | [11 empty] | 153.6554
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 6-4/100 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  | ПС "Беной" ТП 9-14/250 кВА | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 90.9658 | [17 empty] | 90.9658
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-14/250 кВА | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
6 |  | ПС "Беной" ТП 9-15/100 кВА | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 133.7418 | [15 empty] | 133.7418
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-15/100 кВА | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | ПС "Беной" ТП 9-6/63 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 154.4389 | [11 empty] | 154.4389
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Беной" ТП 9-6/63 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 1-6/160 кВА | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 151.6941 | [13 empty] | 151.6941
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 1-6/160 кВА | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 1-7/100 кВА | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 149.8176 | [7 empty] | 149.8176
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 1-7/100 кВА | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
10 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-12/40 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 152.8229 | [11 empty] | 152.8229
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-12/40 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-17/160 кВА | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 155.2971 | [9 empty] | 155.2971
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-17/160 кВА | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
12 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-28/100 кВА | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 159.448 | [9 empty] | 159.448
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-28/100 кВА | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
13 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-5/160 кВА | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 159.2591 | [15 empty] | 159.2591
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-5/160 кВА | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
14 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-55/100 кВА | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 290.4822 | [13 empty] | 290.4822
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена автоматического выключателя А-3700 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-55/100 кВА | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
15 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-56/100 кВА | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 348.7572 | [9 empty] | 348.7572
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена автоматического выключателя А-3700 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 2-56/100 кВА | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-13/63 кВА | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 151.4821 | [13 empty] | 151.4821
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-13/63 кВА | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
17 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-19/160 кВА | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 143.9697 | [7 empty] | 143.9697
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 3-19/160 кВА | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 4-20/63 кВА | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 140.7022 | [15 empty] | 140.7022
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 4-20/63 кВА | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
19 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-1/100 кВА | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 149.7276 | [15 empty] | 149.7276
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-1/100 кВА | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
20 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-14/250 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 181.55 | [11 empty] | 181.55
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 17 | [11 empty] | 17
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-14/250 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
21 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-15/160 кВА | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 167.0708 | [13 empty] | 167.0708
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-15/160 кВА | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
22 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-16/100 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 152.5289 | [11 empty] | 152.5289
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-16/100 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
23 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-18/100 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 150.8954 | [11 empty] | 150.8954
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-18/100 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-23/160 кВА | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 149.2074 | [7 empty] | 149.2074
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-23/160 кВА | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
25 |  | ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-56/100 кВА | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 141.9895 | [17 empty] | 141.9895
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Ножай-Юрт" ТП 5-56/100 кВА | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
26 |  | ПС "Саясан" ТП 2-3/160 кВА | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 174.5133 | [9 empty] | 174.5133
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 2-3/160 кВА | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
27 |  | ПС "Саясан" ТП 2-4/160 кВА | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 149.707 | [7 empty] | 149.707
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 2-4/160 кВА | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  | ПС "Саясан" ТП 2-9/160 кВА | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 166.1162 | [7 empty] | 166.1162
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 2-9/160 кВА | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
29 |  | ПС "Саясан" ТП 3-7/100 кВА | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 150.4014 | [11 empty] | 150.4014
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 3-7/100 кВА | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  | ПС "Саясан" ТП 4-13/100 кВА | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 145.1451 | [15 empty] | 145.1451
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по ПС "Саясан" ТП 4-13/100 кВА | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Урус-Мартановские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 19-40/1000 кВ ПС "Горец" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 43.3951 | [17 empty] | 43.3951
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 19-40/1000 кВ ПС "Горец" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
2 |  | КТП 10-31/250кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 329.8943 | [11 empty] | 329.8943
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 10-31/250кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 10-50/100кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 253.832 | [13 empty] | 253.832
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 10-50/100кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
4 |  | КТП 10-74/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 232.3499 | [17 empty] | 232.3499
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 10-74/100 кВ ПС "Урус-Мартан 1" (аренда) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | КТП 1-10/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 294.0364 | [15 empty] | 294.0364
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-10/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 1-11/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 29.8489 | [11 empty] | 29.8489
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-11/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | КТП 11-2/160 кВ ПС "Красноармейская" (аренда ТМ) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.4027 | [11 empty] | 7.4027
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 11-2/160 кВ ПС "Красноармейская" (аренда ТМ) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
8 |  | КТП 1-26/100 кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 18.458 | [17 empty] | 18.458
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-26/100 кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
9 |  | КТП 1-37/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 207.5307 | [13 empty] | 207.5307
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-37/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 1-42/160 кВА ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 353.4018 | [9 empty] | 353.4018
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-42/160 кВА ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 |  | КТП 1-5/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 301.8952 | [7 empty] | 301.8952
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 1-5/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 |  | КТП 16-38/160 кВ ПС "Красноармейская" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 27.01 | [15 empty] | 27.01
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 16-38/160 кВ ПС "Красноармейская" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
13 |  | КТП 1-8/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 22.6456 | [9 empty] | 22.6456
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-8/160кВ ПС "Урус-Мартан" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  | КТП 19-19/160 кВ ПС "Горец" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 235.6885 | [11 empty] | 235.6885
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-19/160 кВ ПС "Горец" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
15 |  | КТП 19-30/160 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 19.3869 | [9 empty] | 19.3869
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-30/160 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
16 |  | КТП 19-34/160 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 57.1047 | [7 empty] | 57.1047
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 19-34/160 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
17 |  | КТП 20-16/63 кВ ПС "Горец" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 42.4394 | [13 empty] | 42.4394
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-16/63 кВ ПС "Горец" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
18 |  | КТП 20-19/250 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 315.2678 | [15 empty] | 315.2678
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 20-19/250 кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
19 |  | КТП 20-27/160 кВ ПС "Горец" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 62.9117 | [17 empty] | 62.9117
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 20-27/160 кВ ПС "Горец" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
20 |  | КТП 2-18/250кВ ПС "Горец" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 9.9788 | [9 empty] | 9.9788
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-18/250кВ ПС "Горец" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | КТП 2-42/100кВ ПС "Горец" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 24.8511 | [11 empty] | 24.8511
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-42/100кВ ПС "Горец" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
22 |  | КТП 3-12/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 282.9527 | [13 empty] | 282.9527
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-12/160кВ ПС "Урус-Мартан" (аренда ТМ) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
23 |  | КТП 3-25/100кВА ПС "Горец" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 49.341 | [11 empty] | 49.341
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-25/100кВА ПС "Горец" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
24 |  | КТП 3-26/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 283.5595 | [11 empty] | 283.5595
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 3-26/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | КТП 3-26/160кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 209.6341 | [9 empty] | 209.6341
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-26/160кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
26 |  | КТП 3-35/100 кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 23.8479 | [15 empty] | 23.8479
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-35/100 кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
27 |  | КТП 3-38/100кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 66.7344 | [7 empty] | 66.7344
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-38/100кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  | КТП 3-53/100кВ ПС "Горец" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 294.3686 | [17 empty] | 294.3686
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-53/100кВ ПС "Горец" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
29 |  | КТП 3-77/40кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 42.3941 | [7 empty] | 42.3941
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-77/40кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
30 |  | КТП 3-90/100 кВА ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 316.3953 | [15 empty] | 316.3953
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-90/100 кВА ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
31 |  | КТП 3-93/63кВ ПС "Горец" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 238.8972 | [13 empty] | 238.8972
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-93/63кВ ПС "Горец" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
32 |  | КТП 7-7/63кВ ПС "Алхазурово" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 203.261 | [13 empty] | 203.261
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 7-7/63кВ ПС "Алхазурово" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
33 |  | КТП 8-10/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 38.8292 | [17 empty] | 38.8292
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-10/63кВ ПС "Урус-Мартан" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
34 |  | КТП 8-12/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 266.0041 | [7 empty] | 266.0041
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-12/100кВ ПС "Урус-Мартан" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
35 |  | КТП 8-18/160кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 159.4197 | [7 empty] | 159.4197
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-18/160кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
36 |  | КТП 8-5/100кВ ПС "Горец" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 64.3087 | [13 empty] | 64.3087
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-5/100кВ ПС "Горец" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
37 |  | КТП 8-50/100 кВ ПС "Горец" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 42.4394 | [17 empty] | 42.4394
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 8-50/100 кВ ПС "Горец" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
38 |  | КТП 8-56/100кВ ПС "Горец" (аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 50.3226 | [15 empty] | 50.3226
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 8-56/100кВ ПС "Горец" (аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
39 |  | КТП 9-18/160 кВА ПС "Горец" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 18.6653 | [9 empty] | 18.6653
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-18/160 кВА ПС "Горец" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
40 |  | КТП 9-20/100 кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 42.2585 | [15 empty] | 42.2585
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-20/100 кВ ПС "Урус-Мартан" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
41 |  | КТП 9-20/630 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 22.0894 | [7 empty] | 22.0894
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-20/630 кВ ПС "Горец" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
42 |  | КТП 2-10/25кВ ПС "Предгорная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 2-10/25кВ ПС "Предгорная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
43 |  | КТП 3-18/25кВ ПС "Предгорная" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р.
|  | ИТОГО по КТП 3-18/25кВ ПС "Предгорная" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
44 |  | МТП 11-5/250 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 34.68 | [9 empty] | 34.68
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 11-5/250 кВ ПС "Красноармейская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
45 |  | МТП 3-15/160кВ ПС "Горец" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 16.9897 | [13 empty] | 16.9897
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-15/160кВ ПС "Горец" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
46 |  | МТП 3-18/160кВ ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 21.3235 | [15 empty] | 21.3235
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 3-18/160кВ ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
47 |  | МТП 8-2/160кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 229.0873 | [17 empty] | 229.0873
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | ИТОГО по МТП 8-2/160кВ ПС "Горец" (аренда ТМ) | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
Шалинские РЭС
ТП
1 |  | ЗТП 2-9/250кВ ПС "Цемзавод" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 93.772 | [15 empty] | 93.772
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по ЗТП 2-9/250кВ ПС "Цемзавод" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
2 |  | ЗТП 7-3/100 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 7.1445 | [11 empty] | 7.1445
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по ЗТП 7-3/100 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 11-16/160 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 244.2105 | [15 empty] | 244.2105
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | ИТОГО по КТП 11-16/160 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
4 |  | КТП 11-64/160 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 90.289 | [13 empty] | 90.289
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 11-64/160 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
5 |  | КТП 1-5/100кВ ПС "Махкеты" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 93.4247 | [15 empty] | 93.4247
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-5/100кВ ПС "Махкеты" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 15-21/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 51.6763 | [9 empty] | 51.6763
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 15-21/160 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | КТП 15-65/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 48.9376 | [7 empty] | 48.9376
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 15-65/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
8 |  | КТП 20-11/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 56.1442 | [13 empty] | 56.1442
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-11/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 |  | КТП 20-13/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 237.0028 | [15 empty] | 237.0028
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-13/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
10 |  | КТП 20-26/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 91.3744 | [17 empty] | 91.3744
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-26/250 кВ ПС "АТЭЦ" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
11 |  | КТП 20-28/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 91.4023 | [11 empty] | 91.4023
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-28/100 кВ ПС "АТЭЦ" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | КТП 20-47/63кВ ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 79.7869 | [13 empty] | 79.7869
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 20-47/63кВ ПС "АТЭЦ" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
13 |  | КТП 2-54/25 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 8.4377 | [11 empty] | 8.4377
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-54/25 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
14 |  | КТП 3-12/100кВ ПС "Шали" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 78.9267 | [17 empty] | 78.9267
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-12/100кВ ПС "Шали" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
15 |  | КТП 3-23/250кВ ПС "Цемзавод" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 83.1982 | [11 empty] | 83.1982
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-23/250кВ ПС "Цемзавод" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
16 |  | КТП 3-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 84.3768 | [13 empty] | 84.3768
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-30/160кВ ПС "Цемзавод" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
17 |  | КТП 3-34/160кВ ПС "Цемзавод" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 55.7787 | [7 empty] | 55.7787
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-34/160кВ ПС "Цемзавод" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
18 |  | КТП 3-45/250кВ ПС "Цемзавод" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 85.8973 | [17 empty] | 85.8973
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-45/250кВ ПС "Цемзавод" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
19 |  | КТП 3-48/100 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 85.8314 | [17 empty] | 85.8314
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-48/100 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
20 |  | КТП 3-55/160 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 91.1364 | [9 empty] | 91.1364
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-55/160 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
21 |  | КТП 3-61/160 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 2.4057 | [9 empty] | 2.4057
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-61/160 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
22 |  | КТП 4-13/160 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 90.4751 | [7 empty] | 90.4751
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-13/160 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
23 |  | КТП 4-20/250 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 15.6774 | [17 empty] | 15.6774
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | ИТОГО по КТП 4-20/250 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
24 |  | КТП 4-33/100 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 159.0821 | [11 empty] | 159.0821
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-33/100 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
25 |  | КТП 4-36/250 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 263.0982 | [9 empty] | 263.0982
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-36/250 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
26 |  | КТП 4-63/100 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 55.2728 | [7 empty] | 55.2728
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-63/100 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
27 |  | КТП 5-1/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 88.8565 | [7 empty] | 88.8565
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-1/100 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
28 |  | КТП 5-50/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 80.703 | [15 empty] | 80.703
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-50/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
29 |  | КТП 5-60-250 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 51.8541 | [11 empty] | 51.8541
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-60-250 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
30 |  | КТП 5-66/160 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 8.2435 | [13 empty] | 8.2435
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 5-66/160 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
31 |  | КТП 6-1/160 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 6.2782 | [9 empty] | 6.2782
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 6-1/160 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
32 |  | КТП 7-27/160 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 6.8274 | [7 empty] | 6.8274
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 7-27/160 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
33 |  | КТП 9-14/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 48.9828 | [11 empty] | 48.9828
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-14/160 кВ ПС "Гойт-Корт" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
34 |  | КТП 9-14/400 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 93.8808 | [13 empty] | 93.8808
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-14/400 кВ ПС "Шали" (ПСП) | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
35 |  | КТП 9-27/100 кВ ПС "Гойт-Корт" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 52.3424 | [13 empty] | 52.3424
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-27/100 кВ ПС "Гойт-Корт" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
36 |  | КТП 9-38/100 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 7.1712 | [9 empty] | 7.1712
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 9-38/100 кВ ПС "Шали" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
37 |  | КТП 9-55/160 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 7.9065 | [13 empty] | 7.9065
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 9-55/160 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
38 |  | КТП 9-6/100 кВ ПС "Гойт-Корт" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 77.6799 | [15 empty] | 77.6799
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-6/100 кВ ПС "Гойт-Корт" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
39 |  | КТП 9-65/100 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 235.532 | [13 empty] | 235.532
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-65/100 кВ ПС "Шали" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
40 |  | КТП 9-66/160 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 7.4792 | [15 empty] | 7.4792
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 9-66/160 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
41 |  | КТП 9-67/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 2.4509 | [11 empty] | 2.4509
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 9-67/160 кВ ПС "Шали" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
42 |  | КТП 9-69/100 кВ ПС "Шали" (ТМ аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 93.3915 | [15 empty] | 93.3915
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 9-69/100 кВ ПС "Шали" (ТМ аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
43 |  | КТПн 1-12/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 59.8948 | [11 empty] | 59.8948
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 1-12/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
44 |  | КТПн 20-31/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 165.8559 | [9 empty] | 165.8559
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 20-31/63 кВ ПС "АТЭЦ" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
45 |  | КТПн 3-19/400 кВ ПС "Шали" повтор | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 394.1452 | [7 empty] | 394.1452
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 3-19/400 кВ ПС "Шали" повтор | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
46 |  | КТПн 3-22/160кВ ПС "Цемзавод" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 54.9159 | [9 empty] | 54.9159
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 3-22/160кВ ПС "Цемзавод" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
47 |  | КТПн 3-6/160кВ ПС "Цемзавод" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 75.923 | [7 empty] | 75.923
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 3-6/160кВ ПС "Цемзавод" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
48 |  | КТПн 5-11/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 8.8192 | [15 empty] | 8.8192
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 5-11/100 кВ ПС "Шали" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
49 |  | КТПн 5-15/160 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 327.6531 | [17 empty] | 327.6531
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПн 5-15/160 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
50 |  | КТПн 5-18/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 84.4662 | [17 empty] | 84.4662
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 5-18/400 кВ ПС "Сержень-Юрт" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
51 |  | КТПн 5-8/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" (ПСП) | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 91.3128 | [9 empty] | 91.3128
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 5-8/250 кВ ПС "Сержень-Юрт" (ПСП) | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
52 |  | КТПн 9-27/250 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 7.4792 | [7 empty] | 7.4792
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТПн 9-27/250 кВ ПС "Шали" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
53 |  | КТПн 9-37/160 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 9.6017 | [17 empty] | 9.6017
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТПн 9-37/160 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
54 |  | МТП 2-4/250кВ ПС "Цемзавод" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 92.5342 | [17 empty] | 92.5342
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 2-4/250кВ ПС "Цемзавод" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
55 |  | МТП 9-8/100 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 45.9819 | [17 empty] | 45.9819
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по МТП 9-8/100 кВ ПС "Шали" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
Шатойские РЭС
ТП
1 |  | КТП 1-10/100 кВ ПС " Шатой" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 129.5311 | [11 empty] | 129.5311
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 1-10/100 кВ ПС " Шатой" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
2 |  | КТП 2-28/63 кВ "ПС Шатой" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 185.1565 | [11 empty] | 185.1565
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-28/63 кВ "ПС Шатой" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 3-33/25 кВ ПС "Шатой" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 200.3268 | [11 empty] | 200.3268
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 3-33/25 кВ ПС "Шатой" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | КТП 3-7/63 кВ ПС "Шатой" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 86.6193 | [17 empty] | 86.6193
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 3-7/63 кВ ПС "Шатой" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | КТП 4-11/160 кВ ПС "Цемзавод" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 202.6108 | [17 empty] | 202.6108
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 22 | [17 empty] | 22
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-11/160 кВ ПС "Цемзавод" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
6 |  | КТП 4-14/100 кВ ПС "Цемзавод" (аренда) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 342.325 | [15 empty] | 342.325
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Восстановление витков обмотки ВН класса напряжения от 3 до 10кВ цилиндрических из прямоугольного провода, внутренний диаметр обмотки до 180мм: число |  |  |  | 10 витков | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Восстановление витков обмотки НН класса напряжения до 1кВ цилиндрических из прямоугольного провода, внутренний диаметр обмотки до 130мм, число паралл |  |  |  | 1 виток | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 4-14/100 кВ ПС "Цемзавод" (аренда) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
7 |  | КТП 5-23/160 ПС "Шатой" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 321.7928 | [11 empty] | 321.7928
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Восстановление витков обмотки ВН класса напряжения от 3 до 10кВ цилиндрических из прямоугольного провода, внутренний диаметр обмотки до 180мм: число |  |  |  | 10 витков | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 5-23/160 ПС "Шатой" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Шелковские РЭС
ТП
1 |  | КТП 2-1/400кВА ПС "Шелковская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 61.8662 | [9 empty] | 61.8662
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-1/400кВА ПС "Шелковская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  | КТП 2-11/25кВА ПС "Кугули" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 182.0866 | [7 empty] | 182.0866
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-11/25кВА ПС "Кугули" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
3 |  | КТП 2-2/250кВА ПС "Шелковская" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 50.5539 | [7 empty] | 50.5539
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-2/250кВА ПС "Шелковская" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
4 |  | КТП 2-20/400кВА ПС "Шелковская" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 71.8835 | [17 empty] | 71.8835
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-20/400кВА ПС "Шелковская" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
5 |  | КТП 2-26/100кВА ПС "Башан" (АРЕНДА) | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 70.8379 | [15 empty] | 70.8379
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-26/100кВА ПС "Башан" (АРЕНДА) | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
6 |  | КТП 2-3/250кВА ПС "Шелковская" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 51.6263 | [17 empty] | 51.6263
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-3/250кВА ПС "Шелковская" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
7 |  | КТП 2-4/250кВА ПС "Каргалинская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 315.6608 | [13 empty] | 315.6608
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-4/250кВА ПС "Каргалинская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
8 |  | КТП 2-4/400кВА ПС "Шелковская" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 69.3842 | [15 empty] | 69.3842
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-4/400кВА ПС "Шелковская" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
9 |  | КТП 2-5/630кВА ПС "Шелковская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 73.4671 | [13 empty] | 73.4671
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-5/630кВА ПС "Шелковская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
10 |  | КТП 2-8/400кВА ПС "Каргалинская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 56.4799 | [11 empty] | 56.4799
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-8/400кВА ПС "Каргалинская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
11 |  | КТП 3-11/100кВА ПС "Башан" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 73.8738 | [11 empty] | 73.8738
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 3-11/100кВА ПС "Башан" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
12 |  | КТП 3-17/100кВА ПС "Кугули" | [10 empty] | КР | [17 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [6 empty] | 61.6302 | [17 empty] | 61.6302
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 3-17/100кВА ПС "Кугули" | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 1
13 |  | КТП 5-16/63кВА ПС "Старогладовская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 184.1186 | [9 empty] | 184.1186
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 5-16/63кВА ПС "Старогладовская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
14 |  | КТП 5-7/100кВА ПС "Бороздиновская" | [14 empty] | КР | [13 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 206.8582 | [13 empty] | 206.8582
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 5-7/100кВА ПС "Бороздиновская" | [14 empty] | 1 | [13 empty] | 1
15 |  | КТП 5-9/63кВА ПС "Бороздиновская" | [12 empty] | КР | [15 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [8 empty] | 221.8505 | [15 empty] | 221.8505
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 5-9/63кВА ПС "Бороздиновская" | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
16 |  | КТП 8-10/160кВА ПС "Шелковская" | [18 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 49.3567 | [9 empty] | 49.3567
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 8-10/160кВА ПС "Шелковская" | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 1
17 |  | КТП 8-8/400кВА ПС "Шелковская" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 54.8005 | [11 empty] | 54.8005
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 8-8/400кВА ПС "Шелковская" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Червленский производственный участок
ТП
1 |  | КТП 1-3/160кВА ПС "Червленная" | [20 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [16 empty] | 34.1972 | [7 empty] | 34.1972
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 1-3/160кВА ПС "Червленная" | [20 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  | КТП 2-1/250кВА ПС "Червленная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 108.0717 | [11 empty] | 108.0717
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по КТП 2-1/250кВА ПС "Червленная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
3 |  | КТП 2-4/250кВА ПС "Червленная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 105.9816 | [11 empty] | 105.9816
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | ИТОГО по КТП 2-4/250кВА ПС "Червленная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  | КТП 2-7/250кВА ПС "Червленная" | [16 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  | Сметная стоимость |  |  |  | т.р. | [12 empty] | 91.6137 | [11 empty] | 91.6137
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
|  | ИТОГО по КТП 2-7/250кВА ПС "Червленная" | [16 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | ИТОГО по ТП/РП |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 562.5 |  | 5274.1542 |  | 7860.4447 |  | 7300.9166 |  | 11415.4031 |  | 8051.6942 |  | 8978.8905 | [7 empty] | 49444.0033
|  | Замена предохранителя |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 65 |  | 360 |  | 442 |  | 368 |  | 419 |  | 372 |  | 409 | [7 empty] | 2435
|  | Замена вентильного разрядника |  |  |  | 1 разрядник |  |  |  |  | 11 |  | 111 |  | 144 |  | 124 |  | 169 |  | 105 |  | 151 | [7 empty] | 815
|  | Замена рубильника с номинальным током свыше 400А |  |  |  | 1 рубильник |  |  |  |  | 17 |  | 100 |  | 116 |  | 120 |  | 149 |  | 99 |  | 116 | [7 empty] | 717
|  | Окраска оборудования |  |  |  | 1 кв.м | [6 empty] | 38 |  | 40 |  | 32 |  | 64 |  | 31 |  | 39 | [7 empty] | 244
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода.Подъем на опору. |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 16
|  | Доливка масла в силовой трансформатор |  |  |  | 1 доливка |  |  |  |  | 2 |  | 13.09 |  | 21.21 |  | 17.1 |  | 25.1 |  | 25.13 |  | 18.03 | [7 empty] | 121.66
|  | Установка линейного разъединителя на железобетонной промежуточной опоре ВЛ |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 4 |  | 4 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 10
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 7
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 9 |  | 7 |  | 6 | [7 empty] | 35
|  | Замена линейного разъединителя |  |  |  | 1 разъединитель |  |  |  |  | 1 |  | 26 |  | 20 |  | 26 |  | 24 |  | 16 |  | 24 | [7 empty] | 137
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, регулируемого под нагрузкой, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 12
|  | Замена опорного изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 1 |  | 10 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | [7 empty] | 23
|  | Замена изолятора проходного |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 3 |  | 60 |  | 101 |  | 85 |  | 113 |  | 79 |  | 83 | [7 empty] | 524
|  | Замена изолятора опорного |  |  |  | 1 изолятор | [6 empty] | 82 |  | 133 |  | 135 |  | 170 |  | 113 |  | 124 | [7 empty] | 757
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ без смены обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2
|  | Замена киосковых КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [12 empty] | 3 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | 8
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток до 250 А |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 15 |  | 8 |  | 7 |  | 12 |  | 13 | [7 empty] | 66
|  | Замена предохранителей ПК-1-35У3, ПКТН-35У1 |  |  |  | 1 предохранитель |  |  |  |  | 3 |  | 7 |  | 30 |  | 27 |  | 30 |  | 25 |  | 21 | [7 empty] | 143
|  | Замена линейного разъединителя с заменой привода. |  |  |  | 1 разъединитель | [6 empty] | 1 |  | 6 |  | 11 |  | 22 |  | 12 |  | 10 | [7 empty] | 62
|  | Замена кабельного низковольтного ввода от силового трансформатора до вводного автомата (рубильника) на КТП, МТП, ЗТП |  |  |  | 1 ввод | [6 empty] | 32 |  | 67 |  | 63 |  | 112 |  | 73 |  | 73 | [7 empty] | 420
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 250 до 600 А |  |  |  | рубильник | [8 empty] | 4 |  | 7 |  | 6 |  | 10 |  | 5 | [7 empty] | 32
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, до 160 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [7 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 1 | [7 empty] | 11
|  | Замена изолятора |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 12
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 6-10 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 630 кВ·А |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена рубильников типа Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1, номинальный ток свыше 600 до 1500 А |  |  |  | рубильник |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 16
|  | Восстановление витков обмотки ВН класса напряжения от 3 до 10кВ цилиндрических из прямоугольного провода, внутренний диаметр обмотки до 180мм: число |  |  |  | 10 витков | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 3
|  | Восстановление витков обмотки НН класса напряжения до 1кВ цилиндрических из прямоугольного провода, внутренний диаметр обмотки до 130мм, число паралл |  |  |  | 1 виток | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 2 электродов вручную) |  |  |  | 2 электрода | [6 empty] | 3 |  | 7 |  | 11 |  | 18 |  | 10 |  | 15 | [7 empty] | 64
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 100-160 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 14
|  | Замена блочных КТПН без переустройства фундамента |  |  |  | 1 КТПН | [6 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 630-1000 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
|  | Замена автоматического выключателя А-3700 |  |  |  | 1 выключатель | [10 empty] | 1 |  | 2 |  | 1 | [9 empty] | 4
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 20 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 250 кВ·А |  |  |  | <> | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ; сечение жил более 120 кв.мм |  |  |  | 1 кабельный ввод | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 250-400 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 10
|  | Капитальный ремонт силового масляного трансформатора 35 кВ со сменой обмоток, переключаемого без возбуждения, 400 кВ·А |  |  |  | <> | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Доливка масла в трансформатор напряжением 6-10 кВ, трехфазный двухобмоточный масляный, система охлаждения М: мощность 25-63 кВА |  |  |  | 1 трансформатор | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2
|  | Капитальный ремонт контура заземления ТП (замена дефектных электродов-заземлителей с заглублением 1 электрода вручную) |  |  |  | 1 электрод | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 | [7 empty] | 10
|  | Замена автоматического выключателя А-3100 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  | Доливка масла |  |  |  | 1 трансформатор | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Доливка масла в масляный выключатель |  |  |  | 1 доливка | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Выправка траверсы |  |  |  | 1 траверса | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Типовой текущий ремонт разрядника РВО-6 |  |  |  | <> | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
|  | Замена разъединителя РВО-6, РВЛ-6 |  |  |  | <> | [6 empty] | 6 |  | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 6 | [7 empty] | 23
|  | Замена выключателя нагрузки |  |  |  | 1 выключатель |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 4 | [7 empty] | 23
|  | Замена разъединителя РВО-10, РВЛ-10 |  |  |  | <> |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [9 empty] | 10
|  | Замена автоматического выключателя АВМ-20 |  |  |  | 1 выключатель | [14 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4
|  | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин ЗТП, РУ; сечение жил до 120 кв.мм |  |  |  | 1 кабельный ввод | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Замена МТП на КТП на двух железобетонных стойках |  |  |  | 1 КТП | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Потребность в материалах на капитальный ремонт
|  | ВНА-10/630-20 УХЛ-1 с приводом |  |  |  | шт | [10 empty] | 50 | [13 empty] | 50
|  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  | кг | [8 empty] | 54 | [15 empty] | 54
|  | Герметик силиконовый |  |  |  | шт | [6 empty] | 214 |  | 392 |  | 309 |  | 563 |  | 325 |  | 440 | [7 empty] | 2243
|  | РЛНД -10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 28 |  | 27 |  | 56 |  | 93 |  | 78 |  | 44 | [7 empty] | 326
|  | Шпилька ввода НН (М20х2,5) |  |  |  | шт | [6 empty] | 64 |  | 140 |  | 84 |  | 100 |  | 64 |  | 112 | [7 empty] | 564
|  | ВА-5735 100А 341810-20-УХЛ3 |  |  |  | шт | [8 empty] | 42 |  | 82 |  | 152 |  | 66 |  | 64 | [7 empty] | 406
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (595х225х355мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 39 | [7 empty] | 45
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-400-0,4/6-10 (595х188х246мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  | 3 |  | 39 | [7 empty] | 45
|  | ШФ-20Г |  |  |  | шт | [6 empty] | 222 |  | 522 |  | 399 |  | 612 |  | 357 |  | 474 | [7 empty] | 2586
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец наружной установки) |  |  |  | шт | [6 empty] | 1081 |  | 1702 |  | 1678 |  | 2008 |  | 1508 |  | 1322 | [7 empty] | 9299
|  | ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1(овальный фланец наружной установки) |  |  |  | шт | [6 empty] | 39 | [5 empty] | 32 |  | 28 |  | 74 | [7 empty] | 173
|  | ИПТ-1/630-01 УХЛ Т1 |  |  |  | шт | [14 empty] | 45 |  | 57 | [7 empty] | 102
|  | ИПТ-1/400-01 УХЛ Т1 |  |  |  | шт | [12 empty] | 87 | [11 empty] | 87
|  | ИПТ-1/250-01 УХЛ Т1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 6 |  | 108 |  | 117 |  |  |  | 84 |  | 30 | [7 empty] | 345
|  | ИПТ-1/250 УХЛ Т1 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 39 |  | 105 | [7 empty] | 207
|  | ИО-10-3,75 У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 1099 |  | 1509 |  | 1308 |  | 2028 |  | 1205 |  | 1530 | [7 empty] | 8679
|  | ИО-10-3,75 У2 |  |  |  | шт | [6 empty] | 891 |  | 1301 |  | 1139 |  | 1332 |  | 1415 |  | 1033 | [7 empty] | 7111
|  | ИО-10-3,75 (II) У3 |  |  |  | шт | [8 empty] | 84 |  | 108 |  | 48 |  | 66 | [9 empty] | 306
|  | ИПТ-1/250 |  |  |  | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
|  | РЕ-19-41-31160-1000А |  |  |  | шт | [8 empty] | 70 | [5 empty] | 4 |  | 14 | [7 empty] | 88
|  | 250/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  | шт | [6 empty] | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 40
|  | Конструкция под разъединитель РА-1 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 69 |  | 44 |  | 114 |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 77 | [7 empty] | 336
|  | Конструкция под привод разъединителя РА-2 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 69 |  | 91 |  | 133 |  | 21 |  | 16 |  | 16 |  | 77 | [7 empty] | 423
|  | Герметик силиконовый беcцветный |  |  |  | шт | [6 empty] | 22 |  | 77 |  | 87 |  | 137 |  | 55 |  | 23 | [7 empty] | 401
|  | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 |  |  |  | шт | [8 empty] | 462 |  | 90 | [13 empty] | 552
|  | Кабель ВВГ 4*50 |  |  |  | км | [10 empty] | 0.36 | [13 empty] | 0.36
|  | Изолятор опорный в сборе 6СЯ.280.025 |  |  |  | шт | [8 empty] | 90 | [15 empty] | 90
|  | Герметизирующая лента SCT20 ( Лента изоляционная (insulating tape) 19 мм х 9,15 м) |  |  |  | шт | [6 empty] | 32 |  | 20 | [15 empty] | 52
|  | РПС-6 П 630 А |  |  |  | шт |  |  |  |  | 16 |  | 30 |  |  |  | 152 | [13 empty] | 198
|  | Головка изоляторная НН Ǿ12 мм |  |  |  | шт | [6 empty] | 192 |  | 486 |  | 375 |  | 273 |  | 497 |  | 435 | [7 empty] | 2258
|  | Головка изоляторная НН Ǿ16 мм |  |  |  | шт | [10 empty] | 36 |  | 114 |  | 171 |  | 57 | [7 empty] | 378
|  | Головка изоляторная НН Ǿ20 мм |  |  |  | шт | [10 empty] | 36 |  | 30 |  | 90 |  | 57 | [7 empty] | 213
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-25-10/0,4 (320х135х194мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-63-10/0,4 (440х160х240мм) |  |  |  | шт | [14 empty] | 150 | [9 empty] | 150
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-10/0,4 (540х165х250мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 42 |  | 57 |  | 99 |  | 102 |  | 3 | [9 empty] | 303
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (530х205х280мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 102 |  | 3 |  | 36 |  | 48 |  | 42 |  | 114 | [7 empty] | 345
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-160-10/0,4 (492х210х301мм) |  |  |  | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН -250-10/0,4 (470х320х230мм) |  |  |  | шт | [14 empty] | 45 | [9 empty] | 45
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (418х118х140мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (540х115х155мм) |  |  |  | шт | [14 empty] | 54 | [9 empty] | 54
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-160-0,4/6-10 (530х145х190мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 123 |  | 3 |  | 36 |  | 48 |  | 42 |  | 135 | [7 empty] | 387
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-250-0,4/6-10 (470х160х215мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 108 | [11 empty] | 108
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (515х180х240) |  |  |  | шт | [8 empty] | 48 |  |  |  | 48 |  | 42 | [9 empty] | 138
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая НН 4-400-10/0,4 (595х180х246) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  | 48 | [9 empty] | 51
|  | Кабель силовой АСБ-10 3х120 |  |  |  | км | [16 empty] | 0.55 | [7 empty] | 0.55
|  | Рубильник ЯРВ-100А IP32 с комплектом предохранителей |  |  |  | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
|  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-27 |  |  |  | шт | [12 empty] | 24 | [11 empty] | 24
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М1-340010-100А-750-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  | шт | [10 empty] | 15 |  |  |  | 22 |  | 18 | [7 empty] | 55
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-160А-1000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-250А-1250-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  | шт | [14 empty] | 59 | [9 empty] | 59
|  | ВА57-35-340010-160А-800-690АС-УХЛ3 |  |  |  | шт | [8 empty] | 49 |  | 15 |  | 38 |  | 28 | [9 empty] | 130
|  | Выключатель автоматический ВА51-35М2-340010-200А-1000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ |  |  |  | шт | [10 empty] | 23 |  | 88 |  | 30 | [9 empty] | 141
|  | ВА57-35-340010-200А-1000-690АС-УХЛ3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 24 |  | 48 |  | 58 |  | 48 |  | 59 |  | 36 | [7 empty] | 273
|  | Выключатели автоматические ВА57-39-340010-400А-2000-690АС-УХЛ3 |  |  |  | шт | [16 empty] | 22 | [7 empty] | 22
|  | ТМГ33-100/10-11 УХЛ1 10/0,4 Д/Ун-11 с АШМ |  |  |  | шт | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-25-10/0,4 (320х135х194мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (470х320х230мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 108 |  | 45 | [9 empty] | 153
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-100-10/0,4 (540х165х250мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 42 |  | 57 |  | 99 |  | 102 |  | 3 | [9 empty] | 303
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (440х160х240мм) |  |  |  | шт | [14 empty] | 150 | [9 empty] | 150
|  | обмотка трансформаторная алюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (515х260х340) |  |  |  | шт | [8 empty] | 48 |  |  |  | 6 |  | 42 | [9 empty] | 96
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 5А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [16 empty] | 69 | [7 empty] | 69
|  | 63/10 без трансформатора (согласно опросного листа) |  |  |  | шт | [12 empty] | 9 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 24
|  | эмаль МЛ-12 синяя |  |  |  | кг | [6 empty] | 53 |  | 52 |  | 46 |  | 127 |  | 46 |  | 32 | [7 empty] | 356
|  | Шпилька ввода ВН (М12) |  |  |  | шт | [6 empty] | 48 |  | 105 |  | 63 |  | 75 |  | 48 |  | 84 | [7 empty] | 423
|  | Контакт-основание к ПН-2 630А медный |  |  |  | шт | [6 empty] | 48 | [17 empty] | 48
|  | Предохранитель ПКТ103-10-80-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 54 |  |  |  | 36 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 94
|  | Головка изоляторная НН Ø-50мм |  |  |  | шт | [10 empty] | 36 |  | 24 |  | 45 |  | 57 | [7 empty] | 162
|  | Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-400А-2000-690АС-УХЛЗ -КЭАЗ |  |  |  | шт | [12 empty] | 32 | [11 empty] | 32
|  | РПБ-1П-100А-У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 79 |  | 45 |  |  |  | 51 | [11 empty] | 175
|  | РПБ-2Л-250А-У3 |  |  |  | шт | [12 empty] | 81 | [11 empty] | 81
|  | РПБ-4Л-400А-У3 | [20 empty] | 14 | [7 empty] | 14
|  | Растворитель | [10 empty] | 59 |  | 82 |  | 54 |  | 133 |  | 59 |  | 41 | [7 empty] | 428
|  | Кабель АСБ-10 3х150 |  |  |  | км | [14 empty] | 2.31 | [9 empty] | 2.31
|  | Муфта кабельная (комплект с наконечниками) 3КНТп-10-150/240-Б |  |  |  | шт | [14 empty] | 62 | [9 empty] | 62
|  | Муфта кабельная (комплект с наконечниками) ЗСТп-10У-150/240-Б |  |  |  | шт | [14 empty] | 124 | [9 empty] | 124
|  | Муфта кабельная (комплект с наконечниками) 4КНТп-1-70/120 Б |  |  |  | шт | [16 empty] | 22 | [7 empty] | 22
|  | Муфта кабельная (комплект с наконечниками) 4СТп-1-70/120-Б |  |  |  | шт | [16 empty] | 22 | [7 empty] | 22
|  | Провод СИП-2 3Х35+1Х54.6-0,6/1 |  |  |  | км | [6 empty] | 0.32 |  | 0.42 |  | 0.68 |  | 1.44 |  | 0.39 |  | 0.8 | [7 empty] | 4.05
|  | Провод СИП-2 3Х50+1Х54.6-0,6/1 |  |  |  | км | [6 empty] | 0.82 |  | 0.864 |  | 0.906 |  | 1.592 |  | 1.144 |  | 0.23 | [7 empty] | 5.556
|  | АШМ-16-1 латунь ЛС-59 |  |  |  | шт | [6 empty] | 32 |  | 96 |  | 82 |  | 152 |  | 156 |  | 113 | [7 empty] | 631
|  | АШМ-12-1 латунь ЛС-59 |  |  |  | шт | [6 empty] | 96 |  | 288 |  | 246 |  | 456 |  | 252 |  | 339 | [7 empty] | 1677
|  | Гайка медная ГОСТ 5915-70 М-12 х 1,75 |  |  |  | шт | [14 empty] | 54 | [9 empty] | 54
|  | Головка изоляторная ВН Ǿ12 мм |  |  |  | шт | [6 empty] | 186 |  | 390 |  | 300 |  | 297 |  | 537 |  | 362 | [7 empty] | 2072
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором ВН Ø 45х12 |  |  |  | шт | [14 empty] | 54 | [9 empty] | 54
|  | Кольцо уплотнительное над изолятором НН Ø 32х17 |  |  |  | шт | [14 empty] | 72 | [9 empty] | 72
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-25-10/0,4 (290х208х145мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 27 |  |  |  | 69 | [7 empty] | 96
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-10/0,4 (418х160х250мм) |  |  |  | шт | [8 empty] | 123 |  | 30 |  | 3 | [11 empty] | 156
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-63-6/0,4 (418х160х242мм) |  |  |  | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 60 |  | 189 |  | 60 |  | 57 |  | 54 |  | 198 | [7 empty] | 618
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-160-10/0,4 (492х210х301мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 21 |  | 93 |  | 45 |  | 36 |  | 162 |  | 75 | [7 empty] | 432
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (527х235х324мм) |  |  |  | шт | [8 empty] | 18 |  | 15 |  | 12 |  | 102 |  | 93 | [7 empty] | 240
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-25-0,4/6-10 (290х135х95мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 27 |  |  |  | 69 | [7 empty] | 96
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-63-0,4/6-10 (418х118х149мм) |  |  |  | шт | [8 empty] | 123 |  | 30 | [13 empty] | 153
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-100-0,4/6-10 (504х128х181мм) |  |  |  | шт | [6 empty] | 60 |  | 189 |  | 60 |  | 30 |  |  |  | 198 | [7 empty] | 537
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-160-0,4/6-10 (492х147х201мм) |  |  |  | шт | [8 empty] | 93 |  | 45 |  | 36 |  | 159 |  | 54 | [7 empty] | 387
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-250-0,4/6-10 (527х163х225мм) |  |  |  | шт | [8 empty] | 18 |  | 15 |  | 48 |  | 102 |  | 93 | [7 empty] | 276
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая НН 4-40-10/0,4 (344х160х241мм) | [16 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-250-10/0,4 (527х235х307мм) |  |  |  | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36
|  | обмотка трансформаторная аллюминиевая ВН 4-400-10/0,4 (595х255х330) |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  | 48 | [9 empty] | 51
|  | Фланец крепления изоляторов (разборный) |  |  |  | шт | [14 empty] | 126 | [9 empty] | 126
|  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 12 |  |  |  | шт | [14 empty] | 54 | [9 empty] | 54
|  | Шайба медная ГОСТ 11371-68 Ø 16 |  |  |  | шт | [14 empty] | 72 | [9 empty] | 72
|  | Шпилька ввода силового трансформатора ВН М-12 |  |  |  | шт | [6 empty] | 54 |  | 183 |  | 21 |  | 171 |  | 315 |  | 171 | [7 empty] | 915
|  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-12 |  |  |  | шт | [6 empty] | 72 |  | 244 |  | 27 |  | 122 |  | 247 |  | 227 | [7 empty] | 939
|  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-16 |  |  |  | шт | [12 empty] | 114 |  | 198 | [9 empty] | 312
|  | Шпилька ввода силового трансформатора НН М-20 |  |  |  | шт | [12 empty] | 30 |  | 45 | [9 empty] | 75
|  | ВНА-10/400-20 УХЛ-1 с приводом |  |  |  | шт | [8 empty] | 18 |  |  |  | 21 |  | 16 |  | 2 | [7 empty] | 57
|  | ВНР-10/400-20 УХЛ-1 с приводом |  |  |  | шт | [12 empty] | 7 |  | 3 |  | 8 | [7 empty] | 18
|  | ВНРп-10/630-20 УХЛ-1 с приводом |  |  |  | шт |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 15 |  | 7 | [7 empty] | 70
|  | Наконечник кабельный ТА-35-10-8 |  |  |  | шт | [6 empty] | 700 |  | 195 |  | 100 |  | 310 |  | 310 |  | 198 | [7 empty] | 1813
|  | Наконечник кабельный ТА-50-10-9 |  |  |  | шт | [6 empty] | 3796 |  | 7001 |  | 7008 |  | 10608 |  | 6650 |  | 7170 | [7 empty] | 42233
|  | Наконечник кабельный ТА-70-10-12 |  |  |  | шт | [6 empty] | 2322 |  | 4538 |  | 4051 |  | 5112 |  | 4376 |  | 4640 | [7 empty] | 25039
|  | Наконечник кабельный ТМ-50-10-9 |  |  |  | шт | [8 empty] | 120 | [15 empty] | 120
|  | ПН-2 100/31,5 А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  | шт | [8 empty] | 66 | [5 empty] | 39 | [9 empty] | 105
|  | Предохранитель ПН-2 100/63 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 39 |  |  |  | 40 |  | 99 |  |  |  | 69 | [7 empty] | 248
|  | Предохранитель ПН-2 100/100 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  | 518 |  | 1372 |  | 828 |  | 1152 |  | 793 |  | 891 | [7 empty] | 5556
|  | ПН-2 250/80А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  | шт | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36
|  | Предохранитель ПН-2 250/100А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт |  |  |  |  | 18 |  | 60 |  | 402 |  | 246 |  | 540 |  | 333 |  | 438 | [7 empty] | 2037
|  | Предохранитель ПН-2 250/160А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт |  |  |  |  | 13 |  | 654 |  | 1052 |  | 874 |  | 567 |  | 835 |  | 967 | [7 empty] | 4962
|  | Предохранитель ПН-2 250/200 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 57 |  | 78 |  | 120 |  | 336 |  | 240 |  | 99 | [7 empty] | 930
|  | Предохранитель ПН-2 250/250А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [12 empty] | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4
|  | Предохранитель ПН-2 250/250А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт |  |  |  |  | 649 |  | 1655 |  | 1369 |  | 1242 |  | 1272 |  | 2213 |  | 1483 | [7 empty] | 9883
|  | Предохранитель ПН-2 400/400 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 1131 |  | 1716 |  | 1775 |  | 1898 |  | 924 |  | 1336 | [7 empty] | 8780
|  | Предохранитель ПН-2 600/630 А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 327 |  | 108 |  | 526 |  | 114 |  | 99 |  | 36 | [7 empty] | 1210
|  | Предохранитель ПКТ-101-6кВ 20А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 186 |  | 198 |  | 144 |  | 42 |  | 42 |  | 150 | [7 empty] | 762
|  | ПКТ-101-6кВ 40А с контактными ножами из меди в сборе |  |  |  | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 10А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 66 | [5 empty] | 99 | [9 empty] | 165
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 16А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 66 |  | 66 |  | 99 |  | 66 |  |  |  | 45 | [7 empty] | 342
|  | Предохранитель ПКТ-101-10кВ 20А с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 54 | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 81
|  | Предохранитель ПКТ101-10-3,2-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  | Предохранитель ПКТ101-10-8-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48
|  | Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 255 |  | 492 |  | 366 |  | 309 |  | 384 |  | 303 | [7 empty] | 2109
|  | Предохранитель ПКТ101-10-10-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 207 |  | 84 |  | 216 |  | 360 |  | 294 |  | 150 | [7 empty] | 1311
|  | Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 84 |  | 108 |  | 48 |  | 66 |  | 27 | [7 empty] | 333
|  | Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 417 |  | 540 |  | 531 |  | 741 |  | 564 |  | 756 | [7 empty] | 3549
|  | Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
|  | Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 УЗ с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [12 empty] | 57 |  | 30 |  | 42 | [7 empty] | 129
|  | Губки под ПН-2 для ПН2-250 |  |  |  | шт | [8 empty] | 165 |  | 150 | [5 empty] | 477 | [7 empty] | 792
|  | Губки под ПН-2 для ПН2-400 |  |  |  | шт | [6 empty] | 654 |  | 315 |  | 80 |  | 598 |  | 398 |  | 270 | [7 empty] | 2315
|  | Контакт-основание d=55мм под ПТ-1.1 К-01-10 У1 медный |  |  |  | шт | [6 empty] | 132 |  | 264 |  | 198 |  | 690 |  | 198 |  | 138 | [7 empty] | 1620
|  | Контакт-основание к ПН-2 250А медный |  |  |  | шт | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36
|  | Хомут с гайками Х-1 (3.407.1-143) антикоррозийное покрытие лак битумный (марка БТ-577) |  |  |  | шт | [6 empty] | 404 |  | 648 |  | 667 |  | 908 |  | 547 |  | 668 | [7 empty] | 3842
|  | эмаль ПФ-115 зеленая |  |  |  | кг | [8 empty] | 22 |  | 42 |  | 32 |  | 44 | [9 empty] | 140
|  | эмаль ПФ-115 серая |  |  |  | кг | [8 empty] | 33 |  | 63 |  | 48 |  | 66 | [9 empty] | 210
|  | эмаль ПФ-115 черная |  |  |  | кг | [6 empty] | 42 |  | 147 |  | 63 |  | 48 |  | 22 |  | 76 | [7 empty] | 398
|  | эмаль НЦ-132 черная |  |  |  | кг | [6 empty] | 142 |  | 36 | [7 empty] | 40 | [7 empty] | 218
|  | эмаль МЛ-12 белая |  |  |  | кг | [6 empty] | 79.5 |  | 78 |  | 69 |  | 190.5 |  | 69 |  | 48 | [7 empty] | 534
|  | эмаль МЛ-12 серая |  |  |  | кг | [6 empty] | 574 |  | 496 |  | 218 |  | 350 |  | 92 |  | 448 | [7 empty] | 2178
|  | растворитель Р-646 |  |  |  | кг | [8 empty] | 11 |  | 21 |  | 16 |  | 22 | [9 empty] | 70
|  | растворитель Р-650 |  |  |  | шт | [6 empty] | 241 |  | 240 |  | 63 |  | 64 |  |  |  | 116 | [7 empty] | 724
|  | ВГ/ГК (Евробочка 175кг/216,5л) |  |  |  | шт | [6 empty] | 22 |  | 15 |  |  |  | 27 | [11 empty] | 64
|  | ВГ/ГК |  |  |  | т |  |  |  |  | 0.8 |  | 15.32 |  | 22.28 |  | 20.18 |  | 22.615 |  | 20.685 |  | 14.34 | [7 empty] | 116.22
|  | круглая D 16 мм |  |  |  | тн | [6 empty] | 0.54 | [7 empty] | 0.7 | [9 empty] | 1.24
|  | круглая D 20 мм |  |  |  | тн | [6 empty] | 0.026 |  | 0.021 |  | 0.036 |  | 0.036 |  | 4.702 |  | 0.016 | [7 empty] | 4.837
|  | круглая D 22 мм |  |  |  | тн | [6 empty] | 0.2275 |  | 0.2325 |  | 0.335 |  | 0.37 |  | 0.2375 |  | 0.2425 | [7 empty] | 1.645
|  | полоса 4x40 |  |  |  | т | [6 empty] | 2.48 |  | 3.22 |  | 3.78 |  | 5.61 |  | 3.96 |  | 5.27 | [7 empty] | 24.32
|  | сталь листовая г/к 3мм (1,25*2,5) |  |  |  | т | [8 empty] | 0.06 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.22
|  | труба D 25х3,2 мм Ст 3ПС |  |  |  | т | [6 empty] | 6.265 |  | 11.546 |  | 12.546 |  | 17.832 |  | 11.755 |  | 12.763 | [7 empty] | 72.707
|  | труба D 32х3,2 мм Ст 3ПС |  |  |  | т | [6 empty] | 0.972 |  | 0.972 |  | 1.323 |  | 0.8748 |  | 0.7614 |  | 1.433 | [7 empty] | 6.3362
|  | уголок 50x50х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  | тн | [8 empty] | 0.09 |  | 0.15 | [5 empty] | 0.09 | [7 empty] | 0.33
|  | уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  | тн | [6 empty] | 9.632 |  | 13.433 |  | 14.06 |  | 18.9984 |  | 12.3852 |  | 15.001 | [7 empty] | 83.5096
|  | уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  | тн | [6 empty] | 1.04 |  | 6.41 |  | 6.59 |  | 9.88 |  | 5.46 |  | 7.555 | [7 empty] | 36.935
|  | арматура А3 Д18 мм |  |  |  | тн | [6 empty] | 0.072 |  | 0.042 |  | 0.098 |  | 0.072 |  | 0.076 |  | 0.078 | [7 empty] | 0.438
|  | круглая D 6 мм (катанка) (d 6,5 мм) |  |  |  | тн | [8 empty] | 0.11 |  | 0.21 |  |  |  | 0.22 | [9 empty] | 0.54
|  | круглая D 16 мм |  |  |  | тн | [8 empty] | 0.44 |  | 0.84 |  |  |  | 0.88 | [9 empty] | 2.16
|  | круглая D 22 мм |  |  |  | тн | [6 empty] | 0.0275 |  | 4.395 |  | 0.005 | [5 empty] | 2.93 | [7 empty] | 7.3575
|  | полоса 4x40 |  |  |  | тн | [8 empty] | 0.22 |  | 0.42 |  |  |  | 0.44 | [9 empty] | 1.08
|  | труба D 25 мм Ст 3ПС |  |  |  | т | [6 empty] | 0.33 | [17 empty] | 0.33
|  | труба D 32 мм Ст 3ПС |  |  |  | т | [14 empty] | 0.351 |  | 0.348 | [7 empty] | 0.699
|  | Разъединитель РЛНД.1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 75 |  | 266 |  | 303 |  | 282 |  | 209 |  | 256 |  | 289 | [7 empty] | 1680
|  | Разъединитель РЛНД.1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 84 |  | 157 |  | 135 |  | 272 |  | 120 |  | 188 | [7 empty] | 956
|  | АПВ-35 класс 2 |  |  |  | км | [6 empty] | 1.6 |  | 4.8 |  | 4.1 |  | 8.75 |  | 2.85 |  | 5.65 | [7 empty] | 27.75
|  | АПВ-50 класс 2 |  |  |  | км | [6 empty] | 1.6 |  | 4.8 |  | 4.1 |  | 8.75 |  | 3.39 |  | 5.65 | [7 empty] | 28.29
|  | ПВ-1 1х70 |  |  |  | <> | [8 empty] | 0.07 | [15 empty] | 0.07
|  | Рубильник ЯБПВ-4 400А IP31 с комплектром предохранителей |  |  |  | шт | [6 empty] | 15 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 47
|  | Рубильник ЯРВ-250А IP32 с комплектом предохранителей |  |  |  | шт |  |  |  |  | 69 |  | 37 |  | 97 |  | 21 | [5 empty] | 53 | [7 empty] | 277
|  | Рубильник РБ-32 250А |  |  |  | шт |  |  |  |  | 13 |  | 149 |  | 364 |  | 294 |  | 322 |  | 234 |  | 332 | [7 empty] | 1708
|  | Рубильник РБ-34 400А |  |  |  | шт | [6 empty] | 108 |  | 83 |  | 127 |  | 87 |  | 150 |  | 142 | [7 empty] | 697
|  | Рубильник РБ-36 630А |  |  |  | шт | [6 empty] | 9 |  | 14 |  | 10 |  |  |  | 15 |  | 19 | [7 empty] | 67
|  | Рубильник РПС-1/2 П 100 А |  |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  | 178 |  | 517 |  | 434 |  | 373 |  | 271 |  | 335 | [7 empty] | 2120
|  | Рубильник РПС-2/2 П 250 А |  |  |  | шт |  |  |  |  | 148 |  | 652 |  | 585 |  | 503 |  | 794 |  | 752 |  | 693 | [7 empty] | 4127
|  | Рубильник РПС-4/2 П 400 А |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |  | 183 |  | 186 |  | 136 |  | 216 |  | 265 |  | 278 | [7 empty] | 1274
|  | Рубильник РПС-6/2 П 630 А |  |  |  | шт | [6 empty] | 18 |  |  |  | 64 |  | 61 |  | 35 |  | 17 | [7 empty] | 195
|  | Рубильник РЕ-19-43-31160-1600А |  |  |  | шт | [12 empty] | 35 | [11 empty] | 35
|  | Смазка Циатим-201 |  |  |  | кг | [12 empty] | 30 | [11 empty] | 30
|  | Смазка Циатим-221 |  |  |  | кг | [6 empty] | 13 |  | 96 |  | 82 |  | 152 |  | 84 |  | 113 | [7 empty] | 540
|  | Резина маслостойкая УМ 5мм |  |  |  | кг | [6 empty] | 34 |  | 68 |  | 48 |  | 50 |  | 101 |  | 82 | [7 empty] | 383
|  | Резина маслостойкая УМ полосовая 12*30 |  |  |  | кг | [6 empty] | 34 |  | 68 |  | 48 |  | 50 |  | 119 |  | 64 | [7 empty] | 383
|  | Гайки латунные М12 |  |  |  | шт | [6 empty] | 260 |  | 2088 |  | 1968 |  | 3648 |  | 2016 |  | 2624 | [7 empty] | 12604
|  | Бумага нождачная Р-220 |  |  |  | м2 | [6 empty] | 53 |  | 52 |  | 46 |  | 127 |  | 46 |  | 32 | [7 empty] | 356
|  | Колпачки полиэтиленовые КП-22 (аналог К-6) |  |  |  | шт | [6 empty] | 222 |  | 480 |  | 399 |  | 612 |  | 402 |  | 474 | [7 empty] | 2589
|  | Предохранитель ПКТ-101-10-20-31,5 УЗ (медь) | [16 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  | Разрядник РВО-10 У1 |  |  |  | шт | [10 empty] | 65 | [13 empty] | 65
|  | ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т10*60 | [18 empty] | 6 | [9 empty] | 6
|  | ГАЙКА М20 | [10 empty] | 35.618 |  | 2.341 |  | 2.771 |  | 9.492 |  | 4.555 |  | 5.136 | [7 empty] | 59.913
|  | АРМАТУРА 22 А-3 | [12 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03
|  | ШИНА АЛЛЮМИНИЕВАЯ 50Х4 | [16 empty] | 0.07 | [11 empty] | 0.07
|  | ПОЛОСА 50Х5 | [10 empty] | 0.026 |  | 0.036 |  | 0.364 |  | 0.036 |  | 0.031 |  | 0.038 | [7 empty] | 0.531
|  | КРУГ | [18 empty] | 0.013 |  | 0.012 | [7 empty] | 0.025
|  | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ 1 с квадратным фланцем |  |  |  | шт | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27
|  | ИП-10/1000-7,5 УХЛ 2 |  |  |  | шт | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27
|  | ИП-10/630-7.5 УХЛ 2 |  |  |  | шт | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27
|  | ИПУ-10/630-7.5МУХЛ(ов.фл.) |  |  |  | шт | [6 empty] | 39 |  | 45 |  |  |  | 45 | [11 empty] | 129
|  | ИО-6-3,75 I У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 132 |  | 264 |  | 198 |  | 690 |  | 165 |  | 138 | [7 empty] | 1587
|  | ИО 10-3,75 |  |  |  | шт | [6 empty] | 100 |  | 139 |  | 94 |  | 9 |  | 9 | [9 empty] | 351
|  | ПКТ 101-10-10-12,5 У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 15 |  | 69 |  | 153 |  | 24 |  | 120 |  | 108 | [7 empty] | 489
|  | ПКТ 101-10-10-31,5 У3 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 36 |  | 10 |  | 129 |  | 402 |  | 285 |  | 447 |  | 207 | [7 empty] | 1516
|  | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 |  |  |  | шт | [12 empty] | 45 | [11 empty] | 45
|  | ПКТ 101-10-16-20 У1 |  |  |  | шт | [8 empty] | 45 |  |  |  | 36 | [11 empty] | 81
|  | ПКТ 101-10-16-31,5 У3 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 231 |  | 270 |  | 494 |  | 138 |  | 237 |  | 48 |  | 297 | [7 empty] | 1715
|  | ПКТ 101-10-20-20 У1 |  |  |  | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  | ПКТ 101-10-20-31,5 У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 141 |  | 102 |  | 9 |  | 69 |  | 36 |  | 168 | [7 empty] | 525
|  | ПКТ 101-10-3,2-31,5 У3 |  |  |  | шт | [12 empty] | 54 | [11 empty] | 54
|  | ПКТ 101-10-31,5-12,5 У1 |  |  |  | шт | [8 empty] | 90 | [15 empty] | 90
|  | ПКТ 101-10-5-20 У1 |  |  |  | шт | [16 empty] | 18 | [7 empty] | 18
|  | ПКТ 101-10-5-31,5 У3 |  |  |  | шт | [10 empty] | 54 |  | 42 |  | 27 | [9 empty] | 123
|  | ПКТ 101-10-8-31,5 У3 |  |  |  | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30
|  | ПКТ 101-35-5-8 У3 |  |  |  | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
|  | ПКТ 101-6-16-40 У1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 120 | [17 empty] | 120
|  | ПКТ 101-6-16-40 У3 |  |  |  | шт | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 143 | [7 empty] | 152
|  | Предохранитель ПКТ102-10-40-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [8 empty] | 18 |  |  |  | 27 | [11 empty] | 45
|  | Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 с контактными ножами из меди в сборе в комплекте с изоляторами и патроном |  |  |  | шт | [6 empty] | 75 | [5 empty] | 279 | [11 empty] | 354
|  | ПКТ 102-6-50-31,5 У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
|  | ПКТ 102-6-80-20 У3 |  |  |  | шт | [12 empty] | 45 |  | 45 |  | 57 | [7 empty] | 147
|  | К01-10 У3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 192 |  | 576 |  | 492 |  | 912 |  | 504 |  | 678 | [7 empty] | 3354
|  | М16 |  |  |  | кг | [6 empty] | 13 |  | 96 |  | 82 |  | 152 |  | 84 |  | 113 | [7 empty] | 540
|  | Арматура 22 ст 3 пс дл. 11,7 м | [10 empty] | 2.47 |  | 4.29 |  | 4.34 |  | 6.46 |  | 4.658 |  | 5.537 | [7 empty] | 27.755
|  | Наконечник А 50 мм | [8 empty] | 380 |  | 260 |  | 780 | [7 empty] | 740 | [7 empty] | 2160
|  | Наконечник А 70 мм | [10 empty] | 240 |  | 380 | [7 empty] | 280 | [7 empty] | 900
|  | Кабель АВВГ 4*50 | [12 empty] | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.16 |  |  |  | 0.145 | [7 empty] | 0.415
|  | Кабель АВВГ 4*70 | [14 empty] | 0.09 |  | 0.045 |  | 0.46 | [9 empty] | 0.595
|  | Провод СИП-1 3*35+1*50 | [10 empty] | 0.36 | [5 empty] | 0.42 |  |  |  | 0.54 | [7 empty] | 1.32
|  | Провод АПВ 1*70 |  |  |  | 1 м | [8 empty] | 0.1 |  |  |  | 150 |  | 0.52 |  | 0.36 | [7 empty] | 150.98
|  | Рубильник РПС-1 100 А | [10 empty] | 11 |  | 15 |  |  |  | 11 | [11 empty] | 37
|  | Рубильник РПС-2 250 А | [14 empty] | 21 | [13 empty] | 21
|  | Рубильник РПС-4 400 А | [16 empty] | 221 |  | 45 | [9 empty] | 266
|  | Рубильник РПС-1 100 А | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 56 | [11 empty] | 60
|  | Рубильник РПС-2 250 А | [10 empty] | 67 |  | 3 |  | 3 |  | 11 |  | 22 |  | 52 | [7 empty] | 158
|  | Рубильник РБ-31 100 А | [10 empty] | 59 |  | 147 |  | 57 |  | 41 |  | 33 |  | 61 | [7 empty] | 398
|  | Рубильник РБ-32 250 А | [10 empty] | 37 |  |  |  | 15 |  | 46 |  | 36 |  | 18 | [7 empty] | 152
|  | Рубильник РБ-34 400 А | [16 empty] | 93 | [11 empty] | 93
|  | Рубильник РБ-36 630 А | [16 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  | РЛНД -10Б/400У1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ-1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 26 |  | 19 |  |  |  | 93 | [11 empty] | 138
|  | РВО-10Н У1 |  |  |  | шт |  |  |  |  | 112 |  | 1395 |  | 2049 |  | 1508 |  | 1729 |  | 1575 |  | 1776 | [7 empty] | 10144
|  | Разрядник РВО-6Н У1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 201 |  | 350 |  | 306 |  | 1004 |  | 289 |  | 402 | [7 empty] | 2552
|  | ПА-1-1 |  |  |  | шт | [6 empty] | 128 |  | 384 |  | 328 |  | 608 |  | 336 |  | 452 | [7 empty] | 2236
|  | Хомут с гайками Х- 3 |  |  |  | шт | [6 empty] | 33 | [17 empty] | 33
Главный инженер АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | Цуев И.Р.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | подпись | [5 empty] | дата
Начальник СЭОЭХ АО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | Хасанов А.Ш.
должность |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  | подпись | [5 empty] | дата