## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __1_) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Грозный
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям проектного класса напряжения 110 кв - 42,47 км. Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам - 36,75 МВт. Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (nсд_тпр) - 17 шт. Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (фтз) - 316,72 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект включен в СиПР (Распоряжение Главы Чеченской Республики от 29.04.2022 №73-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2023-2027 годы")
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.17
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | не проводились
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1189.1053
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 995.0385

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №5085 5086 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5180 5181 5182 5183 5184 5185 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5085 | Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5085; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5085; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5086; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5086; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5087; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5087; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5088; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5088; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5089; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5089; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5090; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5090; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5091; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5091; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5092; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5092; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5093; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5093; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5094; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5094; 30.11.2017 Доп.соглашение №1 от 10.05.2019 к договору №5095; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5095; 14.12.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5180; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5180; 14.12.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5181; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5181; 14.12.2017 Доп.соглашение №1 от 10.06.2019 к договору №5182; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5182; 14.12.2017 Доп.соглашение №1 от 29.04.2019 к договору №5183; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5183; 14.12.2017 Доп.соглашение №1 от 24.04.2019 к договору №5184; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5184; 14.12.2017 Доп.соглашение №1 от 24.04.2019 к договору №5185; Доп.соглашение №2 от 17.12.2020 к договору №5185; | в работе | нд | 1. Бюро судебно-медицинской экспертизы; 2. Детская стоматологическая поликлиника №1; 3. Стоматологическая поликлиника №1; 4. Поликлиника №4; 5. Республиканский наркологический диспансер; 6. Централизованная лаборатория; 7. Республиканская клиническая больница; 8. Лечебно-диагностический центр; 9. Клиническая больница №4; 10. Клиническая больница №1; 11. Медико-реабилитационный центр; 12. Таксомоторный парк; 13. Жилой комплекс и административное здание; 14. Производственно-ремонтная база; 15. Производственная база; 16. Завод железобетонных изделий; 17. Аэропорт Грозный "Северный" | нд | 36.75 | 0 | 36.75 | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | 1. Сооружение новой ПС 110 кВ Город с установкой двух трансформаторов 110/10 кВ с устройством АРН мощностью по 40 МВА каждый; 2. Сооружение2-х цепной ВО 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 3 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный- Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный- Южная (Л-115) для присоединения ПС 110 кВ Город, сооружаемой по пункту 1.1 технических условий; 3. Сооружение КЛ 10 кВ от линейных ячеек Ру 10 кВ до ТП 10/0,4 кВ Заявителей ориентировочной протяженностью 46 км. | нд | 14.0392

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
0
Паспорт инвестиционного проекта
0
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
0
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
0
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС 08.04.2021
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение 1. Министерство здравоохранения Чеченской Республики; 2. ООО "Курорты Чечни"; 3. ГУП "Чечавтотранс"; 4. ФГУП "Вайнахавиа" максимальной мощностью 36,75 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км. 1.Строительство ПС 110/10 кВ: - Два трансформатора мощностью 40000 кВА, напряжением 110/10 кВ. - тип схемы каждого РУ 110 кВ - 119-4Н "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий" 10 кВ - 10-2 "Две секционированные выключателями системы шин". - измерительные электромагнитные трансформаторы; - тип выключателей: 110 кВ - элегазовые с одним приводом на три фазы; 10 кВ - вакуумные с одним приводом на три фазы. - программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе цифрового оборудования. В состав ПАК ЦПС входят: - устройства сопряжения с объектом (УСО); - коммуникационное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы); - система синхронизации времена; - интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ), представляющие собой собой микропроцессорные устройства, способные принимать или передавать в цифровом виде данные от внешнего источника (микропроцессорный (МП) терминал РЗА с поддержкой протокола MMS); - серверы ПАК ЦПС; - автоматизированное рабочее место (АРМ); - РАС цифровой; - анализатор сети передачи данных; - оборудование, обеспечивающее взаимодействие с диспетчерскими системами высшего уровня; - Конвертор протоколов. 2.Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ: -провод АС-185/29 протяженностью 2,8 км.; грозоотвод оптический со встроенным ВОЛС марки ОКГТ-62 кН/24; -опоры многранные двухцепные подвески марки КМ110-2, ПМ110-4,УМ110-6+5, ПМ110-4+3,5, УМ110-2+2, УМ110-2,УМ110-6+5 3. Строительство КЛ-10 кВ: -КЛ-10 кВ 2 цепи по 3 фазы в одной траншее, марки АПвПУ2г 1х300/120-10 алюминиевые жилы, ориентировочной протяженностью 23 км.; прокладка кабелей в трубах методом ГНБ-2 скважины по 4 трубы протяженностью 60.3 м и диаметром 90 мм ( общее кол-во труб 8 шт. , протяженностью 482,4 м); - Установка на ПС 110 кВ Южная 4 дополнительных ячейки КРУН 10 кВ, lном 2500, Iоткл 25кА на I и 2 СШ КРУН-10 кВ с кабельным выводом, с вакуумными выключателями для захода проектируемых кабельных линий; - Установка на ПС 110 кВ Восточная 4 дополнительных ячейки КРУН 10 кВ, lном 2500, Iоткл 25кА на I и 2 СШ КРУН-10 кВ с кабельным выводом, с вакуумными выключателями для захода проектируемых кабельных линий; - Установка на ПС 110 кВ Северная 4 дополнительных ячейки КРУН 10 кВ, lном 2500, Iоткл 25кА на I и 2 СШ КРУН-10 кВ с кабельным выводом, с вакуумными выключателями для захода проектируемых кабельных линий; - Установка на ПС 110 кВ Консервная 4 дополнительных ячейки КРУН 10 кВ, lном 2500, Iоткл 25кА на I и 2 СШ КРУН-10 кВ с кабельным выводом, с вакуумными выключателями для захода проектируемых кабельных линий; - Установка РП 10 кВ (КРУН 10кВ) в количестве 20 ячеек (КРУ-ЧЭАЗ-59ХЛI; I ном 1250, I откл 20кА) от ПС 110 кВ Южная; - Установка РП 10 кВ (КРУН 10кВ) в количестве 20 ячеек (КРУ-ЧЭАЗ-59ХЛI; I ном 1250, I откл 20кА) от ПС 110 кВ Восточная; - Установка РП 10 кВ (КРУН 10кВ) в количестве 20 ячеек (КРУ-ЧЭАЗ-59ХЛI; I ном 1250, I откл 20кА) от ПС 110 кВ Северная; - Установка РП 10 кВ (КРУН 10кВ) в количестве 20 ячеек (КРУ-ЧЭАЗ-59ХЛI; I ном 1250, I откл 20кА) от ПС 110 кВ Консервная.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 12,44млн.руб./МВА ; 20,42 млн.руб./км | 12,44млн.руб./МВА | 20,42 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектом предусмотрено разделение на 2 этапа: 1 этап - Строительство ПС 110/10 кВ Город номинальным напряжением 110/10 кВ и мощностью трансформатора 2х40 МВА со строительством 2-х цепной ВЛ 110 кВ с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный-Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный-Южная (Л-115) протяженностью воздушной линии 2,74 км; 2 этап - Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 46,0 км
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" позволит разгрузить ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Северная, путем перевода части нагрузок по закольцованной сети 10 кВ, в объеме 27 МВт. Мероприятия по строительству ПС 110/10 кВ "Город" включены в СиПР Чеченской Республики на период 2019-2023, утвержденную распоряжением Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг, а также в скорректированный Плана развития группы компаний МРСК "Северного Кавказа".
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | с

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2015Ti | Sгод 2015Ni | Sгод 2015Pi | Sгод 2015Ti·Ni | Sгод 2015Ti·Pi | Nt | Sгод 2015Ti·Ni/Nt | Sгод 2015Ni/Nt |  | Описание причин | Год 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Описание
год 2015 | Наименование 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 1 | нд | Год 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 2 | нд | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
год 2015 | Наименование 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реквизиты акта 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
всего в год 2015, в том числе: |  | Sгод 2014Ti | Sгод 2014Ni | Sгод 2014Pi | Sгод 2014Ti·Ni | Sгод 2014Ti·Pi | Nt | Sгод 2014Ti·Ni/Nt | Sгод 2014Ni/Nt |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5 анализ экономич эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели * экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| 24.896 | 20% | 10 | 15

## 6.1.Паспорт сетевой график 1 ПК
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | 30.11.2017 14.12.2017 | 30.11.2017 14.12.2017 | 100% | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 100% | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 100% | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 100% | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 100% | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 100% | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 100% | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 100% | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 100% | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 100% | нд
1.12. | Организационный этап | [5 empty] | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 100% | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 2020-04-19 | 2020-05-04 | 100% | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [5 empty] | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-06-01 | 2019-06-16 | 2020-09-02 | 2020-09-27 | 100% | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-07-01 | 2019-09-21 | 2020-06-03 | 2020-09-01 | 100% | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019-07-19 | 2019-11-20 | 2020-09-30 | 2020-12-25 | 100% | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2019-12-25 | 2019-12-25 | не требуется | не требуется |  | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-11-20 | 2019-12-10 | 2020-12-05 | 2020-12-26 | 100% | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-12-11 | 2019-12-14 | 2020-12-27 | 2020-12-27 | 100% | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 100% | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-12-25 | 2020-12-25 | не требуется | не требуется |  | нд

## 6.1.Паспорт сетевой график 2 ПК
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 30.11.2017 14.12.2017 | 30.11.2017 14.12.2017 | 30.11.2017 14.12.2017 | 30.11.2017 14.12.2017 | 100% | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 100% | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 100% | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 100% | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 100% | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 100% | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 29.11.2019 08.09.2023 | 29.11.2019 08.09.2023 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 100% | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 29.04.2020 30.10.2023 | 29.04.2020 30.10.2023 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 100% | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 100% | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 100% | нд
1.12. | Организационный этап | [5 empty] | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 100% | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-12-21 | 2024-02-20 | 2022-01-15 | 2023-02-20 | 100% | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [5 empty] | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 100% | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-02-21 | 2024-05-01 | 2023-12-21 | 2024-09-26 | 100% | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-02-21 | 2024-12-01 | 2023-12-21 | 2024-11-30 | 100% | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 100% | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-12-01 | 2024-12-24 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 100% | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 100% | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 100% | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 100% | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2024-12-28 | 2024-12-28 | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 100% | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 100% | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | 2024 год
[7 empty] | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал | Итого за год (нарастающим итогом) | за текущий квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1189.1053 | 1188.9756 | 316.7195 | 157.9196 | 158.7999 | 136.7195 | 76.7195 | 157.79 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1052.3858 | 872.3858 | 157.9196 | 157.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 136.7195 | 316.5898 | 158.7999 | 0 | 158.7999 | 136.7195 | 76.7195 | 157.79 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 995.0385 | 937.1969 | 265.3156 | 123.4962 | 141.8194 | 115.3156 | 65.3156 | 65.6546 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 31.2676 | 31.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70974 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 342.0209 | 257.445 | 114.3076 | 104.2702 | 10.0374 | 79.7791 | 14.4635 | 64.9449 | 0
2.3 | оборудование | 569.2228 | 614.4734 | 123.2228 | 0 | 123.2228 | 15.5365 | 15.5365 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 52.5272 | 33.3012 | 27.7852 | 19.226 | 8.5592 | 20 | 20 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 46 | 3.586 | 42.414 | 42.414 | 0 | 42.414 | 0 | 0 | 0
3.7 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 46 | 3.586 | 42.414 | 42.414 | 0 | 42.414 | 0 | 0 | 0
4.7 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 995.0385 | 688.8978 | 306.1406 | 306.1406 | 0 | 306.1406 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 48.74 | 6.326 | 42.414 | 42.414 | 0 | 42.414 | 0 | 0 | 0
5.6 | Шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Чеченэнерго" | Строительство | 12.2024/12.2024 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2.8 | 46 | 0 | ПИР, СМР, ПНР | ПИР,СМР,оборудование,прочие ("под ключ") | ПАО "МРСК Северного Кавказа" | 701958.3083 | УСР | 701958.3083 | Конкурс | Конкурс | 2 | 2 | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС"РСФ "АРЭН-СТРОЙЦЕНТР" ООО | 701 000,00 701 833,33 | нет | 1 | 701 000,00 701 833,33 | 701000 | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" | 1152398.71 | 0 | 1328038 | B2B-Center | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 2019-09-20 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2020-06-30 |  | цена договора указана в соответствии с ДС№1 от 23.12.2019 (на увеличение цены договора) и составляет 1 152 398,71 тыс. руб. с НДС
[12 empty] | СМР | СМР | АО "Чеченэнерго" | 532688.706 | ССР | 532688.706 | ОК | ОК | 1 | 1 | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" |  | нет | 1 | 532688.706 | 532688.706 | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" | 639226.4472 | 154764.3956 | №32312992454 | rosseti.roseltorg.ru | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | Закупка у ЕИ не осуществлялась |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2025-12-31
[12 empty] | услуги | Строительный контроль | АО "Чеченэнерго" | 9641.6667 | СР | 9641.6667 | нд | нд | нд | нд | АО "Россети Цифра" | нд | отсутствуют | 0 | 0 | 9641.6667 | АО "Россети Цифра" | 11570 | 3025.5557 | без использования функционала ЭТП | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2025-12-31 |  | Договор от 26.12.2023 № 34-2023-СК-ЧЭ 1 заключен с взаимозависимым лицом (сделка с заинтересованностью) на основании решения Совета директоров ПАО "Россети" (протокол от 20.10.2022 № 509)
[12 empty] | услуги | Авторский надзор | АО "Чеченэнерго" | 1065.38 | СР | 1065.38 | нд | нд | нд | нд | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" | нд | отсутствуют | 0 | 0 | 1278.456 | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" | 1278.456 | 1278.456 | без использования функционала ЭТП | [5 empty] | нд | нд | нд | нд | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25
с
11.57

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_Che146
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Грозный
Тип проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА (42,47 МВА) 48,74 км
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 1189.1053
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Утвержденная проектно-сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1506.774
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1506.774
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" № 46 от 01.10.2019, доп. согл. № 1 от 23.12.2019
объем заключенного договора в ценах 2019года с НДС, млн. руб. | 1152.3987
% от сметной стоимости проекта | 72.99%
оплачено по договору, млн. руб. | 855.9775
освоено по договору, млн. руб. | 855.9775
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" № 30-2023-СМР-ЧЭ от 21.12.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 639.2264
% от сметной стоимости проекта | 54.51%
оплачено по договору, млн. руб. | 593.3924
освоено по договору, млн. руб. | 624.6235
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | АО "Россети ЦТЗ" № 34-2023-СК-ЧЭ от 26.12.2023
объем заключенного договора в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 11.57
% от сметной стоимости проекта | 0.9866%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.0299
освоено по договору, млн. руб. | 11.3057
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС" № 13-2024-АН-ЧЭ от 25.06.24г.
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.2785
% от сметной стоимости проекта | 0.1075%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 1.2785
- прочие затраты по объекту, в т.ч. | 16.4082
заработная плата производственного персонала | 16.4082
проценты за пользование кредитными средствами | 0
прочие затраты | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.99%
всего оплачено по объекту | 1188.9756 | 1472.808 | -283.8324
% освоения по объекту за отчетный период | 94.19%
всего освоено по объекту | 937.1969 | 1259.6639 | -322.467
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС"
- технические агенты | АО "Россети ЦТЗ"
- подрядчики | ООО "ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС"
- поставщики основного оборудования | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 14
в том числе
- строительный персонал | 7
- монтажный персонал | 7
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Строительство
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд