## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 28.12.2023 №36@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2023 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2023 года | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | План 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2023 года | План на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1402.9271 | 10880.6633 | нд | 2684.1055 | 22446.0354 | 0 | 9475.9089 | 3476.5373 | 15201.0773 | 22462.7923 | 31393.0757 | 34431.0996 | 11537.2838 | 19361.4817 | 8062.1377 | 6422.8282 | 13207.2236 | 1639.3095 | 0 | 0 | 140.0339 | 1499.2757 | 2677.7208 | 818.124 | 0 | 83.1211 | 1776.4757 | 4140.6821 | 0 | 0 | 208.3763 | 3932.3058 | 6923.6405 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5189.4063 | 1961.8583 | 0 | 0 | 200.0298 | 1761.8285 | 4220.4099 | 611.2766 | 0 | 158.7812 | 3450.352 | 151.82 | 0 | 0 | 126.5167 | 25.3033 | 1594.4476 | 0 | 0 | 83.5517 | 1510.8959 | 166.3878 | 0 | 0 | 138.6565 | 27.7313 | 226.4685 | 0 | 0 | 93.5521 | 132.9164 | 238.3271 | 0 | 0 | 93.4427 | 144.8844 | нд | нд | нд | нд | нд | 6420.7482 | 0 | 0 | 673.5793 | 5747.1689 | 13203.2935 | 2176.5314 | 0 | 598.3071 | 10428.455 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1402.9271 | 10880.6633 | нд | 2684.1055 | 22446.0354 | 0 | 9475.9089 | 3476.5373 | 14975.4053 | 22095.8151 | 30785.9971 | 33710.5352 | 11290.2873 | 19062.2124 | 7815.1412 | 6219.9723 | 12950.1112 | 1595.1689 | 0 | 0 | 103.25 | 1491.9189 | 2635.5638 | 818.124 | 0 | 47.9903 | 1769.4495 | 4093.4058 | 0 | 0 | 168.9794 | 3924.4264 | 6876.3641 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5142.1299 | 1912.36 | 0 | 0 | 158.7812 | 1753.5788 | 4170.9115 | 611.2766 | 0 | 158.7812 | 3400.8537 | 99.9953 | 0 | 0 | 83.3294 | 16.6659 | 1542.6229 | 0 | 0 | 83.5517 | 1459.0712 | 112.1312 | 0 | 0 | 93.4427 | 18.6885 | 172.2119 | 0 | 0 | 93.5521 | 78.6599 | 184.0706 | 0 | 0 | 93.4427 | 90.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | 6217.8923 | 0 | 0 | 504.5327 | 5713.3596 | 12946.1811 | 2176.5314 | 0 | 598.3071 | 10171.3425 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 339.0808 | 2565.5103 | нд | 1059.549 | 8525.8827 | 0 | 9475.9089 | 1648.2217 | 5120.5044 | 7305.4673 | 10619.3142 | 11468.7337 | 3220.3254 | 8357.8174 | 1573.4949 | 852.65 | 5751.2787 | 720.8449 | 0 | 0 | 69.1812 | 651.6638 | 958.317 | 0 | 0 | 37.6554 | 920.6617 | 566.0188 | 0 | 0 | 164.2465 | 401.7724 | 4102.7702 | 0 | 0 | 53.6728 | 4049.0974 | 129.9872 | 0 | 0 | 108.3227 | 21.6645 | 1185.8674 | 0 | 0 | 62.4397 | 1123.4277 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 123.9574 | 0 | 0 | 54.795 | 69.1624 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 150.6829 | 0 | 0 | 75.6112 | 75.0717 | 184.0706 | 0 | 0 | 93.4427 | 90.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | 850.57 | 0 | 0 | 401.3724 | 449.1975 | 5747.3485 | 0 | 0 | 339.9615 | 5407.387 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 822.5815 | 5941.2229 | нд | 1383.2918 | 11546.2226 | нд | 0 | 1066.6551 | 6775.5494 | 10533.5996 | 14750.537 | 16508.8828 | 6103.9985 | 9274.707 | 5037.3434 | 4577.8196 | 6952.5728 | 459.5238 | 0 | 0 | 34.0689 | 425.4549 | 1255.4791 | 818.124 | 0 | 10.3349 | 427.0201 | 2737.8842 | 0 | 0 | 4.7329 | 2733.1513 | 2695.3228 | 1565.2548 | 0 | 115.3066 | 1014.7614 | 1782.3728 | 0 | 0 | 50.4586 | 1731.9143 | 2817.0556 | 611.2766 | 0 | 96.3416 | 2109.4374 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 1418.6655 | 0 | 0 | 28.7567 | 1389.9088 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 21.529 | 0 | 0 | 17.9408 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4577.8196 | 0 | 0 | 103.1603 | 4474.6593 | 6952.5728 | 2176.5314 | 0 | 258.3456 | 4517.6958 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 241.2647 | 2373.9301 | нд | 241.2647 | 2373.9301 | нд | 0 | 761.6604 | 3079.3515 | 4256.7482 | 5416.1459 | 5732.9187 | 1965.9633 | 1429.6879 | 1204.3029 | 789.5027 | 246.2597 | 414.8002 | 0 | 0 | 0 | 414.8002 | 421.7678 | 0 | 0 | 0 | 421.7678 | 789.5027 | 0 | 0 | 0 | 789.5027 | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9886 | 0 | 0 | 0 | 167.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 789.5027 | 0 | 0 | 0 | 789.5027 | 246.2597 | 0 | 0 | 0 | 246.2597 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 225.672 | 366.9772 | 607.0785 | 720.5645 | 246.9965 | 299.2694 | 246.9965 | 202.8559 | 257.1124 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 0 | 49.4983 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 0 | 51.8247 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.8559 | 0 | 0 | 169.0466 | 33.8093 | 257.1124 | 0 | 0 | 0 | 257.1124 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 225.672 | 366.9772 | 607.0785 | 720.5645 | 246.9965 | 299.2694 | 246.9965 | 202.8559 | 257.1124 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 0 | 49.4983 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 0 | 51.8247 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.8559 | 0 | 0 | 169.0466 | 33.8093 | 257.1124 | 0 | 0 | 0 | 257.1124 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 1402.9271 | 10880.6633 | нд | 2684.1055 | 22446.0354 | 0 | 9475.9089 | 3476.5373 | 15201.0773 | 22462.7923 | 31393.0757 | 34431.0996 | 11537.2838 | 19361.4817 | 8062.1377 | 6422.8282 | 13207.2236 | 1639.3095 | 0 | 0 | 140.0339 | 1499.2757 | 2677.7208 | 818.124 | 0 | 83.1211 | 1776.4757 | 4140.6821 | 0 | 0 | 208.3763 | 3932.3058 | 6923.6405 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5189.4063 | 1961.8583 | 0 | 0 | 200.0298 | 1761.8285 | 4220.4099 | 611.2766 | 0 | 158.7812 | 3450.352 | 151.82 | 0 | 0 | 126.5167 | 25.3033 | 1594.4476 | 0 | 0 | 83.5517 | 1510.8959 | 166.3878 | 0 | 0 | 138.6565 | 27.7313 | 226.4685 | 0 | 0 | 93.5521 | 132.9164 | 238.3271 | 0 | 0 | 93.4427 | 144.8844 | нд | нд | нд | нд | нд | 6420.7482 | 0 | 0 | 673.5793 | 5747.1689 | 13203.2935 | 2176.5314 | 0 | 598.3071 | 10428.455 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1402.9271 | 10880.6633 | нд | 2684.1055 | 22446.0354 | 0 | 9475.9089 | 3476.5373 | 14975.4053 | 22095.8151 | 30785.9971 | 33710.5352 | 11290.2873 | 19062.2124 | 7815.1412 | 6219.9723 | 12950.1112 | 1595.1689 | 0 | 0 | 103.25 | 1491.9189 | 2635.5638 | 818.124 | 0 | 47.9903 | 1769.4495 | 4093.4058 | 0 | 0 | 168.9794 | 3924.4264 | 6876.3641 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5142.1299 | 1912.36 | 0 | 0 | 158.7812 | 1753.5788 | 4170.9115 | 611.2766 | 0 | 158.7812 | 3400.8537 | 99.9953 | 0 | 0 | 83.3294 | 16.6659 | 1542.6229 | 0 | 0 | 83.5517 | 1459.0712 | 112.1312 | 0 | 0 | 93.4427 | 18.6885 | 172.2119 | 0 | 0 | 93.5521 | 78.6599 | 184.0706 | 0 | 0 | 93.4427 | 90.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | 6217.8923 | 0 | 0 | 504.5327 | 5713.3596 | 12946.1811 | 2176.5314 | 0 | 598.3071 | 10171.3425 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 339.0808 | 2565.5103 | нд | 1059.549 | 8525.8827 | 0 | 9475.9089 | 1648.2217 | 5120.5044 | 7305.4673 | 10619.3142 | 11468.7337 | 3220.3254 | 8357.8174 | 1573.4949 | 852.65 | 5751.2787 | 720.8449 | 0 | 0 | 69.1812 | 651.6638 | 958.317 | 0 | 0 | 37.6554 | 920.6617 | 566.0188 | 0 | 0 | 164.2465 | 401.7724 | 4102.7702 | 0 | 0 | 53.6728 | 4049.0974 | 129.9872 | 0 | 0 | 108.3227 | 21.6645 | 1185.8674 | 0 | 0 | 62.4397 | 1123.4277 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 123.9574 | 0 | 0 | 54.795 | 69.1624 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 150.6829 | 0 | 0 | 75.6112 | 75.0717 | 184.0706 | 0 | 0 | 93.4427 | 90.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | 850.57 | 0 | 0 | 401.3724 | 449.1975 | 5747.3485 | 0 | 0 | 339.9615 | 5407.387 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 230.132 | 1652.2338 | нд | 799.8439 | 6388.5885 | нд | 5098.9807 | 1029.9997 | 3985.9663 | 5501.6096 | 8190.2972 | 8869.5613 | 2069.7918 | 6712.0917 | 1041.1834 | 465.7481 | 4794.617 | 575.4352 | 0 | 0 | 47.8525 | 527.5827 | 887.4751 | 0 | 0 | 29.8886 | 857.5865 | 238.5442 | 0 | 0 | 19.6 | 218.9442 | 3196.1085 | 0 | 0 | 26.1741 | 3169.9344 | 70.56 | 0 | 0 | 58.8 | 11.76 | 1135.8674 | 0 | 0 | 62.4397 | 1073.4277 | 64.8 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 123.9574 | 0 | 0 | 54.795 | 69.1624 | 89.7639 | 0 | 0 | 74.8033 | 14.9607 | 150.6829 | 0 | 0 | 75.6112 | 75.0717 | 184.0706 | 0 | 0 | 93.4427 | 90.6279 | нд | нд | нд | нд | нд | 463.6681 | 0 | 0 | 207.2033 | 256.4648 | 4790.6868 | 0 | 0 | 312.4628 | 4478.224 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 57.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2817 | 587.4601 | 204.2839 | 144.4039 | 497.4358 | 59.88 | 0 | 0 | 42.5008 | 17.3792 | 32.0266 | 0 | 0 | 26.6888 | 5.3378 | 15.36 | 0 | 0 | 12.8 | 2.56 | 71.7432 | 0 | 0 | 19.3741 | 52.369 | 41.52 | 0 | 0 | 34.6 | 6.92 | 95.8367 | 0 | 0 | 38.2397 | 57.597 | 37.2 | 0 | 0 | 31 | 6.2 | 89.6016 | 0 | 0 | 31.795 | 57.8065 | 48.2439 | 0 | 0 | 40.2033 | 8.0407 | 102.2044 | 0 | 0 | 41.0112 | 61.1932 | 134.2004 | 0 | 0 | 58.8427 | 75.3577 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.3239 | 0 | 0 | 118.6033 | 23.7207 | 493.5862 | 0 | 0 | 189.2628 | 304.3234 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 19.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9415 | 206.6935 | 119 | 106.32 | 182.9122 | 12.68 | 0 | 0 | 5.3517 | 7.3283 | 3.8397 | 0 | 0 | 3.1998 | 0.63995 | 8.16 | 0 | 0 | 6.8 | 1.36 | 14.528 | 0 | 0 | 6.8 | 7.728 | 29.04 | 0 | 0 | 24.2 | 4.84 | 35.5991 | 0 | 0 | 24.2 | 11.3991 | 27.6 | 0 | 0 | 23 | 4.6 | 34.3558 | 0 | 0 | 23 | 11.3558 | 41.52 | 0 | 0 | 34.6 | 6.92 | 48.4785 | 0 | 0 | 34.6 | 13.8785 | 49.8702 | 0 | 0 | 34.6 | 15.2702 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.32 | 0 | 0 | 88.6 | 17.72 | 182.8316 | 0 | 0 | 123.2 | 59.6316 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 230.132 | 1652.2338 | нд | 799.8439 | 6388.5885 | нд | 5098.9807 | 952.0604 | 3985.9663 | 5501.6096 | 8190.2972 | 8869.5613 | 1668.5686 | 5917.9381 | 717.8994 | 215.0242 | 4114.269 | 502.8752 | 0 | 0 | 0 | 502.8752 | 851.6088 | 0 | 0 | 0 | 851.6088 | 215.0242 | 0 | 0 | 0 | 215.0242 | 3109.8373 | 0 | 0 | 0 | 3109.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.4317 | 0 | 0 | 0 | 1004.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 215.0242 | 0 | 0 | 0 | 215.0242 | 4114.269 | 0 | 0 | 0 | 4114.269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 187.662 | 1312.9455 | 09.2019 | 224.3804 | 1972.9589 | 06.2023 | 14.0392 | 872.3858 | 1255.2871 | 1521.9464 | 2667.7539 | 2817.5899 | 1189.1053 | 1547.0244 | 316.7195 | 136.7195 | 515.8387 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 158.7999 | 0 | 0 | 0 | 158.7999 | 136.7195 | 0 | 0 | 0 | 136.7195 | 510.8387 | 0 | 0 | 0 | 510.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.7195 | 0 | 0 | 0 | 136.7195 | 515.8387 | 0 | 0 | 0 | 515.8387 | Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Произведена корректировка оценки полной стоимости на основании корректировки ПСД. Произведена корректировка сроков реализации (финансирования) в соответствии с утв. Планом развития (Протокол СД от 22.12.2023 №638), графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректировался. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | с | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 531.0525 | 4056.4433 | 09.2022 | 4058.6947 | 67.2581 | 2344.8484 | 3413.9741 | 4679.5885 | 5159.3987 | 140.1749 | 4012.4143 | 72.9168 | 0 | 3457.2012 | 72.9168 | 0 | 0 | 0 | 72.9168 | 487.955 | 0 | 0 | 0 | 487.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.7695 | 0 | 0 | 0 | 2457.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.4317 | 0 | 0 | 0 | 999.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3457.2012 | 0 | 0 | 0 | 3457.2012 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект в утв.ИПР был предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат на разработку ПИР. При корректировке проекта ИПР в 2024 году объект включен в проект ИПР в полном объеме на основании пересмотра установленной платы за ТП (Решение ГосКомЦен ЧР от 27.11.2023 № 47-э). Включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС. Плата за ТП-4 058,695 млн руб. с НДС. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | с | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 1.941 | 19.898 | 06.2021 | 16.616 | 1.3912 | нд | нд | 22.3291 | 23.8136 | нд | 19.2111 | нд | нд | 10.1915 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6284 | 0 | 0 | 0 | 7.6284 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1915 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1915 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | Включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС. Плата за ТП-16,616 млн руб. с НДС
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che424 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 3.2285 | 31.1622 | 06.2021 | 3.2285 | 31.1622 | 06.2021 | 252.4077 | 2.4704 | 25.8828 | 37.2916 | 48.9775 | 52.3154 | 31.1622 | 31.1622 | 28.6918 | 0 | 16.8054 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 11.8865 | 0 | 0 | 0 | 11.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che425 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 0.47052 | 4.4064 | 06.2021 | 0.47052 | 4.4064 | 06.2021 | 252.4077 | 0.64553 | 7.6 | 10.8254 | 13.772 | 14.3739 | 4.4064 | 4.4064 | 3.7609 | 0 | 0.65678 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 3.1041 | 0 | 0 | 0 | 3.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che426 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 6.7604 | 65.6175 | 06.2021 | 6.7604 | 65.6175 | 06.2021 | 252.4077 | 1.8196 | 151.8703 | 220.7216 | 317.3457 | 335.8297 | 65.6175 | 65.6175 | 63.7978 | 0 | 24.0206 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 39.7773 | 0 | 0 | 0 | 39.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0206 | 0 | 0 | 0 | 24.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0206 | 0 | 0 | 0 | 24.0206 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che427 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 32.0106 | 238.1023 | 06.2021 | 32.0106 | 238.1023 | 06.2021 | 252.4077 | 6.0898 | 200.4776 | 296.8506 | 440.5304 | 466.2402 | 238.1023 | 238.1023 | 232.0126 | 78.3047 | 89.5549 | 153.7079 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 142.4577 | 0 | 0 | 0 | 142.4577 | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 78.3047 | 89.5549 | 0 | 0 | 0 | 89.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.3047 | 0 | 0 | 0 | 78.3047 | 89.5549 | 0 | 0 | 0 | 89.5549 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.9075 | 46.3495 | 0 | 48.4999 | 0 | 0 | 0 | 70.4419 | 77.3374 | 17.0479 | 45.1053 | 17.0479 | 0 | 45.1053 | 17.0479 | 0 | 0 | 0 | 17.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1053 | 0 | 0 | 10.8763 | 34.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1053 | 0 | 0 | 10.8763 | 34.229 | нд
1.1.1.3.1 | Ачхой-Мартановский СЭС | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 31.1117 | нд | 34.5063 | 0 | 0 | 0 | 49.9922 | 54.8859 | 3.0542 | 31.1117 | 3.0542 | 0 | 31.1117 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1117 | 0 | 0 | 10.8763 | 20.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1117 | 0 | 0 | 10.8763 | 20.2354 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0601 | нд | 17.2531 | 0 | нд | нд | 35.2857 | 38.7398 | 3.0542 | 18.0601 | 3.0542 | 0 | 18.0601 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Самашки до проектируемого РУ-10 кВ Ачхой-Мартановской СЭС, протяженностью 2,74 км каждая в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | с | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 18.0601 | 03.2023 | 17.2531 | 0 | нд | нд | 35.2857 | 38.7398 | 3.0542 | 18.0601 | 3.0542 | 0 | 18.0601 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | Корректировка оценки полной стоимости по факту заключения договора "под ключ" (в утв. ИПР были включены только затраты на разработку ПИР). Корректировка сроков реализации ввиду включения объекта в ИПР в полном объеме. Объект реализуется в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС. Плата за ТП-17,253 млн руб. с НДС
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0515 | нд | 17.2531 | 0 | нд | нд | 14.7064 | 16.146 | нд | 13.0515 | нд | нд | 13.0515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самашки с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | O_Che475 | п | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | 13.0515 | 03.2023 | 17.2531 | 0 | нд | нд | 14.7064 | 16.146 | нд | 13.0515 | нд | нд | 13.0515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | Включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС.
1.1.1.3.2 | Башенная МГЭС | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.9075 | 15.2378 | 0 | 13.9937 | 0 | 0 | 0 | 20.4497 | 22.4515 | 13.9936 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9075 | 15.2378 | нд | 13.9937 | 0 | нд | нд | 20.4497 | 22.4515 | 13.9936 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | п | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.9075 | 15.2378 | 03.2023 | 13.9937 | 0 | нд | нд | 20.4497 | 22.4515 | 13.9936 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 108.9489 | 913.2765 | нд | 257.7976 | 2090.9447 | нд | 4328.4283 | 618.2221 | 1134.5381 | 1803.8577 | 2358.5751 | 2521.835 | 1133.4858 | 1600.6204 | 515.2637 | 386.9019 | 911.5564 | 128.3619 | 0 | 0 | 21.3287 | 107.0332 | 70.842 | 0 | 0 | 7.7668 | 63.0752 | 327.4746 | 0 | 0 | 144.6465 | 182.8282 | 861.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 844.934 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 386.9019 | 0 | 0 | 194.1692 | 192.7327 | 911.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 894.934 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 108.9489 | 913.2765 | нд | 257.7976 | 2090.9447 | нд | 4328.4283 | 618.2221 | 1134.5381 | 1803.8577 | 2358.5751 | 2521.835 | 1133.4858 | 1600.6204 | 515.2637 | 386.9019 | 911.5564 | 128.3619 | 0 | 0 | 21.3287 | 107.0332 | 70.842 | 0 | 0 | 7.7668 | 63.0752 | 327.4746 | 0 | 0 | 144.6465 | 182.8282 | 861.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 844.934 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 386.9019 | 0 | 0 | 194.1692 | 192.7327 | 911.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 894.934 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1, ДС от 04.08.2023 №2 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | п | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | 52.4005 | 411.1386 | 12.2022 | 0.55232 | 0 | 137.9417 | 211.9893 | нд | нд | 245.9331 | 0 | 245.9331 | 245.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5059 | 0 | 0 | 144.6465 | 41.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4272 | 0 | 0 | 49.5227 | 9.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 245.9331 | 0 | 0 | 194.1692 | 51.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта из проекта ИПР по причине существенного роста оценки полной стоимости по факту выхода ПСД и дефицита собственных источников финансирования. В настоящее время подготовлены материалы для включения объекта в актуализированный План развития в целях выделения дополнительной финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Разработка проектно-сметной документации по указанному объекту осуществлялась за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети» в рамках реализации Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики (титул Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы K_Che290)
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | с | 2020 | 2024 | 2024 | 62.9106 | 523.7214 | 09.2022 | 62.9106 | 523.7214 | 09.2022 | 0.11922 | 366.3591 | 425.0187 | 633.7112 | 889.0614 | 934.4481 | 482.6383 | 482.6383 | 116.2792 | 76.1948 | 95.8839 | 40.0844 | 0 | 0 | 0 | 40.0844 | 20.3953 | 0 | 0 | 0 | 20.3953 | 76.1948 | 0 | 0 | 0 | 76.1948 | 95.8839 | 0 | 0 | 0 | 95.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.1948 | 0 | 0 | 0 | 76.1948 | 95.8839 | 0 | 0 | 0 | 95.8839 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | с | 2020 | 2024 | 2024 | 43.7428 | 371.2744 | 09.2022 | 43.7428 | 371.2744 | 09.2022 | 16.616 | 250.7369 | 0 | 123.8205 | 402.1166 | 416.8979 | 340.4056 | 340.4056 | 89.6686 | 64.7739 | 89.3196 | 24.8947 | 0 | 0 | 0 | 24.8947 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 64.7739 | 0 | 0 | 0 | 64.7739 | 89.3196 | 0 | 0 | 0 | 89.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.7739 | 0 | 0 | 0 | 64.7739 | 89.3196 | 0 | 0 | 0 | 89.3196 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | с | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 96.4482 | 754.719 | 01.2023 | 4058.6947 | 0 | 533.052 | 778.3195 | 979.0618 | 1075.1368 | 37.75 | 747.1452 | 37.75 | 0 | 706.3676 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 37.75 | 40.7775 | 0 | 0 | 0 | 40.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.3676 | 0 | 0 | 0 | 656.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.3676 | 0 | 0 | 0 | 706.3676 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект в утв.ИПР был предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат на разработку ПИР. При корректировке проекта ИПР в 2024 году объект включен в проект ИПР в полном объеме на основании решения о выделении дополнительной финансовой поддрежки со стороны ПАО "Россети" (Протокол СД от 22.12.2023 №638). Объект реализуется в целях исполнения обязательств по договору ТП от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | с | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 11.8106 | 06.2023 | 0.038317 | 0 | 22.8849 | 33.4147 | 43.643 | 47.8203 | 8.478 | 12.1507 | 8.478 | 0 | 11.7318 | 8.478 | 0 | 0 | 7.0331 | 1.4449 | 0.41882 | 0 | 0 | 0.34902 | 0.069804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7318 | 0 | 0 | 9.7446 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7318 | 0 | 0 | 9.7446 | 1.9872 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка графика финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2023 года
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che423 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 2.2955 | 18.2807 | 06.2021 | 2.2955 | 18.2807 | 06.2021 | 252.4077 | 1.126 | 15.6408 | 22.6025 | 44.6923 | 47.5318 | 18.2807 | 18.2807 | 17.1547 | 0 | 8.2534 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 8.9013 | 0 | 0 | 7.4178 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2534 | 0 | 0 | 6.8778 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2534 | 0 | 0 | 6.8778 | 1.3756 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 822.5815 | 5941.2229 | нд | 1383.2918 | 11546.2226 | нд | 0 | 1066.6551 | 6775.5494 | 10533.5996 | 14750.537 | 16508.8828 | 6103.9985 | 9274.707 | 5037.3434 | 4577.8196 | 6952.5728 | 459.5238 | 0 | 0 | 34.0689 | 425.4549 | 1255.4791 | 818.124 | 0 | 10.3349 | 427.0201 | 2737.8842 | 0 | 0 | 4.7329 | 2733.1513 | 2695.3228 | 1565.2548 | 0 | 115.3066 | 1014.7614 | 1782.3728 | 0 | 0 | 50.4586 | 1731.9143 | 2817.0556 | 611.2766 | 0 | 96.3416 | 2109.4374 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 1418.6655 | 0 | 0 | 28.7567 | 1389.9088 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 21.529 | 0 | 0 | 17.9408 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4577.8196 | 0 | 0 | 103.1603 | 4474.6593 | 6952.5728 | 2176.5314 | 0 | 258.3456 | 4517.6958 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.1425 | 549.3805 | нд | 340.446 | 2884.1399 | нд | 0 | 446.1747 | 395.5223 | 893.6178 | 3371.1469 | 3610.1755 | 554.969 | 3031.2837 | 108.7942 | 71.319 | 1723.1455 | 37.4753 | 0 | 0 | 0 | 37.4753 | 861.9635 | 818.124 | 0 | 5.7438 | 38.0957 | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 1377.1162 | 1273.3519 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0293 | 346.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 1723.1455 | 1619.3812 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 68.1425 | 549.3805 | нд | 340.446 | 2884.1399 | нд | нд | 446.1747 | 395.5223 | 893.6178 | 3371.1469 | 3610.1755 | 554.969 | 3031.2837 | 108.7942 | 71.319 | 1723.1455 | 37.4753 | 0 | 0 | 0 | 37.4753 | 861.9635 | 818.124 | 0 | 5.7438 | 38.0957 | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 1377.1162 | 1273.3519 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0293 | 346.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.319 | 0 | 0 | 0 | 71.319 | 1723.1455 | 1619.3812 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 50.8876 | 405.6966 | 09.2022 | 50.8876 | 405.6966 | 09.2022 | нд | 319.0185 | 0 | 292.7882 | 530.3909 | 546.609 | 391.9788 | 391.9788 | 72.9604 | 48.4315 | 48.4704 | 24.5289 | 0 | 0 | 0 | 24.5289 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 24.49 | 48.4315 | 0 | 0 | 0 | 48.4315 | 48.4704 | 0 | 0 | 0 | 48.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.4315 | 0 | 0 | 0 | 48.4315 | 48.4704 | 0 | 0 | 0 | 48.4704 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | с | 2020 | 2024 | 2024 | 17.2549 | 143.6839 | 09.2022 | 17.2549 | 143.6839 | 09.2022 | нд | 104.1914 | 69.3265 | 172.2033 | 216.2282 | 224.9146 | 138.8166 | 138.8166 | 34.6252 | 22.8875 | 23.4447 | 11.7377 | 0 | 0 | 0 | 11.7377 | 11.1805 | 0 | 0 | 0 | 11.1805 | 22.8875 | 0 | 0 | 0 | 22.8875 | 23.4447 | 0 | 0 | 0 | 23.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8875 | 0 | 0 | 0 | 22.8875 | 23.4447 | 0 | 0 | 0 | 23.4447 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. | K_Che323 | с | 2020 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 15.4892 | 128.1698 | 09.2022 | нд | 1.1624 | 1.632 | 2.1209 | 148.2779 | 155.7475 | 1.2235 | 127.2151 | 0.061177 | 0 | 31.8493 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 94.2035 | 87.2498 | 0 | 5.7438 | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8493 | 0 | 0 | 26.5411 | 5.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8493 | 0 | 0 | 26.5411 | 5.3082 | Корректировка оценки полной стоимости и сроков реализации ввиду включения объекта в ИПР в полном объеме (в утв. ИПР были включены только затраты на разработку ПИР). По факту 2023 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках Постановления Правительства РФ от 30.11.2023 №2043. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | с | 2020 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 121.9502 | 1022.6751 | 09.2022 | нд | 14.288 | 315.9718 | 415.3632 | 1167.989 | 1228.7436 | 15.04 | 1034.2082 | 0.752 | 0 | 288.2262 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 731.694 | 730.8742 | 0 | 0 | 0.81979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2262 | 288.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2262 | 288.2262 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду включения объекта в ИПР в полном объеме (в утв. ИПР были включены только затраты на разработку ПИР). По факту 2023 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках Постановления Правительства РФ от 30.11.2023 №2043. Финансирование мероприятия с 2024 года планируется за счет средств Федерального бюждета, выделенных в рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 № 540-ФЗ. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | с | 2020 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 134.8641 | 1183.9145 | 09.2022 | нд | 7.5145 | 8.592 | 11.1422 | 1308.2608 | 1454.1608 | 7.91 | 1339.065 | 0.3955 | 0 | 1331.155 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.1257 | 985.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0293 | 346.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.155 | 1331.155 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась в объеме ПИР). Финансирование мероприятия с 2024 года планируется за счет средств Федерального бюждета, выделенных в рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 № 540-ФЗ.. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости в соответствии с п.2.1 Замечаний МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.7825 | 640.0199 | нд | 130.4676 | 1278.8881 | нд | 0 | 394.0722 | 739.0048 | 1021.7976 | 2459.4265 | 2680.5891 | 804.3809 | 1489.9428 | 410.3087 | 242.0393 | 972.1849 | 168.2695 | 0 | 0 | 34.0689 | 134.2006 | 123.6857 | 0 | 0 | 4.5912 | 119.0945 | 123.9264 | 0 | 0 | 4.7329 | 119.1935 | 535.2908 | 291.903 | 0 | 88.7655 | 154.6223 | 60.5503 | 0 | 0 | 50.4586 | 10.0917 | 380.8572 | 265.2473 | 0 | 96.3416 | 19.2683 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 34.508 | 0 | 0 | 28.7567 | 5.7513 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 21.529 | 0 | 0 | 17.9408 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 242.0393 | 0 | 0 | 103.1603 | 138.879 | 972.1849 | 557.1503 | 0 | 231.8046 | 183.2301 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.7825 | 640.0199 | нд | 130.4676 | 1278.8881 | нд | 0 | 394.0722 | 739.0048 | 1021.7976 | 2459.4265 | 2680.5891 | 804.3809 | 1489.9428 | 410.3087 | 242.0393 | 972.1849 | 168.2695 | 0 | 0 | 34.0689 | 134.2006 | 123.6857 | 0 | 0 | 4.5912 | 119.0945 | 123.9264 | 0 | 0 | 4.7329 | 119.1935 | 535.2908 | 291.903 | 0 | 88.7655 | 154.6223 | 60.5503 | 0 | 0 | 50.4586 | 10.0917 | 380.8572 | 265.2473 | 0 | 96.3416 | 19.2683 | 35.1953 | 0 | 0 | 29.3294 | 5.8659 | 34.508 | 0 | 0 | 28.7567 | 5.7513 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 21.529 | 0 | 0 | 17.9408 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 242.0393 | 0 | 0 | 103.1603 | 138.879 | 972.1849 | 557.1503 | 0 | 231.8046 | 183.2301 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | с | 2019 | 2025 | 2024 | 69.7825 | 640.0199 | 09.2021 | 69.7825 | 640.0199 | 09.2021 | нд | 386.6656 | 576.5694 | 768.0668 | 1258.0453 | 1319.6453 | 643.1091 | 637.4224 | 256.4435 | 139.0601 | 142.5839 | 117.3834 | 0 | 0 | 0 | 117.3834 | 108.1728 | 0 | 0 | 0 | 108.1728 | 118.2469 | 0 | 0 | 0 | 118.2469 | 142.5839 | 0 | 0 | 4.7623 | 137.8216 | 20.8132 | 0 | 0 | 17.3443 | 3.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.0601 | 0 | 0 | 17.3443 | 121.7158 | 142.5839 | 0 | 0 | 4.7623 | 137.8216 | Проект финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Произведена корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года, срок ввода объекта в эксплуатацию не корректировался. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | с | 2020 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 46.5259 | 508.5994 | 06.2022 | нд | 7.4065 | 27.1168 | 37.7748 | 727.199 | 815.3773 | 17.41 | 574.5603 | 10.0035 | 0 | 557.1503 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.903 | 291.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2473 | 265.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.1503 | 557.1503 | 0 | 0 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась в объеме ПИР). Финансирование мероприятия с 2024 года планируется за счет средств Федерального бюждета, выделенных в рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 № 540-ФЗ.. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости в соответствии с п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | п | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 117.2218 | 134.8387 | нд | 78.2819 | нд | нд | 78.2819 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7203 | 0 | 0 | 3.1003 | 0.62005 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.5616 | 0 | 0 | 62.1347 | 12.4269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.2819 | 0 | 0 | 65.2349 | 13.047 | Включение объекта в проект ИПР ввиду наличия жалоб от потребителей на нарушение электроснабжения. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 14,9 км | M_Che445 | с | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 3.8699 | 44.2081 | 06.2023 | нд | 0 | 36.9288 | 53.9204 | 97.6907 | 106.8746 | 26.4042 | 43.3324 | 26.4042 | 0 | 40.6666 | 26.4042 | 0 | 0 | 22.0035 | 4.4007 | 2.6658 | 0 | 0 | 2.2215 | 0.44431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6666 | 0 | 0 | 33.8888 | 6.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6666 | 0 | 0 | 33.8888 | 6.7778 | Корректировка оценки полной стоимости и физических характеристик проекта по факту выхода ПСД. Корректировка графиков финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2023 года. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости по факту заключенных договоров (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км | M_Che446 | с | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 10.2893 | 86.0607 | 06.2023 | нд | 0 | 38.8596 | 60.5261 | 103.1234 | 114.7022 | 44.4074 | 84.6705 | 44.4074 | 29.929 | 81.8269 | 14.4785 | 0 | 0 | 12.0654 | 2.4131 | 2.8436 | 0 | 0 | 2.3696 | 0.47393 | 5.6795 | 0 | 0 | 4.7329 | 0.94658 | 56.4169 | 0 | 0 | 47.0141 | 9.4028 | 24.2495 | 0 | 0 | 20.2079 | 4.0416 | 25.41 | 0 | 0 | 21.175 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.929 | 0 | 0 | 24.9408 | 4.9882 | 81.8269 | 0 | 0 | 68.1891 | 13.6378 | Корректировка оценки полной стоимости и физических характеристик проекта по факту выхода ПСД. Корректировка графиков финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2023 года. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости по факту заключенных договоров (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | п | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.6898 | 49.3976 | 77.817 | 92.0561 | 36.1084 | 35.4477 | 36.1084 | 36.1084 | 35.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4876 | 0 | 0 | 12.9064 | 2.5813 | 15.6383 | 0 | 0 | 13.0319 | 2.6064 | 20.6208 | 0 | 0 | 17.184 | 3.4368 | 19.8093 | 0 | 0 | 16.5078 | 3.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.1084 | 0 | 0 | 30.0904 | 6.0181 | 35.4477 | 0 | 0 | 29.5397 | 5.9079 | Корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 "Ножай-Юрт"с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты, с. Замай-Юрт, с. Н. Замай-Юрт, протяженностью 12 км | M_Che448 | п | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.8404 | 52.1118 | 78.3293 | 97.0948 | 36.9418 | 36.2276 | 36.9418 | 36.9418 | 36.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5745 | 0 | 0 | 12.1454 | 2.4291 | 14.6987 | 0 | 0 | 12.2489 | 2.4498 | 22.3673 | 0 | 0 | 18.6394 | 3.7279 | 21.529 | 0 | 0 | 17.9408 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9418 | 0 | 0 | 30.7848 | 6.157 | 36.2276 | 0 | 0 | 30.1897 | 6.0379 | Корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 684.6566 | 4751.8224 | 0 | 912.3782 | 7383.1946 | 0 | нд | 226.4083 | 5641.0223 | 8618.1842 | 8919.9636 | 10218.1182 | 4744.6487 | 4753.4806 | 4518.2404 | 4264.4614 | 4257.2424 | 253.779 | 0 | 0 | 0 | 253.779 | 269.8299 | 0 | 0 | 0 | 269.8299 | 2542.6389 | 0 | 0 | 0 | 2542.6389 | 782.9158 | 0 | 0 | 0 | 782.9158 | 1721.8225 | 0 | 0 | 0 | 1721.8225 | 2090.1691 | 0 | 0 | 0 | 2090.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.1575 | 0 | 0 | 0 | 1384.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4264.4614 | 0 | 0 | 0 | 4264.4614 | 4257.2424 | 0 | 0 | 0 | 4257.2424 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 59922 шт. приборов учета) | L_Che382 | с | 2019 | 2024 | 2026 | 148.9674 | 1028.573 | 06.2020 | 306.3716 | 2905.5087 | 06.2023 | нд | 46.8048 | 1167.965 | 1685.5759 | 4302.3126 | 4994.1124 | 1026.4697 | 2776.3131 | 979.665 | 979.665 | 2729.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 224.892 | 0 | 0 | 0 | 224.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.7057 | 0 | 0 | 0 | 1784.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.9106 | 0 | 0 | 0 | 719.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 2729.5083 | 0 | 0 | 0 | 2729.5083 | Корректировка оценки полной стоимости и технических характеристик в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222, а также по факту корректировки проектно-сметной документации, разработанной в 2020 году, по следующим причинам: – приведение показателей ПСД в соответствие к текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ, а также изменения границ ГЭС (включение в состав ГЭС пригородных поселков); – актуализация состава оборудования в связи приведением устанавливаемых приборов учета электроэнергии в соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета»; – актуализация сметной стоимости оборудования в связи с ростом цен, учтенных в ПСД 2020 года. Корректировка сроков завершения мероприятия в целях приведения в соответствие Решению Совета директоров ПАО «Россети» от 19.07.2024 (протокол от 22.07.2024 №661). Решение о необходимости выполнения мероприятий по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских, Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС принято на совещании о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой (протокол от 12.12.2023 №МА/220/1999 ).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17535 шт. приборов учета) | M_Che383 | с | 2019 | 2025 | нд | 93.5365 | 647.7203 | 06.2020 | 93.5365 | 647.7203 | 06.2020 | нд | 32.4506 | 786.1682 | 1253.2174 | 85.1002 | 85.1002 | 646.6412 | 32.4506 | 614.1906 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (17690 шт. приборов учета) | L_Che384 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 47.3614 | 329.98 | 06.2020 | 78.6714 | 724.5688 | 12.2022 | нд | 16.1503 | 393.2558 | 567.0331 | 1485.255 | 1591.1662 | 329.323 | 675.5891 | 313.1727 | 59.3937 | 389.6089 | 253.779 | 0 | 0 | 0 | 253.779 | 269.8299 | 0 | 0 | 0 | 269.8299 | 59.3937 | 0 | 0 | 0 | 59.3937 | 389.6089 | 0 | 0 | 0 | 389.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.3937 | 0 | 0 | 0 | 59.3937 | 389.6089 | 0 | 0 | 0 | 389.6089 | Корректировка оценки полной стоимости по факту корректировки проектно-сметной документации, разработанной в 2020 году, по следующим причинам: – приведение показателей ПСД в соответствие к текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ, а также изменения границ ГЭС (включение в состав ГЭС пригородных поселков); – актуализация состава оборудования в связи приведением устанавливаемых приборов учета электроэнергии в соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета»; – актуализация сметной стоимости оборудования в связи с ростом цен, учтенных в ПСД 2020 года. Корректировка сроков завершения мероприятия по причине увеличения количества устанавливаемых приборов учета (с 10 940 шт. до 17 690 шт.). Решение о необходимости выполнения мероприятий по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских, Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС принято на совещании о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой (протокол от 12.12.2023 №МА/220/1999 ). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости по факту заключенных договоров (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 11584 шт. приборов учета) | M_Che385 | с | 2019 | 2025 | нд | 60.8158 | 424.7004 | 06.2020 | 60.8158 | 424.7004 | 06.2020 | нд | 21.5523 | 498.9856 | 795.2003 | 42.5501 | 42.5501 | 424.0507 | 21.5523 | 402.4984 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 11268 шт. приборов учета) | M_Che386 | с | 2019 | 2024 | нд | 59.3006 | 411.5072 | 06.2020 | 59.3006 | 411.5072 | 06.2020 | нд | 18.9997 | 490.1 | 745.7207 | 42.5501 | 42.5501 | 411.0847 | 18.9997 | 392.085 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 7216 шт. приборов учета) | M_Che387 | с | 2019 | 2025 | нд | 38.8043 | 270.1909 | 06.2020 | 38.8043 | 270.1909 | 06.2020 | нд | 12.997 | 321.2843 | 512.3211 | 25.5301 | 25.5301 | 269.9348 | 12.997 | 256.9377 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 16804 шт. приборов учета) | M_Che388 | с | 2019 | 2024 | нд | 86.1707 | 596.6819 | 06.2020 | 86.1707 | 596.6819 | 06.2020 | нд | 28.03 | 731.6133 | 1113.0165 | 85.1002 | 85.1002 | 595.9679 | 28.03 | 567.9379 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21995 шт. приборов учета) | M_Che389 | с | 2019 | 2024 | 2026 | 82.3763 | 571.7326 | 06.2020 | 82.3763 | 571.7326 | 06.2020 | нд | 27.2837 | 700.3414 | 1065.3949 | 2103.7994 | 2515.7351 | 570.841 | 813.4974 | 543.5574 | 543.5574 | 786.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9669 | 0 | 0 | 0 | 121.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.2469 | 0 | 0 | 0 | 664.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 786.2137 | 0 | 0 | 0 | 786.2137 | Корректировка оценки полной стоимости в соответствии с п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог, а также замечанием по пп.2.5, 2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222. Также в рамках устранения данного замечания скорректированы технические характеристики проекта (приведены в соответствие утв.ПСД). Корректировка сроков завершения мероприятия в целях приведения в соответствие Решению Совета директоров ПАО «Россети» от 19.07.2024 (протокол от 22.07.2024 №661),
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | с | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 39.0074 | 359.8477 | 03.2023 | нд | 0 | нд | нд | 699.2587 | 787.7667 | нд | 351.9115 | нд | нд | 351.9115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 168.415 | 0 | 0 | 0 | 168.415 | нд | нд | нд | нд | нд | 183.4965 | 0 | 0 | 0 | 183.4965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 351.9115 | 0 | 0 | 0 | 351.9115 | Объект включен в проект ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 7552 шт. приборов учета) | M_Che390 | с | 2019 | 2025 | нд | 38.8229 | 270.9144 | 06.2020 | 38.8229 | 270.9144 | 06.2020 | нд | 13.3755 | 312.5395 | 498.89 | 25.5301 | 25.5301 | 270.6884 | 13.3755 | 257.3129 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 3038 шт. приборов учета) | M_Che415 | с | 2019 | 2025 | нд | 16.9034 | 118.3088 | 06.2020 | 16.9034 | 118.3088 | 06.2020 | нд | 5.4766 | 141.4576 | 226.0432 | 12.765 | 12.765 | 118.1874 | 5.4766 | 112.7109 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 112.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 638 шт. приборов учета) | M_Che416 | с | 2019 | 2025 | нд | 4.9223 | 34.52 | 06.2020 | 4.9223 | 34.52 | 06.2020 | нд | 1.3128 | 41.8957 | 67.1081 | 5.106 | 5.106 | 34.4813 | 1.3128 | 33.1685 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 33.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 1013 шт. приборов учета) | M_Che417 | с | 2019 | 2025 | нд | 6.6749 | 46.993 | 06.2020 | 6.6749 | 46.993 | 06.2020 | нд | 1.975 | 55.416 | 88.6629 | 5.106 | 5.106 | 46.9786 | 1.975 | 45.0036 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 45.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 241.2647 | 2373.9301 | нд | 241.2647 | 2373.9301 | нд | 0 | 761.6604 | 3079.3515 | 4256.7482 | 5416.1459 | 5732.9187 | 1965.9633 | 1429.6879 | 1204.3029 | 789.5027 | 246.2597 | 414.8002 | 0 | 0 | 0 | 414.8002 | 421.7678 | 0 | 0 | 0 | 421.7678 | 789.5027 | 0 | 0 | 0 | 789.5027 | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9886 | 0 | 0 | 0 | 167.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 789.5027 | 0 | 0 | 0 | 789.5027 | 246.2597 | 0 | 0 | 0 | 246.2597 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 62,09 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 17.4967 | 143.4251 | 09.2019 | 17.4967 | 143.4251 | 09.2019 | нд | 65.7066 | 182.277 | 251.7067 | 365.8999 | 379.1011 | 133.2387 | 125.101 | 67.5321 | 16.7404 | 8.6026 | 50.7917 | 0 | 0 | 0 | 50.7917 | 50.7917 | 0 | 0 | 0 | 50.7917 | 16.7404 | 0 | 0 | 0 | 16.7404 | 8.6026 | 0 | 0 | 0 | 8.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7404 | 0 | 0 | 0 | 16.7404 | 8.6026 | 0 | 0 | 0 | 8.6026 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 26.04.2024 №3), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 31,147 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 10.9799 | 97.1694 | 09.2019 | 10.9799 | 97.1694 | 09.2019 | нд | 16.1636 | 142.5209 | 202.9491 | 183.989 | 191.4345 | 90.0118 | 52.2535 | 73.8483 | 43.2081 | 5.4497 | 30.6402 | 0 | 0 | 0 | 30.6402 | 30.6402 | 0 | 0 | 0 | 30.6402 | 43.2081 | 0 | 0 | 0 | 43.2081 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.2081 | 0 | 0 | 0 | 43.2081 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 5.4497 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 25.03.2024 №2), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 242,33 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 63.9506 | 734.1784 | 09.2019 | 63.9506 | 734.1784 | 09.2019 | нд | 171.4987 | 926.3271 | 1270.8912 | 1688.7453 | 1866.0677 | 444.9503 | 427.4648 | 273.4516 | 203.4516 | 186.4498 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 69.5164 | 0 | 0 | 0 | 69.5164 | 203.4516 | 0 | 0 | 0 | 203.4516 | 18.4612 | 0 | 0 | 0 | 18.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9886 | 0 | 0 | 0 | 167.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 203.4516 | 0 | 0 | 0 | 203.4516 | 186.4498 | 0 | 0 | 0 | 186.4498 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в связи с возникшей необходимостью актуализации проектно-сметной документации, разработанной и прошедшей государственную экспертизу в 2019 году, по следующим причинам: – приведение показателей ПСД в соответствие к текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ, а также изменения границ ГЭС (включение в состав ГЭС пригородных поселков) в 2021 году; – актуализация сметной стоимости оборудования и материалов в связи с ростом цен, учтенных в утвержденной ПСД. Решение о необходимости выполнения мероприятий в части реконструкции сетей в Грозненских ГЭС принято на совещании о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой (протокол от 12.12.2023 №МА/220/1999 ). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог), а также скорректированы объемы освоения и финансирования 2024 года в соответствии с п.9 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 130,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,283 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 48.4023 | 433.3035 | 09.2019 | 48.4023 | 433.3035 | 09.2019 | нд | 118.6583 | 560.5355 | 785.6268 | 726.3888 | 751.9603 | 409.1682 | 188.6728 | 290.5099 | 231.7233 | 8.0323 | 58.7865 | 0 | 0 | 0 | 58.7865 | 61.9822 | 0 | 0 | 0 | 61.9822 | 231.7233 | 0 | 0 | 0 | 231.7233 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 231.7233 | 0 | 0 | 0 | 231.7233 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 20.12.2023 №4), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 31,722 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 10.9567 | 98.8017 | 09.2019 | 10.9567 | 98.8017 | 09.2019 | нд | 22.6387 | 171.4367 | 243.9329 | 186.7249 | 193.258 | 89.0629 | 52.0028 | 66.4242 | 40.3041 | 2.3153 | 26.1202 | 0 | 0 | 0 | 26.1202 | 27.0488 | 0 | 0 | 0 | 27.0488 | 40.3041 | 0 | 0 | 0 | 40.3041 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.3041 | 0 | 0 | 0 | 40.3041 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 20.12.2023 №3), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 95,049 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 26.5125 | 225.3443 | 09.2019 | 26.5125 | 225.3443 | 09.2019 | нд | 100.2936 | 306.5769 | 415.6342 | 528.9576 | 549.6278 | 206.9515 | 145.7099 | 106.6579 | 70.8749 | 9.6357 | 35.783 | 0 | 0 | 0 | 35.783 | 35.7806 | 0 | 0 | 0 | 35.7806 | 70.8749 | 0 | 0 | 0 | 70.8749 | 9.6357 | 0 | 0 | 0 | 9.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.8749 | 0 | 0 | 0 | 70.8749 | 9.6357 | 0 | 0 | 0 | 9.6357 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 25.03.2024 №1), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 87,858 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 18.9545 | 165.5287 | 09.2019 | 18.9545 | 165.5287 | 09.2019 | нд | 60.8729 | 195.8197 | 270.7738 | 493.2572 | 512.4486 | 153.4259 | 121.846 | 92.553 | 42.4923 | 9.2271 | 50.0607 | 0 | 0 | 0 | 50.0607 | 51.7459 | 0 | 0 | 0 | 51.7459 | 42.4923 | 0 | 0 | 0 | 42.4923 | 9.2271 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.4923 | 0 | 0 | 0 | 42.4923 | 9.2271 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 26.04.2024 №4), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 101,00 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,95 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 21.1875 | 182.2766 | 09.2019 | 21.1875 | 182.2766 | 09.2019 | нд | 82.795 | 250.1348 | 343.6993 | 569.817 | 591.1495 | 168.3733 | 149.7455 | 85.5783 | 29.7843 | 9.5125 | 55.7939 | 0 | 0 | 0 | 55.7939 | 57.4379 | 0 | 0 | 0 | 57.4379 | 29.7843 | 0 | 0 | 0 | 29.7843 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7843 | 0 | 0 | 0 | 29.7843 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 31.05.2024 №5), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 107,18 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,16 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 14.8053 | 220.965 | 09.2019 | 14.8053 | 220.965 | 09.2019 | нд | 111.937 | 261.6277 | 354.205 | 597.3659 | 620.3503 | 204.4657 | 142.527 | 92.5286 | 68.006 | 6.0673 | 24.5227 | 0 | 0 | 0 | 24.5227 | 24.5227 | 0 | 0 | 0 | 24.5227 | 68.006 | 0 | 0 | 0 | 68.006 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.006 | 0 | 0 | 0 | 68.006 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 09.11.2023 №1), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 14,301 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,45 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 8.0187 | 72.9374 | 09.2019 | 8.0187 | 72.9374 | 09.2019 | нд | 11.0959 | 82.0953 | 117.3292 | 75.0004 | 77.5208 | 66.3151 | 24.3647 | 55.2191 | 42.9178 | 0.96746 | 12.3013 | 0 | 0 | 0 | 12.3013 | 12.3013 | 0 | 0 | 0 | 12.3013 | 42.9178 | 0 | 0 | 0 | 42.9178 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9178 | 0 | 0 | 0 | 42.9178 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0.96746 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 09.11.2023 №2), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 225.672 | 366.9772 | 607.0785 | 720.5645 | 246.9965 | 299.2694 | 246.9965 | 202.8559 | 257.1124 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 0 | 49.4983 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 0 | 51.8247 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.8559 | 0 | 0 | 169.0466 | 33.8093 | 257.1124 | 0 | 0 | 0 | 257.1124 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 225.672 | 366.9772 | 607.0785 | 720.5645 | 246.9965 | 299.2694 | 246.9965 | 202.8559 | 257.1124 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 0 | 49.4983 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 0 | 51.8247 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.8559 | 0 | 0 | 169.0466 | 33.8093 | 257.1124 | 0 | 0 | 0 | 257.1124 | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | п | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 225.672 | 366.9772 | 607.0785 | 720.5645 | 246.9965 | 299.2694 | 246.9965 | 202.8559 | 257.1124 | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 42.1569 | 0 | 0 | 35.1308 | 7.0262 | 47.2763 | 0 | 0 | 39.3969 | 7.8794 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 49.4983 | 0 | 0 | 41.2486 | 8.2497 | 49.4983 | 0 | 0 | 0 | 49.4983 | 51.8247 | 0 | 0 | 43.1873 | 8.6375 | 51.8247 | 0 | 0 | 0 | 51.8247 | 54.2565 | 0 | 0 | 45.2138 | 9.0428 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | 54.2565 | 0 | 0 | 0 | 54.2565 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.8559 | 0 | 0 | 169.0466 | 33.8093 | 257.1124 | 0 | 0 | 0 | 257.1124 | Корректировка оценки полной стоимости и срока завершения реализации по причине добавления в плановый период затрат на 2028 год.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0