## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное Общество "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 28.12.2023 №36@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | План на 01.01.2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1169.1059 | 2236.7546 | 2384.9224 | 9606.2935 | 573.416 | 3189.4902 | 4788.3381 | 1055.0493 | 16137.4048 | 601.8683 | 7092.0474 | 6780.1032 | 1663.3858 | 0 | 8912.527 | 0 | 7652.2819 | 0 | 11496.5381 | 2018.2826 | 2255.9442 | 3418.8815 | 7272.296 | 1552.3195 | 2449.334 | 125.8331 | 1416.2338 | 107.2138 | 160.6717 | 198.0026 | нд | 5204.2478 | 11496.5381 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1169.1059 | 2236.7546 | 2384.9224 | 9400.4631 | 561.7066 | 3187.4161 | 4689.7422 | 961.5983 | 15887.971 | 590.1589 | 7017.2173 | 6630.4429 | 1650.1518 | 0 | 8706.6966 | 0 | 7483.2353 | 0 | 11282.2778 | 1981.4988 | 2220.7708 | 3379.4845 | 7232.8991 | 1511.071 | 2408.0854 | 82.6458 | 1373.0466 | 62 | 115.4579 | 152.7889 | нд | 5035.2013 | 11282.2778 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 282.5674 | 882.9575 | 921.4572 | 2657.9117 | 228.0167 | 604.229 | 1646.9231 | 178.7429 | 6956.9049 | 251.5438 | 3811.7709 | 2399.4973 | 494.0928 | 0 | 1737.6139 | 0 | 624.8662 | 0 | 4780.4493 | 1112.7477 | 1254.9984 | 462.8662 | 4315.0007 | 46 | 94.6991 | 54 | 102.5028 | 62 | 115.4579 | 152.7889 | нд | 624.8662 | 4780.4493 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 685.4846 | 1152.7432 | 792.3639 | 5089.1358 | 257.515 | 1335.198 | 2839.6581 | 656.7648 | 7732.0705 | 262.4401 | 2348.3271 | 4058.6554 | 1062.6478 | 0 | 5986.7684 | 0 | 6234.0949 | 0 | 6348.1163 | 510.711 | 591.5903 | 2292.3441 | 2904.113 | 1465.071 | 2173.4596 | 28.6458 | 1270.5438 | 0 | 0 | 0 | нд | 3786.0609 | 6348.1163 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 201.0539 | 201.0539 | 671.1014 | 1653.4157 | 76.175 | 1247.9891 | 203.161 | 126.0906 | 1198.9957 | 76.175 | 857.1193 | 172.2902 | 93.4112 | 0 | 982.3143 | 0 | 624.2742 | 0 | 153.7121 | 358.0401 | 374.1822 | 624.2742 | 13.7854 | 0 | 139.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 624.2742 | 153.7121 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | 249.4337 | 11.7094 | 74.8301 | 149.6602 | 13.234 | 0 | 205.8304 | 0 | 169.0466 | 0 | 214.2603 | 36.7838 | 35.1734 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 45.2138 | нд | 169.0466 | 214.2603 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | 249.4337 | 11.7094 | 74.8301 | 149.6602 | 13.234 | нд | 205.8304 | нд | 169.0466 | нд | 214.2603 | 36.7838 | 35.1734 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 45.2138 | нд | 169.0466 | 214.2603 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 1169.1059 | 2236.7546 | 2384.9224 | 9606.2935 | 573.416 | 3189.4902 | 4788.3381 | 1055.0493 | 16137.4048 | 601.8683 | 7092.0474 | 6780.1032 | 1663.3858 | 0 | 8912.527 | 0 | 7652.2819 | 0 | 11496.5381 | 2018.2826 | 2255.9442 | 3418.8815 | 7272.296 | 1552.3195 | 2449.334 | 125.8331 | 1416.2338 | 107.2138 | 160.6717 | 198.0026 | нд | 5204.2478 | 11496.5381 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1169.1059 | 2236.7546 | 2384.9224 | 9400.4631 | 561.7066 | 3187.4161 | 4689.7422 | 961.5983 | 15887.971 | 590.1589 | 7017.2173 | 6630.4429 | 1650.1518 | 0 | 8706.6966 | 0 | 7483.2353 | 0 | 11282.2778 | 1981.4988 | 2220.7708 | 3379.4845 | 7232.8991 | 1511.071 | 2408.0854 | 82.6458 | 1373.0466 | 62 | 115.4579 | 152.7889 | нд | 5035.2013 | 11282.2778 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 282.5674 | 882.9575 | 921.4572 | 2657.9117 | 228.0167 | 604.229 | 1646.9231 | 178.7429 | 6956.9049 | 251.5438 | 3811.7709 | 2399.4973 | 494.0928 | 0 | 1737.6139 | 0 | 624.8662 | 0 | 4780.4493 | 1112.7477 | 1254.9984 | 462.8662 | 4315.0007 | 46 | 94.6991 | 54 | 102.5028 | 62 | 115.4579 | 152.7889 | нд | 624.8662 | 4780.4493 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 191.7766 | 666.5366 | 878.1474 | 1699.1336 | 180.651 | 529.2558 | 890.8112 | 98.4156 | 5585.4667 | 204.9776 | 3435.7509 | 1627.4676 | 317.2706 | 0 | 822.1456 | 0 | 313.3156 | 0 | 4027.7217 | 508.8299 | 679.5976 | 151.3156 | 3562.2731 | 46 | 94.6991 | 54 | 102.5028 | 62 | 115.4579 | 152.7889 | нд | 313.3156 | 4027.7217 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.8274 | 196.3274 | 13.7429 | 58.8982 | 117.7965 | 5.8898 | 484.7276 | 33.9309 | 145.4183 | 290.8365 | 14.5418 | нд | 168.5 | нд | 114 | нд | 401.6816 | 54.5 | 55.2185 | 21 | 67.986 | 27 | 70.2332 | 31 | 73.8729 | 35 | 79.1591 | 110.4304 | нд | 114 | 401.6816 | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0483 | 108.215 | 7.5751 | 32.4645 | 64.929 | 3.2465 | 165.0048 | 11.5503 | 49.5014 | 99.0029 | 4.9501 | нд | 99.1667 | нд | 84 | нд | 152.0597 | 15.1667 | 3.8967 | 15 | 20.3067 | 19 | 24.4659 | 23 | 28.6299 | 27 | 36.2988 | 42.3585 | нд | 84 | 152.0597 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 191.7766 | 666.5366 | 841.2717 | 1394.5912 | 159.333 | 437.8931 | 708.0857 | 89.2793 | 4935.7344 | 159.4964 | 3240.8312 | 1237.6282 | 297.7786 | 0 | 554.4789 | 0 | 115.3156 | 0 | 3473.9804 | 439.1633 | 620.4823 | 115.3156 | 3473.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 115.3156 | 3473.9804 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 156.385 | 186.9837 | 729.7229 | 995.0385 | 31.2676 | 342.0209 | 569.2228 | 52.5272 | 1293.3063 | 31.2676 | 488.8869 | 703.6405 | 69.5113 | нд | 265.3156 | нд | 115.3156 | нд | 421.764 | 150 | 141.8194 | 115.3156 | 421.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 115.3156 | 421.764 | Проект реализуется в соответствии с утвержденным Планом развития группы "Россети Северный Кавказ" (утверждён решением СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478)), финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Произведена корректировка оценки полной стоимости на основании корректировки ПСД. Произведена корректировка сроков реализации (финансирования) в соответствии с утв. Планом развития (Протокол СД от 22.12.2023 №638), графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректировался. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | с | 2022 | 2023 | 2025 | нд | 442.5437 | 101.2017 | 116.8124 | 116.8124 | 0 | 0 | 0 | 3343.6786 | 117.6049 | 2641.2775 | 395.1247 | 189.6714 | нд | 15.6107 | нд | 0 | нд | 2949.9465 | 15.6107 | 292.5303 | 0 | 2949.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2949.9465 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект в утв.ИПР был предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат на разработку ПИР. При корректировке проекта ИПР в 2024 году объект включен в проект ИПР в полном объеме на основании пересмотра установленной платы за ТП (Решение ГосКомЦен ЧР от 27.11.2023 № 47-э). Включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС. Плата за ТП-4 058,695 млн руб. с НДС. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | с | 2021 | нд | 2024 | нд | 1.6175 | 1.1594 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0093 | 1.1594 | 14.7946 | 0 | 0.055254 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1584 | нд | 6.6915 | нд | 8.1584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.1584 | Включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС. Плата за ТП-16,616 млн руб. с НДС
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che424 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 2.6904 | 2.6904 | 2.0586 | 25.9685 | 2.166 | 22.7122 | 0 | 1.0903 | 25.9685 | 2.166 | 22.7122 | 0 | 1.0903 | нд | 23.9099 | нд | 0 | нд | 13.4831 | 23.9099 | 10.4267 | 0 | 13.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.4831 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che425 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 0.3921 | 0.3921 | 0.53794 | 3.672 | 0.56003 | 2.377 | 0 | 0.73492 | 3.672 | 0.56003 | 2.377 | 0 | 0.73492 | нд | 3.134 | нд | 0 | нд | 0.41118 | 3.134 | 2.7229 | 0 | 0.41118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.41118 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che426 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 5.6337 | 5.6337 | 1.5164 | 54.6812 | 1.6636 | 49.6908 | 0.022278 | 3.3045 | 54.6812 | 1.6636 | 49.6908 | 0.022278 | 3.3045 | нд | 53.1649 | нд | 0 | нд | 18.2725 | 53.1649 | 34.8923 | 0 | 18.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 18.2725 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che427 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 26.6755 | 26.6755 | 5.0748 | 198.4186 | 6.8633 | 21.0921 | 138.8407 | 31.6225 | 198.4186 | 5.0748 | 21.0921 | 138.8407 | 33.411 | нд | 193.3438 | нд | 0 | нд | 61.9448 | 193.3438 | 131.399 | 0 | 61.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 61.9448 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5896 | 0 | 14.2065 | 3.5569 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | 37.5878 | 3.261 | 19.1186 | 14.3179 | 0.89016 | 0 | 14.2065 | 0 | 0 | 0 | 37.5878 | 14.2065 | 0 | 0 | 37.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 37.5878 | нд
1.1.1.3.1 | Ачхой-Мартановский СЭС | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5452 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 | 25.9264 | 2.2493 | 13.8853 | 8.9016 | 0.89016 | 0 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 | 25.9264 | 2.5452 | 0 | 0 | 25.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 25.9264 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5452 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 | 15.0501 | 1.3057 | 13.7444 | 0 | 0 | нд | 2.5452 | нд | 0 | нд | 15.0501 | 2.5452 | 0 | 0 | 15.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 15.0501 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Самашки до проектируемого РУ-10 кВ Ачхой-Мартановской СЭС, протяженностью 2,74 км каждая в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | с | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5452 | 2.5452 | 0 | 0 | 0 | 15.0501 | 1.3057 | 13.7444 | 0 | 0 | нд | 2.5452 | нд | 0 | нд | 15.0501 | 2.5452 | 0 | 0 | 15.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 15.0501 | Корректировка оценки полной стоимости по факту заключения договора "под ключ" (в утв. ИПР были включены только затраты на разработку ПИР). Корректировка сроков реализации ввиду включения объекта в ИПР в полном объеме. Объект реализуется в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС. Плата за ТП-17,253 млн руб. с НДС
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8763 | 0.9436 | 0.14091 | 8.9016 | 0.89016 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8763 | нд | 0 | нд | 10.8763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.8763 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самашки с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | O_Che475 | п | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8763 | 0.9436 | 0.14091 | 8.9016 | 0.89016 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8763 | нд | 0 | нд | 10.8763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.8763 | Включение объекта в целях исполнения обязательств по договору ТП от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС.
1.1.1.3.2 | Башенная МГЭС | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5896 | 0 | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | 0 | 11.6614 | 0 | 0 | 0 | 11.6614 | 11.6614 | 0 | 0 | 11.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.6614 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5896 | 0 | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | нд | 11.6614 | нд | 0 | нд | 11.6614 | 11.6614 | 0 | 0 | 11.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.6614 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | п | 2024 | 2024 | 2024 | нд | 1.5896 | 0 | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | 11.6614 | 1.0117 | 5.2333 | 5.4163 | 0 | нд | 11.6614 | нд | 0 | нд | 11.6614 | 11.6614 | 0 | 0 | 11.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.6614 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.7907 | 214.8313 | 43.3097 | 944.5715 | 43.8088 | 69.7399 | 750.6956 | 80.3273 | 1333.8503 | 43.3052 | 356.9014 | 757.7118 | 175.932 | 0 | 901.2618 | 0 | 311.5506 | 0 | 715.1399 | 589.7112 | 575.4008 | 311.5506 | 715.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 311.5506 | 715.1399 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.7907 | 214.8313 | 43.3097 | 944.5715 | 43.8088 | 69.7399 | 750.6956 | 80.3273 | 1333.8503 | 43.3052 | 356.9014 | 757.7118 | 175.932 | 0 | 901.2618 | 0 | 311.5506 | 0 | 715.1399 | 589.7112 | 575.4008 | 311.5506 | 715.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 311.5506 | 715.1399 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1, ДС от 04.08.2023 №2 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | п | нд | 2025 | нд | нд | 43.6671 | 0 | 204.9443 | 0 | 12.1022 | 172.5624 | 20.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 204.9443 | нд | 204.9443 | нд | 0 | 0 | 0 | 204.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 204.9443 | 0 | Исключение объекта из проекта ИПР по причине существенного роста оценки полной стоимости по факту выхода ПСД и дефицита собственных источников финансирования. В настоящее время подготовлены материалы для включения объекта в актуализированный План развития в целях выделения дополнительной финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Разработка проектно-сметной документации по указанному объекту осуществлялась за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО «Россети» в рамках реализации Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики (титул Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы K_Che290)
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | с | 2020 | 2024 | 2024 | 52.4255 | 52.4255 | 5.0963 | 402.1986 | 5.0963 | 34.1433 | 334.5736 | 28.3853 | 402.1986 | 5.0963 | 34.1433 | 300.4577 | 62.5012 | нд | 397.1023 | нд | 58.0927 | нд | 59.0575 | 339.0096 | 338.0447 | 58.0927 | 59.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 58.0927 | 59.0575 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | с | 2020 | 2024 | 2024 | 36.4523 | 36.4523 | 5.8167 | 283.6713 | 5.8167 | 21.0684 | 229.0132 | 27.773 | 283.6713 | 5.8167 | 21.0684 | 203.4216 | 53.3646 | нд | 277.8546 | нд | 48.5136 | нд | 49.5551 | 229.341 | 228.2995 | 48.5136 | 49.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.5136 | 49.5551 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | с | 2022 | 2023 | 2025 | нд | 80.3735 | 31.4583 | 31.4583 | 31.4583 | 0 | 0 | 0 | 622.621 | 31.0864 | 299.6183 | 236.0415 | 55.8747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 590.2816 | 0 | 0.881 | 0 | 590.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 590.2816 | В соответствии с пунктом 6.27 Протокола согласительного совещания от 29.06.2023 № 07-871пр ввиду отсутствия решений об определении источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению объектов ВТРК «Ведучи» проект в утв.ИПР был предусмотрен в объеме фактически произведенных затрат на разработку ПИР. При корректировке проекта ИПР в 2024 году объект включен в проект ИПР в полном объеме на основании решения о выделении дополнительной финансовой поддрежки со стороны ПАО "Россети" (Протокол СД от 22.12.2023 №638). Объект реализуется в целях исполнения обязательств по договору ТП от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | с | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.065 | 0.44361 | 0.51298 | 5.7275 | 0.38094 | 10.1256 | 0.36739 | 0.15834 | 8.9721 | 0.62768 | нд | 7.065 | нд | 0 | нд | 9.7582 | 7.065 | 0.36739 | 0 | 9.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.7582 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД. Корректировка графика финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2023 года
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che423 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 1.9129 | 1.9129 | 0.93837 | 15.2339 | 0.99383 | 1.913 | 8.8188 | 3.5083 | 15.2339 | 0.93837 | 1.913 | 8.8188 | 3.5638 | нд | 14.2956 | нд | 0 | нд | 6.4874 | 14.2956 | 7.8082 | 0 | 6.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.4874 | Корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 685.4846 | 1152.7432 | 792.3639 | 5089.1358 | 257.515 | 1335.198 | 2839.6581 | 656.7648 | 7732.0705 | 262.4401 | 2348.3271 | 4058.6554 | 1062.6478 | 0 | 5986.7684 | 0 | 6234.0949 | 0 | 6348.1163 | 510.711 | 591.5903 | 2292.3441 | 2904.113 | 1465.071 | 2173.4596 | 28.6458 | 1270.5438 | 0 | 0 | 0 | нд | 3786.0609 | 6348.1163 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 56.7854 | 283.705 | 31.3196 | 462.4741 | 31.3196 | 42.57 | 353.3033 | 35.2812 | 2526.7474 | 31.3196 | 381.7707 | 1818.0506 | 295.6064 | 0 | 2121.1511 | 0 | 2030.201 | 0 | 2085.1071 | 372.5211 | 410.3207 | 58.6334 | 1796.7493 | 0 | 288.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 58.6334 | 2085.1071 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 56.7854 | 283.705 | 31.3196 | 462.4741 | 31.3196 | 42.57 | 353.3033 | 35.2812 | 2526.7474 | 31.3196 | 381.7707 | 1818.0506 | 295.6064 | нд | 2121.1511 | нд | 2030.201 | нд | 2085.1071 | 372.5211 | 410.3207 | 58.6334 | 1796.7493 | 0 | 288.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 58.6334 | 2085.1071 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | с | 2021 | 2024 | 2024 | 42.4063 | 42.4063 | 8.1667 | 326.649 | 8.1667 | 29.2167 | 269.3351 | 19.9305 | 326.649 | 8.1667 | 29.2167 | 258.0904 | 31.1752 | нд | 318.4824 | нд | 39.7563 | нд | 16.2041 | 278.7261 | 302.2783 | 39.7563 | 16.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.7563 | 16.2041 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | с | 2020 | 2024 | 2024 | 14.3791 | 14.3791 | 3.0083 | 115.6805 | 3.0083 | 13.3533 | 83.9682 | 15.3507 | 115.6805 | 3.0083 | 13.3533 | 83.9682 | 15.3507 | нд | 112.6722 | нд | 18.8772 | нд | 4.6297 | 93.795 | 108.0424 | 18.8772 | 4.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.8772 | 4.6297 | Проект реализуется в соответствии с решениями СД ПАО «Россети» от 22.12.2021 (Протокол от 27.12.2021 №478) и от 30.10.2023 (протокол от 31.10.2023 № 630) об утверждении Плана развития группы "Россети Северный Кавказ". Корректировка объемов финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года. Срок ввода в эксплуатацию не корректируется.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. | K_Che323 | с | 2020 | 2023 | 2025 | нд | 12.9077 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 106.0636 | 1.0196 | 13.1318 | 78.4519 | 13.4602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 105.044 | 0 | 0 | 0 | 105.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 105.044 | Корректировка оценки полной стоимости и сроков реализации ввиду включения объекта в ИПР в полном объеме (в утв. ИПР были включены только затраты на разработку ПИР). По факту 2023 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках Постановления Правительства РФ от 30.11.2023 №2043. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | с | 2020 | 2023 | 2025 | нд | 101.6252 | 12.5333 | 12.5333 | 12.5333 | 0 | 0 | 0 | 862.4668 | 12.5333 | 113.7023 | 609.1183 | 127.1128 | нд | 862.4668 | нд | 858.8545 | нд | 849.9335 | 0 | 0 | 0 | 849.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 849.9335 | Корректировка оценки полной стоимости ввиду включения объекта в ИПР в полном объеме (в утв. ИПР были включены только затраты на разработку ПИР). По факту 2023 года отражены затраты на приобретение оборудования за счет бюджетной субсидии в рамках Постановления Правительства РФ от 30.11.2023 №2043. Финансирование мероприятия с 2024 года планируется за счет средств Федерального бюждета, выделенных в рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 № 540-ФЗ. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | с | 2020 | 2023 | 2026 | нд | 112.3868 | 6.5917 | 6.5917 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | 1115.8875 | 6.5917 | 212.3666 | 788.4217 | 108.5075 | нд | 827.5297 | нд | 1112.7131 | нд | 1109.2958 | 0 | 0 | 0 | 820.9381 | 0 | 288.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1109.2958 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась в объеме ПИР). Финансирование мероприятия с 2024 года планируется за счет средств Федерального бюждета, выделенных в рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 № 540-ФЗ.. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости в соответствии с п.2.1 Замечаний МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1521 | 108.723 | 333.9984 | 672.7878 | 37.5218 | 556.4188 | 10.3917 | 68.4555 | 1244.0893 | 42.3345 | 1062.1362 | 71.2418 | 68.3768 | 0 | 338.7894 | 0 | 677.0659 | 0 | 808.5768 | 138.1899 | 101.5141 | 141.7348 | 501.8844 | 30.2188 | 278.6622 | 28.6458 | 28.0302 | 0 | 0 | 0 | нд | 200.5994 | 808.5768 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 58.1521 | 108.723 | 333.9984 | 672.7878 | 37.5218 | 556.4188 | 10.3917 | 68.4555 | 1244.0893 | 42.3345 | 1062.1362 | 71.2418 | 68.3768 | 0 | 338.7894 | 0 | 677.0659 | 0 | 808.5768 | 138.1899 | 101.5141 | 141.7348 | 501.8844 | 30.2188 | 278.6622 | 28.6458 | 28.0302 | 0 | 0 | 0 | нд | 200.5994 | 808.5768 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | с | 2019 | 2025 | 2024 | 58.1521 | 58.1521 | 324.5028 | 538.3946 | 13.597 | 463.821 | 1.2313 | 59.7454 | 533.6557 | 13.6053 | 494.5423 | 1.352 | 24.156 | нд | 213.8917 | нд | 115.8917 | нд | 117.2427 | 98 | 91.9102 | 115.8917 | 117.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 115.8917 | 117.2427 | Проект финансируется за счет средств финансовой поддержки со стороны ПАО "Россети". Произведена корректировка графиков финансирования и освоения по факту исполнения 2023 года, срок ввода объекта в эксплуатацию не корректировался. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | с | 2020 | 2023 | 2026 | нд | 38.7716 | 9.4955 | 14.5083 | 14.5083 | 0 | 0 | 0 | 478.8002 | 14.5083 | 372.8096 | 57.3316 | 34.1507 | нд | 5.0128 | нд | 476.4665 | нд | 464.2919 | 5.0128 | 5.0128 | 0 | 243.2525 | 0 | 221.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 464.2919 | Корректировка оценки полной стоимости по факту получения ПСД (ранее оценка полной стоимости отражалась в объеме ПИР). Финансирование мероприятия с 2024 года планируется за счет средств Федерального бюждета, выделенных в рамках Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27.11.2023 № 540-ФЗ.. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости в соответствии с п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | п | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2349 | 5.4397 | 56.2322 | 1.6193 | 1.9437 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2349 | нд | 0 | нд | 37.2809 | нд | 27.954 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 65.2349 | Включение объекта в проект ИПР ввиду наличия жалоб от потребителей на нарушение электроснабжения. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 14,9 км | M_Che445 | с | 2023 | 2023 | 2024 | нд | 3.225 | 0 | 22.0035 | 2.6824 | 15.2958 | 2.5822 | 1.4431 | 36.1104 | 2.2215 | 28.9901 | 3.3462 | 1.5526 | нд | 22.0035 | нд | 0 | нд | 33.8888 | 22.0035 | 2.2215 | 0 | 33.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 33.8888 | Корректировка оценки полной стоимости и физических характеристик проекта по факту выхода ПСД. Корректировка графиков финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2023 года. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости по факту заключенных договоров (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км | M_Che446 | с | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 8.5744 | 0 | 37.0062 | 2.5845 | 28.831 | 2.488 | 3.1027 | 70.5587 | 2.3696 | 60.649 | 3.4651 | 4.075 | нд | 37.0062 | нд | 23.8325 | нд | 68.1891 | 13.1737 | 2.3696 | 23.8325 | 68.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.8325 | 68.1891 | Корректировка оценки полной стоимости и физических характеристик проекта по факту выхода ПСД. Корректировка графиков финансирования, освоения и ввода фондов по факту исполнения 2023 года. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости по факту заключенных договоров (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | п | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 30.0904 | 2.0106 | 24.0375 | 1.9818 | 2.0605 | 29.5397 | 2.0304 | 24.2713 | 2.0011 | 1.2368 | нд | 30.0904 | нд | 30.0904 | нд | 29.5397 | 0 | 0 | 2.0106 | 2.0304 | 28.0798 | 27.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.0904 | 29.5397 | Корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 "Ножай-Юрт"с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты, с. Замай-Юрт, с. Н. Замай-Юрт, протяженностью 12 км | M_Che448 | п | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 30.7848 | 2.139 | 24.4334 | 2.1085 | 2.1039 | 30.1897 | 2.1595 | 24.6416 | 2.1264 | 1.2621 | нд | 30.7848 | нд | 30.7848 | нд | 30.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.139 | 2.1595 | 28.6458 | 28.0302 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.7848 | 30.1897 | Корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 570.5471 | 760.3152 | 427.0459 | 3953.8739 | 188.6735 | 736.2092 | 2475.963 | 553.0281 | 3961.2338 | 188.786 | 904.4202 | 2169.363 | 698.6646 | нд | 3526.828 | нд | 3526.828 | нд | 3454.4325 | 0 | 79.7555 | 2091.9759 | 605.4793 | 1434.8521 | 1606.4396 | 0 | 1242.5136 | 0 | 0 | 0 | нд | 3526.828 | 3454.4325 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 59922 шт. приборов учета) | L_Che382 | с | 2019 | 2024 | 2026 | 124.1395 | 255.3097 | 39.004 | 855.3915 | 39.004 | 165.7779 | 542.6148 | 107.9947 | 2313.5942 | 39.079 | 646.1237 | 1321.1502 | 307.2414 | нд | 816.3875 | нд | 816.3875 | нд | 2274.5902 | 0 | 0 | 816.3875 | 200 | 0 | 1487.2548 | 0 | 587.3355 | 0 | 0 | 0 | нд | 816.3875 | 2274.5902 | Корректировка оценки полной стоимости и технических характеристик в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222, а также по факту корректировки проектно-сметной документации, разработанной в 2020 году, по следующим причинам: – приведение показателей ПСД в соответствие к текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ, а также изменения границ ГЭС (включение в состав ГЭС пригородных поселков); – актуализация состава оборудования в связи приведением устанавливаемых приборов учета электроэнергии в соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета»; – актуализация сметной стоимости оборудования в связи с ростом цен, учтенных в ПСД 2020 года. Корректировка сроков завершения мероприятия в целях приведения в соответствие Решению Совета директоров ПАО «Россети» от 19.07.2024 (протокол от 22.07.2024 №661). Решение о необходимости выполнения мероприятий по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских, Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС принято на совещании о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой (протокол от 12.12.2023 №МА/220/1999 ).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17535 шт. приборов учета) | M_Che383 | с | 2019 | 2025 | нд | 77.9471 | 77.9471 | 27.0422 | 538.8676 | 27.0422 | 102.5287 | 337.8294 | 71.4674 | 27.0422 | 27.0422 | 0 | 0 | 0 | нд | 511.8255 | нд | 511.8255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 511.8255 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (17690 шт. приборов учета) | L_Che384 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 39.4679 | 65.5595 | 251.8309 | 274.4358 | 13.4586 | 51.0298 | 169.0975 | 40.85 | 562.9909 | 13.4773 | 101.8065 | 347.1419 | 100.5652 | нд | 22.6049 | нд | 22.6049 | нд | 231.4045 | 0 | 79.7555 | 22.6049 | 231.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.6049 | 231.4045 | Корректировка оценки полной стоимости по факту корректировки проектно-сметной документации, разработанной в 2020 году, по следующим причинам: – приведение показателей ПСД в соответствие к текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ, а также изменения границ ГЭС (включение в состав ГЭС пригородных поселков); – актуализация состава оборудования в связи приведением устанавливаемых приборов учета электроэнергии в соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) установленных приборов учета»; – актуализация сметной стоимости оборудования в связи с ростом цен, учтенных в ПСД 2020 года. Корректировка сроков завершения мероприятия по причине увеличения количества устанавливаемых приборов учета (с 10 940 шт. до 17 690 шт.). Решение о необходимости выполнения мероприятий по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских, Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС принято на совещании о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой (протокол от 12.12.2023 №МА/220/1999 ). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости по факту заключенных договоров (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 11584 шт. приборов учета) | M_Che385 | с | 2019 | 2025 | нд | 50.6798 | 50.6798 | 17.9603 | 353.3756 | 17.9603 | 66.2001 | 216.8612 | 52.354 | 17.9603 | 17.9603 | 0 | 0 | 0 | нд | 335.4153 | нд | 335.4153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 335.4153 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 11268 шт. приборов учета) | M_Che386 | с | 2019 | 2024 | нд | 49.4172 | 49.4172 | 15.8331 | 342.5706 | 15.8331 | 62.7675 | 215.2037 | 48.7663 | 15.8331 | 15.8331 | 0 | 0 | 0 | нд | 326.7375 | нд | 326.7375 | нд | 0 | 0 | 0 | 326.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 326.7375 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 7216 шт. приборов учета) | M_Che387 | с | 2019 | 2025 | нд | 32.337 | 32.337 | 10.8308 | 224.9456 | 10.8308 | 40.652 | 140.0805 | 33.3823 | 10.8308 | 10.8308 | 0 | 0 | 0 | нд | 214.1148 | нд | 214.1148 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 214.1148 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 16804 шт. приборов учета) | M_Che388 | с | 2019 | 2024 | нд | 71.8089 | 71.8089 | 23.3583 | 496.6399 | 23.3583 | 89.8165 | 313.489 | 69.976 | 23.3583 | 23.3583 | 0 | 0 | 0 | нд | 473.2815 | нд | 473.2815 | нд | 0 | 0 | 0 | 473.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 473.2815 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21995 шт. приборов учета) | M_Che389 | с | 2019 | 2024 | 2026 | 68.6469 | 68.6469 | 22.7364 | 475.7009 | 22.7364 | 87.1574 | 298.0469 | 67.7602 | 677.9145 | 22.7364 | 90.6224 | 322.9368 | 241.6189 | нд | 452.9645 | нд | 452.9645 | нд | 655.1781 | 0 | 0 | 452.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.1781 | 0 | 0 | 0 | нд | 452.9645 | 655.1781 | Корректировка оценки полной стоимости в соответствии с п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог, а также замечанием по пп.2.5, 2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222. Также в рамках устранения данного замечания скорректированы технические характеристики проекта (приведены в соответствие утв.ПСД). Корректировка сроков завершения мероприятия в целях приведения в соответствие Решению Совета директоров ПАО «Россети» от 19.07.2024 (протокол от 22.07.2024 №661),
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | с | 2024 | нд | 2025 | нд | 32.5062 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 293.2596 | 0.01875 | 65.8676 | 178.1341 | 49.2392 | нд | нд | нд | нд | нд | 293.2596 | нд | 0 | нд | 174.0747 | нд | 119.1848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 293.2596 | Объект включен в проект ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 7552 шт. приборов учета) | M_Che390 | с | 2019 | 2025 | нд | 32.3524 | 32.3524 | 11.1463 | 225.5737 | 11.1463 | 41.6662 | 139.1072 | 33.654 | 11.1463 | 11.1463 | 0 | 0 | 0 | нд | 214.4274 | нд | 214.4274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 214.4274 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 3038 шт. приборов учета) | M_Che415 | с | 2019 | 2025 | нд | 14.0862 | 14.0862 | 4.5638 | 98.4895 | 4.5638 | 17.2447 | 61.122 | 15.559 | 4.5638 | 4.5638 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.9257 | нд | 93.9257 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.9257 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 638 шт. приборов учета) | M_Che416 | с | 2019 | 2025 | нд | 4.1019 | 4.1019 | 1.094 | 28.7344 | 1.094 | 4.746 | 18.1639 | 4.7305 | 1.094 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.6404 | нд | 27.6404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.6404 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 1013 шт. приборов учета) | M_Che417 | с | 2019 | 2025 | нд | 5.5624 | 5.5624 | 1.6458 | 39.1488 | 1.6458 | 6.6224 | 24.347 | 6.5336 | 1.6458 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.503 | нд | 37.503 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 37.503 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР ввиду принятия решения выполнить мероприятия по модернизации средств учета электроэнергии в Аргунских, Гудермесских и Грозненских ГЭС, а также в Шалинских РЭС в объеме оставшихся средств по итогам 2023 года (протокол совещания о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" от 12.12.2023 №МА/220/1999 под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой).
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 201.0539 | 201.0539 | 671.1014 | 1653.4157 | 76.175 | 1247.9891 | 203.161 | 126.0906 | 1198.9957 | 76.175 | 857.1193 | 172.2902 | 93.4112 | 0 | 982.3143 | 0 | 624.2742 | 0 | 153.7121 | 358.0401 | 374.1822 | 624.2742 | 13.7854 | 0 | 139.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 624.2742 | 153.7121 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 62,09 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 14.5805 | 14.5805 | 57.2528 | 112.047 | 8.0799 | 82.1108 | 13.3669 | 8.4894 | 104.9141 | 8.0799 | 63.808 | 23.8552 | 9.171 | нд | 54.7942 | нд | 10.1042 | нд | 2.004 | 44.6899 | 45.6573 | 10.1042 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1042 | 2.004 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 26.04.2024 №3), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 31,147 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 9.15 | 9.15 | 13.9775 | 75.7243 | 4.4702 | 56.1913 | 9.1474 | 5.9154 | 44.0373 | 4.4702 | 26.5575 | 8.0222 | 4.9873 | нд | 61.7468 | нд | 34.8723 | нд | 2.5845 | 26.8745 | 27.4753 | 34.8723 | 2.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.8723 | 2.5845 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 25.03.2024 №2), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 242,33 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | с | 2019 | 2024 | 2025 | 53.2922 | 53.2922 | 149.9005 | 373.9603 | 10.3308 | 289.1151 | 47.0652 | 27.4492 | 356.4749 | 10.3308 | 289.1151 | 47.0652 | 9.9638 | нд | 224.0598 | нд | 164.0598 | нд | 139.9267 | 60 | 66.6477 | 164.0598 | 0 | 0 | 139.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 164.0598 | 139.9267 | Корректировка графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в связи с возникшей необходимостью актуализации проектно-сметной документации, разработанной и прошедшей государственную экспертизу в 2019 году, по следующим причинам: – приведение показателей ПСД в соответствие к текущему состоянию сети по причине изменения структуры сети с момента проведения проектно-изыскательских работ, а также изменения границ ГЭС (включение в состав ГЭС пригородных поселков) в 2021 году; – актуализация сметной стоимости оборудования и материалов в связи с ростом цен, учтенных в утвержденной ПСД. Решение о необходимости выполнения мероприятий в части реконструкции сетей в Грозненских ГЭС принято на совещании о ходе реализации Плана (программы) снижения потерь на территории АО "Чеченэнерго" под руководством Заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» А.В. Мольского и Заместителя Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Е.В. Андреевой (протокол от 12.12.2023 №МА/220/1999 ). По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ РФ 15.04.2024, скорректирована оценка полной стоимости (п.7.3 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог), а также скорректированы объемы освоения и финансирования 2024 года в соответствии с п.9 Протокола согласительного совещания в МЭ РФ от 23.07.2024 № СП-90сог. По сравнению с версией ИПР, направленной в МЭ 01.10.2024 произведена корректировка оценки полной стоимости в соответствии с замечанием по п.2.6 Заключения МЭ РФ от 22.10.2024 № 07-4222
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 130,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,283 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 40.3353 | 40.3353 | 103.8 | 344.1619 | 12.2181 | 262.8251 | 42.7855 | 26.3332 | 158.85 | 12.2181 | 108.6964 | 21.0338 | 16.9018 | нд | 240.3619 | нд | 188.5076 | нд | 0 | 51.8544 | 55.05 | 188.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 188.5076 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 20.12.2023 №4), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 31,722 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 9.1306 | 9.1306 | 19.8395 | 74.9501 | 1.5731 | 57.8913 | 9.4242 | 6.0615 | 43.7821 | 1.5731 | 31.5859 | 5.8433 | 4.7799 | нд | 55.1106 | нд | 32.0966 | нд | 0 | 23.0139 | 23.9426 | 32.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.0966 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 20.12.2023 №3), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 95,049 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 22.0937 | 22.0937 | 87.7577 | 174.0845 | 8.9731 | 130.4862 | 21.2419 | 13.3833 | 122.4262 | 8.9731 | 86.3741 | 15.3203 | 11.7588 | нд | 86.3268 | нд | 54.4621 | нд | 3.3144 | 31.8647 | 31.3542 | 54.4621 | 3.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.4621 | 3.3144 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 25.03.2024 №1), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 87,858 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 15.7954 | 15.7954 | 53.1044 | 129.0646 | 8.1955 | 95.3268 | 15.5183 | 10.024 | 102.404 | 8.1955 | 69.6939 | 14.5955 | 9.9192 | нд | 75.9602 | нд | 32.1622 | нд | 2.8373 | 43.798 | 46.4623 | 32.1622 | 2.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.1622 | 2.8373 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 26.04.2024 №4), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 101,00 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,95 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 17.6562 | 17.6562 | 78.0554 | 141.6347 | 9.0729 | 104.6726 | 17.0397 | 10.8494 | 125.8701 | 9.0729 | 85.8644 | 18.3538 | 12.579 | нд | 63.5793 | нд | 20.4579 | нд | 3.0453 | 43.1214 | 44.7695 | 20.4579 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.4579 | 3.0453 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 31.05.2024 №5), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 107,18 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,16 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 12.3378 | 12.3378 | 97.8148 | 171.9819 | 10.8772 | 127.2783 | 20.7197 | 13.1067 | 119.6526 | 10.8772 | 81.5748 | 16.3876 | 10.813 | нд | 74.1671 | нд | 52.3293 | нд | 0 | 21.8378 | 21.8378 | 52.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.3293 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 09.11.2023 №1), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 14,301 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,45 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | з | 2019 | 2024 | 2024 | 6.6823 | 6.6823 | 9.5987 | 55.8064 | 2.3843 | 42.0915 | 6.8521 | 4.4784 | 20.5843 | 2.3843 | 13.8491 | 1.8132 | 2.5376 | нд | 46.2076 | нд | 35.2221 | нд | 0 | 10.9855 | 10.9855 | 35.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.2221 | 0 | Корректировка оценки полной стоимости и физических параметров по факту ввода на основные фонды (Акт РС-14 от 09.11.2023 №2), а также ввиду необходимости устранения замечания по п.2.12 Заключения МЭ РФ от 19.06.2024 № СП-9557/07. Отклонение объема затрат с НДС от объема затрат без НДС обусловлено наличием затрат заказчика-застройщика, которые не облагаются НДС.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | 249.4337 | 11.7094 | 74.8301 | 149.6602 | 13.234 | нд | 205.8304 | нд | 169.0466 | нд | 214.2603 | 36.7838 | 35.1734 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 45.2138 | нд | 169.0466 | 214.2603 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | 249.4337 | 11.7094 | 74.8301 | 149.6602 | 13.234 | нд | 205.8304 | нд | 169.0466 | нд | 214.2603 | 36.7838 | 35.1734 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 45.2138 | нд | 169.0466 | 214.2603 | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | п | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 205.8304 | 11.7094 | 2.0741 | 98.5959 | 93.451 | 249.4337 | 11.7094 | 74.8301 | 149.6602 | 13.234 | нд | 205.8304 | нд | 169.0466 | нд | 214.2603 | 36.7838 | 35.1734 | 39.3969 | 39.3969 | 41.2486 | 41.2486 | 43.1873 | 43.1873 | 45.2138 | 45.2138 | 45.2138 | нд | 169.0466 | 214.2603 | Корректировка оценки полной стоимости и срока завершения реализации по причине добавления в плановый период затрат на 2028 год.
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд