## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2024 № 35@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6923.6405 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5189.4063 | 4638.5488 | 0 | 0 | 212.9275 | 4425.6213 | -2285.0917 | -33% | -1565.2548 | -100 | 0 | - | 43.9481 | 26.008 | -763.785 | -14.7182 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 6876.3641 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5142.1299 | 4591.2724 | 0 | 0 | 212.9275 | 4378.345 | -2285.0917 | -33.23% | -1565.2548 | -100 | 0 | - | 43.9481 | 26.008 | -763.785 | -14.8535 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4102.7702 | 0 | 0 | 53.6728 | 4049.0974 | 3593.604 | 0 | 0 | 94.92 | 3498.684 | -509.1661 | -12.41% | 0 | - | 0 | - | 41.2472 | 76.8494 | -550.4134 | -13.5935 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2695.3228 | 1565.2548 | 0 | 115.3066 | 1014.7614 | 895.9451 | 0 | 0 | 93.1961 | 802.749 | -1799.3777 | -66.76% | -1565.2548 | -100 | 0 | - | -22.1105 | -19.1754 | -212.0124 | -20.8928 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 78.2712 | 71.9496 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 71.9496 | -6.3216 | -8.076% | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-15 | - | -6.3216 | -8.0765 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7737 | 0 | 0 | 24.8114 | 4.9623 | 29.7737 | - | 0 | - | 0 | - | 24.8114 | - | 4.9623 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.1334e-08 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.1334e-08 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 6923.6405 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5189.4063 | 4638.5488 | 0 | 0 | 212.9275 | 4425.6213 | -2285.0917 | -33% | -1565.2548 | -100 | 0 | - | 43.9481 | 26.008 | -763.785 | -14.7182 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 6876.3641 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5142.1299 | 4591.2724 | 0 | 0 | 212.9275 | 4378.345 | -2285.0917 | -33.23% | -1565.2548 | -100 | 0 | - | 43.9481 | 26.008 | -763.785 | -14.8535 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 4102.7702 | 0 | 0 | 53.6728 | 4049.0974 | 3593.604 | 0 | 0 | 94.92 | 3498.684 | -509.1661 | -12.41% | 0 | - | 0 | - | 41.2472 | 76.8494 | -550.4134 | -13.5935 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3196.1085 | 0 | 0 | 26.1741 | 3169.9344 | 2671.9213 | 0 | 0 | 75.412 | 2596.5093 | -524.1872 | -16.4% | 0 | - | 0 | - | 49.2379 | 188.1167 | -573.4251 | -18.0895 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 71.7432 | 0 | 0 | 19.3741 | 52.369 | 81.4697 | 0 | 0 | 67.8914 | 13.5783 | 9.7265 | 13.56% | 0 | - | 0 | - | 48.5173 | 250.4231 | -38.7908 | -74.0719 | Исполнение договорных обязательств по ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 14.528 | 0 | 0 | 6.8 | 7.728 | 9.8901 | 0 | 0 | 7.5206 | 2.3695 | -4.6379 | -31.92% | 0 | - | 0 | - | 0.72062 | 10.5974 | -5.3585 | -69.3392 | Отклонение по финансированию обусловлены отсутствием заявок ТП и заключенных договоров в отчетном периоде
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3109.8373 | 0 | 0 | 0 | 3109.8373 | 2580.5616 | 0 | 0 | 0 | 2580.5616 | -529.2757 | -17.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -529.2757 | -17.0194 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 510.8387 | 0 | 0 | 0 | 510.8387 | 441.6224 | 0 | 0 | 0 | 441.6224 | -69.2163 | -13.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.2163 | -13.5495 | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС-14 от 25.12.2024 № 25.
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 2457.7695 | 0 | 0 | 0 | 2457.7695 | 2046.5108 | 0 | 0 | 0 | 2046.5108 | -411.2586 | -16.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -411.2586 | -16.733 | Отклонение от плана произошло по причине обнаружения боеприпасов по трассе ВЛ -110 кВ при выполнении подрядных работ на объекте подрядной организацией ООО «Фирма ОРГРЭС» и необходимостью разминирования трассы ВЛ.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП – 410(РП-15) Ф-33 ПС 35 кВ Северная до границы зем участка Заявителя протяж 0,653 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств администрационного здания отделения-национального банка РФ к электрическим сетям АО Чеченэнерго (договор ТП от 20.11.2023 №27249/2023/ЧЭ/ГРОГЭС). | O_Che480_24 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9282 | 0 | 0 | 0 | 7.9282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП от 20.11.2023 №27249/2023/ЧЭ/ГРОГЭС (заявитель - Центральный банк Российской Федерации (Банк России))
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | 10.1915 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 9.2368 | 0 | 0 | 0 | 9.2368 | -0.95468 | -9.367% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.95468 | -9.3674 | Объект введен, РС-14 от 29.11.2024 № 12/5. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che424 | 16.8054 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | 12.6908 | 0 | 0 | 0 | 12.6908 | -4.1146 | -24.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1146 | -24.4839 | Объект введен, РС-14 от 29.11.2024 № 12/4. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che425 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0.096996 | 0 | 0 | 0 | 0.096996 | -0.55979 | -85.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55979 | -85.2317 | Объект введен, РС-14 от 25.12.2024 № 20. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che426 | 24.0206 | 0 | 0 | 0 | 24.0206 | 13.9915 | 0 | 0 | 0 | 13.9915 | -10.0291 | -41.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0291 | -41.752 | Объект введен, РС-14 от 25.12.2024 № 19. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che427 | 89.5549 | 0 | 0 | 0 | 89.5549 | 48.484 | 0 | 0 | 0 | 48.484 | -41.0708 | -45.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.0708 | -45.8611 | Объект введен, РС-14 от 25.12.2024 № 17. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 45.1053 | 0 | 0 | 10.8763 | 34.229 | 288.5466 | 0 | 0 | 13.7816 | 274.765 | 243.4413 | 539.7% | 0 | - | 0 | - | 2.9053 | 26.7126 | 240.5359 | 702.7248 | нд
1.1.1.3.1 | Ачхой-Мартановский СЭС | Г | 31.1117 | 0 | 0 | 10.8763 | 20.2354 | 31.0804 | 0 | 0 | 10.8502 | 20.2302 | -0.031267 | -0.1005% | 0 | - | 0 | - | -0.026056 | -0.23956 | -0.0052111 | -0.025752 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 4e-09 | 2.215e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 2.2148e-08 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Самашки до проектируемого РУ-10 кВ Ачхой-Мартановской СЭС, протяженностью 2,74 км каждая в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 4e-09 | 2.215e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 2.2148e-08 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | 13.0203 | 0 | 0 | 10.8502 | 2.17 | -0.031267 | -0.2396% | 0 | - | 0 | - | -0.026056 | -0.23956 | -0.0052111 | -0.23956 | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самашки с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | O_Che475 | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | 13.0203 | 0 | 0 | 10.8502 | 2.17 | -0.031267 | -0.2396% | 0 | - | 0 | - | -0.026056 | -0.23956 | -0.0052111 | -0.23956 | нд
1.1.1.3.2 | Башенная ГЭС | Г | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 257.4662 | 0 | 0 | 2.9314 | 254.5348 | 243.4725 | 1740% | 0 | - | 0 | - | 2.9314 | - | 240.5412 | 1718.9312 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 253.9485 | 0 | 0 | 0 | 253.9485 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 239.9549 | 1714.7416 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 13.9828 | 0 | 0 | 0 | 13.9828 | -0.010873 | -0.0777% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.010873 | -0.077697 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ от проектируемой ячейки 35 кВ на ПС 35 кВ Шатой до РУ 35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che478_24 | нд | нд | нд | нд | нд | 239.9658 | 0 | 0 | 0 | 239.9658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 2.9314 | 0.58628 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9314 | - | 0.58628 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шатой с установкой дополнительной ячейки 11 СШ РУ-35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che479_24 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5177 | 0 | 0 | 2.9314 | 0.58628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 861.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 844.934 | 633.1361 | 0 | 0 | 5.7264 | 627.4097 | -228.4203 | -26.51% | 0 | - | 0 | - | -10.896 | -65.5502 | -217.5242 | -25.7445 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 861.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 844.934 | 633.1361 | 0 | 0 | 5.7264 | 627.4097 | -228.4203 | -26.51% | 0 | - | 0 | - | -10.896 | -65.5502 | -217.5242 | -25.7445 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | 95.8839 | 0 | 0 | 0 | 95.8839 | 63.2175 | 0 | 0 | 0 | 63.2175 | -32.6664 | -34.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.6664 | -34.0687 | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС- 18.12.2024 № 15.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | 89.3196 | 0 | 0 | 0 | 89.3196 | 64.7865 | 0 | 0 | 1.8385 | 62.948 | -24.5331 | -27.47% | 0 | - | 0 | - | 1.8385 | - | -26.3716 | -29.525 | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС- 18.12.2024 № 16.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 656.3676 | 0 | 0 | 0 | 656.3676 | 500.4667 | 0 | 0 | 0 | 500.4667 | -155.901 | -23.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -155.901 | -23.7521 | Отклонение обусловлено отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | 11.7318 | 0 | 0 | 9.7446 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.7446 | -100 | -1.9872 | -100 | Неисполнение плана обусловлено поздним проведением ТЗП и заключением нового договора на СМР..
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che423 | 8.2534 | 0 | 0 | 6.8778 | 1.3756 | 4.6655 | 0 | 0 | 3.8879 | 0.77758 | -3.5879 | -43.47% | 0 | - | 0 | - | -2.9899 | -43.4715 | -0.59798 | -43.4715 | Объект введен, РС-14 от 25.12.2024 № 18. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2695.3228 | 1565.2548 | 0 | 115.3066 | 1014.7614 | 895.9451 | 0 | 0 | 93.1961 | 802.749 | -1799.3777 | -66.76% | -1565.2548 | -100 | 0 | - | -22.1105 | -19.1754 | -212.0124 | -20.8928 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1377.1162 | 1273.3519 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | 58.938 | 0 | 0 | 2.7783 | 56.1597 | -1318.1782 | -95.72% | -1273.3519 | -100 | 0 | - | -23.7628 | -89.5322 | -21.0636 | -27.2762 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1377.1162 | 1273.3519 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | 58.938 | 0 | 0 | 2.7783 | 56.1597 | -1318.1782 | -95.72% | -1273.3519 | -100 | 0 | - | -23.7628 | -89.5322 | -21.0636 | -27.2762 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 48.4704 | 0 | 0 | 0 | 48.4704 | 37.432 | 0 | 0 | 0 | 37.432 | -11.0384 | -22.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.0384 | -22.7734 | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС- 30.09.2024 № 8.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 23.4447 | 0 | 0 | 0 | 23.4447 | 18.1721 | 0 | 0 | 0 | 18.1721 | -5.2726 | -22.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2726 | -22.4897 | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС- 30.09.2024 № 7.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. | K_Che323 | 31.8493 | 0 | 0 | 26.5411 | 5.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8493 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.5411 | -100 | -5.3082 | -100 | Отклонение обусловлено несогласованием отключения ПС для проведения СМР и ПНР с администрацией города Грозный в период проведения подготовки к новогодним праздникам.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 288.2262 | 288.2262 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 1.4176 | 0.28352 | -286.5251 | -99.41% | -288.2262 | -100 | 0 | - | 1.4176 | - | 0.28352 | - | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 985.1257 | 985.1257 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0 | 1.3607 | 0.27213 | -983.4929 | -99.83% | -985.1257 | -100 | 0 | - | 1.3607 | - | 0.27213 | - | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 535.2908 | 291.903 | 0 | 88.7655 | 154.6223 | 245.3706 | 0 | 0 | 90.4178 | 154.9527 | -289.9202 | -54.16% | -291.903 | -100 | 0 | - | 1.6523 | 1.8614 | 0.33046 | 0.21372 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 535.2908 | 291.903 | 0 | 88.7655 | 154.6223 | 245.3706 | 0 | 0 | 90.4178 | 154.9527 | -289.9202 | -54.16% | -291.903 | -100 | 0 | - | 1.6523 | 1.8614 | 0.33046 | 0.21372 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 142.5839 | 0 | 0 | 4.7623 | 137.8216 | 137.4908 | 0 | 0 | 0.51807 | 136.9728 | -5.0931 | -3.572% | 0 | - | 0 | - | -4.2442 | -89.1215 | -0.84885 | -0.6159 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 291.903 | 291.903 | 0 | 0 | 0 | 0.36965 | 0 | 0 | 0.30804 | 0.061609 | -291.5333 | -99.87% | -291.903 | -100 | 0 | - | 0.30804 | - | 0.061609 | - | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | 3.7203 | 0 | 0 | 3.1003 | 0.62005 | 6.85 | 0 | 0 | 5.7083 | 1.1417 | 3.1296 | 84.12% | 0 | - | 0 | - | 2.608 | 84.1227 | 0.52161 | 84.1227 | Исполнение обязательств по договору подряда от 01.07.2024 № 14-2024-ПИР-ЧЭ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 40.6666 | 0 | 0 | 33.8888 | 6.7778 | 32.4354 | 0 | 0 | 27.0295 | 5.4059 | -8.2312 | -20.24% | 0 | - | 0 | - | -6.8594 | -20.2407 | -1.3719 | -20.2407 | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 56.4169 | 0 | 0 | 47.0141 | 9.4028 | 65.9413 | 0 | 0 | 54.9511 | 10.9902 | 9.5243 | 16.88% | 0 | - | 0 | - | 7.937 | 16.8821 | 1.5874 | 16.8821 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью исполнения обязательств по договору подряда от 23.05.2024 № 08-2024-СМР-ЧЭ. Превышение объема финансирования обусловлено изменением объема и видов строительно-монтажных работ по факту выхода ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2834 | 0 | 0 | 1.9029 | 0.38057 | 2.2834 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9029 | - | 0.38057 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью исполнения обязательств по договору от 06.05.2024 № 07-2024-ПИР-ЧЭ
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 782.9158 | 0 | 0 | 0 | 782.9158 | 591.6366 | 0 | 0 | 0 | 591.6366 | -191.2793 | -24.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -191.2793 | -24.4317 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26263 шт. приборов учета) | L_Che382 | 224.892 | 0 | 0 | 0 | 224.892 | 184.1344 | 0 | 0 | 0 | 184.1344 | -40.7576 | -18.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.7576 | -18.1232 | Отклонение по финансированию обусловлено затянувшейся процедурой согласования заявок на финансирование в ПАО «Россети». Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (10940 шт. приборов учета) | L_Che384 | 389.6089 | 0 | 0 | 0 | 389.6089 | 242.5918 | 0 | 0 | 0 | 242.5918 | -147.0171 | -37.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -147.0171 | -37.7345 | Отклонение по финансированию обусловлено затянувшейся процедурой согласования заявок на финансирование в ПАО «Россети». Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | 168.415 | 0 | 0 | 0 | 168.415 | 164.9104 | 0 | 0 | 0 | 164.9104 | -3.5046 | -2.081% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5046 | -2.0809 | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 78.2712 | 71.9496 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 71.9496 | -6.3216 | -8.076% | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-15 | - | -6.3216 | -8.0765 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 8.6026 | 0 | 0 | 0 | 8.6026 | 8.6026 | 0 | 0 | -3.1086e-15 | 8.6026 | 3.5527e-15 | 4.13e-14% | 0 | - | 0 | - | -3.1086e-15 | - | 7.1054e-15 | 8.2596e-14 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 5.4497 | 5.4497 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 5.4497 | 1.7764e-15 | 3.26e-14% | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | - | -1.7764e-15 | -3.2595e-14 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 18.4612 | 0 | 0 | 0 | 18.4612 | 12.1397 | 0 | 0 | 0 | 12.1397 | -6.3216 | -34.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3216 | -34.2424 | Отклонение обусловлено корректировкой графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в связи с возникшей необходимостью актуализации проектно-сметной документации, разработанной и прошедшей государственную экспертизу в 2019 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 5.3291e-15 | 6.635e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.3291e-15 | 6.6346e-14 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 1.7764e-15 | 7.672e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 7.6721e-14 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 9.6357 | 0 | 0 | 0 | 9.6357 | 9.6357 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 9.6357 | -7.1054e-15 | -7.374e-14% | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | - | -1.0658e-14 | -1.1061e-13 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 9.2271 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | 9.2271 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 9.2271 | 1.7764e-15 | 1.925e-14% | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-16 | - | 1.7764e-15 | 1.9252e-14 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 1.7764e-15 | 1.867e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 1.8674e-14 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0.96746 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0.96746 | -5.5511e-16 | -5.738e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.5511e-16 | -5.7378e-14 | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7737 | 0 | 0 | 24.8114 | 4.9623 | 29.7737 | - | 0 | - | 0 | - | 24.8114 | - | 4.9623 | - | нд
1.1.6 | Приобретение клещей токовых многофункциональных | N_Che471_23 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95321 | 0 | 0 | 0.79434 | 0.15887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение оборудования для намотки кабеля на барабан УПК-25-РЧ-003 (Перемоточное устройство с электроприв.и РКУ) | O_Che477_24 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43096 | 0 | 0 | 0.35913 | 0.071826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометр ВФМ-3-7 шт. | O_Che481_24 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7842 | 0 | 0 | 1.4868 | 0.29736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение прибора для трассировки и поиска повреждения кабельных-1000 Кедр. Универсальный поисковый комплект. | O_Che482_24 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Программа доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019 | N_Che470_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6053 | 0 | 0 | 21.3378 | 4.2676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствий аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0086e-08 | -2.1334e-08 | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.1334e-08 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ