## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2024 № 35@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1786.1477 | 4994.0677 | нд | 11376.7791 | 7272.296 | 3466.85 | 221.0763 | 210.0225 | 970.2243 | 921.7131 | 982.5851 | 933.3347 | 5098.4102 | 1401.7797 | нд | 7909.9291 | -3805.446 | -52.33% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1786.1477 | 4958.8943 | нд | 11162.5188 | 7232.8991 | 3427.4531 | 221.0763 | 210.0225 | 970.2243 | 921.7131 | 982.5851 | 933.3347 | 5059.0133 | 1362.3828 | нд | 7735.0657 | -3805.446 | -52.61% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 839.2904 | 2176.4555 | нд | 5248.5221 | 4315.0007 | 2513.7406 | 158.7593 | 147.3464 | 794.9411 | 744.4918 | 806.4205 | 756.903 | 2554.8798 | 864.9994 | нд | 2734.7815 | -1801.2601 | -41.74% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 745.8034 | 1247.7432 | нд | 5650.1806 | 2904.113 | 882.3259 | 51.5769 | 51.5769 | 172.2379 | 172.2379 | 176.1647 | 175.757 | 2504.1335 | 482.7541 | нд | 4767.8547 | -2021.7871 | -69.62% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 201.0539 | 1045.2836 | нд | 153.7121 | 13.7854 | 9.4472 | 10.7401 | 10.7401 | 3.0453 | 3.0453 | 0 | -4.3382 | 0 | 0 | нд | 144.2649 | -4.3382 | -31.47% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 489.412 | нд | 110.104 | 0 | 21.9394 | 0 | 0.35913 | 0 | 1.9381 | 0 | 5.0129 | 0 | 14.6293 | нд | 88.1646 | 21.9394 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 35.1734 | нд | 214.2603 | 39.3969 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 39.3969 | нд | 174.8634 | -1.7382e-09 | -4.412e-09% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 35.1734 | нд | 214.2603 | 39.3969 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 39.3969 | нд | 174.8634 | -1.7382e-09 | -4.412e-09% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 1786.1477 | 4994.0677 | нд | 11376.7791 | 7272.296 | 3466.85 | 221.0763 | 210.0225 | 970.2243 | 921.7131 | 982.5851 | 933.3347 | 5098.4102 | 1401.7797 | нд | 7909.9291 | -3805.446 | -52.33% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1786.1477 | 4958.8943 | нд | 11162.5188 | 7232.8991 | 3427.4531 | 221.0763 | 210.0225 | 970.2243 | 921.7131 | 982.5851 | 933.3347 | 5059.0133 | 1362.3828 | нд | 7735.0657 | -3805.446 | -52.61% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 839.2904 | 2176.4555 | нд | 5248.5221 | 4315.0007 | 2513.7406 | 158.7593 | 147.3464 | 794.9411 | 744.4918 | 806.4205 | 756.903 | 2554.8798 | 864.9994 | нд | 2734.7815 | -1801.2601 | -41.74% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 666.5366 | 1557.745 | нд | 4034.8734 | 3562.2731 | 1747.1639 | 11.3778 | 0 | 627.2391 | 563.9369 | 635.0917 | 585.5743 | 2288.5645 | 597.6527 | нд | 2287.7095 | -1815.1092 | -50.95% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 0 | 83.046 | нд | 401.6816 | 67.986 | 92.7071 | 0 | 0 | 7.4709 | 7.4709 | 3.5173 | 3.5173 | 56.9978 | 81.719 | нд | 308.9745 | 24.7212 | 36.36% | Исполнение договорных обязательств по ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 0 | 12.9451 | нд | 152.0597 | 20.3067 | 24.085 | 0 | 0 | 1.0587 | 1.0587 | 0 | 0 | 19.248 | 23.0264 | нд | 127.9746 | 3.7784 | 18.61% | Исполнение договорных обязательств по ТП
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 666.5366 | 1461.754 | 0 | 3481.1321 | 3473.9804 | 1630.3717 | 11.3778 | 0 | 618.7095 | 555.4073 | 631.5744 | 582.057 | 2212.3186 | 492.9074 | нд | 1850.7604 | -1843.6087 | -53.07% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 186.9837 | 871.5423 | нд | 421.764 | 421.764 | 389.187 | 0 | 0 | 65.6546 | 65.6546 | 122.0442 | 122.0442 | 234.0652 | 201.4882 | нд | 32.577 | -32.577 | -7.724% | нд
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 442.5437 | 393.7321 | нд | 2949.9465 | 2949.9465 | 1165.8408 | 11.3778 | 0 | 553.055 | 489.7527 | 509.5302 | 460.0128 | 1875.9835 | 216.0753 | нд | 1784.1057 | -1784.1057 | -60.48% | Отклонение от плана произошло по причине обнаружения боеприпасов по трассе ВЛ -110 кВ при выполнении подрядных работ на объекте подрядной организацией ООО «Фирма ОРГРЭС» и необходимостью разминирования трассы ВЛ.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП – 410(РП-15) Ф-33 ПС 35 кВ Северная до границы зем участка Заявителя протяж 0,653 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств администрационного здания отделения-национального банка РФ к электрическим сетям АО Чеченэнерго (договор ТП от 20.11.2023 №27249/2023/ЧЭ/ГРОГЭС). | O_Che480_24 | 0 | 0 | нд | 7.1516 | нд | 6.9546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9546 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью выполнения обязательств по договору технологического присоединения.
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | 1.6175 | 7.8509 | нд | 8.1584 | 8.1584 | 8.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1584 | 8.1321 | нд | 0.026273 | -0.026273 | -0.322% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che424 | 2.6904 | 12.4854 | нд | 13.4831 | 13.4831 | 11.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4831 | 11.1754 | нд | 2.3078 | -2.3078 | -17.12% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che425 | 0.3921 | 3.2608 | нд | 0.41118 | 0.41118 | 0.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41118 | 0.0907 | нд | 0.32048 | -0.32048 | -77.94% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che426 | 5.6337 | 36.4087 | нд | 18.2725 | 18.2725 | 11.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2725 | 11.9886 | нд | 6.2839 | -6.2839 | -34.39% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che427 | 26.6755 | 136.4738 | нд | 61.9448 | 61.9448 | 37.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9448 | 37.0026 | нд | 24.9422 | -24.9422 | -40.27% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.5896 | 0 | нд | 498.5089 | 37.5878 | 250.3538 | 37.5878 | 37.5526 | 0 | 12.8529 | 0 | 0 | 0 | 199.9482 | нд | 248.1551 | 212.766 | 566.1% | нд
1.1.1.3.1 | Ачхой-Мартановский СЭС | Г | 0 | 0 | нд | 25.9264 | 25.9264 | 25.9003 | 25.9264 | 25.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026056 | -0.026056 | -0.1005% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 1.18e-14% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Самашки до проектируемого РУ-10 кВ Ачхой-Мартановской СЭС, протяженностью 2,74 км каждая в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | нд | 0 | нд | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.7764e-15 | 1.7764e-15 | 1.18e-14% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 10.8763 | 10.8763 | 10.8502 | 10.8763 | 10.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026056 | -0.026056 | -0.2396% | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самашки с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | O_Che475 | нд | 0 | нд | 10.8763 | 10.8763 | 10.8502 | 10.8763 | 10.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.026056 | -0.026056 | -0.2396% | нд
1.1.1.3.2 | Башенная ГЭС | Г | 1.5896 | 0 | нд | 472.5825 | 11.6614 | 224.4534 | 11.6614 | 11.6523 | 0 | 12.8529 | 0 | 0 | 0 | 199.9482 | нд | 248.1291 | 212.7921 | 1825% | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.5896 | 0 | 0 | 352.0452 | 11.6614 | 221.522 | 11.6614 | 11.6523 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 199.4797 | нд | 130.5231 | 209.8607 | 1800% | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | 1.5896 | 0 | нд | 11.6614 | 11.6614 | 11.6523 | 11.6614 | 11.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0090605 | -0.0090605 | -0.0777% | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ от проектируемой ячейки 35 кВ на ПС 35 кВ Шатой до РУ 35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che478_24 | нд | 0 | нд | 340.3838 | нд | 209.8697 | нд | 0 | нд | 10.39 | нд | 0 | нд | 199.4797 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью выполнения обязательств по договору технологического присоединения.
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 120.5373 | 0 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 0.46854 | нд | 117.606 | 2.9314 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шатой с установкой дополнительной ячейки 11 СШ РУ-35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che479_24 | нд | 0 | нд | 120.5373 | нд | 2.9314 | нд | 0 | нд | 2.4628 | нд | 0 | нд | 0.46854 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью выполнения обязательств по договору технологического присоединения.
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 171.1642 | 618.7105 | нд | 715.1399 | 715.1399 | 516.223 | 109.7938 | 109.7938 | 167.702 | 167.702 | 171.3288 | 171.3288 | 266.3153 | 67.3985 | нд | 198.9169 | -198.9169 | -27.82% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 171.1642 | 618.7105 | 0 | 715.1399 | 715.1399 | 516.223 | 109.7938 | 109.7938 | 167.702 | 167.702 | 171.3288 | 171.3288 | 266.3153 | 67.3985 | нд | 198.9169 | -198.9169 | -27.82% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | 52.4255 | 343.1411 | нд | 59.0575 | 59.0575 | 36.4074 | 0 | 0 | 35.2398 | 35.2398 | 0.42023 | 0.42023 | 23.3975 | 0.74741 | нд | 22.6501 | -22.6501 | -38.35% | Отклонение от плана по причине экономии денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | 36.4523 | 234.1162 | нд | 49.5551 | 49.5551 | 32.6981 | 1.6986 | 1.6986 | 28.2754 | 28.2754 | 0 | 0 | 19.5811 | 2.7241 | нд | 16.8571 | -16.8571 | -34.02% | Отклонение от плана по причине экономии денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 80.3735 | 32.3393 | нд | 590.2816 | 590.2816 | 443.0012 | 108.0951 | 108.0951 | 104.1869 | 104.1869 | 170.9085 | 170.9085 | 207.0911 | 59.8106 | нд | 147.2804 | -147.2804 | -24.95% | Отклонение обусловлено отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | нд | 0.36739 | нд | 9.7582 | 9.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7582 | 0 | нд | 9.7582 | -9.7582 | -100% | Неисполнение плана обусловлено поздним проведением ТЗП и заключением нового договора на СМР..
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che423 | 1.9129 | 8.7465 | нд | 6.4874 | 6.4874 | 4.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4874 | 4.1164 | нд | 2.371 | -2.371 | -36.55% | Отклонение от плана по причине экономии денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 745.8034 | 1247.7432 | нд | 5650.1806 | 2904.113 | 882.3259 | 51.5769 | 51.5769 | 172.2379 | 172.2379 | 176.1647 | 175.757 | 2504.1335 | 482.7541 | нд | 4767.8547 | -2021.7871 | -69.62% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 283.705 | 441.6403 | нд | 2085.1071 | 1796.7493 | 12.7792 | 1.7218 | 1.7218 | 5.8408 | 5.8408 | 5.4967 | 5.2166 | 1783.69 | 0 | нд | 2072.3279 | -1783.9701 | -99.29% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 283.705 | 441.6403 | 0 | 2085.1071 | 1796.7493 | 12.7792 | 1.7218 | 1.7218 | 5.8408 | 5.8408 | 5.4967 | 5.2166 | 1783.69 | 0 | нд | 2072.3279 | -1783.9701 | -99.29% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 42.4063 | 310.4449 | нд | 16.2041 | 16.2041 | 10.8154 | 0 | 0 | 5.3187 | 5.3187 | 5.4967 | 5.4967 | 5.3887 | 0 | нд | 5.3887 | -5.3887 | -33.25% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 14.3791 | 111.0508 | нд | 4.6297 | 4.6297 | 1.9638 | 1.7218 | 1.7218 | 0.52212 | 0.52212 | 0 | -0.28014 | 2.3858 | 0 | нд | 2.666 | -2.666 | -57.58% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. | K_Che323 | 12.9077 | 1.0196 | нд | 105.044 | 105.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.044 | 0 | нд | 105.044 | -105.044 | -100% | Отклонение обусловлено несогласованием отключения ПС для проведения СМР и ПНР с администрацией города Грозный в период проведения подготовки к новогодним праздникам.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 101.6252 | 12.5333 | нд | 849.9335 | 849.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.9335 | 0 | нд | 849.9335 | -849.9335 | -100% | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 112.3868 | 6.5917 | нд | 1109.2958 | 820.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.9381 | 0 | нд | 1109.2958 | -820.9381 | -100% | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 108.723 | 435.5125 | нд | 778.3871 | 501.8844 | 215.2829 | 0 | 0 | 50.7548 | 50.7548 | 106.9479 | 106.8204 | 344.1817 | 57.7077 | нд | 563.1042 | -286.6015 | -57.11% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 108.723 | 435.5125 | 0 | 778.3871 | 501.8844 | 215.2829 | 0 | 0 | 50.7548 | 50.7548 | 106.9479 | 106.8204 | 344.1817 | 57.7077 | нд | 563.1042 | -286.6015 | -57.11% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 58.1521 | 416.413 | нд | 117.2427 | 117.2427 | 113.9748 | 0 | 0 | 28.5193 | 28.5193 | 60.6263 | 60.6263 | 28.0971 | 24.8293 | нд | 3.2678 | -3.2678 | -2.787% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 38.7716 | 14.5083 | нд | 464.2919 | 243.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2525 | 0 | нд | 464.2919 | -243.2525 | -100% | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | нд | 0 | нд | 65.2349 | 37.2809 | 5.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7083 | 5.7083 | 31.5726 | 0 | нд | 59.5266 | -31.5726 | -84.69% | Отклонение обусловлено поздним проведением торгово-закупочных процедур и заключеним договора подряда от 17.12.2024г. № 42-2024-СМР-ЧЭ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 3.225 | 2.2215 | нд | 33.8888 | 33.8888 | 30.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.036 | 20.036 | 13.8528 | 10.0982 | нд | 3.7546 | -3.7546 | -11.08% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 8.5744 | 2.3696 | нд | 68.1891 | 68.1891 | 63.5627 | 0 | 0 | 22.2355 | 22.2355 | 18.5469 | 18.5469 | 27.4067 | 22.7803 | нд | 4.6264 | -4.6264 | -6.785% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | нд | 0 | нд | 29.5397 | 2.0304 | 1.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0304 | 1.9029 | 0 | 0 | нд | 27.6368 | -0.12757 | -6.283% | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 353.3754 | 370.5904 | 0 | 2786.6864 | 605.4793 | 654.2638 | 49.8551 | 49.8551 | 115.6423 | 115.6423 | 63.72 | 63.72 | 376.2618 | 425.0464 | нд | 2132.4226 | 48.7845 | 8.057% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26263 шт. приборов учета) | L_Che382 | 255.3097 | 39.004 | нд | 2274.5902 | 200 | 351.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5314 | 21.5314 | 178.4686 | 330.3475 | нд | 1922.7113 | 151.8789 | 75.94% | Отклонение обусловлено опережением графика выполнения работ.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (10940 шт. приборов учета) | L_Che384 | 65.5595 | 331.5864 | нд | 231.4045 | 231.4045 | 144.3782 | 22.286 | 22.286 | 42.3137 | 42.3137 | 42.1886 | 42.1886 | 124.6162 | 37.5899 | нд | 87.0263 | -87.0263 | -37.61% | 0
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | 32.5062 | 0 | нд | 280.6916 | 174.0747 | 158.0066 | 27.5691 | 27.5691 | 73.3286 | 73.3286 | 0 | 0 | 73.1771 | 57.109 | нд | 122.685 | -16.0681 | -9.231% | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 201.0539 | 1045.2836 | нд | 153.7121 | 13.7854 | 9.4472 | 10.7401 | 10.7401 | 3.0453 | 3.0453 | 0 | -4.3382 | 0 | 0 | нд | 144.2649 | -4.3382 | -31.47% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 14.5805 | 102.9101 | нд | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -9.77e-15 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 9.15 | 41.4528 | нд | 2.5845 | 2.5845 | 2.5845 | 2.5845 | 2.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 53.2922 | 216.5481 | нд | 139.9267 | 0 | -4.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3382 | 0 | 0 | нд | 144.2649 | -4.3382 | - | Отклонение обусловлено корректировкой графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в связи с возникшей необходимостью актуализации проектно-сметной документации, разработанной и прошедшей государственную экспертизу в 2019 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 40.3353 | 158.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 9.1306 | 43.7821 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 22.0937 | 119.1119 | нд | 3.3144 | 3.3144 | 3.3144 | 3.3144 | 3.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5527e-15 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 15.7954 | 99.5667 | нд | 2.8373 | 2.8373 | 2.8373 | 2.8373 | 2.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.1054e-15 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 17.6562 | 122.8249 | нд | 3.0453 | 3.0453 | 3.0453 | 0 | 0 | 3.0453 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.4211e-14 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 12.3378 | 119.6526 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 6.6823 | 20.5843 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 489.412 | 0 | 110.104 | 0 | 21.9394 | 0 | 0.35913 | 0 | 1.9381 | 0 | 5.0129 | 0 | 14.6293 | нд | 88.1646 | 21.9394 | - | нд
1.1.6 | Приобретение клещей токовых многофункциональных | N_Che471_23 | нд | 0.79434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования для намотки кабеля на барабан УПК-25-РЧ-003 (Перемоточное устройство с электроприв.и РКУ) | O_Che477_24 | нд | 0 | нд | 0.35913 | нд | 0.35913 | нд | 0.35913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометр ВФМ-3-7 шт. | O_Che481_24 | нд | 0 | нд | 1.4868 | нд | 1.4868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4868 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для трассировки и поиска повреждения кабельных-1000 Кедр. Универсальный поисковый комплект. | O_Che482_24 | нд | 0 | нд | 0.83333 | нд | 0.83333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83333 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | нд | 336.7464 | нд | 11.8901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | 41.5792 | нд | 6.6667e-09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Программа доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019 | N_Che470_22 | нд | 105.3681 | нд | 51.1757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 4.9241 | нд | 44.3589 | нд | 19.2601 | нд | 0 | нд | 1.9381 | нд | 5.0129 | нд | 12.3091 | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствий аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 35.1734 | нд | 214.2603 | 39.3969 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 39.3969 | нд | 174.8634 | -1.7382e-09 | -4.412e-09% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 35.1734 | нд | 214.2603 | 39.3969 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 39.3969 | нд | 174.8634 | -1.7382e-09 | -4.412e-09% | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | нд | 35.1734 | нд | 214.2603 | 39.3969 | 39.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3969 | 39.3969 | нд | 174.8634 | -1.7382e-09 | -4.412e-09% | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ